**Matriz de Resultados**

**Objetivo del proyecto:** El objetivo general del programa es contribuir a la estabilidad fiscal de Colombia mediante el aumento de la recaudación tributaria, el uso más eficiente del gasto público, la mejora en la gestión de la deuda y los pasivos públicos, incluyendo los contigentes.

**Impactos esperados**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | **Metas** | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** |
| **Impacto esperado**: Marco macroeconómico estable y resultado fiscal sostenible | | | | | | | |
| Resultado fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) | % del PIB | -2,4 | 2013 | -2,1 | 2016 | Ministerio de Hacienda |  |
| Deuda Neta Pública del GNC | % del PIB | 33,6 | 2013 | 32,2 | 2016 | Ministerio de Hacienda |  |

**Resultados esperados**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | **Metas** | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** |
| **Resultado esperado 1**: Mejoras en la recaudación de impuestos, así como de su eficiencia | | | | | | | |
| El valor del recaudo total | % del PIB | 14,8 | 2013 | 15,4 | 2016 | Sinergia |  |
| Valor recaudado de la Gestión Efectiva por fiscalización | MM COP | 4,1 | 2013 | 6,0 | 2016 | Sinergia | Constituye el valor de recaudo originado por las acciones de control y programas de fiscalización por parte de la DIAN. |
| **Resultado esperado 2**: Ganancias en eficiencia por mejoras en el sistema aduanero | | | | | | | |
| Tiempos de despacho en importación | Horas | 23 | 2013 | 10 | 2016 | Sinergia |  |
| Costo por autorización de aduana y control técnico en Importación | US$ por contenedor | 170 | 2013 | 100 | 2016 | Doing Business | El costo previsto para 2016 es equivalente al costo actual en Chile. |
| **Resultado esperado 3**: Mejora en la calidad de los proyectos de inversión presentados por las ETs financiados por el SGR | | | | | | | |
| Monto aprobado / Presupuesto SGR disponible | % | 76 | 2012 | 90 | 2015-2016 | DNP | A partir de 2013, el presupuesto del SGR es bianual. El monto aprobado indica el costo de los proyectos aprobados. |
| Proyectos en ejecución / total de proyectos aprobados por los OCAD | % | 54 | 2014 | 65 | 2016 | DNP | Los OCAD son los organismos encargados de evaluar y aprobar los proyectos de inversión presentados por las Ets. |
| **Resultado esperado 4**: Ahorros por mejoras en eficiencia en las compras públicas[[1]](#footnote-2) | | | | | | | |
| Gasto en la compra del SOAT para vehículos públicos | mM COP | 33 | 2013 | 29 | 2016 | Agencia Nacional de Contrataciones Públicas | Valor de contratos registrado en SECOP. |
| Gasto en la compra de combustibles a nivel nacional excluyendo Bogotá (18 ciudades) | mM COP | 385 | 2012 | 375 | 2016 | Agencia Nacional de Contrataciones Públicas | Valor de contratos registrado en SECOP. |
| Gasto en la compra de vehículos públicos | mM COP | 81 | 2012 | 78 | 2016 | Agencia Nacional de Contrataciones Públicas | Valor de contratos registrado en SECOP. |
| Gasto en la compra del servicio de Aseo y Cafetería | mM COP | 96 | 2012 | 91 | 2016 | Agencia Nacional de Contrataciones Públicas | Valor de contratos registrado en SECOP. |
| **Resultado esperado 5**: Mejora del Perfil de la Deuda Pública | | | | | | | |
| Vida media de la Deuda Interna | Años | 5.1 | 2012 | 7.0 | 2016 | Ministerio de Hacienda | Estrategia de Gestión de Deuda. |
| Vida media de la Deuda Externa | Años | 10.8 | 2012 | 12.0 | 2016 | Ministerio de Hacienda | Estrategia de Gestión de Deuda. |
| Composición de la Deuda Pública por Moneda Extranjera | % del total | 28 | 2012 | 25 | 2016 | Ministerio de Hacienda | Estrategia de Gestión de Deuda. |

**Productos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | **Meta** |
|  |  |  |  |
| **COMPONENTE II - Fortalecer la gestión y recaudación de ingresos tributarios y aduaneros** | | | |
| Decretos sobre residencia fiscal, sociedad nacional, precios de transferencias y subcapitalización aprobados. | Número | 0 | 4 |
| Decreto que establece las bases para la masificación aprobado | Número | 0 | 1 |
| Proyecto de Nueva Regulación Aduanera aprobada | Número | 0 | 1 |
| Acuerdo para la implementación de un sistema de control aduanero aprobado. | Número | 0 | 1 |
| Decreto para la modernización de la estructura organizacional de la DIAN aprobado | Número | 0 | 1 |
| **COMPONENTE III - Mejora en la eficiencia del gasto público** | | | |
| Resolución que crea grupo de Coordinación del SGR al interior de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública publicada. | Número | 0 | 1 |
| Convenio de FONADE con DNP para el apoyo operativo y logístico para las actividades de asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales en el ciclo de proyectos de inversión financiados por el SGR publicado. | Número | 0 | 1 |
| Resolución que crea la Red de Estructuradores para los proyectos de inversión financiados por el SGR publicada. | Número | 0 | 1 |
| Conformación de la Mesa Nacional para el Fortalecimiento Regional para los proyectos de inversión financiados por el SGR | Número | 0 | 1 |
| Establecimiento de Líneas Base para medir el impacto del SGR, contemplados los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación Regional y Ciencia y Tecnología. | Número | 0 | 3 |
| Evaluación Institucional y de Procesos del SGR finalizada. | Número | 0 | 1 |
| Acuerdos Marco de Precios para Compras Públicas aprobados | Número | 2 | 5 |
| Manual de Compras Públicas publicado | Número | 0 | 1 |
| Documentos Estándar de Licitación para Compras Públicas aprobados | Número | 0 | 3 |
| **COMPONENTE IV. Mejora en el manejo de la deuda pública y pasivos contingentes** | | | |
| Informe operacional del modelo de seguimiento de la Nueva Estrategia de Gestión de Deuda publicado | Número | 0 | 1 |
| Contrato Marco aprobado con medidas para la mitigación de los riesgos asociados a los pasivos contingentes generados por las APP mediante un esquema de aseguramiento | Número | 0 | 1 |
| Manuales de APP y Guías de Buenas Practicas publicados | Número | 0 | 2 |
| Estrategia de política de gestión financiera pública ante el riesgo de desastres por fenómenos de la naturaleza publicada | Número | 0 | 1 |

1. El indicador refleja reducción en gasto por vía de *precios*, dejando la cantidad constante. Valores a precios constantes del año base. [↑](#footnote-ref-2)