**Proyecto:** Modernización de Estaciones de Bombeo del Poliducto Esmeraldas - Quito

**Números del Proyecto EC-L1040 y del Contrato de Préstamo 2472-OC-EC**

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Dic***/****2010***\_ **hasta Junio***/****2013***

| **No. de refe-rencia[[1]](#footnote-1)** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisi-ción[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento**  **y Porcentaje** | | **Preca-lifica-ción[[3]](#footnote-3)**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status [[4]](#footnote-4) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local / Otro**  **%** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Termina-ción Contrato** |
|  | **Bienes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bien 1**  Adquisición Unidades de Bombeo y Motores | 17.632 | LPI | Ex – post | 80% | 20% | No | IV Trimestre  2008 | IV Trimestre  2010 | Adjudicado | Ver Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo.  No incluye US$0,8 millones de gastos bancarios de carta de crédito. |
|  | **Bien 2**  Adquisición de unidades de medición LACT | 3.000 | LPI | EX - ANTE | 66,6% | 33,3% | No | III Trimestre  2011 | II Trimestre  2012 | Pendiente |  |
|  | **Obras** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obra 1**  Montaje unidades de bombeo, equipos mayores, obras civiles, mecánicas, eléctricas de instrumentación y ambientales | 34.800 | LPI | Ex – Ante | 100% | 0% | No | IV Trimestre 2011 | II Trimestre 2013 | Pendiente | Se está considerando US$2,9 millones para imprevistos considerando el nivel de complejidad y características de la obra |
|  | **Obra 2**  Extracción, transporte, tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 400 | LPN | Ex – Ante | 100% | 0% | No | IV Trimestre 2011 | II Trimestre 2013 | Pendiente |  |
|  | **Obra 3**  Mejoramiento tratamiento efluentes en Estaciones de bombeo  **Obra 4**  Piscina de tratamiento de los lodos de fondo de tanque. | 400  100 | LPN  CP | Ex – Ante  Ex – ante | 100%  100% | 0%  0% | No  No | IV Trimestre 2011  IV Trimestre 2011 | III  Trimestre 2012  III Trimestre 2012 | Pendiente  Pendiente |  |
|  | **Servicios de Consultoría**  **Consultoría 1**  Fiscalización de obras civiles, electromecánicas, montaje y obras complementarias | 3.300 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | No | IV Trimestre 2011 | II Trimestre 2013 | Pendiente | Debido a la complejidad y características de las obras se ha considerado conveniente la contratación externa de la institución ejecutora para la fiscalización de las obras de montaje e instalación |

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional [↑](#footnote-ref-2)
3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#footnote-ref-4)