Documento Conceptual de Proyecto (DCP)

Guatemala

14 de octubre 2005

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | GU-L1002 |  |  |  |
| Ingreso al programa operativo: | 21 de mayo de 2004 |  |  |  |
| Equipo de proyecto: | Robert N. Kaplan, Jefe División RE2/EN2; Heli Nessim (RE2/EN2) Jefe Equipo Proyecto; Michael Collins (COF/CGU); Javier Jiménez (LEG/OPR2); Henrik Franklin, Michele Lemay, Carlos Pineda Mannheim (RE2/EN2); Natalia Winder (SDS/IND); Luis García (Consultor RE2/EN2); y Eliana Smith (RE2/EN2). |  |  |  |
| Prestatario: | República de Guatemala |  |  |  |
| Organismo ejecutor: | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP). |  |  |  |
| Plan de financiamiento: | BID (CO): GEF/BID(Donación): Local (Gobierno): Total: | Fase I US$10.000.000 US$ 5.000.000 US$ 1.500.000 US$16.500.000 |  | Fase II US$30.000.000 US$ 3.300.000 US$33.300.000 |
| PTI/SEQ: | Esta operación califica como un Programa que promueve la equidad social, orientado a la reducción de la pobreza (PTI). |  |  |  |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis: |  | Noviembre de 2005 |  |
|  | Comité de Préstamo: |  | Diciembre de 2005 |  |
|  | Directorio: |  | Enero de 2006 |  |

- Marco de Referencia

- A.	Descripción de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM)

  - El Departamento de Petén, situado al norte de Guatemala, cubre un tercio de la superficie del país (35.854 km2) y contiene uno de los complejos más importantes de bosques naturales de Mesoamérica constituyendo un patrimonio único de riqueza natural y arqueológica, cuya preservación tiene un gran valor a nivel mundial. Ofrece una de las mayores concentraciones arqueológicas del área de Mesoamérica, con monumentos de la antigua civilización Maya. Muchos de estos sitios, especialmente en las áreas norte y central, se encuentran dentro de lo que se conoce como Reserva de la Biosfera Maya (RBM).

  - La RBM, con 21.130 km2 de superficie, se ubica en el extremo norte del  Departamento, ocupando el 59% del territorio del mismo y el 20% del territorio de Guatemala. Salvo el sector sur de la RBM los sectores oeste, norte y este colindan con México y Belice. El ámbito espacial de la RBM se encuentra repartido en las jurisdicciones de cinco de los doce municipios del departamento de Petén. Actualmente la RBM es el área protegida más extensa de Centroamérica y forma parte de la Selva Maya que se extiende en Guatemala, Belice y México. Se conecta: al norte con la Reserva de la Biosfera Calakmul (México); al suroeste con la Reserva Montes Azules (México); al noreste con el Área de Conservación Río Bravo (Belice); y al sureste con el Complejo III Chiquibul-Montañas Mayas (Guatemala), interconectando 4,6 millones de ha de cubierta forestal, de importancia estratégica para el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

  - Se estructura en tres zonas, en función de su categoría de manejo (ver cuadro II-1): i) Zona Núcleo (ZN), reservada a la protección estricta de los elementos de conservación, destinándose a la preservación de la biodiversidad y de los procesos ecológicos, protección de los recursos arqueológicos, investigación científica, educación ambiental y turismo ecológico-cultural; ii) Zona de Usos Múltiples (ZUM), destinada al desarrollo de actividades y aprovechamientos sostenibles que permitan la protección efectiva de las ZN a las que envuelve, con tres corredores biológicos para asegurar la interconexión y el flujo genético entre las ZN. Un aspecto singular de la ZUM es la existencia de Unidades de Manejo para el aprovechamiento de los recursos naturales, las cuales han sido otorgadas en régimen de concesión a comunidades organizadas (13 Concesiones Comunitarias) y a la industria (2 Concesiones Industriales), para hacer un uso sostenible de los recursos naturales existentes con el compromiso de velar por la integridad de los elementos de conservación; y iii) Zona de Amortiguamiento (ZAM), constituye una franja de 15 km de ancho en la parte sur de la RBM, misma para aliviar la presión antrópica sobre la RBM mediante la estabilización de los usos de la tierra (agricultura y actividades pecuarias limitadas y con prácticas mejoradas) y el manejo adecuado de los recursos naturales (conservación y restauración de bosques) en el área adyacente a las ZN y a la ZUM. Incluye ejidos municipales establecidos entre 1975 y 1978 por la Empresa de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP).

  - En la RBM se localizan 191 asentamientos con una población estimada de 84.294 habitantes, de los que 47 mil (56%) se localizan en la ZAM, en algo más de 100 asentamientos; 13 mil en los Parques Nacionales, fundamentalmente en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (PNSL) y Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) (16,5%) y 23 mil en la ZUM (27,5%). Algunos asentamientos cuentan con más de 30 años, pero hay otros más recientes, marginados de cualquier tipo de acceso a servicios y mercados.  La proporción de población indígena es de 17% y San José es el municipio con mayor población de origen indígena (51%) y el último sitio habitado por originarios de la etnia Maya-Itzá.

| - Cuadro II-I. Datos Geográficos de las Zonas de Manejo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zonas de Manejo | Superficie - en Km2 | - Superficie en % RBM | Número - habitantes | Población Total - en % RBM | Densidad - (hab./ km2) | Superficie - en % Petén | Población - en % Petén |
| ZN | 7.670 | 36 | 13.947 | 16,5 | 1,8 | 21,4 | 3,8 |
| ZUM | 8.484 | 40 | 23.174 | 27,5 | 2,7 | 23,7 | 6,3 |
| ZAM | 4.975 | 24 | 47.173 | 56,0 | 9,5 | 13,9 | 12,8 |
| TOTAL | 21.130 | 100 | 84.294 | 100 | 4 | 59 | 23 |

  - A la anterior zonificación legal, se sobrepone una zonificación de hecho que define tres franjas verticales de oeste a este (mapa párrafo III.16), cada una con sus respectivas porciones de ZN, ZUM y ZAM: i) de la frontera con México hasta aproximadamente el meridiano 900, con extensos humedales e impactada por la explotación petrolera y ganadera y por la invasión de nuevos asentamientos; ii) del meridiano 900 hasta la zona de adyacencia con Belice, mejor conservada, predominando las concesiones forestales, donde se localizan las comunidades pre-existentes a la declaratoria de la RBM y nuevos asentamientos; y iii) la zona adyacente a Belice, con menor pobreza relativa que la anterior, donde predominan las concesiones forestales de los antiguos madereros de la zona y el intercambio cultural y comercial con Belice.

- B.	Descripción de la problemática y sus causas

  - La RBM presenta condiciones extremadamente complejas y con alto grado de dificultad en donde concurren bienes públicos regionales (bosque del Petén y su biodiversidad, patrimonio arqueológico del formativo y clásico Maya) con alta vulnerabilidad y fragilidad, enfrentados a amenazas externas conspicuas (alta inmigración, elevadas tasas de deforestación e incendios forestales, crecimiento inusitado, actividades ilegales, marco normativo rígido e inadecuado, pobreza extrema, prácticas agrícolas, pecuarias y madereras insostenibles) en medio de una compleja esfera de actores (grupos sociales, pueblos indígenas, población urbana, grupos económicos, ONGs ambientales, concesionarios forestales, instituciones atomizadas) con serios problemas de ingobernabilidad. Por otro lado, el Estado no cuenta con la presencia ni los recursos para revertir el proceso de deterioro de la RBM de acuerdo con los enfoques conservacionistas indicados en el Plan Maestro, ni con las herramientas para sustentar un proceso de desarrollo, en armonía con la conservación y recuperación de los recursos naturales y culturales.

  - Las principales entidades con responsabilidad sectorial en la RBM son: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y su Secretaría Ejecutiva (SE-CONAP), el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Existe también una Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible del Lago Petén-Itzá (AMPI) y la Gobernación Departamental. Estas entidades tienen en general una baja capacidad institucional para desarrollar actividades de control en el campo, poca capacidad operativa,  técnica y administrativa y poca presencia en la RBM para desarrollar proyectos, poca coordinación entre ellos, traslape de competencias y bajos niveles de vinculación con los municipios. Los Municipios presentan deficiencias en sus capacidades administrativas, técnicas y financieras, y tienen una participación limitada en el manejo de las riquezas naturales y culturales que se encuentran dentro de sus territorios. No disponen de Planes de Acción Municipal (PAMs) y Planes de Ordenamiento Urbano (POUs). En 2002, se aprobaron  tres leyes relacionadas con la descentralización y el desarrollo municipal: la Ley General de Descentralización, el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El Sistema de Consejos de Desarrollo está integrado por cinco niveles: nacional, regional, departamental, municipal y comunitario. Al nivel comunitario operan los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), entre cuyas funciones se encuentran la de promover los programas y proyectos priorizados por la comunidad, así como promover la obtención de financiamiento para la ejecución de los mismos. Debido a su reciente formación, su capacidad para estas funciones es limitada. Existen también organizaciones y grupos sociales como cooperativas, concesionarios forestales comunitarios e industriales y diversos grupos sociales, entre otras. La capacidad operativa y gerencial de la mayor parte de ellas, con excepción de los concesionarios forestales, es limitada. Ello genera condiciones de ingobernabilidad e inseguridad, que dificultan avanzar hacia la búsqueda del desarrollo económico y social sostenible en armonía con la conservación y recuperación de los recursos naturales y culturales.

  - Los recursos naturales y culturales de la RBM pueden convertirse en elementos generadores y distribuidores de riqueza. Con muy pocas excepciones, no están siendo aprovechados y se están deteriorando aceleradamente.  La región se ha constituido en un atractivo para migrantes en búsqueda de tierra para actividades agrícolas y ganaderas, entre los que se cuentan campesinos y grandes empresarios, generando un proceso de asentamiento humano, que acentúa el deterioro. En forma paralela, un amplio segmento de la población ubicada dentro de dicha área, evidencia características de sub-desarrollo, con insuficientes y deficientes servicios básicos, pobreza y extrema pobreza (niveles de pobreza más altos que la media nacional), condición que genera un círculo vicioso que deteriora los recursos naturales y culturales, acentuando las condiciones antes mencionadas.

  - La capacidad de inversión del sector privado en la región ha sido históricamente limitada, aunque últimamente se ha establecido cerca de Flores una planta embotelladora de bebidas y ha tenido cierto auge las inversiones hoteleras. Se espera que éstas se incrementen cuando la interconexión eléctrica en la que trabaja actualmente el gobierno, provea de servicio eléctrico más confiable a la zona central. Los aprovechamientos ganaderos están ganando importantes áreas de la Región, sobre todo en la ZN occidental y al sur de la ZUM. La apertura de un importante rastro en La Libertad podría llevar a los ganaderos a incrementar las extensiones de terreno dedicados a esa actividad, lo mismo que una intensificación en la explotación maderera. Por otro lado, la tendencia al alza en los precios del petróleo, es vista como un aliciente para fomentar la exploración y eventual incremento en la explotación petrolera en la zona.

  - Por otro lado, las rutas de migración ilegal hacia EEUU utilizan la posición estratégica de la RBM como punto de paso. Asimismo, el carácter selvático de la RBM, poco poblado y de complicada vigilancia, facilita las operaciones del narcotráfico, especialmente la zona al oeste del meridiano 90o. En dicha zona se encuentra también la explotación petrolera del país. La incompatibilidad y falta de armonización entre los proyectos de desarrollo y manejo de las áreas adyacentes de México y Belice, provocan efectos de borde sobre la RBM que inducen procesos de degradación. La presión del creciente mercado turístico-cultural en los sitios arqueológicos más visitados como Tikal, la construcción de un rastro y los potenciales proyectos de apertura de carreteras en el ámbito de la RBM, dinamizarían aún más los procesos de penetración y las presiones antrópicas.

  - La modalidad de concesiones forestales, ha constituido una herramienta efectiva para la conservación de los recursos naturales en la RBM.  Sin embargo, existe conflicto de intereses entre comunitarios y concesionarios en el manejo de las concesiones y entre éstos y las autoridades encargadas de la conservación del patrimonio cultural. Las actividades de ambos entran en conflicto en algunas zonas con la conservación del patrimonio cultural.  El deterioro de los recursos naturales y culturales de la RBM obedece a la ausencia de un proceso fundamentado en el conocimiento y consideración de la potencialidad real del territorio en términos de recursos naturales, culturales y capacidad de uso del suelo y a la promoción del desarrollo económico y social fundamentado en la agricultura y ganadería (los ganaderos importan mano de obra a sus fincas, localizando nuevos asentamientos). La ausencia de éxito en los programas de conservación de los recursos naturales y culturales de la RBM, obedece a una fuerte tendencia a la conservación sin considerar el factor humano.

- C.	Potencialidad de los recursos naturales y culturales

  - En la RBM se ubican numerosos sitios arqueológicos de primera magnitud, vestigios del esplendor que la cultura maya alcanzó durante el primer milenio: en el norte El Mirador y el complejo Nakbé, Tintal, La Florida y Naactún, que algunos arqueólogos consideran como la cuna de la civilización Maya; los parques arqueológicos de Río Azul y sobre el río San Pedro, El Perú; los sitios de La Joyanca y Bethel y también hay que destacar los conjuntos ubicados sobre el río Usumacinta: Piedras Negras y Altar de los Sacrificios; los parques nacionales Tikal y Yaxhá-Topoxte-Nakum-Naranjo y los sitios arqueológicos Uaxactún, El Zotz, Ixlú y Tayasal en el área central; al sur y siguiendo la cuenca del río La Pasión, los sitios arqueológicos de Ceibal, Aguateca, Dos Pilas, Cancuén e Ixcún. Las ruinas Mayas, junto al entorno ecológico, hacen de esta zona una de las más valiosas en el continente por su valor histórico y ecológico. La observación y conocimiento del bosque tropical, la flora, humedales, fauna, recorrer los ríos para acceder a los sitios arqueológicos, son en sí mismos recurso de primera magnitud. Existe también un importante patrimonio cultural “vivo”, compuesto por la población Maya-Itzá, y la cultura “ladina petenera”, tradicionalmente relacionadas con extracción de productos no maderables del bosque. A ellas se unen los Maya-Q’eqchi’, que han migrado a la zona, que también forman parte del acervo cultural.

  - El conjunto de bienes ambientales y culturales de la RBM tiene un importante valor económico para el desarrollo de la región petenera y del país. Entre ellos pueden mencionarse: i) recursos no maderables de alto valor comercial, como xate, pimienta y chicle, generando más de Q163 millones; ii) recurso maderables, que generan Q53 millones y miles de jornales de trabajo, beneficiando a las comunidades locales y al manejo sostenible y la protección del bosque; y iii) turismo cultural y ecológico, que poseen un alto potencial para el desarrollo sostenible. La estimación del empleo directo es de 1.500 personas y en Petén, el gasto turístico se estima en US$14 millones anuales. Sin embargo, la población económicamente activa se emplea principalmente en el sector agrícola, en el que trabajan por cuenta propia o no remunerada. Tiene un bajo nivel de formación, alta incidencia del trabajo infantil y juvenil y  baja participación femenina.

| Según el cuadro anterior, la agricultura es la principal actividad económica, tanto por la cantidad de población ocupada en la actividad, como por el valor generado. La ganadería está experimentando un rápido crecimiento en la ZAM, en la zona suroeste de la ZUM y en el interior del PNLT. El ganado se comercializa hacia el mercado de la capital, aunque una parte creciente se destina a mercados de México y Belice. Las principales actividades extractivas son la forestal y la petrolera y, en pequeña escala, recolección de látex, colecta de plantas ornamentales y medicinales, y xate. La caza se realiza básicamente para subsistencia, comercialización en pequeña escala y deportiva. La pesca se vende en los mercados locales. La actividad secundaria se basa principalmente en la industria forestal, por medio de las concesiones forestales localizadas en la ZUM. Existen pequeños talleres artesanales de fabricación de muebles y artesanías. La actividad terciaria más importante es el turismo. Constituye la actividad con mayor potencial de crecimiento. El comercio se presenta como una actividad predominante en Flores, Santa Elena y Melchor de Mencos. - Cuadro Ii-2 - Población Económicamente Activa Por Rama De Actividad (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rama de Actividad | RBM | Flores | Melchor de Mencos | San José | San Andrés | La Libertad |
| Agricultura, caza, silvicultura y pesca | 64 | 28 | 52 | 63 | 69 | 85 |
| Industria manufacturera textil y alimenticia | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Construcción | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 8 | 20 | 14 | 8 | 1 | 3 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Administración pública y defensa | 5 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Enseñanza | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Servicios comunales, sociales y personales | 8 | 7 | 7 | 4 | 23 | 5 |

- D.	Experiencias recientes y lecciones aprendidas

  - Se hizo un análisis minucioso de las lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos y acciones en la RBM y Petén, exitosas y no exitosas, en los últimos 10 años. Con muy pocas excepciones (como en el caso de las concesiones forestales, por ejemplo), el amplio potencial existente en la RBM, en términos de recursos naturales y culturales que pueden convertirse en elementos generadores y distribuidores de riqueza no están siendo aprovechados. Ello, como consecuencia de un enfoque mayormente conservacionista no incluyente y la ausencia de una visión de desarrollo económico y social sostenible, que potencie su conservación y recuperación. En otras palabras, los esfuerzos y recursos invertidos en el área con fines de conservarla y desarrollarla, con muy pocas excepciones como la anteriormente citada de las concesiones forestales, no han contado con un alto protagonismo de la población local para aprovechar las potencialidades de sus recursos y entender las limitaciones del territorio.

  - Se ha concluido también, que los proyectos que han sido considerados como exitosos reúnen las siguientes características: i) se ha descentralizado el manejo técnico del proyecto y ha existido escasa injerencia política; ii) la solución de problemas comunes requiere se desliguen los intereses individuales; iii) se cuenta con un eficiente sistema de servicios y de cobros (en el caso de los proyectos municipales); y iv) se ha contado con un elevado involucramiento de las comunidades y autoridades de gobierno. Por el contrario, los proyectos considerados como no exitosos: i) no han contado con  asistencia técnica y mecanismos de seguimiento a largo plazo; ii) no ha habido acuerdos políticos entre los principales actores en cuanto a la programación y ejecución de los proyectos; iii) no ha existido una adecuada formulación del proyecto (aspectos técnicos, estudio de mercado y administrativos); iv) no ha habido alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los recursos; v) falta de claridad en las responsabilidades del organismo ejecutor; vi) unidades ejecutoras establecidas al margen de la institución responsable; y vii) no ha habido continuidad y coherencia en la administración municipal.

  - Por otro lado, el Banco tiene experiencia en proyectos y programas de manejo de recursos naturales, desarrollo rural, desarrollo sostenible y disminución de la pobreza rural en Centroamérica, incluyendo entre otros: Proyecto de Desarrollo Sostenible de Darién en Panamá (Préstamo 1160/OC-PN); Proyecto de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro en Panamá (Préstamo 1439/OC-PN); Manejo Ambiental de la Cuenca de “El Cajón” en Honduras (Préstamos 918/SF-HO y 787/OC-HO); Programa Nacional de Medio Ambiente de El Salvador (Préstamo 886/OC-ES); y Proyecto de Manejo y Conservación de los Recursos Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy en Guatemala (Préstamo 871/SF-GU). Durante la ejecución de estos proyectos se han obtenido lecciones positivas y negativas, tales como: i) promover una coordinación interinstitucional de coejecutores y otros donantes, durante el diseño y ejecución de los proyectos; ii) diseñar e implementar actividades que respondan a una demanda manifestada por las comunidades; iii) enfatizar el fortalecimiento de los gobiernos locales durante los inicios de la implementación del proyecto; iv) concordar a todos los niveles los instrumentos de gestión, en especial los planes de manejo, planes urbanos y plan indicativo de ordenamiento del territorio; v) promover actividades de manejo sostenible de recursos naturales a nivel de subzonas, con base al PIOTF y Planes de manejo; y vi) asegurar que se formulen sistemas de seguimiento y evaluación a las iniciativas recomendadas. Para el presente Programa se incorporarán las lecciones aprendidas tanto en el Petén como en otros países.

- E.	Estrategia de País y del Banco

  - La estrategia de país en la zona se inició con la declaratoria de la reserva forestal creada por FYDEP al norte del paralelo 17º 10´, la cual en 1990 se convirtió en la RBM. Entre 1989 y 1993 se formularon el Plan de Desarrollo Integrado de Petén (PDI); el Programa de Desarrollo Sostenible de Petén (PDS), financiado por el Banco; y el Proyecto de la Biosfera Maya (PBM) financiado por USAID. Esta asistencia fue en promedio, de US$6 millones por año entre 1990 y 2005. Las experiencias obtenidas (ver párrafo II.29 a II.31) señalan que, para que la conservación tenga éxito y ante las limitaciones de recursos (humanos, técnicos y financieros) que confronta el gobierno, es fundamental que la misma cuente con la participación de los actores locales. Para reforzar este enfoque, el Gobierno de Guatemala solicitó al Banco apoyo para iniciar la preparación de un Programa de Desarrollo Sostenible de la RBM (GU-L1002) y de un Proyecto GEF/BID complementario. La operación propuesta es prioritaria para el gobierno y es consistente tanto con los objetivos de la Estrategia del Banco con Guatemala (EBP) 2004-2007, como con sus medidas más relevantes: i) mejorar las condiciones para producir eficientemente, incorporando a los sectores excluidos al proceso productivo; y ii) incrementar el capital humano con criterio de equidad. La operación incorpora también la mejora de la institucionalidad, fortaleciendo la gobernabilidad, tema transversal de la EBP.

- F.	Complementariedad y sinergias con otras operaciones

  - Las actuaciones propuestas en la RBM complementan, en un área geográfica limitada, actividades pasadas, presentes y futuras apoyadas por cooperaciones técnicas y operaciones de préstamo del Banco en el país: Cooperación Técnica (ATN/SF-8334-GU), para la realización de estudios claves previos a la preparación de un Programa de Desarrollo Sostenible de la RBM, para revisar lecciones aprendidas; Programa de Desarrollo Sostenible de Petén (PDS) (973/OC-GU y 974/OC-GU), en la puesta en valor de los recursos naturales y culturales restaurados por el PDS y los proyectos de producción sostenible; Programa Sectorial de Mejoramiento de la Calidad del Gasto Social (1598/OC-GU), contribuyendo a racionalizar la inversión pública; Programa de Desarrollo Municipal (1217/OC-GU), fortaleciendo los gobiernos locales apoyando la descentralización; Programa de Inversión Social para la Reducción de la Pobreza Rural (GU-0166) con proyectos de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la ZAM; Programa Mundo Maya con actividades identificadas en los circuitos turísticos; así como por una serie de actividades e iniciativas en marcha, apoyadas por instituciones, como USAID en el tema del fortalecimiento de las concesiones, GTZ, KfW, Cooperación Española, etc.

- El Programa

- A.	Conceptualización de la operación propuesta

  - A pesar de los esfuerzos realizados a la fecha, el impacto negativo sobre los recursos naturales y culturales ha ido en aumento, lo mismo que la pobreza y la ingobernabilidad. Los objetivos nacionales de crecimiento económico así como factores externos favorecen la intensificación de la actividad ganadera en gran escala (con la construcción del rastro) y de la actividad petrolera con nuevas exploraciones, la interconexión eléctrica, la construcción y/o mejoramiento de carreteras y un fuerte apoyo a la intensificación del turismo, incluyendo la ampliación del aeropuerto internacional. Por otro lado y ante la ausencia de oportunidades de ingreso, persisten comunidades que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. A ello se une el avance de actividades ilícitas del narcotráfico y la delincuencia, que encuentran campo fértil en las áreas protegidas, especialmente las fronterizas, con escasa densidad de población y vigilancia.

  - Con base en la metodología de trabajo trazada por la SCEP y mediante talleres de consulta con las comunidades, actores regionales, Comité Interinstitucional de Alto Nivel para la RBM y otras autoridades del gobierno, se revisaron las lecciones aprendidas del modelo de conservación con exclusión de la población, el cual requiere de herramientas de gestión (incluyendo subsidios) y recursos (humanos, técnicos y financieros) que no se disponen. Como resultado, se concordó en una Estrategia de Conservación Participativa e Incluyente para la RBM, a fin de potenciar los efectos positivos y contrarrestar los negativos de la tendencia antes descrita. Ello permitirá potenciar los mercados existentes para los servicios ambientales, el turismo y la producción sostenible, propiciando actividades adecuadas a la capacidad de soporte de las distintas subregiones de la RBM y fortaleciendo la capacidad de gestión de las instituciones nacionales clave, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, así como la infraestructura de servicios alrededor del lago Petén Itzá. El Programa propuesto tiene una visión integral del territorio y su población y es parte de la Estrategia anteriormente mencionada, poniendo énfasis en la armonización de las potencialidades y limitaciones de la región. La operación se concibe como un Programa de Fases Múltiples (4 a 9 años), con una Fase I de cuatro años enfocada a fortalecer capacidades de gestión en la RBM, asegurando las bases institucionales, operativas, ambientales y culturales que se requieren para avanzar con actividades e inversiones prioritarias para la conservación de la RBM.

- B.	Ámbitos geográficos de intervención del Programa y del Proyecto GEF

  - La Estrategia de Conservación Participativa e Incluyente cubrirá la totalidad de la RBM.  Dada la complejidad de los problemas y las debilidades institucionales presentes en la RBM, se focalizó la aplicación de los recursos disponibles del Programa, así como del Proyecto GEF, buscando sinergias con otros proyectos en ejecución. Para ello se acordó, con base en las normativas legales e institucionales vigentes para la RBM, definir campos geográficos de actuación para cada una de las actividades claves identificadas. Las intervenciones del Programa en su primera fase se focalizarán en la ZUM y ZAM entre el meridiano 90o y la zona de adyacencia con Belice, incluyendo la totalidad de la cuenca del lago Petén-Itzá, en aquellas actividades relacionadas con la producción sostenible. La segunda fase se podría expandir a otras zonas de la RBM dependiendo de los resultados de la primera fase.

90o

La Pólvora

Áreas de Actuación del Programa

90o

La Pólvora

  - Debido a las condiciones de ingobernabilidad, inseguridad y deterioro acelerado de la biodiversidad existentes en la RMB entre la frontera con México y el meridiano 90o, las actividades del Programa relacionadas con el fortalecimiento de la gobernanza y el marco  de gestión institucional, así como las del Proyecto GEF relacionadas con la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, cubrirán la totalidad de la RBM. Para potenciar los recursos culturales existentes en la RBM y al mismo tiempo disminuir la presión que sobre ella se causaría como consecuencia de un incremento de la actividad turística, aquellas actividades relacionadas con la conservación y puesta en valor de los recursos culturales del Programa abarcarán todo el Petén, identificando clusters de actividades turísticas interrelacionadas entre sí, pero con intensidad diferenciada según la capacidad soporte de las zonas norte (fundamentalmente en la RBM), central (en parte de la RBM) y sur del departamento (fuera de la RBM), para minimizar los posibles impactos negativos.

- C.	Líneas Estratégicas de la Operación propuesta

  - La solución de la problemática requiere la adopción de líneas estratégicas diferenciadas, dadas las características y necesidades particulares de cada una de las principales subregiones antes mencionadas (ver párrafo II.17): i) LE1, Conservación participativa e incluyente (dimensión social). Enfocada hacia la conservación de los recursos naturales y culturales de la RBM, mediante la participación comunitaria en mecanismos y oportunidades de mercado. Será incluyente respecto a las mujeres y grupos indígenas, a través del rescate y la valoración de la identidad y prácticas propias de las comunidades. Es transversal a todos los componentes del Programa; ii) LE2, fortalecimiento de la gobernanza (dimensión institucional), afianzando el proceso de descentralización, hacia mayor fortaleza y coordinación institucional y  mayor participación y capacidad de inversión de las comunidades y municipalidades. Enfatizará los aspectos de seguridad, gobernanza  y gobernabilidad al oeste del meridiano 900 (PNSL y PNLT). Apoyará la implementación de los acuerdos con México y Belice, respectivamente; iii) LE3, Gestión cultural y ambiental (dimensión cultural y ambiental), enfocada a mantener la integridad ecológica y cultural en la totalidad de la RBM.  Incluye la puesta en valor de los recursos naturales y culturales para usos sostenible como el turismo, la reducción de las amenazas a la pérdida de biodiversidad, así como la  valoración de servicios ambientales y culturales e incentivos para su conservación especialmente en la ZN y los corredores biológicos y zonas de uso especial de la ZUM; y iv) LE4, Producción Sostenible (dimensión productiva), para aumentar la rentabilidad de la parte central de la ZUM y ZAM entre el meridiano 900 y Belice, vinculando e incorporando los sectores económicamente más débiles a los beneficios. En la ZAM adyacente a Belice enfatizará la comercialización de productos de exportación, infraestructura productiva y de servicios básicos, lo mismo que alrededor de Petén-Itzá.

- D.	Objetivos y descripción del Programa

  - El objetivo principal es la conservación, uso y manejo sostenible y participativo e incluyente de los RRNN y culturales de la RBM y su área de influencia en la cuenca del lago Petén Itzá. Tendrá como base el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, logrando encadenamientos con los proyectos productivos y de turismo que se encuentran en fase de gestión y aquellos que se inicien con el Programa propuesto. Para su ejecución, se estructuró en los siguientes componentes y subcomponentes:

  - Fortalecimiento de la Gobernanza (US$1,6 millón)

  - Responde a la LE2 y su aplicación será en toda la RBM. Incluye: asistencia técnica, capacitación e inversiones de refuerzo institucional en tres niveles: (a) Local: Fortalecimiento de los cinco Gobiernos Locales de la RBM/Cuenca lago Petén Itzá, con base en los PAMs elaborados (planeamiento y elaboración de proyectos y obras, servicios públicos, administración y finanzas); las mancomunidades (MANMUNI Petén-Itzá) para el manejo asociado de servicios públicos incluida la gestión ambiental local; la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible del Lago Petén-Itzá (AMPI); la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado (empresarios locales); y la capacidad y empoderamiento de los COCODES, asociaciones comunitarias, concesionarios y otras organizaciones de la Sociedad Civil; (b) Regional: i) armonización del marco regulatorio y normativo; ii) establecimiento de mecanismos de coordinación entre instituciones; y iii) fortalecimiento de las capacidades de gestión. Se reforzarán las oficinas regionales sectoriales claves (SECONAP, IDAEH e INGUAT) y las  plataformas de coordinación interinstitucional y multisectorial: Consejo Departamental de Desarrollo y AMPI; y (c) Binacional: Se reforzarán las capacidades de los organismos a nivel local, a fin de hacer efectiva su participación en la implementación de los acuerdos binacionales correspondientes (culturales, comerciales, ambientales y de seguridad).

  - Gestión Cultural y Ambiental  (US$9 millones)

  - Responde a la LE3 y se estructuró en dos subcomponentes para su ejecución. Incorpora el Proyecto GEF/BID que sería complementario y con recursos no reembolsables.

  - Conservación y puesta en valor de los Recursos Culturales (US$4 millones). Propicia la implementación de las determinaciones, propuestas y directrices del IDAEH para el rescate y puesta en valor de sitios arqueológicos y del INGUAT para la implantación de la estrategia integral de desarrollo turístico del Petén. El área de acción  será focalizada con base en los clusters de turismo diseñados a fin de crear alternativas productivas para disminuir la presión de la frontera agrícola sobre la RBM, teniendo en cuenta la capacidad soporte de las respectivas zonas. Se ejecutará en estrecha colaboración con el subcomponente que financiará el GEF, puesto que la interacción cultura-naturaleza es uno de los aspectos distintivos de mayor atractivo turístico de Petén. Incluye restauración arqueológica  y puesta en valor de sitios priorizados en  las siguientes categorías elegibles, tales como: i) micro y pequeñas empresas turísticas; ii) en la ZN: obras y restauraciones selectivas en Mirador y en el recorrido desde Carmelita, incluidas centros de visitantes e interpretación y facilidades turísticas básicas; iii) en la ZUM: aplicación de un plan de ingresos para la sustentabilidad de los parques Tikal y Yaxhá, e infraestructura turística menor (mejoramiento del sistema de agua y manejo de desechos sólidos de Tikal, etc.); iv) en la ZAM y otros sitios de Petén fuera de la RBM: museo de estelas en Sayaxché, circuito turístico laguna Petexbatún y recorrido Sayaxché-Aguateca-Sayaxché, infraestructura turística mayor (centro de visitantes de Ceibal, etc.); y v) alrededor del lago PETÉN-ITZÁ: infraestructura mayor de servicios de apoyo al turismo (adecuación de playas, centros de artesanías, etc.). Estas actuaciones se implementarán mediante: asistencia técnica y estudios de preinversión, e inversiones con base al ROP (ver párrafo IV.16).

  - Conservación y puesta en valor de los Recursos Naturales (Proyecto GEF/BID, US$5,0 millones no reembolsables). Su aplicación es toda la RBM, con énfasis entre el meridiano 900 y la frontera con México, incluyendo las actividades relacionadas con el turismo comunitario, ecológico, científico y de naturaleza, (así como la capacitación para una participación efectiva en estos tipos de proyectos) cuya cobertura seria en función de los circuitos turísticos establecidos en cada clúster. Incluye: i) asistencia técnica para analizar y confrontar las principales amenazas a la pérdida de biodiversidad, incluyendo los impactos ambientales relacionados a la actividad ganadera, la expansión de infraestructura, y la exploración y explotación petrolera; ii) asistencia técnica para la formulación, el fortalecimiento y la aplicación de los instrumentos para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, tales como el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF), planes de manejo y apoyo a la administración de parques nacionales y otras áreas protegidas (incluyendo alianzas para la co-administración), la implementación de categorías de manejo y reglamento de usos de los corredores biológicos, y la gestión ambiental local; se explorarán alternativas para lograr la sostenibilidad financiera de los esquemas de gestión; iii) asistencia técnica, capacitación, y inversiones para la promoción del uso sostenible de la biodiversidad en los espacios naturales de acuerdo a su capacidad soporte; incluirá pequeñas facilidades (senderos, torres de observación de aves, etc.) para promover el turismo de bajo impacto donde la comunidad participa efectivamente; en la ZN serán elegibles también actividades y proyectos de extracción sostenible de productos no maderables del bosque, prácticas culturales bienes y servicios ambientales de la biodiversidad; en la ZUM serán elegibles también, el fortalecimiento del modelo de concesiones forestales, actividades y proyectos sobre usos culturales de la tierra, rescate y valoración de identidad y prácticas propias sostenibles de las comunidades; y iv) asistencia técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer los sistemas de monitoreo de la biodiversidad.

  - Producción sostenible (US$3,9 millones)

  - Responde a la Línea Estratégica 4. Se estructuró en dos subcomponentes, para integrar las actividades productivas con la infraestructura socioproductiva que le sirve de base.

  - Proyectos productivos sostenibles. Incluye asistencia técnica, capacitación e inversiones de producción sostenible. Se aplicará en la parte central de la ZUM, del meridiano 900 hasta La Pólvora y en la ZAM, del meridiano 900 hacia la zona de adyacencia con Belice, con énfasis en ésta. Serán elegibles apoyo para comercialización de bienes y servicios locales, acceso a mercados y capacitación y extensión para adecuar la oferta de trabajo a los requerimientos del mercado, asistencia técnica y apoyo al desarrollo empresarial. En la ZUM serán elegibles además, actividades y proyectos para: i) impulsar y apoyar a la diversificación y competitividad de los pequeños y medianos productores (introducción de nuevos productos y tecnologías, creación, consolidación, transferencia de nuevas modalidades productivas; y proyectos productivos piloto); y ii) aprovechamientos forestales y extractivos. En la ZAM serán elegibles también: i) proyectos de transformación de productos competitivos agrícolas y forestales; ii) agroindustrias; y iii) iniciativas que propicien el encadenamiento con otros sectores productivos regionales. Tanto en la ZUM como en la ZAM, se dará prioridad a propuestas de familias en extrema pobreza y/o con dificultades para participar en el mercado laboral y de organizaciones de mujeres. Los mecanismos de sostenibilidad y recuperación de costos y las actividades específicas a financiar responderían a lo indicado en el ROP (ver párrafo IV.16).

  - Infraestructura para el desarrollo socioeconómico. De acuerdo a la estrategia trazada, este subcomponente se aplicará fundamentalmente en la ZAM y en especial, en la región central alrededor del lago Petén-Itzá, para el cual se dispone de 11 proyectos específicos identificados. Los otros proyectos a financiar responderían a la demanda de las comunidades y gobiernos locales (según ROP) y de acuerdo a planteamientos estratégicos de las instituciones (CONAP, IDAEH, e INGUAT) en las siguientes categorías elegibles: i) pequeños sistemas de agua potable y alcantarillado; ii) sistemas de saneamiento; iii) manejo y disposición de desechos sólidos; iv) pequeños proyectos de electrificación rural; v) rehabilitación y/o mejoramiento de accesos terrestres a zonas productoras y turísticas (caminos rurales: alcantarillas, pequeños puentes); y vi) centros de acopio y otra infraestructura de apoyo a la comercialización. Se apoyará estas actuaciones por medio de estudios de preinversión, asistencia técnica y asesoramiento; e inversiones.

- E.	Costo y financiamiento

  - La Fase I costará US$16,5 millones y la Fase II otros US$33,3 millones. El plan preliminar de costos por categoría de inversión y fuente de financiamiento para la Fase I se presenta en el cuadro siguiente. De la Fase I, el Banco financiará el 90% del costo, US$10 millones, provenientes de recursos de Capital Ordinario (CO), en dólares de los Estados Unidos de la Facilidad Unimonetaria y US$5 millones provenientes del GEF/BID en carácter de donación. El gobierno aportará el costo restante de US$1,5 millones. El Proyecto GEF/BID apoyaría actividades complementarias al Programa relacionadas con el subcomponente 2.b. La Fase I  responde a una figura conservadora en relación a las necesidades identificadas para cubrir en cada componente. La Fase II está diseñada para consolidar los mecanismos de sostenibilidad institucional, financiera, y ambiental para los procesos iniciados, así como para expandir las inversiones en los componentes de producción sostenible y el subcomponente de puesta en valor de los recursos culturales.

| - Cuadro III-1 - Plan Preliminar de Costos y Financiamiento para la Fase I (En US$ Miles) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías de Inversión | Banco | A. Local | GEF | Total | % |
| I. Administración y Supervisión | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 7,9 |
| II. Costos Directos | 8,4 | 1,1 | 5,0 | 14,5 | 87,9 |
| 1. Fortalecimiento de la gobernanza | 1,3 | 0,3 | 0 | 1,6 | 9,7 |
| 2. Producción sostenible | 3,1 | 0,8 | 0 | 3,9 | 23,6 |
| 3. Gestión ambiental y cultural | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 54,5 |
| III. Costos Financieros | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 4,2 |
| ## TOTALES PROGRAMA | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 100,0% |

- F.	Indicadores de la Fase I  y disparadores de la Fase II

  - Los indicadores más importantes para la Fase I serán aquéllos relacionados con el establecimiento de capacidades de gestión en la RBM, previos a avanzar con inversiones. Los productos esperados de la Fase I y los correspondientes medios de verificación e indicadores de activación de la Fase II, se encuentran en proceso de elaboración. De las discusiones sostenidas hasta el momento con las comunidades, gobiernos locales y entidades regionales del gobierno, en forma indicativa, se presentan algunos ejemplos, por componente: Componente 1: i) cinco COCODES con capacidad para elaborar POAs; ii) tres Municipios con planes de mejoras administrativas y financieras (PAMs) implementados en un 50% para asegurar aumento de ingresos; iii) oficinas regionales de SECONAP, IDAEH, INGUAT con capacidad de gestión establecidas en un 60%; y iv) seis planes de ordenamiento urbano (POU) aprobados por municipios, para orientar la inversión local. Componente 2: cinco planes de manejo de áreas culturales y/o naturales aprobados, implementados en un 30%; un circuito turístico operando en cada uno de los clusters. Componente 3: un proyecto específico o proyecto piloto adoptado e implementado en cada uno de los subcomponentes y en cada una de las categorías elegibles.

- Ejecución del Programa

  - Prestatario y organismo ejecutor. El esquema de ejecución que ha comenzado a discutirse con SCEP y Ministerio de Finanzas (MINFIN) incluye la participación de co-ejecutores (INGUAT, IDAEH, SECONAP), mediante convenios con la SCEP. Busca potenciar las iniciativas del gobierno por descentralizar la gestión pública, donde la participación de los gobiernos locales y organizaciones comunitarias es clave. El Prestatario será la República de Guatemala y el ejecutor la SCEP con el apoyo de una Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), que asumiría ante el Banco toda la responsabilidad administrativa, financiera y de coordinación de la gestión y desempeñaría funciones gerenciales. Se utilizarían también las estructuras existentes como: i) CONAP, integrado por representantes de alto nivel del gobierno central y presidido por MARN, para asesorar la ejecución del Programa, asegurando que se cumplan los lineamientos de política del gobierno; y ii) los gobiernos locales, los COCODES y otras organizaciones comunitarias existentes, a quienes se acompañará con asistencia técnica, para asegurar un esquema de gestión y de ejecución descentralizado y participativo. La UCP ejecutaría el componente 1. El subcomponente 2.a se ejecutaría con el INGUAT y el apoyo de IDAEH; y el subcomponente 2.b con SECONAP y el apoyo de una ONG. Para el subcomponente 3.a se prevé la identificación y ejecución de proyectos por parte de las comunidades organizadas y para el subcomponente 3.b, con los gobiernos locales.

  - La ejecución se haría mediante contrato con terceros. Por tratarse de un programa de obras múltiples que además de asistencia técnica, proyectos específicos y proyectos piloto incluye categorías elegibles de proyectos a financiar en función de la demanda, se elaborará un Reglamento Operativo del Programa (ROP). El ROP será aprobado por el gobierno, y establecerá las normas y procedimientos de los componentes, incluyendo un número mínimo de proyectos y/o de recursos del Programa que serán asignados a cada componente, los criterios de elegibilidad, viabilidad y selección de proyectos, los procedimientos para la preparación y evaluación de los POAs, los procedimientos de adquisiciones, la metodología de evaluación y seguimiento de los POAs y los montos límites por proyecto.

  - La UCP como entidad desconcentrada dependiendo de la SCEP, estaría localizada en la RBM, y estaría conformada por un Coordinador (quien la dirigiría, serviría de enlace entre los involucrados y respondería por la ejecución del Programa), y un Equipo de Apoyo (integrado por un número limitado de técnicos y apoyo administrativo). La UCP tendría las siguientes funciones: i) coordinar y gerenciar el proceso de ejecución del Programa y su Plan de Acción, incluyendo la contratación de consultores y contratistas de todos los componentes del Programa; ii) velar por la inclusión del componente 1 y la línea estratégica LE1 en forma transversal en los demás componentes; iii) administrar y supervisar las actividades relacionadas con la ejecución; iv) organizar presentaciones de productos a la SCEP; v) prestar asistencia permanente a los COCODES y otras organizaciones comunitarias para elaboración de sus POAs correspondientes; y vi) elaborar y supervisar la ejecución de los convenios interinstitucionales que se suscriban con co-ejecutores.

  - Período de ejecución y calendario de desembolsos de Fase I del Programa. El plazo de ejecución será de cuatro años a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo y el calendario tentativo de desembolsos se indica en el Cuadro IV-1:

| - Cuadro IV-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fuente de Fondos | - Años Programa/ (valores en Millones de US$) |  |  |  | - Total US$ | - % |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |  |  |
| BID (CO) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 90% |
| Local | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 10% |
| Totales | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 11,5 | 100% |
| % Año | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% |  |

  - Adquisición de obras bienes y servicios. Se llevarán a cabo de acuerdo a las políticas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Banco aprobadas en enero de 2005 (GN-2349-4 y GN-2350-4). Para el Informe de Proyecto se determinará los montos limites para los diferentes tipos de licitaciones y se preparará el Plan de Adquisiciones. Algunos tipos de obras y por su tamaño, se podrán ejecutar directamente por las comunidades.  No se prevé excepciones a las políticas del Banco en esta materia.

  - Seguimiento y Evaluación. Se financiara el fortalecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación en SECONAP, para lo cual se utilizaran los instrumentos elaborados durante la formulación del Programa, en especial, la línea de base, la Estrategia acordada, el Sistema de Información Georeferenciada (SIG) y el PIOTF, los PAM y POU y los indicadores de impacto seleccionados. En igual forma se prevé realizar una Evaluación intermedia, con recursos del mismo, a fin de revisar el cumplimiento de las metas y disparadores establecidos para pasar a la fase II del Programa.

- Impacto sobre el Desarrollo

  - Indicadores de impacto. Durante la ejecución de la Fase I, se espera contribuir a generar condiciones para una conservación participativa e incluyente de la RBM, apoyando acciones y proyectos de beneficio ambiental, económico y social y para mejorar las condiciones de vida de la población. De las discusiones sostenidas hasta el momento con las comunidades, gobiernos locales y entidades regionales del gobierno, los impactos del Programa se medirán con los siguientes indicadores, para los que se dispone de su Línea Base (momento actual, sin Programa): Gestión ambiental y cultural: Planes de Manejo de áreas protegidas y sitios arqueológicos implementados, porcentaje de cobertura forestal, niveles de contaminación del Lago Petén-Itzán; Gobernabilidad y gobernanza: Ingresos municipales propios per cápita, monto de los recursos correspondientes a proyectos manejados por organizaciones de la Sociedad Civil, indígenas y grupos de mujeres per cápita. Calidad de vida-pobreza:  Índice de pobreza e índice de pobreza extrema, tasa de mortalidad infantil, tasa de crecimiento anual de la población; Ingreso-empleo: Ingreso anual por hogar. Se trabaja en el afinamiento de estos indicadores en forma conjunta con las autoridades de gobierno.

  - Justificación de la clasificación PTI/SEQ. Esta operación califica como PTI con base al criterio de focalización geográfica. El 68% de la población de Petén vive bajo el nivel de pobreza, de los cuales el 13% están ubicados en extrema pobreza. Esto supone un índice mayor al nacional, estimado en 56% para la franja de población pobre y menor en el caso de los pobres extremos que alcanza al 16% en el conjunto del país. La pobreza en los municipios de la RBM es amplia y profunda. La mayor incidencia de pobreza se da en La Libertad con 68% y un 26% de la población en pobreza extrema. Le siguen San José con 64% y 21%, y San Andrés con más del 55% y 21% respectivamente. Flores y Melchor de Mencos son los únicos con menos de un 50% de la población en situación de pobreza.

  - Impactos sociales, ambientales y culturales. El diseño de la operación corresponde a un plan estratégico para la RBM, basado en las lecciones aprendidas (párrafo II.29 y II.30). Se avanza con éxito en la incorporación de instrumentos de gestión, tales como SIG, PIOTF, PAMs y POUs, los cuales quedarán completados y en funcionamiento previo a la puesta en marcha del Programa. La participación de los involucrados en discusiones sobre los diagnósticos, objetivos, indicadores de impacto, escenarios y lineamientos estratégicos, han permitido enriquecer el proceso de formulación, contar con insumos importantes para avanzar en el empoderamiento del Programa. Esta operación permitirá llevar respuestas integrales, tanto en cuanto a conservación y disminución de la vulnerabilidad ambiental de la RBM, como en el uso de los recursos naturales y culturales de la misma y la mejora de las condiciones de vida de los residentes de la RBM / cuenca del lago Petén Itzá, en forma diferenciada según las características particulares de cada subregión. Se tomarán también medidas tendientes a mitigar los impactos negativos de la infraestructura de desarrollo que ha decidido construir el gobierno. Asimismo, las actividades de infraestructura básica en su mayoría pequeñas obras de servicios básicos con pocas repercusiones ambientales, estarán sujetas a procedimientos ambientales y etnoculturales, los cuales estarán incorporados en el ROP, de requerirse, la elaboración EIAs y PAMAs, los mismos responderán a las normativas vigentes del MARN. Habrá también actividades enfocadas a crear mayor capacidad de gestión ambiental, lo cual permitirá orientar a las comunidades a definir esquemas de manejo acordes con el PIOTF.

- Aspectos Especiales y Forma de Abordarlos

  - Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas. En las zonas de protección de la RBM existen asentamientos que datan de antes de su declaratoria como reserva. A éstos, se han agregado nuevos asentamientos, algunos de los cuales serían ilegales según dicha política. Este aspecto será objeto de discusiones con el gobierno, a fin de focalizar los beneficios del Programa para compatibilizar los derechos de los pobladores y su status legal en la RBM, para que éstos no lleguen a convertirse en un incentivo perverso.

  - Modelo de concesiones. El modelo de concesiones ha dado buenos resultados en la ZUM y actualmente el gobierno está considerando posibles concesiones, aunque de distinta índole, en los corredores biológicos. El resto de zonas núcleo, parques nacionales y reservas, especialmente las fronterizas, continúan en su mayor parte desprotegidas, dados los limitados recursos del Estado. Las posibles soluciones a este problema y la posible contribución del Programa a las mismas, serán objeto de discusión con el gobierno.

  - Esquema de ejecución y techos presupuestarios. Se encuentra en línea con el enfoque integral del Programa propuesto y responde a los lineamientos del gobierno. La integración de acciones operativas de la nueva estructura de ejecución, se discutirá con SCEP y MINFIN analizando ventajas y desventajas, para concertar el esquema final que sea eficiente y racional y que garantice la ejecución exitosa del Programa, en función a los techos presupuestarios asignados al ejecutor y co-ejecutores.

  - Riesgos identificados y mitigantes. El principal riesgo es la baja capacidad de gestión y poca presencia de las instituciones responsables en la RBM, cuyos requerimientos sobrepasan la capacidad de absorción y la respuesta y gestión del marco institucional y existente. Este riesgo puede ser mitigado con los componentes 1 y 2 y mediante la estructuración del Programa por fases. Además, la posible lentitud en la implementación del marco para la ejecución, será minimizado aprovechando las experiencias de los Proyectos similares para asegurar una pronta vinculación de la comunidad y una descentralización de la gestión.

- Estado de Preparación y Plan de Acción

  - Se tiene finalizado el diagnóstico físico y socio económico (indicadores de línea de base), un resumen de fortalezas y debilidades y propuestas de lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible diferenciados por subregiones. Se avanza en la preparación PIOTF y el SIG y se tiene una lista indicativa de más de 65 proyectos de las comunidades, gobiernos locales e instituciones del gobierno, 11 de los cuales cuentan con estudios de factibilidad, lo que nos hace prever de la necesidad de ampliar el monto del financiamiento del Banco, Fase I, de US$10 millones a US$15 millones, tema que será discutido en posteriores misiones del Banco con MINFIN y la SCEP. En la actualidad, mediante las Cooperaciones Técnicas (GU-T1021 y GU-T1018) se trabaja en la preparación del Plan de Acción, la muestra indicativa de proyectos de inversión para el primer año de ejecución y mediante el PDF-B/GEF (ATN/FM-9175-GU) se trabaja en la formulación del Proyecto GEF/BID. También, se trabaja en la definición de los criterios de elegibilidad de proyectos y en el correspondiente ROP. Como Plan de Acción se prevé: Misión de Análisis: noviembre 2005; Comité de Préstamo: diciembre 2005; Directorio: enero 2006.

La Libertad,  San Andrés, San José, Flores; y Melchor de Mencos.

Incluye cuatro Biotopos Protegidos entre los que se encuentran un humedal RAMSAR; cinco Parques Nacionales entre están un Sitio Patrimonio de la Humanidad; y Mirador-Río Azul (116.911 ha); y dos Monumentos Naturales y Culturales.

Estructurada  en tres subáreas: (i) áreas de Uso Especial.; (ii) áreas de recuperación; y (iii) área cultural y arqueológica.

Laguna del Tigre/PN Sierra del Lacandón, Tikal-Yaxhá-Nakúm-Naranjo/Mirador-Río Azul y Mirador-Río Azul/Laguna del Tigre.

El turismo se focaliza en el eje Flores-Tikal, aunque comienza a diversificarse hacia el río Usumacinta, Bethel, río San Pedro, Carmelita, Yaxhá y Uaxactún. El turismo cultural muestra cifras de visitantes a Tikal de 216.000 personas (58% extranjeros) con un incremento anual del 5,6%.

Entre ellos el Plan de Desarrollo Integrado de Petén (PDI); convenio Alemania-Guatemala, el Programa de Desarrollo Sostenible de Petén (PDS); BID, los programas de USAID por más de US$40 millones y 15 años (proyectos, Concesiones, Planes Maestros), los programas de CONAP y  CEMEC y el programa Mundo Maya.

El Gobierno aplica la “Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas de Petén”, emitida en 1999 y revisada y actualizada en 2002.

(i) Cluster RBM en el que se desarrollará ecoturismo especializado, turismo científico y voluntario, contando con el papel protagónico de las comunidades, concesionarios y ONGs que les apoyan; (ii) Cluster Central en torno al lago Peten-Itzá y los PNs de TIKAL y YAXHÁ, basado prioritariamente en turismo cultural y  turismo de reuniones y estancia, aprovechando el nivel actual de la actividad turística en ese sector, expandiese la oferta turística local con los estándares internacionales; y (iii) Cluster Sur en las localidades y espacios naturales protegidos en los corredores de enlace de Peten con el resto de Guatemala. Basará prioritariamente en el ecoturismo generalista y turismo de aventura. Se contará con el papel protagónico de las comunidades y ONGs que les apoyan.