Perfil de Facilidad Sectorial

Mecanismo Sectorial de Desarrollo Institucional

CHILE

11 de Marzo de 2005

| Título del Proyecto: | Programa de Fortalecimiento de la Corporación Administrativa del Poder Judicial |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del Proyecto: | CH-L1012 |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Francisco Mejía (RE1/SC1), Jefe de Proyecto; otros miembros: Carlos Cordovez (SDS/SGC); Fernando Grafe (consultor); Milagros Freyre (consultora); Gustavo Perochena (COF/CCH); Rosina de Souza (LEG/LEG); e Irene Cartín (RE1/SC1). |  |  |
| Prestatario: | República de Chile |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Corte Suprema de Justicia a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) |  |  |
| Plan de Financiamiento: | BID: (CO) Local: Total: | US$ US$ US$ | 3.000.000 (60%) 2.000.000 (40%) 5.000.000 |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis | II trimestre del 2005 |  |
|  | Aprobación | III trimestre del 2005 |  |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedentes

  - El Poder Judicial chileno

  - En Chile el Poder Judicial (PJ) está integrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los Juzgados de Letras, Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. La CSJ es el órgano de máxima jerarquía en el PJ, y está integrada por 21 miembros de los cuales uno es su Presidente. Las Cortes de Apelaciones, organismos colegiados regidos por un Presidente, constituyen el segundo nivel de jerarquía y de ellas dependen los jueces letrados de sus respectivos territorios. Los Juzgados de Letras son tribunales unipersonales de primera instancia y de menor cuantía. Normalmente son de jurisdicción común y conocen todo tipo de asuntos, aunque también existen juzgados especializados. Los juzgados de garantía, creados a partir del proceso de reforma procesal penal, están compuestos por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento, y se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones. Por último, los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal son tribunales colegiados de primera instancia. Funcionan en una o más salas integradas por tres miembros, aunque, también podrán integrar cada sala otros jueces en calidad de alternos. Estos tribunales funcionan bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones

  - La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)

  - La función administrativa del PJ le corresponde a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), creada en 1990, mediante Ley 18.969. La CAPJ está dotada de personalidad jurídica propia, representa el instrumento operativo de la CSJ mediante el que ejerce la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento del PJ. Su dependencia es directa y exclusiva de la CSJ, que ejerce su dirección y supervisión a través de un Consejo Superior formado por el Presidente de la CSJ y cuatro ministros elegidos por un periodo de dos años reelegibles. El presidente del Consejo Superior ostenta su representación legal. Las principales funciones asignadas a la CAPJ son: (i) elaboración de los presupuestos y administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuesto asigne al PJ; (ii) administración, adquisición, construcción, acondicionamiento, manutención y reparación de bienes; (iii) asesoramiento a la CSJ en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles; (iv) organización de cursos y actividades de capacitación; y (v) asesoramiento y formulación de propuestas a la CSJ en materias de personal e indicadores de gestión. En este ordenamiento administrativo coexisten dos concepciones distintas acerca del modelo de administración. Por un lado, se le otorga a la CAPJ la administración de recursos según prácticas administrativas habituales y, por otro lado, se le asigna una función meramente ejecutora de las decisiones del Consejo Superior.

  - Asimismo, la CAPJ asumió dos antiguos servicios que dependían de la CSJ, la Oficina Presupuestaria y los Servicios Judiciales, así como su personal adscrito. Esto originó retos de integración entre un personal que procedía de una cultura jurídica con otro personal nuevo y de formación más administrativa. Junto a ello, las debilidades de dirección, la ausencia de una visión estratégica definida y la precariedad de los sistemas de gestión y control llevaron a que en 1999 la CAPJ entrara en una crisis financiera e institucional. A partir de ese año se produjo una “refundación” de la institución, poniendo el acento en la mejor definición del rol del Consejo Superior y su interacción con el cuerpo directivo de la CAPJ, en la profesionalización de los cuadros gerenciales, en la introducción de un modelo de gestión orientado a la medición de la actividad y la implantación de sistemas informatizados de gestión. Paulatinamente el Consejo Superior ha ido transfiriendo por delegación a la CAPJ facultades gerenciales que todavía ejercía y limitando su actividad a las funciones propias de fijación de los aspectos estratégicos, de control y de evaluación de los resultados.

  - Desde un punto de vista organizacional, la CAPJ está estructurada en su Unidad Central por una dirección ejecutiva, con los cargos de director y subdirector, 4 departamentos administrativos, y una contraloría interna dependiente directamente del Director. Esta Unidad Central, además de dirigir y coordinar las actividades de las 17 administraciones zonales, presta directamente los servicios operativos necesarios para el normal funcionamiento de la CSJ. Para ello se vale de una dotación de casi 90 funcionarios.

  - Administraciones zonales

  - Los tribunales y juzgados son administrados a través de las denominadas administraciones zonales, que se encuentran repartidas en 17 circunscripciones. Frente a cada una se encuentra un administrador, que dirige las actividades de un número de funcionarios proporcional al tamaño de los tribunales a atender, siendo el tamaño mínimo de tres funcionarios y el máximo de 17 personas. En total, casi 90 funcionarios (50% aproximadamente de la planta total) de la CAPJ se encuentran destinados en las administraciones zonales y deben atender a 465 juzgados de primera instancia y 17 tribunales de segunda instancia, con una población cliente de 7.174 funcionarios de todos los escalafones.

  - Las funciones de las administraciones zonales dependen del tipo de tribunales. En el caso de los tribunales de la reforma procesal penal, las administraciones zonales tienen que supervisar que la administración de dichos tribunales -a través del administrador de tribunales- se ajuste a los procedimientos establecidos, mientras que en el resto de juzgados su función es administrar los aspectos operativos (el enlace se establece por medio del secretario del juzgado). En los nuevos tribunales de garantía y de juicio oral de la reforma procesal penal se ha introducido la figura de los administradores de tribunales.

  - Los recursos presupuestarios del PJ ascendieron en 2003 aproximadamente a US$230 millones. El 78% del total de recursos provinieron del Tesoro Público. Poco más del 64% de estos recursos se destinaron a pago de sueldos y salarios, de los que más del 97% se concentraron en retribuciones del personal asignado a los tribunales. Las otras partidas significativas del gasto están asociadas a los gastos operativos (14%) y a la inversión en inmuebles judiciales, con un 12% del gasto total. Gran parte de esta última proviene de las necesidades de adecuación, remodelación y nueva construcción de edificios judiciales destinados a la implementación de la reforma procesal penal.

- B.	Principales retos de la CAJP

  - No obstante los avances realizados y los logros alcanzados en el PJ existen ciertas áreas que requieren ser atendidas. En el área de recursos humanos se observa una elevada precariedad: más de 44% del personal de la CAPJ está sujeto a un régimen contractual de honorarios, sin beneficios sociales y bajas retribuciones. Otro 40% del personal es contratado con renovación anual y no tienen un sistema de carrera. Respecto a los sistemas de evaluación de desempeño, estos son realizados por los superiores jerárquicos y basados en aspectos subjetivos. En cuanto a los procesos administrativos puede observarse ineficiencias especialmente en las áreas de compras, mantenimiento de edificios, instalaciones y equipamientos, gestión de proyectos edilicios, gestión de permisos y licencias de recursos humanos, formulación presupuestaria y contraloría interna.

  - Los cambios procesales están introduciendo la figura de los administradores de tribunales que gestionan directamente los recursos con un alto grado de descentralización. Esto afecta directamente a las administraciones zonales, que deben transformar progresivamente su función de pasar a ser administradores casi exclusivamente de recursos a desempeñar funciones más complejas como controladores y supervisores. Esto último afecta a la unidad central de la CAPJ, que debe tener mejores sistemas de control y medición de resultados. Por otra parte, es importante que los tribunales tengan sistemas de información que transparenten la gestión y las actividades que se realizan. Asimismo, los nuevos retos del PJ, en especial la extensión de las reformas procesales, han generado nuevas necesidades de gerenciar recursos con sistemas donde primen las buenas prácticas de administración de recursos y la medición de la actividad y resultados.

  - Si bien en el PJ se ha avanzado en la introducción de metas de gestión, existen retos a ser abordados en un contexto de descentralización y mayor complejidad de las tareas administrativas: la introducción de metas de resultados, y no sólo de productos o actividades realizadas, la actualización del actual plan estratégico que vence en el año 2005; la introducción de mecanismos modernos de relacionamiento administrativo (como por ejemplo convenios de gestión) entre la dirección de la CAPJ y el Consejo Superior; y la dotación de los niveles gerenciales de sistemas de información y tableros de comando que les permita realizar un monitoreo constante de las actividades.

  - En los próximos años, el PJ tiene previsto ejecutar un ambicioso plan de inversiones sin que existan directrices claras acerca de los criterios de localización de las nuevas sedes judiciales, de sus características funcionales, arquitectónicas y dotación de servicios auxiliares. El Departamento de Adquisiciones no posee las capacidades técnicas instaladas para poder desarrollar de forma eficiente el plan de obras previsto. Finalmente, no existen capacidades ni sistemas que permitan el seguimiento de los contratos y de la ejecución física de los proyectos y obras.

- C.	Estrategia y fundamento de la participación del Banco y justificación de la modalidad

  - La Estrategia del Banco en Chile para el período 2000-2006 se concentra en: (i) apoyar iniciativas que aumenten la competitividad y la productividad de la economía; (ii) apoyar acciones que lleven a la reducción de desigualdades sociales y regionales y que mejoren la calidad de vida; y (iii) apoyar los mecanismos que conlleven a un aumento de la participación ciudadana en el proceso de desarrollo; y (iv) apoyar el proceso de modernización del Estado. El proyecto está relacionado con este último objetivo. La estrategia del Banco de Modernización del Estado establece que no es posible avanzar en un crecimiento sustentable y equitativo sin progresar en la seguridad jurídica y en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. En este campo identifica, entre otros aspectos, desarrollar sistemas modernos de gestión y administración de órganos y procesos judiciales. Este Programa se enmarca dentro de esta estrategia.

  - Justificación de la modalidad. Los desafíos que encara la CAPJ, enmarcados en una visión de desarrollo institucional de largo plazo, requieren de una respuesta inmediata y ágil para su atención. Para este fin, se ha identificado el Mecanismo Sectorial de Desarrollo Institucional (MSDI) como el instrumento para apoyar al prestatario en este objetivo. Se cumple con los criterios establecidos para la línea: hay claro sentido de pertenencia (“ownership”) de las acciones propuestas, hay una activa participación de los involucrados y se permite promover un curso de acción flexible para ajustarse en el proceso de mejora de la gestión de la CAPJ.

- Objetivos y Descripción del Proyecto

- A.	Objetivos

  - El objetivo del Programa sería proporcionar mejores servicios a los tribunales y optimizar la gestión de la CAPJ. Se desarrollarán cuatro componentes: (i) implantación de la carrera profesional para el personal administrativo de la CAPJ; (ii) reingeniería de procesos administrativos críticos; (iii) gestión de infraestructura y obras; y (iv) herramientas de gestión con autonomía y descentralización de los servicios. Al finalizar el Programa se espera que los clientes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial manifiesten una aceptación alta a los servicios prestados, y que en la auditoría de gestión correspondiente al último año del Programa no se aprecien opiniones críticas sustanciales al desempeño de la CAPJ.

- B.	Componentes

  - Implantación de la carrera profesional para el personal administrativo de la Corporación Administrativa (US$400.000)

  - Este componente tiene como finalidad contribuir a la implantación de la carrera profesional para el personal de planta administrativo de la CAPJ, procurándose la eficiencia de los servidores públicos para responder ágil y oportunamente a las demandas del PJ. Se financiará: (i) el diseño conceptual de la carrera (procesos, reglamentos y/o manuales de operación, etc.), incluyendo el sistema para la alta dirección de la CAPJ; (ii) la adaptación del sistema de gestión informatizado de RRHH a la carrera; (iii) el fortalecimiento organizacional del Departamento de Recursos Humanos y su capacidad de gestión; y (iv) las estrategias de implementación de la carrera. Se espera que al finalizar el Programa, al menos el 70% del personal administrativo de la CAPJ esté ya gestionado bajo criterios de carrera y que el Departamento de Recursos Humanos cuente con una nueva estructura orgánica aprobada.

  - Reingeniería de procesos administrativos críticos (US$600.000)

  - Este componente está dirigido a optimizar algunos procesos administrativos en distintas áreas identificadas. Se financiará: (i) compras: optimización del proceso de compras y adquisiciones; (ii) mantenimiento: a) cambio del modelo de gestión del mantenimiento de los activos fijos hacia un modelo preventivo y sistema de gestión: a) manual de procedimiento, y b) sistema de gestión del mantenimiento edilicio (incluir contratos de compra y boletas de garantías); (iii) recursos humanos: sistema de gestión de permisos y licencias en tribunales y juzgados; (iv) económico-financiera: módulo de formulación del presupuesto integrado al sistema contable CGU; y (v) auditoría interna: a) herramientas para el análisis de la información contenida en las bases de datos de los sistemas centrales, b) herramienta de autocontrol del administrador de tribunales para los controles periódicos que faciliten la auditoria en profundidad (control a distancia de los procedimientos), c) equipamiento informático, d) aplicación para estructurar la documentación presentada y organizar la labor de auditoría, y e) aplicación para el seguimiento de las observaciones. Se espera que al finalizar el Programa estén ya efectuadas las reingenierías de los procesos e implantados los nuevos sistemas y herramientas de gestión y que se haya reducido el costo y duración promedio de los mismos.

  - Gestión de Infraestructura y obras (US$800.000)

  - Este componente tiene por objetivo apoyar a la CAPJ en la gestión de infraestructuras y obras mediante la instalación de capacidades técnicas que permitan el desarrollo eficiente de los planes de obras previstos, el seguimiento de los contratos y de la ejecución física de los proyectos. Se financiará: (i) el apoyo técnico y metodológico para la elaboración de un Plan de edificios judiciales; (ii) apoyo técnico para la estandarización de los diseños arquitectónicos (protocolo de los diseños); (iii) apoyo técnico para la fijación de las especificaciones técnicas estandarizadas en las licitaciones de nuevos proyectos arquitectónicos (proyecto genérico); (iv) módulo para el seguimiento y control de proyectos y obras de infraestructuras; (v) capacitación en soluciones y criterios de diseño arquitectónico para juzgados y tribunales y en herramientas de diseño arquitectónico; (vi) equipamiento y software para el diseño y la proyección arquitectónica; y (vii) reingeniería de todo el ciclo del diseño de un proyecto, incluyendo la fase de seguimiento y dirección de obra, así como la eventual reorganización del área de obras y arquitectura. Está previsto que al terminar el programa se habrán implantado el 100% de los nuevos sistemas con los módulos correspondientes, previa la reingeniería de procesos. Asimismo, se espera que se habrá culminado con el fortalecimiento del Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento con la reorganización completa de sus servicios y el incremento de la capacidad técnica, incluyendo la elaboración y aprobación de un Plan de edificios judiciales según las normas generalmente aceptadas a nivel internacional. Igualmente se espera que como resultado de este componente se reduzca el costo de mantenimiento de los activos inmobiliarios de la CAPJ.

  - Herramientas de control de gestión en el marco de una autonomía de la gestión y la descentralización de los servicios ((US$1.200.000)

  - El Objetivo de este componente es mejorar las herramientas de planificación estratégica, la gestión y gerencia institucional, así como la descentralización administrativa. Se contemplan los siguientes tres subcomponentes:

    - Planificación estratégica, gestión por resultados y sistemas de información gerencial.

  - Se financiará: (i) apoyo técnico a la elaboración del Plan Estratégico 2005-2010; (ii) apoyo técnico para el diseño de un convenio entre la dirección de la CAPJ y el Consejo Superior, en el marco de un fortalecimiento estratégico del Consejo Superior y de un incremento de la capacidad ejecutiva de la CAPJ; (iii) implantación de sistemas de información gerenciales y de tableros de comando en todas las jefaturas de Departamento, unidades, administraciones zonales y administraciones de tribunales; (iv) revisión de los sistemas de indicadores de gestión existentes y propuesta de modelo de gestión por contratos de gestión; (v) fortalecimiento de la Unidad de Contraloría Interna; (vi) estadísticas judiciales: informatización del proceso de relevamiento de información y nueva aplicación para su consolidación; (vii) reforzamiento de la capacidad organizacional: creación de una unidad de desarrollo corporativo (planificación y estudios, organización y métodos); (viii) revisión de los criterios y los sistemas utilizados en las metas de gestión de tribunales y de evaluación del desempeño (análisis comparado con otras experiencias); y (ix) diseño e implantación de un sistema de presupuesto por resultados. Se espera que al finalizar el Programa se haya elaborado y aprobado el nuevo Plan Estratégico, así como se habrán implantado los sistemas de información gerencial, incluyendo los tableros de comando, en todos los Departamentos de la organización. También deberá estar aprobado y en funcionamiento la nueva unidad de desarrollo corporativa adscrita a la Dirección General. Igualmente, se espera que esté ya informatizado el proceso de relevamiento de información estadística de la actividad tribunalicia, y que se hayan revisado e implantado los nuevos indicadores de metas de gestión y de desempeño de los tribunales. Finalmente, está previsto que el nuevo presupuesto del Poder Judicial, que coincida con la finalización del Programa, se presente bajo el criterio de presupuestación por resultados.

    - Descentralización y nueva estructura de la CAPJ

  - Se financiará: (i) diseño funcional de las administraciones zonales y su interacción con los administradores de tribunales, incluyendo un análisis de las cargas de trabajo en las administraciones zonales; (ii) organización de las administraciones zonales; (iii) procedimientos administrativos de las administraciones zonales; (iv) plan de Capacitación e implementación; (v) capacidad técnica instalada en las oficinas zonales y su relación con los juzgados y tribunales; (vi) adaptación de los sistemas de gestión centrales (CGU y RRHH, especialmente) al nuevo modelo descentralizado; (vii) implantación del sistema de gestión de oficios (sistema de gestión de expedientes administrativos) a las administraciones zonales y tribunales; (viii) nueva estructura orgánica adaptada al nuevo modelo descentralizado; (ix) diseño e implantación de servicios de información de tribunales (ver ejemplo de Tribunal Penal de Valparaíso); y (x) ajustes de la estructura orgánica de la unidad central de la CAPJ. Al final el Programa se espera que se habrá aprobado e implantado la nueva estructura orgánica de las administraciones zonales, y que se habrán finalizado todas las reingenierías de los procesos con la implantación de los nuevos sistemas de gestión o adaptaciones de aquellos sistemas centrales que ya están en funcionamiento.

    - Capacidades de gestión y gerenciamiento

  - Se financiará: (i) capacitación en técnicas de gerenciamiento y difusión de buenas prácticas, en especial, entre los administradores de tribunales. Se espera que al finalizar el Programa se haya culminado con todas las actividades previstas de capacitación, así como con los talleres de extensión de buenas prácticas en la administración de tribunales.

- C.	Costo, Financiamiento y Período de ejecución

  - El costo de la operación se ha estimado en el equivalente de US$5.0 millones. El préstamo sería del equivalente de hasta US$3.0 millones, provenientes del Capital Ordinario. El gobierno chileno aportaría el equivalente a US$2.0 millones. Para el desarrollo y ejecución de la operación, se prevé financiar servicios de consultoría para el fortalecimiento institucional de la CAPJ, actividades de capacitación, asistencia técnica puntual y la adquisición de equipamiento. El período de desembolsos será de 36 meses.

- Plan de Ejecución y Aspectos Institucionales

  - El Organismo Ejecutor del Programa será la CSJ a través de la CAPJ. La CAPJ tendrá la responsabilidad básica del Programa ante el Banco, manteniendo la relación directa con el Banco y definiendo el curso de acción del Programa. Para este fin utilizará su estructura administrativa y contable-financiera, apoyándose en apoyos técnicos específicos en la medida de que lo requiera. Para el análisis de la capacidad institucional de la CAPJ se realizará una evaluación de la misma utilizando la herramienta SECI del Banco.

  - Seguimiento y evaluación. Para el seguimiento y evaluación del Programa se tomarán en cuenta las metas y los indicadores de avance y de éxito que serán definidos con el Ejecutor en la misión de análisis. El seguimiento de cada componente y supervisión general del Programa estará a cargo del Ejecutor con base a los planes anuales a ser elaborados para cada componente. Se prevé que el Programa cuente con una evaluación de medio término al verificarse un 50% en el nivel de desembolso de los recursos de la operación. En esta oportunidad, el Equipo de Proyecto del Banco evaluará los logros alcanzados de la operación, y de ser el caso, propondrá medidas correctivas para la ejecución de la misma o determinar la conveniencia de cancelar la operación. Asimismo, se incluirá una evaluación final del Proyecto, en el último mes del plazo de desembolso, que permitirá conocer los resultados alcanzados de la operación.

- Temas Sociales y de Medio Ambiente

  - Se espera que el Programa genere importantes beneficios, entre ellos una mayor calidad de los servicios y la gestión judicial, mediante la instalación de la carrera administrativa del PJ, el apoyo al fortalecimiento de las capacidades técnicas de la CAPJ, y la dotación de herramientas que permitan medir el impacto y efectividad de las medidas adoptadas, en un marco de no discriminación de personas por razón de género, discapacidad u origen étnico. No se tendrá impactos ambientales negativos, dado que la operación no financiará la construcción de obras y se limitará a financiar servicios de consultoría, capacitación y equipamiento.

- Temas Especiales

  - Dimensionamiento del Programa. El Programa cuenta con una descripción general de los componentes y actividades que serían incluidas en la operación así como con un presupuesto preliminar para financiar las mismas. Se requerirá de una estimación más afinada de las necesidades de financiamiento, conforme a los requerimientos de servicios de consultoría y equipamiento necesarios para su ejecución. El Equipo de Proyecto, durante el análisis de la operación acordaría el dimensionamiento definitivo del Programa.

- Estado de Preparación, Plan de Acción e Indicadores Preliminares

  - El Programa ha sido conceptualizado en sus aspectos generales por las autoridades de la CAPJ, con el apoyo y la participación de una misión del Banco realizada en noviembre de 2004 y el apoyo de una consultoría especializada.

  - Se prevé realizar un taller de marco lógico e iniciar la labor de otras consultorías de apoyo en abril de 2005. La misión principal se realizaría en mayo. Se estima que la operación podría ser sometida para aprobación en el tercer trimestre del 2005.

Cada administración zonal se regula de acuerdo con los manuales de políticas y procedimientos aprobados por la CAPJ. La gestión del personal jurisdiccional y administrativo en tribunales se realiza a través de los Consejos Zonales formados por magistrados de la Corte de Apelación de la zona respectiva. Las administraciones zonales se consideran como centros financieros, es decir, con capacidad para administrar y ejecutar el gasto presupuestario.

Estos administradores, con una formación básica de tipo gerencial, son dependientes del Comité de Jueces de cada tribunal y tienen la responsabilidad de apoyar la labor jurisdiccional de los jueces, dirigir el personal administrativo adscrito a los tribunales y gestionar los gastos operativos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la CAPJ.

Este gran esfuerzo inversor va a tener continuidad en los próximos años, pues además de las necesidades derivadas de la reforma, a partir del año 2005 están previstas adecuaciones edilicias como consecuencia de reformas de los procesos de Familia y Laboral.

Documento GN-2235 de Julio de 2003

Los objetivos y lineamientos operativos del MSDI del Banco se describen en el Documento GN-2223.