PCR - ATN/MH-5738-BR

Projeto: CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADES BÁSICAS

Unidade Executora: Federação das indústrias do estado de minas gerais

O presente documento apresenta o relatório de finalização do projeto CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADES BÁSICAS, executado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG no âmbito do convênio de cooperação técnica mantido com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do FOMIN - Fundo Multilateral de Investimento.

- Perspectiva Histórica do Projeto

O programa de Certificação de Habilidades Básicas foi criado pela FIEMG com o objetivo de desenvolver, convalidar e estabecer um instrumento capaz de avaliar, de forma constante, os níveis básicos de instrução, habilidades e capacidade da força de trabalho de Minas Gerais, fortalecendo dessa maneira a eficácia e eficiência do ensino e da formação profissional no estado, e possivelmente, servir como ponto de referência para aplicação nos demais estados do Brasil e em outros países da região.

Neste sentido, é um projeto extremamente importante e pioneiro no Brasil, uma vez que focaliza um dos elementos fundamentais da nova tendência de mudanças na natureza do trabalho: a identificação das habilidades básicas para melhorar o desempenho do trabalhador.

O projeto foi aprovado em 29/10/1997, com execução prevista para 12 (doze) meses e com período de desembolso total dos recursos programado para 18 (dezoito) meses. O seu desenvolvimento compreendeu três etapas distintas:

- A elaboração de uma lista de habilidades básicas (orais, escritas, numéricas e sociais) necessárias para que uma pessoa possa ingressar ou permanecer no mercado de trabalho;

- O estabelecimento e convalidação de um instrumento de prova para determinar de forma constante os níveis básicos de instrução, atitudes e habilidades da força de trabalho;

- Difusão de informação acerca do instrumento de prova e criar o marco institucional necessário para manter e atualizar a prova.

De acordo com o desenho original, o programa teria um custo total de US$ 2,850,000.00 (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil dólares), cabendo ao convênio estabelecido com o BID/FOMIN o repasse de US$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil dólares), destinados ao financiamento de parte das duas últimas etapas, e o restante a ser disponibilizado pela FIEMG, utilizando recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em 19/04/2000, após a finalização das duas primeiras fases do projeto, o Banco autorizou, atendendo uma solicitação da unidade executora, a redução do aporte referente a contrapartida para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Basicamente, a justificativa principal para esta mudança foi a desvalorização cambial ocorrida em 1999, (consequência direta do grande atraso verificado no cronograma de execução do projeto), e pela comprovação, junto ao Banco, de que este montante era suficiente para garantir a boa execução do programa.

Podemos considerar que a execução da primeira etapa foi exitosa, com a elaboração e adaptação de uma lista de habilidades capaz de analisar os diversos grupos ocupacionais do setor produtivo do estado, com base na metodologia da ACT,Inc, empresa contratada para prestar o suporte técnico ao programa. A ACT é uma agência norte americana com experiência reconhecida em avaliação educacional, ocupacional e profissional em diversos países e responsável técnica pelo SCANS, um dos mais importantes projetos de habilidades básicas em execução no mundo.

Durante o desenvolvimento das demais etapas, algumas interrupções, decorrentes de mudanças institucionais na FIEMG e dos diversos ajustes necessários para corrigir deficiências nos dados e do uso de cálculos complexos, contribuíram para a descontinuidade das ações programadas e alteraram o cronograma de execução em várias ocasiões, prorrogando o período previsto para sua conclusão em cerca de 36 meses.

Em março de 2000, a equipe do projeto promoveu uma reformulação nas atividades previstas para o componente Difusão e Sustentabilidade (terceira etapa), realocando o seu orçamento em ações voltadas especificamente para o desenvolvimento do Projeto de Certificação de Competências, um programa executado pela Direção Nacional do SENAI e cujos propósitos tornaram-se, gradativamente, prioritários para a FIEMG. As razões alegadas pelo órgão para implementar estas mudanças estavam fundadas na idéia de que a garantia da sustentabilidade do programa de Habilidades Básicas seria efetivada através da utilização prática dos produtos gerados (como o banco de ítens e a matriz de dimensões comportamentais versus CCHs) no âmbito do Projeto de Certificações de Competências. No nosso entendimento, este fato limitou significamente o alcance do programa original e comprometeu definitivamente sua continuidade.

Importante ressaltar também o fechamento do Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Rodrigues - IIASCR, a instituição local que participou da execução das etapas do projeto e indicada pela FIEMG para absorver e disseminar a metodologia desenvolvida. Estas atribuições, necessárias para assegurar a sustentabilidade e a permanente atualização do programa, foram então repassadas ao NOT – Núcleo de Oportunidades de Trabalho, uma unidade da própria FIEMG, mas sem a experiência e o conhecimento adquirido pelo antessessor (IIASCR) no acompanhamento das atividades do projeto, o que dificultou sua continuidade e difusão para os diversos usuários potenciais (empresas públicas e privadas, instituições de ensino técnico-profissional, sindicatos, etc).

Ainda assim, podemos afirmar que foi efetivamente levantado o perfil de habilidades básicas da força-de-trabalho da indústria mineira, cujos resultados podem servir de orientação para o desenvolvimento curricular e dos programas de educação e qualificação profissional do estado. Destacamos também entre os pontos positivos do programa, a capacitação da equipe do SENAI em metodologias e procedimentos importantes para o desenvolvimento de cursos e assistência às empresas do estado, e a participação dos técnicos no projeto piloto para implantação de um sistema de avaliação e certificação de competências;

Contudo, sua finalização não ofereceu uma perspectiva clara de continuidade - prevista na etapa de difusão - sem a definição de uma estratégia de observação sistemática e permanente do mercado de trabalho que permitisse sua atualização e ajustes e, principalmente, viabilizasse sua institucionalização como instrumento de prova capaz de avaliar o grau de habilidades e condições necessárias para o ingresso ou permanência no mercado de trabalho.

2. Execução do Projeto

A FIEMG centralizou a gestão do projeto no SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, instituição integrante do Sistema FIEMG responsável pela capacitação de mão de obra profissional para o setor industrial do estado. Através de um processo de seleção, foi contratada a ACT,Inc, empresa norte americana com larga experiência na matéria e que ficou responsável pelo suporte técnico durante todo o desenvolvimento do projeto. A instituição local indicada para participar das atividades e absorver a metodologia foi o Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro, uma entidade sem fins lucrativo criada com a finalidade de manter, atualizar e assegurar a sustentabilidade dos instrumentos gerados pelo programa, bem como promover a difusão efetiva da metodologia desenvolvida.

Como anteriormente mencionado, o desenho original do programa de Certificação de Habilidades Básicas definiu sua execução em três etapas distintas e bem definidas.

 Elaboração da Lista

A primeira fase consistiu, basicamente, na preparação de uma lista de habilidades para análise das funções dos postos de trabalho. A base para o desenvolvimento foi o estudo de análise ocupacional conduzido pelo ACT, Inc. para os departamentos do Trabalho e da Educação dos Estados Unidos (The National Job Analysis Study - NJAS).

Inicialmente, foi elaborado um questionário contendo as atividades laborais básicas observadas nos diversos setores da indústria e do comércio no estado de Minas Gerais, e realizado um estudo piloto, com 372 trabalhadores da área Metropolitana de Belo Horizonte, durante os meses de julho e agosto de 1997.

Importante também foi a formação de um Painel de Especialistas, com profissionais do setor industrial, gerentes, profissionais de áreas acadêmicas, pessoal coordenador do projeto e especialistas em recursos humanos. Neste estágio foram identificados e analisados os comportamentos centrais comuns a várias ocupações no mercado de trabalho e formada uma lista composta de 182 descrições de tarefas (construída nos Estados Unidos pela ACT). Após a finalização da lista, procedeu-se sua revisão pelo Painel de Especialistas para adaptá-la à realidade brasileira e testou-se essa listagem através de uma pesquisa de campo em oito cidades, agregando a avaliação dos quesitos por critérios de importância, freqüência e necessidade de cada atividade para seu trabalho. Construiu-se uma escala de Dimensões Comportamentais, reunindo tarefas similares e afins, “representando um aspecto do ambiente de trabalho que é importante para um conjunto de ocupações”. Dessa forma a lista preparada foi modificada para adequar-se à realidade (cultura e contexto do trabalho) de Minas Gerais.

De fato, os procedimentos mostraram-se acertados e podemos considerar que a execução desta etapa foi concluída satisfatoriamente, uma vez que o produto gerado (a lista de habilidades básicas) atendeu aos propósitos dela esperados e permitiu a continuidade do desenvolvimento do projeto.

 Realização da Pesquisa e da Prova

A segunda etapa do programa previa a realização de uma pesquisa e uma prova (baseadas na lista de habilidades identificadas e convalidadas na primeira etapa), com a finalidade de medir e avaliar o domínio destas habilidades básicas em todas as ocupações identificadas no projeto. A análise dos dados gerados deveria indicar os conhecimentos, habilidades e capacidades associadas a cada um dos níveis de habilidade, proporcionando insumos concretos e recomendações específicas para aperfeiçoar o programa das instituições de ensino e formação profissional.

Para tanto, 186 atividades foram alocadas nas devidas dimensões (grupos de comportamentos homogêneos) e classificadas de acordo com níveis de complexidade. As Dimensões Comportamentais foram organizadas em escalas hierárquicas, conhecidas como Escalas de Classificação Ancoradas no Comportamento - BARS  (Behaviorally Anchored Rating Scales). Este método permite organizar as relações e as progressões de comportamentos e atividades segundo vários critérios, tais como complexidade, autonomia e requisitos de qualificação.

Foi definido e identificado, ainda nesta etapa, o elenco de conhecimentos, competências e habilidades – CCHs - necessários para desempenhar cada atividade dentro das Dimensões Comportamentais.

Foi feita, ainda, uma análise do conjunto de CCHs proposto e sua validação/adaptação  para a realidade brasileira, definindo também os níveis de complexidade de cada CCH, ou seja, para um determinado nível de uma Dimensão Comportamental foram atribuídos níveis de CCHs que seriam necessários para executar as atividades.

Em seguida, foram realizados uma pesquisa e um estudo completo de validação: 200 respondentes participaram do estudo piloto e uma amostra de 1.350 respondentes foi identificada para o estudo de validação. A pesquisa foi aplicada de fevereiro a março de 1998 e o estudo de validação de julho a agosto de 1998.

O mesmo Painel de Especialistas revisou a pesquisa de campo realizada em oito sub-regiões de Minas Gerais com 2.800 respondentes de cerca de 700 organizações.  As ocupações foram as mesmas do estudo-piloto. Os dados obtidos foram organizados como base de dados informatizados e enviados para a ACT, para análise. Os itens/descrições foram selecionados com base nos resultados da pesquisa, a partir de um índice de criticalidade, (importância x freqüência). Alguns comportamentos/itens/descrições foram eliminados, restando 186 escolhidos.

Após a conclusão da pesquisa e identificação dos itens significativos, através do “índice de criticalidade”, foram elaborados os itens de teste usados nas avaliações para medir os níveis de CCHs e Dimensões Comportamentais da força de trabalho mineira. Para tanto, foram contratados redatores de itens (submetidos a um treinamento pela ACT, Inc.) que trabalharam sob a supervisão de um técnico do Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro.

Nesta fase, foram aprovados 1679 itens, todos eles de múltipla escolha, com quatro opções de resposta (A,B,C e D), utilizados em um pré-teste, aplicado entre agosto e outubro de 1998, em 8.000 trabalhadores, em 1006 locais de trabalho. O objetivo do pré-teste foi o de avaliar o desempenho dos itens destinados ao teste final, além de determinar o tamanho adequado do teste e saber se as instruções de aplicação e o formato do teste eram eficazes.

Um grupo de técnicos - quatro técnicos do Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro e dois representantes do Sistema FIEMG- viajou, então, aos Estados Unidos,  em novembro de 1998, para participar da pré-seleção dos itens que seriam utilizados no teste final.

Em seguida, foram montados os testes finais, desenvolvidos para medir os níveis de proficiência da força de trabalho mineira, nas 10 CCHs necessárias ao desempenho de cada uma das nove dimensões comportamentais no local de trabalho. Uma amostra de 9600 trabalhadores foi identificada para o teste final, que foi aplicado em oito cidades mineiras, entre março e maio de 1999.

É possível afirmar que os resultados dos testes possibilitaram o levantamento do perfil de habilidades básicas da força-de-trabalho industrial de Minas Gerais, com resultados que podem contribuir para o desenvolvimento curricular e as decisões programáticas das unidades de educação e qualificação profissional. Neste sentido, a etapa atingiu boa parte dos seus objetivos. Todo esse esforço, entretanto, teria mais sentido se configurado em uma estratégia de análise permanente e sistemática do mercado de trabalho, ou seja, dentro de uma perspectiva de continuidade, permitindo a sua utilização constante por diferentes usuários e setores, como previsto originalmente no projeto.

| Atividades Executadas | Nº de Aplicações | Localização | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Teste piloto | 372 | Área metropolitana de Belo Horizonte | julho / agosto 1997 |
| Amostragem | 2800 | Regiões representativas do estado de MG e SP | Outubro/novembro 1997 |
| BARS piloto | 200 | Área metropolitana de Belo Horizonte | fevereiro/março 1998 |
| BARS validação | 1350 | Regiões representativas do Estado de MG | julho/agosto 1998 |
| Teste piloto | 8000 | Área metropolitana de Belo Horizonte | agosto/outubro 1998 |
| Teste final | 9600 | Regiões representativas do Estado de MG | março/abril 1999 |

 Difusão e Sustentabilidade

As atividades programadas para a última fase tinham como objetivo central promover a difusão da metodologia e assegurar a sustentabilidade do instrumento de prova desenvolvido pelo programa. Para tanto, foram previstas diversas ações periódicas envolvendo seminários, cursos e publicações para apresentar e disseminar os resultados e suas possíveis aplicações para as principais instituições - colaboradoras e eventuais usuárias, visando o fortalecer o interesse do público potencial nos produtos gerados, inclusive com a contratação de um especialista para elaboração de um plano de marketing.

A sensibilização dos potenciais usuários do programa era um fator importante para garantir sua sustentabilidade. Neste sentido, a utilização frequente do instrumento de prova e os respectivos resultados de suas aplicações possibilitaria, por um lado, gerar informações sistemáticas para o sistema educativo e para os diversos atores do setor produtivo e, por outro, criar mecanismos para atualização constante das provas e difundir seus resultados a nível nacional.

Outro aspecto fundamental para a continuidade do programa seria a transferência da metodologia para uma instituição local e sem fins lucrativos. O Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro, escolhido pela FIEMG para absorver, manter e atualizar o instrumento de provas produzidos sob a coordenação da ACT e convalidado pela equipe do projeto, encerrou suas atividades durante o período de execução. As suas funções foram transferidas para o NOT – Núcleo de Oportunidades de Trabalho, uma unidade do Sistema FIEMG que, no entanto, não possuía a bagagem e o conhecimento do seu antessessor, uma vez que não participou do desenvolvimento da metodologia.

O critério escolhido - através de um Instituto - mostrou-se ineficaz para manter os quadros técnicos que participaram da experiência e deveriam possuir “expertise”  nas metodologias aplicadas pelo ACT. Esse pessoal encontra-se atualmente disperso e apenas poucos se mantêm na Instituição, fato que comprometeu significamente a formação de uma massa crítica de especialistas com a capacidade de promover a continuidade do programa e o aprimoramento dos instrumentos desenvolvidos.

Durante o período de execução do projeto, outros fatores contribuíram para que o mesmo não atingisse plenamente seus objetivos, mas podemos destacar a descontinuidade das ações programadas e a mudança, na fase final de execução, do foco prioritário da unidade gestora para outro projeto – o de Certificação Profissional Baseado em Competências.

As interrupções, decorrentes de mudanças institucionais na FIEMG, certamente prejudicaram a manutenção de uma equipe permanente e uma atividade continuada. Muitas etapas também exigiram mais tempo que o previsto devido aos diversos ajustes feitos para corrigir deficiências nos dados e uso de cálculos complexos. Para isso, o programa teve o seu cronograma de execução original alterado em várias ocasiões, prorrogando o período previsto para sua conclusão em cerca de 36 meses.

No entanto, a razão determinante foi seguramente o enfoque preferencial dado ao Projeto Certificação de Competências, um programa desenvolvido pelo SENAI NACIONAL e para o qual foram desviados a prioridade da unidade executora e a utilizado parte dos recursos destinados originalmente às atividades para assegurar a difusão e a continuidade do projeto de Certificação de Habilidades Básicas. Para tanto, em março de 2000 a FIEMG elaborou um novo plano de trabalho referente a terceira etapa, reformulando a utilização dos recursos e o seu cronograma original.

As novas atividades programadas contemplaram ações voltadas para capacitação da equipe através de cursos e seminários que se inseriam no âmbito do novo projeto, e o uso prático dos produtos desenvolvidos foi dirigido para a análise de competências em determinados postos de trabalhos identificados como prioritários para o estado e o setor privado. Este procedimento limitou claramente a execução das atividades previstas para difusão da metodologia e comprometeu definitivamente a sustentabilidade do programa de Certificação de Habilidades. Em abril de 2000 o Banco autorizou, a pedido da FIEMG, a realização dos seguintes eventos:

1.  A realização do “Seminário Internacional de Certificação Profissional baseada em Competências”, organizado pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi.

 O Seminário teve como objetivo geral promover encontros, avaliações e estudos que contribuam para avançar conceitos e instrumentos sobre certificação.

- A contratação do IPEAD – Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais para proceder a atualização do banco de itens de prova do Projeto de Certificação, bem como realizar teste prévio para os perfis de: Instalador-Encanador Predial, Pedreiro, Mestre de Obras, Eletricista de Manutenção e Mecânico de Manutenção.

 Uma vez que a aplicação dos testes do Projeto de Certificação de Habilidades Básicas foi finalizada em abril de 1999, foi necessário, então, contratar especialistas de diferentes áreas para desenvolver novos itens de teste. Este trabalho teve como objetivo final a criação de um banco de dados composto por 1.190 questões de conhecimento básico, de gestão e de conhecimento técnico, direcionadas para cada perfil profissional, devidamente validadas e pré-testadas, para serem utilizadas na aplicação de futuras provas de Certificação de Competências.

- O desenvolvimento do curso de pós-graduação, “lato senso”, de Especialização em Educação na Área de Avaliação, realizado pelo CEPEMG – Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais de Minas Gerais, no período de 06 de Fevereiro de 2001 a 19 de Março de 2002.

 O objetivo deste curso foi promover a capacitação de colaboradores para apropriação de conhecimentos sobre avaliação, a fim de desenvolver competência para criar e utilizar instrumentos de avaliação, bem como medir e analisar resultados para compreender, explicar e construir processos avaliativos nas mais diversas situações tais como: avaliação institucional e por competências básicas e profissionais.

- A realização do curso de Normalização, Formação e Certificação de Competências, no período de 12 a 23 de Março de 2001, pelo Centro Internacional de Formação da OIT.

 Este curso foi criado com a finalidade de contribuir para o fortalecimento do sistema de formação e certificação de trabalhadores do Sistema FIEMG.

3. Lições Aprendidas e Melhores Práticas

Analisando os acertos e as falhas identificadas durante o desenvolvimento do projeto, acreditamos que a adoção de alguns procedimentos (na fase de elaboração ou de execução), facilitaria o atingimento dos objetivos originalmente propostos e certamente refletiria na melhoria dos resultados obtidos.

- Certos projetos exigem um conhecimento técnico/específico que muitas vezes não é encontrado nos quadros das Representações, o que dificulta o acompanhamento e o monitoramento desses projetos. Em um contexto em que as Cooperações Técnicas têm que competir pela atenção do especialista setorial, o monitoramento eficiente desses projetos torna-se ainda mais difícil. A lição aprendida é que a equipe de um projeto com essas características recomende especificamente à Representação, antes ou logo após a aprovação do mesmo, sobre o tipo de seguimento requerido e necessário para garantir uma boa execução. Neste caso, a equipe deveria ter sugerido a contratação de um consultor técnico para apoiar o especialista no monitoramento do projeto. Esta experiência foi utilizada pela Representação do Uruguai em projeto similar com sucesso.

- A execução de projetos que demandem a utilização de metodologias importadas poderia ser iniciada com a realização prévia de seminários para apresentação do produto (know-how) adquirido e através de debates com especialistas locais. Neste caso, a incorporação do conhecimento e das experiências que já vinham sendo desenvolvidos no país poderiam ter ajudado a simplificar o projeto e ampliar seus objetivos.

- Programas com características de “projeto piloto”, executados por instituições pertencentes a um sistema nacional e cujos resultados têm a pretenção de serem reproduzidos nacionalmente, deveriam contar, desde a fase de elaboração, com a participação ou o acompanhamento de representantes da unidade central. Este procedimento possibilitaria o fortalecimento do compromisso institucional e evitaria o isolamento político do projeto, dificultando que eventuais interesses cruzados, surgidos durante o período de execução, possam prejudicar o desenvolvimento dos seus objetivos.

Estatísticas Básicas do Projeto

Classificações do projeto – MPPMR final

| I – Desenvolvimento dos Objetivos (DO) |  |
| --- | --- |
| Estabelecer um instrumento de prova para permitir as instituições públicas e privadas avaliar o nível de domínio das habilidades básicas e fortalecer dessa maneira a eficácia e a eficiência do ensino e formação profissional no estado de Minas Gerais | Improvável |

| ###### II – Premissas do Desenvolvimento dos Objetivos |  |
| --- | --- |
| As empresas reconhecem a necessidade de um instrumento que possa diagnosticar as habilidades e capacidades básicas de seus funcionários e de pessoas que procuram emprego | Baixa |
| Ide Identifica-se uma instituição que garanta a continuidade dos resultados metodológicos e empíricos do programa e que tenha o compromisso e recursos para efetuar a permanente atualização dos instrumentos desenvolvidos | Baixa |

| III – Indicadores de Progresso da Execução (IP) |  |
| --- | --- |
| Preparação da lista de habilidades para análise das funções dos postos de trabalho | Satisfatório |
| Realização de pesquisa e prova para medir e avaliar o domínio das habilidades básicas em todos os níveis de todas as ocupações identificadas no projeto | Insatisfatório |
| Difusão e sustentabilidade da metodologia desenvolvida através do programa | Insatisfatório |

| IV – Premissas dos Componentes do Projeto (AS) |  |
| --- | --- |
| Identificação de uma instituição comprometida em difundir, manter e sustentar a metodologia aplicada | Baixa |

Resumo das classificações históricas do projeto

| MÊS/ANO ÍTEM | CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jun/02 | Dez/02 | Jun/03 |  |
| ## IP | U | U | U |  |
| DO | LP | LP | LP |  |
| AS (DO) | L | L | L |  |
| AS (Comp.) | L | L | L |  |

U = Insatisfatório  LP =  Baixa Probabilidade   L = Baixa

Datas básicas do projeto

| Operação | ## Data |
| --- | --- |
| Registro do projeto |  |
| Revisão do comitê |  |
| Data de aprovação | 29/10/1997 |
| Assinatura do contrato | 27/01/1998 |
| Data de validação do contrato | 27/01/1998 |
| Data de elegibilidade para desembolso (parcial) | 27/07/1998 |
| Data de elegibilidade para desembolso (total) | 27/07/1998 |
| Data do primeiro desembolso | 19/08/1998 |
| Data do desembolso final (original) | 29/04/1999 |
| Data do desembolso final (atual) | 27/05/2002 |
| Custo do projeto (US$) | 2,850,000 |
| Valor do financiamento FOMIN (US$) | 850,000 |

Custo e financiamento do projeto

| Fonte de Financiamento | ### Custo |  | #### (US$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Original | % | #### Final | % |
| BID – FOMIN | 850,000.00 | 29,8 | 720,923.94 | 31,4 |
| FIEMG | 2,000,000.00 | 70,2 | 1,577,832.41 | 68,6 |
| Total | 2,850,000.00 | 100,0 | 2,298,756.35 | 100,0 |

Cronograma de Desembolso por Fonte de Financiamento

O Banco repassou a Unidade Executora o montante de US$ 720,923.94 (setecentos e vinte mil, novecentos e vinte e três dólares e noventa e quatro centavos), valor equivalente a 84,8% dos recursos aprovados originalmente para execução do projeto.

A seguir, apresentamos o quadro de desembolsos, ordenados por categoria de investimento e fonte de financiamento:

QUADRO DE DESPESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO

(Valores em US$)

| Categorias de Investimento | Orçamento Original |  | Orçamento Atual |  | Aporte Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | FIEMG | BID | FIEMG | BID | FIEMG |
| 1.1 – Teste da Pesquisa | 335,000.00 | 795,000.00 | 277,500.00 | 775,000.00 | 248,360,61 | 744,773.65 |
| 1.2 – Serviços de Computador/Base | 330,000.00 | 125,000.00 | 272,500.00 | 125,000.00 | 272,500.00 | 124,229.52 |
| 1.3 – Firmas de Serviços Profissionais | - | 560,000.00 | 35,000.00 | 560,000.00 | 35,000.00 | 559,239.97 |
| 2.0 – Consultores | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 100,697.03 |
| 3.1 – Divulgação | 165,000.00 | 50,000.00 | 265,000.00 | 50,000.00 | 81,228.79 | 1,975.14 |
| 4.0 – Impressão | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | 400,97 |
| 5.0 – Viagens | - | 125,000.00 | - | 125,000.00 | - | 18,588.84 |
| 5.1 – Equipe de Implementação do Programa | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 | - | 14,763.07 |
| 5.2 – Materiais | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 13,164.22 |
| 6.0 – Avaliação | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - |
| 89.0 – Fundo Rotativo | - | - | - | - | 83,834.54 | - |
| Total | 850,000.00 | 2,000,000.00 | 850,000.00 | 2,000,000.00 | 720,923.94 | 1,577,832.41 |

Secretarias de Trabalho, Educação e de Planejamento de Minas Gerais, empresas do setor privado, Instituições de ensino e formação técnica-profissional de todo o país, especialistas em educação e capacitação de recursos humanos, entidades de classe setoriais (SESI, SENAI, SESC, etc), sindicatos e associações de trabalhadores.