Perfil de Cooperación Técnica

noviembre 26, 2008

BO-T1112

- Información General

| País: | Bolivia |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Programa/Número: | Apoyo a la preparación del Plan de Erradicación de Extrema Pobreza (PEEP) (BO-T1112) |  |
| Equipo del Proyecto: | Julia Johannsen (SCL/SPH), Jefa de Equipo; Susan Kolodin (SPH/CBO); Martha Guerra (SCL/SPH); y Rosina De Souza (LEG/SGO). |  |
| Fecha de la Solicitud: | 24 de octubre del 2008 |  |
| Beneficiario: | Ministerio de Planificación del Desarrollo |  |
| Organismo ejecutor: | División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) con apoyo de la Representación en Bolivia (SPH/CBO) |  |
| Plan de Financiamiento: | BID (FOE): Local: Total: | US$270.000 US$ US$270.000 |
| Responsabilidad técnica y básica: | División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) con apoyo de la Representación en Bolivia (SPH/CBO) |  |
| Incluida en el Programa de CT: | SI/NO |  |
| Fechas tentativas: | QRR: |  |
|  | DIR/PRE: |  |

- Antecedentes

  - El Gobierno de Bolivia enfrenta el gran desafío de mejorar el bienestar y oportunidades de los más pobres y vulnerables de la población, de una manera continua y sostenible.  Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres (38% de pobreza extrema y 61% de pobreza moderada) y con uno de los mayores índices de desigualdad de la región (Índice Gini de 0.6).  De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas sociales están dirigidas a erradicar pobreza y todas las formas de exclusión y marginalización. En este marco, el gobierno está impulsando políticas e intervenciones para responder a las necesidades de los grupos más vulnerables de la población, priorizando acciones que apoyarán a romper el ciclo inter-generacional de pobreza y el aumento de la productividad laboral.

  - En el transcurso del 2008, se establecieron las condiciones necesarias para impulsar, como prioridad nacional, un Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP) en Bolivia.  Este Plan busca una acción coordinada entre los ministerios al nivel nacional, así como una fuerte participación de los gobiernos departamentales, municipales y de organizaciones comunitarias. El PEEP pretende concentrar diferentes intervenciones sectoriales de manera coordinada en los municipios más pobres del país, creando las sinergias necesarias para enfrentar el reto ambicioso de erradicar la pobreza extrema en estas zonas en el mediano plazo.

  - Para preparar el PEEP, el gobierno ha solicitado al BID la asistencia técnica en cuanto a varios aspectos del diseño y la preparación de la implementación y gestión del mismo. La Ayuda Memoria de la Misión de Diálogo Programático, suscrita el día 24 de octubre del 2008, estipula la utilización del saldo de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) para lograr este objetivo. El Ministerio de Planificación para el Desarrollo (MPD) está encargado de preparar el Plan. Su equipo técnico ha terminado la elaboración del margen conceptual de los ejes sectoriales del Plan ambicioso y se encuentra actualmente preparando el diseño programático e institucional de las intervenciones como también la fase piloto de intervención prevista para el inicio de 2009.

- Objetivos y Descripción

- A.	Objetivos

  - El objetivo de la presente CT es apoyar al Gobierno de Bolivia en el diseño y la preparación de la implementación del Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza, con el fin que las actividades previstas bajo el Plan tendrán a un impacto positivo en el desarrollo socio-económico del país, especialmente en las comunidades y municipios de mayores índices de pobreza.

  - Para este fin, el Banco apoyará con la asistencia técnica acordada que consiste en la realización de diferentes estudios y diagnósticos como también en la asesoría directa del equipo técnico del Gobierno por medio de especialistas internacionales. Estas actividades servirán tanto al equipo técnico del gobierno en el diseño global del PEEP y a la preparación de acciones e intervenciones específicas que se realizarán en el marco de este Plan en diferentes regiones y etapas, como al fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno.

- A.	Descripcion

  - Componente I. Estudios y diagnósticos en apoyo al diseño del Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza: Para este componente, se contratarán consultorías para la elaboración de los estudios prioritarios acordados entre el Banco y el MPD. Entre otros, se realizarán: (i) un mapeo detallado de programas en la región priorizada de intervención; (ii) un inventario de la oferta en servicios sociales; (iii) un estudio de la calidad de estos servicios; (iv) un análisis de la eficiencia del gasto público (Public Expenditure Tracking Survey, PETS) en el sector social; (v) la evaluación de programas existentes seleccionados; (vi) la elaboración de nuevos instrumentos de focalización para áreas urbanas y/o rurales; y (vii) el análisis de la capacidad de gestión y requerimientos de fortalecimiento institucional en diferentes niveles administrativos del gobierno.

  - Componente II. Asesoría técnica directa al Gobierno para fortalecer su capacidad de gestión en el contexto de la implementación del Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza: Este componente financiará la contratación de especialistas que apoyarán al equipo del gobierno en cuanto a (i) la planificación institucional y operativa de un sistema centralizado de Seguimiento y Evaluación; (ii) asistencia en la gerencia operacional del Plan al nivel del MPD; y (iii) apoyo analítico al diseño del Plan en el área social a través de la definición de metas e instrumentos para 2009 con los cronogramas y cálculos financieros pertinentes, entre otros.

- Costo y Financiamiento

  - El costo de la presente CT es de US$270.000 de los cuales 100% proviene del FOE.

- Cuadro III-1 Presupuesto (US$)

| Actividades | BID (FOE) | Costo Total US$ |
| --- | --- | --- |
| Componente I. Estudios y diagnósticos en apoyo al diseño del Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza |  | 120,000 |
| Consultorías individuales nacionales para la elaboración de un mapeo detallado de programas en la región priorizada de intervención, un inventario de la oferta en servicios sociales, y un estudio de la calidad de estos servicios. | 20.000 | 20.000 |
| Consultoría individual internacional para la elaboración de un análisis de la eficiencia del gasto público (Public Expenditure Tracking Survey, PETS) en el sector social. | 30.000 | 30.000 |
| Consultoría individual para la evaluación de programas existentes. | 20.000 | 20.000 |
| Consultoría individual para la elaboración de nuevos instrumentos de focalización para áreas urbanas y/o rurales. | 10.000 | 10.000 |
| Consultoría individual para el análisis de la capacidad de gestión y requerimientos de fortalecimiento institucional en diferentes niveles administrativos del Gobierno. | 20.000 | 20.000 |
| Talleres y Seminarios | 20.000 | 20.000 |
| Componente II. Asesoría técnica directa al Gobierno para fortalecer su capacidad de gestión en el contexto de la implementación del Plan |  | 140.000 |
| Consultorías individuales internacionales de apoyo en la planificación institucional y operativa de un sistema centralizado de Seguimiento y Evaluación. | 50.000 | 50.000 |
| Consultorías individuales de asistencia en la gerencia operacional del Plan al nivel del MPD. | 50.000 | 50.000 |
| Consultorías individuales de apoyo analítico al diseño del Plan en el área social. | 40.000 | 40.000 |
| Imprevistos | 10.000 | 10.000 |
| Total |  | 270.000 |

- Responsabilidad en el Banco

  - La División Protección Social y Salud (SCL/SPH), a través de la jefa de proyecto, tendrá las responsabilidades principales para la ejecución de esta CT, en estrecha coordinación con la Representación del Banco en Bolivia (CAN/CBO) a través del especialista de SCL/SPH asignado a esta Representación.

- Ejecución

  - La División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) ejecutará el proyecto de CT, con apoyo de la Representación en Bolivia (SPH/CBO) y en coordinación con MPD. La jefa de equipo, (SCL/SPH) se encargará de efectuar las coordinaciones necesarias para asegurar una fluida ejecución de la Cooperación Técnica, así como resultados de calidad de las actividades de consultoría y asistencia técnica.

- Plan de Acción

  - Actividades. En noviembre del 2008, se ha organizado un taller técnico con autoridades de alto nivel del Gobierno y de la cooperación internacional para intercambiar experiencias de programas y estrategias exitosos de reducción de pobreza de otros países, discutir los lineamientos básicos del PEEP planteados por el Gobierno y coordinar los potenciales apoyos de la cooperación internacional. El taller señaló el inicio del proceso de elaboración programática del PEEP.

  - En este momento el Banco y el gobierno están definiendo los detalles específicos de cada estudio y asistencia acordada bajo la presente CT como también el perfil de consultores y el contenido de los diferentes TdR.

- Cuadro VII-1 CCronograma

| Actividad | Fecha |
| --- | --- |
| Estudios y diagnósticos en apoyo al diseño del Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza | Diciembre 08 – Julio 09 |
| Asesoría técnica directa al Gobierno para fortalecer su capacidad de gestión en el contexto de la implementación del Plan | Enero – Julio 09 |
| Talleres y Seminarios | Febrero – Noviembre 09 |

- Impactos Ambientales y Sociales

  - La presente CT no tiene implicancias ambientales ni sociales por tratarse de la elaboración de estudios. Su categoría en el Filtro de Salvaguardas es “C”.  Por tratarse de la prestación de asistencia técnica, la CT no producirá efectos ambientales ni sociales directos.  Por otro lado, las actividades relacionadas a la institucionalización de un sistema de monitoreo y evaluación contribuirá a conocer el impacto social de futuras intervenciones de alcance nacional en Bolivia.

- Aprobación

|  | (Original firmado) | 11/26/08 |
| --- | --- | --- |
|  | Michael Jacobs, SCL/SPH | Fecha |