Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para Inserción Laboral Formal de los Jóvenes en las Regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana

Descripción de actividades

A continuación se detallan las actividades según componentes:

Componente 1. Adecuada articulación del CE con el sector productivo

- Este componente busca mejorar la vinculación del CE con las empresas. Para esto considera: (i) Suficientes mecanismos de articulación con el sector productivo. Se busca desarrollar y mejorar los mecanismos de articulación con el sector productivo con la finalidad de orientar los servicios del CE hacia lo que demanda dicho sector. Se considera: (a) desarrollar pilotos de atención en clúster empresariales; (b) desarrollar eventos de articulación, (c) diseñar la estrategia de nuevos servicios complementarios; (d) implementar los nuevos servicios complementarios de la estrategia con personal capacitado; y (e) tener asistencia técnica para brindar estos servicios; (ii) adecuados conocimientos de la demanda del sector productivo. se busca mejorar el servicio de acercamiento empresarial utilizando información suficiente y adecuada para el análisis de los requerimientos de las empresas. se considera: (a) elaborar informes sobre el tejido empresarial; y (b) tener unidades de análisis del sector productivo implementadas y capacitadas; y (iii) adecuada difusión al sector productivo de servicios que presta el CE. Se busca mejorar la difusión de los servicios del CE al sector productivo, que le permita brindar un adecuado servicio de acercamiento empresarial. se considera: (a) tener una estrategia de marketing y publicidad de los servicios aprobada, y (b) ejecutar el plan de medios correspondiente.

Componente 2: Adecuados servicios del CE para los jóvenes

- Este componente busca mejorar la calidad y cobertura de los servicios de los CE en los siete Gobiernos Regionales (GR). Para esto considera: (i) adecuada identificación de las deficiencias de empleabilidad de los jóvenes. se busca mejorar la identificación y caracterización del joven buscador de empleo que luego es derivado a los otros servicios del CE. Se considera diseñar e implementar con personal capacitado un instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad; (ii) adecuada capacitación para jóvenes. Se busca mejorar el servicio de capacitación laboral que actualmente viene siendo brindado por el programa jóvenes productivos. Se considera: (a) rediseñar e implementar con personal capacitado el servicio de capacitación laboral para jóvenes; (b) tener jóvenes beneficiarios de becas de capacitación laboral y asistencia técnica; (c) rediseñar e implementar el piloto de mentoría; y (d) diseñar e implementar un piloto sobre contrato de aprendizaje; (iii) adecuados servicios de asesoría de para la búsqueda de empleo (ABE). Se busca mejorar la prestación del servicio de ABE, de manera que se brinde eficaz y oportunamente. Se considera rediseñar, implementar e incrementar la cobertura del Servicio de ABE; y (iv) Adecuados mecanismos de atención a los beneficiarios. Se busca lograr que la atención a los beneficiarios se base en la atención tanto presencial como virtual, lo cual permita al CE tener mayor alcance de la prestación de sus servicios. Se considera rediseñar, implementar e incrementar la cobertura del Servicio de Certificado Único Laboral (CUL) con personal capacitado.

Componente 3: Adecuados procesos operativos del CE

- Este componente busca desarrollar una reingeniería de los procesos actuales, integrar los sistemas de información e implementar un nuevo diseño organizacional que facilite una gestión más eficiente de los CE. Para esto se considera: (i) adecuados procesos operativos de los servicios del CE. Se busca brindar al CE nuevos procesos de atención de los servicios para la inserción laboral formal y con un sistema de indicadores de gestión. Se considera  mejorar, optimizar e implementar los procesos, con personal capacitado; (ii) adecuada organización del CE. Se busca brindar al CE una organización que le permita operar de manera óptima y eficiente, tanto a nivel central, como a nivel de cada una de las regiones. Se considera reestructurar y  optimizar  la organización de oficinas del CE; (iii) adecuado sistema de información para la gestión de promoción del empleo juvenil. Se busca brindar al CE un sistema informático integrado para la gestión de los servicios que ofrece para la inserción laboral formal (los servicios cuentan con un sistema informático común, es decir, comparten bases de datos, variables y procesos), que permita la disponibilidad de información para toma de decisiones gerenciales. Se considera: (a) realizar un estudio de arquitectura, b) desarrollar un software de aplicación; (c) adquirir e implementar Hardware y software base; y d) realizar capacitación en uso de software; y (iv) adecuada infraestructura y equipamiento de las oficinas del CE. Se busca lograr que la gestión de los servicios que presta el CE se realice con la infraestructura y el equipamiento adecuado en el ámbito de intervención del proyecto. Se considera acondicionar, amoblar y equipar las oficinas del CE.

Componente 4:  Suficiente capacidad rectora del MTPE con los GR para la inserción laboral juvenil

- Este componente busca mejorar las capacidades del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral (VMPECL) para ejercer las funciones de rectoría y gestión estratégica. Para esto considera: (i) suficiente capacidad para la formulación de estrategia de inserción laboral. Se busca lograr que el VMPECL tenga una mayor capacidad para el diseño y formulación de políticas activas de empleo y para el desarrollo de estas políticas a través del CE. Se considera: (a) rediseñar e implementar procesos y organización del VMPECL, con personal capacitado; (b) unidad organizacional responsable de la gestión del CE; y (c) fortalecer y capacitar al personal de la Unidad organizacional del CE; (ii) adecuado monitoreo y evaluación de los servicios de los CE regionales. Se busca brindar al CE un adecuado sistema de monitoreo y evaluación, tanto a nivel central como a nivel regional. Se considera: (a) diseñar e implementar sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de servicios; y (b) Mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios del CE; (iii) adecuada organización del VMPECL y las Direcciones Regionales para la operación del CE. Se busca que el VMPECL y los 7 GR que forman parte del proyecto logren articularse para que los CE puedan operar de manera eficiente y efectiva. Se considera: (a) diseñar e implementar un modelo de coordinación y articulación entre el MTPE y los GR, (b) diseñar e implementar un sistema de supervisión de gestión; (c) implementar mecanismo de apoyo para sistemas de supervisión; y (d) mecanismos de apoyo para el sistema de supervisión  por parte del VMPECL; y (iv) suficientes mecanismos de gestión para promover inserción laboral en las regiones. Se busca brindar adecuados mecanismos de gestión para la promoción de la inserción laboral, ello se evidencia en que los involucrados, entre ellos los Gobiernos Regionales, asignan adecuados presupuestos al objetivo de la inserción laboral. Se considera implementar Mecanismo presupuestal de incentivos entre el MTPE y los GR.