Documento  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo

- No  Autorizado  para  Uso  Publico

###### ECUADOR

PROGRAMA  DE  MEJORAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS AGROPECUARIOS  -  PROMSA

(EC-0040)

#### INFORME DE TERMINACION DEL PROYECTO - PCR

Enero  de  2004

Este documento fue preparado por el equipo integrado por: Vicente Martínez Bravo,  Especialista Sectorial Agrícola; Daniel Liberman, Especialista Financiero y Alba Cecilia Villafuerte, quien colaboró en la producción del documento.

# INDICE

##### PRIMERA PARTE

##### ANTECEDENTES								          3

I	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA				          4

- Objetivos									          4

- Componentes									          5

- Supuestos									          7

II.	RESULTADOS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA				          8

A.1	Nivel alcanzado de los objetivos del Programa				  	          9

A.2	Nivel alcanzado de los componentes del Programa				                      10

B.	Diferencias entre expectativas actuales y las convenidas con el Prestatario	                      12

C.	Logros importantes que el Programa no preveía				  	        12

- Probabilidad del logro de los objetivos y su sostenibilidad			                      13

- CAMBIO EN LOS OBJETIVOS COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES	       14

- Cambios o ajustes importantes							       14

- Clasificación de desempeño para el Programa					       15

- LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA					       15

- Diseño del Programa								       15

- Ejecución del Programa 						   	                     17

- Desempeño del Prestatario y del Ejecutor					                     17

- Seguimiento del desempeño del Programa por parte del Prestatario y del Ejecutor	       19

- Supervisión del Banco								       20

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS

PROYECTOS									       21

VI. 	LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA PARA PERFECCIONAR LAS

POLITICAS, ESTRATEGIAS, PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO      22

##### SEGUNDA PARTE

Sección preparada por el Prestatario					                     24

##### TERCERA PARTE									       29

- Datos Básicos del Programa							       29

- Costo y financiamiento del Programa					                     30

- Datos del Préstamo								       31

##### CUARTA PARTE

Acta del CRG – 27-FEB-04						      	       32

##### ANEXOS I  y  II									                 35 - 36

# INFORME  DE  TERMINACION  DE  PROYECTO

# PRIMERA PARTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	Programa de Mejoramiento de los Servicios Agropecuarios, PROMSA

NUMERO DEL PROYECTO:		EC-0041

NUMERO DEL PRESTAMO:		892/OC-EC

PAIS:					Ecuador

ORGANISMO EJECUTOR:	Unidad de Implementación del Programa de Mejoramiento de los Servicios Agropecuarios, Oficina adscrita a la Subsecretaría Técnica y Administrativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

SECTOR:				Agricultura y Recursos Naturales

MODALIDAD:				Global de Obras Múltiples

FECHA DE APROBACION:		11-OCT-95

FECHA DE TERMINACION:		30-SET-03

MONTO INICIAL DEL PRESTAMO:	US$  30.000.000,00

MONTO FINAL DEL PRESTAMO:	US$  20.279.498,00

CLASIFICACION FINAL DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO:	S

CLASIFICACION FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO:		A

CLASIFICACION FINAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO:	P

ANTECEDENTES

El Sector Agrícola tiene alta importancia en la economía del país tal que representa 	 aproximadamente el 20 % del PIB y a él se dedica más del 30 % de la Población Económicamente Activa. La población rural representa el 40 % de la población total de país y depende de manera directa o indirecta de la economía rural.

Los servicios agropecuarios, especialmente Generación y Transferencia de Tecnología, Sanidad Animal y Vegetal y Crédito Agrícola han estado permanentemente asistidos por el estado y de una u otra manera han recibido el apoyo financiero del Banco a través de muchas operaciones durante las últimas décadas. La calidad de los servicios brindados por el MAG no fue satisfactoria y cada vez se vio la necesidad de mejorarla.

El Banco y autoridades del país, concientes de la necesidad de la modernización de estos servicios  y como producto de los resultados de los estudios del Sector que se hicieran en 1995, mediante el Programa Sectorial Agrícola, conceptualizaron el PROMSA.

El PROMSA es un programa establecido como parte de la estrategia de modernización del estado ecuatoriano, para promover la competencia y la participación del sector privado en la ejecución y financiamiento de la investigación, transferencia de tecnología y sanidad agropecuaria.

Para el caso del componente de Transferencia de Tecnología se concluyó que el Servicio de Extención del MAG estaba deteriorado e inoperante y que era la oportunidad para procurar la dotación de este servicio por parte del sector privado.

Por otra parte, la situación de los servicios fitosanitarios era limitada; se carecía de un sistema organizado de vigilancia; los problemas perjudicaban varios productos de exportación y consumo y había deficiencias en el sistema de vigilancia epidemiológica. Los esfuerzos de control sanitario eran esporádicos, respondiendo a brotes epidémicos. Se requería dar respuesta a las demandas de los productores, mercados de exportación y de los consumidores nacionales, mediante el establecimiento y operación de los sistemas de vigilancia, control de movilizaciones de productos y ganado, facilidades de diagnóstico, control de la calidad de los insumos y control de las enfermedades y plagas.

Ante esta situación, como parte de la ejecución del PROMSA, se crearía el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, que estaba en proceso de formación después de la eliminación de las direcciones de Sanidad Vegetal y Sanidad Animal del MAG. El SESA asumiría las responsabilidades de esas direcciones y, como ente autónomo, se adscribiría al MAG.

# I.	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA

A.	OBJETIVOS.

El Programa buscaba contribuir al incremento de la productividad y la producción del sector agropecuario, así como también la calidad de la producción, mediante la modernización de los sistemas nacionales de generación y transferencia de tecnología, la reestructuración de los servicios de sanidad agropecuaria y el fortalecimiento de la capacidad de supervisión de las políticas de dichos servicios por el MAG.  El Programa trataba por varios medios de incrementar sustancialmente la participación del sector privado en la financiación, administración y ejecución de estas actividades.

Los objetivos específicos del Programa son:

- Incrementar la productividad y la producción del sector agropecuario, así como mejorar la calidad de los productos. Con ello se lograría el incremento de las exportaciones por disminución de los rechazos y aperturas de nuevos mercados.

- Mejorar la capacidad de Generación de Tecnología Agropecuaria mediante el aumento de la inversión pública anual en generación de tecnología agropecuaria alcanzando el 1% del producto bruto agropecuario. Tener desarrollado y en funcionamiento un nuevo sistema nacional de investigación agropecuaria, que esté basado en la demanda e integrado por actores públicos y privados que compitan por recursos disponibles para hacer investigación agropecuaria.

- Sustituir el sistema público de extensión agropecuaria tradicional que estaba centralizado en el MAG y atender de forma directa a 28.400 familias de productores agropecuarios y de manera indirecta a unas 56.800 familias, con labores de extensión. Motivar la acción privada en la transferencia tecnológica agropecuaria y lograr un Sistema que funcione en base a un mercado de  servicios técnicos, financiado por el Estado y los beneficiarios, en donde agentes privados compitan por la prestación de los servicios.

- Fortalecer la capacidad del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, para que preste mejores servicios. Aumentar los niveles de protección sanitaria animal y vegetal, respondiendo a las necesidades de los productores y propiciando la participación del sector privado. Al finalizar el Programa se tendría un SESA fortalecido, autónomo y autosuficiente, capaz de prestar mejores servicios de sanidad agropecuaria.

- Como resultado del aumento de la inversión en generación de tecnología, de la acción en transferencia de tecnología y de la modernización de los servicios de sanidad agropecuaria, lograr un aumento de 25% de los rendimientos por hectárea de los rubros agropecuarios prioritarios del país y reducir en  25% el nivel de pérdidas poscosecha, originadas por plagas y enfermedades.

B.	COMPONENTES.

El Programa consta de tres Componentes:

COMPONENTE 1.  Generación de Tecnología Agropecuaria.

Pretende llevar a cabo la investigación agropecuaria en base a la acción de un fondo competitivo y mantener y mejorar las acciones que correspondan al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. El componente consta de cuatro subcomponentes: i) fondo competitivo de investigación, ii) alianzas estratégicas con instituciones científicas internacionales, iii) fondo competitivo de becas de capacitación para universidades y ONG, y iv) fortalecimiento del INIAP.  El componente sería financiado en su totalidad por el Banco Mundial y el mismo se mencionará en este documento solamente para asuntos referenciales.

COMPONENTE 2. Transferencia de Tecnología Agropecuaria

Este componente busca sustituir el sistema público de extensión agropecuaria tradicional centralizado en el MAG, por un mercado de servicios de transferencia de tecnología, financiado por el Estado y los beneficiarios, en donde agentes privados compiten, por la prestación de servicios. Estos agentes serán organizaciones de productores, ONG, fundaciones y empresas privadas locales de asistencia técnica.

Para llevar adelante el desarrollo del sistema de transferencia de tecnología, se trabajaría con grupos de pequeños agricultores, (Programa de Asistencia Técnica Empresarial, PATE), y con productores medianos y grandes (Grupos de Transferencia de Tecnología, GTT), agrupados por rubro de producción.

Con el PATE se atendería a 24.000 pequeños productores constituidos en 1.200 grupos de 20 productores cada uno en 90.000 hectáreas.

A través de los GTT se atendería un total de 220 grupos de 20 productores cada uno, es decir, 4.400 agricultores y ganaderos en aproximadamente 300.000 hectáreas,

La población total objetivo atendida directamente por el PATE y los GTT alcanzaría a 28.400 productores con un total de 284 extensionistas, cada uno de los cuales asistiría a 5 grupos de 20 productores cada uno, y 20 supervisores.  Dado que la tasa de difusión indirecta de ambos programas se estima en una relación de 1 a 2 (1 productor atendido directamente y 2 por difusión) la población total atendida, en forma indirecta, se estima en 56.800 productores.

COMPONENTE 3.  Sanidad Agropecuaria.

Este componente estaba dirigido a asegurar la protección sanitaria y contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción agropecuaria, mediante el aumento en los niveles de sanidad y calidad, animal y vegetal, respondiendo a las necesidades de los productores y propiciando a su vez la coordinación y plena participación del sector privado.  Para lograr lo anterior se integrarían los programas nacionales de Sanidad Animal y Vegetal del MAG en una nueva institución, con autonomía técnica, operativa y financiera, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA.

El SESA realizaría actividades que apoyen las acciones de control y campañas, los laboratorios de referencia, los sistemas de inspección fitozoosanitaria y cuarentena en coordinación y con participación del sector privado.  Esta participación  se implementaría a través de  (i) actividades de diagnóstico de laboratorio y de campo, manteniendo el SESA las funciones formativas y de supervisión de las acciones que se deleguen; (ii) el establecimiento de mecanismos de acreditación para empresas o profesionales de ejercicio privado para ejecutar  las acciones que se deleguen, definiendo los sistemas de supervisión de las mismas; (iii) la recuperación de costos de los servicios prestados por el SESA; y (iv) la incorporación de representantes del sector privado en el Consejo Directivo del SESA.

El SESA, como una entidad autónoma, quedaría debidamente reestructurada, con la infraestructura física mejorada y con la mejor dotación de equipos, vehículos y muebles para sus laboratorios y oficinas.

- SUPUESTOS.

SUPUESTOS CLAVES  RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES

1. Eficiente ejecución del contrato de administración de prestación de servicios entre el PROMSA y el consorcio PROUNID, (formado por las empresas PROEXAN, IDEA y la Universidad de Florida), para la ejecución del componente de transferencia de tecnología.

- Disponibilidad de agentes privados interesados en participar en el componente de transferencia de tecnología.

- Disposición de los beneficiarios a sufragar parte de los costos de la asistencia técnica agropecuaria.

2. Estructuración de la Unidad Ejecutora con la incorporación de funcionarios de alto perfil  profesional asegurando la estabilidad de ellos en sus cargos.

3. El Gobierno aportaría de manera oportuna y en forma suficiente los recursos de contrapartida local.

4. El Gobierno permitiría y propiciaría la realización de todas las acciones tendentes a lograr y consolidar la autonomía del SESA, y tener una institución debidamente fortalecida técnica y administrativamente, con suficiencia para cubrir un alto porcentaje de sus gastos.

5.  Al final del Programa se tendría las normas y reglamentaciones de sanidad agropecuaria debidamente actualizadas y puestas en ejecución

SUPUESTOS CLAVES  RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DE DESARROLLO

1. Apoyo del Gobierno Nacional al Programa y alta importancia que le daría el MAG.

2. Participación del sector privado para la prestación de servicios de asistencia técnica. Aceptación de los productores, beneficiarios del Programa, para  participar en él y colaborar con el pago de parte de los gastos que ocasiona la prestación de los servicios que reciben.

## II.	RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA

Se identifican tres periodos diferentes durante la ejecución del Programa. Al inicio, desde Abril de 1996 hasta Octubre de 2000, hubo una lenta acción del PROMSA por la mala gestión de la Unidad Ejecutora, junto con las crisis política, institucional y financiera del País y las dificultades para cumplir con su compromiso de aporte local que paralizó la ejecución del PROMSA, puso en duda la viabilidad del Programa y propició su reestructuración. Durante la segunda etapa, desde finales del 2000 hasta Diciembre del 2002, con un programa reestructurado, se estabiliza la Unidad Ejecutora y el PROMSA tiene más atención y voluntad por parte del Gobierno. Finalmente, en la última etapa, año 2003, con el nuevo gobierno, el Programa pierde importancia y voluntad de parte de las autoridades, y las expectativas demostradas son diferentes a las de los programas original y reestructurado.

La poca atención que de parte de las autoridades nacionales se dio al Programa, inicialmente, y la falta de suficientes recursos locales, motivó que en mayo de 2000 el Banco hiciera una Misión de Administración la cual, junto con las autoridades nacionales, determinó la necesidad de reestructurar el Programa.

El 1 de junio de 2000 el Prestatario solicitó al Banco la cancelación de una suma importante del presupuesto: US$ 9.389.000,00 del préstamo, que representan aproximadamente el 31.3 del financiamiento inicial y US$ 6.334.000,00 equivalente al 55 % del Aporte Local, con  lo  cual  el  presupuesto  total  del Programa  pasó de US$ 41.500.000,00 a US$ 25.777.000,00 con una reducción de US$ 15.723.000,00 que equivale al 37.8 %. De igual manera, el Gobierno pidió la ampliación del plazo de desembolsos por dos años, hasta el 30 de abril de 2003, aspectos que el Banco aceptó mediante una Carta Acuerdo del 30 de agosto de 2000, firmada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Gerente de la Región 3.

Esta situación obligó a una reducción de las metas establecidas, sin que se hayan cambiado ni los objetivos ni los componentes del Programa. Se amplió el plazo de desembolsos y se cambió la participación de las fuentes de financiamiento para establecer un pari-passu de 80 % - 20 % distinto al 72 % - 28 % original.

Adicionalmente, con ocasión de los efectos del fenómeno natural “El Niño”, las autoridades convinieron con el Banco que se tomarían del préstamo 892/OC-EC US$ 5.600.000,00 para cubrir necesidades de soluciones a tales efectos.

En tales circunstancias el PROMSA disponía de US$ 15.011.000,00 del financiamiento y US$ 3.255.520 de Aporte Local (menos del 50 % del presupuesto original) para realizar los trabajos y alcanzar las metas de un programa reestructurado.

A1.	NIVEL ALCANZADO DE LOS OBJETIVOS.

El objetivo general del Programa: contribuir al incremento de la productividad y de la  producción del sector agropecuario, se estableció de manera muy amplia, no obstante, éste, así como los objetivos específicos se alcanzaron con el cumplimiento de las metas establecidas en la reestructuración del Programa.

1.   Como efecto de la aplicación de nuevas prácticas técnicas, se incrementó la productividad y la producción en los principales rubros agropecuarios destacando la mejoría en la calidad de los productos que propició menos rechazos. Entre las técnicas mejoradas está el uso de semilla mejorada, uso adecuado de fertilizantes y productos fitosanitarios, disminución de pesticidas altamente tóxicos, tendencia a la agricultura orgánica y cumplimiento de los estándares de los productos para la exportación.

En 12 de 14 rubros principales evaluados por el PROMSA se demuestra el incremento en el rendimiento por área. Por citar algunas cifras disponibles, la producción de arroz en la costa elevó de 2.800 a 4.300 Kls./Ha.; el maiz duro de 2.280 a 3.460 Kls./Ha. y en la sierra la producción de papa pasó de 10 a  17 toneladas por hectárea.

Las mejoras e incrementos que se citan, corresponden a las regiones específicas en donde estaba trabajando el Componente de Transferencia de Tecnología.

2.   En cuanto se relaciona con el componente de Generación de Tecnología se cumplió mediante el establecimiento de un Fondo Competitivo y la ejecución del Sistema para su operación por parte de entidades públicas y privadas, con la participación del INIAP, como instituto rector de la investigación agropecuaria en el País. Se financiaron 108 proyectos con la participación de 45 entidades, 19 de las cuales pertenecen al sector privado.

3.   El tercer objetivo se cumplió al haber logrado que se sustituya el sistema público de extensión agropecuaria tradicional, que estaba centralizado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por un sistema ampliamente participativo de transferencia de tecnología ejercido por empresas privadas con un modelo cuya aplicación quedó probada.

Por otra parte se logró que los beneficiarios de la asistencia técnica pagaran parcialmente por su prestación de acuerdo al monto y forma de pago que estableció el Programa, permaneciendo, como estaba previsto, un subsidio por parte del Estado. Este pago llegó a representar más entre el 25 %  y el 30 % del costo total de los servicios, en el caso de los beneficiarios más antiguos.

4.    En cuanto tiene relación con el SESA se cumplieron parcialmente los objetivos del componente de sanidad agropecuaria. En efecto, se creó la Institución como ente autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, no obstante, aún no se tiene el ente fortalecido con la adecuada gerencia y el personal técnico requerido. El sector privado no está representado en el Directorio del SESA, aunque esta situación podría subsanarse, en parte, con la participación de sus representantes en el Consejo Consultivo de la Institución, el cual es un órgano de carácter permanente.

Se tienen actualizadas las normas y reglamentos relacionados con los aspectos de sanidad animal y vegetal, pero su aplicación efectiva por parte del SESA no se ejerce plenamente por las fallas institucionales que ya se han señalado.

5.  Con el logro de objetivos en cada uno de los componentes, se alcanzaron mayores rendimientos en la producción y reducción de perdidas postcosecha. En más de 30 rubros evaluados por el PROMSA, dentro de las regiones en donde actuó el Componente de Transferencia de Tecnología, se determinó que la reducción de pérdidas poscosecha fue mayor al 25 %

Por la inexistencia de una línea de base no se puede determinar los impactos directos del PROMSA en relación al incremento de la inversión del sector privado  en los efectos de la modernización de los servicios agropecuarios.

A2.	NIVEL ALCANZADO DE LOS  COMPONENTES DEL PROGRAMA.

Los componentes financiados por el Banco se desarrollaron conforme al diseño establecido, y se cumplieron los objetivos mediante el cumplimiento de un porcentaje importante de las metas del Programa reestructurado.

Componente de Transferencia de Tecnología

Como producto de la reestructuración del Programa no se realizó la parte del componente de transferencia de tecnología que corresponde a la asistencia a los medianos y grandes productores, y la acción se dedicó al grupo de los pequeños para quienes ya se había creado un mercado de servicios de asistencia técnica privada mediante la contratación del Consorcio PROUNID.

El MAG, a través de la Unidad Ejecutora del PROMSA, hizo la promoción del Programa con lo cual se facilitó la selección de los productores y la formación de los grupos de productores.

El Consorcio, como tercerizador, contrató a las entidades de prestación de asistencia técnica cuya calidad fue buena y su acción permaneció durante la ejecución del PROMSA. Por su parte, los productores entendieron la bondad del Programa y pagaron los servicios de asistencia técnica por que los consideraron beneficiosos; sintieron el efecto de las enseñanzas y notaron incremento en sus ganancias por la aplicación de las prácticas mejoradas.

Hubo consolidación de los grupos, muchos de los cuales llegaron a obtener la personería jurídica. Por otra parte, y contrario a lo anterior, también se notó la desintegración de algunos grupos no bien motivados o quizás mal dirigidos y, en ocasiones, también, la deserción  de los agentes de transferencia. Esto último, a veces, ocasionado por la falta de incentivos y bajos honorarios pagados que no fueron competitivos en los mercados de trabajo de sus zonas.

Por la experiencia se demostró que las empresas operadoras deben tener un mínimo de agentes de extensión y un mínimo de clientes atendidos para que su operación sea rentable. Algunas operadoras que no tuvieron al menos entre 18 y 20 Agentes, (1.800 a 2.000 productores atendidos) debieron recurrir a otros negocios.

Componente de Sanidad Agropecuaria

En este componente se alcanzaron las metas físicas convenidas en la reestructuración del PROMSA, que corresponden a la readecuación de sus oficinas y laboratorios, puestos de control fronterizo y de control aeroportuario, capacitación de personal, actualización y puesta en vigencia de reglamentos y normas sanitarias, la dotación de  estos con equipos de alta tecnología y el suministro de vehículos para el SESA.

Mediante un Decreto Ejecutivo, se logró la creación del SESA, como ente autónomo adscrito al MAG, y después de ello, se realizaron los estudios para su reestructuración orgánica, que quedaron concluidos pero aún no se han aplicado por falta de determinación de las autoridades nacionales.

Se cumplieron las acciones de asistencia técnica, capacitación y difusión mediante becas para cursos regulares, cursos cortos y la asistencia a reuniones tanto nacionales como internacionales. Se observó un adiestramiento intensivo a nivel nacional, especialmente en acreditación de profesionales.

Los proyectos específicos de sanidad animal que estaban en ejecución, así como las campañas, se continuaron desarrollando en estrecha relación con el SESA, habiendo reducido el número de rebaños afectados de vesiculares. La cobertura de la vacunación alcanzó al 70%. De igual manera la actividades relacionadas con brucelosis, tuberculosis, rabia bovina, fiebre porcina clásica y enfermedades aviares, estas últimas que se atendieron de acuerdo a la demanda de servicios por parte de los productores.

En sanidad vegetal, se concentraron las acciones principalmente en mosca de la fruta, polilla guatemalteca de la papa y actividades preventivas relacionadas con la cochinilla rosada, langosta migratoria, broca y roya del café.

Asimismo se desarrollaron las actividades relacionadas con inspección, certificación y cuarentena; registro y control de productos agro-veterinarios y normalización fitozoosanitaria, sin descuidar las consideraciones de carácter ambiental para apoyar la aplicación de medidas preventivas y mitigatorias y cuanto se relaciona con el laboratorio de control de residuos.

Si bien se adelantaron trabajos para la recopilación y publicación de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos ministeriales y resoluciones vinculadas con sanidad agropecuaria, y se cuenta con manuales de procedimientos, es necesario trabajar aún más en estas tareas y mejorar los sistemas computarizados de registro y control y de seguimiento y evaluación

En el cuadro No. 1 se presenta, por cada componente, el resumen de las metas alcanzadas durante la ejecución del Programa en comparación con las metas establecidas originalmente y las definidas en la reestructuración.

B.	DIFERENCIAS ENTRE EXPECTATIVAS ACTUALES Y LAS CONVENIDAS CON EL PRESTATARIO.

1.   Hay diferencias entre las expectativas que existían cuando se preparó el Programa y los resultados alcanzados, después de su reestructuración. En efecto, al inicio se pretendió atender a pequeños, mediano y grandes productores con los servicios de asistencia técnica.  Se consideró que se atendería a un mayor número de productores dentro de un ámbito geográfico más amplio y que para ello se utilizarían, en su totalidad, todos los recursos, tanto del financiamiento como del aporte local, asignados inicialmente. Estas metas originales no se cumplieron como se había previsto.

2.   Las metas iniciales del componente de sanidad agropecuaria referentes a capacitación y asistencia técnica fueron disminuidas y se omitió la construcción o readecuación del laboratorio de Referencia de Sanidad Animal, 39 oficinas, 4 puestos de control fronterizos y los puestos internos.

3.   En el diseño del PROMSA se previó la constitución y acción de un Consejo Directivo del Programa en el cual estaría representado el MAG, las organizaciones de productores, el sector privado, las universidades y la comunidad científica agropecuaria. Este Consejo fue creado pero no operó. Posteriormente, después de la reformulación, se hizo una reestructuración del mismo para posibilitar su acción, pero no se obtuvieron resultados positivos, pues tampoco se reunió ni operó y las autoridades del MAG no le dieron mayor importancia a esta nueva situación.

- LOGROS IMPORTANTES QUE EL PROGRAMA NO PREVEIA.

1.   Uno de los logros más importantes del componente de transferencia de tecnología es la formación y desarrollo de organizaciones locales de pequeños productores, cuya finalidad es facilitar la acción colectiva para realizar procesos de cambio técnico, establecer alianzas con otros agentes públicos y privados, resolver las restricciones de acceso al crédito, y planificar e implementar proyectos de procesamiento, agregación de valor y comercialización de la producción de los socios.

2.   La formación de los grupos y su legalización permitieron, aparte de su actuación como grupos productores, la creación de pequeñas empresas y la construcción de infraestructuras de apoyo a la producción: centros de acopio, beneficio y mercadeo de productos; fábricas de insumos, alimentos concentrados, así como también almacenes de distribución de insumos agropecuarios, que en algunos de los casos tuvieron como socios a los propios agentes de extensión o a las empresas operadoras.

3.   Esta organización y participación efectiva de la comunidad, posibilitó la realización de actividades y proyectos de venta asociativa de las cosechas de los socios en puestos propios de los mercados de Quito, Guayaquil y Riobamba, principalmente, con el beneficio económico para los productores por las mejores oportunidades de venta y por los mejores precios para sus productos que fueron de mejor calidad. Otros grupos organizaron la compra asociativa de insumos, lo que les permitió reducir los costos de compra y transporte.

4.   Algunos grupos tuvieron acceso a fuentes tradicionales de crédito para financiar inversiones o capital de trabajo. Otros recurrieron al crédito informal mediante el uso de cajas rurales, cooperativas, y otras entidades financieras no formales, por medio de las cuales se hicieron préstamos de producción que en total, alcanzaron aproximadamente los US$ 6.000.000,00

5.   Más del 70 % de los grupos conformados, habían eliminado o reducido el uso de los plaguicidas más tóxicos y han iniciado la compra o producción de insumos orgánicos. Una porción menor está produciendo alimentos haciendo uso de prácticas de menor impacto ambiental.

- PROBABILIDAD DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y SU SOSTENIBILIDAD.

Si bien se cumplieron los objetivos previstos, en una gran proporción, la sostenibilidad de su logro no se alcanza por deficiencias en la institucionalización del manejo de recursos del Estado y en el sector privado. La sostenibilidad del componente de transferencia de tecnología del Programa depende del convencimiento y uso del Sistema por parte de los productores; de la financiación externa, para que el Estado apoye a los productores en el pago de los servicios; de la permanencia del sistema de transferencia adoptado y de la incorporación plena del sector privado a este Sistema. En cuanto se refiere al componente de sanidad agropecuaria, los objetivos se pueden sostener pero con el apoyo financiero del Estado.

La continuación de las actividades que el PROMSA desarrolló tanto en transferencia de tecnología como en sanidad agropecuaria podrían estar consideradas en una nueva operación, para la cual, las actuales autoridades han manifestado su interés. La nueva operación no es esencialmente para mantener la sostenibilidad del Programa, sino para profundizar los aspectos diferentes al aspecto productivo,(comerciales, financiamiento). Los aspectos cruciales en materia de la sostenibilidad son la participación y el aporte de los usuarios en el componente de Transferencia de Tecnología y la generación de recursos propios por US$ 2.000.000,00, aproximadamente, en el SESA. De todas maneras la continuidad de los servicios exigirá de subsidios moderados por parte del Gobierno.

Se requiere el compromiso del Estado para mejorar y mantener la parte institucional, los aspectos de políticas y su apoyo financiero. Por otra parte, es preciso lograr la creación de estímulos para los profesionales que prestan los servicios de asistencia técnica particular tal que garanticen su permanencia y estabilidad.

III.	CAMBIO EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- CAMBIOS  O  AJUSTES  IMPORTANTES.

Después de la aprobación del Programa por parte del Banco hubo demora de más de seis meses para la suscripción del préstamo y luego, de aproximadamente 9 meses  para el cumplimiento de las condiciones previas que determinarían la elegibilidad para desembolsos. Un periodo de crisis política, institucional y financiera en el País y la baja capacidad gerencial de la Unidad de Implementación determinaron la poca acción del PROMSA hasta que se hizo necesaria su reestructuración en octubre de 2000.

Con la reestructuración del Programa no hubo cambios de los objetivos de desarrollo, ni en los componentes y supuestos. Si hubo disminución de algunas metas y redireccionamiento en la prestación de la asistencia técnica.

El cambio principal del Programa, radica en la eliminación de la asistencia técnica a medianos y grandes productores, GTT, en el componente de transferencia de tecnología. Esto se debió a que ese grupo de productores no encontró respuesta efectiva a sus necesidades por la forma en que se brindaban estos servicios por parte del Programa.

Además, hubo cambios con la reducción de metas para la asistencia técnica a los productores agropecuarios, de 28.400 inicialmente previsto a 15.000 en la reestructuración, aunque al final se pudo atender a 18.526. Con ello se cambiaría, también, la acción de transferencia en forma indirecta.

Debe destacarse que, a pesar de la disminución del número de productores a atender, no se convino de inmediato con el consorcio PROUNID una reconsideración al monto del contrato de prestación de servicios, para que un nuevo valor, disminuido, sea consecuente con el menor número de beneficiarios a atender. Posteriormente, en agosto de 2002, cuando habían transcurrido cerca de dos años, después de la reformulación del Programa, se hizo esta revisión y se diminuyó casi el 10 % del monto del contrato original que representó como US$ 500.000,00.

De todas maneras, al final, el costo de la prestación de los servicios por productor atendido, resultó ser más alto de los US$ 124,00 por año que, en promedio, se había  calculado.

La ejecución del PROMSA tuvo una duración de 7.5 años, 2.5 años más de lo previsto originalmente. En efecto, a solicitud del Prestatario y conjuntamente con la reestructuración, el Banco aprobó la ampliación del plazo para desembolsos y con ello el periodo de ejecución del Programa por dos años, hasta abril de 2003. En marzo de 2003, el Banco autorizó una nueva ampliación de este plazo mediante una prórroga especial por seis meses adicionales para permitir el desembolso de recursos comprometidos. La fecha final del plazo para desembolsos, entonces, fue el 30 de setiembre de 2003.

- CLASIFICACION   DE  DESEMPEÑO  PARA  EL  PROGRAMA.

| CLASIFICACION DE DESEMPEÑO – ISDP | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de desarrollo | P | P | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución | I | S | S | I | S | S | S |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos | A | A | A | A | A | A | A |

### LECCIONES  APRENDIDAS  DEL  PROGRAMA

- DISEÑO DEL PROGRAMA.

1.   El diseño del Programa fue bueno y enseñó que la posibilidad de organizar un servicio de transferencia de tecnología financiado en su mayor parte por el estado, pero ejecutado por empresas privadas, es un esquema que, mediante algunos ajustes que garanticen su sostenibilidad, funciona adecuadamente;

Algunas de las debilidades que se presentaron en el componente de transferencia de tecnología son consecuencia de la falta de suficiente información de base para elaborar el mismo; de la aplicación de algunas características de organización y de la adopción de un sistema similar que ya había sido ejecutado en otros países, pero que no fue plenamente analizado con las autoridades técnicas nacionales.

2.  La participación efectiva de los beneficiarios y su contribución al financiamiento del servicio, fue un elemento indispensable para el éxito del componente de Transferencia de Tecnología. Esta contribución estaba contemplada en el diseño original del Programa;

Entre los aspectos exitosos del diseño del Programa debe destacarse la participación de los pequeños productores como receptores de la asistencia técnica y su disposición para pagar parcialmente el costo de los servicios. Aparte de ello, la confianza de los beneficiarios fue un hecho visible y determinante en el desarrollo de varias actividades dentro de la ejecución del PROMSA.

Se destacan las acciones del Programa para lograr una efectiva inclusión de grupos étnicos y la participación de mujeres.

3.   Dada la limitada capacidad institucional del MAG, la tercerización de la prestación de servicios, fue acertada.  En la preparación del Programa se advirtió que al MAG le corresponde dedicarse a funciones reguladoras y normativas. El aspecto institucional fue  analizado y la conclusión de que el MAG no debía, ni estaba en capacidad para ejecutar los componentes, apoyó de mejor manera el propósito del Programa de tercerizar la prestación de los servicios mediante la creación de un servicio particular de asistencia técnica.

La prestación de los servicios de Sanidad Agropecuaria por parte de las direcciones de sanidad vegetal y sanidad animal del MAG no era satisfactoria por lo tanto la creación del SESA fue una buena determinación.

Se concluyó crear el SESA como un ente autónomo, su fortalecimiento y la modernización y actualización de las reglamentaciones pertinentes en beneficio de los usuarios finales y se propició la realización de los estudios que permitieran su reestructuración orgánica y funcional. En este punto debe señalarse que a pesar de proponer un cambio de personal de la institución, no se previeron las dificultades de carácter administrativo, financiero y político que se presentarían para llevar a cabo tal acción.

4.   La formación del Programa con los tres componentes es apropiada y sigue la    tendencia en este tipo de operaciones porque la combinación de ellos es lógica y propicia la posibilidad de una adecuada coordinación. Aparte de las actividades de generación de tecnología, con la Operación se pretendía la continuación de las acciones, que en materia de extensión agrícola, estaba desarrollando el MAG, pero cambiando, de una manera innovativa, el sistema de la prestación de este servicio.

Se tuvo en cuenta el diseño de los vínculos entre el proceso de generación y  el de transferencia de tecnología, el cual no funcionó adecuadamente, en este caso, por la falta de coordinación entre las entidades multilaterales, a pesar de tener una sola Unidad Ejecutora. A pesar de lo anterior, el mecanismo de entrega de la transferencia de tecnología, orientado por la demanda, hizo posible una mayor vinculación  hacia el final del Programa.

5.   Las crisis política, financiera e institucional que se presentaron en el país durante los primeros años de la ejecución del PROMSA y los efectos derivados de ellas no pudieron preverse durante la elaboración del Programa y por lo tanto no se recoge en el Contrato de Préstamo alguna condición especial para contrarrestarlas. Quizás amerite contemplarse estas eventualidades como riesgos para la ejecución de los programas y considerar posibles acciones.

6.   El objetivo del Programa, en cuanto a la atención de pequeños, medianos y grandes productores con servicios de asistencia técnica particular, fue nuevo para el País, y faltaron más elementos que aseguraran la participación de los medianos y grandes productores.

- EJECUCION DEL PROGRAMA.

1.   La participación efectiva de los beneficiarios fue elemento indispensable para la ejecución satisfactoria del componente de transferencia de tecnología. Por otra parte, la vinculación de diferentes entidades prestadoras de asistencia técnica y la adecuada coordinación de labores entre éstas, el Consorcio y la Dirección del Programa, permitió la consecución de las metas y de los objetivos.

2.   Al inicio, la ejecución del PROMSA fue lenta y ello se debió, principalmente, a la falta de interés por parte de las autoridades del Sector hacia éste y otros programas que desarrollaba el MAG, en general, y de manera particular a la mala gestión de gerencia de la Unidad Ejecutora del Programa. Unido a esto, la falta de asignación suficiente y oportuna de recursos locales debido a las severas limitaciones fiscales.

Esta situación cambió favorablemente a partir de la segunda mitad del plazo de ejecución, cuando la Unidad Ejecutora logró estabilidad y permanencia de los funcionarios y ejerció mayor autonomía, pese a la persistencia de dificultades de orden político, económico y administrativo.

3.   En cuanto a la asignación del aporte local, la Unidad Ejecutora tuvo que insistir ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que el Prestatario cumpla con este compromiso y fue preciso el permanente apoyo del Banco en tales peticiones para que se asigne la contribución local de manera oportuna y suficiente. Por otra parte el Banco reconoció como aporte local una porción importante que hicieron los productores con el pago de los servicios de la asistencia técnica.

- DESEMPEÑO DEL PRESTATARIO  Y DEL  EJECUTOR.

1.   Con mayor estabilidad del personal de la Unidad Ejecutora se logró mayor solidez, siendo su desempeño acertado y eficiente. El Ejecutor se ciñó a las normas y exigencias del Banco en las formalidades financieras y de adquisiciones, siendo evidente la eficiencia en la aplicación de los procedimientos para la adquisición de bienes, selección y contratación de servicios y para la construcción de obras. Además, la Unidad Ejecutora, debió atender las acciones del Componente 1. Generación de Tecnología, sujetándose al cumplimiento del contrato del préstamo del Banco Mundial y a la aplicación de las normas de ese organismo.

La Unidad Ejecutora llevó de manera acertada los registros contables y financieros correspondientes a la Operación y permitió un fácil acceso a ellos.  La presentación  de las solicitudes de desembolso, de manera correcta y oportuna, es evidencia de la buena conducción del PROMSA en estas áreas.

Además, la Unidad Ejecutora creó adecuados sistemas de información que le sirvieron para mejorar la gestión del Programa y que le permitieron y aún permiten un apropiado seguimiento y evaluación del mismo.

El Director Ejecutivo y los directores técnicos, administrativo y financiero actuales son profesionales de alta calificación, que han demostrado buena capacidad de gerencia. Identificaron los problemas de manera oportuna, crearon las alternativas y tomaron las decisiones para resolverlos y garantizar la continuidad  del PROMSA

2.   La selección y contratación de personal para las diferentes dependencias de la    Unidad Ejecutora, así como también de consultores durante el desarrollo del Programa se hizo mediante procesos competitivos con la exigencia de elevadas calificaciones profesionales y de experiencia.

La contratación de entidades consultoras especializadas, de consultores individuales, de proveedores de bienes y constructores de obras, también bajo procesos competitivos, fue acertada y el Ejecutor obtuvo de ellos el mejor provecho ya que sus aportes y recomendaciones, provisiones y obras fueron apropiados y bien utilizados.

3.   La relación entre el Ejecutor y otras instituciones que se involucraron en la ejecución del Programa fue buena y por ello hubo efectos positivos tanto para el Programa mismo como para las entidades participantes, entre ellas ONG, gremios de productores, universidades, entidades particulares, la curia y otras, algunas de las cuales aprendieron el diseño del programa de transferencia de tecnología y lo aplicaron, actuando conjuntamente con los prestadores del servicio de asistencia técnica.

El PROMSA se hizo conocer a nivel nacional e internacional, tal es que sus directores y técnicos participaron en eventos de promoción, talleres y viajes de observación y de participación de experiencias a esas escalas.

4.   Para la coordinación de la ejecución del PROMSA, el MAG creó la Unidad de Implementación del Programa o Unidad Ejecutora que atendería, como única Unidad, las acciones que demandarían las operaciones de los dos bancos. Esta Unidad, operó con un total de 22 funcionarios, de los cuales seis cumplen funciones técnicas y 16 trabajan en labores administrativas y de apoyo; fue adscrita a la Subsecretaría Técnica Administrativa del MAG. El diseño de esta oficina es bueno y demostró que funciona bien

5.   Siendo El MAG, el ente creador, regulador y orientador de las políticas del Sector y dada la pretención del Gobierno actual de que las Unidades Ejecutoras, sean parte integral de la institución, se debe encontrar la forma o mecanismo para que entidades como la Unidad Ejecutora del PROMSA, con buenos resultados demostrados de gestión, sean incorporadas al organismo Ejecutor. Este aspecto se deberá tener en cuenta en el diseño del nuevo programa.

D.	SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL PRESTATARIO Y DEL EJECUTOR.

1.   En el Contrato de Préstamo no se contempló un método particular de seguimiento del Programa, ni se previó el diseño de una línea de base para permitir una evaluación del mismo. Solamente se consideraron los sistemas tradicionales de seguimiento que quedaron establecidos contractualmente, esto es, la preparación de los planes operativos anuales, los informes de avance y las reuniones anuales de revisión del desarrollo de la operación. Estas condiciones fueron cumplidas por el Ejecutor mediante la presentación de los documentos correspondientes, los cuales fueron bien elaborados, de buena calidad y entregados de manera oportuna a satisfacción del Banco. Por otra parte con las Visitas de Inspección se pudo constatar en el terreno los resultados de las acciones. No hubo dificultades para ello y el Ejecutor brindó facilidades para la realización de las visitas. Con referencia a los componentes, se debe aclarar que los supuestos claves para su ejecución figuran en el documento del Proyecto, a pesar de la inexistencia del Marco Lógico.

Aunque no estaba previsto contractualmente, por recomendación del Banco y con recursos del Préstamo y con otros recursos del Banco, se hizo una evaluación intermedia a través de tres consultores internacionales.

Como resultado de la Evaluación se concluye que la ejecución del Programa se estaba haciendo en cumplimiento del diseño establecido; que las acciones de extensión agrícola que operaba el MAG, habían sido sustituidas por un sistema de transferencia de tecnología por parte del sector privado, con la adecuada selección de beneficiarios y la conformación de grupos que recibían de manera satisfactoria los servicios de asistencia técnica.

## La evaluación destaca cinco aportes principales del PROMSA al desarrollo de un mercado de servicios de asistencia técnica para pequeños productores:

(a)   La privatización de la función de gestión operativa y técnica del sistema, mediante la inclusión de una Unidad Técnica Ejecutora privada, y el esquema resultante de tres pisos, dos privados y uno público.

(b)   El acotamiento de la función del sector público de aquellas que le son propias e intransferibles: (i) la definición de políticas públicas y de sus prioridades; (ii) la corrección mediante subsidios directos y focalizados  de las imperfecciones de mercado que impiden a los pequeños  productores acceder a diversos tipos de servicios de asistencia técnica, y; (c) la fiscalización del buen uso de los recursos públicos destinados a este sistema.

(c)   La implantación, con creciente éxito, de una cultura de valoración y pago de los servicios de asistencia técnica, por parte de los pequeños productores.

(d)   La introducción de los principios de la diversidad y de algunos elementos de competencia entre los oferentes de servicios de asistencia técnica.

(e)  Un sistema de reglas claras, formalizadas mediante contratos, que permite calificar, negociar, evaluar, remunerar diferenciadamente, y renovar o caducar los contratos a los prestadores de servicios. De la misma forma, un sistema equivalente que norma los derechos y deberes de los productores que participan en el Sistema.

En cuanto al componente de sanidad agropecuaria, se reconoció el trabajo efectivo del PROMSA para el alcance de las metas físicas y la actualización de las reglamentaciones de Sanidad. Se conoció de las acciones tendientes a la reestructuración de la institución y destaca algunas actividades en donde se hace evidente la participación del sector privado, en especial en el desarrollo de campañas sanitarias animal y vegetal.

Con la evaluación se observaron, también, algunas fallas en el desarrollo del PROMSA como (i) la falta del Prestatario de asumir los gastos recurrentes del Programa, (ii) la falta de sostenibilidad institucional, (iii) algunas limitaciones al no contar con una la línea base, y (iv) la muy escasa coordinación entre los tres componentes del Programa, principalmente. Se observó que la actuación del SESA, como entidad responsable de la sanidad agropecuaria en el país, no era satisfactoria.

Se recomendó la ejecución de una segunda etapa del Programa para profundizar en diferentes aspectos logrados con el PROMSA; para alcanzar su sostenibilidad y tanto para transferencia de tecnología como para sanidad agropecuaria, los evaluadores alcanzaron a dar algunos lineamientos de una eventual nueva operación.

Las recomendaciones se atendieron y con su aplicación se enmendaron algunos defectos, en cuanto fue posible. Los buenos manejos y prácticas de la gestión de la Unidad Ejecutora se siguieron aplicando hasta el final de la ejecución. Los consultores hicieron énfasis en la necesidad de continuar con la elaboración de los POA y en la exigencia para su cumplimiento. Fue más calificativa que cuantitativa y fue la oportunidad de medir el cumplimiento de los objetivos del Programa y de las metas  establecidas en la reestructuración.

2.   Durante la ejecución del Programa se introdujo el ISDP, como sistema de información, entonces se establecieron y se diseñaron los indicadores claves de desempeño tanto para los objetivos de desarrollo del Programa, como para los subprogramas y sus componentes. Estos resultaron adecuados y en base a ellos el Ejecutor adoptó un sistema de seguimiento y evaluación que se aplicó con la creación de una Unidad Especial de Evaluación en la Unidad Ejecutora.

E.	SUPERVISION  DEL  BANCO.

1.   El Banco participó efectivamente en apoyo al Ejecutor. Hubo permanente comunicación entre éste y el Banco en reuniones, visitas de inspección y misiones de administración y revisión de cartera, oportunidades en las cuales se atendieron problemas encontrados por el Ejecutor o detectados por el Banco, y de común acuerdo se llegó a encontrar y aplicar las medidas de corrección apropiadas, en forma oportuna y eficaz.

El Banco, asistió junto con el Ejecutor, a reuniones con productores, en donde hizo el acercamiento a las comunidades beneficiarias del Programa y pudo conocer acerca de sus inquietudes. Asimismo visitó proyectos adelantados por los beneficiarios, para los cuales hubo comentarios y observaciones que el Ejecutor atendió como correspondía.

La atención del Banco a la parte operativa del Programa fue permanente y como resultado de su acción se logró, en la segunda mitad del periodo de ejecución, contar con una Unidad Ejecutora debidamente estructurada que conoció y aplicó las normas y políticas del Banco en la ejecución del Programa.

2.   La relación del Banco con el Ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el Programa, tuvo efectos importantes. Durante la ejecución se visitó a las entidades coejecutoras y se conoció de sus trabajos sobre los cuales tuvo la posibilidad de opinar, detectar alguna anomalía y ofrecer sus observaciones y recomendaciones, las que de común acuerdo con el Ejecutor fueron adoptadas, cuando fue procedente. Cuando fue preciso se intervino con proveedores de bienes y servicios, se atendieron consultas y se ayudó a solucionar algún posible conflicto con la Unidad Ejecutora.

Hubo atención y permanente acceso a los consultores, proveedores de bienes o constructores de obras, y se ofreció la colaboración del Banco para que ellos aclararan alguna duda acerca de su desempeño dentro del Programa en relación con los términos de referencia contratados. El Banco dio la no objeción a los productos de los consultores, a los resultados de las adquisiciones y a las obras construidas.

También el Banco hizo contactos directos con los entes del gobierno involucrados en la ejecución del Programa, principalmente con los organismos de control durante el seguimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios y construcción de obras, y con el Ministerio de Economía y Finanzas para procurar la oportuna y suficiente aportación de recursos locales.

V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

1.   El PROMSA avanzó hacia la privatización de la prestación de los servicios de asistencia técnica agropecuaria y cambió el sistema tradicional de extensión agrícola que hacía el MAG, logrando que parte del costo de esos servicios fuera aportado por los beneficiarios: aquellos pequeños productores que recibieron la asistencia técnica.

Se considera que este hecho es indicativo de que si se pueden trasladar acciones que ejerce el sector publico al sector privado, y que es aplicable a casos en los cuales se pretende desburocratizar a algunos entes del estado, logrando, al final, proveer los servicios con mayor eficiencia y mejor calidad.

En este mismo tema y como aspecto negativo se observa que, pese a su condición de entidad del sector público, se aceptó la participación del Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, como agente prestador de servicios de asistencia técnica. Su actuación no fue satisfactoria y el Consorcio tuvo dificultades de tipo operativo y administrativo con esta institución.

2.   Otras de las lecciones aprendidas del Programa incluyen la necesidad de: (i) analizar el riesgo de la presencia de dificultades causadas por eventuales crisis políticas, financieras e institucionales, para evitar la cancelación de importantes porciones del presupuesto de la Operación y disminuir la posibilidad de reformar el Programa; (ii) contar con una línea base; y (iii) garantizar la sostenibilidad institucional para la ejecución del Programa.

3.   Fue evidente que el grupo de medianos y grandes productores no fueron convencidos sobre la aplicación del sistema de transferencia y que dudaron de su calidad. Ya que este grupo cuenta con formas propias de asistencia técnica y recursos para sufragar el costo de esos servicios, no corresponde su incorporación como beneficiarios de otro programa similar al PROMSA.

### LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA PARA PERFECCIONAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS,  PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO.

1.   Una de las lecciones positivas del Programa fue la realización de la evaluación intermedia por medio de consultores especializados y con alto nivel profesional. Es conveniente establecer este tipo de evaluación como condición contractual y exigir la mejor calidad de los consultores que la realicen.

2.   Durante la elaboración del Proyecto debe asegurarse la participación activa de los eventuales beneficiarios, de los entes nacionales que deben involucrarse en la parte técnica y del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, mantener ese acompañamiento durante las etapas de análisis y negociación procurando el menor número posible de condiciones previas a la firma del Contrato y al primer desembolso.

3.   Es deseable mantener la presencia del mayor número posible de los miembros del Equipo del Proyecto durante la ejecución del Programa. En el caso del PROMSA el Jefe de Equipo participó desde su diseño del Programa hasta su finalización, motivo por el cual se facilitó la acción por parte del Banco.

4.   Algunas de las herramientas que utiliza el Banco para administrar la operación no dan mayor valor agregado. El registro de contratos en el PRISM o la incorporación de información del LMS no son suficientes para detectar desviaciones o incumplimiento de las metas preestablecidas, o siquiera para implantar las recomendaciones de la evaluación de medio término.

5.   El establecimiento de mejores prácticas para la preparación del Marco Lógico y los ejercicios de preparación, revisión y actualización para mejorar los nuevos ISDP, como ahora surtirán buenos resultados.

SEGUNDA PARTE

(Completada por el Prestatario)

NOMBRE DEL PROYECTO: 	Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios – PROMSA

NUMERO DEL PROYECTO DEL BID: 	892 OC/EC

NUMERO(S) DEL PRESTAMO Y CT:	892 OC/EC

ORGANISMO U ORGANISMOS

PRESTATARIOS RESPONSABLES DE

ESTE INFORME: 				PROMSA – MAG

### OBJETIVOS DEL PROYECTO

  - Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

El objetivo general del proyecto: “aumentar la productividad y la producción del sector agropecuario así como la calidad de los productos” se han cumplido especialmente en los grupos que atiende el PROMSA en forma directa e indirecta y en los rubros agrícolas y pecuarios que ha asistido técnicamente.  A nivel general se ha incrementado las exportaciones por disminución de los rechazos y aperturas de nuevos mercados tanto por el incremento de la producción como la mejora de la calidad de los productos, especialmente de los pequeños y medianos productores.

En cuanto a los proyectos específicos del programa:

    - “Mejorar la capacidad de generación de tecnología” se está cumpliendo porque el Fondo Competitivo establecido ha permitido aumentar la inversión en investigación, ampliar las instituciones de investigación de una a 45 instituciones públicas y privadas, se están desarrollando 108 proyectos y 13 alianzas, lo que permite aseverar que la capacidad de generación de tecnología del sector se encuentra en proceso de ampliación y consolidación.

    - “Sustituir el Sistema público de extensión agropecuaria tradicional centralizado en el MAG por un mercado privado de transferencia de tecnología”.  Se ha cumplido con los pequeños y medianos productores, a finales del proyecto se atendieron 18.000 productores organizados en 1.269 grupos en forma directa mediante 180 agentes de asistencia técnica privados quienes pertenecen a 31 operadoras con una cobertura de 19 de las 21 provincias del Ecuador.  El sistema ha sido financiado por el Estado y el apoyo de los beneficiarios en donde los agentes privados son seleccionados por las operadoras y los productores y son evaluados principalmente por los beneficiarios.

    - “Fortalecer la capacidad del SESA para que preste mejores servicios.  Incrementar los niveles de protección sanitaria animal y vegetal respondiendo a las necesidades de los productores y propiciando la participación del sector privado”.  Se ha cumplido parcialmente, lo más destacable es la creación del SESA como ente autónomo, la modernización de los laboratorios, la capacitación del personal, la readecuación de 12 oficinas, 3 oficinas aeroportuarias, puertos de control fronterizo y la reestructuración orgánica – funcional, que se realizó con una firma especializada, la fase final de este trabajo que corresponde a la selección del personal no se ha realizado por falta de apoyo de las autoridades del SESA y del MAG.  A pesar del apoyo recibido y los logros alcanzados el SESA no ha podido mejorar sus servicios.

  - En su opinión, ¿hay algunos objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados?  En caso afirmativo, ¿Por qué?

Ninguno

- DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

  - Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Exitos:

    - Haber previsto la contratación de consultores privados para la ejecución de los componentes de generación y transferencia de tecnología.

    - Establecer la UIP con personal técnico seleccionado por concurso lo que ha dado estabilidad, especialmente en la última etapa del proyecto.

    - Plantear el establecimiento de un fondo competitivo con reglas claras para su ejecución

    - Desarrollar mecanismos específicos para el componente de transferencia de tecnología

Fracasos:

- Incluir a los grandes productores (GTT) con las mismas reglas de los pequeños y medianos (PATE)

  - Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos?  ¿Por qué?

Exitos:

    - Apoyo de las autoridades del MAG en la mayor parte de la ejecución del proyecto

    - Mantener estabilidad en el personal de la unidad de implementación, a partir del año 2001

    - Implantar eficientes y  oportunos sistemas de seguimiento y evaluación

    - En la última etapa del proyecto las buenas relaciones de trabajo de la UIP con las firmas consultoras

Fracasos:

Ninguno

  - ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos?  ¿Tuvieron éxito las medidas?

    - Por las crisis que atravesó el país en 1999 – 2000 no se dispuso de recursos de contraparte lo que lleva al programa a la suspensión  temporal de actividades y posteriormente a la reprogramación, en la que se disminuyó el presupuesto y se acortaron algunas metas físicas especialmente en el componente de transferencia de tecnología.

    - En la primera etapa del PROMSA la inestabilidad de los directores ejecutivos, que fue solucionada con la selección por concurso de merecimientos a fines del año 2000, trajo como consecuencia una reestructuración de la UIP incorporando funcionarios por concurso y asegurando la estabilidad en sus cargos.

  - Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes?  En caso afirmativo ¿cómo?

    - Se ha logrado desarrollar un plan para dar sostenibilidad al INIAP.  Se han dado becas para dos doctorados, 18 maestrías y se ha adquirido equipo.  Se han readecuado sus estaciones experimentales.  A pesar de este apoyo el INIAP atraviesa serios problemas presupuestarios y de insuficiencia de recursos para financiar sus actividades.

    - El SESA está fortalecido en su infraestructura básica, laboratorios, vehículos y capacitación a su personal técnico.  Por la falta de decisión de los ejecutivos del SESA y del MAG no se ha podido completar la selección del personal que fue la última etapa de la reestructura institucional.

  - Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo?  En caso afirmativo, favor de explicar.

La crisis económica del Ecuador entre los años 1999 y 2000 que redundo en la ninguna disponibilidad de recursos de contraparte.

- DESEMPEÑO DEL BANCO

  - Durante las etapas de preparación y ekecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?  (¿fue el Banco un administrador hábil y eficiente?  ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno?  ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

En la etapa de preparación y ejecución del proyecto la actuación del Banco ha sido una institución que ha coadyuvado en forma satisfactoria todas las actividades, asesorando en forma oportuna sobre los aspectos de la administración de los recursos con base a su normativa interna.  El especialista sectorial mediante reuniones, visitas o comunicación telefónica y electrónica ha mantenido un diálogo permanente con la UIP.  Los otros niveles de la representación han tenido el mismo comportamiento, lo mismo se puede decir del funcionario encargado del proyecto en la sede de Washington.

  - ¿Qué impacto importante tuvo –si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

En los resultados satisfactorios del proyecto el Banco ha actuado como facilitador de todos los trámites, esta acción sirvió en gran medida al éxito de los cumplimientos de los objetivos  y metas  establecidos en el marco lógico y el POA.

- LECCIONES APRENDIDAS

  - Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros?  En caso afirmativo, ¿cuáles son?

    - Por el diseño del proyecto se deduce que en la etapa de preparación de un proyecto debería haber mayor participación  y consulta con los futuros beneficiarios para conocer sus reales necesidades en este caso de los grandes productores.

    - La calificación por parte del BID a pocas firmas internacionales para la auditoria de los estados financieros es una limitación que dificulta y demora la contratación por parte de los ejecutores.

    - Dada la situación económica del país, el aporte local fijado en los contratos de préstamo debe ser más bajo, si es posible inferior al 10% para que sea cubierto con aportes del gobierno y de los beneficiarios del proyecto

    - Para el éxito de los proyectos el Banco debe insistir en la estabilidad del equipo directivo, técnico y administrativo, que previamente sea seleccionado por concursos de merecimientos.

  - ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Para la implantación de un sistema privado de transferencia de tecnología el tiempo de ejecución del proyecto debe ser más largo.

TERCERA  PARTE

Datos Básicos

A.	DATOS BASICOS DEL PROGRAMA

Fechas del proyecto (mes/año)				Original	Actual

Fecha de inclusión en el inventario de proyectos

Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo			Abr/93

Fecha de la Misión de Análisis					Jul/94

Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos			Jun/95

Fecha de aprobación por el Directorio				Oct/95

Fecha de vigencia del Contrato					Abr/96

Fecha de cumplimiento de las condiciones previas		Oct/96		Ene/97

Calendario de inversiones

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Calendario de desembolsos

- Primer desembolso					Oct/96		Ago/97

- Ultimo desembolso					Abr/01		Sep/03

Para préstamos sectoriales					N/A

Fecha de inicio físico de las obras

Fecha del compromiso de préstamos

Fecha (s) de cancelación (es)					Jun/00

Sep/03

Revisión de Medio Término 				Original	Actual

## Fecha de revisión de medio término

(si es requerida)						Dic/97

Ago/99		Jun/02

Fecha en que el prestatario debe

presentar evaluación ex – post				N/A

Fecha en que el Banco debe

presentar evaluación ex – post (si es requerida)		N/A

Resumen de Datos sobre Costos

Monto total del financiamiento del BID			30,000,000	20,279,498

Financiamiento del BID como % del			72.3%		86.5%

Costo total del Proyecto					41,500,000	23,437,742

Inversión acumulativa al    (Sep/03)					23,437,742

Monto requerido para terminar el proyecto		N/A		   N/A

# B.	COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

(montos expresados en millones de dólares de los Estados Unidos)

- Costo total del proyecto y fuente de financiamiento

|  | Original |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | Prestatario | Otros | Total | BID | Prestatario | Otros | Total |
| 1997 | 4.0 | 4.7 | - | 8.7 | 1.4 | 0.0 | - | 1.4 |
| 1998 | 4.4 | 2.1 | - | 6.5 | 3.7 | 0.1 | - | 3.8 |
| 1999 | 4.0 | 2.2 | - | 6.2 | 5.0 | 0.3 | - | 5.3 |
| 2000 | 7.3 | 2.5 | - | 9.8 | 2.1 | 0.3 | - | 2.4 |
| 2001 | 10.4 | - | - | 10.4 | 3.1 | 0.8 | - | 3.9 |
| 2002 | - | - | - | - | 3.3 | 1.1 | - | 4.4 |
| 2003 | - | - | - | - | 1.7 | 0.5 | - | 2.2 |
| TOTAL | 30.0 | 11.5 | - | 41.5 | 20.3 | 3.2 | - | 23.5 |

- Calendario de inversiones en millones de US$

|  | Original |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías de Inversión | BID | Prestata-rio | Otros | Total | BID | Prestata-rio | Otros | Total * |
| 1. Ingeniería y Supervisión | 4.0 | 0.3 | - | 4.2 | 6.3 |  |  | 6.3 |
| 2. Costos Directos | 15.4 | 5.6 | - | 21.0 | 6.9 |  |  | 6.9 |
| 3. Costos Concurrentes | 5.6 | 4.8 | - | 10.5 | 1.3 |  |  | 1.3 |
| 4. Sin Asignación Específica | 4.7 | 0.8 | - | 5.5 | - |  |  | - |
| 5. Fenómeno de El Niño | - | - | - | - | 5.6 |  |  | 5.6 |
| 87. Costos Financieros | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.2 |
| TOTAL | 30.0 | 11.5 | - | 41.5 | 20.3 |  | - | 20.3 |

# C.	DATOS  DEL PRESTAMO/CT 1/

Monto Original del Préstamo/CT				30,000,000

Monto desembolsado						20,279,499

Monto cancelado						 9,720,502

Primer desembolso

- Fecha original (m/a)					Oct/96

- Fecha efectiva (m/a)					Ago/97

Ultimo desembolso

- Fecha original (m/a)					Abr/01

- Fecha efectiva (m/a)					Sep/03

1/   Si el proyecto se financió con más de un préstamo o CT del BID, presente los datos para cada uno de los préstamos.

*** A requerimiento del CRG para el análisis de este PCR, se presenta como Anexo 2, el cuadro de costos del Programa con los costos del diseño original, los del Programa reestructurado y los de la ejecución real.

CUARTA PARTE

ACTA DEL CRG

Febrero 27, 2004.

- Asistentes

- La reunión del CRG fue presidida por el Sr. Alvaro Llosa, Jefe de la División de Administración de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de la Región 3. Presentó el documento Vicente Martínez  (COF/CEC) como especialista a cargo de la operación en la Representación. Asistieron Dora Currea (COF/CEC), Representante en Ecuador, Alfonso Tique (COF/CEC),  Subrepresentante en Ecuador,  Elio Londero (RE3/RE3); Nicolás Uauy (RE3/EN3); Kevin Mctigue (LEG/OPR); David Rogers (RE3/OD5);  Edgar González (ROS/PMP); Verónica Adler, (RE3/SC3); Mark Wenner (SDS/RUR); (COF/CEC); y Gabriel Montes  (RE3/EN3) quien actuó como Secretario del CRG.

- Temas Considerados y Recomendaciones

- Comentarios por escrito: Se recibieron de  Luis Cáceres (ROS/PMP); Verónica Adler (RE3/SC3); Juan Manuel Fariña (RE3/SO3) y Héctor Rabade (ROS/DAU).

- El CRG discutió el documento presentado e hizo las siguientes recomendaciones:

- Resultados Obtenidos y Objetivos de Desarrollo del Programa. El CRG solicitó precisar las causas, las fechas y los montos en los cuales se reestructuró el Programa; la naturaleza de su reestructuración y como afectaron estos hechos la velocidad de la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del Programa. En lo referente al logro de las metas en materia de productividad se solicitó que el documento tenga en cuenta el problema de atribución, problema que disminuiría si se toma en cuenta que los incrementos que se citan corresponden a las regiones específicas en donde estaba trabajando el componente de Transferencia de Tecnología.

- Probabilidad de Logro de los Objetivos y Sostenibilidad del Programa. El CRG consideró diversos temas relacionados con la sostenibilidad del programa. En primer lugar, se aclaró y esto debe reflejarse en el documento que la operación que se está preparando no es esencialmente para mantener la sostenibilidad, sino para profundizar  los aspectos diferentes al productivo (comerciales, financiamiento). Los aspectos cruciales en materia de la sostenibilidad son la participación y el aporte de los usuarios en el componente de Transferencia de Tecnología y la generación de recursos propios por aproximadamente US$2 millones en el SESA. Estos aspectos deben aclararse en la sección correspondiente, así como que se haga claridad que la continuidad de los servicios exigirá de subsidios moderados por parte del Gobierno.

- Lecciones Aprendidas. El CRG destacó como lecciones aprendidas las siguientes: (i)  la posibilidad de organizar un servicio de transferencia de tecnología financiado en su mayor parte por el estado, pero ejecutado por empresas privadas, esquema que mediante algunos ajustes que garanticen su sostenibilidad,  funcionó adecuadamente; (ii)  La participación efectiva de los beneficiarios y su contribución al financiamiento del servicio, fue un elemento indispensable para el éxito del componente de Transferencia de Tecnología; se aclaró que esta contribución estaba contemplada en el diseño original del Programa; (iii) la estabilidad en el Equipo de Proyecto a nivel central, y de la Unidad Ejecutora en su última etapa, también contribuyó al éxito del Programa; (iv) en materia de programas de ciencia y tecnología, se señaló la importancia del diseño de los vínculos entre el proceso de generación y  el de transferencia de tecnología, el cual no funcionó adecuadamente en este caso, por la falta de coordinación entre las entidades multilaterales, a pesar de tener una sola Unidad Ejecutora; (v) a pesar de lo anterior, el mecanismo de entrega de la transferencia de tecnología, orientado por la demanda, hizo posible una mayor vinculación  hacia el final del Programa. El CRG sugirió que en el documento se mejorara la presentación de las lecciones aprendidas.

- Seguimiento del Proyecto.  En el CRG se aclaró que dada la fecha de aprobación del Programa (1995) no se contó con marco lógico o con línea de base. Sin embargo, el equipo aclaró que se realizó el seguimiento de ciertos parámetros dentro de los grupos de influencia y además se realizaron varias evaluaciones hacia el final del programa, que están disponibles en la pagina Web del  PROMSA. Con referencia a los componentes se debe aclarar  que los supuestos claves para su ejecución figuraban en el documento, a pesar de la inexistencia del Marco Lógico.

- Mecanismo de ejecución y Aspectos institucionales. El CRG solicitó que se analizara en el documento hasta que punto el trabajo de la Unidad Ejecutora podría ser internalizado  por el Ministerio de Agricultura, sobretodo en lo concerniente a la orientación y supervisión de la generación y transferencia de tecnología. Se solicitó aclarar las lecciones aprendidas en lo referente al SESA, especialmente en lo referente a su autonomía con referencia al MAG, la calidad de la gerencia de la institución, la integración de su Consejo Directivo, la selección de personal y la generación de recursos propios.

- Auditorias. El CRG aclaró los comentarios realizados en el Memorando del Prestatario sobre el proceso de contratación de auditorias con firmas internacionales, en el sentido que el proceso de contratación de estas firmas ha funcionado sin contratiempos en los últimos años, gracias a la colaboración entre el Banco y la Contraloría General del Ecuador.

- Otros Aspectos.  El CRG solicitó se aclarara en el documento el párrafo referente a los costos unitarios de los servicios. Estos se aumentaron debido a la reducción en el número de los beneficiarios, pero se debe precisar en cuanto y el efecto de esto sobre la rentabilidad del programa. Se solicitó que en el cuadro de costos del programa se coloquen los costos del diseño original, los del programa reformulado y la ejecución real.

| - Origina Firmado__Fecha: 3/5/04 - Alvaro Llosa - Presidente CRG | - Original Firmado___ Fecha: 3/4/04 - Gabriel Montes - Secretario CRG |
| --- | --- |

ANEXO   1

| ACTIVIDADES | META ORIGINAL | META REPROGAMADA | CUMPLIMIENTO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 2. |  |  |  |  |
| Incremento de rendimientos (%) | 25 | 25 | Mayor al 25% en 12 de 14 rubros principales | 90 |
| Pérdidas poscosecha | 25 | 25 | Mayor al 25% en 13 de 14 rubros principales | 90 |
| No. de productores GTT | 4,400 | 0 | 0 | - |
| No. de productores PATE | 24,000 | 15,000 | 18,526 | 123 |
| No. Productores total | 28,400 | 15,000 | 18,526 | 123 |
| % cofinanciamiento (4to. año) | 20 | 20 | 23 | 115 |
| No. de NATT y GLT | 288 | 150 | 143 | 95 |
| No. de cursos para AATP´s | 56 | 56 | 115 | 205 |
| No. de cursos a productores | 410 | 410 | 1,089 | 265 |
| No. de parcelas demostrativas | - | - | 1,193 | - |
| No. de giras de observación | 240 | 240 | 602 | 250 |
| Compras asociativas ($) | - | - | 2,716,000 | - |
| Ventas asociativas ($) | - | - | 11,000,000 | - |
| Monto canalizado de crédito($) | - | - | 6,000,000 | - |
| COMPONENTE 3. |  |  |  |  |
| Readecuación oficinas SESA | 52 | 13 | 13 | 100 |
| Equipamiento de oficinas SESA | 52 | 52 | 52 | 100 |
| Adquisición de vehículos SESA | 54 | 54 | 54 | 100 |
| Construcción y remodelación de puestos de control | 14 | 10 | 10 | 100 |
| Numero de cursos para técnicos SESA | 80 | 72 | 58 | 80 |
| Número de cursos a productores | 20 | 10 | 9 | 90 |
| Readecuación y equipamiento laboratorios | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Profesionales acreditados | 20 | 20 | 80 | 400 |

| ANEXO 2 - Inversiones por Categoría |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobado | Transferencias |  |  |  |  | % Desemb./Aprob. |  |
| Category | Original | Monto | % | Cancelaciones | Aprobado Revisado | Desembolsado | Original | Actual |
| 01.00.00-INGENIERIA Y SUPERVISION | 3,981,000.00 | 2,735,789.00 | 68.7% | (412,451.43) | 6,304,337.57 | 6,304,337.57 | 158.4% | 100.0% |
| 01.01.00-INGENIERIA | 81,000.00 | (50,000.00) | -61.7% |  | 31,000.00 | 31,000.00 | 38.3% | 100.0% |
| 01.02.00-SUPERVISION | 3,900,000.00 | 2,785,789.00 | 71.4% | (412,451.43) | 6,273,337.57 | 6,273,337.57 | 160.9% | 100.0% |
| 01.02.01-UNIDAD IMPLEMENTACION | 1,020,000.00 | 196,967.00 | 19.3% | (210,380.83) | 1,006,586.17 | 1,006,586.17 | 98.7% | 100.0% |
| 01.02.02-COMP. TRANSFERENCIA | 2,870,000.00 | 2,593,822.00 | 90.4% | (201,463.87) | 5,262,358.13 | 5,262,358.13 | 183.4% | 100.0% |
| 01.02.03-COMPONENTE SANIDAD | 10,000.00 | (5,000.00) | -50.0% | (606.73) | 4,393.27 | 4,393.27 | 43.9% | 100.0% |
| 02.00.00-COSTOS DIRECTOS | 15,413,000.00 | (2,570,789.00) | -16.7% | (5,923,099.72) | 6,919,111.28 | 6,919,111.28 | 44.9% | 100.0% |
| 02.01.00-COMP GENERACION | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | -100.0% |  | 0.00 | 0.00 | 0.0% | N/A |
| 02.02.00-COMP TRANSFERENCIA | 11,516,000.00 | (1,324,822.00) | -11.5% | (5,344,660.00) | 4,846,518.00 | 4,846,518.00 | 42.1% | 100.0% |
| 02.03.00-COMPONENTE SANIDAD | 2,897,000.00 | (245,967.00) | -8.5% | (578,439.72) | 2,072,593.28 | 2,072,593.28 | 71.5% | 100.0% |
| 02.03.01-CONSTRUCCIONES | 1,089,000.00 | (300,000.00) | -27.5% | (206,411.79) | 582,588.21 | 582,588.21 | 53.5% | 100.0% |
| 02.03.02-MAQUINARIA EQUI VEHI | 1,808,000.00 | 54,033.00 | 3.0% | (372,027.93) | 1,490,005.07 | 1,490,005.07 | 82.4% | 100.0% |
| 03.00.00-COSTOS CONCURRENTES | 5,642,000.00 | (1,855,000.00) | -32.9% | (2,491,054.36) | 1,295,945.64 | 1,295,945.64 | 23.0% | 100.0% |
| 03.02.00-MANTEN INSUMOS SESA | 2,249,000.00 | (135,000.00) | -6.0% | (1,831,814.61) | 282,185.39 | 282,185.39 | 12.5% | 100.0% |
| 03.03.00-FORTAL INSTITUC SESA | 2,993,000.00 | (1,420,000.00) | -47.4% | (559,239.75) | 1,013,760.25 | 1,013,760.25 | 33.9% | 100.0% |
| 03.04.00-FORTAL INSTITUC MAG | 400,000.00 | (300,000.00) | -75.0% | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | N/A |
| 04.00.00-SIN ASIGNACION ESPECIAL | 4,664,000.00 | (3,864,000.00) | -82.8% | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | N/A |
| 04.01.00-IMPREVISTOS | 2,404,000.00 | (1,904,000.00) | -79.2% | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | N/A |
| 04.02.00-ESCALAMIENTOS | 2,260,000.00 | (1,960,000.00) | -86.7% | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | N/A |
| 05.00.00-FENOMENO DEL NINO | - | 5,600,000.00 | N/A |  | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | N/A | 100.0% |
| 87.00.00-GASTOS FINANCIEROS – FIV | 300,000.00 | (46,000.00) | -15.3% | (93,895.80) | 160,104.20 | 160,104.20 | 53.4% | 100.0% |
|  |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| Total | 30,000,000.00 | - | 0.0% | (9,720,501.31) | 20,279,498.69 | 20,279,498.69 | 67.6% | 100.0% |

 Refiérase a los objetivos materiales y no materiales

 Refiérase a los objetivos materiales y no materiales