LEG/OPR1-849708

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Formación de Jóvenes y Artesanos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el

Complejo Turísitico, Cultural y Ecológico del Lago Titikaka, Guaqui

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la Comunidad de Guaqui y sus comunidades aledañas a través del desarrollo del turismo y del mejoramiento de las capacidades locales para creación de empleos sostenibles para jóvenes, principalmente.

II.	Descripción

2.01	Para lograr los objetivos del Programa se ejecutarán los siguientes componentes:

Componente 1.  Formación de Jóvenes en Servicios Turísticos

2.02	Los habitantes del pueblo de Guaqui y de las comunidades aymaras adyacentes, en especial los jóvenes, se capacitarán como peritos en agro -eco-turismo rural especializados en: i) Gastronomía, ii) interpretación y guianza de turistas y en iii) gerencia/administración de negocios turísticos.  Los eventos de capacitación se los realizará, en función de los módulos, diseñados y dictados en la Universidad Católica Campesina, en Tiwanaku.

2.03	Actualmente el sitio Arqueológico de Tiwanaku recibe 80,000 turistas al año, de los cuales pocos llegan al  Puerto de Guaqui. El propósito del Programa es captar a este flujo turístico e incrementarlo cada año, al implementar una serie de servicios y ofertas turísticos. Las ciudades de El Alto y La Paz tienen una población de dos millones de habitantes y el Puerto de Guaqui queda a una hora y media de distancia, por lo que se espera una afluencia turística de estos centros urbanos.

2.04	Bolivia recibe por año 350,000 turistas extranjeros y Puno en Perú recibe 400,000 turistas por año, lugar que queda a dos horas y media de Guaqui. El Complejo Turístico de Guaqui  incluye la construcción y/o remodelación de ambientes de la ex -estación de ferrocarril y del puerto lacustre de Guaqui, con recursos municipales y prefecturales.  En estos locales funcionaran un complejo de museos temáticos (ferrocarril y puerto), de historia y de culturas contemporáneas; teatro; torre panorámica; restaurante;  cafetería;  baterías de baños; tiendas de artesanía y áreas de atención al turística que va incluir telefonía, Internet, servicios de emergencia y oxigeno; centro administrativo; entre otros.

2.05	En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje se considera al Turismo Rural como una actividad agropecuaria y cultural que se desarrollo en todo el mundo y cobra auge en América Latina a partir de las transformaciones macro-económicas de la década de los 90, y la consiguiente crisis del sector agropecuaria. Además que se convierte en una estrategia para el desarrollo rural integrando la actividad turístico con la agropecuaria, tomando de ellos sus ventajas comparativas.

2.06	El agro ecoturismo, otorga unan nueva utilidad a los recursos geográfico del territorio, suelo y la fuerza laboral rural, al generar el interés en el turista. Por consiguiente se motiva al productor y/o habitante del área rural a respeta y valorar  su cultura y su medio ambiente. El curso, presenta a los educandos los requerimientos legales para la operación del turismo.

Componente 2. Talleres para el desarrollo de artesanías culturales

2.07	Se ha definido la implementación de talleres de capacitación y  producción en textiles y cerámicos. Los talleres estarán dirigidos por especialistas contratados por el proyecto. La capacitación tendrá una duración de 6 meses y serán dictados por capacitadores expertos en el tema contratados por la Fundación Cultural QUIPUS.

2.08	El programa de capacitación en textiles se basa en una currícula integral de aprendizaje desarrollada por la Fundación Gregoria Apaza adaptada por la Fundación Quipus a la región de Guaqui, que incluye  capacitación en las técnicas textiles, liderazgo, creación de pequeñas empresas, mercadeo y contabilidad básica.

2.09	El proceso de aprendizaje será teórico –práctico dictado en ambientes instalados dentro del complejo turístico y cultural, en el puerto de Guaqui (que data del siglo XIX) y en  la estación del ferrocarril.  El Gobierno Municipal de Guaqui tiene comprometido para el año 2006 Bs. 105.984 (Aproximadamente 13.250 $us.) en el Presupuesto Operativo; la ejecución de los recursos esta pendiente a la transferencia de los predios de la Ex. Estación de Guaqui por parte de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).  En caso de que no se concrete en el primer mes del proyecto la transferencia de los bienes para los talleres, el Municipio de Guaqui se compromete a dotar de otra infraestructura municipal para el funcionamiento de estos talleres.  En el caso de que ENFE transfiera el local de la ex estación del ferrocarril el inicio de obras está previsto para el tercer mes del proyecto y se ejecutará en 60 días calendario.  La fundación Quipus elaboró toda la propuesta de mejoramiento, junto a los planos y presupuesto de obras.

2.10	En el rubro de textiles tradicionalmente las mujeres del altiplano, entre ellas las del Municipio de Guaqui,  aprenden a hilar y tejer desde pequeñas y tienen habilidad para ello. La actual producción textil de Tiwanaku está muy limitada en cuanto a diseño y calidad, la capacitación de mujeres en éste rubro garantizará mayor competitividad en el mercado artesanal.

2.11	La producción actual de cerámica cercana a Guaqui incluyendo a Tiwanaku es de  baja calidad, por lo general  son reproducciones  de los monolitos y la Puerta Del Sol que se encuentra en Tiwanaku sin ningún criterio de calidad o innovación.  La producción de cerámica por el proyecto incluirá desde souveniers hasta obras con valor artístico a ser promocionadas para su venta  a los turistas nacionales y extranjeros.

2.12	En Complejo Turístico de Guaqui se ha previsto incluir servicios de empaque y envío de artículos textiles y de cerámica en la tienda de artesanía. La Fundación Quipus en su programa de comercialización de artesanías, exporta actualmente textiles y otras artesanías a mercados en Estados Unidos Europa y Australia. Este programa apoyará en la dirección del desarrollo de productos para que estos tengan las características necesarias que la demanda del mercado exige. El programa de comercialización incorporaría a su oferta, los productos que se desarrollen en el proyecto de Guaqui, ofreciéndolos a sus actuales compradores y buscando nuevos mercados para estos.

2.13	La etapa de producción comenzará a los seis meses del inicio de la fase de capacitación. Para esta etapa se promocionará junto al Gobierno Municipal la conformación de pequeñas empresas que serán las responsables de la organización de la producción y de comercializar los productos desarrollados en los talleres.

Componente 3. Elaboración de Plan Maestro y Capacitación  en el sistema de tratamiento de aguas residuales y de desechos sólidos

2.14	Actualmente no existe ningún sistema de tratamiento de residuos líquidos o sólidos en la población. La basura es echada abiertamente, y los pocos baños que existen no cuentan con ningún tratamiento de derivación de desechos. Para que el Municipio de Guaqui mejore significativamente la provisión de servicios a la comunidad y a los turistas, y se convierta en un pueblo ecológico modelo en la región del Titikaka, el proyecto financiará la elaboración del Plan Maestro, junto al diseño del sistema y la capacitación para los miembros de la comunidad. La Fundación Quipus, proporcionará una propuesta de Ordenanza Municipal y un Modelo de Convenio que autoriza al ejecutivo municipal negociar con la comunidad la cesión de un espacio de terreno para la disposición final de residuos sólidos. Este componente se enmarca dentro de un Programa más amplio que instalará un sistema de tratamiento de aguas y un centro de distribución y manejo de basura para toda la comunidad, que estará basado en criterios ambientales. Los fondos de contraparte para financiar la infraestructura provienen del Gobierno de Canadá, el Municipio de Guaqui, el Fondo de Desarrollo de Desarrollo del Sistema Financiero y de apoyo del Sector productivo –FONDESIF,  estimado en US$ 250,000.

2.15	Para invertir en la infraestructura se requiere de un Plan Maestro y un proceso de socialización y capacitación sobre los sistemas, las ventajas y desventajas de instalar un sistema de saneamiento y su sostenibilidad social y económica. El Municipio y la comunidad serán involucrados en la sostenibilidad del sistema  considerando las ventajas de salud para la propia comunidad y para los  turistas.  Parte de los ingresos del Complejo Turístico serán dedicados justamente a cubrir parte de los costos de mantener el  sistema de agua potable, tratamiento de líquidos y sólidos en la región.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$180.025, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| Periodo: 18 meses |  | Unidad | Cantidad | Costo Unitario |  | JPO - BID |  | Contraparte (3) |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION |  |  |  |  |  | US$ | % | US$ | % |  | US$ | % |
| 1,0 | Componente # 1: Turismo (80 beneficiarios) |  |  |  |  | 31.400,00 | 21,01 | 5.130,00 | 16,79 |  | ###### | 20,29 |
| 1,10 | Coordinador y Seguimiento (1) | mes | 15 | 828,67 |  | 12.430 | 8 |  |  |  | 12.430 | 7 |
| 1,20 | Beca para 80 Alumnos Universidad Católica Boliviana (2) | Persona | 80 | 213,75 |  | 11.970 | 8 | 5.130 | 17 |  | 17.100 | 9 |
| 1,30 | Materiales Educativos | Global | 1 | 2.000,00 |  | 2.000 | 2 |  |  |  | 2.000 | 1 |
| 1,40 | Material impreso | Global | 1 | 2.500,00 |  | 2.500 | 2 |  |  |  | 2.500 | 1 |
| 1,50 | Diseño Página Web | Global | 1 | 2.500,00 |  | 2.500 | 2 |  |  |  | 2.500 | 1 |
| 2,0 | Componente # 2: Artesanía (60 beneficiarios) |  |  |  |  | 62.575 | 42 | 19.420 | 64 |  | 81.995 | 46 |
| 2,10 | Coordinador y Seguimiento | mes | 14 | 700,00 |  | 9.800 | 7 |  |  |  | 9.800 | 5 |
| 2,20 | Capacitador I: Textiles | mes | 10 | 675,00 |  | 4.750 | 3 | 2.000 | 7 |  | 6.750 | 4 |
| 2,30 | Capacitador II: Cerámica | mes | 10 | 675,00 |  | 4.750 | 3 | 2.000 | 7 |  | 6.750 | 4 |
| 2,40 | Capacitador III: Acabados/Diseños | mes | 10 | 617,00 |  | 4.750 | 3 | 1.420 | 5 |  | 6.170 | 3 |
| 2,50 | Materiales educativos | global | 1 | 2.000,00 |  | 2.000 | 1 |  |  |  | 2.000 | 1 |
| 2,60 | Material impreso | global | 1 | 2.500,00 |  | 2.500 | 2 |  |  |  | 2.500 | 1 |
| 2,60 | Obra civil Talleres Artesanales | global | 1 | 14.000,00 |  |  |  | 14.000 | 46 |  | 14.000 | 8 |
| 2,70 | Equipamiento Talleres Artesanales | global | 1 | 34.025,00 |  | 34.025 | 23 |  |  |  | 34.025 | 19 |
| 3,0 | Componente # 3: Saneamiento Básico (50 beneficiarios) |  |  |  |  | 23.700 | 16 |  |  |  | 23.700 | 13 |
| 3,10 | Coordinador y Seguimiento | mes | 8 | 1.300,00 |  | 10.400 | 7 |  |  |  | 10.400 | 6 |
| 3,20 | Capacitador I: Baños Ecológicos | mes | 6 | 900,00 |  | 5.400 | 4 |  |  |  | 5.400 | 3 |
| 3,30 | Capacitador II: Agua Potable | mes | 6 | 900,00 |  | 5.400 | 4 |  |  |  | 5.400 | 3 |
| 3,40 | Materiales Educativos | Global | 1 | 2.500,00 |  | 2.500 | 2 |  |  |  | 2.500 | 1 |
| 4,0 | Gastos Generales |  |  |  |  | 31.800 | 21 | 6.000 | 20 |  | 37.800 | 21 |
| 4,10 | Soporte general y gastos administrativos (4) | mes | 18 | 1.250,00 |  | 19.000 | 13 | 6.000 | 20 |  | 25.000 | 14 |
| 4,20 | Diseño Gráfico (Mat. Comp 1, 2 ,3) | mes | 12 | 650,00 |  | 7.800 | 5 |  |  |  | 7.800 | 4 |
| 4,30 | Auditoria y Evaluación. | Global | 1 | 5.000,00 |  | 5.000 | 3 |  |  |  | 5.000 | 3 |
| TOTAL |  |  |  | US$ |  | 149.475 | 100 | 30.550 | 100 |  | 180.025 | 100 |
|  |  |  |  | % |  | 83,0 |  | 17,0 |  |  | 100,0 |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Fundación Cultural Quipus a través de su Presidente, y será responsable de la ejecución del Programa bajo un convenio con el Municipio de Guaqui. Las decisiones importantes y la coordinación general se realizarán con el apoyo de un Comité Impulsor, ya creado y que involucra a las principales organizaciones de la comunidad. Se contratará a especialistas para coordinar los tres componentes del Programa, los técnicos requeridos, así como un equipo que se hará cargo del manejo administrativo y contable del Programa.

4.02	La Fundación Cultural Quipus aportará sus recursos humanos para la ejecución y supervisión de las actividades del Programa. Considerando la cobertura geográfica de la operación y las necesidades logísticas para su implementación, la Fundación financiará consultorías de apoyo a la ejecución del Programa, específicamente un Coordinador responsable de la planificación, ejecución y supervisión de las acciones previstas y un Auxiliar Administrativo-Contable que apoye en las labores de administración de los recursos de la Contribución y los procesos de adquisición.

4.03	Para llevar a cabo la formación de los jóvenes se establecerá un convenio entre la Universidad Católica Campesina y la Fundación Cultural Quipus. El documento suscrito forma parte de las condiciones de efectividad para el primer desembolso de la donación. La tarea principal, resultado del Convenio, es llevar a cabo el proceso de selección, formación, evaluación y promoción de los jóvenes. Se ha elegido la Universidad Católica Campesina por ser el único centro de formación en la zona, ubicada en Tiwanaku, a 20 kms de distancia de Guaqui y que dispone de la infraestructura y experiencia para implementar los programas del módulo. Los capacitadores serán profesores de la universidad, así como expertos en temas turísticos nacionales y extranjeros. La universidad tiene la experiencia requerida para este propósito; actualmente cuenta con 550 alumnos aymaras y quechuas  y más de 1,000 alumnos que estudian a tiempo parcial.

V.	Informes de Seguimiento

5.01	Para el cabal seguimiento del Programa, el Organismo Ejecutor presentará al Banco informes mensuales sobre: i) estado de cumplimiento de los objetivos y resultados del Programa, con información desagregada de cada componente;  ii) nivel de avance de ejecución; iii) estado de ejecución y situación del plan de contrataciones; iv) estado de ejecución financiera del presupuesto del proyecto, del saldo por ejecutar y del fondo rotativo –dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de cada mes-; y v) el último de estos informes constituirá el informe de finalización del Programa, el cual incluirá todos los aspectos antes mencionado en forma consolidada e incorporará la Auditoria de los Estados Financieros.

- 5.02	El Programa prevé reuniones de coordinación quincenal con el equipo técnico y mensual con el Comité Impulsor. La administración de los recursos de donación será efectuada por el equipo administrativo – contable de la Fundación y presentará informes mensuales al Comité Impulsor. La Fundación presentará Informes Semestrales de Progreso de la ejecución del Programa al Banco.

5.03	El Organismo Ejecutor instalará un sistema de seguimiento y monitoreo sobre la base de los indicadores del Programa, el cual le ayudará a reportar de sus avances. Con la presentación del Informe de Progreso presentará semestralmente a la comunidad de Guaqui los avances obtenidos  a fin de generar una retroalimentación entre el proyecto y la comunidad.

## VI.	Monitoreo y Evaluación

6.01	El Programa prevé reuniones de coordinación quincenal con el equipo técnico y mensual con el Comité Impulsor. La administración de los recursos de donación será efectuada por el equipo administrativo – contable de la Fundación y presentará informes mensuales al Comité Impulsor. La Fundación presentará Informes Semestrales de Progreso de la ejecución del Programa al Banco.

6.02	El Organismo Ejecutor será responsable de instalar un sistema de seguimiento y monitoreo sobre la base de los  indicadores del Programa, el cual le ayudará a reportar de sus avances. Con la presentación del Informe de Progreso presentará semestralmente a la comunidad de Guaqui los avances obtenidos  a fin de generar una retroalimentación entre el proyecto y la comunidad.