LEG/OPR1/IDBDOCS: 658951

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Responsabilidad Social y Solidaria para la Competitividad

de la Cadena de Valor del Café

# I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Programa es mejorar la competitividad de la cadena de valor del café en cuatro municipios de la región de Los Yungas del departamento de La Paz. El objetivo específico del Programa es fortalecer las capacidades de gestión empresarial y acceso a mercados para las nueve Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) que participan en el Programa, esperándose un incremento en sus ventas y su incorporación a la economía formal de la región.

## II.	Descripción

- 2.01	La operación está estructurada de acuerdo a los componentes que siguen:

- Componente I. Fortalecimiento de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) productoras de café.

- 2.02	En este componente se realizará un diagnóstico crítico e integral del estado actual de las OECAs; de sus procesos productivos; de las características en calidad de sus productos terminados, así como de sus fortalezas y debilidades en gestión empresarial y en sus sistemas administrativos y contables.

- 2.03	Los principales insumos para este componente serán: consultores nacionales y/o internacionales, materiales, equipos, talleres y eventos de intercambio de experiencias. Se espera que al final del Programa, las 9 OECAs cuenten con herramientas de gestión administrativa en proceso de implementación; por lo menos 7 OECAs tengan planes de negocios elaborados y en ejecución; cuenten con estados financieros e incorporen principios democráticos de control social. Así mismo se prevé que al menos 3 OECAs obtendrán registros de calidad de organizaciones de etiquetado de comercio justo (registro FLO) y 4 OECAs mantendrán dichos registros, lo que les facilitará el  acceso a mercados justos, y que las familias socias de las OECAs obtengan la certificación orgánica de su producción por una certificadora autorizada.

- Componente II. Ampliación del acceso a mercados de comercio justos, solidarios y/o tradicionales del café para las Organizaciones Económicas Campesinas

- 2.04	En este componente se aportará: i) servicios de consultores nacionales; ii) un viaje de una misión de negociación comercial a Europa; iii) equipamiento para los centros de información, y iv) diseño, producción e impresión de materiales de capacitación, de difusión y otros medios que favorezcan la divulgación y formación de capacidades comerciales.

- 2.05	Los resultados esperados del componente son: que por lo menos se suscriban 6 contratos de venta  para la exportación, de los cuales 2 serán de café orgánico o comercio justo; que se incremente en 4 puntos la venta del producto; que por lo menos 4 miembros de cada OECA hayan sido capacitados y manejen sistemas de información de mercado. Asimismo se tiene previsto que 20.000 socios de la Fundación Ayuda en Acción reciban información periódica sobre las condiciones de producción de productores cafetaleros bolivianos y sus resultados en la comercialización y que alrededor de 170.000 revistas brindando información sobre el mercado justo del café boliviano sean distribuidas entre los socios de AeA.

- Componente III Seguimiento  Técnico y Coordinación

- 2.06	El componente tercero esta destinado a labores y actividades de seguimiento técnico y coordinación respecto del desarrollo del Programa.  Para ello se prevé la contratación de un Coordinador General con amplia experiencia en manejo y seguimiento de proyectos de desarrollo, así como en procesos de comercialización y mercados internacionales del café. Así mismo el componente prevé tareas de auditoria concurrente y evaluación del Programa.

#### III.	Costo y Financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y un dólares (US$143.641), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuente de financiamiento.

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento

(expresado en dólares de EE.UU)

| Categorías | FOMIN | AeA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente I.- Fortalecimiento de las OECAs productoras de café | 44.700 | 19.635 | 64.335 |
| Componente II.- Ampliación del acceso a mercados de comercio justos, solidarios y/o tradicionales del café para las OECAs | 29.900 | 19.580 | 49.480 |
| Componente III.- Seguimiento Técnico y Coordinación del Programa (incluye Auditoría y Evaluación del Programa) | 25.400 | 4.426 | 29.826 |
| Total | 100.000 | 43.641 | 143.641 |
| Porcentajes | 70% | 30% | 100% |

- 3.02	Los recursos del financiamiento serán depositados en una cuenta bancaria especial que el Organismo Ejecutor abrirá a tal efecto y que recibirá los flujos del fondo rotatorio previsto en el Convenio.

##### IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor será la Fundación Ayuda en Acción.  El Programa se encuentra incorporado en el Programa de Recursos Operativos Anuales (PROA) del componente de Dinamización de Economías Locales para la gestión 2006. Para la implementación del Programa, la AeA desarrollará las acciones de supervisión y monitoreo del mismo a través de la Dirección de Cooperación y del Oficial de Programas de Dinamización de Economías Locales.

- 4.02	Así mismo, con recursos del Programa, se contratará un Coordinador General para el seguimiento administrativo del mismo. Para mantener un adecuado sistema de control interno contable y administrativo de los recursos del Programa se contará con la participación de la Dirección Administrativa y Contable de AeA. La infraestructura y logística administrativa de los socios locales de la AeA (QHANA en Caranavi, CARITAS en Coroico y SEMTA en Cajuata y Licoma), apoyará las actividades de la coordinación del Programa.  Estas agencias también articularán las acciones con la población beneficiaria y las OECAs.

- 4.03	El Organismo Ejecutor será responsable ante el Banco por: i) el mantenimiento de cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos de la contribución del FOMIN y de la contrapartida local, ii) la presentación de las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles, de acuerdo a las normas del Banco y del FOMIN; iii) la implementación y mantenimiento de sistemas adecuados para la administración de contratos, administración financiera y del control interno para el manejo de los recursos de la contribución del FOMIN y de la contrapartida local, de acuerdo a los requerimientos del Banco; iv) la preparación y presentación de los informes financieros del Programa y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco; y v)  mantenimiento de un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos. La responsabilidad de supervisión del Programa y de realizar los correspondientes desembolsos es de la Representación del Banco en Bolivia.

- 4.05	El Organismo Ejecutor contratará la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría establecidos para brindar el asesoramiento y la capacitación planificados en el alcance del Programa conforme a lo dispuesto en el Convenio a la vez que será responsable de supervisar el trabajo de los consultores. El Organismo Ejecutor deberá desarrollar un monitoreo de los indicadores incluidos en el Marco Lógico en el marco de su Sistema de Información, Evaluación y Seguimiento.