LEG/OPR1/IDBDOCS#584723

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Apoyo a Estrategia de Desarrollo Productivo y Reducción

de Pobreza en el Ámbito Urbano

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es apoyar la elaboración de propuestas de política destinadas al desarrollo productivo y reducción de la pobreza en el ámbito urbano. Los objetivos específicos son: (i) ampliar la capacidad de análisis de políticas públicas en temas urbanos; (ii) apoyar la elaboración de estudios y recomendaciones de políticas públicas; y (iii) contribuir al diálogo regional/ sectorial.

II.	Descripción

2.01	Para lograr los objetivos del Programa, se ejecutarán los siguientes componentes:

Componente 1.  Estudios y Fortalecimiento Institucional

2.02	Realización de Estudios y Propuestas. Se realizarán estudios y propuestas destinadas a reducir la pobreza y apoyar la actividad productiva en el ámbito urbano. El contenido general de los estudios es el siguiente:

a)	Determinantes de la competitividad urbana. Este estudio permitirá analizar los factores que influyen sobre la capacidad de las economías urbanas para generar crecimiento económico y aumentar los niveles de ingreso (competitividad).  Específicamente, el estudio incluye las siguientes actividades: (i) revisión  bibliográfica y determinación de enfoque metodológico; (ii) diseño de una encuesta que servirá para establecer – entre otros- la importancia de los factores económicos, sociales, y político-institucionales en la competitividad urbana; (iii) aplicación de la encuesta a una muestra de representantes del sector privado y responsables de política públicas; (iv) levantamiento de datos estadísticos secundarios de las variables económicas y sociales consideradas clave para la competitividad; (v) análisis de las facilidades y restricciones normativas que estimulan o inhiben el desarrollo de las inversiones en las principales ciudades del país; (vi) análisis de resultados y de consistencia de la encuesta, los datos secundarios, y el análisis de facilidades y restricciones normativas; y (vi) análisis de tendencias de comportamiento de las economías de las principales ciudades del país para los próximos 5-7 años. Una vez finalizadas estas actividades se elaborarán proposiciones de política diferenciándolas según competencias institucionales. Adicionalmente, se realizará un análisis de escenarios para determinar el posible impacto de varios paquetes de políticas.

b)	Caracterización de la Pobreza Urbana. El estudio presentará un panorama de la evolución de la pobreza urbana en el período 1990-2004, a la vez que analizará las características de la población vulnerable, buscando determinar si las mismas cambiaron en el período de estudio. Los temas a ser abordados en el estudio incluyen: (i) análisis del perfil de la pobreza y la desigualdad en el ámbito urbano; (ii) caracterización de la población bajo la línea de la pobreza y establecimiento de los determinantes de la probabilidad de ser pobres; (iii) tendencias de la pobreza y desigualdad; (iv) análisis de pobreza de acuerdo a indicadores no monetarios; y (v) elaboración de un conjunto de recomendaciones de política pública con énfasis en el rol de los gobiernos municipales.

c)	Análisis de las respuestas locales. Este estudio analizará los avances y retos que tienen los gobiernos de las ciudades para dar una mejor respuesta a las demandas en materia de desarrollo productivo y reducción de la pobreza. Para esto se analizarán: (i) las estrategias locales/municipales de reducción de pobreza y apoyo productivo; (ii) el alcance de los planes de desarrollo y programas/proyectos en curso; (ii) las características de la inversión municipal dirigida a la reducción de la pobreza y apoyo productivo; (iv) los servicios especializados de apoyo al desarrollo y el crecimiento de la actividad productiva; (v) los arreglos institucionales vigentes al nivel local para incidir sobre los temas de estudio; y (vi) la identificación y sistematización de buenas prácticas de reducción de la pobreza y apoyo productivo desde el nivel municipal/local. El análisis permitirá identificar y sistematizar el conjunto de instrumentos de política usados al nivel local, establecer si existe correspondencia entre los instrumentos y los determinantes de competitividad y pobreza identificados en los dos estudios anteriores, y realizar recomendaciones de política para los gobiernos municipales e instituciones locales.

2.03	Los estudios sobre las determinantes de la competitividad urbana y la caracterización de la pobreza urbana se llevarán a cabo simultáneamente. Cuando estos primeros dos estudios estén acabados se procederá al análisis de las respuestas locales (estudio 3).  En el proyecto también se han incluido recursos para el diseño y la elaboración de una base de datos para el mantenimiento de la información estadística generada en los estudios específicos. Esto incluye la compra de equipo informático y software para la gestión de esta base de datos.

2.04	Adicionalmente, en este componente se han incluido recursos para la realización de un curso de alto nivel para los responsables del análisis/elaboración de políticas urbana que incluye la dotación del material bibliográfico que sea necesario para las tareas de capacitación. El curso deberá brindar a los participantes los instrumentos teóricos y técnicos para analizar los principales desafíos del desarrollo urbano y proponer políticas públicas que permitan una mayor coordinación y complementariedad de acciones entre los diferentes actores. Las instituciones a las cuales estaría dirigido el curso incluyen: (i) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE); (ii) Ministerios de Desarrollo Económico y Participación Popular; (iii) Gobiernos Municipales; (iv) el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y el Fondo de Inversiones Productivas y Sociales; y (v) otras instituciones vinculadas al tema.

2.05	Componente 2. Apoyo al Diálogo y Difusión de Resultados.  Sobre la base de los anteriores estudios, UDAPE organizará tres talleres regionales y un seminario nacional. Los tres talleres regionales servirán para presentar los avances de investigación y recibir insumos para los informes finales. En estos encuentros participarán (además de los investigadores y representantes de UDAPE): (i) los representantes de los gobiernos municipales de las ciudades estudiadas; (ii) expertos y académicos de reconocido prestigio; (iii) representantes del sector privado; y (iv) representantes de organizaciones locales/regionales involucradas en el tema. En el seminario nacional se presentarán los resultados finales de los estudios, se discutirán las recomendaciones de política y escenarios, y se revisarán las lecciones aprendidas en otros países. Dado que los eventos tienen por fin apoyar al diálogo y la difusión de  resultados, los participantes deberán ser elegidos de acuerdo a sus responsabilidades respecto a las áreas de política en que se hagan recomendaciones. En este componente se incluyen también recursos para la publicación de los resultados del Programa.

2.06	Apoyo a la coordinación y administración del Programa.  Dada la complejidad de las actividades propuestas se han incluido recursos para la contratación de un consultor en administración de proyectos. Entre las principales actividades a ser realizadas por éste consultor se incluyen: (i) la elaboración de un plan detallado de ejecución del proyecto y su implementación; (ii) la realización de convocatorias y revisiones de las propuestas de las firmas y consultores para la ejecución de los estudios, (iii) el seguimiento del avance y ejecución tanto de los estudios como de los eventos (curso y seminarios) para el correspondiente desembolso de los recursos, (iv) la elaboración de informes periódicos sobre la ejecución financiera del proyecto, (v) la coordinación administrativa de los diferentes estudios y actividades de diálogo; y (vi) las comunicaciones e informes que se requieran realizar con el BID. Estas actividades deberán realizarse en consulta con el Coordinador Técnico del Proyecto.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$172.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| PRESUPUESTO APORTE BID | US$ |
| --- | --- |
| Componente 1 Estudios y fortalecimiento institucional | 94.500,00 |
| 1.1. Estudio Economía Urbana | 35.000,00 |
| 1.2. Estudio Pobreza Urbana | 10.500,00 |
| 1.3. Análisis de Respuestas Locales | 24.500,00 |
| 1.4. Sistema Informático Base de Datos (incluye compra equipo) | 9.000,00 |
| 1.5. Curso de Capacitación | 15.500,00 |
| Componente 2 Diálogo y Difusión de Políticas | 40.000,00 |
| 2.1 Seminarios Regionales (3 eventos) | 12.000,00 |
| 2.2. Seminario Nacional (incluye invitación a Experto Internacional) | 18.000,00 |
| 2,3. Publicación | 10.000,00 |
| Apoyo a la Coordinación y Administración del Proyecto | 15.500,00 |
| 3.1 Coordinador administrativo | 15.500,00 |
| Total Recursos FOE – BID | 150.000,00 |
| Aporte local en especie | 22.000,00 |
| TOTAL | 172.000,00 |

3.02	El aporte de la contrapartida local, del equivalente a US$22.000, se hará en especie.

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Unidad de Análisis de Política Sociales y Económica (UDAPE) dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. El Director Ejecutivo actuará como Responsable General del Programa para lo cual contará con el apoyo de un profesional de planta que actuará como Coordinador Técnico. Para apoyar en la ejecución del Programa, con recursos de la Contribución, se contratará un Coordinador Administrativo que reportará directamente al Director de UDAPE y al Coordinador Técnico que éste último designe.

4.02	Coordinación. El Director Ejecutivo de UDAPE será responsable, entre otros, por: (i) el cumplimiento de las condiciones establecidas en este convenio; (ii) el mantenimiento de las comunicaciones sobre el Programa con el Banco; y (iii) el seguimiento y monitoreo al desempeño del Programa. El Coordinador Técnico deberá: (i) dar seguimiento a los estudios específicos; (ii) ser el responsable del equipo de UDAPE que elaborará el documento de síntesis; (iii) realizar la coordinación técnica e institucional de los eventos de discusión; (iv) realizar las comunicaciones técnicas con el Banco; y (v) apoyar en la edición técnica de la publicación.