LEG/RE1/IDBDOCS#427777

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Apoyo Técnico a la Asamblea Constituyente

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Bolivia a través de la generación de propuestas que contribuyan a organizar y fortalecer técnicamente el proceso de debate, construcción de consensos y toma de decisiones de los asambleístas.

1.02	Los objetivos específicos serán: (a) apoyar el proceso de deliberación de la Asamblea Constituyente mediante la elaboración de un documento que contenga una propuesta de modelo de organización para el proceso de deliberación de la misma, basada en la aplicación de metodologías de negociación, solución de conflictos y construcción de consensos; y (b) apoyar a los Asambleistas en el debate sobre una nueva Constitución del Estado mediante la elaboración de estudios técnicos en temas específicos que sirvan de apoyo para la discusión.

II.	Descripción

2.01	Para la ejecución del Programa se ejecutarán los siguientes componentes:

1.	Apoyo a la organización del proceso deliberativo

2.02	Se elaborará una propuesta de modelo de ordenamiento del proceso deliberativo de la Asamblea Constituyente que será desarrollada por un equipo técnico de expertos en técnicas y estrategias de negociación y generación de consensos, procedimiento legislativo, y diseño organizacional y de flujos de toma de decisiones. La propuesta deberá detallar las etapas, los procedimientos y flujos de información que podrían seguir los asambleístas para la construcción de los consensos en torno a la nueva Constitución Política del Estado. El diseño del modelo tomará en cuenta que las decisiones de los asambleístas deberán considerar los múltiplos intereses involucrados, y el contexto político, económico y social que condiciona su implementación. En este contexto, el proceso deliberativo deberá incluir los mecanismos de participación de la sociedad civil a utilizarse, los cuales tomarán en cuenta la diversidad étnica y multicultural del país. La elaboración de la propuesta tendrá como base la utilización de metodologías de resolución de conflictos, construcción de consensos y técnicas de negociación.

2.03	El diseño propuesto será presentado y discutido en talleres y en grupos focales para conocer la reacción y receptividad al mismo por parte de los asambleístas, de organizaciones de la sociedad civil, académicos y grupos de interés. Los resultados y conclusiones serán tomados en cuenta por el equipo técnico en la construcción del modelo.

2.04	La Organización de los Estados Americanos (OEA) está actualmente ejecutando el Programa Sistemas de Prevención y Resolución de Conflictos en Bolivia y el equipo de este programa podrá acompañar, orientar y supervisar el trabajo del equipo de consultores para el presente Programa. Adicionalmente, la OEA analizará el trabajo final de los expertos y preparará informes con observaciones técnicas con recomendaciones sobre los resultados alcanzados. Este informe formará parte de los documentos para la consideración del Grupo Asesor y de los Asambleístas.

2.05	Adicionalmente, se contratará un especialista en tecnologías de información y comunicación que desarrollará una propuesta para que la Asamblea pueda funcionar en un ambiente de transparencia y apertura a la participación ciudadana. El trabajo describirá las necesidades de la Asamblea para dar acceso sobre sus actividades a los ciudadanos y recibir insumos de los mismos al proceso constituyente. Serán también identificados los recursos técnicos disponibles y se estimará el costo de implantación y funcionamiento del modelo de servicios propuestos.

2.	Elaboración de documentos de apoyo y asistencia técnica

2.06	Se realizarán dos estudios especializados en las áreas de régimen fiscal y administración pública, incluyendo servicio civil. La elaboración de los estudios incluirá un proceso de consulta a autoridades, académicos y otros expertos en los temas mencionados y los trabajos serán discutidos en encuentros con grupos vinculados a las temáticas. Los documentos deberán considerar los costos, beneficios y riesgos de las propuestas identificadas dentro de posibles escenarios económicos, políticos y sociales e incorporarán un análisis de las experiencias en otros países y su aplicación en Bolivia.

2.07	Se ofrecerá asistencia técnica a los asambleístas durante el proceso de discusión y deliberación de la Asamblea Constituyente, incluyendo, cuando sea necesario, análisis de impacto en los campos objeto de los estudios.

2.08	Los estudios producidos serán presentados en talleres temáticos, los cuales tendrán la participación de los miembros del Grupo Asesor y de otros invitados a criterio del grupo, de la UCAC y del Banco.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$166.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Presupuesto US$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Banco | Aporte Local | Total |
| Componente I – Apoyo a la organización del proceso deliberativo | 57.612 |  | 57.612 |
| Componente II – Elaboración documentos apoyo y asist. técnica | 69.068 |  | 69.068 |
| Ejecución | 17.400 | 15.000 | 32.400 |
| Auditoría | 2.500 |  | 2,500 |
| Imprevistos | 3.420 | 1.000 | 4.420 |
| Total General | 150,000 | 16.000 | 166.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de la Presidencia a través de su Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC).

4.02	El Programa contará con un Grupo Asesor para Temas de la Asamblea Constituyente que contribuirá a dar legitimidad a los productos generados en el ámbito del Programa. Este Grupo tendrá las siguientes atribuciones:

a.	Analizar y evaluar la validez de los trabajos realizados. El reconocimiento de la validez de los productos por parte del Grupo no implica concordancia de sus miembros con los términos de los estudios, sino aceptación respecto a que los documentos producidos representan una contribución importante al proceso de elaboración de la nueva Constitución.

b.	Presentar comentarios a los planteamientos surgidos en los estudios técnicos.

c.	Apoyar la difusión de los trabajos elaborados y contribuir para que los mismos sean tomados en consideración por los Asambleístas.

4.03	El Grupo Asesor estará integrado por representantes de la UCAC, de la Comisión Mixta de Constitución del Congreso, del Poder Judicial, y de entidades representativas de la sociedad boliviana, quienes serán nominados por el Organismo Ejecutor con la no- objeción del Banco. El Representante del Congreso presidirá los trabajos del Grupo Asesor.

### V.	Informes

4.02	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco dentro de los tres meses siguientes a la fecha del último desembolso de la Contribución: (i) un informe financiero sobre el uso de la Contribución del Banco y del aporte local, dictaminado por auditores independientes aceptables al Banco; y (ii) un informe final con un resumen de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados, las decisiones adoptadas como consecuencia de la ejecución del Programa y los resultados alcanzados.