# LEG/OPR1/IDBDOCS: 678545

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Producción Empresarial Sostenible en el Bosque del Norte Amazónico Boliviano

## I.	Objetivos

1.01	El fin del Programa es contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de los productores primarios de castaña y madera, mejorando la competitividad de sus productos en mercados certificados y sus beneficios económicos. El propósito de esta iniciativa es fomentar la implantación de un manejo integrado de los predios forestales de los productores primarios de castaña y madera, acompañada con la aplicación de mejores prácticas productivas y de comercialización para ambos productos.

## II.	Descripción

2.02	Para lograr sus objetivos, el Programa contendrá dos componentes: (i) Desarrollo de la Gestión Forestal; y (ii) Apoyo a la Certificación.

Componente 1: Desarrollo de la Gestión Forestal

2.03	El objetivo de éste componente es promover el concepto y la práctica de empresarialidad en el ámbito del desarrollo forestal (visión que integra la excelencia en administración, tecnología productiva y mercados), tanto a nivel de las organizaciones de base que agrupan a los beneficiarios del proyecto, como a los propios productores. Las actividades de éste componente se agrupan en dos subcomponentes.

2.04	Subcomponente 1.1.: Fortalecimiento Organizacional y de Negociación. Este subcomponente busca la buena administración de las organizaciones de productores forestales y el buen gerenciamiento de los predios comunitarios y privados por parte de los beneficiarios. Se brindará capacitación y asistencia técnica (y legal) en temas de constitución y manejo de empresas comunales y/o unipersonales, acciones que serán complementadas con la producción de material didáctico (cartillas, afiches, etc.). Se apoyará, mediante consultorías específicas, la formulación y afinamiento de: (i) instrumentos de gestión empresarial y seguimiento, incluyendo la elaboración de manuales y procedimientos para la gestión forestal comunal e individual; y (ii) planes de negocios forestales. Adicionalmente, para asegurar que el incremento de la producción conjunta de madera y castaña encuentre mercados favorables y justos, se financiará una consultoría para asesorar y acompañar a los productores en el mercadeo y negociaciones comerciales.

2.05	Subcomponente 1.2.: Manejo Forestal Integrado. Este subcomponente complementará al anterior incentivando  la planificación e implantación del manejo forestal integrado (castaña + madera), y la aplicación de mejores prácticas y tecnologías de impacto ambiental reducido para el aprovechamiento de ambos productos. Para ello, se brindará asistencia técnica continua y se organizarán talleres de capacitación sobre variados temas en los campos mencionados. Se financiarán consultorías para: i) el replanteo de predios forestales y el diseño de un mapa de organización territorial; y ii) la elaboración de Planes de Manejo Forestal Integrado (PGMFI) y Planes Operativos Anuales Forestales (POAF).

Componente 2: Apoyo a la Certificación

2.06	Con éste componente se pretende contribuir a la implementación, por parte de los beneficiarios, del proceso de certificación de buen manejo forestal acorde a los estándares del FSC para la castaña y la madera y, por tanto, mejorar su competitividad y acceso a mercados. Al igual que el componente anterior, las actividades de éste serán sistematizadas en dos subcomponentes

2.07	Subcomponente 2.1.: Gerenciamiento de Productos Forestales.  Dada la presencia de la FJMP, su alcance y acceso a las diversas organizaciones/asociaciones/gremios de productores primarios de castaña y madera, este subcomponente busca que esta entidad se constituya en un facilitador (“regente”) de los beneficiarios en el proceso de certificación de sus productos. Se pretende habilitar a la FJMP para que administre un modelo de certificación grupal aprobado/aceptado por las certificadoras forestales. Las acciones de éste subcomponente se dirigirán al desarrollo, promoción, operación y ajuste constante de éste esquema, en función a los requisitos demandados por las certificadoras. Para ello, se contratará un especialista forestal en certificación y manejo de bosques que complementará el trabajo de la FJMP, administrando la Gerencia de Productos Forestales (GPF), y un(a) sociólogo(a)/antropólogo(a) especializado(a) en desarrollo comunitario forestal para liderar una nueva Unidad orientada a fortalecer el capital social de los beneficiarios y su interacción con la FJMP. Finalmente, y con el propósito de que la FJMP genere recursos para la operación (y continuidad) de su servicio de facilitación certificadora, se financiará una consultoría externa orientada a diseñar una estrategia institucional para la sostenibilidad de esta regencia.

2.08	Sub-Componente 2.2.: Certificación. El objetivo es lograr la certificación de las unidades de manejo forestal de los beneficiarios. Consiguientemente, se brindará asistencia técnica y se financiará visitas (pasantías) de los beneficiarios para el conocimiento de experiencias exitosas en certificación y, de esta manera, simplificar su comprensión y facilitar su posterior cumplimiento de los estándares que demanda este proceso. En este sentido, inicialmente se promocionará el concepto, los requisitos, el costo/beneficio y la operación de certificación. Posteriormente, se asesorará y supervisará a los productores en la implementación de acciones orientadas a este proceso. Todo esto posibilitará a los beneficiarios cumplir favorablemente la certificación de castaña para mercado orgánico y solidario y madera siguiendo los estándares del FSC. Adicionalmente, se contratarán servicios legales, tanto para elaborar contratos entre la FJMP y beneficiarios (para el establecimiento y cumplimiento de deberes y responsabilidades en el servicio de certificación), como para incorporar las nuevas funciones de facilitación en la certificación forestal dentro de su normativa interna.

2.09	Principales Resultados. Se espera que al menos el 50% de los beneficiarios incrementen sus ingresos en un 30% ó más, como resultado de la aplicación de: i)  manejo integral de su bosque (que les permite el aprovechamiento conjunto de castaña y madera); y ii) mejores prácticas productivas en ambos productos y certificación de la producción. Se espera que, al menos, 35 mil ha. estén certificadas y el resto (40 mil ha.) encaminadas a la certificación.

III.	Costo del Programa y Plan de Financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$500.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| - Componentes | - FOMIN - US$ | - Contrapartida - US$ | - Total - US$ | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp. I: Desarrollo de la Gestión Forestal | 129.500 | 92.550 | 222.050 | 44 |
| Comp. II: Apoyo a la Certificación | 111.500 | 9.500 | 121.000 | 24 |
| Administración | 93.500 | 47.950 | 141.450 | 28 |
| Seguimiento y Evaluación | 12.500 |  | 12.500 | 3 |
| Auditoría | 3.000 |  | 3.000 | 1 |
| TOTAL | 350.000 | 150.000 | 500.000 | 100% |
| Porcentaje (%) | 70% | 30% | 100% |  |

### IV.	Ejecución

4.01.	El Organismo Ejecutor del Programa será la Fundación José Manuel Pando (FJMP). La FJMP se conforma de cuatro miembros institucionales de alcance departamental (3 públicos y 1 privado) y once miembros a título personal. Además, tiene un Directorio y un Consejo Consultivo regidos por Estatutos y Reglamentos. Liderados por un Gerente Ejecutivo, la FJMP cuenta con 5 funcionarios cuyo plantel técnico tiene amplia experiencia en i) gestión forestal-comunitaria y organizacional-forestal; ii) ordenamiento territorial); iii) conservación de biodiversidad; y iv) investigación. A estos se suman 3 asesores de un proyecto de World Wide Fund for Nature (WWF).

4.02	La coordinación del Programa se ubicará en la Gerencia de Productos Forestales (GPF) de la FJMP, instancia conformada por tres unidades (Gestión Forestal, Manejo Forestal y Desarrollo Comunitario). Se contratará a un profesional con experiencia en manejo de bosques y certificación forestal y capacidad para  coordinar proyectos con recursos externos, y a un asistente financiero-contable que domine los procedimientos del FOMIN y facilite la administración de fondos del proyecto. A su vez, los recursos de contraparte cubrirán: i) los honorarios de los encargados de las unidades de Gestión Forestal y Manejo Forestal; y ii) todos los gastos de logística (viajes, vehículos, gasolina, etc.) requeridos para operar la GPF, incluyendo gastos recurrentes de su oficina.

4.03	La GPF tendrá como funciones planificar, coordinar y monitorear la ejecución técnica y financiera de todas las acciones de asesoramiento y capacitación y consultorías definidas en éste Programa, asegurando su complementación con otras acciones, principalmente las de BOLFOR II. Además, su responsable, en coordinación con la Gerencia Ejecutiva, preparará los Términos de Referencia definitivos de las consultorías externas requeridas por el proyecto, incluyendo el procedimiento y la selección de sus especialistas, así como su respectivo seguimiento y la aplicación de sus productos para los fines perseguidos. En este último aspecto, la GPF se asegurará que estas consultorías, aparte de beneficiar al grupo meta, también generen capacidades internas dentro de la FJMP. Por su parte, la Gerencia Ejecutiva, en el ejercicio de la representación legal de la institución, supervisará los aspectos técnico-administrativos del proyecto y lo representará institucionalmente en el marco del mandato otorgado por el Directorio, el Estatuto y el Reglamento de la institución. Asimismo, el Directorio, dentro de sus competencias, velará también por la correcta ejecución del proyecto.

4.04	La selección de los beneficiarios se realizará siguiendo los procedimientos incluidos en el Reglamento Operativo del Programa. Los criterios de selección para las comunidades y propietarios individuales participantes incluyen: i) tener base organizacional mínima; ii) contar con mínima seguridad sobre la tenencia de la tierra; iii) disponibilidad expresa para firma de acuerdos; iv) disposición escrita para pagar por los servicios  de apoyo al manejo y certificación facilitados por la FJMP; y v) estar dispuestos a compartir sus experiencias con otras comunidades y/o propietarios individuales.