“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto:

PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Número del Proyecto: ATN/ME-7535-GU

Representación en:   Guatemala

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Guatemala |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 01-AGO-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 22-AGO-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC0004021 MIF/AT: ATN/ME-7535-GU |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 36 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/ME-7535-GU |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 30 Nov 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Cámara Guatemalteca de la Construcción -CGC |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 30 Nov 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Nicole Rossell |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 17 Dic 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Daniel Shepherd |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 22 Feb 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: diciembre 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 31 Aug 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: XXX |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 22 Aug 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG Virtual: Febrero 2008 (hasta ahora se logro cancelar el saldo por un error de la Sede). |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 21 Feb/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 30 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 30 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 75 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$560.000,00 - Monto actual aprobado: US$560.000,00 - Monto total cancelado: US$15,133.35 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$367.000,00 - Monto actual aprobado: US$367.000,00 - Costo Total del Proyecto: US$927.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$491,499.76 - Porcentaje de los fondos originales (%): 85,59% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$525,746.69 Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: US$609.169,36 - Porcentaje del Fondo original (%):155,50% |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Jun 2002 |  | Dic 2002 | Jun. 2003 | Dic. 2003 | Jun. 2004 | Dic. 2004 |  | Jun 2005 | Feb 2006 | Sep 2006 |  | Feb 2007 |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ ] [ X ] |  |  |  | PI [ S ] |  | S | S | S | U | HS |  | HS | HS | S |  | S |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ X ] [ ] |  |  |  | OD [ P ] |  | P | P | P | P | HP |  | HP | P | P |  | P |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ X ] [ ] |  |  |  | SUP [ H ] |  | H | H | H | H | H |  | H | H | H |  | H |  |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ ] DO [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ X ] S [ ] I [ ] MI [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Agosto 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ME | E | PE | I |  |  |
| Facilitar el uso e implementación de sistemas de gestión de calidad mediante la promoción de la oferta y la demanda de servicios conexos. |  | PYMEs guatemaltecas del sector de la construcción con oportunidades de negocio incrementadas. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( X ), E ( ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. A nivel de Fin y Propósito el programa ha sido eficaz. Uno de los más importantes resultados del Programa es el incremento del número de empresas guatemaltecas con ISO 9000 implementado y certificado. Según la Dirección del Sistema Nacional de Calidad del Ministerio de Economía existen actualmente Guatemala 66 empresas que se han inscrito en el Registro de Empresas Certificadas. Gracias al programa, 8 empresas participantes ya se han certificado (a pesar que el apoyo en la certificación no estaba contemplado) y 31 más han concluido la implementación, de las cuales, una importante porción estarían interesadas en certificar su SGC, por lo que se espera que el número de empresas certificadas se incremente aún más en poco tiempo. Es decir que el Programa ya ha aportado con un 12% de nuevas empresas certificadas de Guatemala y si se logra que las restantes 31 lo hagan este porcentaje se convertirá en 67% sobre el universo total de certificaciones de Guatemala Por otra parte, a nivel de propósito u objetivo de desarrollo, se pudo relevar que el Programa también ha sido eficaz al incrementar las oportunidades de negocios de las PyMEs guatemaltecas: el 42% de las empresas beneficiarias encuestadas durante la evaluación final manifestó que gracias a su participación en el programa se incrementaron sus ventas y sus clientes, lo que puede considerarse como un indicador de que se incrementaron sus oportunidades de negocios. El programa también ha obtenido muy buenos resultados sobre la oferta y demanda de servicios: Gracias a la intervención del Proyecto, el costo por hora por participante de los servicios de capacitación relacionados con los SGC se ha ido reduciendo significativamente. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. A nivel de fin (que consistía en Mejorar el desempeño y competitividad empresarial de la pequeña y mediana empresa (PYME) de Guatemala) el Programa también ha mostrado un buen desempeño. Si bien se espera que los resultados en relación con la “meta” o “goal” del Programa se materialicen durante los próximos años, en la actualidad, el 28% de los empresarios beneficiarios encuestados indicó que la productividad de su empresa se incrementó como fruto directo de las actividades del programa, lo que muestra que el nivel de concreción de la meta del programa ya es importante - Indique otros resultados no previstos originalmente Otro resultado o impacto a destacar es el que ha tenido el Programa es sobre la oferta de servicios relacionados con la implementación de SGC. El impacto sobre este sector se materializó de dos formas, por un lado al favorecer las oportunidades de negocios de los consultores y por otro, al promover el desarrollo del mercado desde este sector lo que redundará en mejores precios y mayor capacidad. El 75% de los consultores encuestados han indicado que haber accedido al programa les permitirá acceder a nuevas oportunidades laborales y el 25% restante considera que haber accedido a los cursos de capacitación les permitirá mejorar la eficiencia en la provisión de servicios. Desde el punto de vista del mercado, al inicio del Programa existía poca oferta local de consultores para implementar ISO 9000, lo que hacia que el mercado estuviera muy concentrado, con las consecuencias que esto tiene sobre su nivel de desarrollo (precios altos, pocas transacciones, poca información, poco acceso de las PyMEs a este tipo de servicios, etc.). Con la intervención del Programa, transfiriendo tecnología y conocimientos, por medio de la capacitación, al medio local y con la demanda de servicios incentivada mediante el co-financiamiento contemplado en el componente III, se logró formar e interesar a un importante grupo de expertos para brindar servicios de diagnóstico e implementación de ISO 9000, incrementado la oferta. Esta iniciativa, sumada a otras que existen el Guatemala, como la llevada a cabo por AGEXPORT, logró además inducir una significativa reducción de precios por hora de los servicios, que se estima en alrededor de un 50% (alcanzado al momento de la presente evaluación un valor de alrededor de US$ 30 por hora), hecho que se refleja claramente en el costo de los servicios del Programa, el que se redujo en más de un 60% si comparamos la inversión necesaria al inicio del programa con la necesaria en la actualidad. Como resultado conjunto de estas acciones, actualmente se observa en Guatemala un mercado mas maduro en el área de SGC, con PyMEs que se están introduciendo y un importante número de consultores capacitados que ven en este tipo de empresas un mercado para sus servicios. En el Cuadro 6 se puede encontrar la lista de instructores que ejecutaron cursos de capacitación en el marco del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S | I | MI |  |  |  |  |  |
| - Concientización de PYMEs |  |  |  | - 900 personas cobran noción de los beneficios del establecimiento de SGC 2.500 personas familiarizadas con sistemas ISO y con este proyecto |  | 1 |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Capacitación de Personal Local respecto del Uso de SGC |  |  |  | - 15 profesores universitarios capacitados para dictar cursos de SGC 450 estudiantes universitarios instruidos en sistemas ISO 160 representantes de PyME capacitados como especialistas internos en calidad 30 consultores locales capacitados en el establecimiento de SGC en PyME |  | 2 |  | X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aplicación de SGC |  |  |  | - 50 PyME devengan los beneficios del establecimiento de sistemas de gestión de calidad |  | 3 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( X ), S ( ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. En el marco del Componente I, cuyo objetivo es concientizar a las PYME sobre las ventajas empresariales que se derivan de la aplicación de dichos sistemas de gestión, se logró que 1884 personas cobraran noción de los beneficios del establecimiento de SGC superando ampliamente la meta establecida de 900 personas (209% de cumplimiento) y se logró que 3000 personas se familiaricen con los sistemas ISO y con el proyecto superando también la meta de 2500 personas establecida en el diseño del Programa (150% de cumplimiento) Dentro del Componente II, cuyo objetivo consiste en desarrollar la capacidad de profesionales con formación en la aplicación de sistemas de calidad en PYME, se superó en 120% la meta de capacitación de profesores universitarios y en 121% la meta relativa a estudiantes universitarios, alcanzando a 33 profesores en relación con los 15 previstos en el diseño del proyecto y a 995 estudiantes en relación con los 450 establecidos como meta. También se capacitaron 1245 representantes de PYMES y 57 consultores superando ambas metas (establecidas en 160 representantes de PYMEs y 30 consultores) en 678% y 90% respectivamente. Finalmente, como parte del Componente III, cuyo objetivo es aplicar los sistemas de gestión de calidad ISO 9000 en un grupo de 50 PYMEs guatemaltecas, se logró que 52 empresas iniciaran la implementación (104% de cumplimiento de meta) y que 49 completen la implementación (98% de cumplimiento de la meta). En conclusión, la ejecución de actividades previstas y el cumplimiento de metas ha sido muy satisfactoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto (Supuestos). |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Un factor que impacto positivamente sobre el logro de los resultados del proyecto es que en el sector privado empresarial existía necesidad de este tipo de iniciativas principalmente por dos motivos: (i) Por los problemas de información que enfrentan las PyMEs en diversos ámbitos, siendo la calidad uno de ellos, que se materializa en un reducido conocimiento de aspectos tales como los beneficios de aplicar SGC en la empresa, la necesidad de recursos para hacerlo, la oferta de servicios, etc.; y (ii) por la reducida capacidad financiera de una PyME lo que hace que, aún teniendo información perfecta sobre los SGC, les resulte muy dificultoso iniciar su aplicación sin comprometer la actividad normal de la empresa. De no existir el proyecto, ambos factores impactan negativamente en la aplicación de SGC en las empresas y, por ende, en el desarrollo de servicios de asesoría orientados a tales fines, así como en la formación de capital humano para desempeñarse en las áreas de calidad una PyME. Al respecto, vale mencionar que el 71% de los empresarios y el 75% de los consultores encuestados indicaron que no hubieran podido obtener los servicios recibidos de otra organización diferente a la CGC Otra factor que contribuyó positivamente al logro de los resultados es la buena predisposición y coordinación de las diversas instancias institucionales de apoyo que existen en Guatemala, tales como INTECAP (con quien se ejecutaron diversas actividades de capacitación), PRONACOM (presentando un proyecto para la certificación de SGC en empresas) y CONCYT (con quienes estableció vías de comunicación). Mediante estas actividades el Programa contribuyó a consolidar la visión pública respecto de la necesidad e importancia de los SGC en el ámbito de mercados cada vez mas interrelacionados, mayor internacionalización de las economías e incremento de la competencia tanto internacional (lo que se produce al abrirse los mercados externos) como nacional (generada a partir de la apertura nacional a economías internacionales más competitivas). Ambos factores fueron previstos adecuadamente en los supuestos a nivel de propósito (“Las metodologías de gestión de calidad siguen cobrando importancia en los mercados nacional e internacional”) y de componentes (“Los gerentes y propietarios de PYME comprenden los beneficios del proyecto y dedican el tiempo necesario a la capacitación y la asistencia técnica”) B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Un factor que afectó positivamente el logro de los productos del proyecto es la existencia de una necesidad de los servicios más grande de la prevista, lo que ayudó a que se superaran las metas. Esta necesidad de los servicios del proyecto por parte de los beneficiarios fue contemplada en los supuestos de cada componente y su alto cumplimiento muestra que han sido factores que impactaron positivamente en el desempeño del Proyecto: las empresas y los consultores se mostraron muy interesados en las actividades del programa (supuestos relativos a los componente I y II) y los empresarios estuvieron dispuestos a realizar el aporte que les correspondía (supuesto del componente III). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ X ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ X ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ X ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |
| Explicación: Con respecto a la eficiencia, existen varias consideraciones por realizar. La ejecución de los Componente I y II puede considerarse eficiente, ya que con la ejecución de las actividades previstas y el uso de los fondos asignados (y en algunos casos menos que eso) en todas las actividades se superaron las metas planteadas. Adicionalmente se pudo relevar que los cursos de capacitación han sido eficientes en relación al estándar de mercado al proveer servicios de muy buena calidad, según la propia opinión de los capacitados, a precios competitivos, lo que favoreció la amplia superación de las metas en esta actividad. Por otra parte, el análisis de eficiencia en el caso del Componente III resulta algo más complejo. La ejecución del componente III ha pasado por dos etapas o fases, cada una de las cuales ha tenido ciertas características: i). Una primera fase, que se inicia con el Programa y en la que se apoyaron 33 empresas, en donde se contrató una firma consultora internacional (COMPITE de México) para realizar las actividades del componente (diagnósticos y asesoría a empresas para la aplicación de ISO 9000). En esta fase, el esquema de ejecución y co-financiamiento de las actividades comprendía la realización (y co-financiamiento) de un diagnóstico a la empresa en donde surgían, entre otras cosas, el nivel de adecuación de la empresa a la norma (% de avance), el plan de actividades necesario para lograr la implementación total y una estimación de los recursos (financieros y físicos) necesarios para la implementación de la norma. Sobre esta base el empresario decidía si continuar con las actividades y, en caso favorable, se firmaba un nuevo convenio, realizando un nuevo acuerdo de co-financiamiento, esta vez para los servicios de asesoría para la implementación de la norma ii). Una segunda fase, una vez que se retira COMPITE (luego de haber formado consultores, capacitado personal de PyMEs y haber realizado aplicaciones de ISO 9000 en 33 empresas), en donde se abre la oferta de servicios del componente a consultores locales. En esta segunda fase, el esquema de ejecución y co-financiamiento de las actividades comprendía un acuerdo conjunto de ejecución y co-financiamiento del diagnóstico y la asistencia técnica en la forma de un “paquete” de servicios de 160 horas totales. En este caso, una vez decidido a participar del componente, al empresario se le presentaba una terna de empresas consultoras que cumplían con los requisitos mínimos de capacidad y experiencia, dentro de los cuales el empresario decidía quien contrataría. Ambos esquemas presentan ventajas y desventajas desde el punto de vista de la eficiencia. No obstante, se deben tener en cuenta las condiciones contextuales de cada esquema para realizar un análisis detallado de eficiencia en cada caso. En el esquema inicial de ejecución lo que afectó su eficiencia es que solo había un oferente habilitado en el marco del Programa, lo que no permite que se alcancen los beneficios para el desarrollo del mercado y para los compradores derivados de la competencia: No obstante, debido al escaso desarrollo del mercado de servicios relacionados con SGC no resultaba demasiado sólida la opción de utilizar un esquema con varios consultores locales. En este sentido, en una situación ideal hubiera sido deseable contar con diversos oferentes operando en el Programa desde un inicio pero tales oferentes eran muy escasos en Guatemala en ese momento, por lo que la opción de contratar a COMPITE resultaba conveniente, mas aún considerando que esta empresa estaría también encargada de formar consultores que luego constituirían la oferta de servicios en Guatemala. Con respecto al sistema de ejecución de los servicios en el segundo esquema, en donde se aunaba la ejecución del diagnóstico y de la asesoría para la aplicación en un único convenio, si bien resulta más simple en términos burocráticos, no favorece la dinamización del mercado al quitar poder de negociación al comprador y, por ende, presión sobre la oferta. En este caso, como los servicios sobre los que se celebraba el convenio ya incluían el diagnóstico y la asistencia técnica, se perdió la visión de estas actividades como servicios separados y perdió cierta importancia el diagnóstico como determinante del nivel de adecuación de la empresa a la norma y de fuente precisa de información para el diseño del plan de actividades para la aplicación de ISO 9000. En definitiva, si el Programa se iniciara nuevamente hoy, en donde existen oferentes de servicios locales calificados y una unidad ejecutora con experiencia en la gestión de este tipo de iniciativas, lo deseable es que el esquema fuera lo mas abierto posible en términos de acuerdo de co-financiamiento de servicios individuales (diagnóstico, asistencia técnica, pre-auditoria, evaluación de conformidad, etc.) y en términos de oferentes habilitados, con el fin de que el empresario tenga suficientes posibilidades de elección, lo que refuerza el mecanismo de soberanía del consumidor con los efectos favorables de esto sobre calidad, precio, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha podido constatar durante la misión que existen muy buenas perspectivas de sostenibilidad del Programa y por tanto de la UE, las que surgen de diversas fuentes: Las perspectivas de sostenibilidad de los resultados alcanzados son favorables, de las 52 empresas que transitaron por el componente III, 8 ya se han certificado (a pesar que el apoyo en la certificación no estaba contemplada en el Programa) y 31 más han concluido la implementación. Diversas instancias públicas de fomento al sector privado nacional han manifestado su disponibilidad e interés en coordinar actividades con CGC para continuar trabajando en la temática de la calidad, aprovechando la experiencia ganada por la CGC ejecutando el presente Programa y las propias fuentes de financiamiento con que cuentan. Entre los principales logros de coordinación con estas instancias públicas se puede mencionar: - La firma de un convenio con el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) para la certificación de 10 empresas en normas ISO 9001:2000 e implementación de 10 empresas en la misma norma, lo cual garantiza la continuidad por un año más de operación. - Coordinación efectiva con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), con quien la CGC ya ha ejecutado actividades de capacitación y, debido al excelente desempeño y rendimiento de las mismas, INTECAP y CGC planean continuar e incrementar. - Posible coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), con quienes aún no se han ejecutado actividades de forma conjunta pero si se han iniciado comunicaciones, habiéndose mostrado ambos muy interesados en que CGC pueda utilizar sus fondos disponibles a estos fines de forma similar a como ha ejecutado el Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Las perspectivas de sostenibilidad han mejorado sensiblemente desde el diseño del proyecto hasta el momento de su cierre: - La recuperación de costos de los servicios de capacitación ha mostrado un desempeño muy bueno, no solo generan ingresos suficientes para cubrir estos servicios sino que existen excedentes utilizables para cubrir el personal del proyecto y otros servicios - Existen buenas perspectivas respecto de las previsiones iniciales establecidas en el memorando de donantes de que, para cuando concluya el proyecto, “un grupo de consultores locales esté en condiciones de cobrar por los servicios de capacitación y consultoría a ser ofrecidos a otras empresas locales interesadas en aplicar servicios de gestión de calidad”. Al respecto, el 75% de los consultores encuestados durante la evaluación final del proyecto ha indicado que haber accedido al programa les permitirá acceder a nuevas oportunidades laborales y el 25% restante considera que haber accedido a los cursos de capacitación les permitirá mejorar la eficiencia en la provisión de servicios. - Finalmente, el proyecto ha logrado abrir vías de sostenibilidad no previstas en el diseño del mismo como es la administración de fondos existentes en Guatemala para la implementación de SGC en PYME y/o la capacitación en materia de SGC la establecer mecanismos de coordinación formales y efectivos con entidades que inciden sobre esta temática como el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. La conclusión es que el proyecto es altamente rentable y para garantizar la sostenibilidad del proyecto, la Cámara inserto el mismo dentro de los servicios de la Cámara, adicionalmente se coordino con el Banco Mundial a través de Pronacom el financiamiento para la segunda fase en la cual se pretende establecer una oficina de certificación ISO en Guatemala, dicho convenio fue firmado a la conclusión del taller de sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. No existen importantes factores internos o externos que puedan afectar negativamente la sostenibilidad del proyecto en el futuro, las perspectivas son alentadoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las principales lecciones aprendidas o buenas prácticas de la ejecución del presente Programa son las siguientes: - Contar con una Entidad Ejecutora con amplia y probada capacidad de representación y de llegada sobre el sector empresarial en la temática del proyecto y con buena capacidad de gestión de proyectos (recurso humano y material) tanto a nivel técnico como gerencial. Estos factores suelen influir significativamente sobre la eficiente ejecución de las actividades del Programa y no siempre es considerada su alta relevancia para el éxito de los proyecto. - Contar con la asistencia de una entidad con amplia experiencia y capacidad en la materia, encargada de realizar la transferencia de tecnología y conocimientos hacia la entidad ejecutora y los beneficiarios, lo que ahorra costos de aprendizaje y brinda agilidad a los procesos desde el inicio del Programa. El objetivo de esta asistencia debe ser fortalecer la capacidad local, tanto de la unidad ejecutora como de los participantes del mercado (consultores, ocupados en PyMEs, etc.) en lugar de proveer los servicios previstos en el Programa, lo que desplazaría oferta local, deprimiendo la competencia y sus beneficios como son la reducción de precios, el incremento de la calidad, el fortalecimiento de la soberanía del consumidor, etc. - La utilización de mecanismos de mercado para incentivar la demanda, como son la provisión de información (mediante la concientización, sensibilización, información de las características de la oferta existente, etc.) y los sistemas de co-financiamiento de servicios por medio de la demanda (subsidio parcial y directo). Esto hace que operen mejor las fuerzas de mercado (tales como la disponibilidad de información para tomar decisiones, la libre elección de los empresarios, el control de calidad de los servicios contratados por parte de los contratantes, etc.) lo que redundará en incrementos de la competencia y la consecuente reducción de de precios e incremento de la calidad. - Finalmente, en este caso específico, es destacable como buena práctica la celebración de seminarios de inducción de empresario a empresario como mecanismo desinteresado de transferencia de experiencias, lo que en muchos casos ha sido determinante para tomar la decisión de aplicar o no SGC en las empresas. El testimonio tiene mucha fuerza para generar demanda en la implementación de intangibles como son los SGC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Se adjunta el informe final del ejecutor |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Se incluye la evaluación final del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |