- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA

- PLANO DE AQUISIÇÕES

- MARÇO DE 2012

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Estado de Santa Catarina

Executor: Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA

Projeto: Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina

Número do Projeto: BR-L1336

Número do Contrato de Empréstimo: a definir

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento Estadual de Infaestrutura – DEINFRA

Responsável:	Paulo Roberto Meller

Presidente do DEINFRA

Coordenador:	Flávio Volpato

Consultor de Programas Especiais do DEINFRA

Endereço:	Rua Tenente Silveira, 162 – Ed. das Diretorias – 100 andar

CEP: 88.010-300 – Florianópolis/SC, Brasil

Tel: (+55) (48) 3251-3166

Fax: (+55) (48) 3224-4543

e-mail: colic@deinfra.sc.gov.br

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina, que cobre o período de março de 2012 a dezembro de 2017, foi acordado entre o Banco e o Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisições de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes dos de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1 – BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não está prevista a aquisição de Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2 – OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Implantação do Plano Rodoviário Estadual | 1.500.000 | LPI | ex-ante | 45 | 55 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 2 Obras rodoviárias – Grupo I | 187.299.000 | LPI | ex-ante | 70 | 30 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 3 Tratamento de Pontos Críticos | 5.850.000 | LPI | ex-ante | 50 | 50 | Não | outubro 2012 | a licitar |
| 4 Correção de Passivos Ambientais | 5.500.000 | LPI | ex-ante | 50 | 50 | Não | abril 2013 | a licitar |
| 5 Obras rodoviárias – Grupo II | 53.199.000 | LPI | ex-ante | 70 | 30 | Não | abril 2013 | a licitar |
| 6 Obras rodoviárias – Grupo III | 49.092.000 | LPI | ex-ante | 73 | 27 | Não | abril 2014 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Supervisão de Obras – Grupo I | 12.000.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2012 | a licitar |
| 2 Projetos de Engenharia – Grupo II | 3.500.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | julho 2012 | a licitar |
| 3 Apoio ao Desenvolvimento Institucional do DEINFRA (Treinamento) | 1.200.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 50 | 50 | Não | abril 2013 | a licitar |
| 4 Supervisão de Obras – Grupo II | 4.100.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2013 | a licitar |
| 5 Projetos de Engenharia – Grupo III | 4.000.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | julho 2013 | a licitar |
| 6 Auditoria Contábil | 200.000 | LPI/LIL | ex-ante | 100 | 0 | Não | agosto 2013 | a licitar |
| 7 Supervisão de Obras – Grupo III | 3.850.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril 2014 | a licitar |

Métodos de Aquisição:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.