- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA

- PLANO DE AQUISIÇÕES

- OUTUBRO DE 2013

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Estado de Santa Catarina

Executor: Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA

Projeto: Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina

Número do Projeto: BR-L1336

Número do Contrato de Empréstimo: 2900/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08/02/2012

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 09/01/2013

Data para o último desembolso: 09/01/2018

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA

Responsável:	Paulo Roberto Meller

Presidente do DEINFRA

Coordenador:	Flávio Volpato

Consultor de Programas Especiais do DEINFRA

Endereço:	Rua Tenente Silveira, 162 – Ed. das Diretorias – 100 andar

CEP: 88.010-300 – Florianópolis/SC, Brasil

Tel: (+55) (48) 3251-3166

Fax: (+55) (48) 3224-4543

e-mail: colic@deinfra.sc.gov.br

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina, que cobre o período de outubro de 2013 a dezembro de 2017, foi acordado entre o Banco e o Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisições de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes dos de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

- PLANO DE AQUISIÇÕES

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1 – BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não está prevista a aquisição de Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 – OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Obras Rodoviárias – Grupo I | 12.970 | LPI | ex-ante | 0 | 100 | Não | março/2011 | adjudicado |
| 2 Obras Rodoviárias – Grupo II | 164.047 | LPI | ex-ante | 75 | 25 | Não | maio/2012 | adjudicado |
| 3 Obras Rodoviárias – Grupo III | 1.573 | LPN | ex-ante | 0 | 100 | Não | outubro/2013 | a licitar |
| 4 Obras Rodoviárias – Grupo IV | 111.000 | LPI | ex-ante | 70 | 30 | Não | novembro/2013 | a licitar |
| 5 Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Grupo I) | 6.000 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | Não | fevereiro/2014 | a licitar |
| 6 Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Grupo II) | 5.350 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | Não | julho/2014 | a licitar |
| 7 Implantação de Marcos do Endereçamento das Rodovias | 1.500 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | Não | fevereiro/2014 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Projeto de Engenharia – Grupo I | 56 | LPN | ex-ante | 0 | 100 | Não | agosto/2012 | adjudicado |
| 2 Projeto de Engenharia – Grupo II | 5.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | março/2014 | a licitar |
| 3 Projeto de Engenharia – Grupo III | 3.444 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | setembro/2014 | a licitar |
| 4 Supervisão de Obras – Grupo I | 1.500 | LPN | ex-ante | 0 | 100 | Não | junho/2011 | adjudicado |
| 5 Supervisão de Obras – Grupo II | 12.700 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | abril/2012 | adjudicado |
| 6 Supervisão de Obras – Grupo III | 3.900 | LPI/SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | outubro/2013 | a licitar |
| 7 Plano Básico Ambiental | 2.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 100 | 0 | Não | outubro/2013 | a licitar |

Métodos de Aquisição:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.