## Informações do Programa
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA
PLANO DE AQUISIÇÕES
SETEMBRO DE 2015
Informação Geral
País: Brasil
Mutuário: Estado de Santa Catarina
Executor: Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA
Projeto: Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina
Número do Projeto: BR-L1336
Número do Contrato de Empréstimo: 2900/OC-BR
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08 de fevereiro de 2012
Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 09 de janeiro de 2013
Data estimada para o último desembolso: 09 de janeiro de 2018
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento Estadual de Infraestrutura
- DEINFRA
Responsável: | Wanderley Teodoro Agostini
Presidente do DEINFRA
Coordenador: | Flávio Volpato
Consultor de Programas Especiais do DEINFRA
Endereço: | Rua Tenente Silveira, 162 – Ed. das Diretorias – 10° andar
CEP: 88.010-300 – Florianópolis/SC, Brasil
Tel: +55 48 3251-3166
Fax: +55 48 3224-4543
e-mail: colic@deinfra.sc.gov.br
Portal: http://www.deinfra.sc.gov.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto estão sendo realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina, que cobre o período de agosto de 2015 a dezembro de 2017, foi acordado entre o Banco e o Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA.
O Plano de Aquisições está sendo revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes dos de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
No quadro apresentado a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

## setembro 2015
BRASIL
Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina
Contrato de Empréstimo: 2900/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: setembro 2015
Atualização Nº: 03
Atualizado por: Flávio Volpato
Nº | Descrição do Contrato | Nº Compon. Associado | Custo Estimado (US$ 1.000) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | PRISM | Comentário
[6 empty] | BID | Local | Publicação | Término
|  |  |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Projetos de Engenharia Grupo III | 1.1 | 7000 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | set/15 | - | P
1.2 | Projetos de Engenharia Grupo III | 1.1 | 3444 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | set/14 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/14
1.3 | Supervisão Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans | 2.6 | 1256 | CPN | EXP | 0 | 100 | jun/11 | jul/15 | A
1.4 | Supervisão de Obras Grupo II | 2.6 | 12700 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/12 | fev/16 | C |  | Cancelado no PA de nov/14
1.5 | Supervisão de Obras Grupo III | 2.6 | 3900 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | out/13 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/14
1.6 | Apoio ao Desenvolvimento Institucional | 3.3 | 1200 | LPI/SBQ | EXA | 50 | 50 | abr/13 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/13
1.7 | Auditoria Contábil | 1.3 | 200 | LPI/LIL | EXA | 100 | 0 | ago/13 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/13
1.8 | Projeto de Pavimentação do Acesso Entr. SC-161 - Sede Ouro | 1.1 | 56 | CPN | EXP | 0 | 100 | 11/dez/12 | mai/13 | A
1.9 | Plano Básico Ambiental | 4.2 | 2470 | LPI/SBQC | EXA | 0 | 100 | nov/13 | jan/17 | A
1.10 | Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Vale do Itajaí) | 1.1 | 439 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/14 | - | EP |  | Em Contratação
1.11 | Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supres Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste) | 1.1 | 383 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/14 | - | EP |  | Em Contratação
1.12 | Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Sul) | 1.1 | 201 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/14 | - | EP |  | Em Contratação
1.13 | Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Planalto) | 1.1 | 210 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/14 | - | EP |  | Em Contratação
1.14 | Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Litoral Centro e Norte) | 1.1 | 245 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | abr/14 | - | EP |  | Em Contratação
1.15 | Supervisão Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (via Expressa) | 2.6 | 2469 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 17/jan/13 | fev/16 | A | A-9961
Supervisão Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (acesso secundário)
Supervisão Rodovia AE-110M, trecho BR-101 - Passo de Torres
1.16 | Supervisão Rodovia SC-417, trecho BR-101 - Garuva | 2.6 | 1203 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 18/jan/13 | fev/15 | A | A-9962
1.17 | Supervisão Rodovia SC-161, trecho Romelândia - Anchieta | 2.6 | 1200 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 23/jan/13 | fev/15 | A | A-9963
1.18 | Supervisão Rodovia SC-467, trecho Jaborá - Ouro | 2.6 | 2266 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 18/jan/13 | ago/15 | A | A-9964
Supervisão Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá
1.19 | Supervisão Rodovia SC-480, trecho São Lourenço do Oeste - São Domingos | 2.6 | 854 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 21/jan/13 | fev/15 | A | A-9965
1.20 | Supervisão Rodovia SC-427, trecho Rio do Campo - Passo Manso | 2.6 | 682 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 17/jan/13 | dez/14 | A | A-9966
1.21 | Supervisão Rodovia SC-114, trecho Painel - São Joaquim | 2.6 | 1635 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 17/jan/13 | nov/15 | A | A-9967
1.22 | Supervisão Rodovia SC-486, trecho BR-101 - Brusque (segmento 1) | 2.6 | 2958 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 22/ago/14 | mai/17 | A | BR-10675
1.23 | Supervisão Rodovia SC-290, trecho Div. SC/RS - Praia Grande (Fase 2) | 2.6 | 1350 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | 02/set/14 | mai/17 | A | BR-10674
1.24 | Supervisão de Obras (Pontos Críticos e Passivos Ambientais) | 2.6 | 1200 | LPN | EXP | 0 | 100 | jul/15 | - | P
1.25 | Atualização da Socioeconomia e Pesquisa Origem/Destino | 3.2 | 877 | CPN | EXP | 0 | 100 | out/14 | - | EP
1.26 | Contagens Automáticas de Tráfego | 3.2 | 2242 | CPN | EXP | 0 | 100 | out/14 | - | EP
1.27 | Supervisão de Obras Grupo IV (Reabilitação) | 2.6 | 1000 | LPI/SBQC | EXA | 90 | 10 | set/15 | - | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 32196
2. OBRAS
2.1 | Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans | 2.2 | 10626 | LPI | EXA | 0 | 100 | 28/set/11 | jun/15 | A | A-6400
2.2 | Obras Rodoviárias Grupo II | 2.1/2.2/2.3 | 164047 | LPI | EXA | 75 | 25 | mai/12 | jan/16 | C |  | Cancelado no PA de nov/14
2.3 | Pavimentação do Acesso à Sede Ouro | 2.2 | 1240 | CPN | EXP | 0 | 100 | 26/fev/14 | fev/15 | A | BRB-2399
2.4 | Correção de Passivos Ambientais | 2.4/2.5 | 5500 | LPI | EXA | 50 | 50 | abr/13 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/13
2.5 | Demarcação do Endereçamento das Rodovias | 3.1 | 980 | CPN | EXP | 0 | 100 | 18/jun/14 | ago/15 | A
2.6 | Obras Rodoviárias Grupo IV | 2.2/2.3 | 111000 | LPI | EXA | 70 | 30 | nov/13 | - | C |  | Cancelado no PA de nov/13
2.7 | Pontos Críticos e Passivos Ambientais Grupo I | 2.4/2.5 | 17300 | LPN | EXP | 100 | 0 | jul/15 | - | P
2.8 | Outros Pontos Críticos | 2.4 | 979 | CPN | EXP | 0 | 100 | dez/11 | ago/14 | A
2.9 | Construção da Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (via Expressa) | 2.1 | 38880 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | jan/16 | A | A-6437
2.10 | Construção da Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (acesso secundário) | 2.1 | 7642 | LPI | EXA | 0 | 100 | 11/jan/13 | jan/15 | A | A-6438
2.11 | Construção da Rodovia SC-417, trecho BR-101 - Garuva | 2.1 | 13376 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | jan/15 | A | A-6448
2.12 | Pavimentação da Rodovia SC-161, trecho Romelândia - Anchieta | 2.2 | 12628 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | jan/15 | A | A-6439
2.13 | Pavimentação da Rodovia SC-467, trecho Jaborá - Ouro | 2.2 | 25504 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | jul/15 | A | A-6447
2.14 | Reabilitação da Rodovia SC-480, trecho São Lourenço do Oeste - São Domingos | 2.3 | 18461 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | mar/14 | A | A-6440 | Concluída
2.15 | Reabilitação da Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá (Fase 1) | 2.3 | 3443 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | ago/14 | A | A-6441 | Rescindido
2.16 | Reabilitação da Rodovia SC-427, trecho Rio do Campo - Passo Manso | 2.3 | 7290 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | out/14 | A | A-6442
2.17 | Reabilitação da Rodovia AE-110M, trecho BR-101 - Passo de Torres | 2.3 | 1384 | LPI | EXA | 80 | 20 | 11/jan/13 | jun/14 | A | A-6443 | Concluída
2.18 | Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Painel - São Joaquim | 2.3 | 23848 | LPI | EXA | 80 | 20 | 18/jul/13 | jan/16 | A | A-9963
2.19 | Pavimentação da Rodovia SC-290, trecho Div. SC/RS - Praia Grande (Fase 2) | 2.2 | 19891 | LPI | EXA | 10 | 90 | 16/jul/14 | jan/17 | A | A-6469
2.20 | Reabilitação da Rodovia SC-486, trecho BR-101 - Brusque | 2.3 | 48994 | LPI | EXA | 80 | 20 | 03/jul/14 | mar/17 | A | A-6545
2.21 | Reabilitação da Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá (Fase 2) | 2.3 | 10848 | LPI | EXA | 80 | 20 | nov/14 | ago/16 | A | A-6611
2.22 | Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans (complemento) | 2.2 | 2600 | LPN | EXP | 0 | 100 | nov/14 | - | C
2.23 | Obras Rodoviárias Grupo V (Reabilitação) | 2.3 | 26981 | LPI | EXA | 60 | 40 | set/15 | - | EP
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 290295
3. BENS
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | Não há previsão
SUBTOTAL DE BENS |  |  | –
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | Não há previsão
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | –
VALOR TOTAL |  |  | 322491
PERCENTUAL POR FONTE (%) |  |  | 100 |  |  | 68 | 32
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA = ex ante e EXP = ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## Folha Anexa
FOLHA ANEXA
Não há observações a apresentar nesta Folha anexa.