|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Innovación del Análisis de Resultados de Programas de Empleo** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(ME-T1190)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN DE ADQUISICIONES (PAD)** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| FEBRERO 2012 - ENERO 2016 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Nro. Ref** |  | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado adquisición (US$)** | **Método adquisi-ción** | **Revisión (Ex-ante o Expost)** | **Fuente** | | | | **PRECALIFI-CACIÓN** | **Fecha** | | **STATUS (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **COMENTARIOS** | |
| **BID %** | **LOCAL %** | **BID** | **LOCAL** | **Publicación Anuncio** | **Terminación Contrato** |
| **A. OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Subtotal Obras** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **B. BIENES** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Subtotal Bienes** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **C. CONSULTORÍA DE FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| C.1 | Levantamiento de una encuesta piloto a nivel estatal | | 80,000 | SCC |  | 100 |  | 80.000 |  | NO | Jul 2013 | Jul 2014 | Adjudicado | Banco Contrata e-sourcing | |
| c.2 | Realización y análisis de una evaluación de procesos | | 75,000 | SD |  | 100 |  | 75,000 |  | NO | Julio 2015 | Abril 2016 | Pendiente | Banco Contrata e-sourcing | |
| **Subtotal Consultoría de Firmas** | | | **155,000** |  |  |  |  | **155,000** |  |  |  |  |  |  | |
| **D. CONSULTORÍA DE CONSULTORES INDIVIDUALES** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| D.1 | Apoyo en la coordinación del proyecto y supervisión de estudios | | 100,000 | CCII |  | 100 |  | 100,000 |  | NO | Sept 2012 | Dic 2014 | Adjudicado | La jefe de proyecto considera que esta consultoría cubrirá temas transversales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CT. El monto corresponde a una tarifa diaria de US$220 por un máximo de 380 días (190 anuales).  Guìa de contratación AM-650 | |
| D.2 | Asesoramiento académico evaluación experimental – SNE Nuevo León | | 20,000 | CCIN |  | 100 |  | 20,000 |  | NO | Jul 2013 | Jul 2014 | Adjudicado | Guìa de contratación AM-650 | |
| D.3 | Análisis de datos de encuestas de programas laborales | | 20,000 | CCIN |  | 100 |  | 20,000 |  | NO | Jul 2013 | Jul 2014 | Adjudicado | Guìa de contratación AM-650 | |
| D.4 | Especialista en evaluación programas de capacitación laboral | | 30,000 | CCIN |  | 100 |  | 30.000 |  | NO | Nov 2012 | Sep 2013 | Adjudicado | Se aumentó el monto redujo el monto debido a que se amplió el alcance de algunas actividades de esta consultoría. Guìa de contratación AM-650 | |
| D.5 | Análisis de datos y evaluación de impacto con diseño experimental para programas de la STPS y la SEP | | 110,500 | CCIN |  | 100 |  | 110,500 |  | NO | Jul 2012 | Dic 2013 | Adjudicado | La jefe de proyecto considera que esta consultoría cubrirá temas transversales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CT. El monto corresponde a una tarifa diaria de US$430 por un máximo de 180 días. | |
| D.9 | Insumos planeación estratégica de procesos de la STPS | | 14,500 | CCIN |  | 100 |  | 14,500 |  | NO | Abr 2013 | Abr 2014 | Pendiente |  | |
| **Subtotal Consultoría de Consultores Individuales** | | | **295,000** |  |  |  |  | **295,000** |  |  |  |  |  |  | |
| **E. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍAS** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| E.1 | Curso-taller de factibilidad de evaluación de programas de capacitación laboral | | 10,000 | CD |  | 100 |  | 10,000 |  | NO | Sep 2012 | Oct 2012 | Adjudicado | No se utilizaron todos los recursos previstos para esta actividad (solamente US$500). La jefe de proyecto hará una reasignación entre los otros talleres previstos. | |
| E.2 | Edición y publicación de notas sectoriales | | 4,000 | CP |  | 100 |  | 4,000 |  | NO | Jun 2012 | Ago 2014 | Adjudicado |  | |
| E.4 | Seminario regional con ejecutores de programas de formación en competencias | | 6,000 | CP |  | 100 |  | 6,000 |  | NO | Jun 2013 | Jul 2013 | Adjudicado |  | |
| **Subtotal Servicios Distintos de Consultorías** | | | **20,000** |  |  |  |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  | |
| **F. OTRAS ADQUISICIONES** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **F.1** | Viáticos y pasajes consultores y study tours | | 30,000 | n/a |  | 100 |  | 30.000 |  | NO | n/a | n/a | Pendiente |  | |
| **Subtotal Otras adquisiciones** | | | **30,000** |  |  |  |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  | |
| **TOTAL** | |  | **500,000** |  |  |  |  | **500,000** |  |  |  |  |  |  | |
| Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional | | | | | | | | | | | | | | | |