LEGIII/DR-470272-05

ANEXO

EL PROGRAMA

Ecoturismo Familiar Sostenible

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida y los ingresos de micro y pequeñas empresas rurales de las comunidades ubicadas en la cuenca del Río Jamao, de la República Dominicana, mediante la puesta en marcha de una oferta ecoturística comunitaria sostenible integrada.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) promover la participación del sector privado en la oferta ecoturística a través de la operación de hostales y de unidades recreativas de descanso o paradores; (ii) mejorar el acceso al crédito de las micro y pequeñas unidades productivas rurales; (iii) mejorar las habilidades de los pequeños empresarios,  en técnicas de administración, para el buen manejo de los servicios turísticos; (iv) fomentar y comercializar el producto ecoturístico, a través de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat  (ADEPE); (v) contribuir a la mejora de la calidad medioambiental de las áreas turísticas seleccionadas; y (vi) aumentar las oportunidades de empleo para los residentes de las comunidades locales.

II.	Descripción

  - El Programa contempla los siguientes componentes:

  - Componente de Financiamiento:

  - Este componente financiará inversiones en infraestructura y equipamiento de  los Albergues Ecoturisticos Familiares (AEF) y paradores, así como la habilitación de un Centro de  Capacitación Gerencial y de Desarrollo Empresarial del Ecoturismo (CECADEM) que operará dentro de ADEPE, a través de los siguientes sub-componentes:

(i) Inversiones directas en Infraestructura y Equipos

  - Se financiarán las inversiones para la adaptación de la infraestructura necesaria para poner  en marcha un Centro de Capacitación para el Desarrollo Empresarial del Ecoturismo (CECADEM) dentro de ADEPE.  Bajo este sub-componente también se financiará la adquisición  de equipos y materiales didácticos necesarios para llevar a cabo la capacitación de los beneficiarios del Programa.

(ii) Crédito de inversiones en infraestructura de los AEF y de los paradores

  - Se financiará el establecimiento de una red de cincuenta (50) AEF y cuatro (4) paradores en 26 comunidades de las Provincias de Espaillat y Salcedo por parte de los beneficiarios del Programa y la remodelación del CECADEM en ADEPE . La construcción anual de los AEF y de los paradores estará en relación directa con la ruta ecoturística propuesta a los beneficiarios potenciales del Programa.

(iii) Crédito para Capital de Trabajo

  - Se financiará el acceso a crédito a los operadores de AEF y los paradores para  la compra de insumos. El Banco desembolsará los recursos de crédito a ADEPE, quien tendrá la responsabilidad total para su repago al Banco.

  - Componente de Cooperación Técnica:

  - La Cooperación Técnica financiará los siguientes sub-componentes: (i) capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con el ecoturismo; (ii) organización comercial de los AEF y de los paradores; (iii) contribuición al manejo sostenido de los recursos ambientales; y (iv) evaluaciones y auditorías.

- i) 	Capacitación y asistencia técnica

  - El componente financiará actividades de asistencia técnica y de capacitación dirigidas al personal de los AEF, de los paradores, así como de las personas relacionadas directamente con el desarrollo de la oferta ecoturística de la cuenca del Río Jamao, como los guías turísticos y otros. ADEPE financiará con sus recursos la instalación de un AEF, que servirá de modelo para la capacitación del personal de los AEF y de los guías turísticos in situ.

  - Se financiará la contratación de un arquitecto para diseñar 3 a 4 modelos de AEF, que sirvan de patrón para implantarse en las rutas ecoturísticas del Programa, así como para diseñar el AEF modelo que operará dentro de ADEPE para la capacitación de los beneficiarios del Programa.

  - Se financiará asistencia técnica específica para la implantación de los cincuenta (50) AEF y de los cuatro (4) paradores. Igualmente, se capacitará al personal de los  AEF (300 personas) y de los paradores (16 personas) beneficiados por el Programa para la normalización y certificación de la oferta ecoturística, en lo concerniente: a la seguridad e higiene y a diversos temas en desarrollo empresarial como gestión económica, atención al cliente, gastronomía, recreación y animación cultural, idiomas y género. Se financiará la capacitación de 120 guías turísticos que trabajarán en las rutas ecoturísticas de la cuenca del Río Jamao.

- ii)	Organización Comercial

  - Este sub-componente financiará la contratación de: (i) un asesor en marketing y comercialización; (ii) un especialista en sistemas de información.

  - Así mismo el sub-componente financiará la participación de ADEPE en cuatro ferias de promoción, en el sector ecoturístico, a escala nacional, a razón de una feria por año, y la edición semestral de una revista de promoción de las rutas y de las actividades ecoturísticas de la cuenca del Río Jamao, en las provincias de Espaillat y Salcedo.

- iii)	Manejo Sostenido de los Recursos Ambientales y Temas de Género

  - El sub-componente financiará actividades relacionadas con el medioambiente y género, en apoyo a la estructuración y consolidación de las actividades ecoturísticas de la cuenca del  Río Jamao, y la integración de las mujeres y de los jóvenes al Programa. Con estos recursos se contratará un asesor en medioambiente, con el propósito de articular acciones que generen la concertación entre los diferentes actores que intervienen en el proceso, consolidación y establecimiento de alianzas interinstitucionales estratégicas entre el sector público y privado para provisión de servicios de ecoturismo familiar.

- iv)	Evaluaciones y auditorías

  - Con los recursos asignados a este  sub-componente se financiará la contratación de servicios de consultoría  para la preparación de las evaluaciones intermedia y final del Programa y los servicios de auditoría de acuerdo a lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este Convenio. El sub-componente también financiará la preparación de la línea base de los beneficiarios del Programa

- III.	Costo y Financiamiento

  - El monto total del Programa es estimado en la suma equivalente a novecientos treinta y tres mil dólares (US$933.000), según el siguiente cuadro:

- Presupuesto (en US$)

| Presupuesto Detallado Financiamiento Reembolsable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | BID | ADEPE | TOTAL |
| Infraestructura | $356.000 | $104.000 | $460.000 |
| Maquinaria y equipos | $64.000 | $36.000 | $100.000 |
| Capital de trabajo | $100.000 | $15.000 | $115.000 |
| TOTAL | $520.000 | $155.000 | $675.000 |
| Presupuesto del Financiamiento No Reembolsable |  |  |  |
| DESCRIPCION | BID | ADEPE | TOTAL |
| # A.- Asistencia Técnica y Capacitación | $56.615 | $19.805 | $76.419 |
| B.- Organización comercial | $26.025 | $78.075 | $104.100 |
| C - Manejo sostenido de los recursos ambientales y temas de género | $45.360 | $15.120 | $60.480 |
| D - Evaluación y auditoria | $17.000 | $0 | $17.000 |
| TOTALES | $145.000 | $113.000 | $258.000 |
| Presupuesto Detallado Financiamiento Reembolsable y No Reembolsable |  |  |  |
| DESCRIPCION | BID | ADEPE | TOTAL |
| Financiamiento Reembolsable | $520.000 | $155.000 | $675.000 |
| Financiamiento No Reembolsable | $145.000 | $113.000 | $258.000 |
| TOTAL | $665.000 | $268.000 | $933.000 |

IV.	Ejecución y administración

  - ADEPE será la responsable de la ejecución, administración y supervisión del Programa.

  - ADEPE constituirá un Comité para dar seguimiento a la ejecución del Programa. Dicho Comité  será conformado por los siguientes representantes de ADEPE: su Presidente, un miembro con funciones administrativas  y un miembro con funciones técnico-financieras. El Comité tendrá las siguientes funciones: (i) efectuar la gestión financiera y llevar la contabilidad así como los desembolsos y rendiciones de cuentas del Programa al Banco, según los estipulado en las Normas Generales de este Convenio; (ii) revisar los pliegos y las convocatorias de todas las licitaciones para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios; (iii) seguir los procedimientos de  selección, adquisición y contratación del Banco y obtener la no objeción del Banco; (iv) realizar la programación físico-financiera de ejecución de los diversos componentes del Programa; (v)  velar por la aplicación de todas las cláusulas, normas y procedimientos que constan en el presente Convenio;  (vi) ser el canal de interlocución con el Banco en los asuntos administrativos, técnicos y financieros del Programa.

  - ADEPE deberá asegurarse de que los postulantes para los AEF y los paradores tengan, siempre que sea posible, experiencia en negocios de microempresa y que compartan la filosofía del Programa. Para asegurar el cumplimiento de los convenios con los AEF y los paradores, ADEPE realizará un seguimiento estrecho de los mismos, incluyendo visitas sorpresivas de inspección, revisión y verificación de funcionamiento y mantenimiento de los mismos, así como el servicio al cliente y el cumplimiento de las medidas medioambientales

  - ADEPE firmará un convenio con  COOP-ADEPE para la administración del sub-componente de crédito para la construcción y el equipamiento de 50 AEF y 4 paradores y el sub-componente de crédito para capital de trabajo para el financiamiento de los insumos. Los operadores de los AEF y de los paradores firmarán contratos de sub-préstamos con COOP-ADEPE, que deberán por lo menos establecer el valor total de crédito, el período de gracia, la tasa de interés anual, el plan de amortización y las condiciones sobre estándares de calidad mínimos exigidos por el Programa.

  - Durante la vigencia del convenio entre ADEPE y COOP-ADEPE, las recuperaciones provenientes de los créditos concedidos con recursos del Programa solo podrán ser utilizadas para el otorgamiento de nuevos créditos en condiciones similares a las normas establecidas en este Convenio, en el contrato de sub-préstamo y en el Reglamento de Crédito del Programa.