## 2017 US
BRASIL
Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá
Contrato de Empréstimo: 2121/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: 27 de março de 2017.
Atualização Nº: 04
Atualizado por: Unidade Executora do Programa – UEP
2.75
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | US$ =R$ 2,75 | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Consultores Individuais | 50 | CI | EXP | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2014-12-01 | EP
1,2 | Empresas de Consultoria | 100 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2014-12-01 | EP
1.3 | Contratação do Sistema de Gestão | 135 | CP | EXA | 50 | 50 | 2013-08-01 | 2018-12-01 | A | Em execução
1.4 | Contratação de Avaliação Intermediária | 15.2727 | CP | EXA | 10 | 90 | 2016-09-01 | 2017-05-01 | A | Em execução
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 300.2727
2. OBRAS
2.1 | Obra de Drenagem, Pavimentação e Vias do Contorno da UEM | 3801 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2013-12-01 | 2016-02-01 | A | Em execução
2.2 | Obras complementares de Drenagem, Pavimentação e Vias do Contorno da UEM – Alicio A. Campolina Entre Av. Projetada e Morangueira | 2690.9091 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Para parecer Jurídico, após publicação do aviso.
2.3 | Obras complementares de Drenagem, Pavimentação e Vias do Contorno da UEM – Acesso à Rua Cristal junto a Avenida Alexandre Rasgulaef e prolongamento entre a Mario C. Urbinatti e Miguel Zacarias | 1272.7273 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Para parecer Jurídico, após publicação do aviso.
2.4 | Obras complementares de Drenagem Pontes Corrego Mandacaru | 2865.4545 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP
2,4,1 | Travessia e Contenções do Córrego Mandacarú (Rua Itamar, Av. Campolina e Rua Mario Urbinatti) | 938.1818 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Revisão do projeto (proteção maior) e adequação do orçamento.
2,4,2 | Canal de Dissipação em Gabiões – Av. Herval Norte | 181.8182 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Revisão do orçamento
2,4,3 | Ponte Av. Alexandre Rasgulaef | 1090.9091 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Revisão do orçamento
2,4,4 | Ponte Rua Palmital | 654.5455 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | EP | Conclusão do projeto e orçamento.
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 6829.0909
3. BENS
SUBTOTAL DE BENS
3.1 | Aquisição de imagem aéras para atualização da base cadastral | 705 | LPN | EXP | 99.9 | 0.1 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | A
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas