MATRIZ COMPARATIVA DE COMPROMISOS

PERU - PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO ANTE DESASTRES III

PE-L1138

Versión final 23 de Mayo de 2014

Perú ha logrado notables avances en su proceso de reforma de política pública en el tiempo transcurrido desde el segundo programático. Muchos de estos avances representan mejoras que no estaban contempladas originalmente para la tercera operación programática y suponen un reforzamiento del proceso final de reforma del marco normativo e institucional para la reducción de vulnerabilidad del Estado frente a los riesgos de desastres. Estos avances extras del Gobierno han sido señalados en esta matriz en VERDE. También se han señalado en AMARILLO aquellos compromisos que han sido eliminados bien por quedarse obsoletos debido a los avances extras del Gobierno, o bien porque el Gobierno y el equipo del BID han acordado alternativas de reforma más adecuadas al contexto actual del Perú. Ninguno de estos cambios implica en modo alguno una alteración de los objetivos de la serie programática acordados durante la formulación de la primera operación de dicha serie.

| Objetivo General | Fortalecer y modernizar el marco normativo, institucional y de política pública para la gestión integral del riesgo de desastres. Específicamente, se impulsará una serie de reformas dirigidas a fortalecer el marco legal e institucional a nivel de entidades con mandatos rectores y sectoriales. |
| --- | --- |

| Objetivos Específicos | Mecanismos activadores del programático III aprobados en PE-L1104 (2011) | Compromisos de política PE-L1138 (2014) |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA |  |  |
| Mantener un marco macroeconómico estable. | Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial. | No hay cambio en el compromiso: Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial. |

| Objetivos Específicos | Mecanismos activadores del programático III aprobados en PE-L1104 (2011) | Compromisos de política PE-L1138 (2014) |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE 2. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL MARCO LEGALL |  |  |
| Desarrollar y fortalecer el Marco legal y Normativo para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. | - Difusión y promoción de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su reglamento en todos los niveles de gobierno. - Generación de lineamientos e insumos para la creación de los instrumentos de política del SINAGERD, incluyendo el Plan Nacional de GRD. Responsable: PCM | Se ha subido el tenor del segundo compromiso (señalado en verde). Perú ha avanzado más allá de la generación de lineamientos e insumos para la creación de instrumentos de política, formulando y aprobando la Política Multisectorial de GRD y se encuentra en proceso la aprobación del Plan Nacional de GRD. - Difusión y promoción de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su reglamento en todos los niveles de gobierno. - Formulación y aprobación de los instrumentos de política del SINAGERD, incluyendo el Plan Nacional de GRD. Responsable: PCM |
| Desarrollar y fortalecer el Marco institucional requerido para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. (implementación de la estructura del SINAGERD) | - Elaboración de un Plan Estratégico del CENEPRED, que incluya entre otros aspectos, una identificación rápida de procesos e instrumentos existentes (o en desarrollo) en materia de gestión prospectiva y correctiva en el país. - Elaboración de lineamientos de política y formulación del Plan Nacional de GRD en lo referido a gestión prospectiva y correctiva - Formulación y aprobación del nuevo ROF del INDECI, en función de la Ley y el Reglamento Responsable: CENEPRED, INDECI, PCM | - Se incluyen nuevos compromisos (a), (b) y (c), derivados de compromisos del anterior programático, que permiten completar el ciclo de ajustes institucionales de las entidades rectoras del SINAGERD. - Adicionalmente, se sube el tenor del compromiso (d), correspondiente al antiguo compromiso (a), al pasar de la elaboración a la aprobación del Plan Estratégico del CENEPRED. - Se elimina el antiguo compromiso (b) ya que el país tiene previsto avanzar en la aprobación de un Plan Nacional de GRD (ver compromiso (b) del anterior objetivo específico), y la elaboración de lineamientos para formular dicho plan fue una fase completada con anterioridad a la formulación de dicho Plan. - Finalmente, se renumera el (c), que pasa a ser el nuevo (e) por la incorporación de nuevos compromisos. Los nuevos compromisos quedan de la siguiente forma: - Aprobación de la actualización del Reglamento de Organización y Funciones de PCM para la inclusión de las funciones de rectoría del SINAGERD. - Creación de la secretaría de GRD en la PCM en cumplimiento de la Ley y el Reglamento del SINAGERD - Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del CENEPRED. - Aprobación de un Plan Estratégico del CENEPRED, que incluya entre otros aspectos, una identificación rápida de procesos e instrumentos existentes (o en desarrollo) en materia de gestión prospectiva y correctiva en el país - Formulación y aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, en función de la Ley y el Reglamento. Responsables: PCM, CENEPRED |
| Impulsar la gestión integral del riesgo de desastres introduciendo esta gestión en el presupuesto nacional a través del Programa Presupuestal Estratégico (PPE) en el marco del Presupuesto por Resultados. | - Elaboración de los modelos operativos y estructura de costos del programa presupuestal y diseño de indicadores a nivel de producto, con la participación de los sectores involucrados. - Definición de indicadores de desempeño para el Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” - Asignación de recursos en el presupuesto nacional para la ejecución del programa presupuestal por resultados, específico para la gestión integral del riesgo de desastres, en intervenciones priorizadas a nivel de sectores y regiones seleccionadas para el año 2012. Responsable: MEF | Se actualiza el año del compromiso (c), dejando el año de cumplimiento más cercano a la formulación del tercer programático. No obstante, aclaramos que el país también cumplió con este compromiso en 2012. - Elaboración de los modelos operativos y estructura de costos del programa presupuestal y diseño de indicadores a nivel de producto, con la participación de los sectores involucrados. - Definición de indicadores de desempeño para el Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. - Asignación de recursos en el presupuesto nacional para la ejecución del programa presupuestal por resultados, específico para la gestión integral del riesgo de desastres, en intervenciones priorizadas a nivel de sectores y regiones seleccionadas para el año 2013. Responsable: MEF (DGPP) |

| Objetivos Específicos | Mecanismos activadores del programático III aprobados en PE-L1104 (2011) | Compromisos de política PE-L1138 (2014) |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE 3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL |  |  |
| Eje 1: IDENTIFICACION DE RIESGOS |  |  |
| Facilitar el intercambio y mejorar los canales de comunicación entre generadores y usuarios de sistemas de información, a través de la implementación de estándares y de una plataforma de integración de información, relacionada con la gestión del riesgo de desastres. | - Aprobación de la norma para la estandarización, uso e intercambio de información espacial y de registros administrativos sobre identificación y análisis de riesgos de desastres. - Diseño del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento de la Ley del SINAGERD, y en coordinación con las entidades claves del Sistema, que deberá incluir: diagnóstico, análisis de usuarios y proveedores, arquitectura organizacional y funcional del Sistema, entre otros. - Formulación de un plan de implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres Responsable: ONGEI, PCM | Se mantiene el compromiso (a) y se sube el tenor de los compromisos originales (b) y (c) incluyendo un compromiso de creación e implementación del sistema de información (compromiso d), y se incluyen nuevos compromisos relacionados con los ajustes institucionales y de planificación requeridos para avanzar en dicha implementación (nuevos compromisos b, y c). - Aprobación de la norma para la estandarización, uso e intercambio de información espacial y de registros administrativos sobre identificación y análisis de riesgos de desastres. - Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM para desarrollar el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de la Ley del SINAGERD. - Incorporar como un objetivo específico del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de la Ley del SINAGERD. - Creación e Implementación de un Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres con énfasis en los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgos y reconstrucción. Responsables: PCM (ONGEI y SGR); CENEPRED |
| Fortalecer y modernizar los sistemas de observación, y monitoreo de fenómenos climáticos e hidrometeorológicos | - Aprobación y divulgación del protocolo para la vigilancia y monitoreo meteorológico, agro-meteorológico e hidrológico que incluye la regulación de procedimientos de instalación y operación de estaciones e instrumental hidrometeorológico. - Elaboración de los estudios de factibilidad (diseños) del proyecto para implementar un sistema de información climática en un área priorizada, que contribuya a la prevención de riesgos hidrometeorológicos; y presentación ante el SNIP. Responsable: SENAMHI | Dados los avances del país, se sube el tenor del segundo compromiso: - Aprobación y divulgación del protocolo para la vigilancia y monitoreo meteorológico, agro-meteorológico e hidrológico que incluye la regulación de procedimientos de instalación y operación de estaciones e instrumental hidrometeorológico. - Ampliación de la cobertura de estaciones hidrometeorológicas del sistema de información climática Responsable: SENAMHI |
| Fortalecer y modernizar los sistemas de observación y monitoreo de fenómenos de origen geológico y los sistemas de alerta temprana | - Socialización y revisión de la propuesta de norma para la creación de un observatorio vulcanológico en el Sur del Perú - Elaboración de estudios definitivos y presentación al SNIP del proyecto para el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los sistemas de monitoreo volcánico del país. Responsable: INGEMMET | Dado los progresos del país, se sube el tenor del compromiso (a) y se incluye un nuevo compromiso (c) que refleja los avances del Perú en la colaboración interinstitucional para la investigación de fenómenos vulcanológicos. - Creación de un observatorio vulcanológico en el Sur del Perú. - Elaboración de estudios definitivos y presentación al SNIP del proyecto para el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los sistemas de monitoreo volcánico del país. - Desarrollo de actividades conjuntas entre INGEMMET e IGP en materia de estudios, proyectos e investigación, entre ellos los relacionados con la implementación del observatorio vulcanológico del Sur del Perú. Responsables: INGEMMET, IGP |
| Reforzar la investigación y generación de conocimiento sobre información oceanográfica que permita el monitoreo del fenómeno El Niño / La Niña | - Evaluación de los procesos principales de gestión interna del IMARPE (fortalezas, debilidades) y del ENFEN e identificación de opciones para mejorar el desempeño de la entidad en el monitoreo del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional; en coordinación con CENEPRED. - Diseño de los procesos, rutinas y/o protocolos necesarios para el análisis y evaluación de la presencia del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional como parte del Sistema de Información Científica – IMARSIS. Responsable: IMARPE | No hay cambios en los compromisos - Evaluación de los procesos principales de gestión interna del IMARPE (fortalezas, debilidades) y del ENFEN e identificación de opciones para mejorar el desempeño de la entidad en el monitoreo del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional; en coordinación con CENEPRED. - Diseño de los procesos, rutinas y/o protocolos necesarios para el análisis y evaluación de la presencia del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional como parte del Sistema de Información Científica – IMARSIS. Responsable: IMARPE |
| Reforzar la investigación y generación de conocimiento sobre riesgo, el desarrollo de metodologías para el análisis de riesgo y la identificación de medidas de reducción de riesgos en los diferentes sectores | - Actualización de estudio de microzonificación sísmica para Lima Metropolitana. - Generación de escenarios de riesgo e indicadores que sirvan de insumo al sector vivienda, construcción y saneamiento, poniéndolo a disposición de los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al CENEPRED para la elaboración de los lineamientos correspondientes. Responsable: MVCS | No hay cambios en los compromisos - Actualización de estudio de microzonificación sísmica para Lima Metropolitana - Generación de escenarios de riesgo e indicadores que sirvan de insumo al sector vivienda, construcción y saneamiento, poniéndolo a disposición de los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al CENEPRED para la elaboración de los lineamientos correspondientes. Responsable: MVCS |

| Objetivos Específicos | Mecanismos activadores del programático III aprobados en PE-L1104 (2011) | Compromisos de política PE-L1138 (2014) |
| --- | --- | --- |
| Eje 2: REDUCCION DE RIESGOS |  |  |
| Promover la incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres en la formulación de políticas de ordenamiento territorial de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno. | - Formulación de propuesta de Reglamento del anteproyecto de Ley para ordenamiento territorial que integre la gestión del riesgo de desastres. - Implementar un programa de asistencia técnica en gobiernos sub-nacionales sobre la aplicación de la Guía de ordenamiento territorial que integre la gestión del riesgo de desastres. Responsable: MINAM | - Se modifica el compromiso (a) relacionado con la formulación del reglamento de la Ley de OT dado el Gobierno decidió aprobar una Nueva Política de Estado sobre Ordenamiento y Gestión Territorial por parte del Acuerdo Nacional previo a la aprobación de la futura Ley de OT. - Por otro lado, se adiciona un nuevo compromiso (b) que permite la generación de un instrumento orientador de los procesos de ordenamiento del territorio. Asimismo, se renumera el antiguo compromiso (b) que pasa a ser el nuevo compromiso (c). Los compromisos quedan de la siguiente forma: - Aprobación de una Política de Estado sobre Ordenamiento y Gestión Territorial que integra la Gestión del Riesgo de Desastres. - Elaboración y Aprobación de una guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento Territorial que integre la evaluación del riesgo de desastres y cambio climático. - Implementar un programa de asistencia técnica en gobiernos sub-nacionales sobre la aplicación de la Guía de ordenamiento territorial que integra la gestión del riesgo de desastres. Responsable: MINAM |
|  | - Presentación de la propuesta de Ley General de Desarrollo Urbano ante la Presidencia del Consejo de Ministros. - Difusión del Nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. - Diseño e implementación de un programa de asistencia técnica a Municipalidades seleccionadas para la formulación de sus Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Acondicionamiento Territorial. - Elaboración de una Guía para la identificación de condiciones de riesgo de desastre en la fase de diagnóstico de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano. Responsable: MVCS | La anterior propuesta de anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano fue elaborada antes de la aprobación de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), por lo que la nueva redacción del compromiso (a) considera los ajustes técnicos que ha habido que efectuar a dicha propuesta tomando en consideración las orientaciones de política pública que emanan de la nueva Ley del SINAGERD. En el resto de compromisos no se han efectuado cambios. - Presentación de la propuesta de Ley General de Urbanismo ante el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, actualizada con base en la nueva Ley 29664 que crea el SINAGERD. - Difusión del Nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial - Diseño e implementación de un programa de asistencia técnica a Municipalidades seleccionadas para la formulación de sus Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Acondicionamiento Territorial. - Elaboración de una Guía para la identificación de condiciones de riesgo de desastre en la fase de diagnóstico de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano. Responsable: MVCS |
| Fortalecer la planificación estratégica y de coordinación sectorial entre los diferentes niveles de gobierno. | - Difusión, seguimiento y evaluación de la Agenda Sectorial para la gestión del riesgo de desastres en Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Constitución del Grupo de Trabajo para la GRD en el MVCS, conformado por funcionarios directivos superiores, en cumplimiento de la Ley 29664 (Art. 19) Responsable: MVCS | Se ha subido el tenor del compromiso (a) ya que la agenda ya está siendo implementada. - Implementación y seguimiento de la Agenda Sectorial para la gestión del riesgo de desastres en Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Constitución del Grupo de Trabajo para la GRD en el MVCS, conformado por funcionarios directivos superiores, en cumplimiento de la Ley 29664 (Art. 19) Responsable: MVCS |
|  | - Suscripción de al menos 5 convenios específicos entre el MINAGRI y los Gobiernos Regionales y Locales, para el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos para la GRD, y la adaptación del agro frente al cambio climático - Formulación, socialización y aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades del Sector para facilitar el proceso de integración de la temática de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la planificación, diseño y ejecución de proyectos. - Elaboración y aprobación de una Guía para el Análisis de Riesgo en la formulación de PIP en el Sector Agrario. - Elaboración y aprobación de una Guía de Zonificación agroecológica que incorpore el tema de gestión de riesgo y la adaptación al Cambio Climático. Responsable: MINAGRI | No hay cambios en los compromisos - Suscripción de al menos 5 convenios específicos entre el MINAGRI y los Gobiernos Regionales y Locales, para el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos para la GRD, y la adaptación del agro frente al cambio climático. - Formulación, socialización y aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades del Sector Agrario con énfasis en Gestión del Riesgo Climático y Cambio Climático en la planificación, diseño y ejecución de proyectos - Elaboración y aprobación de una Guía para el Análisis de Riesgo en la formulación de PIP en el Sector Agrario. - Elaboración y aprobación de una Guía de Zonificación agroecológica que incorpore el tema de gestión de riesgo y la adaptación al Cambio Climático. Responsable: MINAGRI |
| Difundir y fortalecer las normas e instrumentos técnicos que incorporan criterios de seguridad y reducción de riesgos para el manejo de asentamientos precarios | - Actualización del estudio de Barrios Urbanos Marginales. - Elaboración de Planes para orientar acciones del PIMBP (Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos), en función al estudio actualizado. - Elaboración de un estudio sobre reasentamiento de población en zonas de muy alto riesgo no mitigable. - Elaboración de propuestas de actualización de instrumentos de gestión integral del riesgo de desastres del sector a partir de los resultados del Proyecto “Apoyo a la Gestión integral del Riesgo de Desastres Naturales a nivel Urbano”. Responsable: MVCS | En un municipio del país (Pisco), lugar de mayor afectación del sismo de 2007, se logró avanzar más allá de la elaboración de una propuesta y se logró aprobar la actualización de una ordenanza municipal (compromiso d). En el resto de compromisos no ha habido cambios, únicamente se han precisado mejor la redacción. - Actualización del estudio de Barrios Urbanos Marginales para elaboración de planes de intervención del PMIB (Programa de Mejoramiento Integral de Barrios). - Elaboración del Plan Operativo Institucional para orientar acciones del PMIB (Programa de Mejoramiento Integral de Barrios), en función al estudio actualizado. - Elaboración de un estudio sobre reasentamiento de población en zonas de muy alto riesgo no mitigable. - Actualización de un instrumento de gestión integral del riesgo de desastres del sector a partir de los resultados del Proyecto “Apoyo a la Gestión integral del Riesgo de Desastres Naturales a nivel Urbano”. Responsable: MVCS |
| Difundir y fortalecer las normas e instrumentos técnicos que incorporan criterios de seguridad y reducción de riesgos en el sector agropecuario. | - Socialización, evaluación y ajustes de la Guía para la ejecución de planes de tratamiento de cauces para el control de inundaciones. - Elaboración, validación y socialización de lineamientos articulados con los gobiernos regionales, locales, otros sectores y ONG´S, para el manejo de heladas (protección del ganado vacuno, ovino y camélido). Responsable: MINAGRI | No hay cambios en los compromisos - Socialización, evaluación y ajustes de la Guía para la ejecución de planes de tratamiento de cauces para el control de inundaciones. - Elaboración, validación y socialización de lineamientos articulados con los gobiernos regionales, locales, otros sectores y ONG´S, para el manejo de heladas (protección del ganado vacuno, ovino y camélido). Responsable: MINAGRI |
| Desarrollar y ampliar la cobertura de instrumentos metodológicos para la inclusión de la gestión del riesgo en los proyectos de inversión pública. | - Formulación, validación y publicación de una propuesta técnica de actualización de las pautas metodológicas para incorporar la gestión integral del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, ajustando el componente de riesgo de desastres y considerando aspectos de cambio climático en relación al recurso agua. Responsable: MEF | Está en curso el proceso de revisión final, aprobación y publicación de dichas pautas. Debido a que se decidió adelantar la aprobación del tercer programático, durante la negociación se acordó adecuar el compromiso al nivel de cumplimiento real del mismo. - Formulación y validación de una propuesta técnica de actualización de las pautas metodológicas para incorporar la gestión integral del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, ajustando el componente de riesgo de desastres y considerando aspectos de cambio climático en relación al recurso agua. Responsable: MEF (DGPI) |

| Objetivos Específicos | Mecanismos activadores del programático III aprobados en PE-L1104 (2011) | Compromisos de política PE-L1138 (2014) |
| --- | --- | --- |
| Eje 3. MANEJO DE DESASTRES |  |  |
| Mejorar los planes y sistemas de emergencia y contingencia a nivel nacional, sectorial y territorial. | - Formulación de los lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo en lo que corresponde a los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación. - Reformulación del Plan Nacional de Operaciones de Emergencia bajo el enfoque de procesos de gestión de riesgo de desastre y con base en la nueva Ley del SINAGERD; y fortalecimiento de herramientas para su aplicación, entre ellas las guías para la formulación de Planes de Operaciones de Emergencia a nivel regional y local. - Elaboración y validación de un manual de funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia Regionales (COER); y asistencia técnica a nivel regional y local Responsable: INDECI | - Se sube el tenor de los compromisos originales (a) y (b) y se propone sustituirlos por un nuevo compromiso (a): Aprobación del Plan Nacional de GRD que incluye un capítulo dedicado a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación (ver nuevo compromiso (b) del primer objetivo específico del Componente 2 de esta matriz) considerando además el fortalecimiento de los procedimientos de operaciones de emergencia. - Dados los notables avances del país en la planificación de la continuidad de operaciones del estado ante desastres, se incluyen dos nuevos compromisos (b) y (c). Con estos avances, Perú se convierte en un país pionero también en este tema. - El Gobierno ha decidido implementar un programa intensivo de simulacros para extraer lecciones que alimenten una mejor formulación de manuales y protocolos de respuesta con una buena base empírica, por lo que se ha sustituido el compromiso original (c) por un nuevo compromiso (d) relacionado con dicho programa de simulacros. - Dados los avances del país en la planificación de operaciones de emergencia, se ha incluido un nuevo compromiso (e) relacionado con la elaboración y aprobación de un Plan Nacional de Respuesta ante heladas que incorpora un enfoque multisectorial de acuerdo a la nueva Ley del SINAGERD. Los nuevos compromisos quedarían así: - Aprobación del Plan Nacional de GRD incluyendo los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, y considerando el fortalecimiento de los procedimientos de operaciones de emergencia. - Integración del concepto de continuidad operativa del Estado en situaciones de desastre en la planificación gubernamental. - Planificación y establecimiento de la gestión de la continuidad operativa del MEF en caso de Desastre. - Implementación de un programa de simulacros que incluya escenarios nacionales de afectación por sismo y tsunami, diurnos y nocturnos, y escenarios de ayuda mutua internacional. - Diseño y aprobación de un Plan Nacional de Articulación para la Respuesta ante al menos un fenómeno natural priorizado, con un enfoque de sistema y con la participación de al menos dos sectores. Responsables: PCM, MEF, INDECI |
| Mejorar los planes y sistemas de emergencia y contingencia a nivel nacional, sectorial y territorial. | - Formulación y aprobación de una Guía para la estandarización de criterios, indicadores y protocolos para la evaluación de daños y atención de emergencias en el Sector Agrario (3 niveles de Gobierno) Responsable: MINAGRI | No hay cambios en el compromiso - Formulación y aprobación de una Guía para la estandarización de criterios, indicadores y protocolos para la evaluación de daños y atención de emergencias en el Sector Agrario (3 niveles de Gobierno). Responsable: MINAGRI |
| Eje 4. GESTION FINANCIERA DE RIESGOS |  |  |
| Establecer una Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre. | - Diseño de una Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre, que considere, entre otros aspectos: - La definición clara del nivel de cobertura financiera necesario y los instrumentos financieros más adecuados para proporcionar tal cobertura; y - La definición de algunos lineamientos para establecer una política de aseguramiento de la infraestructura destinada a la provisión de servicios públicos y otros activos fijos estratégicos. - Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos. - Fortalecimiento de la cobertura financiera contingente para cubrir gastos extraordinarios de emergencias por desastres asociados a fenómenos naturales Responsable: MEF | Dados los avances notables del país, se sube el tenor del compromiso (a) con la aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Financiera, se amplía el alcance del compromiso (d) ya que además de ampliar con instrumentos contingentes, el MEF también ha ampliado el monto del Fondo de Estabilización Fiscal, y se incluye un nuevo compromiso (c) por su especial relevancia como espacio de toma de decisiones para la GRD al más alto nivel del MEF. - Diseño y aprobación de una Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre, que considere, entre otros aspectos: - La definición clara del nivel de cobertura financiera necesario y los instrumentos financieros más adecuados para proporcionar tal cobertura; y - La definición de algunos lineamientos para establecer una política de aseguramiento de la infraestructura destinada a la provisión de servicios públicos y otros activos fijos estratégicos. - Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos. - Creación, conformación y puesta en funcionamiento del Comité de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú - Fortalecimiento de la cobertura financiera para cubrir gastos extraordinarios de emergencias por desastres asociados a fenómenos naturales. Responsable: MEF (DNETP/DGR) |