MATRIZ DE VERIFICACIÓN

PERU / PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABIBLIDAD DEL ESTADO ANTE DESASTRES III / PE-L1138

Negociada el 23 de mayo de2014

| Objetivo General | Fortalecer y modernizar el marco normativo, institucional y de política pública para la gestión del riesgo de desastres naturales. Específicamente, se impulsará una serie de reformas dirigidas a fortalecer el marco legal e institucional a nivel de entidades con mandatos rectores y sectoriales incluyendo la gestión financiera del riesgo y el mecanismo de presupuesto por resultados que se impulsa desde el MEF. |
| --- | --- |

| COMPONENTE 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos específicos | Compromisos activadores programáticos III | Responsable | Medios de Verificación |
| Mantener un marco macroeconómico estable. | Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial. | MEF | Informe IMA y Carta de Política |

| COMPONENTE 2. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos específicos | Compromisos de política PE-L1138 (2014) | Responsable | Medios de verificación |
| Desarrollar y fortalecer el Marco legal y Normativo para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. | - Difusión y promoción de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su reglamento en todos los niveles de gobierno. - Formulación y aprobación de los instrumentos de política del SINAGERD, incluyendo el Plan Nacional de GRD. | PCM: Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres | - Oficio N° 137-2014-PCM/SGRD del 15 de mayo de 2014 por medio del cual se presenta el informe de actividades de divulgación de la Ley 29664 y su Reglamento, incluyendo el listado de entidades participantes en los tres niveles de gobierno. - (i) Decreto Supremo No. 111-2012-PCM del 1 de noviembre de 2012; por medio del cual “se incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional” + (ii) Decreto Supremo 034-2014-PCM por medio del cual “se aprueba el Plan Nacional de GRD”. |
| Desarrollar y fortalecer el Marco institucional requerido para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. (implementación de la estructura del SINAGERD) | - Aprobación de la actualización del Reglamento de Organización y Funciones de PCM para la inclusión de las funciones de rectoría del SINAGERD. - Creación de la secretaría de GRD en la PCM en cumplimiento de la Ley y el Reglamento del SINAGERD - Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del CENEPRED. - Aprobación de un Plan Estratégico del CENEPRED, que incluya entre otros aspectos, una identificación rápida de procesos e instrumentos existentes (o en desarrollo) en materia de gestión prospectiva y correctiva en el país - Formulación y aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, en función de la Ley y el Reglamento. | PCM: Secretaría General (compromisos: “a”, “b”, “c”, y “e”); CENEPRED (compromiso “d”) | - Decreto Supremo 055-2013-PCM del 17 de mayo de 2013, por medio del cual “se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros”, integrando las funciones de rectoría del SINAGERD. - Decreto Supremo 055-2013-PCM del 17 de mayo de 2013, por medio del cual “se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros”, integrando la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres como un órgano de línea. - Decreto Supremo 104-2012-PCM del 18 de octubre 2012, por medio del cual “se aprueba el Reglamento de la Organización y Funciones (ROF) del CENEPRED”. - (i) Resolución Jefatural N° 082-2013-CENEPRED/J; (ii) Versión aprobada del Plan Estratégico 2014-2016 del CENEPRED. - Decreto Supremo 043-2013-PCM del 18 de abril de 2013, por medio del cual se aprueba el nuevo ROF del INDECI en cumplimiento de la Ley del SINAGERD. |
| Impulsar la gestión integral del riesgo de desastres introduciendo esta gestión en el presupuesto nacional a través del Programa Presupuestal Estratégico (PPE) en el marco del Presupuesto por Resultados. | - Elaboración de los modelos operativos y estructura de costos del programa presupuestal y diseño de indicadores a nivel de producto, con la participación de los sectores involucrados. - Definición de indicadores de desempeño para el Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. - Asignación de recursos en el presupuesto nacional para la ejecución del programa presupuestal por resultados, específico para la gestión integral del riesgo de desastres, en intervenciones priorizadas a nivel de sectores y regiones seleccionadas para el año 2013. | MEF, Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) | - (i) Informe con modelos operativos y estructura de costos del programa presupuestal 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” + (ii) Memorando Nº 350-2014-EF/50.01 de conformidad por parte de la DGPP. - (i) Memorando Nº 0654-2014-ef/50.01 del 19 de mayo de 2014 de DGPP, dando su conformidad al Documento “Diseño y Validación de indicadores de desempeño a nivel de Resultado específico y productos del Programa Presupuestal 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” + (ii) Versión final de dicho Documento. - Informe de la DGPP sobre “evolución de las asignaciones presupuestales del Programa 068 para los años 2011 – 2014” |

| COMPONENTE 3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 1: IDENTIFICACION DE RIESGOS |  |  |  |
| Objetivos específicos | Compromisos de política PE-L1138 (2014) | Responsable | Medios de verificación |
| Facilitar el intercambio y mejorar los canales de comunicación entre generadores y usuarios de sistemas de información, a través de la implementación de estándares y de una plataforma de integración de información, relacionada con la gestión del riesgo de desastres. | - Aprobación de la norma para la estandarización, uso e intercambio de información espacial y de registros administrativos sobre identificación y análisis de riesgos de desastres. - Adecuación del reglamento de organización y funciones de la PCM para desarrollar el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de la Ley del SINAGERD. - Incorporar como un objetivo específico del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de la Ley del SINAGERD. - Creación e Implementación de un Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres con énfasis en los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgos y reconstrucción. | PCM, Oficina Nacional de Gobierno –Electrónico e Informática – ONGEI (compromiso: “a”); PCM, Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres (compromisos “b” y “c”); CENEPRED (compromiso “d”) | - Decreto Supremo 133-2013-PCM del 27 de diciembre de 2013, por medio del cual “se establece el acceso e intercambio de información espacial entre entidades de la Administración Pública”. - Decreto Supremo 055-2013-PCM del 17 de mayo de 2013, por medio del cual “se aprueba la modificación del reglamento de organización y funciones de la presidencia del consejo de ministros”, integrando las responsabilidades de la PCM para el desarrollo continuo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. - Decreto Supremo 034-2014-PCM por medio del cual “se aprueba el Plan Nacional de GRD”. - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), accesible a través de la página Web del CENEPRED: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigrid/ |
| Fortalecer y modernizar los sistemas de observación, y monitoreo de fenómenos climáticos e hidrometeorológicos | - Aprobación y divulgación del protocolo para la vigilancia y monitoreo meteorológico, agro-meteorológico e hidrológico que incluye la regulación de procedimientos de instalación y operación de estaciones e instrumental hidrometeorológico. - Ampliación de la cobertura de estaciones hidrometeorológicas del sistema de información climática | SENAMHI | - Resolución Presidencial Ejecutiva 0174 SENAMHI-PREJ-OGOT/2013 del 10 de septiembre y publicada en El Peruano el 14 de septiembre de 2013, por medio de la cual se aprueba el “el “Protocolo para la Instalación y Operación de Estaciones Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas del SENAMHI” - (i) Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 0072 SENAMHI-PREJ-OGP/2011 del 8 de abril de 2011, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico Interinstitucional firmado con la Autoridad Nacional del Agua- ANA, para la instalación de estaciones Hidrometeorológicas Automáticas + (ii) informe de supervisión de instalación de Estaciones + (iii) documento estructura funcional de la actividad fortalecimiento de la red hidrometeorológica nacional del PPR068 + iv) Resolución Ministerial N° 034-2014-MINAM mediante la cual declaran como información ambiental relevante para el Sistema Nacional de Información (SINIA), los datos generados por la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas, administrada por el SENAMHI |
| Fortalecer y modernizar los sistemas de observación y monitoreo de fenómenos de origen geológico y los sistemas de alerta temprana | - Creación de un observatorio vulcanológico en el Sur del Perú. - Elaboración de estudios definitivos y presentación al SNIP del proyecto para el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los sistemas de monitoreo volcánico del país. - Desarrollo de actividades conjuntas entre INGEMMET e IGP en materia de estudios, proyectos e investigación relacionados con la implementación del observatorio vulcanológico del Sur del Perú. | INGEMMET e IGP | - Resolución de Presidencia N° 037-2013-INGEMMET/PCD del 21 de marzo de 2013 (publicada en el diario oficial el 27 de marzo de 2013), por medio de la cual se crea el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET – OVI. - (i) Comunicación Nº 0183-PE-IGP/2013 del IGP que envía a la OPI de la PCM, el expediente técnico para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante el Riesgo Volcánico + (ii) Formato SNIP-03, Código de Proyecto Nº 271840. - Convenio marco interinstitucional firmado el 12 de junio de 2013 entre el INGEMMET y el IGP para desarrollar actividades conjuntas en materia de estudios, proyectos e investigación, entre ellos los relacionados con la implementación del Observatorio Vulcanológico. |
| Reforzar la investigación y generación de conocimiento sobre información oceanográfica que permita el monitoreo del fenómeno El Niño / La Niña | - Evaluación de los procesos principales de gestión interna del IMARPE (fortalezas, debilidades) y del ENFEN e identificación de opciones para mejorar el desempeño de la entidad en el monitoreo del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional; en coordinación con CENEPRED. - Diseño de los procesos, rutinas y/o protocolos necesarios para el análisis y evaluación de la presencia del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional como parte del Sistema de Información Científica – IMARSIS. | IMARPE | - (i) Documento final aprobado sobre la evaluación de los procesos principales de gestión interna del IMARPE y del ENFEN e identificación de opciones de mejora + (ii) oficios de envío a ENFEN y CENEPRED. - Documento final aprobado sobre el diseño de los procesos, rutinas y/o protocolos necesarios para el análisis y evaluación de la presencia del fenómeno El Niño / La Niña y variabilidad climática interanual y estacional como parte del Sistema de Información Científica – IMARSIS. |
| Reforzar la investigación y generación de conocimiento sobre riesgo, el desarrollo de metodologías para el análisis de riesgo y la identificación de medidas de reducción de riesgos en los diferentes sectores | - Actualización de estudio de microzonificación sísmica para Lima Metropolitana - Generación de escenarios de riesgo e indicadores que sirvan de insumo al sector vivienda, construcción y saneamiento, poniéndolo a disposición de los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al CENEPRED para la elaboración de los lineamientos correspondientes. | MVCS, Programa de Gestión Territorial | - Mapa de microzonificación sísmica de Lima actualizado con base en estudios de microzonificación realizados en distritos de Lima. - (i) Informes de los estudios de escenarios de riesgo e indicadores + (ii) oficios de entrega a los Gobiernos Locales y al CENEPRED. |

| COMPONENTE 3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 2: REDUCCION DE RIESGOS |  |  |  |
| Objetivos específicos | Compromisos de política PE-L1138 (2014) | Responsable | Medios de verificación |
| Promover la incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres en la formulación de políticas de ordenamiento territorial de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno. | - Aprobación de una Política de Estado sobre Ordenamiento y Gestión Territorial que integra la Gestión del Riesgo de Desastres. - Elaboración y Aprobación de una guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento Territorial que integre la evaluación del riesgo de desastres y cambio climático. - Implementar un programa de asistencia técnica en gobiernos sub-nacionales sobre la aplicación de la Guía de ordenamiento territorial que integra la gestión del riesgo de desastres. | MINAM, Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Dirección General de Ordenamiento Territorial. | - Política número 34 del Documento: “Políticas de Estado” del Acuerdo Nacional, publicado en http://www.acuerdonacional.pe/políticas-estado - Resolución Ministerial 135-2013-MINAM que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento Territorial (la guía se incluye como anexo a la RM). - Informe Final de los talleres de “Fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Sub Nacionales para Uso Adecuado del Territorio con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres”, en los cuales se utiliza, entre otros, la Guía metodológica. |
|  | - Presentación de la propuesta de Ley General de Urbanismo ante el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, actualizada con base en la nueva Ley 29664 que crea el SINAGERD. - Difusión del Nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial. - Diseño e implementación de un programa de asistencia técnica a Municipalidades seleccionadas para la formulación de sus Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Acondicionamiento Territorial. - Elaboración de una Guía para la identificación de condiciones de riesgo de desastre en la fase de diagnóstico de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano. | MVCS, Dirección Nacional de Urbanismo | - (i) Nota N° 42-CCC del 24 de enero de 2014, del Asesor del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo adjuntando el proyecto de Ley General de Urbanismo al Viceministro de Vivienda y Urbanismo + (ii) documento del proyecto de Ley actualizado con base en la Ley Nº 29664 del SINAGERD. - Informe del programa de difusión del nuevo reglamento de Acondicionamiento Territorial en talleres regionales incluyendo lista de participantes. - (i) Informe sobre los resultados del programa de asistencia técnica + (ii) Convenios de asistencia técnica suscritos entre el MVCS y las municipalidades seleccionadas . - Manual para la elaboración de los planes de acondicionamiento territorial. |
| Fortalecer la planificación estratégica y de coordinación sectorial entre los diferentes niveles de gobierno. | - Implementación y seguimiento de la Agenda Sectorial para la gestión del riesgo de desastres en Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Constitución del Grupo de Trabajo para la GRD en el MVCS, conformado por funcionarios directivos superiores, en cumplimiento de la Ley 29664 (Art. 19) | MVCS, Programa de Gestión Territorial. | - Informe de evaluación de metas e indicadores del sector vivienda, construcción y saneamiento en el marco de la Política Nacional Nº 14 en materia de gestión del riesgo de desastres para el primer semestre de 2013. - Resolución Ministerial Nº122-2012-Vivienda, del 21 de junio de 2012 por medio de la cual se constituye el grupo de trabajo para la GRD en función de la Ley del SINAGERD. |
|  | - Suscripción de al menos 5 convenios específicos entre el MINAGRI y los Gobiernos Regionales y Locales, para el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos para la GRD, y la adaptación del agro frente al cambio climático. - Formulación, socialización y aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades del Sector Agrario con énfasis en Gestión del Riesgo Climático y Cambio Climático en la planificación, diseño y ejecución de proyectos - Elaboración y aprobación de una Guía para el Análisis de Riesgo en la formulación de PIP en el Sector Agrario. - Elaboración y aprobación de una Guía de Zonificación agroecológica que incorpore el tema de gestión de riesgo y la adaptación al Cambio Climático. | MINAGRI: Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (GTTSACC) y Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) | - Convenios suscritos con las regiones Junín, Ica, Cusco, Tumbes y Piura para el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos para la GRD. - (i) Oficio Nº 1013-2014 MINAGRI-VMPA-DGAAA-DERN-54219-14 informando de la aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades del Sector Agrario con énfasis en Gestión del Riesgo Climático y Cambio Climático+ (ii) Copia de dicho Plan - (i) Oficio 032-2013-MINAGRI-VMPA-DGAAA-DERN-85657, por medio del cual se aprueba la guía para el Análisis de Riesgo en la formulación de PIP en el Sector Agrario + (ii) versión final de la guía. - (i) Oficio 006-2013-MINAGRI-VMPA-DGAAA-DERN-8404-2013, por medio del cual se aprueba la guía de zonificación agroecológica que incorpore el tema de gestión de riesgo y la adaptación al Cambio Climático + (ii) versión final de la guía. |
| Difundir y fortalecer las normas e instrumentos técnicos que incorporan criterios de seguridad y reducción de riesgos para el manejo de asentamientos precarios | - Actualización del estudio de Barrios Urbanos Marginales para elaboración de planes de intervención del PMIB (Programa de Mejoramiento Integral de Barrios). - Elaboración del Plan Operativo Institucional para orientar acciones del PMIB (Programa Mejoramiento Integral de Barrios), en función al estudio actualizado. - Elaboración de un estudio sobre reasentamiento de población en zonas de muy alto riesgo no mitigable. - Actualización de un instrumento de gestión integral del riesgo de desastres del sector a partir de los resultados del Proyecto “Apoyo a la Gestión integral del Riesgo de Desastres Naturales a nivel Urbano”. | MVCS, Dirección Nacional de Urbanismo | - (i) Informe “Situación de los Barrios Urbano Marginales en el Perú” elaborado por el programa “Nuestras Ciudades” . - Plan Operativo Institucional del PMIB del año 2014. - (i) Oficio N 085-2014/Vivienda-VMU-PNC, que aprueba el “Estudio de base para el reasentamiento de ocupaciones urbanas emplazadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable + (ii) versión final aprobada del estudio. - Ordenanza municipal Nº 015-2013-MPP de la Municipalidad Provincial de PISCO que aprueba la actualización del modelo de desarrollo urbano de la provincia de Pisco, con base en los resultados del estudio de microzonificación sísmica. |
| Difundir y fortalecer las normas e instrumentos técnicos que incorporan criterios de seguridad y reducción de riesgos en el sector agropecuario. | - Socialización, evaluación y ajustes de la Guía para la ejecución de planes de tratamiento de cauces para el control de inundaciones. - Elaboración, validación y socialización de lineamientos articulados con los gobiernos regionales, locales, otros sectores y ONG´S, para el manejo de heladas (protección del ganado vacuno, ovino y camélido). | MINAGRI - Autoridad Nacional del Agua – ANA (compromiso “a”); MINAGRI - Programa de Desarrollo Productivo Agrario – Rural, AGRORURAL (compromiso “b”). | - (i) Oficio 002-2013-AG-DVM-DGAAA-DERN-132521 que aprueba el Informe del proceso de socialización y validación de la “Guía para la formulación de planes de tratamiento de cauces para el control de inundaciones” + (ii) documento final aprobado de la guía. - (i) Oficio Nº 849-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURAL-DE que remite los “Lineamientos Técnicos para la Ejecución del Programa 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” incluyendo, entre otros, el manejo de heladas, y que informa de su socialización mediante un taller macroregional + (ii) Copia de dichos lineamientos. |
| Desarrollar y ampliar la cobertura de instrumentos metodológicos para la inclusión de la gestión del riesgo en los proyectos de inversión pública. | - Formulación y validación de una propuesta técnica de actualización de las pautas metodológicas para incorporar la gestión integral del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, ajustando el componente de riesgo de desastres y considerando aspectos de cambio climático en relación al recurso agua. | MEF, Dirección General de Políticas de Inversión | - (i) Documento de propuesta de pautas metodológicas para incorporar la gestión integral del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública + (ii) informe del proceso de validación de dicha propuesta. |

| COMPONENTE 3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 3. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |
| Objetivos específicos | Compromisos de política PE-L1138 (2014) | Responsable | Medios de verificación |
| Mejorar los planes y sistemas de emergencia y contingencia a nivel nacional, sectorial y territorial. | - Aprobación del Plan Nacional de GRD incluyendo los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, y considerando el fortalecimiento de los procedimientos de operaciones de emergencia. - Integración del concepto de continuidad operativa del Estado en situaciones de desastre en la planificación gubernamental. - Planificación y establecimiento de la gestión de la continuidad operativa del MEF en caso de Desastre. - Implementación de un programa de simulacros que incluya escenarios nacionales de afectación por sismo y tsunami, diurnos y nocturnos, y escenarios de ayuda mutua internacional. - Diseño y aprobación de un Plan Nacional de Articulación para la Respuesta ante al menos un fenómeno natural priorizado, con un enfoque de sistema y con la participación de al menos dos sectores. | PCM - Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres (compromisos “a” y “b”); MEF - Dirección de Gestión del Riesgo (compromiso “c”); INDECI - Dirección Nacional de Operaciones de Emergencia (compromisos “d” y “e”) | - Decreto Supremo 034-2014-PCM por medio del cual “se aprueba el Plan Nacional de GRD” que integra los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. - Decreto Supremo 034-2014-PCM por medio del cual “se aprueba el Plan Nacional de GRD” que integra el concepto de continuidad operativa del Estado en situaciones de desastre. - (i) Convenio firmado con el Banco de la Nación que establece una Sede Alterna de la DGETP (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público) en un local del Banco de la Nación + (ii) Registro (evaluación) de la realización de la simulación de continuidad de negocios del MEF realizada el 7 de mayo de 2014. - (i) Resolución Ministerial Nº 040-2013-PCM que aprueba la realización de simulacros por sismo y tsunami a nivel nacional + (ii) Informe del INDECI sobre los resultados del programa de Simulacros. - Decreto Supremo Nº 64-2013-PCM , por medio del cual se aprueba el Plan Multisectorial para la atención de Heladas y Friaje 2013 + (ii) copia de dicho Plan. |
|  | - Formulación y aprobación de una Guía para la estandarización de criterios, indicadores y protocolos para la evaluación de daños y atención de emergencias en el Sector Agrario (3 niveles de Gobierno). | MINAGRI, Unidad de Defensa Nacional – UDN | - (i) Oficio 031-2013-MINAGRI-VMPA-DGAAA-DERN-88835, por medio de la cual se aprueba la guía para la estandarización de criterios, indicadores y protocolos para la evaluación de daños y atención de emergencias en el Sector Agrario + (ii) documento final aprobado de la guía. |

| COMPONENTE 3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 4. GESTION FINANCIERA DE RIESGOS |  |  |  |
| Objetivos específicos | Compromisos de política PE-L1138 (2014) | Responsable | Medios de verificación |
| Establecer una Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre. | - Diseño y aprobación de una Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre, que considere, entre otros aspectos: - La definición clara del nivel de cobertura financiera necesario y los instrumentos financieros más adecuados para proporcionar tal cobertura; y - La definición de algunos lineamientos para establecer una política de aseguramiento de la infraestructura destinada a la provisión de servicios públicos y otros activos fijos estratégicos. - Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos. - Creación, conformación y puesta en funcionamiento del Comité de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú - Fortalecimiento de la cobertura financiera para cubrir gastos extraordinarios de emergencias por desastres asociados a fenómenos naturales. | MEF, Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público – Dirección de Gestión del Riesgo | - (i) Acta Nº 2-2013 del Comité de Riesgos del MEF que aprueba la Estrategia Nacional de Gestión Financiera de Riesgos de Desastre + (ii) Nota Nº 026-2013-EF/52.08 con la actualización a diciembre de 2013 de la Estrategia Financiera. - Resolución de Secretaría General N° 002-2011-EF/13 del 2 de noviembre 2011 que aprueba el MOF del MEF e incluye las funciones de la Dirección de Gestión del Riesgo. - (i) Ley 29953 “Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013”, que crea el Comité de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú + (ii) Resolución Ministerial 112-2013-EF/52 que aprueba el Reglamento Operativo del Comité; + (iii) acta de la primera reunión del Comité. - (i) Decreto Supremo Nº 357-2013-EF que aprueba la operación de crédito contingente con el BID + (ii) Decreto Supremo Nº 060-2014-EF que aprueba el préstamo contingente con el JICA + (iii) Decreto Supremo Nº 295-2013-EF que aprueba la operación de crédito contingente con CAF + (iv) Carta de renovación del crédito contingente con el BM + (v) informe sobre el Fondo de Estabilización Fiscal al 31/12/13. |