Banco Interamericano de Desarrollo

Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios)

Resumen para T/C Fondos

# BO-T1064

- Información General

| Nombre del Proyecto: | Bolivia, Análisis Ambiental de País |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del fondo: | Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPE) |  |
| País beneficiario: | Bolivia |  |
| Mecanismo de Ejecución: | RE1/EN1 en coordinación con SDS/ENV con la colaboración de RE1/OD1 y COF/CBO |  |
| Equipo de Proyecto: | Kleber Machado (RE1/EN1), Jefe de Equipo; Helena Piaggesi Landázuri (RE1/EN1); Ricardo Quiroga (SDS/ENV); Waldo Vargas (COF/CBO); Gerhard Lair (RE1/OD1); (LEG/OPR); y Alicia Maldonado (RE1/EN1) |  |
| Monto estimado a ser financiado: | Programa BID-Holanda para el Medioambiente (NPE) Total | US$80.000 US$80,000 |
| Período de ejecución | 4 meses |  |
| Período de desembolsos: | 6 meses |  |

- Antecedentes

  - La favorable coyuntura económica actual y los resultados de las últimas elecciones nacionales y de prefectos en Bolivia impusieron una nueva dinámica al proceso democrático y las relaciones entre el Estado y la sociedad. La agenda política resultante implica grandes desafíos dado su fuerte componente de inclusión social y política, a lo que se suma el objetivo de dar visibilidad a la realidad étnica del país. En este contexto, el gobierno enfrenta el enorme desafío de construir la nueva estructura institucional y de gobernabilidad.

  - El buen desempeño de los indicadores macro-financieros, con un crecimiento del PIB superior al 4%, una inflación relativamente baja y finanzas públicas mejoradas, sustentadas en favorables condiciones externas y cambios fundamentales en la tributación (principalmente del sector hidrocarburos), ofrecen una singular oportunidad para reorientar el modelo de desarrollo del país y poder concretar las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que busca una “Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana”.

  - El PND para el período 2006-2010, que se sustenta en un aumento de la extracción de recursos naturales no renovables y el aumento de la producción y turismo, impulsa inversiones en transporte, generación de energía, desarrollo regional, agricultura, e impone mejorar el manejo de los recursos naturales  y una mayor focalización de actividades de protección y fiscalización del medioambiente, que serán temas transversales de la nueva estrategia del Banco con el País.

  - Dadas las múltiples y variadas necesidades de apoyo al desarrollo requerido para reducir la brecha de la pobreza según los lineamientos del PND 2006-2010, se impone como postulado de la nueva Estrategia del Banco, una mayor focalización de sus actividades en Bolivia. Al respecto, se propone concentrar el apoyo futuro del Banco en tres áreas estratégicas relacionadas con: i) los retos de crecimiento económico, empleo y gobernabilidad: productividad, competitividad e infraestructura productiva, a fin de promover un crecimiento económico armónico y sostenido concentrado en territorios con alto potencial económico y claras ventajas comparativas; ii) los retos de mejorar las condiciones de vida y crear oportunidades para los más pobres: desarrollo del sector de agua potable y saneamiento y desarrollo social-productivo concentrado en municipios que registran altos niveles de pobreza y vulnerabilidad; y iii) la transparencia y eficiencia de las acciones del Estado: Modernización del Estado mediante el desarrollo institucional a nivel nacional y descentralizado que permita lograr un sector público más eficiente y eficaz en un marco de profundización de la descentralización.

  - En 2003 el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la nueva Estrategia Ambiental (GN-2208-4, 30 junio 2003), la cual estableció una ruta de acción para aumentar la sostenibilidad de sus inversiones, en particular buscando integrar la dimensión ambiental como eje transversal en el desarrollo económico y social. La Política de Salvaguardias Ambientales (GN-2208-18), aprobada el 19 de enero 2006, busca por su lado, proveer las directrices necesarias para poner en marcha las prioridades claves indicadas en la Estrategia Ambiental.

  - La Política indica que el Banco, como parte del proceso de programación, debe enfocarse en la transversalidad ambiental a través de un trabajo analítico a nivel de país encaminado a identificar los principales riesgos y oportunidades ambientales asociados con áreas claves del desarrollo económico y social, evaluar el estado de las condiciones que favorezcan la gestión ambiental y a establecer un conjunto de acciones prioritarias para el país, (Directiva A.1 Transversalidad ambiental en la programación y estrategias de país). En particular, este trabajo analítico se verá reflejado en el desarrollo de Documentos de Estrategia de País y contribuirá a orientar el proceso de programación del país.

  - El Análisis Ambiental de País (AAP) será la herramienta principal para generar la información pertinente y para respaldar el desarrollo de los documentos de programación. Este análisis ambiental debería tener un carácter estratégico enfocado en sectores y áreas altamente relevantes en la relación del Banco con el país. En este contexto, este trabajo analítico debe considerar aspectos relevantes como: i) identificación y análisis de desafíos (issues) y oportunidades ambientales prioritarios a través de sectores, incluyendo sus nexos con los motores sociales y económicos con los objetivos de reducción de pobreza, así como sus implicaciones de carácter regional y mundial; ii) estado de la gobernabilidad ambiental (por ejemplo, nivel de desarrollo institucional, participación de la sociedad civil, acceso a la información, idoneidad de los marcos jurídicos, normativos y de políticas, nivel de aplicación y cumplimiento de los estándares ambientales y capacidad de gestión ambiental del sector público); iii) acciones pasadas y presentes del Banco y de otras instituciones y agencias financieras multilaterales (IFM); iv) identificación de prioridades estratégicas para la acción del Banco, incluyendo retos y oportunidades asociados al financiamiento público y privado; y v) indicadores pertinentes de desempeño y tendencias ambientales.

  - El Banco discutirá con el país, en el marco del ejercicio de preparación de la estrategia del país los objetivos estratégicos y las posibles acciones para abordar de manera multisectorial los temas claves ambientales que se han identificado, incluyendo los aspectos sociales asociados al análisis ambiental.

- Objetivos

  - El objetivo de esta TC es apoyar el proceso de formulación de la Estrategia de País, del Banco, para Bolivia, mediante la inserción transversal del tema ambiental en dicho proceso.

  - Esta TC tendrá como propósitos específicos:

    - Un análisis sistemático las prioridades ambientales ligadas a la agenda de desarrollo del país, centrándoles en los alcances ambientales estratégicos de las políticas y planes de desarrollo, incluyendo temas como la reducción de la pobreza, desarrollo regional, competitividad, vulnerabilidad a amenazas naturales y temas claves a nivel sectorial, notablemente el sector energético, transporte, agricultura y desarrollo productivo regional.

    - Recomendar las posibles líneas estratégicas y de política que deberían ser consideradas en el diálogo con el gobierno para mejorar el entorno habilitador a fin de promover las oportunidades y enfrentar los principales riesgos asociados al tema ambiental en los mencionados sectores claves del gobierno

    - Subsidiar el desarrollo de los documentos que consolidarán la Estrategia de País, identificando las áreas de acción en las cuales el Banco pueda asistir al gobierno y también a identificar y recomendar acciones ambientales prioritarias que deberían ser consideradas en forma transversal en operaciones en ejecución y en la formulación de futuras operaciones, incluyendo la identificación temprana de riesgos.

  - Dada la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales y dado su vínculo directo con la gestión ambiental y competitividad, el AAP tomará en cuenta este tema como elemento especial. Aprovechando información ya disponible, se identificarán temas relacionados con la gestión de riesgos, específicamente el análisis dónde y cómo la producción e infraestructura pueda verse afectada (disminuyendo la competitividad) e identificar oportunidades para fortalecer la gestión de riesgos.

- Descripción

  - Elementos: El Análisis Ambiental de País incluirá los siguientes elementos:

    - Identificación de las prioridades ambientales para asegurar la competitividad, promover el desarrollo económico sustentable y lograr la reducción de la pobreza. Esto incluirá: (a) una identificación y análisis preliminar de los principales conductores (“drivers”) del desarrollo socio-económico de Bolivia, con énfasis en áreas estratégicas del PND (a ser identificados en el estudio, pero a modo de ejemplo podrían ser energía, transporte, agricultura, turismo y desarrollo regional), (b) una identificación y análisis preliminar de las prioridades estratégicas que representan desafíos fundamentales o riesgos para el desarrollo socio-económico de Bolivia, (a ser identificados en el estudio, pero a modo de ejemplo podrían ser pobreza, energía, transporte o vulnerabilidad a desastres naturales), y (c) un análisis preliminar de los temas ambientales y de recursos naturales relacionados con los principales conductores y prioridades estratégicas identificadas.

    - Diagnóstico para analizar el entorno habilitador (políticas y gobernabilidad) para enfrentar los desafíos y potenciar las oportunidades ambientales: En esta fase se realizará: i) un análisis completo de los temas ambientales y de recursos naturales relacionados con los principales conductores y prioridades estratégicas identificadas, ii) un análisis de las implicaciones de las políticas y planes de desarrollo específicos relacionados a los conductores y prioridades estratégicas sobre el desarrollo sostenible, a fin de identificar potenciales riesgos y oportunidades ambientales, incluyendo una estimación y ranking relativo de la magnitud, duración y probabilidad de mayores impactos ambientales negativos y positivos (incluyendo las implicaciones ambientales para mujeres, grupos indígenas y grupos de menores ingresos y las posibilidades de lograr una reducción de la pobreza mediante la promoción de los servicios ambientales), y hacer recomendaciones para mejorar el marco de políticas y proponer indicadores correspondientes; iii) un análisis de capacidades institucionales y de organización para enfrentar los desafíos y potenciar las oportunidades relacionados a los temas ambientales identificados basado en parámetros cuantitativos y documentados que pueden ser comparados con otros países, y recomendar medidas de fortalecimiento y proponer indicadores correspondientes; iv) una selección de los principales indicadores para medir el desempeño ambiental relacionado con los conductores y prioridades estratégicas identificados, y v) un análisis de las implicaciones para la cartera de proyectos en el sector público y privado con financiamiento del Banco, incluyendo analizar los sectores identificados como prioritarios en la Estrategia de País y los proyectos en la cartera y el pipeline, identificando oportunidades para insertar en forma transversal el tema ambiental en los proyectos, definir posibles áreas de apoyo y buscar formas de prevenir potenciales riesgos durante la preparación de las operaciones. El diagnóstico se realizará en plena coordinación con la formulación del Documento de Diálogo de Políticas ya preparado para Bolivia y la respectiva Estrategia de País en preparación, a fin de asegurar que los resultados del análisis sirvan de insumos para el proceso de formulación de la Estrategia.

    - Fase de validación. El objetivo del ejercicio es elevar el debate y diálogo sobre políticas y prioridades ambientales con las autoridades económicas y de otros sectores.  En este sentido, esta fase consistirá no solo en un proceso de validación del AAP, si no de enriquecer una discusión y debate de los temas ambientales más importantes.  Esta validación del AAP se realizará aplicando una metodología de grupos focales (multi-sectorial, incluyendo, por ejemplo, autoridades, sociedad civil, academia, sector privado y donantes claves) a fin de buscar sus opiniones sobre las prioridades e vínculos identificados entre medio ambiente y, entre otros, crecimiento económico y competitividad, reducción de la pobreza, gobernabilidad e desarrollo regional.  Para ese efecto se realizarán: (i) Talleres intermedios: El propósito de esta actividad es validación de los resultados de la identificación de prioridades ambientales del país y luego de formulación de las conclusiones y recomendaciones. (ii) Taller final: El propósito de esta actividad es validar el AAP con los tomadores de decisiones y de política en el país.  En particular, se buscará en esta oportunidad un diálogo con los principales Ministros, asegurando coordinación y consistencia con los procesos vinculados al desarrollo de la EPB.

  - Productos: El producto principal de esta cooperación técnica es el Análisis Ambiental de País para Bolivia validada y que servirá como una herramienta analítica para establecer prioridades ambientales requeridas para disminuir la pobreza, aumentar la competitividad y promover el desarrollo económico sustentable. Productos intermedios incluyen: un informe inicial, el diagnóstico, talleres participativos y reuniones del grupo focal y una taller final con los tomadores de decisiones y promotores de políticas.

  - Duración:  La ejecución del proyecto y desembolsos será de 4 y 6 meses.

- Ejecución

  - Esta cooperación técnica será supervisada por la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento Regional de Operaciones I (RE1/EN1) del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación directa con la División Ambiental del Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS/ENV). Además, se asegurará una estrecha colaboración con la División de País (RE1/OD1) y la Representación del Banco en Bolivia (COF/CBO) para contribuir en forma oportuna a la formulación de la Estrategia del Banco para Bolivia. Para acompañar la preparación del Análisis Ambiental de País se promoverá establecer un grupo multisectorial, compuesto por autoridades de distintos sectores, sociedad civil, academia, sector privado y donantes (incluyendo el Banco Mundial) claves, a ser convocado preferiblemente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

  - Para realizar el Análisis Ambiental de País, RE1/EN1 contratará una firma internacional de consultoría o una institución regional especializada con experiencia en análisis ambiental y de políticas relacionadas al desarrollo sostenible.

- Costo y Financiamiento

  - El costo total del proyecto es de US$80.000. Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPE) proveerá fondos por hasta US$80.000. El presupuesto solicitado se distribuye de la siguiente manera:

| Costos Estimados (em US dólares) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubro | ## Meses | Costo Unitário | Subtotal |
| A) Servicios Profesionales (meses) |  |  |  |
| Experto en análisis institucional | 2 | 4.000 | 8.000 |
| Economista de recursos naturales | 3 | 3.500 | 10.500 |
| Experto en planeamiento ambiental | 3 | 3.500 | 10.500 |
| Experto en ciencias políticas | 2 | 4.000 | 8.000 |
| Apoyo técnico (digitación, computación gráfica, secretaria) | 4 | 1.250 | 5.000 |
| #### Subtotal |  |  | 42.000 |
| B) Viajes | Cantidad |  |  |
| Nacionales (Bolivia) | 10 | 500 | 5.000 |
| Per diem (dias) | 100 | 150 | 15.000 |
| Internacionales | 5 | 1.000 | 5.000 |
| C) Talleres |  |  | 13.000 |
| ### Subtotal |  |  | 25.000 |
| TOTAL |  |  | 80.000 |

- Responsabilidad en el Banco

- Responsabilidad Técnica

  - La responsabilidad técnica de esta operación la tendrá la División de Administración de Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RE1/EN1), Sr. Kleber Machado (RE1/EN1), [Tel. (202) 623-2026, E-mail: kleberm@iadb.org].

- Responsabilidad administrativa

  - La responsabilidad para la administración, incluyendo contrataciones y desembolsos la tendrá la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento Regional de Operaciones I (RE1/EN1).

- Impacto Ambiental y Social

  - El AAP complementará la Estrategia del Banco con el País. Esta operación se enfoca en, a través del diálogo con los actores interesados en el país, identificar acciones para promover el desarrollo sostenible de Bolivia, y a la vez, promover la inserción transversal del tema ambiental en las actividades financiadas por el Banco en Bolivia y, por ende, se espera que tenga impactos ambientales positivos. No se prevén impactos ambientales y sociales negativos.

- Recomendación

  - Kleber Machado, Jefe de equipo de  proyecto designado, recomienda la aprobación de esta cooperación técnica y el uso de recursos del Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPE) por un total de US$80.000 para financiar las actividades descritas en este documento.

- Certificación

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPE) de conformidad con la comunicación enviada por correo electrónico de fecha 20 de abril del 2006 y firmado por Aart van der Horst del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPE),  hasta la suma de US$80,000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento.  La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de 6  meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación.  Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares americanos.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país.  No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este Plan de Operaciones.  Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno..

| (Original Firmado) | (March 29, 2007) |
| --- | --- |
| ## Arnoldo Medeiros da Fonseca Jr. | ### Fecha |
| ### Jefe |  |
| Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica |  |

- Aprobación:

| Aprobado: (Original Firmado) _______________________________________ | (4/5/07) |
| --- | --- |
| ## Asunción Aguilá | Fecha |
| ## Jefe |  |
| División de Administración de Recursos Naturales y Medioambiente (RE1/EN1) |  |

- IDBDOCS-#936064

Según el informe “World Resources 2005: The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty”, las poblaciones pobres suelen depender en forma directa del medio ambiente y los recursos naturales para su bienestar y además tienden a ser más vulnerables afectados por su degradación.

Incluyendo los distintos instrumentos de préstamo y las distintas formas de financiamiento para el sector privado ofrecidas por el Banco, cooperaciones técnicas no reembolsables, y operaciones FOMIN.

- Esto puede incluir recomendaciones de planes o políticas sobre las cuales se deben realizar evaluaciones ambientales estratégicas.

Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que busca una “Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana”.