**Apoyo a la Gestión Integral de la Convivencia y Seguridad Ciudadana a Nivel Local**

**Número de proyecto: ES-T1162**

**Términos de Referencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CONSULTORÍA** | **OBJETIVOS** | **CARACTERÍSTICAS** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTOS** |
| Diseño de los Protocolos de Actuación para los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Consolidar el modelo de prevención de los PCIL por medio de la definición de la metodología de trabajo de cada uno de sus módulos de actividades | * Consultor individual * Plazo: 3 meses * Fecha de inicio: Enero/2013 * Fecha de finalización: Abril/2013   Calificación: Consultor con experiencia en la construcción de metodologías y materiales didácticos en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | * Recopilación y revisión de documentación especializada en la materia * Consulta a expertos para cada uno de los módulos de actividades de los PCIL * Redacción de informe con el protocolo de actuación para cada módulo de actividades * Validación de los protocolos de actuación con actores clave del proyecto | * Materiales bibliográficos consultados * Registro de entrevistas realizadas * Documento elaborado y aprobado |
| Facilitación de la implementación del Módulo de Deporte del modelo de los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Facilitar la ejecución del Módulo de Deporte de los PCIL de acuerdo con el protocolo de actuación correspondiente | * Consultores individuales * Plazo: 28 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Septiembre/2015   Calificación: Consultores con experiencia en la conducción de grupos deportivos de niños y jóvenes en el marco de programas y proyectos de prevención de la violencia, con capacidad de insertarse en las comunidades y desarrollar actividades comunitarias de deporte por medio de las cuales se fomenten valores y actitudes de salud corporal, superación personal, disciplina, autoestima, manejo de la agresividad, etc. | * Elaboración de Plan de Trabajo para el módulo * Desarrollo de sesiones de trabajo con beneficiarias y beneficiarios * Sistematización de los avances del módulo de actividades * Presentación de la sistematización de avances | * Plan de Trabajo * Registros de asistencia * Documentos de sistematización de avances * Informe final |
| Facilitación de la implementación del Módulo de Arte y Cultura del modelo de los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Facilitar la ejecución del Módulo de Arte y Cultura de los PCIL de acuerdo con el protocolo de actuación correspondiente | * Consultores individuales * Plazo: 28 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Septiembre/2015   Calificación: Consultores con experiencia en la conducción de grupos artísticos de niños y jóvenes en el marco de programas y proyectos de prevención de la violencia, con capacidad de insertarse en las comunidades y desarrollar actividades comunitarias de arte y cultura como espacios alternativos de expresión de aptitudes e inquietudes artísticas, promoción de valores humanos, dreno psicosocial de frustraciones y manejo positivo de la agresividad | * Elaboración de Plan de Trabajo para el módulo * Desarrollo de sesiones de trabajo con beneficiarias y beneficiarios * Sistematización de los avances del módulo de actividades * Presentación de la sistematización de avances | * Plan de Trabajo * Registros de asistencia * Documentos de sistematización de avances * Informe final |
| Facilitación de la implementación del Módulo de Transformación Positiva de Conflictos del modelo de los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Facilitar la ejecución del Módulo de Transformación Positiva de Conflictos de los PCIL de acuerdo con el protocolo de actuación correspondiente | * Consultores individuales * Plazo: 28 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Septiembre/2015   Calificación: Consultores con capacidad de insertarse en las comunidades y con experiencia en la generación de herramientas y espacios de diálogo y construcción de consensos cotidianos de la ciudadanía en el ámbito comunitario, así como en la creación de instancias y mecanismos institucionales para la resolución alternativa de conflictos comunitarios | * Elaboración de Plan de Trabajo para el módulo * Desarrollo de sesiones de trabajo con beneficiarias y beneficiarios * Sistematización de los avances del módulo de actividades * Presentación de la sistematización de avances | * Plan de Trabajo * Registros de asistencia * Documentos de sistematización de avances * Informe final |
| Facilitación de la implementación del Módulo de Prevención de Violencia Intrafamiliar y de Género del modelo de los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Facilitar la ejecución del Módulo de Prevención de Violencia Intrafamiliar y de Género de los PCIL de acuerdo con el protocolo de actuación correspondiente | * Consultores individuales * Plazo: 28 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Septiembre/2015   Calificación: Consultores con capacidad de insertarse en las comunidades y con experiencia en la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres y de problemas familiares, así como en la prestación o facilitación de servicios de apoyo dirigido (Consejería Psicológica y Legal) | * Elaboración de Plan de Trabajo para el módulo * Desarrollo de sesiones de trabajo con beneficiarias y beneficiarios * Sistematización de los avances del módulo de actividades * Presentación de la sistematización de avances | * Plan de Trabajo * Registros de asistencia * Documentos de sistematización de avances * Informe final |
| Facilitación de la implementación del Módulo de Capacitación para el Empleo del modelo de los Parques de Convivencia e Inserción Laboral (PCIL) | Facilitar la ejecución del Módulo de Capacitación para el Empleo de los PCIL de acuerdo con el protocolo de actuación correspondiente | * Consultores individuales * Plazo: 28 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Septiembre/2015   Calificación: Consultores con capacidad de insertarse en las comunidades y con experiencia en la implementación de cursos en áreas vocacionales y en el desarrollo de habilidades para la vida, así como en el fomento del autoempleo y del empleo tradicional | * Elaboración de Plan de Trabajo para el módulo * Desarrollo de sesiones de trabajo con beneficiarias y beneficiarios * Sistematización de los avances del módulo de actividades * Presentación de la sistematización de avances | * Plan de Trabajo * Registros de asistencia * Documentos de sistematización de avances * Informe final |
| Asistencia técnica especializada en planificación y gestión de la prevención de la violencia a nivel local | Desarrollar un proceso de capacitación y transferencia de conocimientos con funcionarios de la alcaldía y autoridades locales en temas de gestión local de prevención de la violencia | * Consultores individuales * Plazo: 6 meses * Fecha de inicio: Mayo/2013 * Fecha de finalización: Noviembre/2013   Calificación: Consultores con experiencia en diseño e implementación de cursos de capacitación en materia de gestión de la prevención de la violencia desde lo local | * Presentación de la metodología didáctica a emplear * Validación de la metodología didáctica con actores clave del proyecto * Realización de jornadas de capacitación con actores locales * Sistematización de los logros de los cursos de capacitación * Presentación de la sistematización de logros | * Metodología didáctica * Registros de asistencia * Informe final |
| Evaluación de resultados | Evaluar los resultados del proyecto con un adecuado fundamento empírico | * Consultor individual * Plazo: 2 meses * Fecha de inicio: Octubre/2015 * Fecha de finalización: Diciembre/2015   Calificación: Consultor con experiencia en evaluación de intervenciones sociales con especialización en programas y proyectos de prevención de la violencia | * Recopilación y revisión de documentación especializada en la materia * Recopilación y revisión de registros producidos en el marco del proyecto * Consulta a expertos y a beneficiarias/os de cada módulo de actividades * Redacción de informe final * Validación de los contenidos del informe final con actores clave del proyecto | * Plan de trabajo * Informe de resultados y recomendaciones |