**MATRIZ DE RESULTADOS**

Objetivo del proyecto: Generar conocimiento aplicado y evidencia de intervenciones innovadoras para prevenir la violencia de la población juvenil (hombres y mujeres) privada de la libertad, que sea de utilidad al gobierno mexicano para el cumplimiento de los objetivos de su Plan Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). Objetivos específicos son: (i) contribuir al cambio de comportamientos y actitudes en los jóvenes hacia el uso de la violencia como medio para solucionar conflictos; (ii) generar evidencia sobre la efectividad de la intervención; (iii) diseminar los hallazgos y resultados del programa.

**RESULTADOS ESPERADOS**

| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | **Mediciones intermedias** | | | | | | **Metas** | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor** | **2014** | **Valor** | **2015** | **Valor** | **2016** | **Valor** | **2017** | **Valor** | **2017** |
| **RESULTADO ESPERADO 1**: Reducción del número de incidentes violentos al interior de los CP y CPRS. | | | | | | | | | | | | | |
| Reducción de comportamientos agresivos y violentos en los jóvenes que participan del programa | Porcentaje | N/A |  |  |  |  |  |  |  | **30%** |  | Encuestas  /Informe del programa | Encuesta para medir actitudes y comportamientos será diseñada y se realizará antes y después de los talleres |
| **RESULTADO ESPERADO 2:** Mejoramiento del conocimiento técnico y evidencia sobre qué funciona y no funciona para prevenir la violencia juvenil al interior de CP y CPRS | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de impacto del programa desarrollada | Número | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | Evaluación de impacto del programa |  |
| **RESULTADO ESPERADO 3:** Mayor conocimiento aplicado sobre la efectividad de la intervención Cauce Ciudadano-Cure Violence | | | | | | | | | | | | | |
| Participantes del taller que tienen mayor conocimiento sobre la efectividad de la intervención Cauce Ciudadano-Cure Violence | Porcentaje | 0 |  |  |  |  |  | 60 |  | **60** |  | Informe final del programa | Encuestas aplicadas a los participantes del taller de intercambio |

**PRODUCTOS**

| **Productos** | **Unidad de medida** | **Línea de base**  **2014** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Meta 2017** | **Fuente/ Medio de verificación** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **Componente 1: Prevención de la violencia juvenil y resolución pacífica de conflictos en CP y CPRS** | | | | | | | |  |
| Documento de Estudio de Factibilidad de aplicación de la intervención y diagnóstico participativo desarrollado | Estudio de Factibilidad | 0 | 1 |  |  | **1** | Informe semestral del programa |  |
| Documento de Metodología Cauce Ciudadano-CureViolence desarrollado y publicado | Metodología | 0 | 1 |  |  | **1** | Informe semestral del programa |  |
| Talleres de Capacitación en interrupción y mediación de conflictos realizados | Talleres | 0 | 2 | 2 | 2 | **6** | Informe semestral del programa |  |
| Talleres de Capacitación en cambio de normas y conductas agresivas y violentas (12) | Talleres | 0 | 4 | 4 | 4 | **12** | Informe semestral del programa |  |
| **Componente 2: Generación de evidencia de efectividad de la intervención Cauce Ciudadano- Cure Violence** | | | | | | | |  |
| Metodología de evaluación de impacto diseñada | Metodología | 0 | 1 |  |  | **1** | Informe semestral del programa |  |
| Evaluación de impacto implementada | Evaluación de Impacto | 0 |  |  | 1 | **1** | Informe semestral del programa |  |
| Publicación analítica desarrollada | Informe | 0 |  |  | 1 | **1** | Informe semestral del programa |  |
| **Componente 3: Diseminación e Intercambio del conocimiento generado** | | | | | | | |  |
| Documento de sistematización cualitativa de la implementación del piloto realizado | Publicación |  |  |  | 1 | **1** | Informe semestral del programa |  |
| Taller Regional de diseminación e intercambio realizado | Taller |  |  |  | 1 | **1** | Informe semestral del programa |  |