Reglamento Operativo del Programa

PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

(EC-L1253)

Septiembre 2022

Versión borrador

El presente documento fue elaborado en base a los documentos de diseño de la operación y la participación de autoridades y funcionarios de los organismos ejecutores y de control

Banco Interamericano de Desarrollo (fase diseño):

Ubaldo González de Frutos (IFD/FMM) Jefe de Equipo;

Sandra Corcuera-Santamaria (INT/TIN) Jefe de Equipo Alterno,

Oscar Lora, Luis Alejos, Leslie Harper, David Rivera, Susana Román, Mariana Canillas (IFD/FMM);

Carolina Escudero, Vinicio Rodríguez (VPC/FMP),

Adriana La Valley, Wladimir Zanoni, Alexandra Sánchez y Maria Fernanda Proaño (CAN/CEC);

Lee Urquijo (ITE/IPS), José Martínez Carrasco (SPD/SDV);

Pilar Jiménez de Arechaga y Mónica Centeno Lappas (LEG/SGO).

Carmenza Sevilla (consultora)

| Servicio de Rentas Internas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado por: | Directora General del Servicio de Rentas Internas |  |
| Revisado por: | Subdirector General de Desarrollo Organizacional |  |
|  | Subdirector General de Cumplimiento Tributario |  |
|  | Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica |  |
|  | Director Nacional Jurídico |  |
|  | Director Nacional Administrativo Financiero |  |
|  | Director Nacional de Talento Humano |  |
|  | Director Nacional de Tecnología |  |
|  | Jefe Nacional del Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional |  |
|  | Jefe Nacional del Departamento Planes, Programas y Proyectos |  |
|  | Jefe Nacional del Departamento Financiero |  |
|  | Jefe Nacional del Departamento Administrativo |  |

| Servicio de Aduanas del Ecuador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado por: | Directora General del Servicio de Aduanas del Ecuador |  |
| Revisado por: | Subdirector General de Gestión Institucional |  |
|  | Subdirector General de Normativa Aduanera |  |
|  | Subdirector General De Operaciones |  |
|  | Director Administrativo Financiero |  |
|  | Director de Tecnologías de la Información |  |
|  | Director de Planificación y Control de Gestión Institucional |  |

TABLA DE CONTENIDO

1.	Reglamento Operativo del Programa	1

2.	Descripción del Programa	3

3.	Principales términos y marco regulatorio para la implementación del Programa	4

a.	Principales términos legales, de gestión y de monitoreo, seguimiento y control	4

HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	6

b.	Marco Regulatorio Aplicable en orden de jerarquía	8

4.	Marco institucional del programa	10

a.	Roles y Responsabilidades Institucionales	10

5.	Gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación del Programa	14

A.	Gestión financiera del programa	14

B.	Gestión de los resultados del programa	20

C.	Gestión de las adquisiciones del programa	20

D.	Gestión de monitoreo y evaluación del programa	37

6.	Servicio de Rentas Internas	39

7.       Servicio de Aduanas del Ecuador	62

8.	Anexos	82

Anexo 1: riesgo de integridad e impacto reputacional	82

Índice de Tablas

Tabla 1: DEL,  DSP y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones	21

Tabla 2: Cuantías y Métodos de Adquisición de Bienes y Servicios diferentes de Consultoría, Modalidad de Supervisión por parte del BID y responsable por parte de los OE	29

Tabla 3: Cuantías y Métodos de Selección de Servicios de Consultoría, Modalidad de Supervisión por parte del BID y responsable por parte de los OE	29

Tabla 4: Flujo de Tratamiento de Protestas y Plazos Sugeridos	33

Tabla 5: Perfiles básicos del personal a cargo de la ejecución del Componente 2	69

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Organigrama del EE en el SRI	39

Ilustración 2: Organigrama del EE en el SENAE	61

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

CUP		Código Único de Proyecto

CDP		Centro de Datos principal

DEL		Documento Estándar de Licitación

DSP		Documento de Solicitud de Propuesta

EFAS		Estados Financieros Auditados

EE		Equipo (s) ejecutor(es)

ESIGEF             	Sistema Integrado de Gestión Financiera

FAC		Flujo Anual de Caja del Programa

FAI		Firma de Auditores Independientes

GRP		Gestión de Riesgos de Programas

LOSNCP 	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

LOSEP 		Ley Orgánica del Servicio Público

MEF		Ministerio de Economía y Finanzas

ROP	Reglamento Operativo del Programa

MR		Matriz de Resultados

MMR		Matriz de Mitigación de Riesgos

OE		Organismo Ejecutor

PA		Plan de Adquisiciones

PEP		Plan de Ejecución Plurianual del Programa

PF		Plan Financiero

PMR		Progress Monitoring Report, Reporte de monitoreo de progreso

PMS		Plan de Monitoreo y Seguimiento

POA		Plan Operativo Anual

SEPA		Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

SENAE		Servicio de Aduanas de Ecuador

SRI 		Servicio de Rentas Internas

PAI		Plan Anual de Inversión

PAPP		Plan Anual de la Política Pública

# Reglamento Operativo del Programa

| - FINALIDAD |  | El Reglamento Operativo tiene como finalidad establecer los términos y condiciones por los que regirá la ejecución del Programa “Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera (EC-L1253)”, de ahora en adelante el Programa, en sujeción a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo XXX/OC-EC para alcanzar los objetivos planteados. |
| --- | --- | --- |
| - ALCANCE Y USO |  | El ROP es una herramienta que permite a los responsables de la implementación ejecutar las actividades previstas durante el tiempo de duración del programa. El documento consta de dos partes: uno general aplicable a todos los organismos ejecutores y otra particular que detalla aspectos técnicos de cada ejecutor. Lo que no se encuentre previsto en este ROP se regulará de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo y sus anexos, bajo el marco de las políticas del Banco. El ROP es de uso obligatorio para los organismos ejecutores y todas aquellas áreas que se encuentran directa e indirectamente vinculadas en la implementación del programa. |
| - APROBACIÓN Y VIGENCIA |  | El ROP se considera aprobado cuando cumpla con lo siguiente: - Aprobación por escrito del documento de ROP por parte de la máxima autoridad de cada OE a través del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco. - No objeción del BID al documento Una vez que el ROP cuente con la No objeción, entrará en vigor con la emisión de una Resolución por parte de cada organismo ejecutor. Cada OE podrá elaborar lineamientos, guías, y otros documentos específicos para la adecuada implementación del Programa, los mismos deberán contar con la No Objeción del BID y formarán parte del ROP como anexos. |
| - MODIFICACIONES |  | El ROP podrá ser modificado o actualizado durante la ejecución del Programa. Los responsables de elaborar la propuesta de modificación o actualización serán los directores de Programa en cada OE. La gestión para la aprobación de las modificaciones o actualizaciones al ROP ante el Banco, posteriormente al consenso interno en cada OE, estará a cargo del Ministerio de Finanzas. Se consideran modificaciones sustanciales, aquellas que tienen un impacto en todos los OE, tales como: (i) cambios generados por la suscripción de Contratos modificatorios al Contrato de Préstamo inicial y/o; (ii) cambios en los sistemas de adquisiciones y financieros del Banco o del país. Cuando ocurran modificaciones sustanciales, la nueva versión de ROP entrará en vigor cuando se cumpla con lo siguiente: - Aprobación por escrito de la nueva versión de ROP a cargo de las máximas autoridades o su delegado en cada OE. - No objeción del BID a la nueva propuesta En el caso de otras modificaciones, tales como: (i) aumento de las responsabilidades de los EE; (ii) cambios en procedimientos de aprobaciones internas sobre procesos de adquisiciones o administrativos que agilicen la implementación del Programa; y/o (iii) cambios en la normativa nacional en torno al sector de cada OE que tenga un efecto directo o indirecto en la implementación del Programa, los cambios entrarán en vigor cuando se cumpla con lo siguiente: - No objeción del BID a la nueva propuesta Los Directores del Programa en cada OE deberán socializar oportunamente la nueva versión del ROP dentro de las instituciones. |

# Descripción del Programa

| - OBJETIVO |  | El objetivo general de desarrollo es reforzar la capacidad de gestión del SRI y del SENAE para incrementar los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y para aumentar la competitividad económica con un mejor clima para el comercio exterior y la inversión. Los objetivos de desarrollo específicos son: (i) incrementar la eficacia operativa del SRI en el área de control tributario; (ii) incrementar la eficacia operativa del SENAE en el área del control aduanero; y (iii) incrementar la calidad de los servicios a los Operadores de Comercio Exterior (OCE). |
| --- | --- | --- |
| - COMPONENTES DEL PROGRAMA |  | Componente 1. Fortalecimiento Institucional del SRI Organismo ejecutor: Servicio de Rentas Internas Subcomponente 1.1. Migración al CDS-CNT Contribuye a solucionar el problema del Centro de Datos con la migración al CDS-CNT. Subcomponente 1.2. Renovación Tecnológica Contribuye a solucionar el problema de la brecha de infraestructura tecnológica. Subcomponente 1.3: Innovación y mejora en los procesos de control tributario Este subcomponente contribuirá con los desarrollos del portafolio de aplicaciones “Innova” para hacer más eficaz y oportuna la gestión del control. COMPONENTE 2: Fortalecimiento Institucional del SENAE Organismo ejecutor: Servicio de Aduanas del Ecuador Subcomponente 2.1. Modernización de la plataforma tecnológica Este subcomponente contribuirá a la continuidad operativa del SENAE. Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los procesos operativos del SENAE Este subcomponente contribuirá a mejorar los procesos operativos del SENAE. Subcomponente 2.3. Fortalecimiento del talento humano Este subcomponente contribuirá a mejorar la gestión del talento humano Administración del Programa: Cubrirá los costos de administración y otros gastos como auditorías y evaluación. |
| - COSTOS DEL PROGRAMA Y REPROGRAMACIONES |  | Los costos del Programa son: BID: USD $ 49.000.000 KIF USD $ 35.000.000 Contraparte local: USD $ 4.530.968 TOTAL: USD $ 88.530.968 Cada OE, a través de los Directores del Programa (siempre y cuando consten como firma autorizada), podrán solicitar al Banco reprogramaciones a la estructura de costos del componente a su cargo (sin afectar su monto total); adjuntando la documentación financiera y técnica solicitada por el Banco y las herramientas de gestión actualizadas. El Banco considerará lo presentado y se pronunciará por escrito. Cuando se trate de reprogramaciones entre componentes de inversión o si cambia la estructura de costos de los componentes, cada OE, a través de los Directores de Programa, deberán coordinar y efectuar los cambios a través del MEF de acuerdo con lo establecido en la normativa de inversión pública. Además, el MEF deberá indicar los ajustes al BID para que registre el cambio y emita la nueva estructura de costos en fuente BID aprobada y registrada en los sistemas del Banco. El detalle del Costo del Programa presupuestado vigente corresponderá al de la última reprogramación que cuente con la No Objeción del Banco. |

# Principales términos y marco regulatorio para la implementación del Programa

## Principales términos legales, de gestión y de monitoreo, seguimiento y control

DOCUMENTOS Y TÉRMINOS LEGALES APLICABLES AL PROGRAMA

| Documento / Término | Definición |
| --- | --- |
| Prestatario | República del Ecuador |
| Contrato de Préstamo | Documento referido como Convenio Internacional suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo con No. XXXX/OC-EC, el XX de XXXXX de 20XX. |
| Plazo e Inicio de la ejecución del Proyecto | El plazo es el número de años contemplados de financiamiento y ejecución y se contabilizan a partir de la fecha de suscripción de los respectivos Contratos de Préstamo. El plazo del Contrato de Préstamo No. XXXX/OC-EC es de 5 años. |
| Organismos Ejecutores | Se refiere a las entidades encargadas de la ejecución del Programa. Organismo Ejecutor del Componente 1: SRI Organismo Ejecutor del Componente 2: SENAE |
| Programa | Se refiere a: “Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera” EC-L1253, mediante el contrato xxxx/OC-EC aprobado por el Directorio del BID el XXX de XXXX de 20XX. |
| Proyectos de inversión | Documentos que cuentan con un Código Único de Proyecto (CUP) dentro de cada OE y con dictamen de prioridad dentro del Plan Anual de Inversiones (PAI) del país para ejecutar las actividades contempladas en el Contrato de Préstamo. Los Proyectos de Inversión para la ejecución del Programa son: - Componente 1 (SRI): - Proyecto: “XXXXXX” - CUP No. XXXXXXX - Mediante oficio Nro. XXXXXX de fecha XX de XXX de 20XX, la XXXXX emitió el Dictamen de prioridad al proyecto de inversión para el periodo XXXX - XXXX. - Componente 2 (SENAE): - Proyecto: “XXXXXX” - CUP No. XXXXXXXXXX - Mediante oficio Nro. XXXXX de fecha XX de XXXXXX de 20XX, la XXXXX emitió el Dictamen de prioridad al proyecto de inversión para el periodo 20XX-20XX. |
| Unidades requirentes | Son las unidades dentro de la estructura institucional de cada OE encargadas de la definición de los aspectos técnicos y presupuesto referencial de las contrataciones definidas en el programa, responsables de remitir al Proyecto los documentos aprobados por sus respectivas autoridades en la etapa preparatoria de los procesos de contratación. |
| Unidades técnicas | Son las unidades en la estructura institucional de cada OE responsables de dotar de insumos técnicos a las unidades requirentes para la elaboración de los documentos para la fase preparatoria de los procesos de contratación. |
| Componentes del Programa | Son las partes en que se organiza el Programa para lograr los objetivos propuestos y se estructuraran conforme a lo establecido en el Anexo Único del Contrato de Préstamo. |
| Recursos del financiamiento | Recursos financieros en moneda de dólares de los Estados Unidos de América dispuestos por el BID conforme el contrato de Préstamo suscrito |
| Contraparte local | Recursos adicionales a los financiados por el Banco, que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. |
| Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 y/o sus actualizaciones | Documento emitido por el BID que contiene las políticas que rigen la adquisición de los bienes, de las obras y servicios conexos (distintos de los servicios de consultoría) necesarios para la ejecución de las actividades a financiarse por el Programa. |
| Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15 y/o sus actualizaciones | Documento emitido por el BID que contiene las políticas sobre los procedimientos a utilizar por el Prestatario para la selección, contratación y supervisión de los consultores que se requiera para la ejecución de las actividades a financiarse por el Programa. |
| Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) y/o sus actualizaciones | Documento emitido por el BID que define los principios y requisitos de gestión financiera, que deberán observarse en toda operación financiada o ejecutada por el Banco, durante el ciclo de programa. |
| Guía de desembolsos para Proyectos BID | Documento emitido por el BID que contiene los lineamientos y directrices para el manejo de los recursos financieros de los proyectos y los procedimientos administrativos necesarios para el procesamiento de desembolsos por parte del Banco y Organismos Ejecutores (OE) de proyectos. |
| Reglamento Operativo | Documento que forma parte integral del Contrato de Préstamo, y por tanto es de uso obligatorio para todos los actores vinculados a la ejecución del mismo. |

- HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN

El BID y sus ejecutores aplican el enfoque de gestión de resultados en la planificación y gestión de sus operaciones.  Este enfoque sigue los conceptos y metodologías del Project Management Institution (PMI). Para mayor información, conceptos y metodologías detrás de las herramientas de gestión, referirse al Toolkit del Banco.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Matriz de resultados (MR) | Documento que forma parte del Programa, donde se plantean los indicadores de impactos, resultados y productos del portafolio de proyectos del Programa. Es la herramienta central que guía la planificación, monitoreo y evaluación del Programa durante su implementación. |
| Informe de monitoreo del progreso (PMR) | Documento basado en la MR que constituye en la fuente oficial y primordial de información periódica sobre el avance físico y financiero de la ejecución del Programa a nivel de productos y resultados. El PMR reporta los logros del año en curso (cifras actuales) y actualiza las metas "proyectadas" de años futuros. La firma autorizada ante el Banco para cada OE deberá presentar el PMR en el formato establecido por el BID. |
| Plan de adquisiciones (PA): | El Plan de Adquisiciones (PA) aprobado por el Banco es una herramienta de gestión obligatoria, cuya función es la planificación de todas las adquisiciones de obras, bienes, servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoría, previstas en el Plan Operativo Anual (POA) y/o en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), para poder dar cumplimiento a los objetivos del Programa, y que requieren de un contrato u orden de compra para ser llevadas a cabo. El PA se presenta semestralmente en el contexto en cada informe semestral, y se actualiza al menos cada 12 meses, o siempre que sea requerido para agregar o modificar una adquisición prevista, después del PA inicial. Los OE no podrán efectuar ninguna contratación si no consta en el PA aprobado por BID. El PA se registra y actualiza en el sistema SEPA del BID por parte de los usuarios designados para: (i) editar la información del PA (normalmente el encargado de la gestión de adquisiciones), y (ii) someter la actualización del PA a la aprobación del BID (normalmente la persona que cuenta con firma autorizada ante el Banco. |
| Plan de ejecución del proyecto (PEP): | El PEP es el instrumento de gestión que especifica los diferentes pasos secuenciales, el cronograma de cada uno y el presupuesto que se dispone para cada una de las actividades del Programa. Como tal, permite estimar los desembolsos del Programa, basado en la proyección de cronograma de ejecución y pagos de cada actividad, e identificar la(s) ruta(s) crítica(s) del Programa, es decir, la(s) actividad(es) que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la fecha límite del ultimo desembolso. El PEP organiza las contrataciones a realizarse durante todo el periodo de ejecución de la operación según cada resultado y producto esperado. Al inicio del Programa, el PEP es actualizado y forma parte del Informe Inicial del Programa que será presentado por cada OE para No Objeción del Banco. Durante la ejecución, el PEP es actualizado de manera permanente y forma parte del Informe Semestral que será presentado por cada OE por más tardar 60 días después de la finalización de cada semestre ante el Banco. |
| Plan operativo anual (POA) | Constituye el instrumento de gestión detallado/pormenorizado de planificación de las actividades del Programa para cada año de ejecución. El POA debe ser presentado hasta los 60 días siguientes a la finalización de cada semestre como parte del Informe Semestral. Debe incluir: i) productos esperados para cumplir con los indicadores de la MR por componente; ii) las actividades previstas; iii) el cronograma de ejecución; y iv) el presupuesto estimado por actividad y producto. El POA/PAPP se desprende del PEP, y en caso de que el PEP sea elaborado con el detalle respectivo, el POA puede entenderse como la parte anual correspondiente del PEP. |
| Plan financiero (PF), proyección anual de flujo de caja | Es un instrumento de gestión articulado con el PEP/ PAPP/POA, que permite planificar y controlar los flujos de fondos del Programa. El PF refleja el flujo agregado de todos los pagos previstos en un mes y año y permite proyectar los desembolsos del Programa; se debe preparar al inicio del Programa y actualizar de acuerdo con la evolución de la ejecución, reflejando las necesidades reales de liquidez del Programa tanto para recursos del financiamiento como del aporte local (incluyendo IVA). Documento referencia: Guía de Desembolsos para Programas del BID |
| Matriz de identificación y mitigación de riesgos (MMR) | Matriz de gestión que identifica los potenciales riesgos para la ejecución de las actividades previstas que de materializarse podrían tener un impacto en el alcance, costos y/o tiempos del Programa. La GRP/ MMR se elabora con base en un formato y metodología establecida por el BID; debe ser revisado periódicamente por el EDG conjuntamente con el Banco, para su implementación y actualización. |
| Plan de monitoreo y evaluación | Documento que forma parte del Programa, en el cual se establece la estrategia de Monitoreo y Evaluación del Programa. |
| Firmas autorizadas | Cada OE definirá las firmas autorizadas para fines del envío de la Solicitud de Desembolso y otras comunicaciones oficiales al BID. Cada OE deberá contar con una primera y segunda firma autorizada en caso de ausencia de alguno de sus titulares. |

DOCUMENTOS PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Informes semestrales de progreso (ISP) | Documento estipulado en el Contrato de Préstamo que consiste en un conjunto de archivos definidos y debe ser presentado por el OE al BID a más tardar 30 días posteriores al término de cada semestre. Tiene el objetivo de reportar los avances de la implementación del Programa e incluye las herramientas actualizadas de gestión como el PMR (con metas físicas y financieras de ejecución), PEP, PA, matriz de riesgos (GRP/ MMR) y flujo de caja (PF) para la estimación de los próximos desembolsos. |
| Informe de terminación del Proyecto de Programa | Documento que evalúa el desempeño del Programa al final de su fase de ejecución en donde se resalta los resultados alcanzados y lecciones aprendidas en base a las evaluaciones intermedia, final y/o de impacto. Cada OE deberá preparar el informe concerniente al desempeño de su componente y presentarlo junto con los Estados Financieros Auditados (EFA) finales. |

## Marco Regulatorio Aplicable en orden de jerarquía

| La República del Ecuador es miembro del Convenio Constitutivo en el cual se gestó el Banco Interamericano de Desarrollo como Organismo Multilateral y sujeto de Derecho Internacional. Este Convenio Constitutivo tiene categoría de Tratado Internacional, y al suscribir Contratos de Préstamo los miembros ratifican su adhesión. En tal sentido, el Contrato de Préstamo XXXX/OC-EC suscrito entre la República del Ecuador y el BID, con fecha X de XXXXX de 20XX, tiene la calidad de Convenio Internacional, el cual norma y establece las directrices y procedimientos que rigen la ejecución del Programa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| NORMAS QUE RIGEN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |  | Tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y las disposiciones del Contrato de Préstamo, el orden jerárquico de aplicación de las normas para la ejecución integral del Programa será (siempre y cuando no se contrapongan al Contrato de Préstamo): Las normas que rigen la ejecución del Programa son: - La Constitución de la República del Ecuador. - El Contrato de Préstamo XXXX/OC-EC (incluyendo el ROP, las políticas BID, las guías, los documentos estándar, los instrumentos de planificación y ejecución, las herramientas de monitoreo y control, entre otros). - Las leyes orgánicas, - Las leyes ordinarias, - Las normas regionales y las ordenanzas distritales, - Los decretos y reglamentos, - Las ordenanzas, - Los acuerdos y las resoluciones, y - Los demás actos y resoluciones de los poderes públicos. - Políticas sectoriales vigentes. Si existiese falta de consonancia o contradicción entre las disposiciones del Reglamento Operativo y del Contrato de Préstamo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Contrato de Préstamo. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, de conformidad con lo dispuesto en la CRE, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante aplicación de la norma jerárquica superior. Esto quiere decir que, cuando exista conflicto entre las Leyes Orgánicas, las Leyes Ordinarias … se resolverá aplicando las disposiciones del Contrato de Préstamo dado que es una norma jerárquica superior. En caso de duda, es recomendable que la firma autorizada consulte con el Banco. |
| LAS NORMAS QUE RIGEN LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA Y QUE SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES EN ORDEN JERÁRQUICO SON: |  | - Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15) y/o sus actualizaciones. - Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15), y/o sus actualizaciones. - Arreglos para la ejecución de las adquisiciones acordados en el Reglamento Operativo del Programa. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la cual se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de dicha Ley, su Reglamento y Resoluciones emitidas por el SERCOP. - Uso del Sistema Nacional de Contratación Pública, en función de las condiciones y vigencia contenidos en el convenio de uso del SNCP suscrito entre el Banco y el Gobierno de la República del Ecuador, lo cual será comunicado al Ejecutor y aprobado mediante el Plan de Adquisiciones del Programa. |
| NORMAS QUE RIGEN LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA |  | - Política de Gestión Financiera para Programas Financiados por el BID (OP-273-12) y sus actualizaciones. - La Guía de Desembolsos para Proyectos financiados por el BID. - Las Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID. - Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento. - Normas Técnicas del SINFIP. - Los procedimientos, instructivos y resoluciones administrativas y financieras internas de cada OE que no contravengan lo establecido en el Contrato de Préstamo 4634/OC-EC y su Reglamento Operativo. |

# Marco institucional del programa

## Roles y Responsabilidades Institucionales

| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO |  | El BID tiene los siguientes roles dentro del Programa: - Verificar el cumplimiento de los términos del Contrato de Préstamo. - Asesorar, acompañar técnicamente y dar seguimiento al Programa. - Efectuar los desembolsos basados en las necesidades financieras del Programa; así como las justificaciones de uso de recursos presentado por el OE, previo pronunciamiento favorable del Prestatario para ambos casos; y, adicionalmente, al cumplimiento del ROP para el caso de las justificaciones. - Operativamente, bajo pedido por escrito de la firma autorizada, el BID dará no objeción por escrito por medio de correo electrónico del Especialista Sectorial asignado a los procesos de adquisiciones y contrataciones bajo la modalidad ex-ante. Estas no-objeciones no eximen a cada OE de sus obligaciones y responsabilidades en la ejecución de los componentes del Programa. Así mismo, enviará por escrito el cumplimiento o no de cláusulas contractuales establecidas en el contrato bajo responsabilidad de los OE. - Analizar y dar pronunciamiento a la ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones bajo la modalidad ex-post (en caso de aplicarse). - Participar en las reuniones de revisión de cartera, convocadas en acuerdo con el Prestatario (MEF); y verificar previamente la calidad de información preparada por los OE. |
| --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |  | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Coordinación General de Programas BID, que dará seguimiento a la ejecución del programa al nivel global. Además, el MEF tendrá los siguientes roles: - Ser la contraparte del Banco para la suscripción del contrato y el monitoreo del cumplimiento de las condiciones de desembolsos. - Designar al menos una persona que será responsable del seguimiento del programa y de, entre otras tareas, mantener la comunicación oficial con el Banco, coordinar con los OEP el cumplimiento de las tareas periódicas de preparación de los documentos de ejecución PEP, POA, PA, plan financiero/flujo de caja, coordinar la presentación de informes semestrales de progreso al Banco, así como las evaluaciones intermedias, final y de impacto. - Aperturar en el Banco Central la Cuenta Especial para los desembolsos del Programa. - Suscribir el Convenio Subsidiario con cada OE. |
| ORGANISMOS EJECUTORES DEL PROGRAMA |  | El SRI y SENAE como organismos ejecutores del Programa tendrán los siguientes roles y responsabilidades: - Ejecutar el Componente a su cargo, de acuerdo con los objetivos planteados, con la diligencia económica, financiera, administrativa y técnica eficiente y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo y con los planes, especificaciones, cronogramas de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Programa, aprobados por el Banco. - Mantener controles internos tendientes a asegurar razonablemente, que: (i) los recursos del Programa sean utilizados para los propósitos del contrato de Préstamo, con especial atención a los principios de economía, eficiencia y transparencia bajo las normas de financiamiento externo que rigen dicho contrato; (ii) los activos del Programa sean adecuadamente custodiados, protegidos, conservados y salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades del programa sean debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Préstamo; y (iv) las transacciones sean apropiadamente documentadas y sean registradas de forma que puedan producirse informes y reportes pertinentes y confiables. - Gestionar oportunamente con las instituciones pertinentes: (i) la elaboración y/o actualización del Proyecto de Inversión para la ejecución de las actividades contempladas bajo su responsabilidad y su gestión para la emisión del dictamen de prioridad en el Plan Anual de Inversiones; y (ii) los reportes de organismo y correlativo. - Garantizar dentro de la estructura institucional, la gestión oportuna en: (iii) el registro contable, presupuestario y financiero; (iv) la administración de contratos; (v) la realización de pagos; y (vi) la contratación de firma auditora externa (una para todo el Programa) para emisión y presentación al BID de informes de auditoría financiera del programa y de otros informes relacionados al Programa. - Conservar los documentos y registros físicos y/o digitales del Programa por un período de siete (7) años después del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones, para efectos de control posterior, y tres (3) años mínimo para revisión por parte del BID. Estos documentos y registros deberán ser adecuados para: (i) respaldar las actividades, decisiones y transacciones relativas al Programa, incluidos todos los gastos incurridos; y (ii) evidenciar la correlación de gastos incurridos con cargo al Contrato de Préstamo con el respectivo desembolso efectuado por el Banco. En concordancia con el Contrato de Préstamo, cada OE deberá conservar los documentos y registros físicos y/o digitales de acuerdo con la normativa y procedimientos internos vigentes. - Garantizar la conformación y funcionamiento de los EE a través de la selección y/o contratación de los miembros del equipo previstos en el Anexo Único del Contrato de Préstamo, con dedicación exclusiva al Proyecto y en los términos acordados y en concordancia con los perfiles y funciones estipulados en este documento. - Facilitar y asignar a funcionarios con capacidad de toma de decisión a las reuniones de seguimiento por parte de personal del BID y revisiones de cartera en el MEF. - Mantener actualizados ante el BID las personas autorizadas para la ejecución del programa. - Cumplir con las Condiciones Previas al Primer Desembolso establecido en las Estipulaciones Generales del Programa, que correspondan. |
| EQUIPO EJECUTOR DENTRO DE CADA OE |  | Cada OE conformará un EE de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Único del Contrato de Préstamo integrado por un grupo de profesionales altamente calificados con dedicación exclusiva al Programa. Los EE en cada OE actuarán independientemente en la implementación del Programa ante el BID y las respectivas instancias internas y externas relacionadas con la ejecución. El rol de cada EE será el de planificar, monitorear, coordinar, gestionar (técnica, administrativa y financieramente) ejecutar, y, cerrar el Programa. Además, será el interlocutor designado para establecer la coordinación con el Banco para efectos de la ejecución del Programa y con las respectivas instancias institucionales e interinstitucionales. Las responsabilidades de los EE serán las siguientes: - Planificar, gestionar y ejecutar el componente a su cargo a nivel central, en estrecha coordinación con los órganos institucionales relacionados con la ejecución del componente a su cargo y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo y su Anexo Único. - Planificar, coordinar con los distintos órganos internos de cada institución los requerimientos técnicos y económicos, contribuir a la elaboración de los términos de referencia y Documentos de Licitación y de Propuestas (DEL y DSP) y ejecutar los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de bienes y servicios, incluidos los de Consultoría según el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan de Adquisiciones (PA) aprobado del Programa. - Coordinar y gestionar que se efectúen oportunamente los pagos generados por la ejecución de las contrataciones del programa y otros gastos financiados por contraparte local a través del sistema de información para las finanzas públicas y en base a las directrices del MEF. - Mantener actualizadas las herramientas de gestión (PEP, PA, PF, PAPP, MMR) y elaborar los informes de progreso, estados financieros, evaluaciones de gestión, y cualquier requerimiento relacionado con el estado de avance físico, financiero y contable, requeridos por el BID y otras instancias internas de cada institución. - Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos, la justificación del uso de los recursos en los formatos y tiempos del BID y cualquier informe requeridos por el Ministerio de Economía y Finanzas. - Consolidar toda la información administrativa, financiera y técnica generada por el componente a su cargo mediante un sistema de archivo ordenado que permita salvaguardar los documentos y garantizar su accesibilidad para la realización de las auditorías. - Facilitar la información oportunamente para las auditorías del programa de acuerdo con el Contrato de Préstamo. - Participar de las reuniones de seguimiento con personal del Banco y de las revisiones de cartera en el MEF. - Elaborar guías y procedimientos que ayuden a la ejecución y sostenibilidad de las inversiones ejecutadas en el componente a su cargo. |

# Gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación del Programa

## Gestión financiera del programa

| La gestión financiera del Programa se ejecutará conforme a lo dispuesto en: (i) el Contrato de Préstamo No. XXXX/OC-EC y su MOP; (ii) la Política de Gestión Financiera BID OP-273-12 y/o sus actualizaciones, el Instructivo de Desembolsos del BID y el Instructivo de Informes Financieros y Gestión de Auditoría Externa; (iii) Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Cada OE en el ámbito de la gestión operativa financiera, se apoyará en los Sistemas Integrados de Gestión Financiera del Sector Público o el Sistema Contable Gubernamental vigente, por lo que tomarán en cuenta, las normativas de presupuesto y contabilidad gubernamental emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA |  | Los recursos del Programa entregados por el BID, por concepto de anticipos serán acreditados en una cuenta corriente creada en el Banco Central del Ecuador para los fines específicos del Programa. Los recursos serán gestionados a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) por cada OE. Los OE son responsables de establecer en cada institución una estructura programática en el e-sigef o en el Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Públicas (SINAFIP) para el o los Proyectos de Inversión Priorizados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, incluidos en el Plan Anual de Inversiones (PAI) a través del cual se ejecutarán los recursos del Programa. El/los proyectos de inversión estarán identificado con el Código Único de Proyecto (CUP) y las actividades registradas en el sistema integrado de gestión financiera del MEF, las cuales deberán guardar relación con los componentes del Programa. Los ítems de gasto deberán estar asociados al clasificador presupuestario correspondiente y por fuente de financiamiento, Organismo (para BID es 2002) y correlativo creado para la ejecución del Programa (número asignado al préstamo 4989/OC-EC) o en las Cuentas de registro individuales por cada ejecutor Todas las transacciones realizadas en la CUT con relación al Programa se detallan en el reporte de organismo y correlativo generado en el e-sigef o el Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Públicas (SINAFIP). Para fines de este Programa, el correlativo o cuentas de registro se generará una vez creada la cuenta en la cual se recibirán los desembolsos para cada uno de los OE. |
| PROYECCIÓN Y PRESUPUESTO |  | El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece las normas que rigen la programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos. Estas normas son aplicadas a la ejecución de los Proyectos que financia el Banco en el país. El sistema integrado E-SIGEF y/o SINAFIP, instrumentalizan y estandarizan la aplicación de estas normas en todo el aparato de gestión pública nacional. Cada OE gestionará la obtención y/o actualización del dictamen de prioridad e inclusión de la parte del Programa que le compete en el PAI del Gobierno, a fin de contar con las respectivas asignaciones presupuestarias, así como las obtenciones de avales necesarios para los procesos contractuales y llevará el control de la ejecución presupuestaria a través de los sistemas respectivos. Cada OE, se asegurará que su PF, se encuentre preparado al inicio del Programa y se mantenga actualizado de acuerdo con la evolución de la ejecución del Programa, reflejando las necesidades reales de liquidez, para la entrega oportuna de los productos y metas propuestas en el cronograma establecido. El PF anual del Programa deberá estar actualizado y será responsabilidad de cada OE velar por su cumplimiento y actualización. Toda modificación al PF, deberá ser acordada y notificada oportunamente al Banco. Se preparará el PEP del Programa y sobre esta base el presupuesto anual, considerando el cronograma de desembolsos. El presupuesto asignado al Programa será aprobado por el MEF e informado anualmente al Banco. La UGP de cada OE implementará el uso del e-sigef y/o SINAFIP el cual administrará la fase presupuestaria de las contrataciones de bienes y servicios incluidos los de consultorías (compromisos), contabilidad (devengados) y tesorería (giros y pagos). Así mismo, considerando la funcionalidad del gasto del Programa, el módulo de ejecución deberá ser implementado con fines de reporte y monitoreo. |
| CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | La contabilidad del Programa se llevará en el e-sigef y/o SINAFIP, y allí se registrarán todos los compromisos, devengos y pagos del Programa, pero se requerirán de anexos extracontables en cada OE para llevar el detalle por componente y generar los informes financieros del Programa. La UGP de cada OE preparará, junto con las áreas internas respectivas, la información financiera para la elaboración de los reportes e informes requeridos por el BID en los esquemas y formatos establecidos para el efecto. Los reportes financieros del Programa deberán: (i) permitir identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes (BID y Local); (ii) consignar, de conformidad con el plan de cuentas del Programa, las inversiones por categoría, tanto con los recursos del financiamiento como con los demás fondos que deban aportarse para su ejecución; y (iii) demostrar el costo de las inversiones en cada categoría y subcategoría. Los archivos de la documentación contable del Programa son propiedad de cada OE y no serán removidos de las oficinas correspondientes, sino de acuerdo con disposiciones legales o en base a órdenes legítimas de autoridad competente. La documentación fuente, registros y archivos del sistema de contabilidad relativos al Programa estarán disponibles, en cualquier momento, para fines de auditoría. En el caso de que el sistema que reemplaza al e-sigef no permita registros individuales tanto para los recursos del Programa, el MEF deberá remitir registros detallados de los movimientos de las cuentas corrientes para que cada mes, el especialista financiero del SRI y de la SENAE revisen y analicen el reporte de organismo y correlativo (o el que genere el nuevo sistema sobre la cuentas de registro) sobre los movimientos por cada ejecutor y elaborar un informe de conciliación mensual que permita evidenciar el saldo disponible para cada institución. El informe de conciliación mensual deberá estar suscrito por los profesionales ya que los mismos deberán ser adjuntados en las justificaciones presentadas al Banco. Es importante que cada OE demuestre que el saldo de caja inicial del flujo de caja corresponda a los informes enviados por la Subsecretaría del Tesoro. El Especialista Financiero del SRI y SENAE son los responsables del registro y proceso de la información financiera y presupuestal que sustentan las operaciones del Programa, de acuerdo con prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados, en base a los cuales se elaboran los Estados Financieros, los Estados Presupuestales y la información complementaria. |
| DESEMBOLSOS Y FLUJO DE FONDOS |  | El Banco efectuará los desembolsos del préstamo mediante la modalidad de anticipos de fondos de forma independiente para cada OE, según las necesidades de liquidez de cada OE, conforme al plan financiero y flujo de caja detallado que refleje las necesidades reales de recursos para el Programa, para un periodo de hasta máximo seis meses y se podrá solicitar un nuevo desembolso cuando se ejecute el 80% de los mismos (sobre la base del efectivo). A solicitud del Prestatario, el Banco también podrá realizar pagos directos a proveedores o reembolsos de gastos. En los sistemas del BID los componentes que ejecuta cada OE se manejarán como un subpréstamo, para permitir el manejo de anticipos independientes. Una vez que el Banco haya aprobado la elegibilidad del Programa, cada OE podrá pedir el primer desembolso de su componente y a partir de ese momento cada vez que lo requiera de acuerdo con su programación. Cada OE responderá por los recursos asignados y podrán justificar y solicitar independientemente un nuevo desembolso. Previamente al primer desembolso, el MEF deberá garantizar que cada OE pueda contar con registros detallados de los movimientos y saldos de caja disponibles. La Subsecretaría del Tesoro del MEF enviará los reportes detallados mensuales en un plazo de hasta 15 días posteriores del siguiente mes por ejecutor para que los OE puedan generar sus conciliaciones y justificaciones de gastos. Los OE llevarán un estricto y adecuado control sobre la utilización de los fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar mensualmente los saldos disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de los registros del Banco. Para las justificaciones de uso de anticipo y nuevos desembolsos cada OE deberá presentar la información de la ejecución de los fondos de los componentes a su cargo en los formatos y con los documentos de respaldo solicitados en la Guía de Desembolsos para Programas financiados por el BID. No se requerirá que la rendición de cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados, a menos que el BID lo solicite específicamente. La documentación de respaldo original de los gastos estará disponible para su revisión por parte del Banco, consultores o auditores externos del Programa, en cuanto esto se solicite. Es importante que cada OE demuestre que el saldo de caja inicial del flujo de caja corresponda a los informes enviados por la Subsecretaría del Tesoro. |
| FIRMAS AUTORIZADAS |  | Cada OE definirá las firmas autorizadas para fines del envío de la Solicitud de Desembolso y otras comunicaciones oficiales al BID. En las firmas deberán considerarse titulares y suplentes para el caso de ausencia de los titulares. El Especialista Financiero del SRI y SENAE garantizarán que las firmas autorizadas se encuentren actualizadas. |
| CONTROL INTERNO |  | El control interno de los procesos del Programa será responsabilidad de cada OE a través de todas las instancias. El control previo de los pagos y gastos generados por el Programa será responsabilidad de quien cumpla la función de autorizador de pago en cada OE. En el Anexo 2 se adjunta un formato tipo recomendable para que cada OE, pueda agilizar las solicitudes de pago de sus contrataciones mediante la creación de una lista de verificación de documentos y datos de cada contrato. Las UGP deberán coordinar con las Direcciones Administrativas Financieras de cada OE para garantizar que la documentación de los procesos de pago se encuentre disponibles para los controles externos y los equipos de auditoría. |
| CONTROL EXTERNO Y AUDITORÍAS |  | La auditoría externa del Programa será efectuada por auditores independientes aceptables por el BID, de acuerdo con los requerimientos del BID (OP-273-12) o sus actualizaciones. La firma auditora será contratada por el SRI y SENAE para todo el Programa, sobre la base del modelo de términos de referencia previamente acordado con el BID. Los términos de referencia serán complementados por el Especialista Financiero del Programa en el SRI y SENAEEquipo ejecutor. Los términos y condiciones para que la firma realice la auditoría en todos los OE deberá contar con la No Objeción del Banco previo su contratación. Los términos de referencia comprenderán, pero no se limitan a: i) la demostración de las Fuentes y Usos de Fondos; ii) el Estado de Inversiones acumuladas que viene a ser la demostración de la evolución y situación consolidada de la aplicación de los recursos; iii) la revisión de las solicitudes de desembolso y procesos de adquisiciones ejecutados durante el ejercicio fiscal analizado; y, iv) Notas explicativas. Los auditores emitirán una opinión individual sobre los Estados Financieros y sus notas preparados por cada OE. La fuente de financiamiento para la contratación de la firma auditora será con recursos del Programa. El SRI y el SENAE deberán efectuar las gestiones necesarias para que la auditoría esté contratada a más tardar en el mes de septiembre del 2021 y preferiblemente para toda la vida del programa, con el fin de que los Informes de Estados Financieros Auditados (EFA) sean presentados anualmente conforme lo estipula el Contrato de préstamo (120 días posteriores a la finalización del ejercicio fiscal). Cada OE dará todas las facilidades y entregará la información requerida por los auditores a fin de que los trabajos se realicen ordenados, integral y ágilmente. Al auditor independiente no se le impondrá ninguna limitación que pueda comprometer su trabajo y, consecuentemente, afectar la emisión de su opinión. El auditor debe realizar su examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y los términos de referencia que formen parte de su contratación. La no entrega de los informes financieros dentro del plazo previsto causará la suspensión de los desembolsos del OE que no entregue los mismos. Los estados financieros deberán estar expresados en dólares de los Estados Unidos de América. El período de corte de los estados de Flujos de Efectivo e Inversiones Acumuladas del Programa será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y se presentarán en forma comparativa con los del ejercicio inmediato anterior y deberán ser preparados por el método del efectivo. Las notas a los estados incluirán un resumen de las principales políticas, prácticas aplicadas y principios contables utilizados. Los informes de los EFA serán remitidos al Banco en un ejemplar en formato electrónico pdf (portable document format), por sus siglas en inglés) y un ejemplar impreso, correspondientes a la totalidad del Programa, incluyendo la información financiera complementaria relativa a dichos estados y el informe de control interno. La presentación del primer estado financiero auditado se efectuará comenzando con el ejercicio en el que se realice el primer desembolso de los recursos del préstamo BID. Los EFA finales por su parte, se presentarán hasta 120 días después de la fecha de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga de éste, e incluirá la auditoría de aquellos pagos (de fuente BID y fiscal) incurridos durante el periodo de cierre. La aprobación de los Informes de los EFA de cada OE, así como el cumplimiento de las observaciones de control interno, gastos no elegibles determinados por la Firma Auditora y todos los hallazgos evidenciados por la Firma Auditora, serán de estricta responsabilidad legal de cada uno de los OE correspondiente. Cada OE, en sus unidades responsables mantendrán archivos adecuados, completos y actualizados de toda la documentación de soporte para la parte contable financiera del Proyecto, así como también la documentación que respalda los pagos realizados. Constituye una obligación de cada OE facilitar el acceso a dichos archivos para visitas de inspección, o revisiones ex-post, en la oportunidad que lo estimen conveniente el BID y los Auditores Externos. Sin perjuicio de lo anterior, se mantendrá en los archivos copia de toda la documentación de los procesos y actividades del Programa, como respaldo para su verificación por la auditoría o el BID. |

## Gestión de los resultados del programa

| REPORTE DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA |  | Cada OE será responsable de reportar los avances y resultados de la ejecución de los componentes a su cargo ante el Especialista Sectorial del BID a través de los Informes Semestrales de Progreso (ISP). Los ISP deberán ser presentados dentro de los 60 (días) posteriores a la finalización de cada semestre. |
| --- | --- | --- |

## Gestión de las adquisiciones del programa

| - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES |  |  | Las adquisiciones y contrataciones, financiadas total o parcialmente por recursos del Préstamo se ejecutarán conforme a lo dispuesto por: (i) el Contrato de Préstamo y Convenio de Financiamiento No Reembolsable; (ii); las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-159 y/o sus actualizaciones); (iii) las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-159 y/o sus actualizaciones); y, (iv) el ROP; y, (v) la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamento General y Resoluciones del SERCOP, aplicables en las etapas conforme el siguiente detalle: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | Los procesos preparatorios y pre-contractuales para el Programa se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” Documento GN-2349-159 y/o sus actualizaciones (en adelante las Políticas del BID), con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” Documento GN-2350-159 y/o sus actualizaciones (en adelante las Políticas del BID), con los lineamientos establecidos en este ROP, con los instructivos que emita el BID en materia de adquisiciones, con las disposiciones establecidas en los Documentos Estándar de Licitación (DEL) y Documentos Estándar de Solicitud de Propuestas (DSP) del BID, y con las disposiciones establecidas en los Documentos de Licitación y Documentos de Solicitud de Propuestas aprobados por el BID para contrataciones convocadas en el ámbito nacional. Cada OE a través de los EE y el BID y el BID acordarán el procedimiento a aplicar, para todo aquello que no esté incluido en las normas del BID, en este ROP, en los instructivos emitidos por el BID, o en los documentos en materia de adquisiciones. La aplicación del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) del Ecuador será en la medida que la República del Ecuador haya acordado con el BID, mediante convenio de uso del SNCP suscrito entre ambas partes. La aplicación del SNCP se reflejará en el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID, el cual indicará los métodos del SNCP que se utilizarán en los procesos. Ver anexo 2. |  |
| - ETAPA CONTRACTUAL |  |  | La administración de los Contratos se regirá por las disposiciones contenidas en los modelos estándar de Contratos que forman parte de los DEL y DSP, y la legislación nacional del país para todo lo que no esté contemplado en dichos Contratos. |  |
|  | - CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA |  |  | Los procesos de aprovisionamiento y contratación del Programa deben incorporar criterios de sostenibilidad (ambiental, social o económica) en sus diferentes fases. Por tanto, estos criterios se aplican a la planificación de adquisiciones y contratos; la preparación de documentos para procesos de selección; la definición de especificaciones técnicas; los criterios de evaluación y selección de licitadores; y la evaluación y adjudicación de propuestas. En el caso de equipos para modernización del parque tecnológico, los procesos de adquisición incluirán la exigencia de etiquetado de eficiencia energética, como Energy Star o equivalente, con el fin de asegurar el uso de la mejor tecnología disponible o igualar o superar la mejor referencia para el país en términos de desempeño. En el caso de adquisición de servicios de TI, los criterios incluirán indicadores mínimos de eficiencia energética y de huella de carbono y los puntajes en dichos indicadores contribuirán al puntaje total asignado a los licitantes. |
| DBC Y MEDIOS DE PUBLICIDAD/CONVOCATORIA SEGÚN LAS CATEGORÍAS Y CUANTÍAS DE LAS CONTRATACIONES |  |  | Los procesos de licitación para la adquisición de bienes, contratación de obras y contratación de servicios diferentes de consultoría, y los procesos de selección para la contratación de servicios de consultoría previstos para la ejecución del Programa harán uso de los DBC estándares del BID o acordados con el BID; y utilizarán obligatoriamente los medios de publicidad o convocatoria según se indica a continuación: |  |

Tabla 1: DBC y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones

| Categorías y Cuantías | Documento que aplica | Sitio para Descarga del DBC (DEL o DSP) | Sitio de Publicidad o Convocatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Obras por montos mayores que US$10,000,000 | Documento Estándar de Licitación “Contratación de Obras y Guía de Usuario” (versión vigente en Portal del BID) | Portal del BID | Portal del United Nations |
| Obras por montos mayores que US$3,000,000 y hasta US$10,000,000 | Documento Estándar de Licitación “Contratación de Obras Menores” (versión vigente en Portal del BID) | Portal del BID | Portal del United Nations |
| Obras por montos mayores que US$250,000 y hasta US$3,000,000 | Documento de Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obras para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Periódico de circulación nacional, y/o Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Obras por montos de hasta US$250,000 | Documento de Solicitud de Cotizaciones para la Contratación de Pequeñas Obras por Comparación de Precios para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Periódico de circulación nacional, y/o Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría por montos mayores que US$250,000 | Documento Estándar de Licitación “Adquisición de Bienes” (versión vigente en Portal del BID) | Portal del BID | Portal del United Nations |
| Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría por montos mayores que US$50,000 y hasta US$250,000 | Documento de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Bienes para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Periódico de circulación nacional, y/o Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Bienes por montos de hasta US$50,000 | Documento de Invitación para la Adquisición de Bienes por Comparación de Precios para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Con convocatoria: Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE Con invitación dirigida: Invitación a proveedores, cuidando obtener al menos 3 ofertas comparables |
| Servicios diferentes de Consultoría por montos de hasta US$50,000 | Documento de Invitación para la Contratación de Servicios Diferentes de Consultoría por Comparación de Precios para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Con convocatoria: Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE Con invitación dirigida: Invitación a proveedores, cuidando obtener al menos 3 ofertas válidas y comparables |
| Servicios de Consultoría por montos a partir de US$200,000 | Documento Estándar de Contratación “Solicitud Estándar de Propuestas” (versión vigente en Portal del BID) | Portal del BID | Portal del United Nations |
| Servicios de Consultoría por montos menores que US$200,000 | Documento para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras bajo modalidades SBC, SBCC, SBMC y SBPF para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Periódico de circulación nacional, y/o Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Servicios de Consultoría por montos menores que US$50,000 | Documento para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras bajo modalidades SBCC, SBMC y SBPF para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Servicios de Consultoría por montos menores que US$200,000 | Documento para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras con presupuesto reducido (hasta US$200,000) bajo modalidad SCC (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Periódico de amplia circulación nacional, y/o Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |
| Servicios de Consultoría Individual | Documento para la Selección y Contratación de Consultor Individual para Ecuador (versión vigente en Toolkit BID) | Toolkit del BID en Ecuador | Portal del SERCOP. Adicionalmente, se puede publicar en el portal institucional del OE |

|  |  | En el caso de que se prevea la contratación de consultores individuales de forma directa, no será necesaria la publicación. Los candidatos identificados deberán tener la experiencia y preparación necesarias para cumplir el perfil y los TDR que deben tener la No objeción del Banco. Las particularidades para cada proceso de licitación o selección (experiencia, perfil empresarial, perfil profesional, planos, presupuestos y especificaciones técnicas, plazos, aspectos impositivos, formas de pago, garantías, productos/entregables, control de calidad, verificación, etc.), se incorporarán en los DBC a través de los términos de referencia, especificaciones técnicas o en las secciones que corresponda, y serán la base para establecer los criterios de evaluación y/o los criterios de calificación que conduzcan a seleccionar las mejores ofertas, propuestas o candidatos. De requerirse ajustes a los DBC indicados en el Tabla anterior, los OE a través de los Equipos de Gestión deberán elaborar una propuesta de DBC modificado, sustentando las razones para realizar los ajustes, y someterla a la No Objeción del Banco previo a utilizar dicho documento. Este procedimiento será obligatorio para todos los procesos de contratación independientemente del porcentaje de financiamiento con fuente BID, de la categoría y cuantía, y de la modalidad de supervisión por parte del BID. |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE ADQUISICIONES |  | El Plan de Adquisiciones (PA) aprobado por el Banco es una herramienta obligatoria, cuya función es la planificación de todas las adquisiciones de obras, bienes, servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoría, previstas en el Plan Operativo Anual (POA)/ Plan Anual de la Política Pública (PAPP) y/o en el Plan de Ejecución Plurianual del Programa (PEP), para poder dar cumplimiento a los objetivos del Programa, y que requieren de un Contrato u orden de compra para ser llevadas a cabo. Cada OE a través del EDG, deberá presentar para la revisión y aprobación del BID, el PA para los componentes a su cargo. El PA será gestionado y aprobado a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) u otro sistema cuando el Banco así lo comunique. El Banco entregará una guía de manejo de información en SEPA con el fin de que los responsables por parte del OE garanticen la calidad y precisión de información registrada. No podrá iniciarse ningún proceso de adquisición, selección o contratación sea cual fuere su monto si previamente no se encuentra consignado en el PA aprobado por el BID, o para el cual no se cuente con la No Objeción específica y previa del BID autorizando de forma excepcional el inicio del proceso de licitación o de selección cuando este aún no se encuentra incluido en el PA aprobado por el BID. De realizarse un proceso obviando estas previsiones, el BID no estará obligado a reconocer la contratación como elegible para ser financiada con sus recursos u otros recursos que el BID administre en el marco del Programa. El PA inicial del Programa consiste en un cronograma de las adquisiciones y contrataciones que se prevén realizar durante los primeros 18 (dieciocho) meses de ejecución del Programa. Este Plan deberá corresponder a las actividades y metas establecidas en el POA y/o PEP para ese periodo, para cada categoría establecida en la estructura de financiamiento del Programa. El PA deberá contener la siguiente información: i) la descripción de cada Contrato para la adquisición de bienes, contratación de obras, contratación de servicios de consultoría, contratación de servicios diferentes de consultoría, y adquisiciones clasificadas como gastos operativos que sean requeridos para el ejecución del Programa; ii) el costo estimado de cada Contrato; iii) los métodos de licitación y de selección a aplicar en las contrataciones, incluyendo los casos en los que se requiere precalificación; iv) los procedimientos aplicables para la revisión del BID; v) las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los Contratos; y vi) el status del proceso y del Contrato suscrito. El PA deberá ser actualizado cada 12 meses, o cuando sea necesario a lo largo de la duración del proyecto, y cualquier propuesta de revisión al mismo deberá obtener la no objeción del BID antes de iniciar convocatorias de nuevos procesos de licitación o de selección. A efecto de lograr la debida operación del SEPA, cada OE a través de la firma autorizada solicitará al BID, de forma inmediatamente posterior a la suscripción del Contrato de Préstamo y/o del cumplimiento de Condiciones Previas del Programa, la habilitación del PA del Programa y de usuarios en el SEPA. Cada OE solicitará al Banco, el formulario V-1 que deberá utilizarse para solicitar el alta del PA del Programa en el SEPA y de los usuarios/perfiles correspondientes; y también el formulario V-2 para actualizar la relación de usuarios del SEPA durante la ejecución del Programa, según aplique. |
| RESPONSABILIDAD POR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES |  | Ver en los Anexos de las funciones y responsabilidades por proceso en cada OE. |
| Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) |  | Los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) deberán ser nombrados con la resolución de inicio de la contratación por el autorizador de gasto delegado en cada OE para la ejecución del Programa y sus funciones iniciarán a partir de dicha designación. Estará conformada de la siguiente manera: Delegados con voz y con voto: - Un Profesional delegado de la Máxima Autoridad quien presidirá la Comisión; - El titular del área requirente (quien solicita y/o tiene la competencia de la contratación); - Un profesional técnico afín al objeto contractual (del EE en caso de que exista el perfil profesional); Delegados con voz y sin voto: - De ser el caso y por la complejidad de la contratación se contará con el apoyo de las áreas Jurídica y Financiera de la Institución o del EE. - Un miembro del área de Adquisiciones o el Especialista de Adquisiciones de los EE, para asesoramiento en las Políticas y procedimientos del BID, quien adicionalmente actuará como secretario/a de la Comisión. Los CTES se reunirán con al menos tres (3) de sus integrantes con voz y voto, entre los cuales obligatoriamente deberá estar el presidente. El voto de cada miembro de los CTES siempre será razonado y podrá ser afirmativo o negativo y en caso de empate, lo dirimirá el voto del presidente. El Comité se reunirá previa convocatoria que realice su Presidente, el Secretario en delegación de éste, o por decisión de la mayoría de sus miembros. La convocatoria se realizará por correo electrónico u otro medio idóneo por lo menos con un día hábil de anticipación y contendrá el orden del día. Sus atribuciones estarán encaminadas a precautelar los intereses públicos tanto en los aspectos técnicos como contractuales. El CTES deberá calificar las ofertas de forma efectiva, eficiente y oportuna. No se publicarán los Cronogramas del Proceso de Evaluación, así como las Aclaraciones solicitadas a los oferentes, con el fin de evitar incumplimientos a la confidencialidad del proceso. Por la complejidad del proceso y de ser pertinente, en la designación de los integrantes del CTES se nombrará subcomisiones de análisis de las ofertas técnicas presentadas. Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones que se consideren necesarias, serán utilizados por el CTES como ayudas en el proceso de calificación y selección y por ningún concepto serán asumidos como decisorios. Los CTES obligatoriamente, deberán analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado. Las actas de las sesiones de los CTES serán sometidas a su aprobación en la sesión subsiguiente en la que se conoció el asunto. Si alguno de los miembros del CTES no hubiere estado presente en la respectiva sesión podrá abstenerse de votar. Las actas de las sesiones aprobadas serán suscritas por todos los miembros del CTES que hubieren asistido a la sesión respectiva y estarán certificadas por la persona que actúe como secretario del Comité. En el expediente precontractual constará la convocatoria y las actas emitidas en las reuniones. Las atribuciones y obligaciones de los miembros del CTES son: - Preparar las circulares o boletines de aclaraciones o enmiendas a los DBC. En el caso de requerir enmiendas a los pliegos, el presidente del CTES realizará las consultas técnicas respectivas, elaborará la modificación y solicitará al Coordinador, la gestión para obtener la No Objeción a las mismas a través de la firma autorizada. Con el pronunciamiento del BID, el CTES solicitará al autorizador de gasto su aprobación y enviará al área de adquisiciones las respectivas enmiendas para su publicación y envío a todos los oferentes interesados. - Participar en los actos de apertura de ofertas o propuestas. En el Acto de Apertura, las ofertas serán sumilladas por quien haga las veces de secretario en función de dar fe de lo actuado y el presidente del Comité. No es indispensable que los miembros sumillen cada una de las ofertas. - Evaluar y calificar las ofertas o propuestas, de conformidad con las disposiciones establecidas en los DBC y en las Políticas del BID; que si es indispensable que los integrantes de la Comisión Técnica sumillen las ofertas; - Solicitar aclaraciones -o canalizar la solicitud de las aclaraciones, según corresponda, a las ofertas o propuestas, incluyendo la corrección de aspectos subsanables, de conformidad con las disposiciones establecidas en los DBC y en las Políticas del BID; - Solicitar oportunamente al autorizador de gasto cuando corresponda, la aprobación de ampliación de plazo de presentación de ofertas, propuestas, o postulaciones que realicen las comisiones; - Elaborar el informe de evaluación y calificación de ofertas o propuestas incluyendo a cabalidad el análisis que se haya realizado sobre aclaraciones, subsanaciones, desviaciones, omisiones, reservas, corrección de errores aritméticos, determinación de cumplimiento sustancial de ofertas o propuestas, comparación y determinación de la oferta más baja evaluada, calificación del oferentes, calificación de los profesionales propuestos por firmas consultoras, etc., según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en los DBC y en las Políticas del BID; - Elaborar cuando corresponda el informe para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso, de conformidad con las disposiciones establecidas en los DBC y en las Políticas del BID; entre otros. - Un profesional no podrá conformar el CTES si tras la recepción de ofertas, propuestas o postulaciones, se presenta una figura de conflicto de interés con uno o más oferentes, consultores o candidatos. Ver Anexo sobre Riesgo de integridad e impacto reputacional. - Elaborar las respuestas a posibles protestas o impugnaciones en caso de existir. - Suscribir el “Acuerdo de Confidencialidad” en el formato remitido por el BID de cada uno de los miembros del Comité y solicitar la suscripción por parte de cualquier persona que intervenga en el proceso precontractual. Ver Anexo sobre Riesgo de integridad e impacto reputacional. - Elaborar el Informe de Evaluación de Ofertas con la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso, dirigido al autorizador de gasto. El informe hará mención a todas las actas de las sesiones necesarias para elaborar dicho informe. - Realizar consultas por escrito a la Especialista de Adquisiciones del Banco en caso de presentarse dudas en la aplicación de las políticas de adquisiciones. El CTES se entenderá disuelto con la adjudicación de los contratos. En las CTES podrán participar consultores contratados por el BID y/o instancias que puedan apoyar con elementos técnicos que permitan adoptar decisiones acordes a los intereses institucionales, con la finalidad de asesorar a los miembros del CTES. Ver anexo 2. |
| Comisión de Recepción de bienes, obras y servicios del Proyecto. |  | La Comisión de Recepción de bienes, obras y servicios estará conformada por el administrador del contrato, un técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato. Adicionalmente, el autorizador de gasto podrá modificar la conformación de los miembros de la Comisión acorde a las necesidades institucionales. Sus funciones son: - a) Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o DBC para realizar la recepción de los bienes, obras, servicios diferentes de consultoría; b) Dar conformidad sobre los bienes, obras, servicios diferentes de consultoría, suscribir las actas entrega recepción que corresponda de acuerdo con las condiciones de los contratos. |
| Otros expertos |  | En caso de ser necesario, y previa no objeción del BID, El EE de cada OE podrá contratar con cargo al Programa: - Expertos en Adquisiciones (contratados como consultores por producto) para asesorar en la elaboración de los DBC para procesos de licitación o selección complejos, para la elaboración de planillas parametrizadas de calificación, o para brindar asesoría técnica a las Comisiones Técnicas durante la evaluación de ofertas o propuestas; - Abogados externos (contratados como consultores por producto), para asesorar casos de controversia o arbitraje de contratos complejos; - Otros expertos requeridos por el OE (incluyendo a la Unidad Requirente), para apoyar o asesorar en temas de carácter técnico tales como elaboración de términos de referencia, elaboración de especificaciones técnicas, entre otros. |
| CATEGORIAS Y CUANTIAS PARA LA SELECCIÓN DE METODOS DE ADQUISICIONES, MODALIDAD DE SUPERVISION APLICABLE POR PARTE DEL BID Y RESPONSABLES POR DE LOS OE |  |  |
| Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Diferentes de Consultoría |  | La adquisición de bienes y obras se efectuará de acuerdo con los métodos y cuantías consignados en el siguiente cuadro, en el que además se indica la modalidad de supervisión por parte del BID. |

Tabla 2: Cuantías y Métodos de Adquisición de Bienes y Servicios diferentes de Consultoría, Modalidad de Supervisión por parte del BID y responsable por parte de los OE

| Categoría. | Método de Contratación | Valor de Contratación, incluido IVA (Dólares USA) | Esquema de Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| BIENES | LPI | ≥ 250.000 | Ex ante para todos los contratos |
|  | LPN/CP | ≥ 50.000 y <250.000 | Ex ante o ex post (según se defina en el PA en SEPA) |
|  | CP | < 50.000 | Ex ante o ex post (según se defina en el PA en SEPA) |
|  | CD | Cualquier monto | Ex ante para todos los contratos |

Donde: LPI: Licitación Pública Internacional, LPN: Licitación Pública Nacional, CP: Comparación de Precios, CD: Contrataciones Directas.

| Selección de Servicios de Consultoría |  | La selección y contratación de servicios de consultoría, sea a través de firmas o de consultores individuales, se efectuará de acuerdo con los métodos y cuantías consignados en el siguiente cuadro, en el que además se explicita la modalidad de revisión por parte del BID: |
| --- | --- | --- |

Tabla 3: Cuantías y Métodos de Selección de Servicios de Consultoría, Modalidad de Supervisión por parte del BID y responsable por parte de los OE

| Categoría. | Método de Contratación. | Valor de la Adquisición incluido IVA ($US). | Esquema de Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMAS CONSULTORAS | SBCC, SBC, SBPF, SBMC (lista corta de 6 firmas elegibles y máximo 2 con la misma nacionalidad) | ≥ 200.000 | Ex ante para todos los contratos Solicitud de expresiones de interés publicada en UNDB |
|  | SBCC, SBC, SBPF, SBMC, SCC (lista corta de 6 firmas elegibles que todas pueden ser nacionales) | <200.000 | Ex ante o ex post (según se defina en el PA en SEPA) |
| CONSULTORES INDIVIDUALES | CCIN | Cualquier monto | Ex ante o ex post (según se defina en el PA en SEPA) |
|  | CCII | Cualquier monto | Ex ante o ex post (según se defina en el PA en SEPA) |

Donde:

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo, SBC: Selección Basada en Calidad, SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo, SBMC: Selección Basada en el Menor Costo, SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores, CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones de Consultores Individuales Nacionales, CCII: Selección basada en la comparación de calificaciones de consultores individuales internacionales.

| COMUNICACIONES ENTRE LOS OE Y EL BANCO SOBRE ADQUISICIONES |  | Las comunicaciones y solicitudes de no objeción al BID sobre los procesos de licitación o selección bajo el esquema de supervisión ex ante del BID, incluyendo aquellas referidas a acordar los insumos o prerrequisitos de los procesos de licitación o selección, requieren del uso de referencias adecuadas, que permitan: (i) identificar de forma rápida que los procesos están incluidos en el PA aprobado, y (ii) mantener registro secuencial de dicho proceso conforme se avanza en cada una de las etapas. Para ello, todas las notas sobre comunicaciones referidas a los procesos de licitación o selección y de los insumos o prerrequisitos deben incluir el número de identificación del proceso de SEPA junto a la referencia de la solicitud. |
| --- | --- | --- |
| SUPERVISION DE ADQUISICIONES POR PARTE DEL BID. |  | Debe entenderse que la supervisión de adquisiciones se refiere a cada uno de los procedimientos aplicados para la gestión de las adquisiciones, y no así a los insumos o prerrequisitos que permiten el inicio de los procedimientos, los cuales siempre deben contar con la No Objeción del Banco para poder ser aplicados en los procesos de licitación o de selección de consultores. Entre los insumos o prerrequisitos, sin limitar la lista, se cuentan: - No Objeción de los términos de referencia para consultores individuales, incluyendo el perfil profesional, los criterios de calificación, y la estimación detallada del costo; - No Objeción de los términos de referencia para servicios de firmas consultoras, incluyendo el perfil de las firmas, el perfil de los profesionales, los criterios de calificación, y la estimación detallada del costo; - No Objeción a los DEL de bienes o servicios diferentes de consultoría, incluyendo la estimación detallada del costo; - No Objeción a los DEL de obras, incluyendo los estudios de factibilidad (social, ambiental, geológico, planos, etc.), los perfiles del personal clave, los criterios de calificación de los oferentes, y la estimación detallada del costo; - No Objeción a las modificaciones a los contratos suscritos (enmiendas, adendas, contratos modificatorios, etc.), siempre que estas modificaciones: - Generen un cambio en el monto del contrato igual o superior al 15% del monto original; - Cambio/sustitución del personal clave igual o superior en el caso de contratos de consultoría; - Renuncia o dispensa a condiciones del contrato; - Prórrogas del plazo de ejecución que superen el 15 % del plazo original. En adición a los requisitos preliminares para iniciar los procesos de licitación o de selección, al finalizar la adjudicación de los contratos se deberá remitir al BID una copia del contrato suscrito (incluyendo todos sus anexos y documentos integrantes) para conocimiento y registro del número PRISM. De la misma manera, cuando la ejecución de los contratos suscritos demande la necesidad de generar enmiendas o contratos modificatorios, se deberá remitir al BID una copia de dichas enmiendas o contratos modificatorios suscritos para conocimiento y registro. |
| Supervisión Ex - Ante. |  | El BID realizará revisiones y emitirá no objeciones de forma preliminar o ex-ante a todos los procedimientos de adquisiciones de bienes, obras, servicios diferentes de consultoría y servicios de consultoría, que se deben llevar a cabo como parte de cada proceso de contratación prevista por el Programa. Estos procedimientos incluyen: - Avisos específicos de adquisiciones y solicitudes de expresiones de interés; - Conformación de listas cortas de firmas consultoras; - Documentos Base de Contratación en función de la categoría y umbral de la contratación en cuestión, - Circulares de aclaraciones y enmiendas a los DEL o DSP que surjan a partir de las reuniones aclaratorias, las visitas al terreno, las solicitudes de potenciales Oferentes o Consultores; o, como necesidad identificada por el EE de cada OE. - Informes de evaluación de ofertas, de propuestas o de calificación de candidatos, y recomendación de adjudicación de contrato; - Borradores de contrato; - Propuesta de respuesta a protestas. - Contratos suscritos a través de la asignación del Código PRISM, el cual habilita al OE para realizar pagos del contrato con financiamiento del Banco. - Modificaciones a contratos suscritos siempre y cuando superen el 15 % del monto o plazo original estipulado en el mismo. - Terminaciones anticipadas de Contratos suscritos, según lo establecido en los Documentos de Licitación y/o Contratos. |
| Revisiones Ex - Post |  | En cualquier momento durante el período de ejecución del Programa, el BID podrá decidir que la revisión de las adquisiciones y contrataciones se realice de manera ex post, en cuyo caso ésta se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas del BID. De igual modo, con base en el análisis continuo de la gestión del Programa, el Banco podrá determinar que las adquisiciones previstas para supervisión ex post se gestionen bajo el formato de supervisión ex ante. |
| TRATAMIENTO DE QUEJAS Y PROTESTAS |  | En el marco de los procesos de adquisiciones financiados total o parcialmente por el Banco, un Oferente o Consultor que participa en un proceso de licitación o de selección, o un tercero afectado, podrá presentar una protesta cuando considere que el OE ha incumplido una o varias de las disposiciones establecidas en los DBC y/o en las Políticas del BID. Las protestas deberán presentarse por escrito, y no requiere la entrega de documentos adicionales tales como garantías o documentos legales de constitución, etc. El plazo para la presentación de protestas no está limitado, estas se pueden recibir en cualquier momento del proceso, y se mantendrá el derecho a instaurar las acciones legales que corresponda en contra de las decisiones o actuaciones de los responsables en cada OE cuando tales decisiones y acciones contravengan los documentos rectores del proceso de licitación o selección y se consideren afectados. El OE está obligado a observar lo dispuesto en las Políticas del BID respecto de plazo suspensivo en adquisiciones públicas internacionales o procesos competitivos internacionales de selección. El EDG tiene la obligación de dar trámite y debida atención a cualquier protesta que se reciba como parte de un proceso de licitación o selección. Esta responsabilidad implica responder al Oferente, Consultor o tercero protestante en el marco de las disposiciones de los DBC y/o de las Políticas del BID. La firma autorizada en cada OE debe informar al Banco acerca de las protestas recibidas, indicando las acciones que se tomaron para resolverla si los procesos están sujetos a supervisión ex post por el Banco, o indicando las acciones que se tomarán para resolverla si el proceso está sujeto a supervisión ex ante por el Banco. El Coordinador/Gerente de cada EDG en los OE debe velar por que la protesta sea atendida de forma inmediata, tratando de no exceder los tiempos sugeridos a continuación, y cuidando que la respuesta refleje correctamente lo dispuesto por en los DBC y/o en las Políticas del BID. |

Tabla 4: Flujo de Tratamiento de Protestas y Plazos Sugeridos

| TRATAMIENTO DE PROTESTAS… continuación |  | Cuando se reciba una protesta en el marco de un proceso de licitación o selección con supervisión ex ante, el Banco revisará el borrador de respuesta preparado por el EDG en cada OE esta propuesta de respuesta debe ajustarse a las disposiciones del DBC y/o a las Políticas del BID, en caso contrario el Banco solicitará incorporar las modificaciones necesarias. Si el OE decide responder a la protesta sin considerar las recomendaciones del BID, éste podrá declarar la adquisición no elegible para financiamiento del Banco. Cuando se reciba una protesta en el marco de un proceso de adquisiciones bajo supervisión ex post, el EDG deberá analizar y responder la protesta de conformidad con las disposiciones del DBC y/o a las Políticas del BID y dentro de los plazos sugeridos. El EDG de los OE deberá incluir el proceso de licitación o selección en cuestión en la lista de revisión ex post que esté programada dentro del plan de supervisión del Programa. En dicha revisión, el BID determinará si la protesta fue resuelta de conformidad con las disposiciones del DBC y/o las Políticas del BID como un elemento para reconocer la elegibilidad de financiamiento. |
| --- | --- | --- |
| DENUNCIAS DE PRACTICAS PROHIBIDAS |  | Las prácticas prohibidas son las que se definen en las Políticas para las Adquisiciones de Bienes y Obras y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores (las Políticas). La Oficina de Integridad Institucional del BID (OII) es un órgano asesor independiente encargado de investigar las denuncias de Prácticas Prohibidas y de gestionar la determinación de sanciones correspondientes. El EDG (incluyendo al personal de nómina (ítems), de línea y temporal), está en la obligación de reportar a la OII cualquier indicio de Prácticas Prohibidas. Por el contrario, el EDG no tiene la facultad de determinar que en el marco de las contrataciones financiadas por el BID se haya cometido alguna Práctica Prohibida. Al reportar se debe ofrecer la mayor cantidad posible de detalles, incluyendo los siguientes: - Si se tiene a disposición, nombre y número del proyecto financiado por el BID. - Quién, al parecer, incurrió en fraude o corrupción. Quién más puede hallarse involucrado. - Qué ocurrió. Describir los hechos con la mayor cantidad posible de pormenores. - Cuando ocurrió. Fechas, horas, cuántas veces, etc. - Dónde ocurrió. Además de especificar la ciudad y el país, si es posible consignar el domicilio real, nombre del edificio, número de oficina, etc. - Quién más puede poseer información. - Quién sabrá que el denunciante remitió un informe. Ver anexo 4 sobre RIESGO DE INTEGRIDAD E IMPACTO REPUTACIONAL Los reportes a la OII pueden suministrarse por cualquiera de estos medios: |

| ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES |  | El archivo se constituye en el centro fundamental para documentar todas las acciones y decisiones en el marco de las adquisiciones del Programa. La seguridad, integridad, confidencialidad y cronología ordenada del archivo es un aspecto fundamental que debe ser garantizado obligatoriamente por parte de los EE de cada OE; para ello debe disponer de los recursos necesarios (espacio físico, muebles, personal, etc.) a fin de cumplir con esa obligación. El EE de cada OE permitirá el acceso a toda la documentación relativa al Programa por parte del BID y deberá contar con archivos físicos y registros electrónicos que ordenados cronológicamente de las siguientes etapas de cada contratación: Carpeta de la etapa de licitación o selección: - Documentos insumo-técnico oficiales de los procesos de licitación de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría (incluyendo planos, especificaciones técnicas, estudios sociales y ambientales, memorias de cálculo del precio referencial, etc.), de los procesos de selección de consultoría (incluyendo perfil de la firma, perfil de los profesionales para la consultoría, términos de referencia, memorias de cálculo del precio referencial, etc.); - Comunicaciones entre las UGP y el Banco, incluyendo las solicitudes de no objeción y las correspondientes respuestas; - Documento de designación de la Comisión de Calificación, por parte del CG-EGP; - DBC aprobados; - Comunicaciones entre [la Unidad Ejecutora del Programa, Unidad Coordinadora del Programa, u otro que corresponda] del [incluir el nombre del Organismo Ejecutor] y los Oferentes, Consultores o Candidatos, incluyendo las solicitudes de aclaraciones o enmiendas; - Copia de los avisos públicos de los DBC, de las invitaciones dirigidas, de las circulares o boletines de aclaraciones y de las circulares o boletines de enmiendas a los DBC; - Acta de reuniones de aclaraciones, de visitas al sitio de las obras, y otros similares; - Registro de recepción de ofertas o propuestas; - Registro de oferentes, consultores y terceros asistentes a los actos de apertura de ofertas o propuestas; - Acta de apertura de ofertas; - Ofertas o propuestas recibidas; - Informes de evaluación con la debida recomendación; - Notificación de adjudicación al oferente o consultor mejor evaluado y constancia de recepción; - Aviso público de resultados de los procesos de licitación o de selección, y/o notificaciones a los Oferentes o Consultores no adjudicatarios y constancia de recepción; - Protestas o impugnaciones recibidas y notas de respuesta con constancia de recepción; - Si corresponde, acta de negociación de contrato; - Contratos suscritos; entre otros. Carpeta de la etapa de ejecución de contratos - Órdenes de Inicio en obras. - Orden de proceder en supervisión. - Actas de recepción de los bienes emitidas por la entidad beneficiaria de la adquisición. - Copia de los contratos firmados, original de enmiendas, órdenes de cambio, contratos modificatorios, etc. - Planillas de ejecución, (si corresponde). - Órdenes de cambio (si corresponde). - Actas de recepción provisional y definitiva de obras. - Planos AS-BUILT (para obras). - Productos/Informes parciales y finales de consultoría. - Garantías / pólizas. - Acta de conformidad de recepción en el caso de Bienes. - Entre otros. |
| --- | --- | --- |

## Gestión de monitoreo y evaluación del programa

| MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA |  | Los OE deberán cumplir con lo estipulado en el Plan de Monitoreo y Evaluación establecido en el Programa. Cualquier cambio o modificación en la estrategia de Monitoreo y Evaluación deberá contar con la No Objeción del Banco. |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABLES DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN |  | El EE de cada OE será el responsable de monitorear el cumplimiento de la ejecución de las actividades; y el logro de los indicadores de producto y resultados contenidos en la Matriz de Resultado del componente a su cargo. El Especialista de Monitoreo de cada OE velará por el cumplimiento del Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa y será el encargado de elaborar, coordinar y actualizar las herramientas de gestión y los indicadores del componente a su cargo, así como los informes respectivos para aprobación del Director General / Coordinador del Programa en cada OE. |
| MISIONES DE ADMINISTRACIÓN O VISITAS DE INSPECCIÓN |  | El equipo del Banco realizará visitas técnicas semestrales a los ejecutores para revisar el avance de actividades y hacer los ajustes que se deriven de su ejecución. Se harán visitas de supervisión fiduciaria anuales. |
| REUNIONES DE CARTERA ENTRE EL MEF, EL BID Y LOS OE |  | Como parte del proceso de monitoreo de los Proyectos, el BID ha previsto mantener al menos dos reuniones anuales con el MEF y los OE, con el objetivo de: (i) presentar los avances del Programa por parte de los OE con relación a las metas físicas, financieras y de adquisiciones; (ii) identificar potenciales problemas en la ejecución y de forma conjunta decidir acciones para superarlos; (iii) presentar la proyección de desembolsos para el año vigente; (iv) proponer un plan de acción para el año vigente. Dichas reuniones se realizan obligatoriamente durante enero y septiembre de cada año; y pueden realizarse en cualquier momento que se considere pertinente, según el desempeño de la ejecución de los proyectos o a pedido de los interesados. |

# Servicio de Rentas Internas

| GESTIÓN DEL COMPONENTE |  | El SRI ejecutará el Componente 1 del Programa “Fortalecimiento Institucional del SRI” de acuerdo con lo establecido en el Anexo único del Contrato de Préstamo XXXX/OC-EC. Adicionalmente, se encargará de: - La contratación de las auditorías anuales del Programa. No obstante, reportará al Banco los Informes Financieros auditados del componente a su cargo. |
| --- | --- | --- |
| EE |  | Para efectos de la ejecución, la gestión se realizará a través un EE financiado por el Programa y con dedicación exclusiva. El EE deberá contar con (i) el Director General del Programa, que reportará directamente a la Dirección General del SRI; (ii) un Gerente de Portafolio, (iii) un Coordinador de Gestión, (iii) tres especialistas en adquisiciones, (iv) dos especialistas financieros, (v) un especialista en planeación y monitoreo, (vi) dos especialistas jurídicos, (vii) dos especialistas en talento humano; y (viii) dos asistentes administrativos. El organigrama del equipo, así como las instancias institucionales que intervienen sería el siguiente: |

Ilustración 1: Organigrama del EE en el SRI

| MIEMBROS DEL EE A CARGO DEL PROGRAMA EC-L1253 |  | Para efectos de la ejecución del Componente 1, los miembros del EE será contratado con recursos del programa y coordinarán sus acciones con servidores del SRI designados y delegados por la máxima autoridad. El EE deberá contar con un miembro por cada instancia interna para la ejecución de las actividades previstas en el presente documento. El personal requerido para la ejecución del portafolio incluye personal con nombramiento y personal contratado bajo la modalidad de servicios ocasionales en base a la estructuración y plan de gestión de cada uno de los proyectos. Cada proyecto estará integrado por personal técnico contratado en base a los perfiles determinados en el manual de clasificación de puestos de la institución y el valor de su contratación será susceptible de reconocimiento de gastos dentro del financiamiento del Programa siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el Contrato de Préstamo. El archivo de esta documentación se gestionará conforme a los procedimientos establecidos en la institución. |
| --- | --- | --- |
| ROLES, CARGOS Y RESPONSABILIDADES DEL EE |  | A continuación, se presentan las principales funciones de los miembros del EE del programa y descripción de las funciones de las instancias directamente relacionadas con la ejecución del proyecto: |
| Rol | Instancia para Coordinación interna | Responsabilidades en el Programa |
| Director General del Programa | Delegado de la máxima autoridad | - Patrocinar el Programa Institucional de Proyectos de Innovación del SRI de acuerdo con los objetivos planteados, con la diligencia económica, financiera, administrativa y técnica eficiente y de acuerdo con las disposiciones establecidas en normativa legal y con los planes, especificaciones, cronogramas de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Programa, aprobados por las instancias internas y externas requeridas. - Actuar bajo el rol de patrocinador ejecutivo en los documentos y artefactos que exijan las políticas y procedimientos que regulan los procesos institucionales. - Facilitar y asignar a funcionarios con capacidad de toma de decisión para la gestión y ejecución del Programa, así como para participar en las reuniones de seguimiento con entidades externas - Aprobar solicitudes de cambio a la planificación de los componentes del portafolio del Programa Institucional de Proyectos de Innovación del SRI. - Aprobar y actuar como firma autorizada ante las entidades pertinentes para solicitar actualizaciones a los documentos y herramientas de planificación y gestión del Programa: Plan de Ejecución del Portafolio, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Inversión, Plan de Adquisiciones, Presupuesto y Matriz de Resultados, Informes Semestrales de Progreso (ISP) y de condiciones contractuales del Contrato de Préstamo, modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento Operativo del Programa; y demás informes administrativos, trámites e instrumentos de gestión fiduciaria (adquisiciones y financieros) que se requieran en los plazos y estructuras establecidos en las normas e instrumentos que rigen la ejecución del Programa. - Presentar periódicamente a la máxima autoridad y entes rectores de la planificación y finanzas públicas, un informe de avance de ejecución presupuestaria, avance físico y estado de los riesgos del Programa. - Informar ante la Dirección General y entes rectores de la planificación y finanzas públicas cuando aplique, cualquier circunstancia que dificulte o pudiera dificultar la ejecución del portafolio, además de señalar o proponer las soluciones para las dificultades que se presentaren. - Velar por la asignación y permanencia del talento humano requerido para la gestión del Programa durante el tiempo que conlleve su ejecución. - Gestionar expectativas e informar avances a los interesados, esto incluye: Ministerio de Finanzas, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, y demás las entidades pertinentes relacionadas al Programa Institucional de Proyectos de Innovación del SRI - Actuar como contraparte oficial con interesados externos y contratistas. |
| Gerente de Portafolio | Delegado de la máxima autoridad | - Actuar como responsable técnico de la gestión del portafolio de proyectos del Programa. - Supervisar que la implementación de los sistemas se ejecute de conformidad al proceso diseñado o rediseñado y aprobado por los actores competentes. - Supervisar la alineación continua del alcance de los proyectos al objetivo estratégico del portafolio. - Asegurar que los entregables de los proyectos se integren eficazmente en el producto, servicio o resultado final. - Interactuar con los gerentes de proyecto y dueños de producto a fin de proporcionarles soporte y guía respecto a su relación con el resto de los productos o servicios del portafolio, garantizando su alineación a los objetivos del Programa. - Supervisar constantemente los proyectos dentro del portafolio, con el objetivo de que éstos, conforme a su alcance, sean ejecutados de manera integral y consistente con el diseño y rediseño de los procesos aprobado. - Presentar al Director General del Programa y Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional periódicamente o cuando le sea requerido, avances respecto a la ejecución del portafolio. - Asegurar la alineación de la planificación de los componentes/proyectos hacia indicadores de impacto y resultado. - Aprobar las solicitudes de cambio a la planificación de los proyectos que forman parte del portafolio. - Coordinar la implementación de estrategias para asegurar la retención de conocimiento sobre la gestión y productos generados en los proyectos. - Consolidar las necesidades de los recursos humanos requeridos para los proyectos y presentarlos a los Especialista de Planeación y Monitoreo y de Talento Humano para su análisis conforme la capacidad del portafolio. - Participar en las reuniones de demostración de cada iteración o sprint. - Actuar como responsable principal en cuanto a los productos, servicios y resultados del portafolio. - Tomar decisiones respecto a la ejecución de los proyectos del portafolio. - Supervisar y evaluar el rendimiento de los miembros de los proyectos del portafolio - Gestionar los interesados del portafolio. - Formar parte de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES), cuando se lo requiera. |
| Coordinador de Gestión | Delegado de la máxima autoridad | - Gestionar el Programa Institucional de Proyectos de Innovación del SRI de acuerdo con los objetivos planteados, con la diligencia económica, financiera, administrativa y técnica eficiente y de acuerdo con las disposiciones establecidas en normativa legal y con los planes, especificaciones, cronogramas de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Programa, aprobados por las instancias internas y externas requeridas. - Mantener controles internos tendientes a asegurar razonablemente, que: (i) los recursos del Programa sean utilizados para los propósitos del mismo, con especial atención a los principios de economía, eficiencia y transparencia bajo las normas de financiamiento interno y externo que se gestionen; (ii) las transacciones, decisiones y actividades del Programa sean debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo con las disposiciones normativas y legales vigentes; y (iii) las transacciones sean apropiadamente documentadas y sean registradas de forma que puedan producirse informes y reportes pertinentes y confiables. - Gestionar oportunamente con las instituciones pertinentes: (i) la elaboración y/o actualización del Proyecto de Inversión para la ejecución de las actividades contempladas bajo su responsabilidad y su gestión para la emisión del dictamen de prioridad en el Plan Anual de Inversiones, (ii) asignación presupuestaria para fuente internas y externas, de ser caso, (iii) obtenciones de avales de contratación, avales de transferencias, reformas presupuestarias, certificaciones presupuestarias anuales y/o plurianuales, cuando sea necesario; (iv) la apertura de la cuenta bancaria en el Banco Central exclusiva para el Programa y (v) los reportes de organismo y correlativo para la justificación de uso de fondos. - Gestionar la conservación de los documentos y registros físicos y/o digitales del Programa de acuerdo a la normativa y procedimientos internos vigentes. - Ser el interlocutor designado entre la institución y las instancias institucionales e interinstitucionales pertinentes para asegurar el seguimiento y ejecución del Programa. - Planificar, coordinar, gestionar, monitorear, lo concerniente a la parte jurídica, administrativa y financiera del Programa, de acuerdo con lo establecido para la constitución y administración del Programa con apoyo de su Equipo ejecutor. - Revisar previo la suscripción por parte de la máxima autoridad y Director General del Programa cualquier documento asociado al Programa, excluyendo la documentación generada dentro del Portafolio. - Garantizar que toda la información administrativa y financiera generada por el Programa se encuentre documentada y respaldada mediante un esquema de archivo ordenado que permita salvaguardar los documentos y garantizar su accesibilidad para la realización de las auditorías. - Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección Nacional Administrativa Financiera, la emisión y aprobación del Aval global, Dictamen de prioridad y certificación presupuestaria anual y plurianual del Programa de acuerdo con los lineamientos de los entes rectores de la planificación y finanzas públicas. - Coordinar la elaboración con el Equipo ejecutor y revisar los documentos y herramientas de planificación y gestión del Programa: Plan de Ejecución del Portafolio, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Inversión, Plan de Adquisiciones, Presupuesto y Matriz de Resultados, Informes Semestrales de Progreso (ISP) y de condiciones contractuales del Contrato de Préstamo, modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento Operativo del Programa; y demás informes administrativos, trámites e instrumentos de gestión fiduciaria (adquisiciones y financieros) que se requieran en los plazos y estructuras establecidos en las normas e instrumentos que rigen la ejecución del Programa, a nivel interno y externo. - Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Matriz de Resultados y el seguimiento según el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR). - Asesorar al Equipo ejecutor en las políticas, herramientas y demás artefactos que permitan la gestión oportuna y efectiva del Programa. - Informar y gestionar a los interesados (internos y externos) y en especial al Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, respecto de los avances y resultados del Programa. - Gestionar en coordinación con las unidades correspondientes la emisión de los insumos necesarios para la implementación del Plan de Adquisiciones en los plazos definidos. - Presentar periódicamente al Director de Programa, un informe de avance de ejecución presupuestaria, avance físico y estado de los riesgos del Programa.Equipo ejecutorEquipo ejecutor |
| Especialistas de Adquisiciones | Jefe Nacional del Departamento Administrativo | - Elaborar y actualizar el Plan de Adquisiciones, utilizando el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y los avisos específicos de adquisiciones, conforme el plan aprobado. - Ejecutar procesos precontractuales para la adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, aplicando las normas pertinentes. - Coordinar la elaboración de los pliegos con la Coordinación de Adquisiciones y Servicios Generales correspondientes a cada proceso de contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y consultorías financiados con fondos locales y/o externos según corresponda, así como revisar los mismos, previo a la aprobación del autorizador de gasto. - Asesorar al Equipo ejecutor y ejecución del Programa en la aplicación de políticas de adquisiciones con normativa nacional e internacional, cuando aplique. - Revisar previo al inicio de cada contratación que el expediente se encuentre completo y de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del Programa. - Respaldar físico, digital y documentalmente los expedientes de los procesos contractuales del portafolio. - Mantener actualizado el archivo y los expedientes de cada proceso de contratación. |
| Especialistas Financiero | Jefe Nacional del Departamento Financiero | - Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica y las instancias externas responsables, la inclusión oportuna de la asignación anual de presupuesto tanto local como externa, de acuerdo con la Programación estimada. - Evaluar y solicitar oportunamente las modificaciones y reformas presupuestales necesarias. - Gestionar los avales y certificaciones presupuestarias anuales y/o plurianuales necesarias para los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías mediante el Sistema e-sigef o el nuevo sistema de administración financiera. - En coordinación permanente con los miembros del Equipo ejecutor, elaborar, mantener actualizado y monitoreado el Plan Financiero Detallado, así como el flujo de caja y la Conciliación de los recursos según los desembolsos realizados por entes internos y externos, así como el reporte por organismo y correlativo de la herramienta gubernamental financiera para la realización de los informes de progreso y brindar los insumos para la actualización del PEP. - Diseñar, elaborar y presentar para aprobación del Director General del Programa la Programación anual de desembolsos y las solicitudes de desembolsos respectivos, incluyendo las justificaciones de anticipos con sus respectivos anexos y con la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas. - Elaborar los términos de referencia de las auditorías financieras del programa a cargo del SRI. - Apoyar las actividades de auditoría financiera y operativa suministrando información oportuna y confiable. - Remitir al Coordinador de Gestión la información financiera del Programa para registro y actualización en las herramientas de planificación y gestión del Programa, cuando corresponda: Presupuesto Aprobado Inicial, Codificado, Externo Planeado, Programado Mensual, Devengado Mensual, estimado a fin de año. - Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos aplicables, especialmente en los componentes financieros. - Aplicar los sistemas de control interno y contable efectivos para facilitar el monitoreo adecuado de las categorías de gasto y aplicar el control interno previo a las transacciones financieras del Programa. - Coordinar el registro contable de los procesos de pago del Programa en el sistema financiero gubernamental vigente. - Dar seguimiento o gestionar a los pagos del programa, y velar por su adecuado archivo y registro contable en el sistema financiero gubernamental del país. - Apoyar al Especialista de Monitoreo con la información financiera del programa que será insumo para los informes de progreso. - Gestionar la contratación de la auditoría financiera del programa dentro del plazo contractual, bajo los términos de referencia previamente requeridos y con una firma auditora externa elegible. - Revisar y firmar los informes de auditoría financiera junto con la Dirección Nacional Administrativa Financiera. - Preparar y remitir a través del Coordinador de Gestión a las entidades correspondientes, los Estados Financieros Anuales Auditados (EFA) dentro de los plazos estipulados. - Respaldar digital y físicamente los expedientes de las transacciones financieras generadas en el Programa. |
| Especialista de Planeación y Monitoreo | Delegado del Departamento de Planes, Programas y Proyectos | - Ejecutar el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa. - Elaborar la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) del Programa por partidas presupuestarias en coordinación con las instancias internas respectivas, en base a las herramientas de gestión de Programa (PEP, PMR y PA). - Elaborar los reportes de progreso del programa y sus anexos (PMR, PEP, MMR y los que se solicite) para el Director General del SRI, Director General del Programa, Coordinador de Gestión, entidades rectoras de la planificación y finanzas públicas, entre otras. - Elaborar los términos de referencia de las evaluaciones del Programa, según se requiera. - Elaborar y actualizar los documentos inherentes a la constitución, planificación, seguimiento, monitoreo y cierre del Programa de Innovación del Servicio de Rentas Internas y que sustentan la ejecución relacionada. - Elaborar y actualizar el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y Plan Operativo Anual (POA) conjuntamente con el Coordinador de Gestión, Gerente de Portafolio, los gerentes de proyecto, áreas funcionales y el Equipo ejecutor del Programa. - Elaborar el Plan Anual de Inversión (PAI) y su actualización, con el Coordinador de Gestión, Gerente de Portafolio y el Equipo ejecutor del Programa. - Elaborar los informes que se deriven de la reglamentación socioambiental aplicable, en particular la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto. - Elaborar y actualizar el Documento del Proyecto en las entidades rectoras de la planificación y finanzas públicas. - Recopilar lecciones aprendidas del Programa. - Administrar el repositorio de información y documentación del Programa. |
| Especialistas Jurídicos | Jefe Nacional de Departamento Procesal Jurídico Administrativo | - Elaborar proyectos de Resoluciones de inicio, adjudicación, desierto, proyectos de Contratos, sus modificaciones y en general de todos los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución del Programa para las adquisiciones respectivas (bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría). - Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente según el orden jerárquico de las leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. - Asesorar al Director de Programa, Coordinador de Gestión y Equipo ejecutor de forma oportuna, sobre las circunstancias y repercusiones legales, con base en el análisis de casos presentados durante la ejecución del Programa en el ámbito de competencia del SRI. - Efectuar el seguimiento de la etapa de ejecución contractual (cumplimiento de plazos y aspectos legales) de las actividades financiadas total o parcialmente con recursos BID dentro del Programa. - Gestionar la recepción de los documentos habilitantes para protocolización de los Contratos suscritos (cuando aplique). - Requerir, de manera oportuna, los documentos habilitantes para la firma de los contratos. - Revisar y sumillar todos los documentos legales que se generen en el Programa. - Preparar directrices, formatos, manuales y otros documentos sobre la ejecución del Programa en el tema legal para que los equipos técnicos y el Coordinador tengan en consideración durante la ejecución del Programa. - Efectuar un seguimiento al cumplimiento de los plazos y aspectos legales de los contratos y convenios suscritos para la implementación del programa y sus actividades. - Brindar asesoría legal que se requiera para el tratamiento de controversias, mediación durante la ejecución y posterior a la terminación de los contratos que suscriba el SRI. - Elaborar modificaciones al Reglamento Operativo del Programa, proyectos de normativas, respuestas legales, criterios jurídicos y demás instrumentos legales y documentos que se le solicite en materia del Programa o a requerimiento específico del Director del Programa o Coordinar de Gestión. - Formar parte de los Comités Técnicos de Evaluación, Selección y Adjudicación, cuando se lo requiera. - Coordinar con el Equipo ejecutor y las unidades, la ejecución de las actividades planificadas en el marco del Programa. - Las demás funciones en el ámbito legal que le sean asignadas por el Director del Programa o Coordinador de Gestión. |
| Especialistas de Talento Humano | Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo del Talento Humano | - Planificar, gestionar, controlar el presupuesto del talento humano del Programa, así como coordinar las acciones necesarias derivadas con las unidades respectivas. - Validar la plantilla mínima de talento humano en virtud de los recursos aprobados para el Programa. - Remitir al Especialista Financiero la ejecución de la matriz de Talento Humano con la ejecución mensual de acuerdo a los tiempos, formatos que constan en las actas elaboradas. - Coordinar la selección, contratación e inducción del personal que se incorpore a la ejecución del Programa por parte del SRI. - Mantener actualizado el distributivo del Programa. - Elaborar las listas de asignación del personal del Programa e informar los ajustes a los organismos internos y externos correspondientes. - Controlar la consolidación y el cumplimiento de las vacaciones del personal del Programa. - Elaborar y/o gestionar informes, oficios, memos, certificados, solicitudes, información en general y otros documentos similares para la gestión administrativa del personal asignado al Programa. - Controlar, ordenar y archivar documentos relacionados a la gestión administrativa del talento humano asignado al Programa. - Coordinar con todos los subsistemas de la Dirección Nacional de Talento Humano, la correcta aplicación de los mismos dentro del Programa. - Brindar asesoramiento y acompañamiento en materia de talento humano a los proyectos del Programa, para reducir riesgos e impactos negativos en la ejecución del mismo. - Formar parte de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES), cuando se lo requiera. |
| Asistentes administrativas |  | - Atender el despacho de valija y documentación generada por y para el programa. - Controlar, ordenar y archivar la documentación generada por y para el programa de acuerdo a los lineamientos internos de la institución. - Elaborar y asignar números de documentación (oficios, actas, memorandos, informes) del programa. - Apoyo en la elaboración de documentación del programa al Equipo ejecutor. - Apoyo y asistencia al equipo ejecutor del programa. |

Funciones de las instancias que directamente se relacionan con las actividades del proyecto en la Unidad Técnica Líder TI y la Gerencia de Portafolio establecidos en el organigrama (Ilustración 1).

| LÍDER TI (CO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especialista de Diseño y Arquitectura | Jefe Nacional de Departamento de Planificación TI | 1. Realizar investigaciones de innovación tecnológica: Comprende la investigación de nuevas tecnologías de la información que contribuyan a la mejora de los servicios tecnológicos. Incluye además el levantamiento de términos de referencia o especificaciones técnicas, la ejecución del proceso precontractual hasta la administración del contrato en los casos que se requiera una intervención externa. |
|  |  | 2. Gestionar la arquitectura y estándares tecnológicos definidos: Comprende la definición y actualización de los lineamientos de arquitectura y los estándares de tecnología bajo los cuales se implementan los componentes tecnológicos en la institución. |
|  |  | 3. Coordinar el catálogo de servicios tecnológicos actualizado y gestionado: Comprende el mantenimiento del catastro oficial de los servicios tecnológicos que se brinda a la institución, así como la gestión de los diferentes entregables del proceso de Catálogo de Servicios. |
|  |  | 4. Elaborar el plan de capacidad de los servicios tecnológicos gestionado: Comprende el levantamiento y control del Plan de Capacidad de la infraestructura tecnológica de los centros de cómputo que soportan los ambientes de producción, contingencia, desarrollo y pruebas. |
|  |  | 5. Coordinar con el arquitecto Institucional definiciones técnicas en alineación con definiciones de la arquitectura de Negocio e Información. |
| Especialista de Desarrollo y Datawarehouse | Jefe Nacional del Departamento de Desarrollo | 1. Realizar el análisis, diseño, codificación y pruebas ejecutadas en ambiente de desarrollo: Comprende la estimación de tiempos de desarrollo, se efectúa el análisis, diseño, codificación y pruebas en desarrollo, reuniones con los usuarios para afinar los modelos de la solución, se inicia la etapa de construcción y desarrollo del sistema. Finaliza en las pruebas en desarrollo por parte del usuario tecnológico. Paso a producción para ejecutar en ambiente de certificación y la documentación técnica que requiera el proceso |
|  |  | 2. Desarrollar las aplicaciones informáticas puestas en producción, actualizadas y estabilizadas: Inicia con la solicitud de paso a producción final, aprobada por QA y remitida a Centro de Cómputo para la ejecución en ambiente de producción. Una vez el aplicativo en producción se atiende novedades, su estabilización hasta la suscripción de las actas de entrega a mantenimiento. Incluye mantenimiento evolutivo. |
|  |  | 3. Gestionar el desarrollo tecnológico administrado: Comprende la administración del proceso de Gestión de desarrollo tecnológico. |
|  |  | 4. Coordinar modelos de datos para explotación de información implementados y actualizados: Comprende el análisis, diseño, construcción, implantación, estabilización y mantenimiento del producto. Incluye el manejo de los modelos físicos de datos hasta la construcción de la capa lógica de negocio, además de la elaboración de reportes iniciales. Directrices técnicas para desarrollo de modelos de datos. Desde la identificación de la necesidad de generación, estandarización o actualización hasta la elaboración, difusión e implementación de la documentación respectiva de procesos y servicios generada cuando corresponda, en coordinación con el Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional. |
| Especialista de Certificación y Liberación | Jefe Nacional de Dpto. de Seguridad Informática | 1. Gestionar el Plan de aseguramiento de calidad: Las pruebas no funcionales están relacionadas a temas de performance, carga, memoria, convivencias a través de herramientas, revisión de estándares. Pruebas no funcionales ejecutadas: Las pruebas no funcionales están relacionadas a temas de performance, carga, memoria, convivencias a través de herramientas, revisión de estándares. |
|  |  | 2. Elaborar informes de pruebas ejecutadas: Es un informe que se emite de las pruebas realizadas en un proyecto. |
|  |  | 3. Coordinar los cronogramas de cambios y liberaciones: El cronograma es una coordinación de trabajo para que las liberaciones no se crucen y en el caso de cambios para identificar los que están encolados. Pasos a producción revisados: Se revisan cumplimiento de estándares, se efectúan pruebas funcionales y no funcionales, el orden de ejecución. Se hace trazabilidad con los procesos de cambios, incidentes o requerimientos. Normales y emergentes. |
| Especialista de Comunicación | Jefe Departamento de Comunicación | 1. Diseñar y ejecutar el plan anual de comunicación externa de los productos del Programa a la ciudadanía. 2. Definir estrategias y ejecutar acciones de comunicación para la implementación de los productos generados como parte de la ejecución de los proyectos que conformar el Programa. 3. Generar informes de las actividades y acciones realizadas de comunicación para los proyectos que se implementarán en el Programa. 4. Diseñar el arte y campañas de comunicación de los productos del Programa. |
| Arquitecto Institucional | Delegado de Máxima Autoridad y/o Coordinador de Proyecto | 1. Promover una óptima arquitectura de procesos, información, datos, y software en la implementación de la solución informática. 2. Proponer buenas prácticas de arquitectura en coordinación con el equipo de Expertos de Planificación TI, a fin de que sean implementadas en el desarrollo de la solución informática. 3. Participar en la generación de metodologías de trabajo en relación a su área de conocimiento. 4. Identificar y comunicar lineamientos para el trabajo coordinado de entre las unidades responsables de las diferentes arquitecturas. 5. Generar definiciones y solventar consultas técnicas en relación a la arquitectura institucional en alineación a los proyectos del portafolio. 6. Promover el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura definidos para el portafolio. 7. Participar en las reuniones de demostración de cada iteración o sprint. 8. Proponer mejoras a la planificación de iteraciones o sprint así como a la estandarización de métricas de desarrollo. |
| Líder Metodológico | Delegado de Máxima Autoridad y/o Coordinador de Proyecto | 1. Coordinar el balanceo de los recursos humanos tecnológicos que intervienen en los proyectos del portafolio. 2. Coordinar el análisis, diseño y modelamiento de los componentes tecnológicos dentro del alcance del portafolio en alineación a la arquitectura institucional definida, así como también su construcción, pruebas en desarrollo, paso a producción, estabilización e interacción con sistemas legados. 3. Dirigir y asegurar la calidad y oportunidad de las actividades inherentes a la construcción de la solución tecnológica en alineación a la arquitectura definida. 4. Coordinar actividades que aseguren la integralidad de los componentes tecnológicos a desarrollar e implementar en los proyectos del portafolio en alineación con la arquitectura de procesos, información, datos, sistemas e infraestructura aprobada. 5. Supervisar los avances de los componentes tecnológicos para la ejecución de los proyectos del portafolio con la finalidad de identificar el estado de los mismos, evaluar riesgos y proponer alternativas. 6. Participar en la generación de metodologías de trabajo en relación a su área de conocimiento. 7. Participar en las reuniones de demostración de cada iteración o sprint. 8. Coordinar cuando sea necesario mejoras a la planificación de iteraciones o sprint, así como a la estandarización de métricas de desarrollo. 9. Alertar al Subcomité de Cambios Tecnológicos las solicitudes de cambios que entran como mantenimiento de los aplicativos y que pudieran interferir con el alcance de los proyectos del portafolio. |
| Portafolio |  |  |
| Líder / Gerente de Proyecto | Jefe unidad - Departamento Planes, Programas y Proyectos | 1. Presentar la iniciativa y acta de constitución del proyecto. |
|  |  | 2. Elaborar y ejecutar el plan de gestión del proyecto, así como actualizarlo cuando fuere necesario |
|  |  | 3. Dirigir el proyecto desde la fase de inicio hasta el cierre, en concordancia con el alcance, diseño/rediseño de procesos y ciclo de recaudación aprobados. |
|  |  | 4. Gestionar en coordinación con el Gerente de Portafolio las definiciones necesarias para la generación de los productos, servicios o resultados en alineación al diseño/rediseño de procesos aprobado y ciclo de recaudación aprobados. |
|  |  | 5. Coordinar a los miembros del equipo del proyecto. |
|  |  | 6. Solicitar y coordinar la asignación de los recursos humanos con conocimiento técnico para la ejecución del proyecto. |
|  |  | 7. Gestionar con las unidades correspondientes, la comunicación interna y externa de los productos, servicios o resultados del proyecto. |
|  |  | 8. Supervisar y evaluar el rendimiento de los miembros del equipo de proyecto. |
|  |  | 9. Convocar y dirigir las reuniones necesarias para el inicio, planificación, ejecución, monitoreo, y cierre. |
|  |  | 10. Presentar periódicamente o cuando le fuera requerido al Gerente del Portafolio, los avances respecto a la gestión del proyecto. |
|  |  | 11. Facilitar y gestionar la comunicación en el equipo de proyecto. |
|  |  | 12. Administrar y gestionar el cronograma, presupuesto y riesgos del proyecto en base a los procedimientos institucionales. |
|  |  | 13. Gestionar los interesados del proyecto. |
|  |  | 14. Controlar el desarrollo de las actividades en función del plan de gestión aprobado y vigilar el cumplimiento de los plazos y alcance definido. |
|  |  | 15. Asegurar la ejecución oportuna de los valores asignados de presupuesto, y de ser necesario, gestionar cambios o actualizaciones. |
|  |  | 16. Validar el desarrollo de entregables y vigilar que estos cumplan con los criterios de aceptación. |
|  |  | 17. Identificar los cambios de normativa y las afectaciones en los productos, servicios o resultados finales y proponer las mejores estrategias que permitan considerar su incorporación o no en la implementación de la solución integral. |
|  |  | 18. Asegurar la implementación de los productos y servicios que forman parte del alcance del proyecto en concordancia con los diseños/rediseños aprobados. |
|  |  | 19. Participar en las reuniones de demostración de cada iteración o sprint. |
|  |  | 20. Elaborar y gestionar las solicitudes de cambio relacionadas al alcance, tiempo, presupuesto y recursos. |
|  |  | 21. Tomar acciones preventivas o correctivas de acuerdo a la información recopilada en las revisiones con el equipo del proyecto. |
|  |  | 22. Consolidar lecciones aprendidas. |
|  |  | 23. Reportar al Gerente del Portafolio los incidentes que no hayan podido ser solventados al interno del equipo de proyectos. |
|  |  | 24. Gestionar el cierre del proyecto una vez se haya alcanzado los objetivos para los que fue propuesto o en su defecto, cuando aún sin haberse cumplido los objetivos, por cuestiones técnicas, legales o de procedencia, se requiera la finalización forzosa del mismo. |
|  |  | 25. Actuar como responsable principal en cuanto a los productos, servicios y resultados del proyecto. |
| Dueño de Producto | Delegado del Director del Programa | 1. Definir o actualizar el proceso a ser automatizado, en concordancia a las definiciones emitidas por la Gerencia del Portafolio y Gerente de Proyecto. |
|  |  | 2. Definir y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales (con el apoyo del equipo técnico) del producto de software o productos de información, a través de historias de usuario, criterios de aceptación, reglas de negocio y demás insumos que se desean implementar y que responden a los procesos diseñados o componentes identificados en el proyecto. |
|  |  | 3. Identificar las necesidades de integración con aplicaciones legadas u otros procesos, con el fin de garantizar la correcta operación del producto. |
|  |  | 4. Participar en la reunión de planificación de cada iteración o sprint, definiendo los requisitos prioritarios a desarrollar, respondiendo a las dudas del equipo y detallando los componentes que el equipo se compromete a ejecutar. Para este propósito se debe tener una comunicación constante con otros Dueños de Producto para asegurar una visión global de dependencias y afectaciones. |
|  |  | 5. Priorizar las funcionalidades de acuerdo al valor que esto genere a la institución, en representación de las necesidades del Gerente del Proyecto y en alineación a los alcances aprobados. |
|  |  | 6. Ajustar funcionalidades y prioridades en cada iteración o sprint (de ser necesario) y mantener la trazabilidad del producto. |
|  |  | 7. Cuando sea necesario, proponer durante la ejecución del proyecto la definición de cambios al alcance funcional del producto de software o producto de información, para que estos sean posteriormente aprobados por el Gerente de Proyecto y Gerente de Portafolio. El Dueño de Producto estará encargado de mantener la matriz de trazabilidad de cambios a las historias de usuario e insumos y coordinará al mismo tiempo la actualización de los diagramas de flujo con el Experto de Procesos asignado. |
|  |  | 8. Actualizar cualquier entregable, cuando así se lo requiera, con autorización del Gerente del Proyecto y validado por el Equipo de Desarrollo, siempre y cuando la actualización se enmarque dentro de su ámbito de conocimiento. |
|  |  | 9. Definir los casos de prueba y datos requeridos conjuntamente con el personal de aseguramiento de calidad. |
|  |  | 10. Ejecutar pruebas funcionales del producto de software y/o del producto de información. |
|  |  | 11. Validar que la funcionalidad del producto cumpla con el diagrama de flujo aprobado, las historias de usuario, criterios de aceptación e insumos complementarios. |
|  |  | 12. Transferir el conocimiento sobre la funcionalidad del producto de software y/o producto de información, y la implementación del proceso. |
|  |  | 13. Identificar en coordinación con el oficial de Información las necesidades de migración, así como la definición de las reglas a generarse para el traslado de los datos entre los sistemas y, en los casos que aplique, la definición para la carga inicial de datos requeridos por el nuevo sistema. |
|  |  | 14. Asegurar en coordinación con el oficial de Información que los datos depurados, homologados y/o migrados sean: veraces, íntegros, completos y adecuados para las necesidades de negocio y cumplimiento de estándares técnicos de validación. |
|  |  | 15. Asegurar la correcta administración del repositorio de documentos y contenidos de trabajo. |
|  |  | 16. Interactuar con otros dueños de producto, expertos técnicos y gerentes de proyecto a cargo de la automatización de procesos institucionales, para asegurar la integralidad de los productos de software y/o producto de información que forman parte del proyecto. |
|  |  | 17. Informar y alertar con anticipación al Gerente de Proyecto respecto a novedades en la ejecución de actividades, que puedan afectar el correcto cumplimiento del proyecto. |
|  |  | 18. Generar la información requerida para dar cumplimiento al plan de gestión del proyecto a su cargo. |
| Gerente Funcional | Jefe, Coordinador, Experto del Proceso | 1. Gestionar en coordinación con el Gerente de Portafolio y el Gerente del Proyecto las definiciones necesarias para la generación de los productos, servicios o resultados en alineación al diseño/rediseño de procesos aprobado y ciclo de recaudación aprobados. 2. Identificar los cambios de normativa y las afectaciones en los productos, servicios o resultados finales y proponer las mejores estrategias que permitan considerar su incorporación o no en la implementación de la solución integral 3. Participar en las reuniones de demostración de cada iteración o sprint. 4. Priorizar las funcionalidades de acuerdo al valor que esto genere a la institución, y en alineación al alcance aprobado del proyecto. 6. Gestionar con el gerente del proyecto el cierre del proyecto una vez se haya alcanzado los objetivos para los que fue propuesto o en su defecto, cuando aún sin haberse cumplido los objetivos, por cuestiones técnicas, legales o de procedencia, se requiera la finalización forzosa del mismo. 7. Actuar como responsable principal en cuanto a las definiciones de los productos, servicios y resultados esperados del proyecto. |
| Especialista de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional | Jefe Departamental de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional | 1. Supervisar el cumplimiento de los procesos institucionales respecto a las actividades de la Gestión por Procesos. 2. Aprobar las definiciones y documentación inherente al diseño/rediseño de los procesos institucionales que forman parte del alcance del portafolio en alineación a la Arquitectura de Procesos. 3. Validar la alineación de la visión del Programa hacia la arquitectura de transición de los procesos institucionales. 4. Asegurar que los modelos de los diagramas de los procesos intervenidos por el Programa estén alineados al ciclo de la recaudación 5. Coordinar y aprobar las propuestas de actualización del mapa de procesos, estructura orgánica por procesos, catálogos, procedimientos, instructivos y demás documentación en alineación a los diseños/rediseños y desarrollos efectuados dentro del portafolio, así como definir las estrategias de implementación. 5. Generar informes de las actividades y acciones realizadas en la intervención de los procesos intervenidos por el Programa 6. Diseñar y ejecutar el plan anual de Gestión del Cambio y Transferencia de conocimiento de los productos del Programa. 7. Definir estrategias y ejecutar acciones de gestión del cambio organizacional para la implementación de los productos generados como parte de la ejecución de los proyectos que conformar el Programa. 8. Generar informes de las actividades y acciones realizadas en la gestión del cambio para los proyectos que se implementarán en el Programa. 9. Ejecutar las acciones planificadas para la intervención de los procesos que se van a intervenir en el portafolio del Programa. 10. Generar con el equipo funcional los diagramas de los flujos y matrices de especificaciones e integración funcional de acuerdo al ciclo de la recaudación, definiciones funcionales y mapa arquitectónico estratégico del portafolio del Programa 11. Apoyar y asesorar al equipo funcional en la documentación requerida necesaria que respalde la implementación del proceso a implementar. |
| Oficial de Información | Coordinador de Inteligencia de la Información | 1. Planificar y ejecutar las acciones requeridas para el levantamiento de necesidades e insumos de información de los procesos / proyectos que se van a intervenir en el portafolio del Programa. 2. Coordinar y apoyar al equipo funcional de los proyectos en la generación de documentos, matrices, diagramas de información requeridos para la implementación de los proyectos 3.Apoyar y asesorar al equipo funcional en la elaboración de documentos que respalde los requerimientos funcionales de información requeridos para cada proyecto. 4. Asegurar la integralidad de información mediante la asesoría y apoyo a la contraparte técnica en la alineación de modelos conceptuales y técnicos |

| RESPONSABILIDAD POR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES |  | La responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones que se requieran para la ejecución del Programa corresponderá al SRI a través del EE. A continuación, se presentan las responsabilidades de cada área del SRI en las adquisiciones y contrataciones del Programa (además de las establecidas en la sección 4): - Máxima Autoridad del SRI: Para efectos del Programa, la Máxima Autoridad del SRI será responsable de: - Delegar a los autorizadores de gasto y de pago. - Autorizador de gasto de acuerdo con delegación: Tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar que la solicitud de contratación se encuentre inscrita en el PA aprobado por el BID, que dicha contratación responda a las actividades y cronogramas previstos en el POA y/o PEP del Programa; que existe el correspondiente aval y/o certificación presupuestaria emitido por el sistema E-SIGEF o el nuevo sistema de administración financiera y el pronunciamiento por escrito del BID sobre la No objeción de los documentos de acuerdo con el método de contratación. - Autorizar el inicio del proceso de contratación. - Verificar y disponer el oportuno cumplimiento de las responsabilidades de las demás áreas involucradas en los procesos de adquisiciones según el ámbito de sus competencias. - Aprobar las enmiendas a los DEL emitidas por el Comité Técnico de Evaluación y Selección (CTES) y que cuenten con la No objeción del BID y disponer a los CTES, la divulgación de circulares de aclaraciones y circulares de enmiendas a los DEL; - Autorizar cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de ofertas, propuestas, o postulaciones; - Designar o sustituir a los integrantes de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) y Comités de apoyo mediante memorando; - Aprobar el informe de evaluación de ofertas con la recomendación de adjudicación o de declaración de desierto de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES); - Cuando se trate de procesos supervisados de forma ex ante por el BID, remitir el informe de evaluación de ofertas que incluya la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) al Coordinador de Gestión para la no objeción del BID; - Adjudicar o Declarar desierto los procesos de contratación, con base a la recomendación de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES), de la Unidad Requirente, de otras instancias internas, con base en informes de calificación de ofertas o propuestas, informes técnicos, informes administrativos y/o informes jurídicos, y de conformidad con las disposiciones de los DEL y las Políticas del BID; - Cuando sea necesario, autorizar la ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción de contratos; - Suscribir los contratos y en casos excepcionales plenamente justificados, enmiendas y enviar al BID para la asignación del código PRISM; - Designar a los administradores de contratos; - Adoptar las medidas necesarias en los casos no previstos en este documento para la adecuada ejecución de los procedimientos de adquisiciones financiados por el Programa. - Área requirente: - Dirección Nacional de Tecnologías de la Información: Hardware y Software - Departamento de Planes, Programas y Proyectos: Evaluaciones del Programa - Departamento Financiero: Auditorías del Programa Las responsabilidades de las áreas requirentes de todas las contrataciones derivadas del Contrato de Préstamo son las siguientes: - Elaborar y gestionar con la Dirección Nacional de Planificación de Gestión Estratégica y la Dirección Nacional Administrativa Financiera la emisión de certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales y comprobantes de Aval a Contratos, reformas presupuestarias y reprogramaciones financieras y la gestión de anticipos y pagos; - Elaborar y aprobar las especificaciones técnicas o términos de referencia y los criterios de evaluación de ofertas para la contratación de bienes, obras y servicios diferentes de consultoría; y, en función a la complejidad y cuantía de la contratación, definir el método a ser aplicado; - Elaborar los perfiles requeridos a firmas consultoras para brindar servicios de consultoría. Estos perfiles deben establecer parámetros objetivos acerca de la experiencia y calificaciones adecuadas en función del nivel técnico y de la complejidad de las contrataciones, los cuales serán aplicados para la conformación de las listas cortas de firmas consultoras; - Elaborar y aprobar los términos de referencia y los criterios de evaluación para la contratación de servicios de consultoría en coordinación con el Especialista de Adquisiciones del Equipo ejecutor; y, en función a la complejidad de la contratación, definir el método de selección apropiado (SBCC, SBMC, SCC, SBC, SBPF); - Solicitar el asesoramiento de otras unidades, o solicitar oportunamente la contratación de expertos sectoriales al Equipo ejecutor del Programa en la institución, cuando la Unidad Requirente no cuente con personal técnico calificado para la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia, o para contribuir en la evaluación de ofertas o propuestas complejas o para administrar contratos complejos; - Elaborar y aprobar los estudios de mercado en base a lo establecido en este MOP, tomando en consideración costos indirectos y la legislación nacional en cuanto a cargas impositivas y otros aplicables al contrato en cuestión; - Preparar y entregar oportunamente los insumos necesarios para la elaboración de los DEL y DSP al departamento administrativo, de modo que se cumpla con la Proyección de adjudicación y terminación de contratos prevista en el PA; - Cuando corresponda, preparar los informes de insumo para la elaboración de circulares de aclaración y enmiendas a las especificaciones técnicas o términos de referencia que forman parte de los DEL y DSP; - Integrar los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) y Comisiones de Recepción, o ser Responsable de Evaluación o Responsable de Recepción de bienes y servicios; - Ejercer la administración de los contratos según la designación del autorizador de gasto; - Elaborar el informe de justificación técnica u otros que se requieran para la declaración de desierto de procesos de licitación o de selección, de conformidad con las disposiciones de los DEL, DSP y las Políticas del BID; y, - Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos en los aspectos de su competencia, entre otros. - Departamento Administrativo – Coordinación de Adquisiciones y Servicios Generales La Coordinación de Adquisiciones y Servicios Generales dependiente del Departamento Administrativo tendrá las siguientes funciones en los procesos de contratación: - Elaborar los DEL y DSP, incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia aprobados, los criterios de evaluación o de selección, preparados por las áreas requirentes y otras disposiciones contractuales; - Asegurar que el desarrollo de los procesos de licitación o de selección cumplan con la realización de los actos públicos establecidos en los DEL y DSP o en las Políticas del BID, tales como reunión informativa, visita al sitio de las obras, recepción de ofertas o propuestas, apertura de ofertas o propuestas, entre otros; - Diligenciar la confirmación escrita de recepción de la invitación a presentar propuestas, y de las notificaciones de aclaraciones o enmiendas al DEL y DSP por parte de los integrantes de la lista corta de firmas consultoras; - Realizar todas las gestiones administrativas que corresponda con relación a los procesos y procedimientos de adquisiciones; - Elaborar y divulgar los avisos específicos de adquisiciones o de solicitudes de expresiones de interés, en los medios de publicidad que corresponda de acuerdo con la categoría y cuantía de la contratación (ver Tabla Nº 3 “DEL, DSP y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones”); - Divulgar los avisos de los resultados de los procesos de licitación o selección en los medios de publicidad que corresponda de acuerdo con la categoría y cuantía de la contratación (ver Tabla Nº 3 “DEL, DSP y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones”); - Gestionar la atención oportuna y adecuada de las solicitudes de aclaraciones o solicitudes de enmiendas a los DEL O DSP por parte de la Unidad requirente, del Especialista en Adquisiciones del Programa y de otros a quienes corresponda; - Divulgar oportunamente en los medios de comunicación que corresponda, las circulares de aclaraciones y circulares de enmiendas a los DEL que se hayan generado como resultado de las solicitudes de aclaraciones o enmiendas de los Oferentes o Consultores; - Elaborar las Resoluciones de inicio y adjudicación o declaración de desierto de los procesos de contrataciones financiadas por el Programa y, los memorandos para designación o sustitución de miembros del CTES; y, - Llevar un registro de las ofertas, propuestas o postulaciones recibidas y sus aclaraciones. - Departamento Financiero El Departamento Financiero tendrá las siguientes funciones: - Emitir las certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales y los comprobantes de aval a contrato; - Administrar y custodiar las garantías bancarias de proveedores; - Efectuar el control previo de las solicitudes de pagos de las contrataciones del programa; y, - Registrar y efectuar el pago de las contrataciones del programa en el sistema de administración financiera. - Coordinación Nacional Jurídica Administrativa La Coordinación Nacional Jurídica Administrativa tendrá las siguientes funciones: - Revisar y validar los DEL o DSP (incluidas las enmiendas) de las contrataciones previstas en el Programa; - Revisar los términos de referencia y/o las especificaciones técnicas de las contrataciones previstas en el Programa y emitir sugerencias; - Elaborar los informes jurídicos para la firma de Contratos y sus modificaciones y en general de todos los instrumentos jurídicos contractuales necesarios para la ejecución del Programa para las adquisiciones respectivas (bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría); - Gestionar la protocolización de los Contratos suscritos (cuando aplique); - Requerir de manera oportuna de los documentos habilitantes para la firma de los contratos y sus modificaciones, si las hubiera; - Revisar previo a la firma del autorizador de gasto, los documentos derivados de las contrataciones bajo su responsabilidad; y, - Formar parte de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES). - Coordinador de Gestión El Coordinador de Gestión tendrá las siguientes funciones dentro de los procesos precontractuales: - Conforme se vayan generando, gestionar las no objeciones ante el BID a los documentos correspondientes a los procesos de licitación o de selección bajo supervisión ex ante por parte del Banco, (términos de referencia, especificaciones técnicas, DEL, circulares de aclaraciones al DEL, circulares de enmiendas al DEL, DSP, etc.); - Por pedido del autorizador de gasto, solicitar al BID la No Objeción a la ampliación de plazo para entrega de ofertas o propuestas, la ampliación del plazo de validez de las ofertas o propuestas, y la extensión de la vigencia de las declaraciones de mantenimiento de oferta cuando corresponda; - Cuando corresponda, solicitar la No Objeción del BID a la propuesta de respuesta a las protestas interpuestas por Oferentes, Consultores, o terceros que se crean afectados de los procesos de licitación o selección. - Especialista de Adquisiciones del Programa. El Especialista de Adquisiciones tendrá las siguientes funciones dentro de los procesos precontractuales: - Elaborar y actualizar el PA en el Sistema SEPA, en base a la matriz enviada por la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica aprobada por el Director General del Programa y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de las contrataciones Proyectadas en este documento; - Verificar y certificar que cada contratación se encuentre dentro de la última actualización del PA aprobado por el BID; - Dar seguimiento a la elaboración de insumos técnicos y financieros necesarios para poder cumplir con la Proyección del PA, y alertar sobre retrasos que puedan impactar negativamente en el cumplimiento de los objetivos del Programa previstos en el POA y/o PEP; - Asegurar la adecuada preparación de los DEL y DSP; - Verificar que los expedientes de cada uno de los procesos de contratación se encuentren debidamente estructurados, velando por la seguridad, integridad y confidencialidad de la documentación; - A medida que se vayan firmando, gestionar el envío inmediato al Banco de los contratos suscritos entre el SRI y contratistas o consultores, y de sus modificaciones. Este procedimiento es obligatorio para todas las contrataciones independientemente del tipo de supervisión de adquisiciones por parte del Banco; - Velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación, de conformidad con los objetivos del Programa, en el marco del convenio de financiamiento, de las Políticas del BID, de los DEL y DSP, de las directrices de este MOP y de los instructivos en materia de adquisiciones emitidos por el BID y la institución; y, - Brindar asesoría y capacitación, en materia de la normativa aplicable a las contrataciones que se financien con los recursos del BID, al personal de la institución que deba estar involucrado en la gestión de las adquisiciones y contrataciones, incluyendo a los Comités Técnicos de Evaluación y Selección. - Otros expertos Si durante la ejecución del Programa se requiere de personal especializado para apoyar a las fases precontractuales o contractuales, el Coordinador de Gestión podrá contratar (previa actualización del PA y no objeción del Banco) los siguientes perfiles: - Expertos en Adquisiciones (contratados como consultores por producto) para asesorar en la elaboración de los DEL para procesos de licitación o selección complejos, para la elaboración de planillas parametrizadas de calificación, o para brindar asesoría técnica a los CTES durante la evaluación de ofertas o propuestas; - Abogados externos (contratados como consultores por producto), para asesorar casos de controversia o arbitraje de contratos complejos; - Otros expertos requeridos por el SRI (incluyendo la Unidad Requirente), para apoyar o asesorar en temas de carácter técnico tales como elaboración de términos de referencia, elaboración de especificaciones técnicas, entre otros. |
| --- | --- | --- |

| Condiciones para el inicio del proceso de contratación |  | Son condiciones para dar inicio a un proceso de contratación, selección o contratación: - Certificación presupuestaria para la contratación en cuestión; - Contar con el proceso de adquisición registrado en el PA aprobado por el BID a través de SEPA; - Términos de referencia o especificaciones técnicas aprobados por el área requirente; - Contar con la No Objeción del BID a los términos de referencia (incluyendo el perfil de la firma consultora y de los profesionales que formarán parte del equipo consultor) para la contratación de servicios de consultoría de forma previa a la preparación de los DEL. Esta condición es obligatoria en todos los casos, sea que los procesos estén sujetos a supervisión ex – post o ex – ante por parte del Banco; - Contar con la No Objeción del BID al DEL o DSP para los procesos de licitación o de selección supervisados de forma ex ante por el Banco; y, - Otras condiciones que se definan como necesarias. El SRI dentro de sus procesos internos podrá solicitar documentos adicionales. |
| --- | --- | --- |
| Aspectos particulares de las contrataciones |  | Proyecto: “XXXXXXX”, CUP No. XXXXXX Los responsables de la ejecución de las actividades asignadas serán las áreas responsables de la ejecución del proyecto de inversión relacionado con los Indicadores de productos establecidos en la MdR. |
| Mantenimiento preventivo de bienes |  | Las adquisiciones de bienes deberán considerar el mantenimiento preventivo por lo menos 3 años luego de la entrega final de los bienes y serán financiados con recursos de aporte local. En los DEL se deberá incluir el responsable institucional encargado de supervisar la realización del mantenimiento, el procedimiento para la realización del mantenimiento preventivo por parte del proveedor y el contenido de los informes o bitácora de la realización de cada mantenimiento con firmas de responsabilidad, con el fin de que los mantenimientos preventivos sean realizados oportunamente. Así mismo, se deberá contar con una garantía técnica sobre defectos de fábrica que incluya el servicio sin costos para el SRI de los repuestos, mano de obra, reposición (si aplica) y cualquier otro servicio o cargo aplicable. En los DEL se deberá detallar el alcance y funcionamiento operativo para la aplicación de la garantía técnica de cada adquisición, así como el nivel, calidad del servicio y capacidad de respuesta del proveedor. |

# 7. Servicio de Aduanas del Ecuador

| GESTIÓN |  | El SENAE ejecutará el Componente 2 del Programa “Fortalecimiento Institucional del SENAE” de acuerdo con lo establecido en el Anexo único del Contrato de Préstamo XXXX/OC-EC. Adicionalmente, se encargará de: - La contratación de las evaluaciones del Programa. |
| --- | --- | --- |
| Equipo Ejecutor |  | Para efectos de la ejecución del Programa, la gestión del Programa se realizará a través un EE contratado con fondos del financiamiento y asignado con dedicación exclusiva a la ejecución del Programa. El EE deberá contar con un (i) un Coordinador General, que reportará directamente a la Dirección General del SENAE; (ii) un especialista financiero; (iii) un especialista en adquisiciones; (iv) un especialista en planificación y monitoreo; y (v) tres especialistas en TIC (arquitectura, desarrollo e infraestructura). Así, el EE a cargo de la ejecución del Componente 2 del Programa estará estructuralmente y responderá a la Dirección General. El organigrama del equipo, así como las instancias institucionales que intervienen sería el siguiente: |

Ilustración 2: Organigrama del EE en el SENAE

| MIEMBROS DEL EE A CARGO DEL PROGRAMA EC-L1253 Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | Para efectos de la ejecución del Componente 2 del Programa, el XXXXXX de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Único del Contrato de Préstamo será delegado como autorizador de gasto mediante Resolución para todas las actividades contempladas en el Contrato de Préstamo No. XXXX/OC-EC, aspecto que garantizará la autonomía del EE. El EE será la instancia técnica que liderará la ejecución y coordinará con las instancias internas de la institución en base a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos. Todos los miembros del EE podrán ser financiados con recursos del programa a través de Consultorías Técnicas especializadas, en base a los perfiles determinados en este documento, con productos y resultados medibles. En caso de que SENAE considere necesario podrá financiar con recursos de aporte local, mediante contrato de servicios ocasionales o profesionales, siendo el último el más recomendable, para complementar el EE. |
| --- | --- | --- |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES PRINCIPALES Y EE A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 |  | A continuación, se presentan las principales funciones del EE y las principales áreas internas. - Coordinador Detalle general del cargo: Responsable de gestionar y coordinar adecuadamente la implementación de los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo en el SENAE de acuerdo con lo estipulado en los Contratos de Préstamo suscritos, asegurando el cumplimiento de presupuestos, cronogramas, calidad y satisfacción de los interesados. El Coordinador será responsable de la ejecución de todos los productos establecidos en el Contrato de Préstamo y tendrá las siguientes funciones: - Gerenciar el EE y coordinar con el área Administrativa Financiera del SENAE los aspectos de los sistemas administrativos de su competencia. - Coordinar la ejecución de las actividades del Programa que involucra la participación de actores internos y externos, para lograr los productos y resultados establecidos. - En coordinación con el Especialista financiero del Programa, gestionar el registro de firmas autorizadas ante el BID. - Coordinar, supervisar y presentar para No objeción del Banco, las herramientas de planificación y gestión del Programa; los Informes Semestrales de Progreso (ISP) y de condiciones contractuales del Contrato de Préstamo, modificaciones y/o actualizaciones al ROP; y demás informes administrativos, tramites e instrumentos de gestión fiduciaria (adquisiciones y financieros) que se requieran en los plazos y estructuras establecidos en las normas e instrumentos que rigen la ejecución del Programa. - Coordinar y presentar la información, documentación y reportes requeridos por las autoridades del SENAE, en los plazos y estructura previstos en las normas que rigen la ejecución del Programa y asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. - Ejecutar oportunamente lo contemplado en la Sección 6, literal f) de la Gestión de Adquisiciones, de acuerdo con el tipo de responsabilidad asignado. - Elaborar los requerimientos de personal del Programa en base a los perfiles definidos en el ROP; seleccionar y solicitar la contratación de personal técnico y administrativo del Programa al área Administrativa Financiera de SENAE en el caso de personal financiado con recursos fiscales; y gestionar la contratación con el Especialista de Adquisiciones para el caso de Consultores Individuales, financiados con recursos del Programa. - Emitir las directrices, guiar y supervisar al personal que forme parte y tenga relación directa con el programa, en los términos del diseño y de la implementación del mismo. - Aprobar y preparar para remisión al MEF, las solicitudes de desembolso y justificación de gastos elegibles, los informes de ejecución financiera del Programa (Proyección de gastos) que acompañarán las solicitudes de desembolso del Programa. - Revisar los Estados Financieros del Programa elaborados por el Especialista Financiero del Programa para aprobación de la Dirección General de SENAE. - Remitir al BID el Informe de Auditoría del Programa dentro del plazo establecido en el Contrato de Préstamo. - Informar sobre el estado de los procesos y la ruta crítica a la máxima autoridad para tomar medidas correctivas entre las instancias de revisión y aprobación que participan en la etapa preparatoria y precontractual de los procesos. - Evaluar a los miembros del equipo financiados con recursos de contrapartida en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones de acuerdo con las directrices al área Administrativa Financiera. - Monitorear a los administradores de los Contratos resultantes de la implementación de los componentes a su cargo para el cumplimiento de la calidad de los bienes o servicios a recibir. Productos esperados: - Informes de gestión del componente a su cargo suscritos. - Productos generados por las actividades ejecutadas. - Informes de consultoría revisados y aprobados, cuando corresponda. - Matriz de seguimiento y cumplimiento a los procesos y actividades a su cargo para la implementación del Componente. - Presentaciones, informes requeridos por la Dirección General para presentación a las autoridades, MEF o BID. - Especialista Financiero: Detalle general del cargo: Responsable de elaborar, evaluar, gestionar, coordinar y dirigir la programación financiera y ejecución presupuestaria del Programa financiado por el Contrato de Préstamo. - El Especialista Financiero contará con las siguientes funciones: - Remitir la información de la planificación y programación del Programa para su aprobación al Coordinador para su posterior remisión al BID. - Revisar y aprobar la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) del Programa por partidas presupuestarias en coordinación con las instancias internas respectivas, en base a las herramientas de gestión de Programa (PEP, PMR y PA). - Coordinar con la Dirección de Planificación y Control de Gestión y las instancias externas responsables, la inclusión oportuna de la asignación anual de presupuesto tanto local como BID, de acuerdo con la programación estimada. - Evaluar y solicitar oportunamente las modificaciones y reformas presupuestales necesarias y preparar las solicitudes para firma del Coordinador de los avales y certificaciones presupuestarias anuales y/o plurianuales necesarias para los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías. - Elaborar y mantener actualizado el Plan Financiero Detallado según la Guía de Desembolsos para Programas financiados por el BID, así como el flujo de caja y la Conciliación de los recursos del Banco según los desembolsos realizados por el BID y el reporte por organismo y correlativo del e-sigef para la realización de los informes de progreso. - Diseñar, elaborar y presentar para aprobación del Coordinador la Programación anual de desembolsos y las solicitudes de Justificación de Anticipo de Fondos y Anticipo de Fondos de los Contratos de Préstamo a cargo del Equipo Ejecutor. - Elaborar los términos de referencia de las auditorías en coordinación con el BID. - Apoyar las actividades de auditoría suministrando información oportuna y confiable de los Contratos de Préstamo a cargo del Equipo Ejecutor. - Actualizar la Información Financiera de los Programas en el Sistema Gobierno por Resultados, GPR, cuando corresponda: Presupuesto Aprobado Inicial, Codificado, Externo Planeado, programado Mensual, Devengado Mensual, Estimado a Fin de Año. - Participar en los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES). - Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos aplicables, especialmente en los componentes administrativos financieros. - Desarrollar e implementar sistemas de control interno y contable efectivos para facilitar el monitoreo adecuado de las categorías de gasto y aplicar el control interno previo a las transacciones financieras del programa. - Realizar registro contable excepto aprobación en el sistema e-sigef o el nuevo sistema de administración financiera de las actividades contempladas dentro de los Programas financiados por el BID. - Revisar y firmar los informes de auditoría. - Otras en materia de su competencia y las que le sean asignadas por el Coordinador. Productos esperados: - Plan Financiero actualizado mensualmente. - Flujo de caja del Programa generado con firma de responsabilidad. - PAPP generada y actualizada - Herramienta GPR actualizada - Informe de justificación de fondos elaborada y firmada en cumplimiento con los tiempos estimados para los desembolsos para revisión del Gerente del programa. - Términos de referencia de las auditorías aprobados. - Informes y estados financieros firmados. - Informes de auditoría aprobados. - Informes financieros generados, presentados y aprobados por el Gerente del Programa. Especialista de Adquisiciones Detalle general del cargo: Responsable de aplicar y dar cumplimiento a las Normas, Políticas y Procesos de Adquisiciones y Contrataciones establecidos para la ejecución del Programa y, que se detallan en el Contrato de Préstamo, las Políticas del Banco y el Presente Reglamento Operativo, de forma oportuna de acuerdo con las herramientas de gestión. - El especialista en adquisiciones contará con las siguientes funciones: - Cargar y editar el Plan de Adquisiciones, cuando lo requiera y de forma oportuna en el sistema SEPA de las actividades a ejecutarse por el SENAE para aprobación del Coordinador y posterior envío al BID. - Verificar la última versión del Plan de adquisiciones aprobada por el BID previo a iniciar cualquier proceso de contratación y elaborar el certificado respectivo para incluir en el expediente de cada contratación. - Efectuar un análisis de identificación y mitigación de riesgos asociados a los procesos de adquisiciones y coordinar la elaboración de una estrategia de adquisiciones por cada contratación. - Revisar previo al inicio de cada contratación que el expediente se encuentre completo y de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en el ROP. - Realizar y gestionar los procesos de contrataciones hasta su culminación con el cierre del contrato, así como un control especial sobre ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio. - Los determinados en la Sección 6, literal f) de la Gestión de Adquisiciones de este documento. - Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas a los enlaces técnicos. - Realizar estudios de mercado, cuando sea requerido, y elaborar cuadros comparativos y análisis de precios y costos para la elaboración y /o actualización de los valores referenciales de las obras, bienes y consultorías a contratar, lo cual en efectuará en coordinación con las áreas internas pertinentes. - Mantener archivos de seguimiento de los procesos, así como un control especial sobre ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio. - Gestionar y elaborar un procedimiento de seguimiento a los procesos durante la etapa preparatoria y precontractual a fin de mitigar demoras y cuellos de botella durante la preparación de procedimientos. - Preparar las comunicaciones para que el Coordinador envíe las solicitudes de No Objeción al BID de los procesos de adquisiciones bajo revisión ex ante y cualquier otro aspecto relacionado con la gestión de adquisiciones del Programa. - Gestionar y dar seguimiento a los procesos de No Objeción emitidos por el Banco, según corresponda a cada tipo de adquisición o contratación del Programa. - Dar apoyo y capacitación a comisiones técnicas de evaluación respecto a las políticas de adquisiciones del Banco y diligenciar oportunamente la elaboración de los informes de evaluación de ofertas. - Garantizar la calidad y oportunidad de los resultados de las distintas etapas de los procesos de adquisiciones. - Mantener actualizado un cronograma de procesos y generar alertas de desviaciones en los plazos para las actividades del proceso pre-contractual y contractual. - Mantener un sistema de control y archivo ordenado y completo de la información de sustento de los procesos de adquisiciones, contrataciones y toda la documentación relacionada y velar por su seguridad. - Participar en las Comités Técnicos de Evaluación, Selección (CTES) con voz y voto de tal forma que se mitigue el riesgo de declaratoria de desierto o descalificación de oferentes por aplicación de normas de menor jerarquía a las estipuladas en el Contrato de Préstamo. - Las demás funciones asignadas en por el Coordinador. Productos esperados: - Plan de adquisiciones actualizado y cargado en el Sistema SEPA. - Certificaciones del Plan de Adquisiciones generados para los procesos precontractuales. - Informe de capacitaciones realizadas a los miembros de los CTES sobre las Políticas de Adquisiciones y otras autoridades que los requieran. - Informe de la estrategia de adquisiciones de cada contratación que incluya como mínimo un análisis del tipo de contratación y posibles riesgos asociados con su medida de mitigación. - Estudios de mercado y términos de referencia elaborados dentro de los tiempos establecidos en el PEP. - No objeciones para los procesos ex ante en los tiempos establecidos en el PEP. - Expedientes de los procesos de contratación completos previo al inicio del proceso precontractual. Especialista en Planificación y Monitoreo Detalle general del cargo: Responsable de garantizar el cumplimiento de la programación del Programa de acuerdo con las herramientas de gestión. - El especialista de planificación y monitoreo cumplirá las siguientes responsabilidades: - Dar seguimiento al avance y cumplimiento de los indicadores de Producto, de acuerdo con la Matriz de Resultados y al PMR. - Formular la Proyección de las actividades del Programa (PEP, POA), en conjunto con el Coordinador y los enlaces técnicos de los diferentes órganos. - Actualizar y monitorear la matriz de riesgos del Programa. - Planificar el requerimiento de los analistas de seguimiento que servirán de apoyo para la implementación de las actividades programadas y solicitar oportunamente su contratación. - Mantener el PEP actualizado mensualmente y coordinar con el Coordinador y las demás instancias dentro del SENAE responsables de la ejecución del Programa el cumplimiento de los tiempos establecidos en la herramienta. - Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y generación de alertas oportunas sobre posibles atrasos en la ejecución del Programa. - Coordinar la entrega de información con los demás miembros del EE y otras instancias y elaborar informes de avance de ejecución del Programa solicitados por autoridades del SENAE, el Banco, o el MEF. - Formar parte de los Participar en los CTES cuando se lo requiera. - Generar la información para el cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gestión Por Resultados. - Elaborar los términos de referencia de las evaluaciones del Programa, según se requiera. - Supervisar la ejecución de las evaluaciones del programa a cargo del SENAE. - Revisar y firmar: (i) los documentos e informes de seguimiento y monitoreo que se generen durante y para la ejecución del Programa. - Las demás funciones asignadas por el Coordinador. Productos esperados: - PEP actualizado mensualmente. - Matriz de riesgos actualizada - Informe de cumplimiento de los tiempos establecidos en el PEP. - Analistas de seguimiento contratados en función de la necesidad. - Informes de seguimiento y monitoreo del Programa elaborados y con firma de responsabilidad. - Actas de reunión de seguimiento y monitoreo con autoridades del SENAE y Coordinador. - Presentaciones elaboradas sobre avance de la ejecución de las actividades contempladas en el Programa. Responsables de tecnología, procesos técnicos aduaneros, procesos de ajuste institucional y especialista de gestión del cambio. Detalle general del cargo: Responsable de garantizar el cumplimiento de la programación del Programa de acuerdo con las herramientas de gestión en lo que se relaciona a la adquisición de bienes y servicios del área de su competencia. - Los responsables de tecnología, procesos técnicos aduaneros, procesos de ajuste institucional y especialista de gestión del cambio cumplirán las siguientes responsabilidades: - Elaborar los términos de referencia de las adquisiciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en el área que les corresponda, para revisión y aprobación de las áreas requirentes definidas para cada contratación en SENAE. - Estimar junto con el Especialista de Adquisiciones y las áreas internas del Programa el estudio de mercado de las adquisiciones. - Participar en reuniones con el Banco, SENAE y SRI relacionadas con el área de su competencia. - Participar en los CTES. - Elaborar y sumillar informes sobre la calidad de los bienes y servicios, incluidos los de consultoría, entregados como apoyo o parte de la administración de los contratos. - Formular la Proyección de las actividades del Programa (PEP, POA), en conjunto con el Coordinador y los enlaces técnicos de los diferentes órganos, en lo relacionado a las adquisiciones que le correspondan. - Actualizar y monitorear la matriz de riesgos del Programa. - Participar en reuniones internas del EE para mantener el PEP actualizado mensualmente y coordinar con el Coordinador y las demás instancias dentro del SENAE responsables de la ejecución del Programa el cumplimiento de los tiempos establecidos en la herramienta. - Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y generación de alertas oportunas sobre posibles atrasos en la ejecución del Programa, en las actividades que les corresponda. - Coordinar la entrega de información con los demás miembros del EE y otras instancias y elaborar informes de avance de ejecución de las actividades a su cargo, solicitados por autoridades del SENAE, el Banco, o el MEF. - Revisar y firmar los documentos e informes de que se generen durante su contratación para la ejecución del Programa en las áreas que les competa. - Las demás funciones asignadas por el Coordinador. Productos esperados: - Términos de referencia elaborados y aprobados. - Estudios de mercado realizados. - Informes de seguimiento de la calidad de los bienes y servicios contratados. - Matriz de riesgos actualizada - Informe de cumplimiento de los tiempos establecidos en el PEP. - Presentaciones elaboradas sobre avance de la ejecución de las actividades contempladas en el Programa en lo referente al área de su competencia. |
| PERFILES |  | Los perfiles mínimos que deberá tener el EE del componente 2 son: |

Tabla 5: Perfiles básicos del personal a cargo de la ejecución del Componente 2

| Miembro | Perfil Básico |
| --- | --- |
| Coordinador | Título de Tercer Nivel en, Economía, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Ingeniería Civil o Arquitectura. Título de cuarto nivel en Ingeniería Civil, Administración de empresas, Finanzas o Gestión de Proyectos. Experiencia General de mínimo 6 años en ejecución de Proyectos de infraestructura y Experiencia Específica de 4 años Proyectos de Infraestructura con el sector público. Conocimiento comprobado en manejo de software de gestión de proyectos. |
| Especialista de Adquisiciones | Título de Tercer Nivel en Economía, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Comercio exterior o carreras afines, Experiencia General de 3 años en áreas de compras públicas, Experiencia Específica de 2 años en Adquisiciones de Proyectos financiados por el BID u otro organismo internacional. |
| Especialista Financiero | Título de Tercer Nivel en Economía, Ingeniería Comercial o Administración de empresas, Experiencia General de 5 años en gestión financiera en el sector público o privado, Experiencia Específica de 3 años en Coordinación Financiera de Proyectos financiados por organismos internacionales o sector público. |
| Especialista de monitoreo | Título de Tercer Nivel en Economía, Ingeniería Comercial o carreras afines, Experiencia General de 5 años en Monitoreo y Evaluación Proyectos, Experiencia Específica de 3 años en Evaluación y Monitoreo de Proyectos financiados por el BID. |
| Responsables de tecnología | Título de Tercer Nivel de tecnologías de la información. Experiencia General de mínimo 4 años en ejecución de Proyectos de infraestructura. Experiencia General de mínimo 4 años en construcción de proyectos de infraestructura tecnológica y fiscalización. |

|  |  | Las escalas remunerativas se basarán en lo establecido en la normativa nacional aplicable y la planificación del programa. La modalidad de contratación podrá ser mediante contrato por servicios ocasionales en el caso de que la contratación sea financiada con contrapartida local y consultorías individuales si es financiado con recursos del Préstamo. |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES REQUIRENTES |  | Las áreas requirentes son aquellas áreas que por el Estatuto Organizacional de Gestión por procesos tienen la responsabilidad de gestionar los bienes y servicios finales producto del Contrato de préstamo. |

| Procedimientos para aprobaciones internas |  | A continuación, se presenta el procedimiento para la generación de los términos de referencia, estudio de mercado, certificaciones presupuestarias y elaboración de DEL o DSP para las adquisiciones de las actividades contempladas en el Componente en el SENAE. - El EE será responsable de elaborar los términos de referencia o especificaciones técnicas de las contrataciones a su cargo en el cronograma determinado en el PEP del Programa para la presentación de los mismos ya sea en formatos propios (aprobados previamente por las áreas internas de SENAE) o en formatos institucionales previamente establecidos para la elaboración de Términos de referencia. El EE, podrá mantener reuniones de coordinación con las instancias institucionales internas y externas con el fin de estimar los requerimientos técnicos solicitados. Una vez elaborados, las instancias técnicas respectivas dentro de SENAE revisarán y aprobarán los mismos. - El estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial será elaborado por el Especialista de Adquisiciones del Programa, por los miembros del EE y de las áreas técnicas bajo los principios establecidos en las Políticas de adquisiciones del Banco y basado en los requerimientos técnicos, logísticos y sobre las condiciones particulares del pliego de cada adquisición con base en la oferta disponible en el mercado. - Una vez estimado el presupuesto referencial de las contrataciones, el Especialista de Adquisiciones revisará que el procedimiento se encuentre en el PA aprobado y coordinará con el Especialista Financiero que existan los recursos necesarios en los CUP de los proyectos y en las partidas presupuestarias de los bienes o servicios a contratar. Posteriormente, el Especialista Financiero elaborará el memorando para que el Coordinador del Programa solicite la autorización para la emisión del aval a la máxima autoridad o su delegado, a través de la instancia respectiva en SENAE. Una vez obtenido el aval, el Especialista Financiero preparará el memorando para que el Coordinador del Programa solicite al área Financiera del SENAE la emisión de la certificación presupuestaria anual o plurianual. - Paralelamente, el Especialista de adquisiciones del programa elaborará los DEL o DSP respectivos con base en el método de contratación aplicable de acuerdo con el monto estimado. |
| --- | --- | --- |
| Revisión de expediente y solicitud de inicio del proceso |  | - El expediente de la contratación será armado de acuerdo con los documentos expuestos en la Gestión de Adquisiciones. - El Coordinador del Programa deberá revisar y validar los DEL o DSP de la contratación. Posteriormente, éste solicitará la autorización para la no objeción del BID. - Con la no objeción del Banco y el expediente completo, el Coordinador del Programa solicitará el inicio del proceso al delegado como autorizador de gasto, para la publicación del proceso. - El desarrollo de la contratación será ejecutada en el EE, es decir, la publicación, el custodio de ofertas y brindará el espacio físico para las reuniones de los CTES, la solicitud de No objeción del informe de recomendación de adjudicación y la consolidación del expediente para la elaboración del contrato, entre otros, siguiendo los procedimientos establecidos en este documento. |
| RESPONSABILIDAD POR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES |  | La responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones que se requieran para la ejecución del Programa corresponderá al SENAE a través del EE. A continuación, se presentan las responsabilidades de cada área del SENAE en las adquisiciones y contrataciones del Programa (además de las establecidas en la sección 4): - Máxima Autoridad del SENAE: Para efectos del Programa, la Máxima Autoridad del SENAE será responsable de: - Delegar a los autorizadores de gasto y de pago. - Autorizador de gasto de acuerdo con delegación: Tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar que la solicitud de contratación se encuentre inscrita en el PA aprobado por el BID, que dicha contratación responda a las actividades y cronogramas previstos en el POA y/o PEP del Programa; que existe el correspondiente aval y/o certificación presupuestaria emitido por el sistema E-SIGEF o el nuevo sistema de administración financiera y el pronunciamiento por escrito del BID sobre la No objeción de los documentos de acuerdo con el método de contratación. - Autorizar el inicio del proceso de contratación. - Verificar y disponer el oportuno cumplimiento de las responsabilidades de las demás áreas involucradas en los procesos de adquisiciones según el ámbito de sus competencias. - Aprobar las enmiendas a los DEL emitidas por el Comité Técnico de Evaluación y Selección (CTES) y que cuenten con la No objeción del BID y disponer a los CTES, la divulgación de circulares de aclaraciones y circulares de enmiendas a los DEL; - Autorizar cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de ofertas, propuestas, o postulaciones; - Designar o sustituir a los integrantes de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) y Comités de apoyo mediante memorando; - Aprobar el informe de evaluación de ofertas con la recomendación de adjudicación o de declaración de desierto de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES); - Cuando se trate de procesos supervisados de forma ex ante por el BID, remitir el informe de evaluación de ofertas que incluya la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) al Coordinador de Gestión para la no objeción del BID; - Adjudicar o Declarar desierto los procesos de contratación, con base a la recomendación de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES), de la Unidad Requirente, de otras instancias internas, con base en informes de calificación de ofertas o propuestas, informes técnicos, informes administrativos y/o informes jurídicos, y de conformidad con las disposiciones de los DEL y las Políticas del BID; - Cuando sea necesario, autorizar la ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción de contratos; - Suscribir los contratos y en casos excepcionales plenamente justificados, enmiendas y enviar al BID para la asignación del código PRISM; - Designar a los administradores de contratos; - Adoptar las medidas necesarias en los casos no previstos en este documento para la adecuada ejecución de los procedimientos de adquisiciones financiados por el Programa. - Área requirente: Las responsabilidades de las áreas requirentes de todas las contrataciones derivadas del Contrato de Préstamo son las siguientes: - Elaborar y aprobar las especificaciones técnicas o términos de referencia y los criterios de evaluación de ofertas para la contratación de bienes, obras y servicios diferentes de consultoría; y, en función a la complejidad y cuantía de la contratación, definir el método a ser aplicado; - Elaborar los perfiles requeridos a firmas consultoras para brindar servicios de consultoría. Estos perfiles deben establecer parámetros objetivos acerca de la experiencia y calificaciones adecuadas en función del nivel técnico y de la complejidad de las contrataciones, los cuales serán aplicados para la conformación de las listas cortas de firmas consultoras; - Elaborar y aprobar los términos de referencia y los criterios de evaluación para la contratación de servicios de consultoría en coordinación con el Especialista de Adquisiciones del Equipo ejecutor; y, en función a la complejidad de la contratación, definir el método de selección apropiado (SBCC, SBMC, SCC, SBC, SBPF); - Solicitar el asesoramiento de otras unidades, o solicitar oportunamente la contratación de expertos sectoriales al Equipo ejecutor del Programa en la institución, cuando la Unidad Requirente no cuente con personal técnico calificado para la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia, o para contribuir en la evaluación de ofertas o propuestas complejas o para administrar contratos complejos; - Elaborar y aprobar los estudios de mercado en base a lo establecido en este MOP, tomando en consideración costos indirectos y la legislación nacional en cuanto a cargas impositivas y otros aplicables al contrato en cuestión; - Preparar y entregar oportunamente los insumos necesarios para la elaboración de los DEL y DSP al departamento administrativo, de modo que se cumpla con la Proyección de adjudicación y terminación de contratos prevista en el PA; - Cuando corresponda, preparar los informes de insumo para la elaboración de circulares de aclaración y enmiendas a las especificaciones técnicas o términos de referencia que forman parte de los DEL y DSP; - Integrar los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES) y Comisiones de Recepción, o ser Responsable de Evaluación o Responsable de Recepción de bienes y servicios; - Ejercer la administración de los contratos según la designación del autorizador de gasto; - Elaborar el informe de justificación técnica u otros que se requieran para la declaración de desierto de procesos de licitación o de selección, de conformidad con las disposiciones de los DEL, DSP y las Políticas del BID; y, - Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos en los aspectos de su competencia, entre otros. - Área de adquisiciones del EE - Elaborar los DEL y DSP, incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia aprobados, los criterios de evaluación o de selección, preparados por las áreas requirentes y otras disposiciones contractuales; - Asegurar que el desarrollo de los procesos de licitación o de selección cumplan con la realización de los actos públicos establecidos en los DEL y DSP o en las Políticas del BID, tales como reunión informativa, visita al sitio de las obras, recepción de ofertas o propuestas, apertura de ofertas o propuestas, entre otros; - Diligenciar la confirmación escrita de recepción de la invitación a presentar propuestas, y de las notificaciones de aclaraciones o enmiendas al DEL y DSP por parte de los integrantes de la lista corta de firmas consultoras; - Realizar todas las gestiones administrativas que corresponda con relación a los procesos y procedimientos de adquisiciones; - Elaborar y divulgar los avisos específicos de adquisiciones o de solicitudes de expresiones de interés, en los medios de publicidad que corresponda de acuerdo con la categoría y cuantía de la contratación (ver Tabla Nº 3 “DEL, DSP y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones”); - Divulgar los avisos de los resultados de los procesos de licitación o selección en los medios de publicidad que corresponda de acuerdo con la categoría y cuantía de la contratación (ver Tabla Nº 3 “DEL, DSP y Medios de Publicidad/Convocatoria según las Categorías y Cuantías de las Contrataciones”); - Gestionar la atención oportuna y adecuada de las solicitudes de aclaraciones o solicitudes de enmiendas a los DEL O DSP por parte de la Unidad requirente, del Especialista en Adquisiciones del Programa y de otros a quienes corresponda; - Divulgar oportunamente en los medios de comunicación que corresponda, las circulares de aclaraciones y circulares de enmiendas a los DEL que se hayan generado como resultado de las solicitudes de aclaraciones o enmiendas de los Oferentes o Consultores; - Elaborar las Resoluciones de inicio y adjudicación o declaración de desierto de los procesos de contrataciones financiadas por el Programa y, los memorandos para designación o sustitución de miembros del CTES; y, - Llevar un registro de las ofertas, propuestas o postulaciones recibidas y sus aclaraciones. - Departamento Financiero El Departamento Financiero tendrá las siguientes funciones: - Emitir las certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales y los comprobantes de aval a contrato; - Administrar y custodiar las garantías bancarias de proveedores; - Efectuar el control previo de las solicitudes de pagos de las contrataciones del programa; y, - Registrar y efectuar el pago de las contrataciones del programa en el sistema de administración financiera. - Dirección Nacional Jurídica Aduanera La Dirección Nacional Jurídica Aduanera tendrá las siguientes funciones: - Revisar y validar los DEL o DSP (incluidas las enmiendas) de las contrataciones previstas en el Programa; - Revisar los términos de referencia y/o las especificaciones técnicas de las contrataciones previstas en el Programa y emitir sugerencias; - Elaborar los informes jurídicos para la firma de Contratos y sus modificaciones y en general de todos los instrumentos jurídicos contractuales necesarios para la ejecución del Programa para las adquisiciones respectivas (bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría); - Gestionar la protocolización de los Contratos suscritos (cuando aplique); - Requerir de manera oportuna de los documentos habilitantes para la firma de los contratos y sus modificaciones, si las hubiera; - Revisar previo a la firma del autorizador de gasto, los documentos derivados de las contrataciones bajo su responsabilidad; y, - Formar parte de los Comités Técnicos de Evaluación y Selección (CTES). - Coordinador del Programa El Coordinador del Programa tendrá las siguientes funciones dentro de los procesos precontractuales: - Conforme se vayan generando, gestionar las no objeciones ante el BID a los documentos correspondientes a los procesos de licitación o de selección bajo supervisión ex ante por parte del Banco, (términos de referencia, especificaciones técnicas, DEL, circulares de aclaraciones al DEL, circulares de enmiendas al DEL, DSP, etc.); - Por pedido del autorizador de gasto, solicitar al BID la No Objeción a la ampliación de plazo para entrega de ofertas o propuestas, la ampliación del plazo de validez de las ofertas o propuestas, y la extensión de la vigencia de las declaraciones de mantenimiento de oferta cuando corresponda; - Cuando corresponda, solicitar la No Objeción del BID a la propuesta de respuesta a las protestas interpuestas por Oferentes, Consultores, o terceros que se crean afectados de los procesos de licitación o selección. - Especialista de Adquisiciones del Programa. El Especialista de Adquisiciones tendrá las siguientes funciones dentro de los procesos precontractuales: - Elaborar y actualizar el PA en el Sistema SEPA, en base a la matriz enviada por la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica aprobada por el Director General del Programa y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de las contrataciones Proyectadas en este documento; - Verificar y certificar que cada contratación se encuentre dentro de la última actualización del PA aprobado por el BID; - Dar seguimiento a la elaboración de insumos técnicos y financieros necesarios para poder cumplir con la Proyección del PA, y alertar sobre retrasos que puedan impactar negativamente en el cumplimiento de los objetivos del Programa previstos en el POA y/o PEP; - Asegurar la adecuada preparación de los DEL y DSP; - Verificar que los expedientes de cada uno de los procesos de contratación se encuentren debidamente estructurados, velando por la seguridad, integridad y confidencialidad de la documentación; - A medida que se vayan firmando, gestionar el envío inmediato al Banco de los contratos suscritos entre el SENAE y contratistas o consultores, y de sus modificaciones. Este procedimiento es obligatorio para todas las contrataciones independientemente del tipo de supervisión de adquisiciones por parte del Banco; - Velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación, de conformidad con los objetivos del Programa, en el marco del convenio de financiamiento, de las Políticas del BID, de los DEL y DSP, de las directrices de este MOP y de los instructivos en materia de adquisiciones emitidos por el BID y la institución; y, - Brindar asesoría y capacitación, en materia de la normativa aplicable a las contrataciones que se financien con los recursos del BID, al personal de la institución que deba estar involucrado en la gestión de las adquisiciones y contrataciones, incluyendo a los Comités Técnicos de Evaluación y Selección. - Otros expertos Si durante la ejecución del Programa se requiere de personal especializado para apoyar a las fases pre contractuales o contractuales, el Coordinador de Gestión podrá contratar (previa actualización del PA y no objeción del Banco) los siguientes perfiles: - Expertos en Adquisiciones (contratados como consultores por producto) para asesorar en la elaboración de los DEL para procesos de licitación o selección complejos, para la elaboración de planillas parametrizadas de calificación, o para brindar asesoría técnica a los CTES durante la evaluación de ofertas o propuestas; - Abogados externos (contratados como consultores por producto), para asesorar casos de controversia o arbitraje de contratos complejos; - Otros expertos requeridos por el SENAE (incluyendo la Unidad Requirente), para apoyar o asesorar en temas de carácter técnico tales como elaboración de términos de referencia, elaboración de especificaciones técnicas, entre otros. |

| Aspectos particulares de las contrataciones |  | Proyecto CUP Asociado |
| --- | --- | --- |

# Anexos

## Anexo 1: riesgo de integridad e impacto reputacional

Anexo 1: RIESGO DE INTEGRIDAD E IMPACTO REPUTACIONAL

El propósito de este Anexo es ofrecer orientación al Organismo Ejecutor sobre acciones y medidas que puede implementar para la gestión de riesgos de integridad durante la ejecución de los programas a su cargo en materia de manejo de conflictos de interés, debida diligencia de integridad y conformación de comités de evaluación. OII sugiere que todos los mecanismos que se describen a continuación sean tomados en cuenta y se incorporen a los reglamentos operativos de los programas que sean financiados por el BID.

Manejo de Conflictos de Interés

Esta sección describe el proceso para el Manejo de Conflictos de Interés en actividades financiadas con recursos del BID.  El objetivo es orientar a los participantes del Programa acerca de cómo proceder en estas situaciones.

Los pasos descritos a continuación no reemplazan las normas legales nacionales aplicables a esta materia. El procedimiento para identificar, manejar y mitigar los riesgos de integridad comprende cinco pasos, identificación, valoración, mitigación, divulgación y archivo.

- Definición

Para propósitos del Programa, un conflicto de interés se genera cuando intereses privados (de cualquier naturaleza) se contraponen a los intereses del Programa, según lo acordado por el Prestatario y el Banco.

Los intereses privados a los que se hace referencia incluyen intereses personales, pecuniarios o financieros que puedan generar un beneficio personal directo o indirecto (no necesariamente económico). Las relaciones familiares y personales, las afiliaciones/asociaciones personales y políticas, y los empleos anteriores y subsiguientes, pueden generar un conflicto de interés si éstos llegan a influir de manera indebida las decisiones y/o acciones de las partes que tienen responsabilidad en el Programa o el desempeño de las actividades financiadas por el Banco.

Un conflicto de interés puede presentarse en cualquier etapa del ciclo de proyecto; desde la preparación de la contratación, hasta la ejecución del contrato. Los conflictos pueden surgir tanto por el lado del oferente/contratista como por el lado de los miembros del equipo encargado de implementar y gestionar el proyecto dentro de la Unidad Ejecutora (UE), incluyendo a los Comités Evaluadores.

En toda ocasión en que se suscite un conflicto de interés potencial, los intereses del Programa deberán prevalecer sobre intereses privados. Un conflicto de intereses aparente puede ser tan grave como uno real.

- Identificación

Las siguientes son algunas situaciones que en ausencia de medidas de mitigación podrían presentar un conflicto de interés para un oferente, candidato, consultor, contratista o funcionario de la UE. La lista presentada no es exhaustiva y se recomienda estar alerta ante todas las posibles circunstancias que pudieran generar un conflicto de interés real o aparente.

De acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco, las partes que participen en una actividad financiada por el Banco tienen la obligación de revelar las situaciones que pueden generar un conflicto de interés. De tal manera, cuando un oferente, candidato, consultor o contratista confronte este tipo de situación deberá notificar oficialmente a la UE. Si se trata de un miembro de la UE, éste(a) deberá notificar cualquier posible conflicto de interés al director de la UE. En el caso del director de la UE, éste(a) deberá reportar la situación directamente al Jefe del Equipo de Proyecto. Los conflictos de intereses revelados deberán ser comunicados al Banco para que se determine si han sido resueltos a su satisfacción.

- Oferentes, Proponentes, Contratistas o Consultores Individuales.

Los consultores individuales, oferentes y contratistas deberán revelar las situaciones que pueden presentar un conflicto de interés durante todas las etapas del proceso de contratación, desde la presentación de ofertas o propuestas, hasta la ejecución y evaluación.

Los consultores individuales deben completar la Certificación de Elegibilidad y de Integridad del Banco. La declaración debe ser actualizada si durante cualquier etapa de la implementación del contrato surge un conflicto de interés (real o aparente).

- Consultores Individuales. Un consultor o candidato a consultor tendrá un conflicto de interés, real o aparente, si:

  - Mantiene simultáneamente más de un contrato financiado con diferentes fuentes de financiamiento del Programa (e.g. recursos del Banco, de una compañía contratista del Programa; de la Unidad Ejecutora).

  - Ha participado directamente o participará en una operación que se encuentra vinculada a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.

  - Tiene una relación de trabajo o familiar con algún miembro del personal de la UE; del personal del Prestatario; del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

- Empresas. Las empresas a las que les será adjudicado un contrato para la realización de obras, provisión de bienes o servicios tendrán un conflicto de interés, real o aparente, si:

  - Ellas, sus afiliadas o personal clave ofrecido proveyeron servicios de consultoría para la preparación del proyecto en cuestión o su objeto esté directamente relacionado con los servicios de consultoría de preparación.

  - Fueron consultadas durante la fase de diagnóstico e identificación de necesidades para la preparación de las especificaciones técnicas y otros documentos que se están utilizando en los documentos de licitación.

  - Alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con personal de la UE, el Organismo Ejecutor o el Prestatario.

  - Están, o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados que haya sido contratada por la UE, el Organismo Ejecutor, el Prestatario o el Banco para la prestación de servicios de consultoría relacionados a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de la licitación, o presentan más de una oferta en dicho proceso licitatorio.

  - Tiene socios mayoritarios en común y/o el mismo representante legal que otros participantes en el proceso licitatorio, recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de los otros oferentes, o tiene una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permita tener acceso a información sobre la oferta de otro oferente.

  - Está o ha estado asociada, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las obras objeto de los Documentos de Licitación.

  - Puede influir sobre la licitación en cuestión o sobre las decisiones del Contratante respecto de ese proceso de licitación.

  - Participa en más de una oferta en este proceso de licitación.

  - Ha estado afiliada a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero o Supervisor para el contrato.

  - Posteriormente participará como oferente de bienes, obras o servicios que resulten o estén directamente relacionados con el contrato en cuestión.

  - Si posteriormente planea contratar un miembro de la UE en cualquier capacidad.

  - En el caso de un contrato de provisión de servicios diferentes a consultoría o bienes, alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de esos bienes o servicios.

3. Unidad Ejecutora de Proyecto. Un miembro de la UE, incluyendo a miembros de Comités Evaluadores, tiene un conflicto de interés, real o aparente si:

  - Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un oferente, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté presentándose a un proceso de licitación particular.

  - Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un contratista, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté ejecutando un proyecto financiado con recursos del Programa.

  - Tiene una relación laboral, personal cercano o de familia con algún otro miembro del personal de la UE, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del personal del Prestatario que tengan influencia sobre las decisiones del Programa.

  - Tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de los bienes, obras o servicios diferentes de consultoría que son objeto de un contrato financiado con recursos del Programa.

  - Después de haber sido miembro de la UE, es contratado por una empresa que reciba financiación del Programa.

Es importante mencionar que el mentir, tergiversar u ocultar deliberadamente una situación que pudiese generar un conflicto de interés puede constituir una práctica prohibida (i.e. fraude) tal y como lo definen las Políticas de Adquisiciones del Banco y puede ser objeto de una sanción por parte del Sistema de Sanciones del Grupo BID.

- Valoración.

En esta etapa se debe determinar si la situación revelada puede afectar negativamente la calidad de las obras, bienes o servicios financiados con recursos del Programa o afectar negativamente el principio de competencia establecido en las políticas de adquisiciones del Banco.

La valoración de la situación deberá realizarse por un grupo de personas que será convocado para tal propósito. Idealmente deberá participar el Coordinador de la UE, el Especialista Financiero y el Especialista de Adquisiciones. Si alguna de estas personas es quien se encuentra en la situación de potencial conflicto se puede conformar el grupo incluyendo personal del Organismo Ejecutor ajeno a las circunstancias.

El grupo deberá valorar el impacto que puede tener la situación revelada en los Programas, y considerar los efectos que puede tener el conflicto de interés en la decisión de contratación de un consultor o contratista, las decisiones que involucren modificaciones al contrato en cuestión, la aprobación de pagos, certificación de entrega de bienes o avance o finiquito de obras, la selección de los beneficiarios, entre otros.

Para realizar dicho análisis, el grupo puede, además de su juicio profesional, orientarse por lo que está establecido en las Sección 1.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco y en los documentos estándar de licitación aprobados por el Banco.

Al efectuar el análisis, podría ser de utilidad hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del contrato; si la empresa o el consultor han tenido acceso a información que no está disponible para todos los licitantes o candidatos; si su relación personal afectaría la imparcialidad de la evaluación que haga de la propuesta/oferta; si se afectaría el tipo de supervisión a la empresa el hecho que tenga una relación con el individuo X; si tiene este consultor una ventaja sobre otros candidatos porque es familiar de X; si tienen estos beneficiarios una probabilidad más alta de obtener acceso al bien o recibir el servicio porque están relacionados con personal de la UE; si obtendría un mejor reporte la empresa X si es auditada por un familiar del socio mayoritario; es probable que si una empresa que es contratista financiado con recursos del Programa le ofrece trabajo al funcionario X de la UE, obtendrá un trato preferencial durante la ejecución del contrato?

Al momento de evaluar la situación es importante considerar los detalles específicos y la temporalidad/duración de los hechos que presentan el conflicto de interés. Por ejemplo, el especialista técnico de la UE fue empleado de la empresa X hace 15 años versus trabajó en esa empresa hasta hace dos años.

- Mitigación.

En la mayoría de las situaciones el riesgo de integridad y el impacto reputacional que surge por un conflicto de interés se puede mitigar a través de la recusación de las partes involucradas o en ocasiones a través de la venta de activos. Sin embargo, es importante asegurarse que la recusación o la venta de activos sean efectivas en la práctica.

En el caso de la recusación de un miembro de la UE, el supervisor del funcionario y/o los miembros del Comité Evaluador deberán asegurarse de que el funcionario que se ha recusado del proceso tenga acceso restringido a cualquier información del proceso de toma de decisiones durante la adjudicación y supervisión del contrato. Si se trata de venta de activos o cesión del poder decisorio en una empresa, es necesario asegurarse que la propiedad accionaria o el manejo de la empresa sean transferidos a un individuo o entidad independiente.

En algunos casos, como la participación de una empresa en la elaboración de los términos de referencia o en la creación de oportunidades laborales o de negocio en el futuro, el conflicto no puede ser mitigado y la empresa no podrá participar en el proceso licitatorio.

- Divulgación.

La naturaleza de los conflictos de intereses revelados, junto con su valoración y mitigación respectiva, deberán ser comunicados al Banco para que éste determine si han sido resueltos a su satisfacción.

- Documentación.

Las declaraciones y resoluciones sobre conflictos de interés deben realizarse de manera escrita y ser archivadas como parte del expediente del contrato respectivo para poder ser consultadas en caso de ser necesario.

Implementación de medidas de debida diligencia:

La debida diligencia en materia de integridad se entiende como el proceso de recolectar información para confirmar la capacidad técnica y financiera del oferente o proponente y monitorear banderas rojas relacionadas con el contratista para reducir la probabilidad de ocurrencia de una práctica prohibida, y reducir el impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo del Programa o en la reputación del Banco/Programa.

Previo a la recomendación de adjudicar un contrato, los integrantes del Comité Evaluador deberán confirmar que el oferente efectivamente tiene la capacidad técnica y financiera que acredita en su oferta, mediante verificaciones sobre su experiencia y validez de documentos y/o garantías de oferta. Estas medidas permitirán a la UE conocer y monitorear al contratista potencial con el objetivo de reducir las probabilidades de ocurrencia de prácticas prohibidas durante la ejecución del contrato.

El Comité Evaluador deberá también verificar la Lista de Partes Sancionadas del Banco Interamericano de Desarrollo para asegurarse que tanto la firma/consultor recomendado para adjudicación, como sus representantes legales, directivos y personal clave no se encuentran sancionados por el Banco, ni por otros bancos multilaterales de desarrollo. La información sobre las firmas e individuos sancionados,  y toda la información sobre cómo denunciar una posible práctica prohibida puede encontrarse en www.iadb.org/integridad.

Cualquier irregularidad detectada durante el procedimiento de debida diligencia deberá ser reportada al Equipo de Proyecto para discutir medidas de mitigación y manejo de riesgo de integridad. Y el proceso deberá ser documentado para facilitar la rendición de cuentas, responder posibles protestas y garantizar los derechos de auditoría e inspección del Banco.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de la información que debe ser verificada antes de recomendar la adjudicación a una empresa para ejecutar contratos de obras, compra de bienes o consultoría, especialmente si son de gran valor o complejos.

- Verificar en el portal web de la empresa los logos, dirección, teléfonos, gerencia e información general sobre su historial y/o experiencia, y asegurarse que coincida con la información presentada en la oferta.

- Verificar la información e historial de la entidad o individuo en el registro de proveedores del Estado y valorar si alguna inconformidad o inhabilitación pasada representa un factor de riesgo para la adecuada ejecución del contrato.

- Si la empresa ha sido ya contratista con el Organismo Ejecutor o cualquier institución del gobierno, se recomienda verificar el expediente y comparar la información que haya presentado, para otros procesos similares, en términos de experiencia e información financiera para confirmar la congruencia de la información presentada.

- Validar la garantía o fianza de mantenimiento de la oferta con la institución financiera que la emitió mediante consulta telefónica o por otro medio de comunicación ágil.

- En el caso de adquisición de bienes, si el oferente no es el fabricante del bien, confirmar con el fabricante que el oferente sea un distribuidor autorizado.

- Si es una empresa nueva en el mercado proveniente de otro país, confirmar las certificaciones de experiencia y financieras con alguno de los emisores de dichas certificaciones. Asimismo, es conveniente realizar una búsqueda en internet sobre el historial de la empresa en su país de origen y en otros mercados donde tenga participación, incluyendo posibles inhabilitaciones, litigios y prensa con el propósito de valorar algún posible indicador de riesgo en la adjudicación y ejecución del contrato.

- Correr una búsqueda del nombre de la empresa o individuo con palabras clave [corrupción, sobrecostos, irregularidades, fraude, demoras, penalidades] para obtener información sobre posibles investigaciones, vínculos con altos funcionarios del gobierno o entidad contratante, modificaciones recientes a la ley que puedan beneficiar a la empresa en relación al contrato, sanciones o multas que pudieran tener un impacto en la ejecución del contrato o en la reputación del Banco y del Organismo Ejecutor.

- En el caso de procesos de selección de firmas consultoras, es recomendable verificar directamente con el personal clave su disponibilidad para trabajar en el periodo estimado de duración del contrato.

- Verificar que no exista un conflicto de interés entre el potencial contratista y personal de la Unidad Ejecutora que tenga o vaya a tener participación en la toma de decisiones en relación con ese contrato. Dicha de verificación se podrá hacer mediante la información que provean ambas partes en las certificaciones de declaración de conflictos de interés que les corresponden.

- Si se utiliza el formulario sobre propiedad efectiva, verificar que el beneficiario último no esté en lista de partes sancionadas del Banco, y que dicha empresa o individuo no tenga un conflicto de interés con personal de Organismo Ejecutor.

- Específicamente para la verificación de la información financiera se recomienda llevar a cabo los siguientes procedimientos, sobre todo tratándose de adquisiciones clave para el Programa:

    - Realizar un análisis vertical del balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas para asegurarse que cuadra. Por ejemplo, expresar los componentes del balance y/o cuenta de ganancias y pérdidas como porcentajes (debería sumar 100%).

    - Si es un requerimiento que el oferente demuestra su experiencia técnica a través de la facturación, asegurar que el oferente proporcione la facturación para cada año finalizado (no incluir facturaciones futuras) y que el oferente considere debidamente las políticas de reconocimiento de ingresos.

    - Asegurarse que los estados financieros corresponden a los períodos contables ya completados y auditados. Estados financieros por periodos parciales no deberían ser aceptados.

    - Asegurarse que la situación financiera refleja la situación del oferente y no de una filial o casa matriz.

    - Asegurarse que hay una seguridad de la oferta y una garantía de un banco comercial.  Es decir, el oferente debería indicar debidamente sus fuentes de financiamiento disponible para cobrar sus necesidades de efectivo (liquidez) para proporcionar la obra o bien. Por ejemplo, activos líquidos (caja y banco), activos no sujetos a ninguna reserva de propiedad, líneas de crédito.

    - Asegurar/recalcular que los índices financieros cuadran con la información financiera proporcionada.

    - Los Comités Evaluadores podrán apoyarse en su especialista financiero en caso de requerir apoyo en la evaluación financiera de las ofertas.

Definiciones de prácticas prohibidas conforme a las Políticas de Adquisiciones del BID

- Práctica corrupta: consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

- Práctica fraudulenta: es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

- Práctica colusoria: es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

- Práctica coercitiva: consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

- Práctica obstructiva: consiste en (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; (ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o (iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID, o sus derechos de acceso a la información;

- Apropiación indebida: consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

Reporte de posibles prácticas prohibidas

El Banco requiere que se observen los más altos estándares éticos de parte de todos los Prestatarios, organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas).

El personal de la Unidad Ejecutora tiene la obligación de reportar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación o la ejecución de un contrato. Es importante que el personal de la Unidad Ejecutora le comunique también a sus órganos internos y externos de control la importancia de reportar al Banco si tienen conocimiento de alguna denuncia de práctica prohibida relacionada al Programa.

Cualquier información relacionada con un posible suceso de prácticas prohibidas en el Programa deberá ser comunicada a la menor brevedad posible a OII por medio del correo electrónico oii-reportfraud@iadb.org o través de la forma electrónica en https://cuentame.iadb.org.  Otros canales de reporte pueden encontrarse en la página web del BID www.iadb.org/integridad.

Cláusulas de integridad en contratos de consultoría individual o adjudicados por comparación de precios

El Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora deberá asegurarse que todos los contratos, incluyendo los de consultoría individual o adjudicados por método de comparación de precios incluyan las cláusulas de integridad del Banco.

En las solicitudes de cotización debe incluirse referencia por lo menos a que el proceso es financiado con los recursos del contrato de préstamo firmado con el BID y que aplicarán las Políticas de Adquisiciones del Banco.

Los contratos firmados como resultado de comparaciones de precios o que no empleen los documentos previamente acordados con el BID deben incluir la siguiente información:

- El Contratista/Consultor se compromete a cumplir con las reglas y políticas del Banco referentes a las prácticas prohibidas tal y como se definen en el inciso "a" de la cláusula 1.16 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco (documento GN-2349-15) (o en su caso el inciso "a" en la cláusula 1.23 de la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).

- El Contratista/Consultor se compromete a observar los más altos estándares éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación, o ejecución del contrato.

- El Contratista/Consultor declara tener conocimiento de que el Banco podrá sancionar a la parte que haya incurrido en una práctica prohibida (cualquier empresa, entidad o individuo actuando como proponente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluyendo, entre otros, solicitantes, licitantes, proveedores de bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1.16, inciso "e", de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (documento GN-2349-15 ) (o párrafo 1.23, inciso "e" la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).

- El Contratista/Consultor, incluyendo miembros del personal clave y subcontratistas, declaran no tener un Conflicto de Interés con ningún miembro del personal de la Unidad Ejecutora que tenga relación con el contrato.

Conformación de Comités de Evaluación

Los integrantes del Comité Evaluador que representen la parte técnica deberán tener pleno conocimiento del proceso que se está evaluando. Para comprobar su capacidad se requerirá que el miembro nominado al Comité proporcione su hoja de vida para demostrar que cumple con el perfil mínimo requerido.

No podrán participar personas en el Comité de Evaluación que tengan un conflicto de interés con alguno de los oferentes que vayan a ser evaluados. Todos los miembros del Comité de Evaluación deberán firmar una declaración que certifique que no tiene un conflicto de interés al momento de iniciar la evaluación y que se compromete a revelar y gestionar cualquier conflicto de interés que pudiera surgir durante el proceso de evaluación, según lo establecido en el capítulo de Conflictos de Interés de este Reglamento.

Los miembros del Comité Evaluador deberán también firmar una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación que asegure que toda la información relacionada al proceso de evaluación de las ofertas se mantendrá confidencial hasta la publicación de la adjudicación del contrato.

Es recomendable que los miembros del Comité Evaluador documenten sus deliberaciones en minutas para que conformen parte del expediente. Dichas minutas deberán ser firmadas por todos los miembros del Comité Evaluador y archivadas con los documentos del proceso.

El Especialista de Adquisiciones de la UE deberá capacitar previamente a todos los miembros que conformen Comités de Evaluación sobre la aplicabilidad de las Políticas de Adquisiciones del Banco y cómo deberán ser reflejadas a la hora de elaborar el Informe de Evaluación y la recomendación de adjudicación.

Los Comités de Evaluación podrán apoyarse en el Especialista de Adquisiciones y/o Especialista Financiero de la UE si surgen dudas en el proceso de evaluación con respecto a la aplicabilidad de las Políticas del Banco.

Para los procesos de adquisiciones y de selección de consultores individuales que formarán parte del personal de la UE se recomienda incluir un observador independiente de la sociedad civil que no tendrá voto, pero podrá levantar observaciones al proceso que deberán quedar documentadas en las minutas de deliberación del Comité. Se requerirá que quienes participen como observadores también firmen una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación.

Declaración de Confidencialidad y Conflictos de Interés

Yo, _______________________________, en calidad de miembro de la comisión evaluadora del proceso de contratación _______________________________ financiado con recursos del préstamo _______ me comprometo a llevar a cabo mis funciones de manera imparcial y honesta, respetando los principios de competencia, confidencialidad, integridad y transparencia.

Como miembro de esta comisión, declaro que mantendré secreto profesional durante y después de la evaluación, y no revelaré a ningún tercero que no esté autorizado para conocerla, ninguna información confidencial concerniente a las recomendaciones hechas o como resultado de la evaluación. Entiendo que es mi deber y me comprometo a resguardar de manera confidencial toda la información y documentación relacionada a la evaluación del proceso referido con estricta reserva, de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que guían este proceso. Me comprometo a no utilizar la información a la cual se me está dando acceso para mi beneficio personal o financiero, ni a copiar a o diseminar información relacionada al proceso en ningún momento antes o durante la evaluación.

También hago constancia de que al momento de la firma de esta declaración no tengo ningún interés financiero o personal que pudiera representar un conflicto de interés, real o aparente, con ninguna de las empresas que esta comisión evaluará, ni con sus representantes, accionistas o empleados. Declaro haber_____ o no haber_______ tenido una relación laboral previa con alguna(s) empresa(s) y/o individuos que será(n) evaluada(s), con el propósito de que se determine si mi participación en este comité podría presentar un conflicto de interés. (De ser afirmativo, indicar el nombre de la(s) empresa(s) y periodo laboral en el que se estuvo empleado):

Si en algún momento del proceso de evaluación tengo conocimiento de poder incurrir en un conflicto de interés, real o aparente, que me impida actuar de manera imparcial y objetiva, haré una divulgación de dicho conflicto ante mi supervisor o instancia competente para su evaluación y me recusaré de seguir participando en la evaluación de ser necesario.

Conozco que mi incumplimiento de estos compromisos resultaría en mi expulsión de esta comisión evaluadora sin derecho a apelación, además de poder incurrir en posibles penalidades disciplinarias y/o de otra índole.

Nombre:

Firma:

Fecha:

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

www.pmi.org

Solicitar acceso a mariafep@iadb.org.

El Banco recomienda crear un propio CUP para los componentes respectivos del Programa en cada OE.

En concordancia con las condiciones previas al Primer Desembolso establecidas en el Contrato de Préstamo en la sección de Estipulaciones Especiales.

Es responsabilidad del Ejecutor descargar la versión actual vigente del DEL o DSP publicado en el Portal o en el Toolkit del BID según corresponda, previo el inicio de un proceso de contratación.

https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos

https://www.devbusiness.com/, desde cuenta de correo electrónico habilitada en cada OE y responsable. Para más información: https://devbusiness.un.org/content/user-guides

El vínculo del Toolkit del BID es https://idbg.sharepoint.com/sites/CANToolkit/ECU/Pages/ProjectPhasesHome.aspx?e=1:7d2996f14bff4f7fa9bbeec14b7b74af. Para contar con acceso el OE debe solicitar mediante correo a María Fernanda Proaño: mariafep@iadb.org

En el caso de que la contratación involucre a otras instancias dentro de la institución que aportaron para la determinación de los requerimientos, siempre y cuando el autorizador de gasto lo considere pertinente se podrá adicionar al personal con voz y voto del CTES.

En el caso de que por la complejidad de la contratación se requiera la participación de otros profesionales técnicos que se encuentren relacionados con el objeto contractual, siempre y cuando el autorizador de gasto lo considere pertinente se podrá adicionar al personal con voz y voto del CTES.

De ser el caso de recibir protestas o impugnaciones al proceso, se deberá convocar al CTES para dar respuesta.

La protesta se entiende como un manifiesto escrito de una afectación, inconformidad o queja, con relación a las decisiones y/o a las actuaciones que son contrarias a las disposiciones establecidas en las Políticas del BID y/o en los DBC.

Numerales 2.29 a 2.33 GN2350-15 y numerales 2.77 a 2.81 GN2349-15.

Numeral 1.16 de la Política para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID (GN-2349-15); y Numeral 1.23 de la Política para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-15)

En el caso de que durante la ejecución del programa y como resultado de una reprogramación aprobada por el BID, se presenta un cambio o nuevas actividades que deriven en otra área requirente, la misma se regirá por las responsabilidades descritas en este literal.

Las herramientas de planificación y gestión del Proyecto son: (i) La Matriz de Resultados (MR); (ii) el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP); (iii) los Planes Operativos Anuales (POA); (iv) la Gestión de Riesgos del Proyecto (GRP); (v) los Planes de Adquisiciones (PA), (vi) el Plan Financiero (PF) del Proyecto y sus respectivas actualizaciones; y, (vii) el Plan de Desembolsos.

Además de las establecidas en la parte de “Funciones y responsabilidades de los actores principales y EE a cargo de la ejecución del componente 2”.

Actividades y medidas para identificar, analizar, evaluar, atender y monitorear riesgos de integridad con el propósito de prevenir que estos riesgos se materialicen o mitigar su impacto.

Si el consultor ha sido empleado del Banco dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la consultoría en cuestión se deberá informar al Jefe del Equipo de Proyecto para que consulte con la Oficina de Ética del Banco si esa consultoría podría resultar en un conflicto de interés.

Si la firma o individuo no aparece como sancionado en la lisa del BID pero si en la de otro banco multilateral de desarrollo, dicha sanción deberá tomarse como un factor de riesgo de integridad que debe ser analizado, mas no constituye una causal de inelegibilidad.

Esta nueva práctica prohibida entró en vigor el 1º de enero de 2020, a la par de las Políticas de Adquisiciones actualizadas.

Los documentos estándar del Banco y los contratos acordados entre el OE y el Banco incluyen referencia a las cláusulas de prácticas prohibidas.

Al final de este documento puede encontrar un modelo de declaración de confidencialidad y conflicto de interés que se recomienda utilizar para los miembros del Comité de Evaluación.