## PA CCLIP - 2019_2020
[6 empty] | N° de referencia POA | Modalidad de aprobaciones |  | HITOS PRINCIPALES | [13 empty] | Comentarios
|  | Presupuesto Estimado US$ | Monto Contratado original US$ Fte. 22 - BID | Monto Contratado original US$ Fte. 22 - AFD | Monto Contrato modificado US$ |  |  |  | Preparación de TDR/ET | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Nombre firma adjudicada | Origen
Categoría del Proceso | Modalidad de Adquisiciones | 132466059 | 74800059 | 50000000 | 0 |  |  |  | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
Obras |  | 30328718 | 30328718 | 0 | 0
Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Parque Industrial Villaguay | LPN 1 | 4389685 | 4389685 |  |  | 3.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-11-10 | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-02-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2020-08-21
Real
Interconexión Sistema Aislado Puna al Sistema Interconectado Nacional: Linea MT 33 kV Tres Cruces - Humahuaca | LPN 2 | 6948871 | 6948871 |  |  | 3.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-10 | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 2019-01-14 | 2019-01-24 | 2019-03-05 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 2019-08-22 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2020-03-19
Real
Suministro de Energía Eléctrica en la Localidad de Normenta - Depto de Ledesma | LPN 3 | 1022149 | 1022149 |  |  | 3.1 | Ex-post | Plan. | 2018-12-10 | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 2019-01-14 | 2019-01-24 | 2019-03-05 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 2019-08-22 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2020-01-19
Real
Repavimentación Ruta Provincial N° 4 - Tramo: Empalme RP Nº 103 – RN Nº 14 (L. N. Alem), Longitud 28 km | LPN 4 | 4255279 | 4255279 |  |  | 3.1 | Ex-post | Plan. | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 2018-10-15 | 2018-10-25 | 2018-12-04 | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2020-06-21
Real
Red Troncal Multiservicio - RTMS | LPN 5 | 7965203 | 7965203 |  |  | 3.1 | Ex-post | Plan. | 2018-11-10 | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-02-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2021-04-13
Real
Acceso Sur a la Localidad de TOLHUIN Tramo: KAIKEN – TOLHUIN, SECCION: PROG. 0.00 – PROG. 6.640.00 | LPN 6 | 3830304 | 3830304 |  |  | 3.1 | Ex-post | Plan. | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2020-01-03 | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 2020-06-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2021-07-21
Real
Pavimento Parque Industrial Río Grande - Segunda Etapa (Bº PARQUE INDUSTRIAL, Sección D, de la Ciudad de Río Grande) | LPN 7 | 1917227 | 1917227 |  |  | 3.1 | Ex-post | Plan. | 2018-10-10 | 2018-10-25 | 2018-10-30 | 2018-11-14 | 2018-11-24 | 2019-01-03 | 2019-06-02 | 2019-06-07 | 2019-06-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2020-02-17
Real
Bienes |  | 67400 | 67400 | 0 | 0
PC de escritorio (15 equipos) y (2 dos) notebooks | CP 1 | 30000 | 30000 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-06-12 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-09-13 | n/a | n/a | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 2019-10-28
Real
Mobiliario para 15 puestos de trabajo | CP 2 | 35000 | 35000 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-06-12 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-09-13 | n/a | n/a | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 2019-10-28
Real
Electrodomésticos | CP 3 | 2400 | 2400 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-06-12 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-09-13 | n/a | n/a | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 2019-10-28
Impresión dco. Riesgo | [5 empty] | 1.2.2.3 |  | Real
Servicios de No Consutoría |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
Capacitación Área Técnica | CP 4 | 25000 | 25000 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-06-12 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-09-13 | n/a | n/a | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 2019-11-27
[6 empty] | 1.2.2.3 |  | Real
[8 empty] | Plan. |  | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-02-09 | 1900-02-16 | 1900-03-03 | 1900-04-02 | 1900-04-07 | 1900-04-22 | 1900-05-07 | 1900-05-17 | 1900-06-16
Real
|  | 0 | [5 empty] | Plan. |  | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-02-09 | 1900-02-16 | 1900-03-03 | 1900-04-02 | 1900-04-07 | 1900-04-22 | 1900-05-07 | 1900-05-17 | 1900-06-16
Real
Gastos Operativos |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Pedido de Librería | CP 5 | 3000 | 3000 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 2019-08-11 | 2019-08-18 | 2019-09-02 | 2019-10-02 | n/a | n/a | 2019-10-07 | 2019-10-12 | 2019-11-01
Real
|  | 0 | [5 empty] | Plan. |  | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-02-09 | 1900-02-16 | 1900-03-03 | 1900-04-02 | 1900-04-07 | 1900-04-22 | 1900-05-07 | 1900-05-17 | 1900-06-16
Real
|  | 0 | [5 empty] | Plan. |  | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-02-09 | 1900-02-16 | 1900-03-03 | 1900-04-02 | 1900-04-07 | 1900-04-22 | 1900-05-07 | 1900-05-17 | 1900-06-16
Real
Consultoría - Firmas |  | 101666000 | 44000000 | 50000000 | 0
Registro Propiedad | SBCC | 2000000 | 2000000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2020-10-09
Real
Administración Tributaria | SBCC | 1500000 | 1500000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-10-01 | 2019-10-22 | 2019-10-27 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2021-08-09
Real
Registro Propiedad | SBCC | 1530000 | 1530000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2020-10-09
Real
Catastro | SBCC | 2000000 | 2000000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-10-01 | 2019-10-22 | 2019-10-27 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2021-08-09
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 | 2000000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-10-01 | 2019-10-22 | 2019-10-27 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2021-08-09
Real
Catastro | SBCC | 1500000 | 1500000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2020-10-09
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 | 2000000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2020-10-09
Real
Administración Tributaria | SBCC | 1470000 | 1470000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Catastro | SBCC | 3000000 | 3000000 |  |  | 1.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2020-10-09
Real
Administración Financiera | SBCC | 10332000 | 2666000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Inversión Pública | SBCC | 1000000 | 1000000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Administración Financiera | SBCC | 1500000 | 1500000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-20 | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-21 | 2019-03-23 | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 2019-04-27 | 2019-05-07 | 2020-10-28
Real
RRHH | SBCC | 2666000 | 2666000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Inversión Pública | SBCC | 1200000 | 1200000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Inversión Pública | SBCC | 2136000 | 2136000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Administración Financiera | SBCC | 2166000 | 2166000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Administración Financiera | SBCC | 2000000 | 2000000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Inversión Publica | SBCC | 1666000 | 1666000 |  |  | 1.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Federalismo Fiscal Argentino | SBCC | 10000000 | 10000000 |  |  | 1.3 | Ex-ante | Plan. | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2021-07-10
Real
Catastro | SBCC | 1000000 |  | 1000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 1000000 |  | 1000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-06-01 | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 2019-08-03 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2021-10-06
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 1500000 |  | 1500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2021-04-07
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 1000000 |  | 1000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2021-04-07
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-07 | 2019-08-17 | 2021-08-06
Real
Catastro | SBCC | 2500000 |  | 2500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-07 | 2019-08-17 | 2021-08-06
Real
Catastro | SBCC | 1000000 |  | 1000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 2019-06-02 | 2019-06-07 | 2019-06-22 | 2019-07-07 | 2019-07-17 | 2021-07-06
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-06-01 | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 2019-08-03 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2021-10-06
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2021-04-07
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Administración Tributaria | SBCC | 1500000 |  | 1500000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2021-09-19
Real
Administración Tributaria | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-07 | 2019-08-17 | 2021-08-06
Real
Administración Tributaria | SBCC | 3000000 |  | 3000000 |  | 2.1 | Ex-ante | Plan. | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-08-07 | 2019-08-17 | 2021-08-06
Real
Administración Financiera | SBCC | 1500000 |  | 1500000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-02-27 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-25 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2021-06-08
Real
Administración Financiera | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-02-27 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-25 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2021-06-08
Real
Administración Financiera | SBCC | 1000000 |  | 1000000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-02-27 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-25 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2021-06-08
Real
RRHH | SBCC | 1500000 |  | 1500000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2021-04-07
Real
RRHH | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2021-04-07
Real
Administración Financiera | SBCC | 2000000 |  | 2000000 |  | 2.2 | Ex-ante | Plan. | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-02-27 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-05-05 | 2019-05-10 | 2019-05-25 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2021-06-08
Real
Sistema de Información Territorial Federal | SBCC | 5000000 |  | 5000000 |  | 2.3 | Ex-ante | Plan. | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 2019-06-02 | 2019-06-07 | 2019-06-22 | 2019-07-07 | 2019-07-17 | 2021-07-06
Real
Consultoría Individuos |  | 375941 | 375941 | 0 | 0
Especialista Administración Financiera | 3 CV 1 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-ante | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Asistente Técnico | 3 CV 2 | 8318 | 8318 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista Contable | 3 CV 3 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones | 3 CV 4 | 15697 | 15697 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Relaciones Institucion. | 3 CV 5 | 13521 | 13521 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Asistente Administrativa | 3 CV 6 | 12008 | 12008 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en TICs | 3 CV 7 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Consultoría | 3 CV 8 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Asistente Adquisiciones | 3 CV 9 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Analista de Adquisiones | 3 CV 10 | 12008 | 12008 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista Ambiental | 3 CV 11 | 12008 | 12008 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Adquisiciones | 3 CV 12 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Asistente Legal | 3 CV 13 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Sistemas Informáticos | 3 CV 14 | 9107 | 9107 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Catastro | 3 CV 15 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Sistemas Informáticos | 3 CV 16 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Derecho Registral y G estión en Registros de la Propiedad Inmueble | 3 CV 17 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista Administración Tributaria | 3 CV 18 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Adm. Financ | 3 CV 19 | 8318 | 8318 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista Administración Tributaria | 3 CV 20 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista Administración Tributaria | 3 CV 21 | 13521 | 13521 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Coparticipación Federal | 3 CV 22 | 9357 | 9357 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Coparticipación Federal | 3 CV 23 | 9357 | 9357 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Experto Proyectos de Obra | 3 CV 24 | 15697 | 15697 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Experto Proyectos de Obra | 3 CV 25 | 15697 | 15697 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Asistente Proyectos de Obra | 3 CV 26 | 13521 | 13521 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Especialista en Formulación de Proyectos | 3 CV 27 | 13521 | 13521 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Experto Ambientalista | 3 CV 28 | 14945 | 14945 |  |  | AyG | Ex-post | Plan. | 2019-05-01 | 2019-05-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-05-31
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
Sistema Tributario Provincial | 3 CV 29 | 300000 | 300000 |  |  | 1.3 | Ex-ante | Plan. | 2019-12-01 | 2019-12-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-06-24
[6 empty] | 1.1.2.1 |  | Real
GRAN TOTAL |  | 132466059 | 74800059 | 50000000 | 0
Formulas:
Preparación de Pliegos = +[HITOS PRINCIPALES]+15
Solicitud de No Objeción = +[Preparación de Pliegos]+5
Solicitud de No Objeción = +[Propuesta de pre-adjudicación]+5
No Objeción = +[Solicitud de No Objeción]+15
Llamado licitación (invitación) = +[No Objeción]+10
Apertura de Ofertas = +[Llamado licitación (invitación)]+40
Propuesta de pre-adjudicación = +[Apertura de Ofertas]+150
Firma de Contrato = +[No Objeción]+30
Firma de Contrato = +[Propuesta de pre-adjudicación]+5
Inicio de Contrato = +[Firma de Contrato]+1
Fin de Contrato = +[Firma de Contrato]+365
Fin de Contrato = +[Inicio de Contrato]+30

## Parametrización (hidden)
Consutores Individuales
| Especialista Administración Financiera | 22141.1867
| Asistente Técnico | 12323.4533
| Especialista Contable | 22141.1867
| Especialista en Adquisiciones y Contrataciones | 23254.84
| Relaciones Institucion. | 20031.1067
| Asistente Administrativa | 17789.1467
| Especialista en TICs | 22141.1867
| Especialista en Consultoría | 22141.1867
| Asistente Adquisiciones | 22141.1867
| Analista de Adquisiones | 17789.1467
| Especialista Ambiental | 17789.1467
| Especialista en Adquisiciones | 22141.1867
| Asistente Legal | 22141.1867
| Especialista en Sistemas Informáticos | 13491.5733
| Especialista en Catastro | 22141.1867
| Sistemas Informáticos | 22141.1867
| Especialista en Derecho Registral y G estión en Registros de la Propiedad Inmueble | 22141.1867
| Especialista Administración Tributaria | 22141.1867
| Especialista en Adm. Financ | 12323.4533
| Especialista Administración Tributaria | 22141.1867
| Especialista Administración Tributaria | 20031.1067
| Especialista en Coparticipación Federal | 13862.0533
| Especialista en Coparticipación Federal | 13862.0533
| Experto Proyectos de Obra | 23254.84
| Experto Proyectos de Obra | 23254.84
| Asistente Proyectos de Obra | 20031.1067
| Especialista en Formulación de Proyectos | 20031.1067
| Experto Ambientalista | 22141.1867
Obras
| Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Parque Industrial Villaguay | 6503237.2337
| Interconexión Sistema Aislado Puna al Sistema Interconectado Nacional: Linea MT 33 kV Tres Cruces - Humahuaca | 6948871
| Suministro de Energía Eléctrica en la Localidad de Normenta - Depto de Ledesma | 1022148.71
| Repavimentación Ruta Provincial N° 4 - Tramo: Empalme RP Nº 103 – RN Nº 14 (L. N. Alem), Longitud 28 km | 6304116.8863
| Red Troncal Multiservicio - RTMS | 7965203.06
| Acceso Sur a la Localidad de TOLHUIN Tramo: KAIKEN – TOLHUIN, SECCION: PROG. 0.00 – PROG. 6.640.00 | 5674524.8819
| Pavimento Parque Industrial Río Grande - Segunda Etapa (Bº PARQUE INDUSTRIAL, Sección D, de la Ciudad de Río Grande) | 2840336.5259
Fortalecimiento Componente 1
1.1 | Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
1.2 | Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
1.3 | Federalismo Fiscal Argentino | 2000000
Fortalecimiento Componente 2
2.1 | Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
| Administración Tributaria | 1500000
| Catastro | 1500000
2.2 | Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
| Administración Financiera | 1500000
2.3 | Organismos de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal | 2500000
Bienes
| PC de escritorio (15 equipos) y (2 dos) notebooks | 30000
| Mobiliario para 15 puestos de trabajo | 35000
| Electrodomésticos | 2400
Servicios de No Consultoría
| Capacitación Área Técnica | 37037.037
Gastos Operativos
| Pedido de Librería | 3000