## Matriz del Programa
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II
…../…….. (poner número del programa)
Plan Operativo Anual (18 meses)
montos en miles de USD
Componente |  |  |  | Fuente |  | Total | %
|  |  |  | BID | AFD
1.- Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Financiera |  |  |  | 46000 | 0 | 46000 | 23%
| 1.1 | Fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro |  | 17000 |  | 17000
|  | 1.1.1 | Sistemas de Información Territorial Modernizados | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.1.2 | Sistemas de Registros de la Propiedad Modernizados | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.1.3 | Sistemas de Administración Tributaria Modernizados | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.2 | Fortalecimiento de la gestión financiera, del gasto público y de la inversión provincial |  | 17000 | 0 | 17000
|  | 1.2.1 | Sistemas de Recursos Humanos y Planillas Modernizados | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.2.2 | Sistemas de Administración Financiera Modernizados | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.2.3 | Sistemas de Administración de Bienes o Ecompras actualizados | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.2.4 | Presupuesto por Resultados instalado | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.2.5 | Sistemas de Inversión Pública Fortalecidos | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.3 | Fortalecimiento del diseño del federalismo fiscal argentino |  | 12000 | 0 | 12000
|  | 1.3.1 | Sistema de Información Socioeconómica de las economías regionales | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.3.2 | Indicadores y Medición del Costo de Prestación de Servicio | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.3.3 | Sistema Tributario Provincial | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.3.4 | Cálculo del PBG | 0 | 0 | 0 | 0%
2.- Inversiones para el desarrollo |  |  |  | 95000 | 0 | 95000 | 47.5%
| 2.1 | Fondo Inical |  | 54000 | 0 | 54000
| 2.2 | Fondo Complementario |  | 36000 | 0 | 36000
| 2.3 | Fondo para contingencias, ajustes y preinversión |  | 5000 |  | 5000
3.- Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 25%
| 3.1 | Sistemas de Gestión Catastral | Fortalecimiento de la Administración Tributaria y sistemas de Catastro |  | 35000 | 35000
| 3.2 | Sistemas de Administración Financiera | Fortalecimiento de la Administración Financiera |  | 10000 | 10000
| 3.3 | Sistemas de Administración Tributaria | Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal |  | 5000 | 5000
| 3.4 | Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal
Administración y gestión del programa |  |  |  | 9000 | 0 | 9000 | 4.5%
|  | Equipo técnico |  | 8250 |  | 8250
|  | Gastos de funcionamiento |  | 750 |  | 750
Total |  |  |  | 150000 | 50000 | 200000 | 100%

## PEP
Componentes | Año
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| 9% |  |  |  | 26% |  | 23% |  | 26% |  | 16%
| BID | AFD | Total S/ROP | Total S/POA | BID | AFD | BID | AFD | BID | AFD | BID | AFD | 0.0885
I- Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera | 840 | 0 | 840 | 3014 | 9200 | 0 | 10580 | 0 | 13800 | 0 | 9200 | 0 | 0.26
I.1- Fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro | 720 | 0 |  |  | 3400 | 0 | 3910 | 0 | 5100 | 0 | 3400 | 0 | 0.2315
I.2- Fortalecimiento de la gestión financiera, del gasto público y de la inversión provincial | 120 | 0 |  |  | 3400 | 0 | 3910 | 0 | 5100 | 0 | 3400 | 0 | 0.265
I.3- Fortalecimiento del diseño del federalismo fiscal argentino | 0 | 0 |  |  | 2400 | 0 | 2760 | 0 | 3600 | 0 | 2400 | 0 | 0.155
II - Inversiones para el desarrollo | 14052.6008 | 0 | 14052.6008 | 27491.5478 | 31000 | 0 | 22150 | 0 | 21500 | 0 | 10000 | 0
2.1.- Fondo Inicial | 14052.6008 | 0 |  |  | 30000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.- Fondo Complementario | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 20000 | 0 | 9000 | 0
2.3.- Fondo para contingencias, ajustes y preinversión | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1150 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0
III - Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial | 0 | 2400 | 2400 | 5700 | 0 | 10000 | 0 | 11500 | 0 | 15000 | 0 | 10000
3.1.- Fortalecimiento de la Recaudación Tributaria y sistemas de Catastro | 0 | 1305 |  |  | 0 | 7000 | 0 | 8050 | 0 | 10500 | 0 | 7000
3.2.- Fortalecimiento de la Administración Financiera Pública | 0 | 960 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2300 | 0 | 3000 | 0 | 2000
3.3.- Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal | 0 | 135 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1150 | 0 | 1500 | 0 | 1000
Administración y gestión del programa | 407.3995 | 0 | 407.3995 | 708.0995 | 1800 | 0 | 2070 | 0 | 2700 | 0 | 1800 | 0
Total | 15300.0003 | 2400 | 17700.0003 | 36913.6473 | 42000 | 10000 | 34800 | 11500 | 38000 | 15000 | 21000 | 10000 | 200000.0003 | -0.00026635
200000 |  |  | 8.85% | 18.46%
Componentes | Total S/ROP | Total S/POA | Total Préstamo
1.- Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Financiera | 3220 | 3014
2.- Apoyo a la Sustentabilidad Fiscal Provincial | 3500 | 5700
3.- Fondo de inversiones para el desarrollo | 10350 | 27491.5478
Administración y Gestión del Programa | 630 | 708.0995
Total | 17700 | 36913.6473 | 200000
Porcentaje de Ejecución sobre total del Préstamo | 8.85% | 18.46% | 100%

## Cuadro Consolidado CCLIP
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PROVINCIAL II -
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
CUADRO CONSOLIDADO
Componente |  |  |  | Fuente |  | Total | Ejecución Estimada 2019 |  | Ejecución Estimada 1er semestre 2020 |  | Total |  | Total
|  |  |  | BID | AFD |  | BID | AFD | BID | AFD | BID | AFD
I.- Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Financiera |  |  |  | 46000000 | 0 | 46000000 | 840000 | 0 | 2174000 | 0 | 3014000 | 0 | 3014000
| 1.1 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria y sistemas de Catastro |  | 17000000 | 0 | 17000000 | 720000 | 0 | 1070000 | 0 | 1790000 | 0 | 1790000
|  | 1.1.1 | Sistemas de Información Territorial Modernizados | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1.2 | Sistemas de Registros de la Propiedad Modernizados | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1.3 | Sistemas de Administración Tributaria Modernizados | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.2 | Fortalecimiento de la Administración Financiera |  | 17000000 | 0 | 17000000 | 120000 | 0 | 810000 | 0 | 930000 | 0 | 930000
|  | 1.2.1 | Sistemas de Recursos Humanos y Planillas Modernizados | 14450000 | 2550000 | 17000000 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2.2 | Sistemas de Administración Financiera Modernizados | 14450000 | 2550000 | 17000000 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2.3 | Sistemas de Administración de Bienes o Ecompras actualizados | 14450000 | 2550000 | 17000000 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2.4 | Presupuesto por Resultados instalado | 14450000 | 2550000 | 17000000 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2.5 | Sistemas de Inversión Pública Fortalecidos | 14450000 | 2550000 | 17000000 |  |  |  |  | 0
| 1.3 | Fortalecimiento del diseño del Federalismo Fiscal Argentino |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 294000
|  | 1.3.1 | Sistema de Recaudación del Convenio Multilateral Fortalecido y Optimizado | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.2 | Provincias con Sistema Integrado e Identificatorio de Beneficiarios de Programas Sociales y Subsidios | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.3 | Estudios y Seminarios para el Desarrollo de una nueva propuesta de Ley de Coparticipación | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.4 | Nueva Metodología de Estimación del PBG (Producto Bruto Geográfico) | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.5 | Creación de una Agencia Federal de Catastro Nacional | 0 | 0 | 0
II.- Inversiones para el desarrollo |  |  |  | 95000000 | 0 | 95000000 | 14052600.7804 | 0 | 13438947 | 0 | 27491547.7804 | 0 | 27491547.7804
| 2.1 | Fondo Inical |  | 54000000 | 0 | 54000000 | 14052600.7804 | 0 | 13438947 | 0 | 27491547.7804 | 0 | 27491547.7804
| 2.2 | Fondo Complementario |  | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Fondo para contingencias, ajustes y preinversión |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.- Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 2400000 | 0 | 3300000 | 0 | 5700000 | 5700000
| 3.1 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria y sistemas de Catastro | Fortalecimiento de la Administración Tributaria y sistemas de Catastro | 0 | 35000000 | 35000000 | 0 | 1305000 | 0 | 2040000 | 0 | 3345000 | 3345000
| 3.2 | Fortalecimiento de la Administración Financiera | Fortalecimiento de la Administración Financiera | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 960000 | 0 | 1080000 | 0 | 2040000 | 2040000
| 3.3 | Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal | Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 135000 | 0 | 180000 | 0 | 315000 | 315000
Administración y Gestión del Programa |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 407399.4859 | 0 | 300700 | 0 | 708099.4859 | 0 | 708099.4859
|  | Equipo técnico |  | 8250000 | 0 | 8250000 | 277740.2267 | 0 | 278477 |  | 556217.2267 |  | 556217.2267
|  | Gastos de funcionamiento |  | 750000 | 0 | 750000 | 129659.2593 | 0 | 22223 |  | 151882.2593 |  | 151882.2593
Total |  |  |  | 150000000 | 50000000 | 200000000 | 15300000.2663 | 2400000 | 15913647 | 3300000 | 31213647.2663 | 5700000 | 36913647.2663
[7 empty] | 86.44% | 13.56% | 82.82% | 17.18% | 84.56% | 15.44%
|  |  | Paripassu |  |  |  | 17700000.2663 |  | 19213647 |  | 36913647.2663

## Componente 1-BID
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PROVINCIAL - 3835/OC-AR | [6 empty] | DEBE ESTAR COMPROMETIDO EL 40% DEL COMP 1.1 Y 1.2 PARA FINES DE 2018
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
Plan Operativo Anual - al 30/06/2020
[7 empty] | TC | 40
Componente I - Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera
Fuente de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo
SUB COMPONENTE | PRODUCTO | PROVINCIA | PROYECTO | PROCESO | PLAZO EN MESES | MONTO EN $ | MONTO USD |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | control
1.1 | 1.1.2 | Misiones | Registro Propiedad |  | 18 | 80000000 | 2000000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 350000 | 1650000
| 1.1.3 | Jujuy | Administración Tributaria |  | 18 | 60000000 | 1500000 |  | 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 150000 | 1350000
| 1.1.2 | Entre Ríos | Registro Propiedad |  | 18 | 61200000 | 1530000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 315000 | 1215000
| 1.1.1 | Entre Ríos | Catastro |  | 18 | 80000000 | 2000000 |  | 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 75000 | 1925000
| 1.1.3 | Río Negro | Administración Tributaria |  | 18 | 80000000 | 2000000 |  | 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 135000 | 1865000
| 1.1.1 | Río Negro | Catastro |  | 18 | 60000000 | 1500000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 225000 | 1275000
| 1.1.3 | Tierra del Fuego | Administración Tributaria |  | 18 | 80000000 | 2000000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 225000 | 1775000
| 1.1.3 | Chaco | Administración Tributaria |  | 18 | 58800000 | 1470000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 1380000
| 1.1.1 | Chaco | Catastro |  | 18 | 120000000 | 3000000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 225000 | 2775000
1.2 | 1.2.2 | Misiones | Administración Financiera |  | 18 | 106640000 | 2666000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 2576000
| 1.2.5 | Misiones | Inversion Pública |  | 18 | 40000000 | 1000000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000
| 1.2.2 | Jujuy | Administración Financiera |  | 18 | 60000000 | 1500000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 210000 | 1290000
| 1.2.1 | Jujuy | RRHH |  | 18 | 106640000 | 2666000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 2576000
| 1.2.5 | Chaco | Inversion Pública |  | 18 | 48000000 | 1200000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 1110000
| 1.2.5 | Entre Ríos | Inversion Pública |  | 18 | 85440000 | 2136000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 2046000
| 1.2.2 | Río Negro | Administración Financiera |  | 18 | 86640000 | 2166000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 2076000
| 1.2.2 | Tierra del Fuego | Administración Financiera |  | 18 | 80000000 | 2000000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 1910000
| 1.2.5 | Tierra del Fuego | Inversion Pública |  | 18 | 66640000 | 1666000 |  | 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 90000 | 1576000
1.3 | 1.3.4 | Nación | Federalismo Fiscal Argentino- PBG |  | 18 | 364000000 | 9100000 |  | 2020-01-01: 24500; 2020-02-01: 24500; 2020-03-01: 24500; 2020-04-01: 24500; 2020-05-01: 24500; 2020-06-01: 24500 | 147000 | 8953000
| 1.3.1 | Nación | Sistemas de Información Socioeconómica de las Economías Regionales |  | 18 | 116000000 | 2900000 |  | 2020-01-01: 24500; 2020-02-01: 24500; 2020-03-01: 24500; 2020-04-01: 24500; 2020-05-01: 24500; 2020-06-01: 24500 | 147000 | 2753000
[27 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Total Proyectos | 46000000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 294000 | 364000 | 379000 | 379000 | 379000 | 379000 | 3014000 | 42986000
|  |  |  | Total Componente 1 Fuente BID |  |  | 46000000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 294000 | 364000 | 379000 | 379000 | 379000 | 379000 | 840000 | 45160000
[8 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 110000 | 180000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000
[8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000
[8 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000
totales
[8 empty] | 1.1.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
REFERENCIAS: | [7 empty] | 1.1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
TDR APROBADO |  | Término de Referencia Aprobado | [5 empty] | 1.1.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
LC+SP AL BID |  | Lista Corta + Solicitud de Propuesta con Envío al BID | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
SP A LC |  | Solicitud de Propuesta a la Lista Corta | [5 empty] | 1.2.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
RECEP. PROP. |  | Recepción de Propuesta | [5 empty] | 1.2.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
APERT.+E. C. |  | Apertura + Evaluación Combinada | [5 empty] | 1.2.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
F. CONTRATO |  | Firna de Contrato | [5 empty] | 1.2.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.3.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.3.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.3.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.3.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1.3.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 1214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 2019 | 2020
|  |  | 100% estudios | 100% bid hon ucp+viat | 85% estudios | hon+viat 2017 | compr 2018
1.1.1 |  | Sistemas de Información Territorial Modernizados | 7541360.65 | 0 | 7541360.65 | 16539.0312 | 7524821.6188 | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 |  | Sistemas de Registros de la Propiedad Modernizados | 1944907.1 | 0 | 1944907.1 | 40372.9375 | 1904534.1625 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 |  | Sistemas de Administración Tributaria Modernizados | 4541269.5 | 0 | 4541269.5 | 0 | 4541269.5 | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 |  | Sistemas de Recursos Humanos y Planillas Modernizados | 1721660.55 | 0 | 1721660.55 | 18199.3438 | 1703461.2063 | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 |  | Sistemas de Administración Financiera Modernizados | 6138937.15 | 0 | 6138937.15 | 52211.1562 | 6086725.9938 | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.3 |  | Sistemas de Administración de Bienes o Ecompras actualizados | 2947247.5 | 0 | 2947247.5 | 0 | 2947247.5 | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.4 |  | Presupuesto por Resultados instalado | 444994.55 | 0 | 444994.55 | 14699.3438 | 430295.2062 | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.2.5 |  | Sistemas de Inversión Pública Fortalecidos | 2013644.05 | 0 | 2013644.05 | 16539.0312 | 1997105.0188 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.1 |  | Sistema de Recaudación del Convenio Multilateral Fortalecido y Optimizado | 1288329.7 | 0 | 1288329.7 | 0 | 1288329.7 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.2 |  | Provincias con Sistema Integrado e Identificatorio de Beneficiarios de Programas Sociales y Subsidios | 425000 | 0 | 425000 | 425000 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.3 |  | Estudios y Seminarios para el Desarrollo de una nueva propuesta de Ley de Coparticipación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.4 |  | PBG -Producto Bruto Geográfico | 1870000 | 0 | 1870000 | 1870000
1.3.5 |  | Catastro Nacional | 510000 | 0 | 510000 | 18199.3438 | 491800.6562 | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
|  |  | ejecuc proy 2017 | 100% bid hon ucp+viat 2017 | 85% estudios | ejec 2017 bid |  | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.1 |  |  | 52926.75 | 49596.2562 | 44987.7375 | 94583.9937 |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 |  |  | 13722 | 119562.1375 | 11663.7 | 131225.8375 |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 |  |  | 17722 | 0 | 15063.7 | 15063.7 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 |  |  | 7841 | 54672.0687 | 6664.85 | 61336.9187 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 |  |  | 33324 | 156760.7062 | 28325.4 | 185086.1063
1.2.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  |  | 13722 | 42959.5687 | 11663.7 | 54623.2688
1.2.5 |  |  | 56847 | 49596.2562 | 48319.95 | 97916.2063
1.3.1 |  |  | 13722 | 0 | 11663.7 | 11663.7
1.3.2 |  |  | 83333 | 0 | 70833.05 | 70833.05
1.3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 |  |  | 611111 | 0 | 519444.35 | 519444.35
1.3.5 |  |  |  | 54672.0687 |  | 54672.0687
|  |  | ejec proy 2018 | 100% bid hon ucp+viat 2018 | 85% estudios | ejec 2018 bid
1.1.1 |  |  | 4412365.68 | #REF! | 3750510.828 | #REF! |  | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 |  |  | 1123153.75 | #REF! | 954680.6875 | #REF! |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 |  |  | 2417757 |  | 2055093.45 | 2055093.45 |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 |  |  | 767642 | #REF! | 652495.7 | #REF! |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 |  |  | 2405715.41 | #REF! | 2044858.0985 | #REF! |  | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.3 |  |  | 113968 |  | 96872.8 | 96872.8 |  | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.4 |  |  | 1308371 | #REF! | 1112115.35 | #REF! |  | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.2.5 |  |  | 85294 | #REF! | 72499.9 | #REF! |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.1 |  |  | 250000 |  | 212500 | 212500 |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.4 |  |  | 1466667 |  | 1246666.95 | 1246666.95
1.3.5 |  |  | 366667 | #REF! | 311666.95 | #REF!
[8 empty] | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
[8 empty] | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[27 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[11 empty] | control | -46500 | 13000
[12 empty] | 840000 | 2174000
[11 empty] | 1.1 | 720000 | 1070000
[11 empty] | 1.2 | 120000 | 810000
[11 empty] | 1.3 | 0 | 294000
[12 empty] | 840000 | 2174000

## Componente 2-BID
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
|  |  |  | TC | 27
Plan Operativo Anual - al 30/06/2020
Componente II -Inversiones para el desarrollo
SUB COMPONENTE | PROVINCIA | ORGANISMO SUBEJECUTOR | PROYECTO | PLAZO EN MESES | SECTOR | MONTO EN $ | MONTO USD | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | Comprobación
2.1 | Entre Ríos | Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios | Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Parque Industrial Villaguay | 12 | Infraestructura para el Desarrollo | 190590000 | 7058888.8889 | [7 empty] | 352944.4444 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 558828.7037 | 5941231.4815 | 1117657.4074
2.1 | Jujuy | Secretaría de Energía | Interconexión Sistema Aislado Puna al Sistema Interconectado Nacional: Linea MT 33 kV Tres Cruces - Humahuaca | 6 | Energía | 191702700 | 7100100 | 2019-09-01: 355005; 2019-10-01: 1124182.5; 2019-11-01: 1124182.5; 2019-12-01: 1124182.5; 2020-01-01: 1124182.5; 2020-02-01: 1124182.5; 2020-03-01: 1124182.5 | 7100100 | 0
2.1 | Jujuy | Secretaría de Energía | Suministro de Energía Eléctrica en la Localidad de Normenta - Depto de Ledesma | 4 | Energía | 36450000 | 1350000 | 2019-09-01: 67500; 2019-10-01: 320625; 2019-11-01: 320625; 2019-12-01: 320625; 2020-01-01: 320625 | 1350000 | 0
2.1 | Misiones | Dirección Provincial de Vialidad | REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL N° 4 - Tramo: Empalme RP Nº 103 – RN Nº 14 (L. N. Alem), Longitud 28 km | 12 | Rutas Provinciales | 176550000 | 6538888.8889 | [5 empty] | 326944.4444 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 517662.037 | 6538888.8889 | 0
2.1 | Río Negro | ALTEC / UPCEFE | Red Troncal Multiservicio - RTMS | 20 | Infraestructura para el Desarrollo | 216000000 | 8000000 | [7 empty] | 400000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 4200000 | 3800000
2.1 | Tierra del Fuego | Dirección Provincial de Vialidad | Acceso Sur a la Localidad de TOLHUIN Tramo: KAIKEN – TOLHUIN, SECCION: PROG. 0.00 – PROG. 6.640.00 | 12 | Rutas Provinciales | 156000000 | 5777777.7778 | [18 empty] | 0 | 5777777.7778
2.1 | Tierra del Fuego | Instituto Provincial de Vivienda | Pavimento Parque Industrial Río Grande - Segunda Etapa (Bº PARQUE INDUSTRIAL, Sección D, de la Ciudad de Río Grande) | 7 | Infraestructura para el Desarrollo | 80000000 | 2962962.963 | 2019-09-01: 148148.1481; 2019-10-01: 402116.4021; 2019-11-01: 402116.4021; 2019-12-01: 402116.4021; 2020-01-01: 402116.4021; 2020-02-01: 402116.4021; 2020-03-01: 402116.4021; 2020-04-01: 402116.4021 | 2962962.963 | 0
[6 empty] | TOTAL PROVINCIAS | 38788618.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326944.4444 | 517662.037 | 1270606.4815 | 2027143.8889 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 2982789.6429 | 2982789.6429 | 1858607.1429 | 1456490.7407 | 1456490.7407 | 14052600.7804 | 24736017.7381
379420221.0714
¹ NOTA: ESTUDIO CON RECONOCIMIENTO RETROACTIVO
|  |  |  | Total Componente 2 Fuente BID |  |  | 38788618.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326944.4444 | 517662.037 | 1270606.4815 | 2027143.8889 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 3303414.6429 | 2982789.6429 | 2982789.6429 | 1858607.1429 | 1456490.7407 | 1456490.7407 | 14052600.7804 | 24736017.7381 | 14052600.7804
[26 empty] | 14052600.7804 | 24736017.7381
[10 empty] | 2019 | 2020
REFERENCIAS: | [7 empty] | 2019-02-01: control; 2019-03-01: 14052600.7804; 2019-04-01: 14040582.5529
PUBLICAC LPN |  | Publicación Licitación Pública Nacional
APERT.+E. C. |  | Apertura + Evaluación Técnica/Económica
ADJUDICACIÓN |  | Adjudicación de la Obra
F. CONTRATO |  | Firna de Contrato
| compromiso 2017 | fuente bid 2017
proy | 7064747.3012 | 6005035.2061
proy | 14230988.9869 | 12096340.6388
proy | 6757927.125 | 5744238.0563
proy | 7471612.3125 | 6350870.4656
hon+pas y via |  | 94514
insp obra | 394391 | 335232.35
30626230.7168
| compromiso 2018 | fuente bid 2018
proy | 3567138 | 3032067.3
proy | 2018750 | 1715937.5
proy | 7528388 | 6399129.8
hon+pas y via |  | 177527
insp obra | 1670512 | 1419935.2
12744596.8

## Componente 3-AFD
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PROVINCIAL - 3835/OC-AR | [5 empty] | DEBE ESTAR COMPROMETIDO EL 40% DEL COMP 1.1 Y 1.2 PARA FINES DE 2018
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
Plan Operativo Anual - al 30/06/2020
[6 empty] | TC | 27
Componente III - Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial
Fuente de Financiamiento: Agencia Francesa de Desarrollo
SUB COMPONENTE | PROVINCIA | PROYECTO | PROCESO | PLAZO EN MESES | MONTO EN $ | MONTO USD |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | control
3.1 | CABA | Catastro/RPI |  | 24 | 27000000 | 1000000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 15000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 270000 | 730000
| Chubut | Catastro/RPI |  | 24 | 27000000 | 1000000 |  | 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 270000 | 730000
| Cordoba | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 15000; 2019-11-01: 15000; 2019-12-01: 15000; 2020-01-01: 15000; 2020-02-01: 15000; 2020-03-01: 15000; 2020-04-01: 15000; 2020-05-01: 15000; 2020-06-01: 15000 | 150000 | 2350000
| Formosa | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 |  | 2019-09-01: 30000; 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 300000 | 2200000
| Mendoza | Catastro/RPI |  | 24 | 40500000 | 1500000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 15000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 270000 | 1230000
| Salta | Catastro/RPI |  | 24 | 54000000 | 2000000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 1640000
| La Rioja | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 |  | 2019-09-01: 30000; 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 300000 | 2200000
| San Juan | Catastro/RPI |  | 24 | 27000000 | 1000000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 15000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 270000 | 730000
| Santa Cruz | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 345000 | 2155000
| Santa Fe | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 285000 | 2215000
| Sgo del Estero | Catastro/RPI |  | 24 | 67500000 | 2500000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 225000 | 2275000
| Tucuman | Catastro/RPI |  | 24 | 27000000 | 1000000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 300000 | 700000
3.2 | Catamarca | Administración Financiera |  | 24 | 40500000 | 1500000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000 | 1170000
| Chubut | Administración Financiera |  | 24 | 54000000 | 2000000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000 | 1670000
| Neuquen | Administración Financiera |  | 24 | 27000000 | 1000000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000 | 670000
| Corrientes | RRHH |  | 24 | 40500000 | 1500000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 1140000
| Salta | RRHH |  | 24 | 54000000 | 2000000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 1640000
| Santa Cruz | Administración Financiera |  | 24 | 54000000 | 2000000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000 | 1670000
3.3 | Catamarca | Administración Tributaria |  | 24 | 54000000 | 2000000 |  | 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 270000 | 1730000
| La Pampa | Administración Tributaria |  | 24 | 54000000 | 2000000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| San Juan | Administración Tributaria |  | 24 | 54000000 | 2000000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000
| Santa Cruz | Administración Tributaria |  | 24 | 40500000 | 1500000 |  | 2019-09-01: 15000; 2019-10-01: 30000; 2019-11-01: 30000; 2019-12-01: 30000; 2020-01-01: 30000; 2020-02-01: 30000; 2020-03-01: 30000; 2020-04-01: 30000; 2020-05-01: 30000; 2020-06-01: 30000 | 285000 | 1215000
| Sgo del Estero | Administración Tributaria |  | 24 | 54000000 | 2000000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| Tucuman | Administración Tributaria |  | 24 | 81000000 | 3000000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
3.4 | Nación | Organismos de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal |  | 24 | 135000000 | 5000000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 315000 | 4685000
[26 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total Proyectos | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 135000 | 165000 | 225000 | 375000 | 630000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 7500000 | 42500000
|  |  | Total Componente 2 Fuente AFD |  |  | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 135000 | 165000 | 225000 | 375000 | 630000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 7500000 | 42500000
[7 empty] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 45000 | 75000 | 195000 | 240000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000
[7 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
[7 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 120000 | 150000 | 180000 | 300000 | 450000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000
totales
[7 empty] | 1.1.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
REFERENCIAS: | [6 empty] | 1.1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
TDR APROBADO | Término de Referencia Aprobado | [5 empty] | 1.1.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
LC+SP AL BID | Lista Corta + Solicitud de Propuesta con Envío al BID | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
SP A LC | Solicitud de Propuesta a la Lista Corta | [5 empty] | 1.2.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
RECEP. PROP. | Recepción de Propuesta | [5 empty] | 1.2.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
APERT.+E. C. | Apertura + Evaluación Combinada | [5 empty] | 1.2.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
F. CONTRATO | Firna de Contrato | [5 empty] | 1.2.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.3.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.3.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.3.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.3.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.3.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 1214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 2019 | 2020
|  | 100% estudios | 100% bid hon ucp+viat | 85% estudios | hon+viat 2017 | compr 2018
1.1.1 | Sistemas de Información Territorial Modernizados | 7541360.65 | 0 | 7541360.65 | 16539.0312 | 7524821.6188 | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 | Sistemas de Registros de la Propiedad Modernizados | 1944907.1 | 0 | 1944907.1 | 40372.9375 | 1904534.1625 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 | Sistemas de Administración Tributaria Modernizados | 4541269.5 | 0 | 4541269.5 | 0 | 4541269.5 | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 | Sistemas de Recursos Humanos y Planillas Modernizados | 1721660.55 | 0 | 1721660.55 | 18199.3438 | 1703461.2063 | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 | Sistemas de Administración Financiera Modernizados | 6138937.15 | 0 | 6138937.15 | 52211.1562 | 6086725.9938 | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.3 | Sistemas de Administración de Bienes o Ecompras actualizados | 2947247.5 | 0 | 2947247.5 | 0 | 2947247.5 | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.4 | Presupuesto por Resultados instalado | 444994.55 | 0 | 444994.55 | 14699.3438 | 430295.2062 | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.2.5 | Sistemas de Inversión Pública Fortalecidos | 2013644.05 | 0 | 2013644.05 | 16539.0312 | 1997105.0188 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.1 | Sistema de Recaudación del Convenio Multilateral Fortalecido y Optimizado | 1288329.7 | 0 | 1288329.7 | 0 | 1288329.7 | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.2 | Provincias con Sistema Integrado e Identificatorio de Beneficiarios de Programas Sociales y Subsidios | 425000 | 0 | 425000 | 425000 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.3 | Estudios y Seminarios para el Desarrollo de una nueva propuesta de Ley de Coparticipación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.4 | PBG -Producto Bruto Geográfico | 1870000 | 0 | 1870000 | 1870000
1.3.5 | Catastro Nacional | 510000 | 0 | 510000 | 18199.3438 | 491800.6562 | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
|  | ejecuc proy 2017 | 100% bid hon ucp+viat 2017 | 85% estudios | ejec 2017 bid |  | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.1 |  | 52926.75 | 49596.2562 | 44987.7375 | 94583.9937 |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 |  | 13722 | 119562.1375 | 11663.7 | 131225.8375 |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 |  | 17722 | 0 | 15063.7 | 15063.7 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 |  | 7841 | 54672.0687 | 6664.85 | 61336.9187 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 |  | 33324 | 156760.7062 | 28325.4 | 185086.1063
1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  | 13722 | 42959.5687 | 11663.7 | 54623.2688
1.2.5 |  | 56847 | 49596.2562 | 48319.95 | 97916.2063
1.3.1 |  | 13722 | 0 | 11663.7 | 11663.7
1.3.2 |  | 83333 | 0 | 70833.05 | 70833.05
1.3.3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 |  | 611111 | 0 | 519444.35 | 519444.35
1.3.5 |  |  | 54672.0687 |  | 54672.0687
|  | ejec proy 2018 | 100% bid hon ucp+viat 2018 | 85% estudios | ejec 2018 bid
1.1.1 |  | 4412365.68 | #REF! | 3750510.828 | #REF! |  | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
1.1.2 |  | 1123153.75 | #REF! | 954680.6875 | #REF! |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.1.3 |  | 2417757 |  | 2055093.45 | 2055093.45 |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.1 |  | 767642 | #REF! | 652495.7 | #REF! |  | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
1.2.2 |  | 2405715.41 | #REF! | 2044858.0985 | #REF! |  | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.3 |  | 113968 |  | 96872.8 | 96872.8 |  | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
1.2.4 |  | 1308371 | #REF! | 1112115.35 | #REF! |  | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
1.2.5 |  | 85294 | #REF! | 72499.9 | #REF! |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.1 |  | 250000 |  | 212500 | 212500 |  | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
1.3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
1.3.4 |  | 1466667 |  | 1246666.95 | 1246666.95
1.3.5 |  | 366667 | #REF! | 311666.95 | #REF!
[7 empty] | 1.1.1 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.1.2 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.2.1 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.2.2 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.2.4 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.2.5 | 2019-01-01: #REF!
[7 empty] | 1.3.5 | 2019-01-01: #REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[26 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[9 empty] | control | 722500 | 1082501
[9 empty] | 2.1 | 1305000 | 2040000
[9 empty] | 2.2 | 960000 | 1080000
[9 empty] | 2.3 | 135000 | 180000
[10 empty] | 2400000 | 3300000

## Administración y Gestión
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
[5 empty] | TC | 27
Plan Operativo Anual - al 30/06/2020
Administración y gestión del programa
SUB COMPONENTE | CONSULTORÍA INDIVIDUAL | TIPO DE CONTRATO | AREA | NOMBRE / PUESTO |  | MONTO EN $ | MONTO USD | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | control
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Administración Financiera | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Asistente Técnico | Área Administración |  | 332733.24 | 12323.4533 | [6 empty] | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 12323.4533 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Contable | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Adquisiciones y Contrataciones | Área Administración |  | 627880.68 | 23254.84 | [6 empty] | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 23254.84 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Relaciones Institucion. | Área Administración |  | 540839.88 | 20031.1067 | [6 empty] | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 20031.1067 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Asistente Administrativa (UCP) | Área Administración |  | 480306.96 | 17789.1467 | [6 empty] | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 17789.1467 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en TICs | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Consultoría | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Asistente Adquisiciones | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Analista de Adquisiones | Área Administración |  | 480306.96 | 17789.1467 | [6 empty] | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 17789.1467 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Ambiental | Área Administración |  | 480306.96 | 17789.1467 | [6 empty] | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 1482.4289 | 17789.1467 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Adquisiciones | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Asistente Legal | Área Administración |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Loc. de Obra | Especialista en Sistemas Informáticos | Área Administración |  | 364272.48 | 13491.5733 | [6 empty] | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 1124.2978 | 13491.5733 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Catastro | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Sistemas Informáticos | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Derecho Registral y G estión en Registros de la Propiedad Inmueble | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Administración Tributaria | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Adm. Financ | Área Técnica |  | 332733.24 | 12323.4533 | [6 empty] | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 1026.9544 | 12323.4533 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Administración Tributaria | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista Administración Tributaria | Área Técnica |  | 540839.88 | 20031.1067 | [6 empty] | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 20031.1067 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Coparticipación Federal | Área Técnica |  | 351000 | 13000 | [6 empty] | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333 | 13000 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Coparticipación Federal | Área Técnica |  | 356400 | 13200 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 13200 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Experto Proyectos de Obra | Área Técnica |  | 629235 | 23305 | [6 empty] | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 1942.0833 | 23305 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Experto Proyectos de Obra | Área Técnica |  | 627880.68 | 23254.84 | [6 empty] | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 1937.9033 | 23254.84 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Asistente Proyectos de Obra | Área Técnica |  | 540839.88 | 20031.1067 | [6 empty] | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 20031.1067 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Especialista en Formulación de Proyectos | Área Técnica |  | 540839.88 | 20031.1067 | [6 empty] | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 1669.2589 | 20031.1067 | 0
AyG | Fuente BID | Servicio | Experto Ambientalista | Área Técnica |  | 597812.04 | 22141.1867 | [6 empty] | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 1845.0989 | 22141.1867 | 0
0
|  |  |  | Total Consultoría |  |  | 555480.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 46290.0378 | 555480.4533 | 0
[26 empty] | 0 | 0
SUB COMPONENTE | PASAJES Y VIATICOS | [24 empty] | 0 | 0
AyG | Fuente BID |  | UCP | Pasajes y Viáticos |  |  | 44444.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 44444.4444 | 0
|  |  |  | Total Pasajes y Viáticos |  |  | 44444.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 44444.4444 | 0
[26 empty] | 0 | 0
| CAPACITACIONES | [24 empty] | 0 | 0
AyG | Fuente BID |  |  | Capacitación Área Técnica |  |  | 37037.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18518.5185 | 0 | 18518.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37037.037 | 0
|  |  |  | Total Capacitaciones |  |  | 37037.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18518.5185 | 0 | 18518.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37037.037 | 0
[26 empty] | 0 | 0
| ADQUISICIONES EQUIPAMIENTO | [24 empty] | 0 | 0
AyG | Fuente BID |  |  | Pedido de Librería |  | 81000 | 3000 | 2019-10-01: 3000 | 3000 | 0
AyG | Fuente BID |  |  | PC de escritorio (15 equipos) y (2 dos) notebooks |  | 810000 | 30000 | 2019-11-01: 30000 | 30000 | 0
AyG | Fuente BID |  |  | Mobiliario para 15 puestos de trabajo |  | 945000 | 35000 | 2019-11-01: 35000 | 35000 | 0
AyG | Fuente BID |  |  | Electrodomésticos |  | 64800 | 2400 | 2019-11-01: 2400 | 2400 | 0
[8 empty] | 2019-04-01: 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Adquisiciones |  |  | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70400 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.7037 | 3703.7037 | 22222.2222 | 6703.7037 | 89622.2222 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037 | 3703.7037
[5 empty] | Total Componente Administración y Gestión Fuente BID |  | 707361.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49993.7415 | 49993.7415 | 68512.26 | 52993.7415 | 135912.26 | 49993.7415 | 49993.7415 | 49993.7415 | 49993.7415 | 49993.7415 | 49993.7415 | 49993.7415 | 707361.9348 | 0

## Consultores Individuales (hidden)
CONSULTORÍA INDIVIDUAL - SERVICIO / OBRA
Fuente 22/11 | [17 empty] | 32.34 | 32.66 | 32.97
Proyección 2018
Comp | Insumo | Fuente | Tipo de Contrato | Nombre | Área | Función | Ubicación Geográfica | Duración en Meses | Inicio | Fin | Unid. Retributivas Ene-Mzo | Unid. Retributivas Abr-Dic | Viáticos Anuales | Mensual 2018 estimado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Gomez María Magdalena | Especialista Administración Financiera | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Del Río Jennifer Mariel | Asistente Técnico | Asistente II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 661 | 841 | 20000 | 20960.31 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 332733.24
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Mascioli Nerina | Especialista Contable | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 20000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Higashihiga Mariano | Especialista en Adquisiciones y Contrataciones | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1407 | 1587 | 100000 | 44615.97 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 627880.68
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Parodi Lorena Ma. De los Ángeles | Relaciones Institucion. | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1187 | 1367 | 50000 | 37639.77 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 540839.88
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Ganduglia Romina | Asistente Administrativa (UCP) | Asesor I | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1034 | 1214 | 50000 | 32788.14 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 480306.96
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Sagristá Sergio | Especialista en TICs | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Waimann Pablo Damián | Especialista en Consultoría | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Plácido Carolina | Asistente Adquisiciones |  | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Agnoletti Guido | Analista de Adquisiones | Asesor I | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1034 | 1214 | 50000 | 32788.14 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 480306.96
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Aguirre Leandro | Especialista Ambiental | Asesor I | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1034 | 1214 | 50000 | 32788.14 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 40025.58 | 480306.96
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Guerra Jimena | Especialista en Adquisiciones | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Willis Solana | Asistente Legal | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
3.1 | 3.5.1.3 | 22 | Loc. Obra | Dítamo Matías | Especialista en Sistemas Informáticos | Consultor | CABA | 9 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 957 |  |  | 242848.32 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 30356.04 | 0
1.1.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Novick Sergio | Especialista en Catastro | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
1.1.1 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Cribelli Andrea Vanesa | Sistemas Informáticos | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
1.1.1 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Güizzo Emilio del Valle | Especialista en Infraestructura de Datos Espaciales | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1187 |  | 100000 | 414037.47 | 0 | 0 | 82807.5 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 82807.57 | 0
1.1.2 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Paredes Víctor Osvaldo | Especialista en Derecho Registral y G estión en Registros de la Propiedad Inmueble | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 50000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
1.2.2 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Vesprini Domingo | Especialista Administración Tributaria | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
1.2.2 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Sanquigni Néstor Hugo | Especialista en Adm. Financ | Asistente II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 661 | 841 | 100000 | 20960.31 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 27727.77 | 332733.24
1.2.2 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Juan Claudio Guarnuccio | Especialista Administración Tributaria | Asesor II | CABA | 12 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
1.2.2 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Cerezo Marcela | Especialista Administración Tributaria | Asesor II | CABA | 12 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1187 | 1367 | 100000 | 37639.77 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 540839.88
1.2.4 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Maceda Pablo | Especialista en Presupuesto | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1187 |  | 100000 | 414037.47 | 0 |  | 82807.5 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 82807.57 | 0
1.2.5 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Casati Matias | Especialista en Inversión Pública | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1187 |  | 100000 | 414037.47 | 0 |  | 82807.5 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 0 | 62105.6 | 82807.57 | 0
1.3.1.1 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Gil Roberto | Experto Tributario en Convenio Multilateral | Consultor | CABA | 6 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 661 |  | 50000 | 125761.56 | 0 | 0 | 37728.56 | 0 | 37728.56 | 0 | 50304.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | 3.2.1.1 | 11 | Loc. Obra | Matavos Mariana (Syntys) | Líder de Proyectos | Consultor | CABA | 10 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1331 |  | 100000 | 422060.1 | 0 | 0 | 63309.015 | 0 | 63309.015 | 0 | 63309.015 | 0 | 63309.015 | 0 | 63309.015 | 105515.025 | 0
1.3.2.1 | 3.2.1.1 | 11 | Loc. Obra | Cuello Graciela Inés (Syntys) | Analista Funcional | Consultor | CABA | 10 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1110 |  | 100000 | 351981 | 70396.2 | 0 | 0 | 70396.2 | 0 | 70396.2 | 0 | 70396.2 | 0 | 70396.2 | 0 | 70396.2 | 0
1.3.2.1 | 3.2.1.1 | 11 | Loc. Obra | Grilli Ítalo (Syntys) | Especialista en Sistemas Informáticos | Consultor | CABA | 10 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 957 |  | 100000 | 303464.7 | 60692.94 | 0 | 0 | 60692.94 | 0 | 60692.94 | 0 | 60692.94 | 0 | 60692.94 | 0 | 60692.94 | 0
1.3.2.1 | 3.2.1.1 |  | Loc. Obra | Pendiente (no cargar) | Especialista en Sistemas Informáticos | Consultor | CABA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Hilbert Ana | Especialista en Coparticipación Federal | Asistente II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 766 | 946 | 50000 | 24289.86 | 31189.62 | 31189.62 | 24527.32 | 30593.64 | 30896.36 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 366723.9
1.3.3 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Zazo Girod Ayrton | Especialista en Coparticipación Federal | Asistente II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 766 | 946 | 50000 | 24289.86 | 31189.62 | 31189.62 | 24527.32 | 30593.64 | 30896.36 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 31189.62 | 366723.9
1.3.4.1 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Eriz Mariano Rubén | Especialista en Indicadores Socioeconómicos | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1331 |  | 100000 | 464266.11 | 0 | 0 | 69639.92 | 0 | 69639.92 | 0 | 69639.92 | 0 | 69639.92 | 0 | 69639.92 | 116066.51 | 0
1.3.5.1 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Guadarrama Juan Carlos | Especialista Sistemas Catastrales | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1034 |  | 100000 | 360669.54 | 0 | 0 | 54100.43 | 0 | 54100.43 | 0 | 54100.43 | 0 | 54100.43 | 0 | 54100.43 | 90167.39 | 0
1.3.5.1 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Mascheroni Torrilla Eduardo Gerardo | Experto en Información Territorial | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 661 |  | 100000 | 230563.41 | 0 | 0 | 34584.51 | 0 | 34584.51 | 0 | 34584.51 | 0 | 34584.51 | 0 | 34584.51 | 57640.86 | 0
2.1.5 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Saade Carlos | Experto Proyectos de Obra | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1407 | 1587 | 100000 | 44615.97 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 627880.68
2.1.5 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Grilli Claudio | Experto Proyectos de Obra | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1407 | 1587 | 100000 | 44615.97 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 52323.39 | 627880.68
2.1.5 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Guerra Julieta | Asistente Proyectos de Obra | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1187 | 1367 | 100000 | 37639.77 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 540839.88
2.1.5 | 3.2.1.1 | 22 | Loc. Obra | Ramírez Martín | Especialista Aspectos Ambientales y Sociales | Consultor | CABA | 11 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 881 |  | 100000 | 307301.61 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 46095.24 | 0
2.1.5 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Sánchez Andrés | Especialista en Formulación de Proyectos | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1187 | 1367 | 50000 | 37639.77 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 45069.99 | 540839.88
2.1.5 | 3.5.1.3 | 22 | Servicio | Brunstein Fernando | Experto Ambientalista | Asesor II | CABA | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1331 | 1511 | 100000 | 42206.01 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 49817.67 | 597812.04
[14 empty] | 1021949.88 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1209466.76 | 1221599.4 | 1222204.84 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1222791.36 | 1222791.36 | 14658393.24
[14 empty] | #VALUE! | 61139.568 | 61139.568 | 60473.338 | 61079.97 | 61110.242 | 61139.568 | 61139.568 | 61139.568 | 61139.568 | 61139.568 | 61139.568 | 61139.568 | 0