Perfil de cooperación técnica

julio 31, 2026agosto 27, 2009

- Información General

| País/Región: | República de Colombia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa/Número: | Apoyo técnico al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la definición de una Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CO-T1205). |  |  |  |
| Equipo de proyecto: | Nathalie Alvarado (ICF/ICS) Jefe de Equipo; Gustavo Beliz (ICF/ICS); Silvana Rubino (ICF/ICS); Robert Pantzer (ICS/CCO); Claudia Oglialoro (VPC/GCM); Diego Buchara (LEG/SGO) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS). |  |  |  |
| Beneficiario: | República de Colombia. |  |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Departamento Nacional de Planeación (DNP). |  |  |  |
| Plan de financiamiento: | BID -Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo (IID): Local: Total: |  | US$ US$ US$ | 250,000 15,000 265,000 |
| Plazos de ejecución y desembolso: | 10 y 14 meses, respectivamente. |  |  |  |
| Fechas tentativas: | Aprobación | Septiembre 2009 |  |  |

- Antecedentes y Presentación del Problema

  - En año 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo a la República de Colombia con el objetivo de financiar el Programa de Apoyo a la Convivencia y Seguridad Ciudadana (el “Programa”); crédito que es ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) entre 1999 y 2005. En el año 2004 a través de la resolución 0953, se formaliza la creación del Grupo de Apoyo a la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la Dirección de Justicia y Seguridad, con el objetivo de continuar con la ejecución del crédito, responder con los informes ante el Banco y apoyar el proceso de formulación, evaluación y seguimiento de las políticas de convivencia y seguridad ciudadana, entre otras actividades.

  - El Programa desarrollado con el préstamo No. 1085/OC-CO se organizó y ejecutó a través de seis componentes: (i) Desarrollo de sistemas de información sobre violencia y delito; (ii) Fortalecimiento de la Policía y mejoramiento de las relaciones con la comunidad, (iii) Desarrollo de programas de justicia administrativa; (iv) Programas de investigación; (v) Asistencia técnica a ciudades participantes (Bogotá, Cali y Medellín) y (vi) Políticas y programas de violencia intrafamiliar.

  - Los principales logros se pueden resumir en los siguientes: (i) la modernización en los sistemas de producción de información de violencia y delito en las principales fuentes nacionales, entre ellas la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); (ii) la ejecución del proyecto de formación de los Centros de Información Estratégica de Policías Seccionales (CIEPS); (iii) el apoyo en la implementación de la ley de conciliación extrajudicial en derecho; (iv) el desarrollo de cinco investigaciones que abordaron los temas de violencia intrafamiliar, violencia juvenil, conflictos en la escuela, mecanismos alternativos de solución de conflictos y la fragmentación interna del Estado y su impacto en las políticas de convivencia y seguridad; (v) apoyo en la realización de la Encuesta de Victimización 2003; (vi) la implementación del programa Haz Paz en la Policía Nacional; y (vii) implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en violencia intrafamiliar y abuso sexual en los establecimientos de sanidad policial.

  - A partir de la ejecución del Programa, el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana se hizo visible en los planes de desarrollo del Gobierno Nacional para el período 1998-2002 “Cambio para construir la paz 1998-2002” (Capítulo 4 – Desarrollo y paz)- y 2002-2006 “Hacía un Estado Comunitario 2002-2006” (Capítulo 1 – Brindar Seguridad Democrática) y “Estado Comunitario: desarrollo para todos 2006-2010” (Capítulo 2- Política de Defensa y Seguridad Democrática). Esa presencia confirma que el tema de la seguridad se ha consolidado como uno de las prioridades para  mejorar  la calidad de vida de la población colombiana. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que es necesario seguir afianzando los resultados que se han obtenido hasta el momento (ve a la Tablas 1 y 2), por lo que el Plan de Desarrollo que se esta implementando en la actualidad, deberá enfocar sus esfuerzos en consolidar una política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana desde lo local, para lograr  mejoras que tengan resultados en el orden publico y la convivencia ciudadana.

  - En forma paralela, en el 2009 el Banco está brindando dos asistencias técnicas a las ciudades de Bogotá y Medellín. En el caso de Medellín se busca socializar y sistematizar los programas y procesos de gestión pública en Convivencia y Seguridad Ciudadana desarrollados por la Alcaldía de Medellín. En Bogotá, el Banco apoyará la realización de una serie de seminarios que buscan discutir temas fundamentales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, como lo son: Policía Comunitaria, Justicia alternativa, Percepción de seguridad, Estrategias de comunicación de conflictividades, Violencias y delitos y Justicia restaurativa. De igual forma, se está impulsando la constitución de la Red Regional de Alcaldes para la transferencia de conocimiento entre las ciudades sobre la temática.

  - Marco Institucional. Como organismo técnico con rango ministerial en el marco de la Constitución Nacional, el DNP define operativamente e impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública, la definición de los marcos de actuación del sector privado y la concreción de las mismas, en planes, programas y proyectos del Gobierno.

  - La Cooperación Técnica aquí descrita apunta a fortalecer las iniciativas que el Gobierno Nacional y el Banco han adelantado en la búsqueda por contribuir a la construcción de una sociedad más segura, en la que los ciudadanos convivan pacíficamente. Esta cooperación, fortalecerá la sostenibilidad de las iniciativas que el Banco desarrolló en el pasado relacionadas con esta problemática, como fueron los préstamos 1085/OC-CO; 1086/OC-CO; 1087/OC-CO; y 1088/OC-CO. Adicionalmente, potenciará otras contribuciones que en la actualidad se están desarrollando como la ATN/OC-10621-RG, cuyo objetivo es la definición de indicadores en seguridad y convivencia ciudadana a nivel regional, y la ATN/SF-11232-CO, Ciudades para la Paz: Buen Gobierno para la Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es la generación de espacios de intercambio de experiencias en políticas de seguridad ciudadana en la Región.

  - Justificación del uso de recursos del Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo (IID). La presente Cooperación Técnica busca fortalecer las capacidades del DNP para dar cumplimiento a las tareas de diseño, orientación y evaluación de las políticas públicas, en particular las relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana, siendo este tema uno de los pilares en la agenda de trabajo actual del BID con Colombia. Lo anterior requerirá  el desarrollo de herramientas tecnológicas que le permitan al DNP fortalecer su capacidad de coordinación y monitoreo de los diferentes entes del Estado, a quienes conciernen las iniciativas de convivencia y seguridad ciudadana como los Gobiernos locales, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre otros, y la sociedad civil.  De igual forma le permitirá la formulación y monitoreo de las políticas públicas relacionadas con el sector.

- 2A.	Estrategia de País y de Sector

  - La Estrategia de País 2007 – 2010, establece como línea de intervención para aumentar la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado, aumentar las capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales para generar e implementar políticas de seguridad y convivencia ciudadana. Igualmente incluye de forma expresa como área de acción, la consolidación de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana y de prevención de violencia, a partir de la mejora en la eficacia de los programas en esta materia y en favor de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, especialmente de los más pobres. Esta cooperación está encaminada en prestar el apoyo para alcanzar este objetivo.

- Objetivos y Descripción

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es asistir técnica y metodológicamente al DNP en la formulación de la Estrategia Nacional, en los aspectos de conceptualización y definición de objetivos y estrategias, y en la adopción de herramientas de trabajo tecnológicas para la recolección y análisis de evidencia, para implementar y fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en Colombia, tanto a nivel nacional como en las entidades territoriales.

  - Así mismo, se busca generar un impacto positivo en la situación de los grupos más vulnerables a la violencia como son: mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, niños, y otros, que son el resultado de conflictos sociales propios de la dinámica interna, como es el caso de los desplazados. Estos segmentos sociales han sido denominados de esta manera, por encontrarse en condiciones de inequidad social exclusión y pobreza, además de presentar niveles altos de marginalidad y aislamiento en la sociedad.

- 3A.	Componentes del Programa

  - Para la formulación de esta Estrategia, se realizarán las siguientes actividades en el marco de los siguientes tres componentes:

  - Componente I. Fortalecimiento Técnico del DNP.  El objetivo de este componente es fortalecer el grupo técnico de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Dirección de Justicia y Seguridad del DNP, por medio de: (i) la contratación de consultores individuales que apoyarán el desarrollo, seguimiento y coordinación de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana a ser conceptualizada en el componente II; (ii) el diseño y el desarrollo de una herramienta de última tecnología que consolide la información y los datos existentes en materia de seguridad ciudadana en Colombia y permita su utilización para la formulación y el monitoreo de las políticas y los programas de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

  - Componente II. Conceptualización de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El objetivo de este componente es generar los insumos necesarios para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En este sentido, en el marco de este componente se financiarán las siguientes actividades: (i) Definición del Marco Conceptual; (ii) Revisión de los Programas de Convivencia y Seguridad Ciudadana ejecutados a nivel nacional y a nivel territorial y (iii) Propuesta de líneas estratégicas para el análisis e implementación de políticas para la Convivencia y la Seguridad ciudadana.

  - En el marco conceptual se espera definir la temática de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como el marco institucional compuesto por los actores más relevantes a nivel nacional y local, sus responsabilidades y competencias institucionales. En cuanto a la revisión de los Programas de Convivencia y Seguridad Ciudadana ejecutados a nivel nacional y territorial, se espera realizar un análisis de una muestra tanto departamental como municipal, en el que se identifiquen los programas existentes en la materia, diseñados y/o ejecutados por parte de las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales y de aquellas agencias de cooperación internacional que hayan desarrollado este tipo de iniciativas, e igualmente se busca realizar un análisis de la oferta en los municipios identificados. Por último, en cuanto a las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional para la Consolidación de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, se espera que al finalizar la Cooperación Técnica, se identifiquen objetivos, ejes y lineamientos estratégicos de intervención a priorizar, resultado del análisis cuantitativo y cualitativo de la experiencia existente en el país y la definición conceptual desarrollada.

  - Componente III. Difusión y concertación de los insumos. El objetivo de este componente es generar los espacios adecuados para la difusión y concertación de los resultados del ejercicio realizado en el marco del componente II.  En este sentido, en el marco de este componente se financiarán con recursos de la cooperación técnica: (i) la realización de por lo menos dos encuentros con representantes de gobiernos locales y (ii) la elaboración de por lo menos cuatro mesas de discusión con expertos nacionales e internacionales, que validen y socialicen los avances. Igualmente en el marco de esta componente se financiará con recursos de la cooperación, la publicación de la Estrategia Nacional en Seguridad y Convivencia Ciudadana, que definirá el DNP a partir de los insumos recibidos y la realización de un evento para el lanzamiento y discusión de la iniciativa.

- Costo y Financiamiento

  - El costo total de la operación es de US$265.000. La contribución del Banco, de hasta US$250.000 se financiará con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo (IID) con carácter no reembolsable. La contrapartida, en especie, será equivalente a US$15.000.

| Tabla IV-1. Cuadro de Costos (en US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE GASTO | IDB - IID | APORTE LOCAL | TOTAL US$ |
| Componente I. Fortalecimiento Técnico del DNP | 72.000 | 15.000 | 87.000 |
| Componente II. Conceptualización de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana | 116.000 | 0 | 116.000 |
| Componente 3. Difusión y concertación de los insumos | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Auditoria | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Imprevistos | 10.000 | 0 | 10.000 |
| TOTAL | 250.000 | 15.000 | 265.000 |

- Tasa de Cambio utilizada: Tasa de incorporación al presupuesto 1 USD = $2.303,89

  - De acuerdo con el Convenio que establece el Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo (IID), y sus modificaciones posteriores, esta Cooperación Técnica tiene una excepción del Gobierno de Italia para el mínimo de 50% aplicable para bienes y servicios de origen Italiano. Lo anterior dado que las actividades previstas para llevar a cabo la conceptualización de una estrategia nacional requieren de un conocimiento profundo de las realidades propias del país y de las dinámicas políticas y sociales del mismo, e igualmente consultorías de tipo local las cuales serían las más idóneas. Por otra parte, se requiere un gran conocimiento de la temática de la Seguridad Ciudadana, entendida como un conjunto de acciones por parte del Estado, en particular de tipo social preventivo, que permitan garantizar el normal ejercicio de los derechos y libertades de las personas para el logro de la convivencia pacifica de sus habitantes.  En este sentido, Colombia particularmente se ha distinguido por tener muchos avances conceptuales y experiencias exitosas al respecto, lo que le permite al país ofrecer una gran variedad de expertos en la temática.

- Organismo Ejecutor

  - El ejecutor de esta cooperación técnica será el DNP. La CT se ejecutará en un período de 10 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la carta-convenio a ser suscrita entre la República del Colombia y el Banco. El plazo para el último desembolso será de 14 meses contados a partir de esa misma fecha. El DNP llevará adelante la contratación de los servicios de consultoría necesarios para la ejecución de la CT, de acuerdo con los procedimientos y políticas del Banco.

- Temas Importantes

  - La operación presenta dos desafíos importantes: (i) construir los consensos básicos sobre la seguridad y convivencia ciudadana entre el DNP, las entidades nacionales involucradas en el tema y los gobiernos subnacionales; y (ii) el cambio de Gobierno que se llevará a cabo en el 2010.  En este sentido, cabe destacar que el equipo de proyecto ha realizado consultas a varios actores, los cuales han manifestado interés y compromiso para apoyar el proceso. Por otra parte, el proyecto prevé desarrollar un mecanismo de coordinación, que prevé actividades de intercambio que permitan validar los avances que se vayan logrando y los involucrados se sientan identificados en los acuerdos alcanzados.  Por último, se están previendo también actividades de difusión durante todo el proceso para que las líneas estratégicas sean integradas en los planes de ejecución de las entidades involucradas.

- Impactos Ambientales y Sociales

  - No se prevé que el proyecto tenga efectos ambientales negativos y la operación se ha clasificado dentro de la categoría “C”, de conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (documentos GN-2208-20 y OP-703).

- Aprobación

| Aprobado: (Original Firmado) Xavier Comas Jefe de División, ICF/ICS | Fecha: _____08/28/2009____ |
| --- | --- |
| Vo. Bo.: (Original Firmado) Rodrigo Parot Representante, CAN/CBO | Fecha: _____08/27/2009____ |

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/QuiénesSomos/Misiónvisiónorigen/tabid/145/Default.aspx