EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

“PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN ECOEFICIENTE EN PyMEs

DE URUGUAY”

CENTRO DE PRODUCCION MÁS LIMPIA – URUGUAY

Universidad de Montevideo

UM-FOMIN/BID Nº ATN/ME-8723-UR

Preparado por:

FRANCISCO MARTINEZ - CONSULTOR

Fecha:

Septiembre 2006

TABLA DE CONTENIDOS

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO

1.	INTRODUCCIÓN	11

1.1.	Antecedentes y Descripción del Programa	11

1.2.	Metodología de Evaluación	17

1.2.1.	Enfoque y alcances de la metodología	17

1.2.2.	Ejecución de la Evaluación de Medio Término (EMT)	20

1.2.3.	Fuentes de Información	20

1.2.4.	Actividades ejecutadas	21

1.2.5.	Consideraciones	21

2.	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO, AVANCE Y RECOMENDACIONES.	22

2.1.	Introducción	22

2.2.	Meta y Propósito del Programa.	22

2.2.1.	Evaluación de la Meta del Proyecto su indicador y medios de verificación	23

2.2.2.	Evaluación del Propósito, Indicador y Medios de Verificación	23

2.2.3.	Evaluación de los Supuestos del Proyecto	24

2.2.4.	Cumplimiento del Proyecto.	25

2.3.	Componente 1. Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados.	25

2.3.1.	Actividad 1.1: Diseñar y producir materiales gráficos para difusión del Proyecto	27

2.3.2.	Actividad 1.2: Diseñar y producir boletines y artículos técnicos.	28

2.3.3.	Actividad 1.3: Realizar un evento de lanzamiento del Proyecto.	30

2.3.4.	Actividad 1.4: Realizar un programa de sensibilización a empresas.	31

2.3.5.	Actividad 1.5: Realizar un seminario anual para difusión de resultados.	35

2.3.6.	Actividad 1.6: Elaborar y mantener una página Web.	37

2.3.7.	Actividad 1.7: Realizar un evento internacional de PmL en la finalización del Proyecto.	39

2.3.8.	Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 1.	39

2.4.	Componente 2. Desarrollo de la capacidad local.	40

2.4.1.	Actividad 2.1: Diseñar y realizar un curso modular por año sobre la metodología e implantación de PmL.	43

2.4.2.	Actividad 2.2: Realizar 15 módulos de capacitación en temas específicos.	48

2.4.3.	Actividad 2.3: Realizar talleres gerenciales en temas específicos.	50

2.4.4.	Actividad 2.4: Desarrollar y mantener una base de datos.	52

2.4.5.	Actividad 2.5: Desarrollar manuales, guías y materiales didácticos.	53

2.4.6.	Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 2.	55

2.5.	Componente 3. Implementación de PmL en PyMEs	56

2.5.1.	Actividad 3.1: Implementar proyectos piloto de PmL.	58

2.5.2.	Actividad 3.2: Mejorar los procesos de las PyMEs con innovación tecnológica.	68

2.5.3.	Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 3.	70

2.6.	Componente 4. Fortalecimiento Institucional	71

2.6.1.	Actividad 4.1: Capacitar al personal del Proyecto	72

2.6.2.	Actividad 4.2: Elaborar una propuesta de Política Nacional de Fomento a PmL.	74

2.6.3.	Actividad 4.3: Adaptar un software de apoyo a la implementación de Proyectos de PmL.	76

2.6.4.	Actividad 4.4: Consolidar un centro de referencia de PmL en la AIEEM con alcance nacional.	77

2.6.5.	Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 4.	80

3.	DESEMPEÑO DEL PROYECTO.	81

3.1.	Introducción	81

3.2.	Relevancia.	81

3.3.	Cobertura.	82

3.4.	Efectividad e Impacto.	82

3.5.	Eficiencia.	84

3.6.	Sostenibilidad.	85

4.	GESTION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	85

4.1.	Introducción	85

4.2.	Estructura y organización de la UA	85

4.3.	Diseño y metodología.	85

4.4.	Gestión financiera.	85

4.5.	Gestión Operativa.	85

4.6.	Control de Calidad.	85

5.	CONCLUSIONES	85

6.	LECCIONES APRENDIDAS	85

SIGLAS Y ABREVIATURAS

| AIEEM | Asociación Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CITEM | Comisión Ejecutiva del Centro de Innovación Tecnológica de Montevideo |
| CPmL-UY | Centro de Producción Mas Limpia Uruguay |
| DINAMA | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| EMT | Evaluación de Medio Término. |
| FOMIN | Fondo Multilateral de Inversiones |
| PmL | Producción más Limpia. |
| PyMEs | Pequeñas y Medianas Empresas. |
| TdR | Términos de Referencia. |
| UM | Universidad de Montevideo. |

# RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con los compromisos adquiridos en la Carta Convenio de la Cooperación Técnica ATN/ME-8723-UR, para la ejecución del Proyecto de Promoción de la Producción Ecoeficiente en PyMEs de Uruguay (en adelante el Programa), suscrito entre la Universidad de Montevideo (Asociación Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo-AIEEM) y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID (en adelante FOMIN/BID), a los 18 meses de entrado en vigencia el Convenio debe llevarse a cabo una Evaluación de Medio Término (en adelante EMT). Esta debe ser ejecutada por una consultoría independiente y con cargo a los recursos de la Contribución.

Específicamente los resultados de la EMT permitirán el mejoramiento, ajuste y establecimiento de estrategias que aseguren el éxito de la ejecución del Proyecto. También identifica, propone y acuerda indicadores de éxito destinados a verificar los impactos que las actividades previstas en el Proyecto, tienen en la promoción de la producción eco-eficiente en Uruguay. En ese marco, los indicadores consideran la contribución del Proyecto al mejoramiento de la producción mas limpia en las Pequeñas y Medianas Empresas en el Uruguay, a través de una efectiva gestión tecnológica y ambiental.

En consecuencia la EMT tiene como principal objetivo proporcionar información sobre el diseño y ejecución del Proyecto en forma congruente con la metodología de Marco Lógico y el sistema de seguimiento del Programa a fin de elaborar un informe en el que se identifiquen los aspectos que afectan la ejecución de las componentes y las actividades planificadas, para cumplir con la Meta y Propósito del Proyecto.

En este contexto la EMT evalúa la ejecución del Proyecto desde julio de 2004 hasta agosto de 2006, en relación a la meta, propósito y objetivos de desarrollo definidos en la Matriz de Marco Lógico y determinando el cumplimiento y avance, efectividad y eficiencia, para fortalecer su ejecución, el desempeño de la Unidad Administrativa (en adelante UA) e impacto alcanzado.

El Programa tiene un plazo previsto de ejecución de 36 meses, a partir de la fecha de firma del contrato efectuada el 4 de junio de 2004, aunque el primer desembolso no se realizó hasta el 20 de Enero de 2005, y concluye en Junio de 2007, lo que supone el cumplimiento del plazo inicial planificado.

La EMT realizada por el Consultor Francisco Martínez se ha realizado en dos etapas, la primera entre el 18 y el 22 de septiembre de 2006 y la segunda entre los días 7 y 8 de diciembre de 2006. Durante la primera visita se realizó el correspondiente trabajo de campo y durante la segunda se presentaron las recomendaciones al CPmL-UY y al BID/FOMIN.

Sobre la base de los antecedentes recopilados y documentados proporcionados al Consultor, se puede deducir que el Proyecto muestra un atraso de aproximadamente de seis meses, a partir de la fecha de firma del contrato (16 de julio 2004) lo cual queda reflejado en el desembolso ejecutado a septiembre de 2006, es decir 26 meses de firmado el contrato, el cual no supera el 35,0% del presupuesto total, debiendo estar según lo esperado en alrededor del 73,0%.

De acuerdo a la metodología utilizada en la presente evaluación, los parámetros evaluados son los siguientes:

  - Cumplimiento del Programa, evaluado en función del cumplimiento de cada uno de los componentes presentado en el Marco Lógico y como resultado final con los aportes de los conocimientos del consultor evaluador en Proyectos de estas características. Incluye la evaluación de los indicadores previstos y las recomendaciones para cada una de las actividades.

  - Desempeño del Programa, El análisis del desempeño del Proyecto, se realiza sobre el Proyecto en su conjunto, considerando: (i) la incidencia directa en el sector productivo del Uruguay; (ii) el tamaño de la muestra; (iii) la creación de capacidades para brindar los servicios requeridos en PmL; y (iv) los requisitos de BID/FOMIN, sobre lo cual se definen ciertas categorías de análisis.

  - Gestión de la Unidad Administrativa, la gestión de la UA del Proyecto es evaluada considerando la eficiencia de la UA, comparando el grado de avance de cada Componente con la utilización de los recursos provenientes del BID/FOMIN y el cumplimiento de sus funciones.

A continuación se presenta un resumen de la EMT del Proyecto, sobre la base de cada uno de los parámetros señalados anteriores.

Cumplimiento de cada componente del Proyecto. El Proyecto se encuentra dividido en cuatro componentes, estos son:

  - Componente 1: Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados.

  - Componente 2. Desarrollo de la capacidad local.

  - Componente 3. Implementación de PmL en PyMEs.

  - Componente 4. Fortalecimiento Institucional.

La Tablas 1, 2, 3 y 4 muestran con más en detalle los resultados alcanzados por Componente y el grado de cumplimiento, donde se destacan aquellos aspectos que por diferentes motivos no se han concretado dentro del plazo previsto.

Tabla 1: Resultados alcanzados y grado de cumplimiento del  componente 1

Componente 1: Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados

Resultados alcanzados: Es importante destacar los resultados alcanzados en este Componente a la fecha: - 1 logotipo del Proyecto. - 1.000 trípticos. - 3.500 folletos de cursos y actividades año 2005, - 200 afiches. - 1.000 fólderes. - 1.000 copias de 8 hojas técnicas mostrando experiencias exitosas de PmL en otros países de la región. - 1.000 copias de 7 hojas técnicas que mostraban en la mayoría de los casos las oportunidades de PmL y los ahorros de implementarse tales medidas. - 500 copias de folletos para difundir la nueva edición del Programa de Excelencia, fólderes y material de difusión de las actividades a desarrollar. - 4 tipos de afiches diseñados e impresos. - 2 Boletines/artículos técnicos, con tiraje de 2.000 ejemplares cada uno - 4 boletines de noticias en Boletín Electrónico de la Oficina de Información de la UM. - 9 notas de prensa local (Radio El Espectador, Diario El País-suplemento “El empresario”, Diario Sarandí y Diario El Observador). - 1 Plan de Medios en prensa escrita, radial y vía pública de cuatro semanas de duración, para promover la edición 2006 del curso modular, sensibilización sobre PmL e informar sobre las actividades del CPmL-UY.

- 1 evento de lanzamiento del Proyecto con 77 participantes. - 67 empresas visitadas. - 9 talleres realizados con 142 participantes registrados (2 talleres no contaban con registro de asistencia) - Participación en 17 eventos con diferentes alcances. - 1 seminario anual de resultados 2005, con 74 participantes de los cuales 36 eran empresas. - 1 página Web, con 2.230 ingresos locales durante el 1er semestre de 2006.

Grado de Cumplimiento: En general las actividades relacionadas con el diseño y producción de material gráfico de promoción del Proyecto y artículos técnicos de difusión así como la página Web se encuentran ejecutados y en cumplimiento al verificar sus indicadores. Sin embargo los resultados alcanzados por las actividades donde ha sido necesario convocar la presencia de empresas, principalmente PyMEs, así como el contacto para concretar visitas a las empresas, actividades que en general buscan sensibilizar a los empresarios para que estos participen en el Proyecto (Componente 2), se ha notado un gran esfuerzo pero logrando una convocatoria por debajo de los indicadores. Con respecto a las visitas estas no muestran una consistencia a través del tiempo, ya que se ha enfocado principalmente a vender el curso de excelencia de formato anual, logrando visitar 67 empresas en dos años plazo en cual se esperaba se visitaran 120.

Tabla 2: Resultados alcanzados y grado de cumplimiento del componente 2

Componente 2: Desarrollo de la capacidad local

Resultados alcanzados: Es importante destacar los resultados alcanzados en este Componente a la fecha: - 2 versiones (2005 y 2006) del Programa de Excelencia en PmL. - 30 participantes sumadas las dos versiones del Programa de Excelencia en PmL. - 15 Consultores capacitados en el Programa de Excelencia en PmL. - 15 técnicos de empresas capacitados en el programa de Excelencia en PmL. - 9 módulos de capacitación dictados con 66 participantes registrados (5 módulos no contaban con registro de asistencia). - 2 talleres gerenciales con 28 participantes registrados. - 16 textos técnicos adquiridos.

Grado de Cumplimiento: Lamentablemente el esfuerzo realizado el 2006 no se vio reflejado en los resultados alcanzados un claro ejemplo fue la inscripción de participantes, para el Programa de Excelencia en PmL, ya que, después de una intensa campaña de medios, solo se logró incrementar el total de inscritos en 14% (14 el 2005 v/s 16 el 2006) y se redujo la participación de PyMEs de 3 en el 2005 a solo 2 el 2006, para un total de 12 empresas en los dos años. De las cinco actividades previstas en este Componente ninguna está cumpliendo completamente con los indicadores previstos. En términos de los capacitados, y habiéndose realizado dos versiones del curso “Programa de Excelencia en PmL”, se esperarían que se encontraran 62 profesionales capacitados 12 multiplicadores, 20 consultores y 30 técnicos de empresas, sin embargo los registros de los cursos 2005 y 2006 indican que hasta la fecha hay 27 profesionales capacitados: 2 multiplicadores/docentes (UNIT y Fac. de Qca.), 10 consultores y 15 técnicos de empresas, es decir, en términos globales, un 44% de cumplimiento de los indicadores.

Se han realizado 9 de un total de 10 cursos/módulos de capacitación en temas específicos esperados para los dos primeros años. Sin embargo respecto a las 12 empresas y 1 consultores especializados que se esperaba asistieran por curso/módulo, se puede señalar que han asistido un total de 66 participante a 4 módulos (los otros 5 módulos no cuentan con registro de asistencia) sin embargo: (i) las listas de participantes disponibles no incluyen información respecto a la procedencia profesional, empresarial u otra de los participantes, es decir no se ha podido confirmar cuantos de los participantes representan PyMEs y cuantos consultores en los 9 cursos; y (ii) los cursos/módulos no aplicaron la metodología aprender haciendo, lo que limita la transferencia de conocimientos en el ámbito de los temas específicos para los cual está previsto. Se han realizado 2 talleres correspondientes a los 2 primeros años del Proyecto, a los cuales han asistido un total de 28 participantes para un total esperado de 20 asistentes. Sin embargo y de acuerdo al alcance descrito en el Reglamento Operativo no ha sido posible identificar que numero de los asistentes corresponden a gerentes de PyMEs o líderes, para los cuales estaban previstos estos talleres. Complementariamente cabe señalar que en los dos talleres realizados no se tocó ninguno de los temas previstos en el Reglamento Operativo.

Tabla 3: Resultados  alcanzados y cumplimiento del componente 3

Componente 3: Implementación de PmL en PyMEs

Resultados alcanzados: Es importante destacar los resultados alcanzados en este Componente a la fecha: - 12 empresas recibieron asistencia técnica a través del Programa de Excelencia en PmL. - 7 oportunidades implementadas de un total de 65 identificadas, correspondiente a la versión 2005 del Programa de Excelencia en PmL. - 17 equipos comprados.

Grado de Cumplimiento: El total de empresas que han participado en las dos versiones del curso modular años 2005 y 2006 representan solo el 43% de lo previsto y las oportunidades implementadas no superaron el 16%, las cuales en general son oportunidades orientadas a reducir costos y con limitado beneficio ambiental, las cuales además no son monitoreadas. Respecto a las actividades orientadas a brindar asistencia técnica en innovación tecnológica se puede señalar que ninguno de los medios de verificación está disponible (Contratos o convenios y documentación de las consultorías), lo que confirma que hasta la fecha de la presente evaluación, no se evidencian avances concretos en el cumplimiento de los indicadores. En conclusión, el avance y cumplimiento de los indicadores esperados, para las actividades de este Componente, a los 26 meses de firmado en contrato/iniciado el Proyecto muestran que los resultados ni siquiera alcanzan a cumplir, para este componente, lo previsto para el primer año. Con dichos antecedentes, las 70 empresas esperadas para el tercer año y las tres oportunidades de PmL implementadas por empresa, se percibe que será muy difícil de cumplir ya que transcurrido aproximadamente el 66% del plazo del Proyecto solo se ha logrado el cumplir con el 19% del número de empresas esperadas. Con respecto a las oportunidades de PmL implementadas solo se ha dado cumplimiento al 13% (asumiendo que las 7 empresas que participan el 2006 todas implementan al menos 3 oportunidades). Como se puede ver, el bajo nivel de avance y cumplimiento, podría ser un claro indicio que las expectativas iniciales están por sobre las posibilidades reales de cumplimiento.

Tabla 4: Resultados alcanzados y grado de cumplimiento del componente 4

Componente 4. Fortalecimiento Institucional

Resultados alcanzados: Es importante destacar los resultados alcanzados en esta Componente a la fecha: - 1 taller de capacitación para la UA en procedimientos y políticas BID

Grado de Cumplimiento: Aun no se cuenta con el software para la implementación de proyectos de PmL, si bien este puede tener una aplicación limitada en lo que resta de Proyecto será de gran utilidad en la sostenibilidad del Centro. La UA está haciendo los esfuerzos por consolidar una estructura de centro y funcionar como tal. Al momento de la visita aun el Centro está concentrado solo en el Proyecto, lo cual pone en riesgo su continuidad, ya que acabado el Proyecto el Centro quedará debilitado y posiblemente limitado a un curso de especialidad en PmL. Considerando los indicadores de este Componente no se visualizan que están dadas las condiciones para señalar que se cumplirá con la formación de un centro de referencia nacional de PML en el AIEEM, ya que se requerirá de un intenso trabajo para buscar el consenso de los actores públicos y privados para lograrlo, además considerando que DINAMA no ha logrado ver en el Proyecto una oportunidad País. Lo anterior se suma a la formulación de la Política Nacional de PmL, ya que la misma autoridad está privilegiando las iniciativa que el MERCOSUR lidera en esta materia con apoyo de la GTZ.

Desempeño del programa. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta tanto la realización del Proyecto en su conjunto, como los componentes específicos previstos. Es importante mencionar que un elemento importante que a actuado en contra del desempeño ha sido las evidentes inconsistencias entre el Marco Lógico y el Reglamento Operativo, lo cual llevó a la UA a seguir el Marco Lógico, pero esta decisión no le permitió contar con un Reglamento Operativo que le sirviera de guía en la ejecución de las actividades.

Eficiencia de la Unidad Administrativa (UA). Se estima que el avance técnico del Proyecto alcanza el 34%.

Tabla 5: Eficiencia de la UA

| ##### Componentes | ##### Desempeño | Uso de fondos(1) | Indicador de Gestión Financiera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados | 60% | 55,1% | 1,08 |
| 2. Desarrollo de la capacidad local | 55% | 56,9% | 0,96 |
| 3. Implementación de PmL en PyMEs | 20% | 20,3% | 0,98 |
| 4. Fortalecimiento Institucional | 10% | 53,3% | 0,18 |

- : Considera el monto desembolsado y comprometido sobre el  monto total.

Considerando, financieramente, los 4 Componentes se obtiene un total desembolsado a la fecha de US$.206.660,63 (considera fondo rotatorio de US$ 50.000), lo que supone un 38,99% (valor 0,389) del presupuesto. Esto señala que el grado de eficacia de la UE asumiendo un avance físico estimado para el Programa de 34% (valor 0,34), es equivalente a:

Proyecto			0,34	=	0,87

0,389

El indicador para los 4 Componentes está fuertemente influenciado por la situación explicada para el Componente 4.

Al sumar el monto total comprometido (US$ 63.669,67) al monto total desembolsado (US$ 206.660,63) se obtiene un monto de US$ 270.330,3, lo cual representa el 51,0 % del monto total de los 4 Componentes a desembolsar por el BID/FOMIN (US$ 530,000). Al calcular el indicador de Ejecución Financiera, este muestra que hay fondos disponibles para actividades que no se han iniciado o no han concluido, por lo que los fondos ya desembolsados más los comprometidos deberían llevar al Proyecto aun porcentaje de cumplimiento superior al 60%. Así lo muestra el siguiente cálculo de la Ejecución Financiera, según los antecedentes señalados:

0,34 			=	0,66

0,510

Es importante tener presente que la gestión financiera puede variar en función de  los criterios que se consideren en sus cálculos, sin embargo asumiendo dicha condición los monto desembolsados a la fecha por el BID/FOMIN son consistente con los avances físicos y condiciones contractuales de pagos a los consultores los cuales han sido verificados. Este valor (0,66) muestra una mayor diferencia entre el presupuesto y los resultados esperados, lo cual se explica  por el monto comprometido, ya que al considerar éstos en los cálculos el indicador pasa de 0,87 a 0,66, al incluir los fondos para cubrir actividades en ejecución o actividades que se han iniciado recientemente. Es importante señalar que se encuentran disponibles los respaldados de los avances ya alcanzados o en proceso.

Tabla 7: Antecedentes Financieros

| Proyecto de Promoción de Producción Eco-Eficiente para PyMEs (ATN-8723-UR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente |  | Aprobado BID-FOMIN | Aporte Local | Proyecto | Desembolsado |  |  | % | Monto |  | Ejecución Financiera | % |
|  |  |  |  |  | BID | Aporte Local | del Proyecto |  | Disponible | Comprometido |  |  |
| 1.- | Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados. | 42.675 | 47.415 | 90.090 | 23.510,38 | 17.756,16 | 41.266,54 | 45,8 | 48.823,46 | 5.421,88 | 46.688,42 | 51,82 |
| 2.- | Desarrollo de la capacidad local. | 110.300 | 88.545 | 198.845 | 62.780,12 | 28.498,46 | 91.278,58 | 45,9 | 107.566,42 | 13.000,00 | 104.278,58 | 52,44 |
| 3.- | Implementación de PmL en PyMEs. | 140.000 | 36.200 | 176.200 | 28.418,22 | 2.095,72 | 30.513,94 | 17,3 | 145.686,06 | 56.889,67 | 87.403,61 | 49,60 |
| 4.- | Fortalecimiento Institucional. | 78.700 | 72.530 | 151.230 | 41.959,85 | 29.736,66 | 71.696,51 | 47,4 | 79.479,49 | 0,00 | 71.696,51 | 47,40 |
| Administración |  | 64.500 | 85.140 | 149.640 | 47.299,50 | 19,349,88 | 66.649,38 | 44,5 | 89.990,62 | 0,00 | 66,990,59 | 44,76 |
| Monitoreo del Cluster |  | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 929,00 | -929,00 | --- | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Evaluación |  | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Auditoría Financiera |  | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Imprevistos |  | 18.825 | 10.170 | 28.995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 28.995,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Totales |  | 530.000 | 340.000 | 870.000 | 203.968,07 | 98.365,88 | 301.404,95 | 34,6 | 567.666.05 | 75.311,55 | 377.057,71 | 43,33 |

Conclusiones. A continuación se presentan las conclusiones de la Evaluación de Medio Término del Proyecto “Promoción de la  Producción Eco-eficiente en PyMEs de Uruguay”, actualmente en ejecución por la UM, y que concluye en Junio de 2008. Las siguientes conclusiones se estructuran a partir de los antecedentes que se detallan en el presente informe y la experiencia del Consultor.

- En términos generales el Programa se puede calificar como altamente positivo tanto para el CPmL-UY como para las PyMEs uruguayas y en definitiva para el país, ya que a pesar de los inconvenientes y dificultades presentados, éstas han sido superadas o están en vías de ser superadas, gracias a la buena disposición, coordinación y esfuerzo de la Unidad Administrativa.

- Se puede apreciar un fuerte compromiso de la UM para apoyar al CPmL-UY en lo que respecta al cumplimiento de los alcances y plazos comprometidos en el Proyecto y fortalecer su presencia a nivel nacional.

- Dentro de las evidencias documentadas que explican en gran medida los problemas que ha debido enfrentar la UA para ejecutar el proyecto se encuentran:

        - Condiciones Políticas no previstas. Las elecciones del Gobierno Nacional afectó un normal inicio del Programa, ya que se realizaron en Octubre 2004. Cambio de autoridades sectoriales y municipales generando incertidumbre en el empresariado

        - El primer Director del Programa fue contratado a través de un llamado a concurso público, culminando el proceso de selección con la contratación del Director el 27 de diciembre de 2004, es decir 5 meses de iniciado el Proyecto.

        - La contratación del Director del Programa permitió que se concretara el primer desembolso el 20 Enero de 2005, en términos prácticos dicha fecha debe entenderse como el inicio del Programa, en términos de su ejecución real.

        - Actualmente el Proyecto no cuenta con un Director, ya que el que había sido contratado no le fue renovado el contrato en diciembre de 2005. Dicha función la está cumpliendo temporalmente la Ing. Viviana Rocco.

        - Inconsistencia entre el Marco Lógico y el Reglamento Operativo.

- En general las actividades que buscan sensibilizar a los empresarios para que estos participen en el Proyecto (Componente 2), han demandado un gran esfuerzo pero logrando una convocatoria por debajo de lo esperado. Es importante destacar que la UA, en el IPE Año 2005, concluye que: “la contribución de este componente al logro del propósito no es muy eficaz tal como ha sido diseñado, por lo que será necesario revisar y ajustar las estrategias de sensibilización y difusión, para optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados en el presupuesto.”

- Es necesario reforzar el manejo de la documentación y garantizar que se registran adecuadamente todos aquellos documentos que le permitirán al CPmL-UY demostrar el cumplimiento de los indicadores.

- Un aspecto que debe ser resuelto dice relación con el Fondo de Sostenibilidad, es importante resolver aquellos aspectos que de acuerdo a la interpretación del OE no han permitido abrir la cuenta y realizar los depósitos, los cuales no son consistentes con lo que establece el Reglamento del Fondo de Sostenibilidad.

- Se requiere que el o la Directora del Proyecto dedique mayor tiempo a tareas de planificación y seguimiento periódico de los indicadores del Proyecto, como respuesta inmediata a la presión por mostrar resultados, lo cual espera incluya un mejor control de calidad de los servicios y colaboradores del CPmL-UY, es decir desarrollar los instrumentos que le permitan identificar oportunamente los problemas de calidad de los servicios de asistencias técnicas, para introducir las mejoras necesarias.

- Existen evidentes inconsistencias entre algunos de los alcances descritos en Reglamento Operativo del Proyecto y el Marco Lógico. Situación que no ha sido corregida hasta la fecha para mostrar una consistencia entre el Reglamento operativo, la ejecución del Proyecto y el Marco Lógico.

- Las empresas del sector productivo en general y las PyMEs en particular conocen y valoran la PmL y la asocian como un instrumento para ser más eficientes y poder conseguir ahorros más que cumplir con las exigencias ambientales.

- Las actividades realizadas hasta la fecha no han logrado el autofinanciamiento y no han habido utilidades, por lo que no se ha depositado nada en el fondo de reserva, razón por la cual no se dispone de la cuenta del fondo de reserva. De acuerdo a lo señalado por los entrevistados no se han calculado los costos asociados a las actividades que se realizan sobre todo aquellas donde se cobra por participar.

- Al estar el Proyecto localizado en el ámbito académico, éste cuanta con acceso a una serie de beneficios que se traducen en la disponibilidad de una infraestructura que facilita mucho todo el despliegue de actividades relacionadas con talleres, cursos, seminarios. Sin embargo demanda un mayor esfuerzo para la construcción de redes y aliados principalmente en el ámbito empresarial.

Lecciones aprendidas. Dentro de los aportes que representan las evaluaciones de medio término, además de fortalecer y corregir donde sea pertinente el Proyecto sujeto a evaluación, para el logro de sus objetivos e indicadores, lo constituye la posibilidad de documentar aquellas experiencias negativas y positivas para que puedan ser consideradas al momento que funcionarios del BID/FOMIN y/o consultores se enfrenten al desafío de diseñar programas similares, minimizando así posibles riesgos u errores de diseño y maximizando los impactos de los recursos invertidos y el éxito de los proyectos. Las lecciones aprendidas más destacables son las siguientes:

- Es importante tener presente que el éxito de un Proyecto como éste se explica en gran medida por la adecuada selección de su Director, el cual en su selección se debe poner por sobre los conocimientos técnicos del tema, en este caso PmL, sus capacidades y experiencia demostrable en la ejecución o dirección de proyectos similares. La sola disponibilidad de los recursos financieros no son suficientes si no se tiene a la persona con las capacidades adecuadas para transformarlos en resultados concretos.

- Está demostrado, por otras experiencias similares, que no son suficientes los seminario/eventos de lanzamiento del Programa y los avisos en medios de difusión masiva. Junto con los lanzamientos del Proyecto se recomienda que estos estén seguidos por una serie de reuniones de la UA con los gremios de profesionales y de empresas buscando aliados y constituyendo “Convenios” que constituyan las puertas de acceso a las empresas.

- La ejecución del presente Proyecto ha demostrado en parte que es totalmente posible que todas aquellas actividades que dentro de su alcance está el entregar herramientas, conocimientos, información, etc., para el beneficio en el corto, mediano o largo plazo de quien las recibe pueden ser cobradas. Sin embargo es importante tener presente que los valores que se asigne pueden constituir barreras de entrada y limitar una mayor participación. En este sentido es necesario establecer y aplicar de manera transparente aquellas consideraciones especiales con aquellos sectores de interés para el Proyecto, nunca como una actividad gratuita.

- Es altamente recomendable que en el caso de los aportes de contrapartida por parte de las empresas que reciban asistencia técnica de algún tipo se haga un aporte de contrapartida diferenciado de acuerdo a sus ingresos declarados ya que una facturación anual de máximo US$ 5.000.000 incluye PyMEs de realidades financieras muy diferentes, ya que las capacidades de aportar de una PyME que factura anualmente un monto cercano a los 5 millones de dólares es muy diferente a una que no supera el millón de dólares de facturación anual por lo que se puede pensar en considerar rangos de aportes diferenciados de acuerdo a rangos de facturación, por ejemplo:

| Ingresos declarados por PyMEs (según declaración de Impuestos) | Monto Total Asistencia Técnica | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PyME US$ | Fondo US$ | PyME US$ | Fondo US$ |
| < o = a US$.1000,000 | US$ 2,000 | 1,000 | 300 | - | 700 |
| US$ 1000,001 a 3,000,000 | US$ 2,500 | 1,450 | 300 | 50 | 700 |
| US$ 3,000,001 a 5,000,000 | US$ 2,750 | 1,625 | 300 | 125 | 700 |
| > de US$ 5,000,000 | US$ 3,000 | 2,100 | 0 | 900 | 0 |

Nota: Los valores de la tabla están asociados a una “Asistencia Técnica Estándar” o “Producto” que consiste en unas determinadas actividades en un plazo conocido, para llegar a un producto final, por ejemplo lo establecido en el Reglamento Operativo, lo cual se sugiere sea la condición estándar de asistencia. Son para mostrar el concepto propuesto y no considera situaciones especiales que deben ser cotizadas en cada caso.

- La Tabla anterior también muestra un claro incentivo a la etapa de implementación ya que es esta la parte central de estos proyectos y sin embargo la mas débil, en el sentido del numero de oportunidades implementadas y las que se logran implementar por lo general son las de menor costo y de un beneficio ambiental muy limitado ya que se privilegian en la mayoría de los casos oportunidades de menor costo y mayor ahorro financiero.

- Es importante que la UA cuente con apoyo en aspectos relacionados con la gestión de proyectos, ya que existe la tendencia natural de los coordinadores a concentrarse en los aspectos técnicos descuidando aspectos importantes relacionados con el control y avance, así como la calidad de los servicios y productos generados a través del Proyecto. Esta gestión de proyectos permite identificar en etapas tempranas desvíos e identificar las acciones correctivas necesarias.

- Es necesario que dentro de la documentación que se pone a disposición de la UA, al comienzo del Proyecto, se incorporen antecedentes tales como: (i) formatos de informes periódicos; (ii) control de calidad y avance técnico del proyecto; (iii) matrices que faciliten el control y avance financiero del Proyecto; (iv) un consultor con experiencia en programas similares, para apoyar el despliegue metodológico de las componentes.

- A pesar que el BID/FOMIN realiza un gran trabajo poniendo a disposición de las Instituciones documentación que les permita entender a los Coordinadores del Proyecto y a los demás actores, el alcance del Programa, los conceptos, funciones y responsabilidades, parece no ser suficiente y sería recomendable Considerar la posibilidad que él o los coordinadores técnicos y administrativos así como otros actores tengan una jornada de inducción respecto del Programa que deberán ejecutar; (i)revisar los conceptos asociados;(ii) objetivos y diseño preliminar, (iii) administración del proyecto; (iv) Control y seguimiento; (v) control de calidad, etc. dirigido por alguno de los miembros del equipo y/o el Consultor que haya participado en el diseño del Proyectos similares

- Es importante que los integrantes de la UA sean evaluados según su ámbito de responsabilidades por parte del OE. Lo que implica definir criterios objetivos de evaluación que eventualmente sustentes el cambio de profesionales, lo cual además hay que documentar. No es recomendable que el OE, solo aplique sin documentar, esta evaluación a un miembro de la UA y no a los demás.

- La ejecución de este tipo de Proyectos requiere de la búsqueda de aliados que le permitan a cada Centro construir y estructurar una red de trabajo con aquellos sectores y grupos con los cuales trabajará, en este sentido la firma de convenios que contengan alcance claros y concretos podría ser un camino en este sentido.

- La sotenibilidad del Centro hay que abordarla, idealmente, desde el inicio del Proyecto sin embargo los diseños de los Proyectos e indicadores de Marco Lógico lo platean como una condición de final de Proyecto, limitando así el accionar de la UA y del Centro solo al Proyecto, lo que no hace otra cosa que fortalecer la dependencia del Proyecto y no construir una visión de Centro desde su inicio.

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los compromisos adquiridos en la Carta Convenio de la Cooperación Técnica ATN/ME-8723-UR, para la ejecución del Proyecto de Promoción de la Producción Ecoeficiente en PyMEs de Uruguay (en adelante el Proyecto), suscrito entre la Universidad de Montevideo (Asociación Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo-AIEM) y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID (en adelante FOMIN/BID), a los 18 meses de entrado en vigencia el Convenio debe llevarse a cabo una Evaluación de Medio Término (en adelante EMT).

Específicamente los resultados de la EMT permitirán el mejoramiento, ajuste y establecimiento de estrategias que aseguren el éxito de la ejecución del Proyecto. También identifica, propone y acuerda indicadores de éxito destinados a verificar los impactos que las actividades previstas en el Proyecto, tienen en la promoción de la producción eco-eficiente en Uruguay. En ese marco, los indicadores consideran la contribución del Proyecto al mejoramiento de la producción mas limpia en las Pequeñas y Medianas Empresas en el Uruguay, a través de una efectiva gestión tecnológica y ambiental.

En consecuencia la EMT tiene como principal objetivo proporcionar información sobre el diseño y ejecución del Proyecto en forma congruente con la metodología de Marco Lógico y el sistema de seguimiento del Proyecto a fin de elaborar un informe en el que se identifiquen los aspectos que afectan la ejecución de las componentes y las actividades planificadas, para cumplir con la Meta y Propósito del Programa.

En este contexto la EMT evalúa la ejecución del Proyecto desde julio de 2004 hasta agosto de 2006, en relación a la meta, propósito y objetivos de desarrollo definidos en la Matriz de Marco Lógico y determinando el cumplimiento y avance, efectividad y eficiencia, para fortalecer su ejecución, el desempeño de la Unidad Administrativa (en adelante UA) e impacto alcanzado.

# Antecedentes y Descripción del Programa

El Proyecto está siendo ejecutado, según el Convenio antes señalado, por el Centro de Producción Más Limpia - Uruguay (en adelante CPmL-UY) y financiado a través de una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones, con aportes de contrapartida local de la UM.

El objetivo general de esta cooperación técnica es desarrollar los servicios técnicos y de promoción en producción más limpia (PmL), a fin de fortalecer y expandir a nivel nacional la implementación de PmL y la gestión ambiental dentro de PyMEs. Para ello se prestará asistencia técnica a la PyMEs en la utilización de técnicas y tecnologías de PmL.

Para conseguir este objetivo, las actividades previstas en el Proyecto están orientadas a: (i) difundir y sensibilizar al sector industrial, mostrando las ventajas que presenta la PmL; (ii) fortalecer la capacidad técnica nacional a través de la formación de consultores en la metodología de implantación de PmL; (iii) la asistencia técnica a PyMEs para implementar proyectos pilotos de PmL; (iv) capacitación sectorial específica en mejores técnicas de producción; (v) orientar a líderes de la industria ecuatoriana en mecanismos para maximizar las ventajas competitivas de la incorporación de la variable ambiental en los procesos de producción; y (vi) fortalecimiento institucional del CPmL-UY y de la PmL en Uruguay, a través del desarrollo de la Política de fomento  a PmL.

Cuadro 1: Resumen del Marco Lógico; Fin y Propósito con sus Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.

|  | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| META: Contribuir a mejorar la competitividad de las PyMEs en el ámbito nacional. | La productividad de las PyMEs aumenta en promedio de 1%. | Comparación de las evaluaciones de base con las evaluaciones periódicas de cada empresa participantes. | Las condiciones macroeconómicas y empresariales no se deterioran. Hay interés de las PyMEs en implementar PmL. |
| PROPÓSITO: El propósito del proyecto es desarrollar los servicios técnicos y de promoción en producción más limpia (PmL) a fin de fortalecer y expandir a nivel nacional la implementación de PmL y la gestión ambiental dentro de PyMEs. | - Las PyMEs intervenidas presentan por lo menos: (i) 5% de ahorros en energía, (ii) 10% de reducción de consumo de agua o 5% de mejoramiento de la eficiencia del uso de materias primas e insumos; y (iii) 30% de reducción en la cantidad de desperdicios y residuos generados. - Al final del Proyecto 50% de las PyMEs intervenidas se encuentran en condiciones de cumplir con la legislación ambiental; - Al tercer año, el Proyecto tiene una demanda estable por servicios de por lo menos 30 empresas/ año. | - Informe comparativo entre la situación existente en las empresas en el inicio del proyecto, de la vigente en la mitad del período y el Informe Final del Proyecto (PCR) - Estudios de caso | La adopción de Producción más Limpia y gestión ambiental cobra mayor importancia en el mercado nacional e internacional y las PyMEs demuestran interés en seguir mejorando sus procesos con PmL. |

Fuente: Marco Lógico

Para el logro del objetivo general así como del Fin y Propósito previstos en el Marco Lógico, el Programa se estructura en cuatro componentes, éstas son las siguientes:

- Componente 1: Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados. Con un presupuesto de $ 90.090, este componente está enfocado en la implementación de actividades de concientización, información y difusión de las actividades del Proyecto, para inducir una actitud positiva de los diferentes actores hacia la aplicación de conceptos de PmL y ecoeficiencia.

- Componente 2. Desarrollo de la capacidad local. Con un presupuesto de $ 198.845, este componente tiene como objetivo formar técnicos de empresas, consultores y profesores locales para fortalecer la oferta de servicios en eco-eficiencia, apoyar a las empresas en la implantación de innovaciones tecnológicas y consolidar el liderazgo en la promoción de la gestión ambiental eco-eficiente. Este componente también representa una importante fuente de ingresos para el futuro del Proyecto, pues se espera la participación de empresas y consultores dispuestos a invertir en capacitación.

- Componente 3. Implementación de PmL en PyMEs. Con un presupuesto de $ 176.200, este componente tiene como objetivo desarrollar casos en plantas industriales, para comprobar la viabilidad técnica y económica de la PmL y, asimismo, demostrar la mejora en su competitividad. El Proyecto propone aplicar las lecciones aprendidas en los cursos de capacitación para ser aplicadas en las empresas de Uruguay. Para esto, el componente de implementación de PmL en empresas, considera la asistencia técnica de consultores nacionales y extranjeros, será una modalidad para desarrollar experiencias piloto y generar ejemplos concretos que muestren cómo obtener beneficios con PmL. Tomando en cuenta que se compartirán los costos de aplicación, se espera que las PyMEs no sólo estén interesadas en participar sino que se comprometan a asegurar la eficacia de la asistencia técnica.

- Componente 4. Fortalecimiento Institucional. Con un presupuesto de $ 151.230, este componente tiene como objetivo fortalecer la estructura institucional que apoya la promoción e implantación de técnicas y tecnologías que conlleven a una administración eco-eficiente en las PyMEs. Los recursos destinados a este componente deben ser empleados para la consolidación de una institución que reciba y maneje los recursos provistos y generados por el Proyecto y que permita la sostenibilidad del mismo a través de un centro de referencia de PmL. Para esto, también es relevante que las PyMEs cuenten con un marco político y normativo favorable a los cambios propuestos.

La responsabilidad de ejecutar el Programa esta a cargo del Universidad de Montevideo (UM), es una asociación sin fines de lucro, fundada en el año 1995 sobre la base del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo (IEEM), cuyas actividades se iniciaron en 1986. Esta responsabilidad conlleva la presentación de informes y el manejo de los fondos, según las condiciones acordadas con el BID. Cada semestre la UE prepara informes de progreso en los que se documentan las actividades realizadas durante dicho período. Asimismo, el Programa cuenta con un Plan de Trabajo y un cronograma de desembolsos para cada período anual.

El Programa prevé la participación de La Comisión Ejecutiva del Centro de Innovación Tecnológica de Montevideo-CITEM, está conformada por expertos y representantes de instituciones relevantes del ámbito nacional. Son ellos los responsables de evaluar el Plan Operativo, aprobar las adquisiciones de bienes y servicios propuestos y presentados en los procesos de licitación, revisar y aprobar los lineamientos y evaluación de propuestas presentadas en los procesos de licitación, garantizar la lisura de los procesos de adquisiciones y el logro de los objetivos y metas del Programa.

La Comisión Ejecutiva del CITEM se encarga de: (i) supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto; (ii) revisar la ejecución del presupuesto; (iii) aprobar el Plan Anual de Actividades del Proyecto y los desembolsos del Fondo de Sostenibilidad de PmL; (iv) asignar recursos financieros de contrapartida a fin de asegurar la continuidad del proyecto; y, (v) suscribir los convenios necesarios con instituciones y empresas asociadas al Programa para realización de determinadas actividades a fin de garantizar la correcta ejecución del Programa.

El Programa fue firmado entre la AIEEM y el FOMIN el 16 de julio del 2004 y tiene a la fecha el 35.0% de los recursos desembolsados.

Cuadro 2: Componentes, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos del Programa

| COMPONENTES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados | - - Al menos 70 empresas ingresan al Proyecto motivados por la campaña de sensibilización; - - Al menos 400 representantes de empresas están interesados en las actividades del proyecto. | - - Registro de empresas inscriptas; - Informe anual de encuestas realizadas. | - - Se dispone de empresas y profesionales capaces de desarrollar una campaña que sensibilice las PyMEs. |
| Componente 2: Desarrollo de la capacidad local | - - Por lo menos 20 consultores capacitados por el proyecto en los diferentes temas de PmL. - - Por lo menos 10 consultores capacitados por el Proyecto tienen demandas de servicios de PmL. | - - Informes de evaluación de mitad del período y final; - - Resultados de encuestas de seguimiento de los consultores capacitados; | - - Las PyMEs e instituciones participantes destinan recursos para co-financiar los eventos de capacitación. |
| Componente 3: Implementación de PmL en PyMEs | - Al final del proyecto, 70 empresas cuentan con proyectos de PmL con por lo menos tres oportunidades de mejoramiento implementadas. | - - Registros de consultorías - - Hojas técnicas de difusión de los beneficios de la PmL en las empresas. | - - Las PyMEs e instituciones participantes destinan recursos para co-financiar los servicios de asistencia técnica. |
| Componente 4: Fortalecimiento institucional | - Un centro de referencia de PmL en la AIEEM con alcance nacional se encuentra instalado y operando; - Al final del proyecto se cuenta con una propuesta de Política Nacional de Fomento de la PmL revisada y presentada ante las autoridades nacionales para su aprobación. | - Registros de empresas que solicitan servicios del Centro. - Actas y registros de talleres para discusión, formulación del documento de la política de PmL. | - Las PyMes e instituciones involucradas se disponen a participar de los eventos de apoyo a la formulación de una Política Nacional de Fomento a la PmL. |

Fuente: Marco  Lógico.

En el siguiente cuadro se muestran las actividades, sus indicadores y medios de verificación para cada uno de los cuatro Componentes del Programa,  las cuales permitirán alcanzar la Meta y el Propósito señalados en el Cuadro 1, de acuerdo al Marco Lógico.

Cuadro 3: Indicadores de control previstos en el Marco Lógico

| COMPONENTE / ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Componente 1: Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados. |  |  |
| #### Diseñar y producir materiales gráficos para difusión del Proyecto. #### Diseñar y producir boletines y artículos técnicos. #### Realizar un evento de lanzamiento del Proyecto. #### Realizar un programa de sensibilización a empresas. #### Realizar un seminario anual para difusión de resultados. #### Elaborar y mantener una página web. #### Realizar un evento internacional de PmL en la finalización del Proyecto. | - Un logotipo e imagen del Proyecto al primer año. - 1000 trípticos del Proyecto al año. - 15 hojas técnicas de empresas con mil copias al año. - 3000 carpetas del Proyecto al tercer año. - Cinco modelos de afiches al tercer año. - Dos videos al tercer año. - 4000 empresas e instituciones relacionadas a la AIEEM reciben los boletines al año. - 150 participantes del sector público y privado participan del acto. - 60 empresas visitadas al año. - 2 talleres anuales. - 60 representantes de empresas, instituciones o consultores participan del evento anual. - una página Web es visitada por al menos 300 visitantes por semestre. - 200 participantes en el evento, entre autoridades. - Profesionales, instituciones y empresas. | - Se dispone de empresas con el perfil requerido y a costos compatibles con los destinados a esta actividad. - Existe interés en las PyMEs en recibir los materiales elaborados. - Se dispone de un sistema adecuado de producción y distribución de boletines. Hay interés de las PyMEs en recibir y leer los boletines. - Las PyMEs se disponen a participar del evento. - Las PyMEs demuestran interés en recibir la información provista. - Las gerencias de las PyMEs se disponen a difundir sus resultados y/o a participar de los eventos. - Se dispone de personal calificado para elaborar y mantener el site del Proyecto. - Se dispone de los recursos e interés de las PyMEs e instituciones relevantes en realizar el evento. |
| Componente 2: Desarrollo de la capacidad local. |  |  |
| - Diseñar y realizar un curso modular por año sobre la metodología e implantación de PmL. - Realizar 15 módulos de capacitación en temas específicos. - Realizar talleres gerenciales en temas específicos. - Desarrollar y mantener una base de datos. - Desarrollar manuales, guías y materiales didácticos. | - 18 multiplicadores capacitados al tercer año. - Diez consultores y 15 técnicos de empresas capacitados al año. - Doce empresas y un consultor especializado por módulo. - Un taller para 10 participantes al año. - Una base de datos con los proveedores de servicios, productos de PmL, empresas e instituciones interesadas, actualizada anualmente. - Seis guías publicadas y disponibles en CD. | - Se dispone del número mínimo de alumnos y empresas participantes. - Se han definido los requerimientos de capacitación y se cuenta con los capacitadores con perfil adecuado a la demanda. - Los empresarios demuestran interés en temas específicos y el rol de liderazgo en PmL. - Se dispone de personal calificado y los recursos de contraparte para la realización de las actividades. - Se dispone de personal calificado y los recursos de contraparte para la realización de las actividades. |
| Componente 3: Implementación de PmL en PyMEs |  |  |
| - Implementar proyectos piloto de PmL. - Mejorar los procesos de las PyMEs con innovación tecnológica. | - 15 empresas piloto al año participan del curso modular e implantan por lo menos tres oportunidades de mejora. - Diez nuevas empresas ingresan al Proyecto al fin del tercer año. - Cinco empresas al año implantan proyectos cortos de PmL. | - Las empresas demuestran interés por el Proyecto y se dispone de personal calificado para la realización de la actividad. - Las empresas y expertos locales manifiestan sus necesidades de especialización en los temas que el Proyecto puede proporcionar. |
| Componente 4: Fortalecimiento institucional |  |  |
| - Capacitar al personal del Proyecto - Elaborar una propuesta de Política Nacional de Fomento a PmL. - Adaptar un software de apoyo a la implementación de Proyectos de PmL. - Consolidar un centro de referencia de PmL en la AIEEM con alcance nacional. | - Cinco personas entrenadas para iniciar el proyecto. - Borrador de Política para discusión al final del segundo año - Dos talleres de concertación durante el tercer año. - Una propuesta de política validada por los actores relevantes sometida al gobierno al final del tercer año. - Una herramienta de apoyo a la implementación de proyectos de PmL, al segundo año. - Tres talleres con los integrantes de la Junta Asesora del Proyecto y otras instituciones involucradas. - Un centro de producción más limpia consolidado al tercer año. | - El gobierno y las partes interesadas tienen interés y llegan a acuerdos sobre el desarrollo y validación del documento. - Se dispone de los recursos a precios accesibles para la realización de la actividad. - Se mantiene el interés de varias instituciones de ser parte del Proyecto. |

Fuente: Marco Lógico

# Metodología de Evaluación

La metodología que se utiliza para realizar la presente EMT y que se presenta a continuación, cuenta con el aval de haber sido utilizada por Consultores independientes en otras revisiones/evaluaciones de programas similares para el BID. En consecuencia ha demostrado tener las siguientes ventajas: (i) es una metodología conocida por el BID; (ii) ha sido probada a través de su aplicación en otras revisiones de medio término y evaluaciones finales; y (iii) validada a través de experiencias prácticas.

# Enfoque y alcances de la metodología

Esta metodología consiste en la realización de una serie de análisis concatenados, los cuales se estructuran en tres (3) Fases, estas fases son las siguientes

- FASE I: Establecimiento de la Matriz Cruzada de Análisis.

- FASE II: Determinación de los tipos de análisis a efectuar en la evaluación intermedia.

- FASE III: Definición de las variables de análisis asociadas a cada tipo de análisis.

Una vez que se han identificado los tipos de análisis y las variables asociadas, se desarrolla la evaluación intermedia.

- FASE I. Establecimiento de la Matriz Cruzada de Análisis. Para determinar la matriz cruzada de análisis se parte del contexto general de la EMT del Programa, considerando los siguientes objetivos: (i) El objetivo de la Evaluación de Medio Término y (ii) El objetivo general del Programa. Además, y para realizar la EMT se han tenido en cuenta diferentes “categorías de evaluación”:

- Relevancia,

- Cobertura,

- Efectividad / Impacto,

- Eficiencia, y

- Sostenibilidad.

Mientras que para el grado de desempeño del Programa las “categorías de evaluación”, son:

- Diseño y Metodología,

- Gestión Financiera,

- Gestión Operativa, y

- Control de calidad.

A partir de la determinación de las categorías de evaluación, se estructura una Matriz Cruzada considerando ambos objetivos y que servirá para definir los tipos de análisis que sustentarán la EMT.

Dicha matriz, considerando los objetivos establecido, contempla: (i) La existencia de cada uno de los componentes en los que se estructura el Marco Lógico del Programa; (ii) La existencia de los indicadores definidos en el Marco Lógico; y (iii) Las Categorías de Evaluación que han de ser analizadas en la Evaluación Final y que sirven de eferencia en los estudios del BID/FOMIN. La Matriz Cruzada, por tanto, presenta el siguiente aspecto:

Figura 1: Matriz cruzada, variables de análisis

|  |  | ##### COMPONENTES |  |  |  | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Indicadores de Marco Lógico |  |  |  |  |  |  |
| Categorías de Evaluación | Relevancia |  |  |  |  |  |
|  | Cobertura |  |  |  |  |  |
|  | Efectividad/ Impacto |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |
|  | Sostenibilidad |  |  |  |  |  |
| Eficiencia de la UE | Diseño y metodología |  |  |  |  |  |
|  | Gestión financiera |  |  |  |  |  |
|  | Gestión operativa |  |  |  |  |  |
|  | Control de calidad |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor

- FASE II. Determinación de los tipos de análisis a efectuar en la EMT. A partir de la Matriz Cruzada, el evaluador define los tipos de análisis a efectuar. En el caso de la presente evaluación, estos son: (i) Cumplimientos de cada componente del Programa; (ii) Desempeño del Programa; (iii) Gestión de la Unidad Administrativa; todo lo anterior se sustenta en el trabajo y análisis de campo realizado por el Consultor.

Cada uno de dichos análisis tiene asociado un contenido predefinido, tal y como queda reflejado en la siguiente matriz, donde a través de un código de colores se destacan los análisis a realizar.

Figura 2: Matriz cruzada de análisis.

|  |  | ##### COMPONENTES |  |  |  | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Indicadores de Marco Lógico |  |  |  |  |  |  |
| Categorías de Evaluación | Relevancia |  |  |  |  |  |
|  | Cobertura |  |  |  |  |  |
|  | Efectividad/ Impacto |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |
|  | Sostenibilidad |  |  |  |  |  |
| Eficiencia de la UE | Diseño y metodología |  |  |  |  |  |
|  | Gestión financiera |  |  |  |  |  |
|  | Gestión operativa |  |  |  |  |  |
|  | Control de calidad |  |  |  |  |  |

| TIPOS DE ANÁLISIS |  |
| --- | --- |
| Cumplimiento de cada componente del Programa |  |
| Desempeño del Programa |  |
| Gestión de la Unidad Administrativa |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.

En resumen, la metodología permite evaluar el cumplimiento de cada componente, el desempeño del Programa y la gestión de la UE, mediante el análisis del grado de cumplimiento y desarrollo alcanzado por cada componente del Marco Lógico, en relación a los indicadores definidos en el mismo.

- FASE III. Definición de las variables de análisis asociadas a cada tipo de análisis. El paso siguiente es definir las variables asociadas a cada tipo de análisis. Para ello se establece la siguiente secuencia de análisis a realizar:

- Cumplimiento de objetivos específicos, este análisis está basado en el desarrollo y comportamiento de los cuatro componentes del Programa, en relación con los indicadores del Marco Lógico, donde las variables de análisis son los indicadores que figuran en el mismo, salvo modificaciones registradas y documentadas.

- Desempeño del programa, este análisis se basa en el desarrollo y comportamiento de los cuatro componentes del Programa, con respecto a las categorías de evaluación definidas al efecto (Relevancia, Cobertura, Efectividad / Impacto, Eficiencia y Sostenibilidad) y así como en el análisis de dichas categorías en relación al Programa.

- Gestión de la Unidad Administrativa, este análisis se basa en la evaluación de los cuatro componentes del Programa, según criterios: (i) metodológicos; (ii) financieros; (iii) operativos; y (iv)  calidad.

Es importante señalar que la definición de las variables de análisis, excepto en el caso del primer análisis, corresponde al Consultor, como parte de la EMT y son validadas de la misma forma que se valida la metodología. En todos los casos son variables cualitativas, y cuando ha sido posible, se aportan indicadores de cumplimiento cuantitativo, debiendo considerar en este caso que aunque es una EMT, ya se cuenta con resultados y también es posible proyectar el cumplimiento de otros que se encuentran en desarrollo, para los cuatro Componentes del Programa.

# Ejecución de la Evaluación de Medio Término (EMT)

La presente EMT ha sido realizada por Francisco Martínez, Consultor Evaluador Independiente. Esta evaluación se ha a desarrollado en una visita de campo, además del trabajo de análisis, propio de gabinete necesario para elaborar el presente Informe.

La visita de campo se realizó entre los días 18 de septiembre y 22 de septiembre del 2006, completándose la EMT durante el mes de noviembre del mismo año. A continuación se muestra el cronograma de trabajo.

Cuadro 4:   Cronograma general de trabajo

| Actividades | Septiembre |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-22 | 25-29 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 31-3 | 13-17 |
| 1.- Trabajo de campo Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Elaboración Informe Borrador de Evaluación de Medio termino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Revisión Informe Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Informe Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.

# Fuentes de Información

En términos generales, es importante señalar que el enfoque operativo de la Metodología de Evaluación que se aplica, considera la identificación y descripción de las fuentes de información e instrumentos utilizados en cada caso, seleccionados conforme a:

- La idoneidad de las fuentes de información disponibles.

- Aquella puesta a disposición del Consultor por la Unidad Operativa del programa.

- Aquellas conocida y basadas en la experiencia del consultor evaluador.

Las principales fuentes de información, proporcionadas y disponibles por el Consultor, para realizar la presente Evaluación de Medio Término han sido las siguientes:

- Documentación proporcionada por las Unidad Administrativa antes y durante las visitas del Consultor a Montevideo, Uruguay; (i) ANEXO IV Reglamento Operativo, Promoción de Producción Eco-Eficiente para PyMEs (UR-M1001); (ii) Marco Lógico; (iii) Presentación Viviana Rocco reunión de inicio; (v) Informe de progreso de ejecución Año 2005; (vi) Cuadro 15 Ejecución del Plan Operativo Anual-Año 2005; (vii) Informe de progreso de Ejecución 1er Semestre año 2006; (viii) Cuadro 22 Diagrama Gantt Actividades 2006; (ix) Cuadro 23 Plan de Trabajo y desembolsos del Plan Operativo Anual 2006; (x) Cuadro 24 Plan de Adquisiciones del Plan Operativo Anual 2006; (xi) Resumen Formularios de evaluación del Curso 2005; (xii) Indicadores 2005; (xiii) Informe de seguimiento 1er Semestre 2005; (xiv) Ejemplo de Propuesta de Asistencia técnica; (xv) Flujo de caja programa de excelencia 2006; (xvi) Organigrama UE; (xii) Control de desembolsos y aportes locales; (xvii) Reglamento de la Reserva de Sostenibilidad; (xviii)Listado de equipos de laboratorio adquiridos; (xix) Informe de progreso de ejecución 1er semestre 2006; (xx) Antecedentes variados sobre cursos y asistencias técnicas.

- Información proporcionada por los participantes en el Programa (PyMEs y consultores) mediante reuniones y entrevistas.(Ver Anexo 1 AGENDA TRABAJO DE CAMPO CONSULTOR)

# Actividades ejecutadas

La principal actividad fue la visita del Consultor a Montevideo, Uruguay realizada entre el 18 y 22 de Septiembre de 2006 tuvo como objetivo recabar información en terreno de los diferentes actores involucrados respecto del avance del Programa, para lo cual se realizaron las coordinaciones con la UE para concretar una serie de actividades, las cuales permitieron tener antecedentes con el siguiente alcance:

- Reunión de inicio y cierre con Especialistas FOMIN.

- Reuniones con la Coordinadora del Programa y los demás integrantes de la UE, en donde se revisaron los documentos de control y seguimiento, informes del consultor internacional y del consultor local contratados para formar a los consultores de la UE e implantar los Sistemas de Gestión Medioambiental en las PyMEs, documentación relativa a la formación, revisiones realizadas por la UE para determinar el grado de avance de las empresas y sus mejoras en el comportamiento medioambiental, etc.

- Reuniones con Representantes de las diferentes Cámaras. .

- Visitas a PyMEs beneficiarias de las Asistencias Técnicas y otras Empresas No PyMEs.

- Entrevistas con Consultores locales participando en las Asistencias Técnicas

- Presentaciones y reuniones con Alumnos y profesores de los cursos de PostGrado.

Las actividades realizadas se detallan en el Anexo 1 donde se adjunta la AGENDA TRABAJO DE CAMPO del CONSULTOR, para Quito, Guayaquil y Cuenca.

# Consideraciones

Es importante tener presente, que si bien el Consultor contó con todo el apoyo de la UE, como en todas las Evaluaciones de Medio Término de Proyectos, la presente no está exenta de las limitaciones del tiempo para su ejecución, lo cual limita las posibilidades y el número de reuniones, visitas y entrevistas de los involucrados, al igual que la dedicación a la revisión de los documentos e información del Programa.

No obstante lo anterior, considerando el número de visitas y entrevistas realizadas con los actores del Programa y la revisión de la documentación proporcionada por la UE, a juicio del Consultor se cuentan con antecedentes suficiente para realizar la presente EMT.

# ANALISIS DE CUMPLIMIENTO, AVANCE Y RECOMENDACIONES.

# Introducción

Este análisis consiste en la evaluación del cumplimiento de cada componente del Proyecto y sus actividades, de acuerdo al Marco Lógico, presentado como parte de la documentación proporcionada por la UA, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores y medios de verificación señalados. Estos componentes y sus indicadores asociados ya se han detallado en el Capítulo 1 del presente informe.

Al tratarse de una EMT, la presente evaluación ha consistido en conocer que actividades se han realizado hasta la fecha de la evaluación a través de los Programas de Trabajo proporcionados al Consultor por la UA, su grado de avance, y que actividades quedan por completar.

La realización o no de las diferentes actividades identificadas, evaluadas según los indicadores definidos, proporciona el grado de cumplimiento del Componente objeto del análisis y constituyen los antecedentes para evaluar el logro del Fin y Propósito del Proyecto.

Las UA es la responsable por la ejecución de las Componentes y Actividades. Esta responsabilidad conlleva la presentación de informes y el manejo de los fondos, según las condiciones acordadas con el BID/FOMIN.  Cada semestre prepara informes de progreso en los que se documentan las actividades realizadas durante dicho período. Asimismo, el Proyecto cuenta con un Plan de Trabajo y un cronograma de desembolsos anual.

El Proyecto de se desarrolla bajo la firma del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-8723-UR entre el BID/FOMIN y la UM, suscrito el 16 de julio del 2004 y tiene a la fecha el 35,0% de los recursos desembolsados.

De acuerdo a los antecedentes entregados y documentados a través de los informes semestrales y anuales de progreso, preparados por la UA, el Proyecto carga con un retraso de aproximadamente seis meses lo cual queda reflejado en el desembolso ejecutado a septiembre de 2006, es decir 26 meses de firmado el contrato, el cual no supera el 35,0% del presupuesto total, debiendo estar según lo esperado en alrededor del 73,0%.

# Meta y Propósito del Programa.

La Meta y Propósito del Proyecto para la “Promoción de la Producción eco-eficiente para PyMEs” presentados en la Matriz de Marco Lógico son los siguientes:

- Meta: Contribuir a mejorar la competitividad de las PyMEs en ámbito nacional.

- Propósito: Desarrollar los servicios técnicos y de promoción en producción más limpia (PmL) a fin de fortalecer y expandir a nivel nacional la implementación de PmL y la gestión ambiental dentro de PyMEs.

Además, la Matriz de Marco Lógico precisa para la Meta y el Propósito del Proyecto los indicadores, medios de verificación y supuestos, los cuales son evaluados a continuación en un contexto general, para después pasar a cada Componente y actividad.

# Evaluación de la Meta del Proyecto su indicador y medios de verificación

La Meta establece claramente que los beneficiarios del Proyecto son las PyMEs, sector hacia el cual deben estar orientados los esfuerzos de promoción del Proyecto y sus facilidades, para que puedan participar activamente en las componentes y sus actividades, para apoyarlas a través de una efectiva gestión tecnológica y ambiental, que permitan contribuir a mejorar su competitividad en el ámbito nacional.

En consecuencia, el Indicador que se especificó implica determinar aquellos indicadores que permitan mediante la comparación de base y las evaluaciones periódicas y al final del Programa mostrar un mejoramiento de la productividad de las PyMEs que recibieron asistencia técnica, al respecto hay que tener presente los siguientes antecedentes:

- Es evidente que las empresas beneficiarias del Proyecto son las PyMEs. El criterio que se establece para calificar como PyME señala que corresponderá a toda empresa uruguaya que cuente con hasta 99 empleados, ventas netas anuales de hasta US$ 5.000.000. Sin embargo de las 12 empresas que han recibido asistencia técnica, solo 5 de ellas cumplen con los requisitos para ser PyME.

- De acuerdo a la documentación revisada, principalmente aquella relacionada con la asistencia técnica y cursos considerados dentro del alcance del Proyecto no se han identificado el o los indicadores que permitirán medir y verificar el incremento en la productividad de las PyMEs beneficiarias del Proyecto, para evaluar el cumplimiento de la Meta. Los indicadores que se miden dicen relación con la implantación de oportunidades PmL con una orientación muy marcada al ahorro de gastos, limitando la visión integradora con el medio ambiente y la productividad.

- Según el Marco Lógico del Proyecto, la competitividad de las PyMEs participantes será medida a través de la productividad. Al respecto dicho indicador será medido a través de las evaluaciones periódicas de cada empresa participante. Sin embargo, de acuerdo a la documentación proporcionada las asistencias técnicas no son suficientes para generar las evaluaciones periódicas previstas como medios de verificación.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en las entrevistas y reuniones sostenidas con los diferentes actores del Programa, existen evidencias suficientes que demuestran un fuerte compromiso con la Meta del Proyecto y con una clara orientación hacia la capacitación e implantación de oportunidades de PmL en las empresas, las cuales se orientan principalmente a demostrar que se pueden conseguir ahorros de costos operacionales, en menor medida a demostrar los beneficios ambientales y muy limitado en temas tecnológicos. Además se requiere que el Indicador sea definido en término de las variables que serán medidas, para orientar la consistencia del Proyecto en su conjunto, ya que la información que se mide y se hace seguimiento está limitada solo a las oportunidades de PmL que se identifican en las empresas que reciben asistencia técnica, las cuales no son suficientes para evaluar el Indicador de la Meta.

En consecuencia, es altamente recomendable introducir precisiones al los medios de verificación de la Meta ya que solo dice que hay que evaluar y comparar las condiciones de base y las evaluaciones periódicas en cada empresa participante, cuestión que es obvia y omite lo mas importante y determinante que dice relación con QUÉ es lo que hay que medir. En el Anexo 4 se adjunta un nuevo Marco Lógico con modificaciones, a modo de sugerencia.

# Evaluación del Propósito, Indicador y Medios de Verificación

El Propósito del Proyecto establece claramente que para alcanzar la Meta es necesario orientar los esfuerzos a desarrollar los servicios técnicos y de promoción PmL a fin de fortalecer y expandir a nivel nacional la implementación de PmL y la gestión ambiental dentro de PyMEs. En este sentido existen evidencias, a través de las evaluaciones de las actividades previstas en los Componentes I, II y III, que se evalúan en este informe, para señalar que se están llevando a cabo las actividades que permitirán dar cumplimiento con el propósito del Proyecto.

Haciendo una evaluación del los Indicadores, considerando los antecedentes proporcionados al Consultor, es posible señalar lo siguiente:

Cuadro 5: Evaluación de Indicadores.

| INDICADORES | EVALUACION |
| --- | --- |
| Las PyMEs intervenidas presentan por lo menos: (i) 5% de ahorros en energía, (ii) 10% de reducción de consumo de agua o 5% de mejoramiento de la eficiencia del uso de materias primas e insumos; y (iii) 30% de reducción en la cantidad de desperdicios y residuos generados. | El Consultor pudo verificar con los antecedentes proporcionados que no existe información suficiente para verificar que en las PyMEs intervenidas hasta la fecha presenta por lo menos alguno de los indicadores previstos. |
| Al final del Proyecto 50% de las PyMEs intervenidas se encuentran en condiciones de cumplir con la legislación ambiental; | El Consultor pudo verificar con los antecedentes proporcionados y la visita de campo que no existe suficiente evidencia para señalar que el 50% de las PyMEs intervenidas se encontraran en condiciones de cumplir con la legislación ambiental al final del Proyecto. |
| Al tercer año, el Proyecto tiene una demanda estable por servicios de por lo menos 30 empresas/año. | El Consultor pudo verificar con los antecedentes proporcionados y la visita de campo que no existen antecedentes prácticos para suponer que existirá la demanda prevista en el Indicador, ya que hasta la fecha, es decir en 2 años, solo han participado 12 empresas (5 PyMEs y 8 No PyMEs). |

Fuente: Marco Lógico y evaluación del Consultor

Con respecto al Medios de Verificación del Indicador, es necesario señalar que éste si bien explicita de manera precisa los medios, es decir: (i) Informe comparativo entre la situación existente en las empresas en el inicio del proyecto, de la vigente en la mitad del período; (ii)  Estudios de caso; y (iii) Informe Final del Proyecto, los dos primeros no fueron proporcionados al Consultor y para el tercero hay que esperar que concluya el Programa. En consecuencia, se recomienda de los medios sean replanteados, para que reflejen de manera mas objetiva el cumplimiento del Indicador en nuevos plazos.

# Evaluación de los Supuestos del Proyecto

En términos generales los supuestos considerados en el Marco Lógico para el Meta y Propósito del Proyecto, considerando los avances obtenidos a la fecha de la presente evaluación, resultan adecuados e importantes para su pleno éxito.

Cuadro 6: Evaluación de supuestos

|  | SUPUESTOS | EVALUACION |
| --- | --- | --- |
| META: Contribuir a mejorar la competitividad de las PyMEs en ámbito nacional. | Las condiciones macroeconómicas y empresariales no se deterioran. Hay interés de las PyMEs en implementar PmL. | - No se prevén cambios en las condiciones macroeconómicas y empresariales del Uruguay, que alteren la estabilidad de la actividad empresarial. - El interés de las PyMEs no ha quedado reflejado en su participación tanto en eventos de difusión y sensibilización como en asistencia técnica. Sin embargo esto no solo podrías ser causa de un desinterés también puede ser, motivado por las estrategias utilizadas por el CPmL-UY para sensibilizarlos. |
| PROPOSITO: Desarrollar los servicios técnicos y de promoción en producción más limpia (PmL) a fin de fortalecer y expandir a nivel nacional la implementación de PmL y la gestión ambiental dentro de PyMEs | La adopción de Producción más Limpia y gestión ambiental cobra mayor importancia en el mercado nacional e internacional y las PyMEs demuestran interés en seguir mejorando sus procesos con PmL. | - Existe la percepción que el mercado nacional no cuenta con un escenario de incentivos y reconocimientos para darle importancia a las metodologías de PmL y gestión ambiental como una ventaja para lograr mayores ventas. La importancia se ha concentrado en la oportunidad para bajar costos de producción y no como una estrategia de gestión ambiental preventiva e integrada a la administración de la empresa. - Por otra parte las autoridades ambientales no han avanzado en materia de regulaciones ambientales al sector productivo o por lo menos las empresas no sienten la presión por el cumplimiento ambiental. - Las autoridades ambientales si bien cuentan con instancias de participación público privado en torno al tema den la PmL, no cuenta con prioridad dentro de las Políticas. - En general las empresas que están exportando o que exportarán reconocen la importancia de la PmL y la gestión ambiental, para poder competir en el mercado internacional. |

Fuente: Marco Lógico y evaluación del Consultor.

# Cumplimiento del Proyecto.

Sobre la base de los antecedentes recopilados y documentados proporcionados al Consultor, se puede deducir que el Proyecto muestra un atraso de aproximadamente de seis meses, a partir de la fecha de firma del contrato (16 de julio 2004) lo cual queda reflejado en el desembolso ejecutado a septiembre de 2006, es decir 26 meses de firmado el contrato, el cual no supera el 35,0% del presupuesto total, debiendo estar según lo esperado en alrededor del 73,0%.

Dentro de las evidencias documentadas que explican en gran medida el atraso inicial de seis meses se pueden destacar las siguientes:

- Las elecciones del Gobierno Nacional afectó un normal inicio del Programa, ya que se realizaron en Octubre 2004.

- El primer Director del Programa fue contratado a través de un llamado a concurso público, culminando el proceso de selección con la contratación del Director el 27 de diciembre de 2004, es decir 5 meses de iniciado el Programa.

- La contratación del Director del Programa permitió que se concretara el primer desembolso el 20 Enero de 2005, en términos prácticos dicha fecha debe entenderse como el inicio del Programa, en términos de su ejecución real.

- Actualmente el Programa no cuenta con un Director, ya que el que había sido contratado no le fue renovado el contrato en diciembre de 2005. Dicha función la está cumpliendo temporalmente la Ing. Viviana Rocco.

# Componente 1. Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados.

Este componente está enfocado en la implementación de actividades de concientización, información y difusión de las actividades del Proyecto, para inducir una actitud positiva de los diferentes actores hacia la aplicación de conceptos de PmL y ecoeficiencia. Para ello, se contempla realizar las siguientes actividades: (i) diseñar y producir materiales gráficos para difusión del Proyecto; (ii) diseñar y producir boletines y artículos técnicos; (iii) realizar un evento de lanzamiento del Proyecto; (iv) realizar un programa de sensibilización a empresas; y (v) realizar un seminario anual para difusión de resultados; (vi) elaborar y mantener una página Web; (vii) realizar un evento internacional de PmL en la finalización del Proyecto.

Es importante señalar que no existe una consistencia entre el Marco Lógico del Programa y el correspondiente Reglamento Operativo. Las inconsistencias dicen relación con:

- los títulos y el numero de actividades no coinciden 100%;

- los alcances de algunas de las actividades, descritas en el Reglamento Operativo, no tiene concordancia con los Indicadores del Marco Lógico;

- la actividad 1.5 Realizar un seminario anual para difusión de resultados, no aparece descrita en el Reglamento Operativo, por lo que se pone en duda la disponibilidad de presupuesto para su ejecución.

De acuerdo al Marco Lógico, el siguiente Cuadro presenta las actividades, indicadores y medios de verificación para este componente. Su evaluación se realiza de acuerdo a la metodología descrita y sobre la base de la información recopilada por el Consultor durante la vista de campo y la documentación aportada por la UA.

Cuadro 7: Componente 1 sus actividades, indicadores y medios de verificación

| Actividades | Indicadores | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| - Diseñar y producir materiales gráficos para difusión del Proyecto. | - Un logotipo e imagen del Proyecto al primer año - 1000 trípticos del Proyecto al año - 15 hojas técnicas de empresas con mil copias al año - 3000 carpetas del Proyecto al tercer año - Cinco modelos de afiches al tercer año - Dos videos al tercer año | - Logotipo, folletos, trípticos, hojas técnicas, portafolios del proyecto, afiches y videos. |
| - Diseñar y producir boletines y artículos técnicos. | - 4000 empresas e instituciones relacionadas a la AIEEM reciben los boletines al año. | - Impresiones, sistema de distribución de boletines, materiales de difusión y diarios locales. |
| - Realizar un evento de lanzamiento del Proyecto. | - 150 participantes del sector público y privado participan del acto. | - Lista de participantes; documentación del evento; contrato con conferencista. |
| - Realizar un programa de sensibilización a empresas. | - 60 empresas visitadas al año. - 2 talleres anuales | - Informes de visitas; Listas de inscripción en los talleres; Informes anuales de encuestas de participación. |
| - Realizar un seminario anual para difusión de resultados. | - 60 representantes de empresas, instituciones o consultores participan del evento anual. | - Memoria del evento. - Lista de Participantes. |
| - Elaborar y mantener una página Web. | - una página Web es visitada por al menos 300 visitantes por semestre. | - Site del Proyecto en buscadores internacionales; Informes anuales de visitas a la página Web. |
| - Realizar un evento internacional de PmL en la finalización del Proyecto. | - 200 participantes en el evento, entre autoridades, profesionales, instituciones y empresas. | - Lista de participantes, documentación del evento |
| Supuestos: - Se dispone de empresas con el perfil requerido y a costos compatibles con los destinados a esta actividad. - Existe interés en las PyMEs en recibir los materiales elaborados. - Se dispone de un sistema adecuado de producción y distribución de boletines. Hay interés de las PyMEs en recibir y leer los boletines. - Las PyMEs se disponen a participar del evento. - Las PyMEs demuestran interés en recibir la información provista. - Las gerencias de las PyMEs se disponen a difundir sus resultados y/o a participar de los eventos. - Se dispone de personal calificado para elaborar y mantener el site del Proyecto. - Se dispone de los recursos e interés de las PyMEs e instituciones relevantes en realizar el evento. |  |  |

Fuente: Marco Lógico del Programa

A continuación se presenta el análisis de cumplimiento y avance de las actividades e indicadores detallados en el cuadro anterior, a través de los medios de verificación señalados. El Alcance de cada actividad corresponde al descrito en el Reglamento Operativo.

# Actividad 1.1: Diseñar y producir materiales gráficos para difusión del Proyecto

#### Alcance

Esta actividad está orientada a la contratación de una empresa que se encargue de diseñar el logotipo y demás materiales que contribuyan a dar a conocer el Proyecto y los beneficios de la PmL, mediante ejemplos locales. Los materiales del Proyecto serán utilizados en congresos, seminarios, talleres, en visitas, reuniones y conferencias para difusión de los propósitos y productos del Proyecto, así como la presentación de sus resultados en otras empresas y sectores.

Después del primer año de proyecto, se realizará un video sobre los cambios en las empresas que han participado en el Proyecto y al final del Proyecto, se realizará un video promocional del Centro de Producción más Limpia, destacando los resultados obtenidos por el Proyecto.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- El CPmL-UR contrató el diseño y elaboración de material gráfico, que fue utilizado en la  promoción y difusión del Proyecto. Dichos materiales consistieron en: (i) un logotipo; (ii) 1.000 trípticos, (iii) 3.500 folletos de cursos y actividades año 2005; (iv) 200 afiches; y (V) 1.000 folders.

- Para promover los beneficios de la PmL se elaboraron en una primera etapa 1.000 copias de 8 hojas técnicas mostrando experiencias exitosas de PmL en otros países de la región. Las cuales, luego del primer año de ejecución, es decir a fines del 2005, fueron complementadas con 1000 copias de 7 hojas técnicas que mostraban en la mayoría de los casos las oportunidades de PmL y los ahorros de implementarse tales medidas.

- Para el año 2006, sobre la base de encuestas realizada a empresarios que participaron del Proyecto el año 2005, se diseñaron e imprimieron 500 copias de: (i) folleto para difundir la nueva edición del Programa de Excelencia; (ii) fólders; y (iii) material de difusión de las actividades a desarrollar;

- También se ha diseñado e impreso 4 tipos de afiches, dos de ellos el año 2005 y un tercer modelo que fue instalado en la vía pública y para la prensa escrita dando cuenta los resultados del año 2005, el cuarto afiche se diseñó para la prensa escrita y vía publica aun no publicado.

Respecto de los indicadores que se pudieron evaluar a través de los medios de verificación previstos, se puede señalar que se ha cumplido, respecto de algunos ítems, y se está cumpliendo respecto de otros que se cierran en el tercer año.

#### Recomendaciones

- Realizar uno de los dos videos, previstos para el final del tercer, en el más breve plazo para mostrar los resultados alcanzados hasta la fecha, este material audiovisual a resultado ser muy poderoso para promover el Proyecto  en otras experiencias del Cluster de PmL.

- Se sugiere no continuar con programas de difusión masiva, y reorientar dichos recursos en esfuerzos que se focalicen a incrementar la difusión y sensibilización en las empresas de sectores prioritarios.

- Revisar cuidadosamente el presupuesto disponible, para seleccionar de manera focalizada los instrumentos de difusión y sensibilización que serán utilizados para lograr el máximo impacto posible en la sensibilización de las empresas y difusión de los resultados del Proyecto.

# Actividad 1.2: Diseñar y producir boletines y artículos técnicos.

#### Alcance

Aprovechando la estructura de contactos y bases de datos existentes en la Universidad de Montevideo Asociaciones y Cámaras empresariales, se elaboran boletines semestrales en la forma de encartes en las revistas y materiales de comunicaciones que se envían regularmente a las empresas e instituciones. El CPmL-UY busca aumentar la periodicidad de las publicaciones a través del apoyo de empresas que auspicien su edición. Aprovechando las capacidades instaladas en la UM la estrategia de distribución es encargada al Departamento de Comunicación.

Los cursos y grandes eventos tienen una divulgación masiva, para motivar la participación de empresas, a través de anuncios en los boletines y materiales de difusión de la UM y socios, ademas de notas de prensa, previo a la realización de cada gran evento.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- El diseño y producción de boletines y artículos técnicos estuvo a cargo de los integrantes de la UA en conjunto con la Consultora técnica, Ing. Marise Keller dos Santos. Se presenta a continuación un detalle de los mismos:

  - En la revista “Memoria de Trabajos de Difusión científica y Técnica” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo se publicó el artículo Beneficios Ambientales derivados de “LEAN PRODUCTION”, redactado por Marise Keller dos Santos (Nº 4, Noviembre 2005).

  - El trabajo “El concepto de enseñanza “Aprender haciendo” en el Programa de Capacitación en Producción más Limpia en Uruguay” (Ing. Marise Keller dos Santos; Ing. Omar Castagnino Terra; Ing. Santiago Mullin Ordoqui; Ing. Viviana M. Rocco) fue presentado en el V Congreso Nacional de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS, Sección Uruguay) en Octubre 2005.

  - Se publicaron 4 boletines de noticias incorporados al Boletín Electrónico de la Oficina de Información de la Universidad de Montevideo.

- Durante el año 2005 y 1er semestre de 2006 se generaron, como parte de la promoción de las actividades del Proyecto 9 notas de prensa local (Radio El Espectador, Diario El País-suplemento “El empresario”, Diario Sarandí y Diario El Observador).

- En lo que respecta a boletines, la información de las actividades del Proyecto se distribuyó además vía correo electrónico en formato de newsletter a los socios de: la Asociación de Ingenieros del Uruguay, de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay y de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS Sección Uruguay) por medio de sus boletines semanales.

- En marzo de 2006, el CPmL-UY publicó el artículo “Producción más limpia y competitividad: Un camino hacia la excelencia empresarial sustentable” redactado por Ana Oestreich, Marise Keller dos Santos y Viviana M. Rocco para la revista de Antiguos Alumnos del IEEM (2000 ejemplares).

- En julio de 2006, el artículo técnico “Un Camino hacia la excelencia empresarial sustentable” en la Revista “Uruguay con Ciencia”, que tiene un tiraje de 2000 ejemplares y cuenta con el auspicio de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología, SUPVyT.

- Los canales de información utilizados por el Proyecto para dar a conocer sus actividades han sido los siguientes:

  - Newsletter vía correo electrónico a los socios de: (i) Asociación de Ingenieros del Uruguay; (ii) Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay; (iii) Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS Sección Uruguay).

  - Difusión de actividades a través de los sitios Web: www.universia.edu.uy y www.observauniversitario.com.uy.

  - Difusión a través de la Página Web del CPmL-UR www.cpml.com.uy.

  - Boletín mensual de la Oficina de Información de la UM.

  - Mailing a la base de datos de CPmL-UY.

  - Campaña de avisos publicitarios en diarios: El país, Búsqueda y El Observador

  - Entrevistas: Televisión Nacional TVEO-Programa “Balance Social”, Universia, Radio AM Libre.

  - Avisos a página entera y pie de página en revistas: Egresados IEEM (febrero y julio 2006), Uruguay con Ciencia (marzo 2006).

- Las actividades de difusión y sensibilización fueron complementadas con un Plan de Medios en prensa escrita, radial y vía publica de cuatro semanas de duración, para promover la edición 2006 del curso modular, sensibilización sobre PmL e informar sobre las actividades del CPmL-UY.

Respecto del indicador que se evaluó a través de los medios de verificación previstos, se puede señalar que se está dando pleno cumplimiento.

#### Recomendaciones

- Se pudo verificar un gran esfuerzo, utilizando diferentes medios, para dar a conocer las actividades del Proyecto y difundir la PmL sin embargo es recomendable evaluar el impacto de los mismos, principalmente aquellos enfocados a promover actividades, para focalizar los esfuerzos en aquellos que han resultado ser más efectivos.

- Revisar presupuesto v/s materiales de difusión que serán requeridos para garantizar la adecuada y efectiva difusión del Proyecto, considerando los alcances originales del Proyecto, las necesidades identificadas durante su ejecución y los indicadores del Marco Lógico. Se sugiere que sea presentado al BID para su no objeción.

- Orientar los boletines técnicos hacia experiencias concretas de PyMEs Uruguayas.

# Actividad 1.3: Realizar un evento de lanzamiento del Proyecto.

#### Alcance

A través del lanzamiento del Proyecto se informa a los 150 participantes, entre los cuales e espera participen empresarios, directivos gremiales, funcionarios y ejecutivos de Gobierno, consultores, organizaciones de desarrollo privadas, universidades, medios de comunicación y otras instituciones, sobre las características del Proyecto, sus componentes y actividades, beneficios y las formas de participar. El evento cuenta con la participación de una personalidad o representante de una institución de renombre internacional, con amplia aceptación en los medios empresariales para dictar una conferencia magistral sobre PmL y mejora de la competitividad de las empresas.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

    - El evento de lanzamiento de actividades del proyecto se realizó el 6 de abril de 2005 en la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL, con la asistencia de 77 participantes según la lista, a pesar que se enviaron 492 invitaciones.

    - Los conferencistas internacionales invitados fueron el Dr. Carlos Duque de CINSET Colombia y el Dr. Juan Alfredo Pinto, de ACOPI Colombia. La presentación del proyecto estuvo a cargo del Director, Ing. Omar Castagnino.

El indicador, evaluado a través de los medios de verificación previstos, no se cumplió, ya que solo se logró la participación de solo 77 participantes, a pesar que se cursaron 492 invitaciones personales, de las cuales 334 fueron enviadas a empresarios, luego de haber realizado contactos telefónicos o personales. Adicionalmente, para ampliar la difusión del evento, se envió invitación por mail a todas las gremiales de la Cámara de Industrias del Uruguay. Según el 1er Informe de Progreso de Ejecución del Proyecto de junio de 2005 la explicación de la baja asistencia respondería a la coyuntura político-económica del país y al desconocimiento del concepto de PmL a nivel político y empresarial en el país.

#### Recomendaciones

- No se formulan recomendaciones, la actividad ya está concluida.

# Actividad 1.4: Realizar un programa de sensibilización a empresas.

#### Alcance

La UA realiza: (i) visitas a empresas; (ii) talleres sectoriales; y (iii) charlas, con el objetivo de sensibilizar a los empresarios, para vencer la resistencia inicial a invertir en gestión ambiental y a realizar cambios en sus procesos para mejorar su productividad y competitividad.

En las visitas: (i) se establece el contacto personal con los gerentes de las empresas; (ii) se entrega información del Proyecto; (iii) se realizan pre-auditorías para evaluar el modo en que las PyMEs operan; (iv) se presentan los beneficios del Proyecto. De esta manera se establecen las bases para planificar una asistencia técnica especializada y la participación en talleres de sensibilización. En tres años, se espera visitar el universo de PyMEs manufactureras que constituyen el principal grupo meta del Proyecto en Montevideo, estimado en aproximadamente 180 empresas. Este trabajo es realizado por el Director de Proyecto y el representante de la Universidad.

Se evalúa la base de datos de empresas existentes en la UM, los informes de visitas y las solicitudes que llegan a la UA, para promover hasta 2 talleres o charlas de sensibilización por año. En este tipo de evento se difunden los ejemplos exitosos en el país y en el exterior, la metodología de trabajo, los recursos que el Banco ofrece para las empresas, y los beneficios que las mismas pueden lograr al integrar el grupo de empresas beneficiarias del Proyecto.

En el último año del Proyecto se espera que los seminarios de sensibilización liderados por la UA reciban el apoyo de empresarios nacionales con liderazgo en el sector productivo, para cumplir el rol de los expertos internacionales invitados en otros eventos. Estos seminarios deben ser realizados con un facilitador de la UA y se prevé la participación de por lo menos 30 empresas por evento.

Además de los talleres, el UA debe participar en reuniones con los directorios de los gremios y asociaciones de la producción, con la finalidad de difundir el programa y sus avances a los líderes locales, así como realizar alianzas y firmar convenios con  los participantes.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

    - La UA interpretó a partir del Reglamento Operativo del Proyecto que el proceso de visitas a empresas incluye las siguientes actividades:

  - Conformación de base de datos de empresas pertenecientes a sectores de actividades con mayor interés potencial en PmL.

  - Contactos telefónicos para explicar objetivos y alcance del Proyecto y procurar concretar una entrevista

  - Envío de información adicional por correo postal o electrónico

  - Nuevo contacto telefónico confirmando la recepción de material enviado y procurar concretar entrevista.

  - Entrevista en la empresa por parte del director de proyecto o la coordinadora técnica.

  - Intercambio de información ampliatoria a los efectos de concretar la participación de la empresa en el proyecto.

    - Durante el año 2005 se conformó una base de datos de 166 empresas, de las cuales se contactó aproximadamente a 97 empresas. De esa base de contactos telefónicos, 41 empresas solicitaron el envío de información adicional, a partir de lo cual se logró concretar 44 entrevistas, de las cuales 6 empresas se inscribieron para participar del curso modular del componente 2. No se proporcionaron registros que dieran presentaran información respecto de las visitas realizadas.

    - Durante el año 2006 se han realizado entre marzo y junio, de acuerdo a los informes de visitas entregados,  se concretaron 23 visitas a empresas. La información proporcionada en los informes no permite saber si estas son PyMEs o grandes empresas. Se constata en los informes que las visitas están enfocadas a promover y conseguir que las empresas visitadas participen del curso de excelencia. De las entrevistas realizadas por el Consultor se puede detectar que no existe claridad y consistencia en los productos que ofrece el Proyecto a las empresas. Esto fue corroborado por algunas empresas que participaron durante el año 2005, señalando que la estrategia utilizada para sensibilizar y motivar a las empresas a participar no fue adecuada.

    - Durante la revisión de la documentación y registros solo se pudo verificar la existencia de 23 informes de visitas realizadas el 2006, no se proporcionó informes o fichas correspondientes al año 2005. En general, a juicio del Consultor los informes/fichas presentaban los siguientes problemas: (i) falta de antecedentes respecto a la empresa visitadas, por ejemplo no se sabe si es PyME; y (ii) no se completaban todos los datos solicitados en la ficha, por ejemplo en algunos casos no se sabe la fecha de la visita, quien  realizó la visita, no se sabe si requiere seguimiento o vistas posteriores.

    - El CPmL-UY cuenta con un listado de visitas a realizar desde septiembre de 2006 en adelante, en el cual se identifican 30 empresas de las cuales solo 10 corresponden a PyMEs. Considerando el bajo nivel de impacto de los esfuerzos realizados, que se estima en aproximadamente un 18% sobre el total de empresas contactadas, para cumplir con el indicador se tendrán que contactar  al menos a 320 empresas para lograr el ingreso de las 58 PyMEs, para cumplir con el indicador al final del Proyecto. No existe un plan/estrategia documentado donde se muestren actividades orientadas para cumplir con el indicador.

    - Durante el 2005 y 1er semestre de 2006 se desarrollaron talleres de acuerdo a los temas que surgieron de las consultas a: (i) Junta Asesora, en la Mesa Nacional de PmL, coordinada por DINAMA; y (ii) Empresarios. Los talleres realizado son los siguientes:

Cuadro 8: Talleres realizados 2005 al 1er semestre 2006.

| Fecha-Lugar | Tema-Nº de participantes | Conferencistas/Panelistas |
| --- | --- | --- |
| 30 de marzo de 2005- UM | PyMEs Latinoamericanas, su ineludible camino hacia el desarrollo sustentable. 13 participantes (4 consultores, 2 Banca, 3 Estudiantes, 3 de empresa representado a 2 empresas). | Dr. Juan Alfredo Pinto - ACOPI (Colombia) |
| 7 de septiembre de 2005- Hotel Palladium | Gestión de Residuos Sólidos en la Construcción. No se proporcionó registro de participantes | Ing. Carlos Piña (IMM) Dra. Luisa Falkenberg (Brasil) Ing. Liana Gorón (Brasil) Ing. Claudio Teitelbaum (Brasil). |
| 11 de octubre de 2005, actividad previa V Congreso Nacional AIDIS Uruguay.- Torre de las Telecomunicaciones | Gestión de Residuos Sólidos Industriales y PmL. No se proporcionó registro de participantes. | Ing. Marisol Mallo (DINAMA) Ing. Carmen Niquel (FEPAM - Brasil) Ing. Detlef Schreiber (GTZ) Quím. Fabiane Bianchi (Fundación PROAMB - Brasil) Geol. Pedro Schnak (Tramontana – Brasil) Ing. Fernando Portela (IBIS – Argentina) Ing. Susana González Depaoli (IMM) Ing. Sergio Cotrim (Intendencia de Porto Alegre – Brasil). |
| 9 de mayo de 2006- UM | Monitoreo Eficiente del Agua. 21 participantes (8 estudiantes, 4 consultores, 4 CPmL-UY, 5 de empresas representando a 4 empresas) | Ing. Héctor Zino (Endress+Hauser) |
| 11 de mayo de 2006-UM | Contabilidad Ambiental. 24 participantes (8 estudiantes, 6 de vempresas representando a 4 empresas, 10 sin identificar procedencia) | Dra. Graciela Scavone |
| 28 de junio de 2006-UM | Eco-eficiencia en procesos: uso y reuso del agua. 19 participantes (3 consultores, 10 de empresas representando a 8 empresas, 6 sin identificar procedencia) | Ing. Marcelo Pittamiglio Ing. Carlos Roda |
| 10 de junio de 2006-Ciudad de Juan Lacaze | PmL como herramienta de fomento a la actividad empresarial Uruguaya. 24 participantes (empresarios y emprendedores de la región, No se proporcionó registro de participantes) | Ing. Viviana Rocco IQ. Gonzalo Blasona (Instituto Nacional de Calidad) |
| 19 de julio de 2006- lugar sin información | Seminario: Gestión de Residuos Sólidos en Uruguay. 32 participantes (1 CPmL-UY, 1 estudiante, 20 de empresas representando a 15 empresas, 10 sin identificar) | Sin Información |
| 25 de julio de 2006-lugar sin información | Sistema de Gestión 9 participantes (1 estudiante, 8 de empresas representando a 4 empresas) | Ing. Roberto Colatruglio |

Fuente: IPE 2005 (enero 2005 a enero 2006), IPE 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006), Fichas con firmas de asistentes.

    - Otra de las estrategias desarrolladas por la UA para mejorar la difusión de las actividades del Proyecto en el medio empresarial y gubernamental, consistió en la participación y en la co-organización con otras instituciones, de actividades afines a la temática del Proyecto. En tal sentido cabe mencionar:

  - Integración a la Mesa Nacional de PmL, coordinada por DINAMA, a partir del 12 de noviembre del 2004.

  - Taller de Educación Ambiental del Grupo Ambiental de Montevideo (IMM) (julio 2005).

  - Participación en los talleres del proyecto CYMA-GTZ desarrollados en la CIU (junio 2004 y 2005).

  - Participación en dos talleres de “Gestión de la Contaminación: Hacia una Estrategia Binacional para el Río de la Plata y su Frente Marítimo”(FREPLATA) (junio y diciembre 2005).

  - Participación en Seminario iberoamericano sobre desarrollo de la Productividad y  Competitividad Empresarial (Iberpymes) (mayo 2005).

  - Participación en Taller de Eficiencia Energética (Proyecto Ministerio de Industria, Minería y Energía – GEF).

  - Participación en el evento de la MNPml en Tacuarembó (octubre 2005).

  - Participación en el encuentro público privado de CYMA-GTZ (noviembre 2005).

  - Organización del Seminario de Gestión de Residuos Sólidos como actividad precongreso del V Congreso Nacional de AIDIS-URUGUAY y II Encuentro de la Ingeniería Nacional organizado por la AIU (octubre 2005).

  - Participación en la Mesa Redonda “Gestión Ambiental de Industrias” del V Congreso Nacional AIDIS-URUGUAY (octubre 2005).

  - Stand del Proyecto en la “Feria Internacional de Tecnologías de Medio Ambiente y agua”.

  - Presentación de Proyecto MDL de empresa CUCPSA.

  - Taller de Cierre – Programa de mejora de gestión 200 PyMEs (Unión de Exportadores del Uruguay)

  - Charlas temáticas de DIRSA-División de Residuos Sólidos de AIDIS Uruguay

  - Segunda Reunión Anual de las Asociaciones INSME 2006.

  - Seminario “Introducción a la toxicología Ambiental”

  - Presentación del programa Gestión Ambiental, Asociativa y Rentable. CNCS

    - En consecuencia, se consideró que la realización de una importante difusión de los resultados al finalizar el primer año de actividades constituiría una instancia fundamental para el éxito de la convocatoria de las actividades a desarrollar por el proyecto en el año 2006.

Los indicadores, evaluados a través de los medios de verificación, cumplen parcialmente, ya que hasta septiembre de 2006 se han visitado un total de 67 empresas (44 el 2005 y 23 hasta septiembre de 2006), no se proporcionó información para confirmar si son PyMEs o Grandes empresas. Por otra parte se han realizado un número superior de Talleres a los esperados.

Es importante señalar que el gran esfuerzo que se ve reflejado en las actividades realizadas no es consistente con los resultados alcanzados, respecto del interés demostrado por las empresas en participar. Esta situación en parte se puede explicar por lo nuevo del concepto de PmL para los empresarios uruguayos, pero también por la falta de un programa que se hiciera cargo de lo anterior, para seleccionar los canales e instrumentos de difusión y acercamiento a las empresas mas efectivos para el entorno local y que de manera planificada y focalizada permitiera dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Es altamente recomendable concentrar y reforzar los esfuerzos en visitas a PyMEs, a través de una adecuada selección de al menos 4 profesionales que estarán simultáneamente y coordinadamente visitando empresas. Para lograr que el equipo trabaje coordinada y focalizadamente se sugiere tener presente los siguientes aspectos:

  - A partir de la base de datos seleccionar las PyMEs a visitar, identificando los niveles gerenciales.

  - Definir que material se le hará entrega a los empresarios.

  - Confirmar citas sin entregar mayor información, la información técnica y financiera será entregada durante la visita.

  - Definir con los profesionales que realizarán las visitas el discurso y los productos que se le expondrán a los empresarios. Deben tener claro el alcance técnico y financiero. Se ha evidenciado en los registros que solo se promociona el curso de excelencia y no las asistencias técnicas sin estar en el curso, limitando mucho la participación de las empresas.

  - Se sugiere no hacer la visita técnica para evaluar oportunidades de PmL, cuando se realice la primera visita. La visita técnica debiera realizarse en una segunda instancia solo las empresas interesadas y con el propósito de conseguir su ingreso al proyecto.

  - Cada visita debe quedar registrada en una ficha donde estarán los datos de la empresa, e información a definir para poder hacer seguimiento de aquellos empresarios que se muestren interesados. Las fichas también son una oportunidad para conocer los temas de interés y los motivos para participar o no participar, es decir información para orientar y/o corregir las actividades del CPmL-UY.

  - Planificar el seguimiento de las empresas interesadas para realizar las visitas técnicas.

- Previo a la decisión de realizar charlas, talleres, seminarios de promoción y/o sensibilización se sugiere definir claramente el propósito del taller, para que una vez realizado pueda ser evaluado y contar con antecedentes que permitan mejorarlo y repetirlo o bien no repetirlo.

- Evaluar la posibilidad de trabajar con las PyMEs de manera sectorial por rubros de empresas en sectores prioritarios para el país. De esta manera se pueden conseguir interesantes economías de escalas pudiendo llegar a un número mayor de empresas simultáneamente.

- Establecer convenios de cooperación con cámaras o asociaciones gremiales de empresarios que permita promover entre sus agremiados el proyecto a través de charlas o talleres sectoriales y el CPmL-UY.

- Debido a la baja convocatoria se sugiere aumentar el número de charlas y talleres o bien actividades que permita llegar a grupos de empresarios, para dar a conocer el alcance y las oportunidades de participar en el Proyecto y dar a conocer el CPmL-UY.

- Dos  talleres anuales es insuficiente cuando los IPE resaltan la falta de conocimiento por parte de los empresarios de la PmL, esta circunstancia debiera incentivar al CPmL-UY tomar acciones por el doble o triple de lo planificado en materia de sensibilización.

# Actividad 1.5: Realizar un seminario anual para difusión de resultados.

#### Alcance

Esta actividad no está considerada dentro del Reglamento Operativo del Proyecto y por lo tanto no se encuentra descrito su alcance. Sin embargo se entiende que a través de un evento anual se dan a conocer los resultados alcanzados y al mismo tiempo permite promover el Proyecto y actividades del año siguiente.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

    - Concluidas las actividades del 1er curso modular en el mes de octubre de 2005, el CPmL-UY organizó un evento de difusión de los resultados obtenidos por las empresas participantes en la implementación de las oportunidades de PmL. El evento se realizó el 6 de diciembre de 2005 en el Hotel Sheraton, contó con la presencia del Sr. Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Arq. Mariano Arana, como principal orador y seguidamente, la Coordinadora Institucional del proyecto, Ing. Viviana Rocco presentó los resultados alcanzados.

    - Para el evento, de acuerdo a la documentación proporcionada, se cursaron 400 invitaciones a empresarios, autoridades de gobierno nacional y departamental, y agrupaciones empresariales, así como medios de prensa, logrando una asistencia de 36 empresas y un total de 74 participantes.

    - Según el CPmL-UY la presentación de los resultados obtenidos por las empresas resultó impactante para todos los asistentes, en particular en lo relativo a los beneficios económicos alcanzados en función de la inversión realizada. En base a ello el CPmL-UY resolvió centrar en este aspecto la difusión de las actividades del Proyecto en el año 2006 y la implementación de oportunidades de PmL.

    - Los resultados presentados fueron difundidos a través de tres notas de prensa.

El indicador evaluado, a través de los medios de verificación, no se cumple, ya que en el evento solo se logró la presencia de 36 empresas, un 40% menos del indicador, sin embargo se pudieron dar a conocer los resultados a otras empresas a través de medios de prensa escrita y electrónica, donde se destacaron los logros alcanzados por las empresa que participaron, lo que en parte podría compensar la falta de empresas asistentes al evento.

Es importante destacar que este es otro ejemplo de un gran esfuerzo realizado para organizar un evento importante, que logró comprometer la presencia de un Ministro de Estado como orador, se cursaron 400 invitaciones y solo se logra la participación de 74 participantes, donde aproximadamente solo le 49% son empresarios (el registro no muestra cuantas son PyMEs) el 36% son participantes relacionados con la UM el CPmL-UY o alumnos de PmL y el 15% restante son de diversos orígenes (consultores, bancos, prensa, etc.). Esta situación en parte se puede explicar por lo nuevo del concepto de PmL para los empresarios uruguayos, pero es importante cuestionarse aspectos relacionados con la comunicación y forma de contactos con aquellos que mas interesa que participen en estos eventos es decir las PyMEs.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Motivar a los representantes de las empresas para sean ellos quienes presenten los resultados de sus empresas. Con esto se persigue que los empresarios que asistan se sientan más representados al escuchar a sus pares y así sensibilizar a otros empresarios.

- Planificar los eventos con la debida anticipación, para que las invitaciones y su seguimiento permitan un trato personalizado enfocado a las empresas para conseguir cumplir con los indicadores de asistencia.

- Contactar con anticipación Asociaciones gremiales de empresas para promover masivamente el evento y conseguir PyMEs las cuales serán invitadas personalizadamente.

- Darle al evento una connotación Nacional e incluir en la lista de invitados PyMEs de provincia, los cuales eventualmente, dependiendo de los recursos disponibles e interés del Proyecto para que asistan, podrían ser apoyadas para cubrir los gastos de traslado y/o estadía en Montevideo.

- Es importante que el énfasis en la difusión del Proyecto en materia de asistencia técnica no solo se limite a destacar el ahorro de costos, ésta es una consecuencia de una estrategia de PmL y no el fin de la PmL, por el contrario limitaría y se estará tergiversando el real significado de la PmL. Es importante reforzar el concepto de ESTRATEGIA AMBIENTAL PREVENTIVA que se integra a los procesos, productos y servicios de las empresas para ser mas eficientes y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente (según ONUDI), lo cual ha sido presentado en las publicaciones hechas por el CPmL-UY, como por ejemplo en la Revista Uruguay con Ciencia, Nº 2 julio 2006.

- Tratar de reforzar las posibilidades de difusión de los resultados a través de medios masivos de comunicación escrita y en publicaciones periódicas de las Asociaciones Gremiales de Empresarios.

- Es altamente recomendable que en estos eventos, así como en el 2005, se consiga la participación de alguna autoridad ambiental, de esta manera se logra demostrar que la autoridad y el sector privado pueden tener visiones compartidas.

- Evaluar la posibilidad que en el evento anual se haga un reconocimiento mediante un galvano a las PyMEs que lograron implementar casos de PmL exitosos y difundirlo públicamente.

# Actividad 1.6: Elaborar y mantener una página Web.

#### Alcance

En el primer semestre del Programa se diseña una página Web, lo que permite difundir los componentes, las actividades, los alcances y detalles sobre los participantes y empresas, se difunde información técnica, tales como alternativas y proyectos de PmL en determinado sector industrial, cargas contaminantes antes y después de su implementación y los beneficios económicos logrados por ellos así como cualquier otra información más relevante del Proyecto o en torno a la PmL.

La UA busca empresas auspiciantes, interesadas en utilizar el espacio con fines publicitarios. Las empresas interesadas tienen relevancia y confiabilidad ante el Proyecto. Para difundir el Programa internacionalmente se identifican buscadores como Google, Yahoo, Altavista, entre otros.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

    - La página Web (www.cpml.com.uy) se encuentra operativa desde el mes de noviembre de 2005, habiéndose contratado el diseño y mantenimiento inicial a la empresa IWTG. La página ya figura en buscadores internacionales, y el registro de visitas a la página en el primer trimestre indica que se supera holgadamente el indicador establecido.

    - Según el registro de visitas, durante el primer semestre del 2006 se han registrado 2.824, de los cuales el 79% corresponden a visitas originadas en Uruguay.

    - La página Web se encuentra actualizada, mantiene información sobre las actividades a realizar y actores relacionados con el Proyecto, cuenta con contactos a otras paginas de centros.

    - Al finalizar el primer semestre de 2006 la página Web ya cuentan con un hipervínculo al sitio del CPmL-UY, estas paginas son: (i) www.ieem.edu.uy; (ii) Sócrates.ieem.edu.uy; (iii) www.um.edu.uy; (iv) www.cempre.org.uy; (v) www.aidis.org.uy; y (vi) www.eco-web.com. El CPmL-UY espera ampliar el número de hipervínculos durante el tiempo que quede del Proyecto.

El indicador evaluado, a través de los medios de verificación cumple por sobre las expectativas, ya que a través de los informes de ingresos registrados solo en el 1er semestre de 2006 ingresaron interesados uruguayos en 2.230 oportunidades. La página Web se encuentra en el buscador Google.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Definir y ejecutar un plan de acción para conseguir empresas auspiciantes, interesadas en utilizar el espacio con fines publicitarios, oportunidad que también se puede promover a través de la misma Pág. Web.

- Aprovechar de manera proactiva este medio para relevar información que le permita al CPmL-UY introducir mejoras orientada a los clientes respecto de los servicios y productos ofrecidos.

- Incluir las capacidades de equipos, adquiridos a través del Proyecto, con los que hoy cuenta en CPmL-UY para realizar mediciones a empresas. Esto puede servir para llegar a las empresas y motivarlas a participar en el Proyecto.

- Por el nivel de impacto que se ha podido medir la Pág. Web ha demostrado tener un gran potencial de difusión, por lo que resultaría beneficioso para el CPmL-UY y el proyecto poder utilizar mejor este medio.

- La Pág. Web debe permitir a los interesados tener acceso a todo lo que se ha generado a través del proyecto principalmente los resultados alcanzados.

# Actividad 1.7: Realizar un evento internacional de PmL en la finalización del Proyecto.

#### Alcance

Al final del Proyecto se realiza un evento internacional sobre Gestión Ambiental y Eco-eficiencia para difusión de resultados y experiencias, con la participación de otros Centros de PmL y la asistencia de empresas e instituciones nacionales e internacionales. En total se reciben unas 200 personas, entre los invitados extranjeros, empresas, investigadores y autoridades nacionales.

#### Evaluación y Grado de Avance

La evaluación de esta actividad deberá ser hecha al final del Proyecto.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Es importante considerar las experiencias aprendidas en la organización de los eventos, para alcanzar la asistencia esperada, entre asistentes nacionales e internacionales.

# Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 1.

Es importante señalar que el Componente 1 y sus actividades, dentro del modelo planteado implícitamente en el Proyecto, constituye los pilares sobre los cuales se construyen las Componentes 2 y 3. En consecuencia los indicadores de este componente y sus actividades no solo podrán medirse en el cumplimiento de los mismos, si no que también en el alcance y ejecución para permitir que las Componentes 2 y 3, y sus actividades tengan la oportunidad de cumplir sus indicadores.

Del análisis anterior se desprende que se espera que las actividades y los recursos disponibles en este componente se focalicen principalmente hacia los componentes 2 y 3, situación que no se visualiza claramente al analizar el alcance y resultados alcanzados por las actividades en su conjunto, lo que en definitiva hace que los indicadores de este componente no se cumplan o se cumplan parcialmente al momento de esta EMT.

En general las actividades relacionadas con el diseño y producción de material gráfico de promoción del Proyecto y artículos técnicos de difusión así como la página Web se encuentran ejecutados y en cumplimiento al verificar sus indicadores. Sin embargo los resultados alcanzados por las actividades donde ha sido necesario convocar la presencia de empresas, principalmente PyMEs, así como el contacto para concretar visitas a las empresas, actividades que en general buscan sensibilizar a los empresarios para que estos participen en el Proyecto (Componente 2), se ha notado un gran esfuerzo pero logrando una convocatoria por debajo de los indicadores. Con respecto a las visitas estas no muestran una consistencia a través del tiempo, ya que se ha enfocado principalmente a vender el curso de excelencia de formato anual, logrando visitar 67 empresas en dos años plazo en cual se esperaba se visitaran 120.

Según el 1er Informe de Progreso de Ejecución del Proyecto de junio de 2005 la explicación de la baja asistencia respondería a la coyuntura político-económica del país y al desconocimiento del concepto de PmL a nivel político y empresarial en el país y por lo nuevo del concepto de PmL para los empresarios uruguayos. Sin embargo conocidos estos antecedentes es importante que la UA incorpore estos datos para seleccionar los canales e instrumentos de difusión y acercamiento a las empresas más efectivos según el entorno local para que de manera planificada y focalizada se alcancen los objetivos del Proyecto.

Es importante destacar que la UA, en el IPE Año 2005, concluye que: “la contribución de este componente al logro del propósito no es muy eficaz tal como ha sido diseñado, por lo que será necesario revisar y ajustar las estrategias de sensibilización y difusión, para optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados en el presupuesto.”

Es en este sentido la UA realizó, en el segundo semestre del año 2005, con el apoyo técnico de la Lic. Patricia Schroeder, titular de la cátedra de Comunicación Corporativa de la Facultad de Comunicación de la UM un estudio de la imagen del CPmL-UY. El mismo se desarrolló, y abarcó las siguientes actividades: (i) Análisis interno, para definición de identidad corporativa; (ii) Análisis externo, focalizado en el estudio de la competencia; y (iii) Análisis FODA para comprender las diversas situaciones a las que se enfrenta el CPmL-UY.

Las conclusiones a las que llegó el estudio fueron las siguientes: (i) Falta notoriedad del Proyecto y el CPmL-UY dentro del público objetivo; (ii) las actividades para difundir los resultados del 1er año como talleres o presentaciones públicas son de impacto significativo en el Proyecto; (ii) No hay suficiente presencia del Proyecto en noticias de prensa; (iii) Hay un bajo número de alumnos en los cursos modulares y por tema; (iv) No se han promovido lo suficiente las Asistencias Técnicas. Dichas conclusiones y que dieron lugar a recomendaciones hechas en el segundo semestre de 2005 son consistentes y no difieren de las conclusiones a que se llega en la presente evaluación, un año después de dicho estudio.

En general las recomendaciones que se sugieren sean implementadas por la UA, en el marco de este Componente, se orientan por una parte buscar estrategias para reforzar la difusión de los beneficios de la PmL con una mayor sensibilización de los empresarios, en el marco del presupuesto y plazos del Proyecto.

# Componente 2. Desarrollo de la capacidad local.

Este Componente está enfocado a formar técnicos de empresas, consultores y profesores locales para fortalecer la oferta de servicios en eco-eficiencia/PmL, apoyar a las empresas en la implantación de innovaciones tecnológicas y promover la gestión ambiental eco-eficiente. Para ello, se contempla realizar las siguientes actividades: (i) Diseñar y realizar un curso modular por año sobre la metodología e implantación de PmL; (ii) Realizar 15 módulos de capacitación en temas específicos; (iii) Realizar talleres gerenciales en temas específicos; (iv) Desarrollar y mantener una base de datos; y (v) Desarrollar manuales, guías y materiales didácticos

Además este componente también representa una potencial fuente de ingresos para el futuro del Proyecto, a través de la participación de empresas y consultores dispuestos a invertir en capacitación, lo cual dependerá de la UA evaluar la estrategia para lograrlo.

Es importante señalar que, en base al Reglamento Operativo del Proyecto, hay una serie de acciones descritas dentro del alcance de este Componente y relacionadas con el curso modular, que posteriormente no quedan expresadas en actividades específicas dentro de este u otro Componente de manera explicita, y que resultan importantes para el éxito y concreción de dicho curso. En este sentido, el Reglamento Operativo señala que las actividades de capacitación deben ser planificadas con el tiempo suficiente para:

- Realizar una amplia licitación para contratación de los profesores y servicios,

- Elaborar los materiales y contar con la infraestructura,

- Promover y difundir los cursos adecuadamente, y

- La inscripción de un cupo mínimo de matrículas, que garanticen la viabilidad económica de cada curso.

Sobre la base de la documentación disponible para realizar esta evaluación y los antecedentes recopilados por el Consultor, se puede señalar que las respuestas del CPmL-UY respecto de las acciones señaladas anteriormente son las siguientes:

- Para reclutar profesionales/consultores nacionales con experiencia ambiental y que pudieran participar en el Proyecto, en Marzo de 2005 mediante un concurso público se llamó e Consultores en Medio Ambiente para capacitación y tutorías de proyectos se recepcionaron más de 100 CVs.

- Para la contratación de consultores y profesores internacionales el CPmL-UY tomó contactos con otros Centros en países de la Región como: Colombia, Brasil, Ecuador, Chile.

- En la Pagina Web del CPmL-UY se cuenta con una base de datos de los profesionales, docentes nacionales e internacionales.

- No se logró encontrar procedimientos o registros que dieran cuenta de los procesos de selección de los profesionales nacionales e internacionales que se encuentran participando en los cursos modulares.

- Se pudo verificar que solo en el año 2005 se firmaron contratos con profesionales internacionales, cuyo alcance estaba limitado a actividades, horas y plazos específicos e involucró a los siguientes profesionales: (i) Soraya Ribeiro; (ii) Wagner Gerber; (iii) Ángela Souza; (iv) Michel Gerbe y Carlos Duque.  Durante el 2006 no se han firmado contratos con ninguno de los 24 docentes (14 nacionales y 10 internacionales).

- Como consecuencia del bajo impacto obtenido por las actividades de difusión y sensibilización realizadas el año 2005, para promover la inscripción en el Curso Modular que se inició en mayo de 2005 (solo 3 PyMEs de un total de 6 empresas, con un total de 14 participantes), el año 2006 el CPmL-UY encargó al Departamento de Comunicaciones y Marketing de la UM la elaboración de un PLAN DE MEDIOS para promover el Curso modular que a partir de este año se denominó “Programa de Excelencia en PmL” orientado a promover dicho Programa y las demás actividades del Proyecto previstas para el año 2006. El Plan de Medios se inició el 15 de febrero y tuvo una duración de tres meses. El siguiente Cuadro muestra el alcance:

Cuadro 9: Plan de medios Programa de Excelencia 2006

| MEDIOS DE DIFUSION | ALCANCE |
| --- | --- |
| Radio |  |
| El Espectador | 5 menciones por día durante 3 semanas. |
|  | 2 menciones sábados y domingos durante 3 semanas |
| Sarandí | 5 mención por día durante 3 semanas |
| Prensa |  |
| El País | Economía y Mercado – pie de página. |
|  | El empresario-pie de página |
| Búsqueda | Pie de página |
|  | Galería – pie de página |
| El Observador | Suplemento Café y Negocios. |
| Vía Pública |  |
| HERES | 20 caras circuito Premium, 10 en shopping y 10 en la rambla. |
| Marketing |  |
| Encarte | Programa Excelencia en revista IEEM - 2000 ejemplares |
| Publicación | Avisos revista IEEM a página entera y pie de página – 2000 ejemplares. |
| Telemarketing | Contratación de pasante UM |

Fuente: IPE 1er Semestre 2006

- El CPmL-UY no ha realizado los cálculos de los costos del curso, así como de las otras actividades de capacitación por lo que no se ha podido determinar se estos han resultado rentables o no. Los ingresos asociados al curso versiones 2005 y 2006, fueron de US$ 20.100 y US$ 33.315, respectivamente.

De acuerdo al Marco Lógico, el siguiente Cuadro presenta las actividades, indicadores y medios de verificación para este componente. Su evaluación se realiza de acuerdo a la metodología descrita y sobre la base de la información recopilada por el Consultor durante la vista de campo y la documentación aportada por la UA.

Cuadro 10: Alcance Componente 2

| Actividades | Indicadores | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| - Diseñar y realizar un curso modular por año sobre la metodología e implantación de PmL. | - 18 multiplicadores capacitados al tercer año; - Diez consultores y 15 técnicos de empresas capacitados al año. | - Listas de participantes y egresados; trabajos de conclusión; documentación de las empresas sobre las oportunidades de mejora implementadas. |
| - Realizar 15 módulos de capacitación en temas específicos. | - Doce empresas y un consultor especializado por módulo. Lista de participantes. | - Documentación de los cambios propuestos en las empresas; contratos de prestación de servicios relacionados a la capacitación provista. |
| - Realizar talleres gerenciales en temas específicos. | - Un taller para 10 participantes al año. Listas de participantes. | - Documentación de los talleres. |
| - Desarrollar y mantener una base de datos. | - Una base de datos con los proveedores de servicios, productos de PmL, empresas e instituciones interesadas, actualizada anualmente. | - Base de datos y un informe anual de actualización. |
| - Desarrollar manuales, guías y materiales didácticos. | - Seis guías publicadas y disponibles en CD. | - Guías y materiales didácticos producidos. |
| Supuestos: - Se dispone del número mínimo de alumnos y empresas participantes. - Se han definido los requerimientos de capacitación y se cuenta con los capacitadores con perfil adecuado a la demanda. - Los empresarios demuestran interés en temas específicos y el rol de liderazgo en PmL. - Se dispone de personal calificado y los recursos de contraparte para la realización de las actividades. |  |  |

Fuente: Marco Lógico del Programa.

A continuación se presenta el análisis de cumplimiento y avance de las actividades e indicadores detallados en el cuadro anterior, a través de los medios de verificación señalados. El Alcance de cada actividad corresponde al descrito en el Reglamento Operativo del Proyecto.

# Actividad 2.1: Diseñar y realizar un curso modular por año sobre la metodología e implantación de PmL.

#### Alcance

Esta es una de las primeras actividades del Proyecto ejecutada ya que forma a consultores y multiplicadores nacionales en la metodología de PmL, de esta forma profesionales capacitados capacitan a nuevos profesionales y también de proveen asistencia técnica a PyMEs, a costos compatibles con los que se pueden pagar sin los subsidios. Este curso es realizado anualmente con la metodología “aprender haciendo”, generando habilidades práctica de trabajo en planta entre los alumnos y profesores de los módulos. También  se generan ejemplos de PmL en las empresas participantes, los cuales se utilizan en los programas de sensibilización y difusión del Proyecto.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- En el primer trimestre del 2005 se diseñó la primera versión del Curso modular, sobre la base del alcance y estructura de contenidos descritos en el Reglamento Operativo. El diseño estuvo a cargo de la consultora Ing. Marisse Keller en conjunto con la UA. El cual contaba con una estructura de 6 módulos y 22 temas distribuidos en 198 horas. El equipo docente estaba compuesto por 15 docentes, complementando las capacidades nacionales e  internacionales, ya que el 47% de los docentes eran nacionales y el 53% Internacionales. Se contrataron 8 tutores para guiar y acompañar a los alumnos en el proceso de implementación de proyectos PmL en las empresas. El detalle de la estructura del curso, que duró aproximadamente 6 meses, se muestra en el siguiente Cuadro:

Cuadro 11: Curso Modular 2005: Temario, carga horaria y docentes

| Módulo – Temas | Horas | Docentes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nacional | Internacional |
| PmL 1 30 |  |  |  |
| Introducción al Proyecto de PmL en Uruguay | 2 | --- | Ing. Marise Keller |
| Introducción a PmL | 12 | --- | MSc. Michel Gerber |
| Marco Legal | 8 | Dr. Marcelo Cousillas | --- |
| Relaciones Interpersonales y Liderazgo | 8 | Dr. Raul Lagomarsino | --- |
| PmL 2 52 |  |  |  |
| Gestión de Efluentes Líquidos | 16 | Ing. Julio Molinolo | --- |
| Emisiones Atmosféricas | 8 | --- | MSc. Endrigo P. Pereira |
| Manejo de Sustancias Peligrosas | 8 | MSc. Silvia Aguinaga | --- |
| Residuos Sólidos | 12 | --- | Dr. Carlos O. Duque |
| Ruidos | 8 | Dra. Elizabeth Gonzalez | --- |
| PmL 3 20 |  |  |  |
| Costos Ambientales | 12 | --- | Dr. João A. Allemand |
| Sistema de Gestión Ambiental y PmL | 8 | --- | Ing. Angela Souza |
| PmL 4 40 |  |  |  |
| Balance de Materiales y PmL | 16 |  | Dr. Carlos O. Duque |
| Administración de la Energía y PmL | 16 | Ing. Ricardo Gonzalez B. | --- |
| Identificación de Oportunidades de PmL | 8 | --- | MSc. Michel Gerber |
| PmL 5 36 |  |  |  |
| Seguridad, Análisis de Riesgo y PmL | 8 | --- | MSc. Marcelo Nehme |
| Salud Ocupacional y PmL | 4 | --- | MSc. Marcelo Nehme |
| Sistemas de Calidad y PmL | 4 | Ing. Yamandú Rodríguez | --- |
| Eco-diseño | 8 | --- | Dr. Wagner Gerber |
| Indicadores de PmL y Planes de Monitoreo | 12 | --- | Dr. Wagner Gerber |
| PmL 6 20 |  |  |  |
| Viabilidad Económica de proyectos de PmL | 12 | --- | Dr. João A. Allemand |
| Elaboración de Proyectos de PmL | 4 | --- | Dr. Wagner Gerber |
| Relaciones Humanas para la Innovación | 4 | Dr. Raul Lagomarsino | --- |
| TOTAL horas Curso | 198 |  |  |

Fuente: IPE año 2005.

- El primer curso modular se inició el 10 de Mayo de 2005, con una conferencia dictada por la Ing. Marise Keller, a la cual asistieron 28 profesionales, incluyendo técnicos de 15 empresas. Finalmente siguieron el curso modular 14 participantes, 6 de los cuales eran técnicos de empresas y los 8 restantes profesionales independientes. Se formaron entonces equipos de dos o tres integrantes, para la realización de los trabajos piloto en las 5 empresas, de donde provienen los técnicos inscritos en el curso: DIROX SA, JASPE SA., TUBACERO SA, MIR LTDA y URUKOR SA. La sexta empresa CESMART SA., no presentó un técnico al curso solo recibió la asistencia técnica, por lo cual no pago nada. De estas empresas solo 3 cumplían los criterios para ser PyMEs (JASPE SA., MIR LTDA y CESMART SA)

- El costo del curso 1ra versión 2005, fue de US$ 2.500 por participante, lo que da un valor hora de US$ 12,6. De los 14 participantes del curso 4 pagaron US$ 2.500, 5 pagaron US$ 1,500, 2 pagaron US$ 750, 1 pagó US$ 600 y 2 no pagaron.

- Para el curso del 2006 la UA, en base a la experiencia del 1er curso, contrató un consultor nacional que adaptó los módulos y temas dictados en el 1er curso, bajo la supervisón de la Ing. Marise Keller.  El Curso denominado, en esta 2da versión “Programa de Excelencia en PmL” quedó estructurado en 6 módulos y 26 capítulos/temas distribuidos en 184 horas. El equipo docente estaba constituido por 24 profesores, complementando las capacidades nacionales e  internacionales, ya que el 59% de los docentes son nacionales y el 41% Internacionales. Además se contrataron 8 tutores, cuya función es apoyar a los alumnos en Planta. El siguiente cuadro entrega la estructura de contenidos, horas y docentes de la versión 2006 del curso modular o Programa de Excelencia en PmL, que tiene una duración aproximada de 6 meses.

Cuadro 12: Curso Modular 2006: Temario, carga horaria y docentes

| Modulo | Nº | Capítulos | Hrs. | Profesores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nacional | Internacional |
| 1. Introducción a PML | 1.1 | Introducción a metodología de PmL | 12 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
|  | 1.2 | Marco legal ambiental de Uruguay | 8 | Marcelo Cousillas | --- |
|  | 1.3 | Relaciones interpersonales, liderazgo y creatividad | 4 | Diego Vallarino | --- |
| 2. Sistemas de Gestión Ambiental y Control de Desechos | 2.1 | Gestión del agua, efluentes líquidos y lodos | 12 | Julio Molinolo | --- |
|  | 2.2 | Gestión de residuos sólidos | 12 | Miguel Horta | Michel Gerber |
|  | 2.3 | Manejo de sustancias peligrosas | 8 | Silvia Aguinaga | Miriam Orbea |
|  | 2.4 | Contabilidad de la gestión ambiental | 12 | Ricardo Laporta | Graciela Scavone |
|  | 2.5 | Evaluación y control de emisiones atmosféricas | 8 | Patricia Simona | Eduardo Neto |
|  | 2.6 | Evaluación y control de ruidos y vibraciones | 4 | Pablo Cibulis | --- |
|  | 2.7 | PmL y certificación de SGA | 8 | Silvia Lamela | Ángela Sousa |
|  | 2.8 | Identificación de oportunidades de PmL | 8 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
| 3. Diagnóstico de PmL | 3.1 | Indicadores y Planes de Monitoreo de PmL | 8 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
|  | 3.2 | Balance de Materiales y PmL | 12 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
|  | 3.3 | Administración de la Energía Eléctrica y PmL | 8 | Ricardo G. Badano | Cesar Barahona |
|  | 3.4 | Eficiencia energética y PmL | 8 | Ricardo G. Badano | Cesar Barahona |
|  | 3.5 | Prioridad en PmL | 8 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
| 4. Proyectos PmL | 4.1 | Elaboración de Proyectos de PmL | 8 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
|  | 4.2 | Estudios de viabilidad económica de Proyectos de PmL | 12 | Maria Elena Scaffo | Ricardo Laporta |
| 5. Herramientas de Gestión Empresarial y PML | 5.1 | Gestión de producción | 4 | --- | Marcelo Nehme |
|  | 5.2 | Análisis de riesgo y PmL | 4 | Silvia Lamela | Ángela Sousa |
|  | 5.3 | Salud ocupacional, seguridad y PmL | 4 | Silvia Lamela | Luis Bertoto |
|  | 5.4 | Sistemas de calidad y PmL | 4 | Ricardo Xalambre | Marcelo Nehme |
|  | 5.5 | Evaluación de ciclo de vida, eco-diseño y eco-etiquetado | 8 | Santiago Mullin | Miriam Urso |
| 6. Mejoramiento Continuo PmL | 6.1 | Implementación y seguimiento de proyectos demostrativos de PmL | 4 | Héctor Ventimiglia | Wagner Gerber |
|  | 6.2 | Compromisos de la empresa y mejoramiento continuo | 4 | Diego Vallarino | Diego Rapetti |
| TOTAL Horas Curso |  |  | 184 |  |  |

Fuente: IPE 1er Semestre año 2006.

- El Programa de Excelencia en PmL se inició el 24 de Marzo de 2006 y finalizó el 1° de Septiembre de 2006. El Programa dio inicio con el módulo de Introducción a PmL, al cual asistieron 27 participantes, de los cuales 20 eran técnicos de empresas y los demás profesionales independientes. Finalmente siguieron el curso 16 participantes, 9 de los cuales fueron técnicos de empresas y 7 profesionales independientes. Se formaron entonces equipos de dos o tres integrantes, para la realización de los trabajos piloto en las 7 empresas, de donde provienen los técnicos inscritos en el curso: Aluminios del Uruguay S.A., DIROX S.A., HIDRINOX S.A., Baterías RADESCA S.A., LANASUR S.A, y LIMPAC Plastics S.A. y GEPAX S.A. De dichas empresas solo 2 empresas cumplen los criterios para ser calificada como PyME.

- El costo del curso en su 2da versión 2006, fue de US$ 5.500 por participante, es decir, el valor hora con respecto al año anterior, se incrementa en un 227%. De los 16 participantes del curso 3 pagaron US$ 5.500, 1 pagó US$ 5.325, 2 pagaron US$ 2,750, 2 pagaron US$ 1.575, 1 pagó 1.400, 1 pagó US$ 1.200 y 5 no pagaron.

- Llama la atención que a pesar que el curso implementa una metodología teórico práctica los programas de las dos versiones no detalla horas de trabajo en Planta, asociadas a los temas que se traten en clases.

- Respecto de las asignaciones de subsidios/becas durante las dos versiones del curso el Consultor no encontró documentado o un procedimiento que estableciera claramente los criterios para asignar subsidios/becas a los participantes y empresas, tampoco los registros donde se documentara la evaluación, de las personas que deciden que participantes merecen recibir becas/subsidios.

- De acuerdo a los registros que mantiene el CPmL-UY de las evaluaciones realizadas por los participantes de ambas versiones del curso, a través de la evaluación que se le hace a cada docente, se puede señalar que los niveles de satisfacción promedio respecto de: (i) Contenidos; (ii) Expositores; (iii) Condiciones ambientales y (iv) Valoración general.  En términos de  los contenidos, expositores y condiciones ambientales los promedios de satisfacción son 80%, 88% y 90% respectivamente. En promedio la valoración general del curso es del 80%.

- El diseño del Programa de Excelencia en PmL es eminentemente práctico lo cual enfrenta a los alumnos a la realidad de las empresas uruguayas lo cual resulta muy positivo e la formación de especialistas en PmL. Sin embargo la exigencia académica de tener que implementar en la empresa auspiciante tres proyectos de PmL limita el concepto de PmL a un concepto muy enfocado en aspectos financieros y la implementación de proyectos aislados de bajo costos en desmedro del concepto de “estrategia” de la PmL, lo anterior queda en los informes finales entregados.

- La metodología de capacitación teórico práctico que imparte el Programa de Excelencia en PmL se sustenta en la metodología de PmL de ONUDI, ya que se aplican los respectivos cinco manuales.  Como estos manuales no fueron diseñados para cursos como el Programa de Excelencia en PmL, requieren ser adaptados, para garantizar una sincronización entre los contenidos teóricos y su aplicación práctica a través de los manuales, en un plazo que no debiera superar los 6 meses.

- El resultado final al que llegan los alumnos al concluir el programa corresponden a 5 informes correspondientes a los 5 manuales. Para alguien que no ha seguido el curso resultan difíciles de entender ya que en algunos casos son tablas y números que no se explican por si mismas o no se entregan antecedentes adicionales que le permitan a un interesado entender su contenido.

Los indicadores previstos para esta actividad son: “18 multiplicadores capacitados al tercer año, 10 consultores capacitados por año y 15 técnicos de empresas capacitados al año”. Si bien el primer indicador tiene un plazo establecido al tercer año se asumirá, para efectos de esta evaluación que son 6 por año. Por lo tanto un primer análisis indica que para cumplir con estos indicadores cada curso debiera haber tenido un mínimo de 31 alumnos por curso por año, lo que no se pudo concretar el 2005 ni el 2006 con 14 y 16 alumnos respectivamente, mas aun ni siquiera ambos cursos superan lo esperado para un curso en un año. En términos de los capacitados, y habiéndose realizado dos versiones del curso “Programa de Excelencia  en PmL”, se esperarían que se encontraran 62 profesionales capacitados 12 multiplicadores, 20 consultores y 30 técnicos de empresas, sin embargo los registros de los cursos 2005 y 2006 indican que hasta la fecha hay 27 profesionales capacitados: 2 multiplicadores/docentes (UNIT y Fac. de Qca.), 10 consultores y 15 técnicos de empresas, es decir, en términos globales, un 44% de cumplimiento de los indicadores. En consecuencia hasta la fecha de la presente evaluación no se cumplen los indicadores de esta actividad. Es altamente probable que éstos no superen un cumplimiento del 50% al final del Proyecto, si no se extiende la finalización del Proyecto y se realiza el año 2007 dos cursos, uno por semestre.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones.

- De acuerdo a la experiencia en el uso de los manuales de ONUDI, para cursos similares al Programa de Excelencia en PmL, es altamente recomendable adaptar los manuales, para dejar solo 3 manuales en reemplazo de los 5, lo cual permite que el informe final sea un documento coherente e integrado. Este cambio permitirá darle mayor orden y agilidad al Programa, evitando la repetición de información  y permitiendo coordinar de manera sincronizada la componente teórica con la práctica.

- Lograr que el informe que entregan los alumnos al finalizar el curso se estructure en un solo documento coherente y en el cual se pueda realmente ver una ESTRATEGIA que sea presentada a la gerencia de la empresa.

- Lograr que en el informe final que presentan los alumnos, sean capaces de mostrar como resultado de la componente práctica del Programa la aplicación concreta de los siguientes conceptos:(i) “aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva”, (ii) estrategia integrada a procesos, productos y servicios, (iii)aumentar eficiencia; y (iv)reducción de riesgos a los seres humanos y el ambiente. En este contexto es aconsejable que los alumnos visualicen las oportunidades de PmL identificadas y aquellas que logren implementar como un medio y no como un fin. Como un medio para poder demostrar que los conceptos antes identificados se pueden aplicar.

- Las condiciones de participación de las empresas y los alumnos, es decir los términos de la relación que se comprometen a dar cumplimiento las partes, es decir entre el CPmL-UY y los participantes es altamente recomendable que sean todas documentadas a través de contratos. En este mismo sentido las empresas que participan deben saber antes de asumir el compromiso de entregar información a los alumnos para que puedan cumplir con el componente práctico del Programa, de lo contrario será muy difícil que participen, del mismo modo deben estar abiertas a difundir los resultados alcanzados públicamente.

- La figura del Tutor es importante que se entienda como aquel profesional facilitador para que puedan concluir exitosamente el Programa. Es un(a) profesional por curso y orientaría su gestión a: (i) Vínculo entre la Universidad y los alumnos; (ii) Vínculo entre el CPmL-UY y los empresarios participantes; (iv) vinculo entre los profesores y los alumnos; (v) mantienes los registros de asistencia y evaluaciones del Programa; (vi) mantiene seguimientote avance a la componente práctica de los alumnos (vii) revisa junto con los profesores respectivos el contenido de los manuales e informe final. Para atender los alcances técnicos, en aquellos aspectos donde se requiera, es recomendable que el profesor respectivo como parte del curso incluya visitas a empresas, para así mostrar en la practico los alcances y aspecto que posteriormente deberán desarrollar los alumnos por su cuenta.

- Sería recomendable que la estructura de contenidos del curso es decir los 6 módulos y las 26 materias/temas sean presentadas incorporando el trabajo práctico en las empresas en términos de tiempo esperado de dedicación y producto a ser entregado (manual asociado que debe estar completo) así como e informe final.

- Para saber si el Programa es o ha sido rentable es aconsejable que se hagan las estimaciones de costos reales. Tales antecedentes permitirán saber si el precio cobrado en la 2da versión del Programa es un precio adecuado y sostenible. Es importante tener presente que el subsidio otorgado a los alumnos del curso el 2005 representó el 23% del ingreso bruto mientras que el 2006 el 41%, pero significando un aumento real neto por alumnos de aproximadamente US$ 646.

- Para evitar confusiones en el cobro del curso es necesario documentar y definir criterios para la asignación de becas/subsidios y que cuenten con la no objeción del BID/FOMIN.

# Actividad 2.2: Realizar 15 módulos de capacitación en temas específicos.

#### Alcance

Durante el pre-diagnóstico del Proyecto la UM identificó algunos temas de interés para las empresas y autoridades del país, como son: (i) alimentos; (ii) curtiembres; y (iii) la industria cárnica. Otros temas de interés son el tratamiento de efluentes líquidos, la gestión de residuos sólidos, la gestión de energía en PyMEs, los sistemas de certificación y auditorías ambientales, entre otros. Para seleccionar los principales temas de capacitación que se realizan anualmente, la Junta Asesora discute y sugiere una lista priorizada de 5 temas, a partir de la propuesta de la UA, incluyendo los temas identificados por alumnos y clientes del curso modular.

A partir de un diagnóstico de las principales empresas interesadas, se conoce el estado de desarrollo de los temas de interés en planta, debilidades y fortalezas, para diseñar módulos de capacitación que consideren el interés y condiciones reales, así como para formular los Términos de Referencia para contratación del consultor adecuado. Los talleres previstos en el Componente 1 y los cursos de módulos para gestión ambiental con PmL permiten identificar los temas de interés más relevantes y el diseño del módulo.

De los 15 módulos previstos durante los 3 años del Proyecto, 9 serán dictados por consultores internacionales y 6 por profesores nacionales. La capacitación deberá seguir los métodos “aprender haciendo”, para lo qué se prevén visitas de los profesores a las empresas para hacer el seguimiento de la aplicación de las técnicas enseñadas. Para esto también se prevé visitas a las empresas participantes.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- Teniendo en cuenta la falta de conocimiento a nivel local acerca de la metodología en PmL, el 23 de mayo de 2005 se desarrolló como primera actividad de capacitación un Curso de Introducción a PmL, dirigido especialmente a profesores nacionales del curso modular y tutores, el cual estuvo a cargo de la Ing. Marise Keller, consultora técnica del proyecto.

- Para planificar los siguientes módulos, el 23 de junio de 2005, se convocó a la Junta Asesora con el objetivo de identificar por lo menos cinco temas de interés para las empresas. Del taller realizado surgieron los siguientes temas: (i) Marco Legal Ambiental y PmL; (ii) Gestión de residuos sólidos industriales; (iii) PmL en el sector de la Construcción; (iv) Uso eficiente de la Energía en procesos industriales; (v) Competitividad del sector cárnico en base a PmL; (vi) El Sector agro-exportador y la mayor competitividad con PmL.

- Para planificar los módulos de capacitación del año 2006 el CPmL-UY no convocó a la Junta Asesora. Sin embargo el CPmL-UY para concretar la planificación de cursos cortos de capacitación aplicada a partir del 2do semestre de 2006 tomó en consideración las evaluaciones de los cursos dictados y las opiniones, sugerencias y recomendaciones dadas en reuniones realizadas con distintos actores (docentes, tutores, consultores y empresarios), antecedentes que le sirvieron de base para definir los módulos. De dicha forma surgieron los siguientes temas: (i) Eco-eficiencia en uso y re-uso de agua–28 horas; (ii) Gestión eco-eficiente de residuos sólidos–28 horas; (iii) Eco-diseño y eco-etiquetado–12 horas; (iv) Sistemas de gestión integrados–12 horas; (v) Eco-eficiencia en sistemas de vapor–28 horas; (vi) Eco-eficiencia en sistemas de aire comprimido–28 horas; (vii) Eco-eficiencia en sistemas de refrigeración–28 horas; (viii)  Aprovechamiento de energía sola –12 horas; (ix) Eficiencia de motores eléctricos–12 horas.

- Cabe señalar que el CpML-UY realiza esfuerzos para coordinar con la Mesa Nacional de Producción más Limpia así como con el proyecto CYMA-GTZ, para evitar la superposición de temas a abordar en los cursos/módulos. También se realizaron contactos con las siguientes agrupaciones empresariales: Cámara Frigorífica; Cámara de Autopartes; Cooperativas Agrarias Federadas; Cámara de Productos de Madera y Afines; Cámara de la Construcción y Asociación de Promotores Privados de la Construcción.

- El siguiente cuadro detalla los módulos de capacitación desarrollados en el año 2005 y 2006  en la sede del CPmL-UY:

Cuadro 13: Módulos dictados

| Fecha |  | Módulo | Docente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/05/2005 | Introducción a la metodología PmL (sin registro de asistencia) | Ing. Marise Keller (Brasil) |
| 2 | 26 y 27/09/2005 | Compostaje de Residuos Industriales (sin registro de asistencia) | MSc. Soraya Ribeiro (Brasil) |
| 3 | 3,4 y 5/10/2005 | Gerenciamiento de Residuos y PmL en la Construcción (sin registro de asistencia) | Dr. Wagner Gerber (Brasil) |
| 4 | 31/10 y 1/11/2005 | PmL como herramienta de mejora continua (sin registro de asistencia) | Ing. Ángela Vicente Souza (Brasil) |
| 5 | 14y15/11/2005 | Gestión de Residuos Industriales y PmL (sin registro de asistencia) | Dr. Michel Gerber (Brasil) |
| 6 | 23 a 25/05/2006 | Emisiones atmosféricas (12 participantes)* | Ing. Jose E. Pereira Nieto |
| 7 | 20 a 22/06/2006 | Eficiencia Energética (27 participantes)* | Ing. Cesar Barahona |
| 8 | 9y10/ 08/ 2006 | Eco diseño y análisis de ciclo de vida (14participantes)* | Sin información |
| 9 | 4 a 6/09/ 2006 | Gestión de Residuos Sólidos (13 participantes)* | Sin información |

Fuente: IPE año 2005, Registros de asistencia, IPE 1er semestre 2006.

*: Los registros de asistencia no permiten saber que asistentes son de empresas o consultores entre otros.

- Es importante señalar que de acuerdo a lo señalado en los Informes de Progreso de Ejecución, ninguno de los 9 cursos identificados en la tabla anterior han considerado la metodología de capacitación “aprender haciendo”, en consecuencia no se realizaron visitas de los profesores a las empresas, para mostrar de manera practica la aplicación de las técnicas enseñadas

- Si bien el CPmL-UY reconoce en sus informes la conveniencia de concentrar la oferta de actividades en aquellas que permitan una diferenciación significativa debido a su nivel de excelencia técnico, esto ya estaba previsto e indicado en el Reglamento operativo del Proyecto. Sin embargo el esfuerzo debe, además, concentrarse en que sean las PyMEs las principales beneficiadas.

Previo al análisis del cumplimiento del indicador, es importante señalar que esta actividad cuenta con un indicador incorporado en el título de la actividad, es decir: “15 módulos de capacitación”, y el indicador propiamente tal que señala: “12 empresas y un consultor especializado por modulo”. Si se considera el número de cursos/módulos dictados en los dos años de Proyecto se han realizado 9 de un total de 10 esperados, podría decirse que si bien no es un 100% es un buen resultado. Sin embargo respecto a las 12 empresas y 1 consultores especializados que se esperaba asistieran por curso/módulo, se puede señalar que han asistido un total de 66 participante a 4 módulos (los otros módulos no cuentan con registro de asistencia) sin embargo: (i) las listas de participantes disponibles no incluyen información respecto a la procedencia profesional, empresarial u otra de los participantes, es decir no se puede confirmar cuantos de los participantes representan PyMEs y cuantos consultores en los 9 cursos; y (ii) los cursos/módulos no aplicaron la metodología aprender haciendo, lo que limita la transferencia de conocimientos en el ámbito de problemas reales de las PyMEs.

Por lo tanto, y considerando el plazo de cierre de la presente evaluación, se puedo verificar que esta actividad se encuentra en ejecución, y que se están tomado las medidas en términos de focalizar los cursos/módulos a contenidos y sectores prioritarios incorporando la metodología aprender haciendo.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Consistente con lo ya identificado por la UA, es altamente recomendable focalizar la orientación y contenido de los módulos/cursos, por una parte hacia sectores prioritarios, entre los cuales se encuentran la PyMEs relacionada al sector agro-exportador. y por otra a temas relacionados con energía, debido a la crisis sufrida en el país y la necesidad de fomentar el ahorro de energía, así como el desarrollo de fuentes alternativas, resultan ser temas de alto interés para aquellos sectores que consumen mucha energía y/o aquellos que quieran ahorrar. Por otra parte también resultan de interés aquellos temas vinculados al uso eficiente de agua y manejo de residuos sólidos.

- Utilizar estos cursos para promover la asistencia técnica entre la PyMEs, difundiendo los alcances de la asistencia técnica y la aplicación de las fichas de inscripción a las PyMEs asistentes.

- Diseñar un formato de lista de asistencia a cursos, talleres, seminarios etc., el cual contenga TODA la información necesaria para que permita la verificación de los indicadores.

- Es importante tener presente que el éxito de los cursos dependerá en gran medida del expositor, el cual se recomienda sea seleccionado por sus conocimientos teóricos, técnicos y experiencia en el sector o tema  a tratar. Al tener una componente práctica requerirá del expositor un cabal conocimiento de los procesos productivos.

- Evaluar correctamente los costos de los cursos para fijar un valor de mercado que al menos permita pagar todos los costos pero que no sea alto para garantizar la participación de las PyMEs.

- Elaborar un programa de módulos hasta la finalización del Proyecto que garantice que se dará pleno cumplimiento al indicador considerando el alcance descrito en el Reglamento Operativo.

- Reactivar la participación de la Junta Asesora, para este tema.

# Actividad 2.3: Realizar talleres gerenciales en temas específicos.

#### Alcance

Cada año se realiza un curso-taller para gerentes y líderes, para apoyar determinados procesos en empresas o sectores, tales como Acceso a Mercados Verdes, Certificación de Procesos y Productos, Formación de Líderes Ambientales, Responsabilidad Social Corporativa, Estudios en la Cadena de Producción, Ciclo de Vida de Productos y Comercialización. El taller tiene como objetivo informar y también planificar actividades que conlleven a la elaboración de proyectos de desarrollo en los temas definidos o elegidos en los mismos. La selección de los temas será realizada por las asociaciones de la producción aliadas al Proyecto, grupos de 10 o más empresarios o aún por sugerencia de la Junta Asesora.

Se utilizan expertos locales, nacionales u otros aliados del Proyecto, tales como las certificadoras, asociaciones de empresas o sectores. Los mismos serán seleccionados por la UA en base a una lista corta de 3 expertos por tema, a partir de la base de candidatos calificados confeccionada según ya se indicó. Se espera una contribución por empresa a la recuperación de parte de los costos de los talleres de US$ 100 por empresa, cobrado como forma de inscripción.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- El 17 de noviembre de 2005 se desarrolló el Taller de Mantenimiento Preventivo, en conjunto con la empresa Import Trading. El mismo contó con la asistencia de 14 participantes, incluyendo miembros de 6 empresas e instituciones públicas, sin embargo

- El 15 de marzo de 2006 se organizó en el IEEM el taller “Visión empresarial de PmL”, con el objetivo de que los propios empresarios presentaran los beneficios que obtuvieron sus empresas al participar del Programa de Excelencia en PmL 2005. El mismo contó solamente con 14 participantes, no hay antecedentes disponibles para confirmar que numero del total de asistentes correspondían a gerentes de empresas o lideres.

El indicador previsto para esta actividad es: “Un taller para 10 participantes al año”. De acuerdo a la documentación proporcionada este indicador se está cumpliendo ya que se han realizado los dos talleres correspondientes al los dos primeros años del Proyecto, a los cuales han asistido un total de 28 participantes para un totales esperado de 20 asistentes. Sin embargo y de acuerdo al alcance descrito en el Reglamento Operativo no ha sido posible identificar que numero de los asistentes corresponden a gerentes de PyMEs o líderes. Complementariamente cabe señalar que en los dos talleres realizados no se tocó ninguno de los temas previstos en el Reglamento Operativo, el primer tema tiene una orientación a los procesos y específico y el segundo sobre PmL calza mejor dentro del componente de sensibilización de este Proyecto. Por el alcance de los temas tratados, da la impresión que la UA no comprende plenamente el alcance de esta actividad, ya que los temas propuestos están orientados a brindar apoyo y la oportunidad a algún sector empresarial para abordar temas de su interés en materias de gestión y comercial, entre los temas planteados o alguno relacionado.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Programar en el más breve plazo el curso que falta y asegurar las presencia de gerentes y/o lideres, es impórtate que el CPmL-UY visualice a través de estos talleres la oportunidad para apoyar determinados procesos en empresas o sectores relacionados con alguno de los siguientes temas: Acceso a Mercados Verdes, Certificación de Procesos y Productos, Formación de Líderes Ambientales, Responsabilidad Social Corporativa, Estudios en la Cadena de Producción, Ciclo de Vida de Productos y Comercialización.

- Diseñar un formato de lista de asistencia a cursos, talleres, seminarios etc., el cual contenga TODA la información necesaria para que permita la verificación de los indicadores.

- Reactivar la participación de la Junta Asesora, para este tema.

# Actividad 2.4: Desarrollar y mantener una base de datos.

#### Alcance

Se desarrollará una Base de Datos sobre PmL y eco-eficiencia, en donde el público interesado se suscribe por INTERNET y hace consultas por temas, consultoría, servicios, productos, alternativas técnicas y tecnológicas, obtiene los mejores resultados de indicadores en el país o en el mundo.

Además, todos los resultados de cursos de asistencia técnica son sistematizados en forma de indicadores por empresas y sectores empresariales, clientes y no clientes del Proyecto. Asimismo, las estadísticas de las soluciones empleadas, recursos ahorrados y todo lo que se haya logrado son sistematizadas y compiladas en el tiempo, espacio y sector empresarial.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a los informes proporcionados al Consultor, los cuales dan cuenta sobre el progreso del Programa, la información recopilada y los antecedentes proporcionados a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- Hasta la fecha la base de datos, de acuerdo al alcance descrito en el Reglamento Operativo del Proyecto, no se ha desarrollado.

- El CPmL-UY ha identificado la demanda de acceso a información técnica especializada en PmL, principalmente de los profesionales que se capacitan en el Proyecto. Lo que ha llevado al CPmL-UY a plantear en su IPE la necesidad real de establecer un Centro de Información dentro del CPmL-UY que ofrezca este servicio junto con el acceso a la base de datos, para lo cual UA considera que debería contratarse un técnico que desarrolle y actualice periódicamente la base de datos y que además se ocupe de la gestión de dicho Centro de Información, con el apoyo de un pasante.

El indicador previsto para esta actividad es: “Una base de datos con los proveedores de servicios, productos de PmL, empresas e instituciones interesadas, actualizada anualmente”. Ninguno de los medios de verificación está disponible (base de datos y un informe anual de actualización), lo que confirma que el indicador hasta la fecha no se ha cumplido.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- La base de datos como está planteada no se justifica del todo, ya que el mismo alcance se puede concretar a través de la Página Web, incluso algo del contenido a desarrollar en la base de datos ya está contenida o se puede completar. Mas aun para desarrollar el contenido descrito en el indicador (proveedores de servicios, productos de PmL, empresas e instituciones interesadas) no se justifica disponer de recursos para una base de datos ya que los mismos se pueden poner a disposición de los usuarios a través de la Página Web, además la información disponible para los contenidos de interés no será de un volumen que justifique una base de datos.

- El interés del CPmL-UY de crear un Centro de Información agrega mucho más valor que la base de datos y tiene un efecto multiplicador en la difusión de la PmL.

- Es muy importante que, consecuentemente con lo expuesto en los dos puntos anteriores, el CPmL-UY  en el mas breve plazo desarrolle y presente al BID/FOMIN para su no objeción el alcance del Centro de Información, considerando el fortalecimiento de la Página Web con información relacionada al menos con: proveedores de servicios, productos de PmL, empresas e instituciones interesadas

- Revisar la redacción del Indicador para que refleje los cambios y mejore la consistencia con el alcance de la actividad.

# Actividad 2.5: Desarrollar manuales, guías y materiales didácticos.

#### Alcance

Se editan guías con las experiencias internacionales y locales más exitosas, describiendo las metodologías y técnicas implementadas durante el Proyecto, así como sistemas que permitan realizar diagnósticos on-line para los programas de eco-eficiencia.

Empleando la experiencia nacional, así como de otros Centros de PmL, se desarrollan 6 manuales y/o guías sobre técnicas de PmL en los principales sectores industriales, considerando ejemplos locales, entre ellos, el sector de la industria de carnes, curtiembres, laneras, agroindustria y alimentos e industria química u otros de interés local a elegir durante los tres años de Proyecto.

El CD para implementación de Programas de Eco-eficiencia tendrá los manuales de implementación y se constituye en una herramienta de consultoría.

Para la edición de las guías y manuales, así como la formación de capacidades locales en la implantación de Programas de Eco-eficiencia, la UA conseguirá y adquirirá materiales de consulta, tales como libros, revistas, guías de otros países, CDs, videos y todo el material de apoyo necesario disponibles en otro Centros de PmL en países de la región. Las guías y Manuales serán vendidos al precio estimado de US$ 100 por guía o manual.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2006, se prevé la elaboración de 3 guías temáticas que estarán disponibles al final del año. Según lo informado por el CPmL-UY estas guías se encuentran en proceso de elaboración.

- Los temas que se tienen previstos para la elaboración de Guías son: (i) Marco Legal, (ii) Emisiones atmosféricas; (iii) Energía Eléctrica; (iv) Gestión de aguas en procesos; (v) Gestión de residuos en procesos productivos, y (vi) Producción mas Limpia.

- El CPmL-UY tiene previsto que durante el segundo semestre del 2006, la contratación de profesionales capacitados por el proyecto que realicen la revisión, actualización del material de los cursos y su adaptación en la forma de guías y manuales, bajo la supervisión de la Consultora Técnica.

- En el Reglamento Operativo, el proyecto prevé la compra de material bibliográfico específico a cargo de FOMIN. Las compras realizadas a la fecha han sido por compra directa, a cargo de la UM, puesto que ha resultado imposible conseguir cotizaciones de diferentes proveedores en temas tan especializados, no disponibles además en plaza. El siguiente es el listado de material adquirido hasta el primer semestre del año 2006:

- Manual for the Preparers and users of eco-efficiency indicators.

- Guidebook on promotion of sustainable energy consumption.

- End-use energy efficiency and promotion of a sustainable energy future.

- Renewable energy and energy efficiency in Latin America and the Caribbean: constraints and prospects.

- Water and wastewater reuse.

- Tratamento de esgotos domesticos.

- Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil LTC.

- Meio Ambiente, poluição e reciclagem.

- Manufatura ambientalmente consciente.

- Gestâo dos resíduos de construção e demolição no Brasil.

- Avaliação ambiental de processos industriais.

- Gerenciamento de projetos Qualitymark.

- Reuso da água.

- Prevenção e controle da poluição nos setores energético, industrial e de transporte Interciência.

- Metodologia de educação ambiental para indústria Santa Clara.

- Água na indústria.

- El CPmL-UY está permanentemente incorporando material bibliográfico que recibe en carácter de donación por diferentes instituciones nacionales y regionales.

El indicador previsto para esta actividad es: “Seis guías publicadas y disponibles en CD”. Ninguno de los medios de verificación está disponible (Guías y materiales didácticos), lo que confirma que hasta la fecha de la presente evaluación, no se ha dado cumplimiento parcial o total del indicador.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Es necesario que el CPmL-UY revise el alcance y contenidos, que serán desarrollados en las Guías para que éstas sean consistentes con los sectores y temas que el mismo CPmL-UY ha identificado como importantes para desarrollar en la Actividad 2.2 donde en el IPE del 1er Semestre del año 2006 señala que el  sector agro-exportador está entre los prioritarios y que los temas relacionados con energía, debido a la crisis sufrida en el país y la necesidad de fomentar el ahorro de energía, así como el desarrollo de fuentes alternativas, resultan ser temas de alto interés para aquellos sectores que consumen mucha energía y/o aquellos que quieran ahorrar. Por otra parte también resultan de interés aquellos temas vinculados al uso eficiente de agua y manejo de residuos sólidos.

- Es recomendable que las guías a elaborar utilicen y se elaboren, sobre la base de otras guías ya elaboradas en centros de PmL de la región, para juntos con empresas locales evaluar que modificaciones o temas pueden ser parte de las adaptaciones y/o modificaciones, las cuales serán realizadas por un especialista del sector y/o de los temas a tratar. Es importante que los especialistas sean profesionales de basta experiencia para que utilicen términos, conceptos y puedan hacer referencia a procesos y casos locales.

- Los títulos del material bibliográfico adquirido como aquel que ha sido donado requieren que se den a conocer de manera masiva, como la Pagina Web, para fomentar su uso y consulta de manera controlada por el CPmL-UY.

# Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 2.

Respecto del grado de avance y cumplimiento de este Componente, es importante señalar previamente, en términos generales que el esfuerzo realizado por parte de la UA, para conseguir cumplir con los indicadores no se tradujo en los resultados esperados y quizás los seis meses en contra con los que se ejecuta este Proyecto este afectando sus resultados. Además el manejo de la documentación y registros que no ha sido bien llevado, lo cual no facilita la completa documentación de los eventos y verificación de los indicadores, principalmente durante el primer año del Proyecto y lo cual ahora se está corrigiendo. Otro aspecto que surge de la evaluación y que no ha contribuido con la ejecución del Proyecto es lo confuso de su diseño el cual cuenta con un Reglamento Operativo poco amigable para la UA y que además no es 100% consistente con el Marco Lógico en actividades e indicadores, generando confusión y dispersión en la ejecución de las actividades.

De las cinco actividades previstas en este Componente ninguna está cumpliendo completamente con los indicadores previstos. En términos de los capacitados, y habiéndose realizado dos versiones del curso “Programa de Excelencia  en PmL”, se esperarían que se encontraran 62 profesionales capacitados 12 multiplicadores, 20 consultores y 30 técnicos de empresas, sin embargo los registros de los cursos 2005 y 2006 indican que hasta la fecha hay 27 profesionales capacitados: 2 multiplicadores/docentes (UNIT y Fac. de Qca.), 10 consultores y 15 técnicos de empresas, es decir, en términos globales, un 44% de cumplimiento de los indicadores.

Se han realizado 9 de un total de 10 cursos/módulos de capacitación en temas específicos esperados para los dos primeros años. Sin embargo respecto a las 12 empresas y 1 consultores especializados que se esperaba asistieran por curso/módulo, se puede señalar que han asistido un total de 66 participante a 4 módulos (los otros 5 módulos no cuentan con registro de asistencia) sin embargo: (i) las listas de participantes disponibles no incluyen información respecto a la procedencia profesional, empresarial u otra de los participantes, es decir no se ha podido confirmar cuantos de los participantes representan PyMEs y cuantos consultores en los 9 cursos; y (ii) los cursos/módulos no aplicaron la metodología aprender haciendo, lo que limita la transferencia de conocimientos en el ámbito de los temas específicos para los cual está previsto.

Se han realizado 2 talleres correspondientes a los 2 primeros años del Proyecto, a los cuales han asistido un total de 28 participantes para un total esperado de 20 asistentes. Sin embargo y de acuerdo al alcance descrito en el Reglamento Operativo no ha sido posible identificar que numero de los asistentes corresponden a gerentes de PyMEs o líderes, para los cuales estaban previstos estos talleres. Complementariamente cabe señalar que en los dos talleres realizados no se tocó ninguno de los temas previstos en el Reglamento Operativo.

Lamentablemente el esfuerzo realizado el 2006 no se vio reflejado en los resultados alcanzados un claro ejemplo fue la inscripción de participantes, para el Programa de Excelencia en PmL, ya que, después de una intensa campaña de medios, solo se logró incrementar el total de inscritos en 14% (14 el 2005 v/s 16 el 2006) y se redujo la participación de PyMEs de 3 en el 2005 a solo 2 el 2006, para un total de 12 empresas en los dos años. Sin duda que estos resultados después de todo el esfuerzo realizado dan lugar a los siguientes comentarios:

- En Uruguay las PyMEs que no exportan o no tienen aspiraciones de hacerlo no visualizan en la PmL un valor agregado para competir en el mercado local. Las PyMEs que exportan son una minoría. En este sentido solo las empresas sobre 99 empleados y que facturan más de US$ 5.000.000 cuentan con incentivos (ambiéntales y productivos) y recursos humanos para participar.

- Las estrategias utilizadas durante los años 2005 y 2006 no han considerado la realidad de la mayoría de las PyMEs en Uruguay, para sensibilizarlas y diseñar cursos acordes a su realidad e intereses.

- Las campañas de difusión no se han hecho con la debida anticipación (Plan de medios 2006 se inicia el 15 de Febrero del 2006 y el programa de Excelencia se inicia el 24 de marzo de 2006).

- Las campañas se han orientado a una comunicación masiva donde las PyMEs no se han sensibilizado o no han entendido los mensajes, para tomar una decisión, solo con la información proporcionada para contactar al CPmL-UY e inscribirse.

- Las campañas no se han preocupado de fortalecer estrategias orientadas al contacto personalizado, para llegar a las PyMEs, a través de convenios/acuerdos con gremios de empresarios, reuniones con grupos reducidos o sectores de empresas, reuniones con empresas individuales, etc.

# Componente 3. Implementación de PmL en PyMEs

Las lecciones aprendidas en los cursos de capacitación son plasmadas en las empresas de Uruguay, con asistencia técnica de consultores nacionales y extranjeros, para realizar experiencias piloto y ejemplos de cómo obtener beneficios con PmL.

Los criterios para selección de las PyMEs beneficiarias del Proyecto, son: (i) ser pequeñas o medianas empresas de acuerdo a la definición de este reglamento; (ii) estar legalmente constituidas, con funcionamiento autorizado por las autoridades uruguayas; (iii) pertenecer a sectores de alto impacto ambiental en la región, ya sea por su potencial contaminante, o por el número de empresas, por la ubicación de las mismas o, preferiblemente por la combinación de los tres aspectos; (iv) pertenecer a sectores de actividad que tengan relevante importancia económica para la región y el país; (v) manifestar interés en cumplir la normativa ambiental y presentar dificultades para desarrollar soluciones definitivas y económicamente viables; (vi) declarar estricta adhesión a la legislación ambiental y a las condiciones de participación definidas por el Proyecto; (vii) firmar un contrato con el OE aceptando que determine las condiciones del mismo, entre ellas la anuencia para la realización del diagnóstico de forma participativa con los consultores, el co-financiamiento de las oportunidades de mejoramiento definidas en el plan de Producción más Limpia y aprobado por la gerencia, y la autorización para la publicación y difusión de resultados; (vii) cumplir con los cronogramas definidos previamente o, en su defecto, solicitar oficialmente a la Dirección del OE un plazo adicional cuando ocurran condiciones inesperadas que retrasen las obras o modificaciones planificadas; y, (viii) efectuar los pagos debidos al OE, de acuerdo a lo estipulado en los convenios.

Las empresas elegibles para proyectos piloto y asistencia técnica llenan una solicitud estandarizada por la UA. La solicitud es evaluada técnicamente mediante una pre-auditoría en planta, realizada por consultores calificados y/o técnicos de la UA. De acuerdo a estas observaciones, el equipo recomienda los servicios a ser realizados, un cronograma, materiales y recursos necesarios para la realización de los mismos. Sobre esta base, el Director de Proyecto elabora un modelo de contrato.

El contrato de realización del proyecto piloto y de asistencia técnica deberá incluir los siguientes elementos: (i) caracterización de los servicios que se van a realizar, así como los recursos, análisis, número de visitas en planta, entre otros, que se requieren para el logro de los objetivos de la asistencia técnica; (ii) caracterización técnico-económica de los componentes o actividades de la asistencia técnica; (iii) procedimientos para el cumplimiento de toda la legislación relevante (medio ambiente en particular) y cuáles de éstos pueden ser realizados por la asistencia técnica brindada en el contrato; (iv) definición del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto de asistencia técnica; (v) las condiciones que regulan la difusión de los resultados del proyecto; (vi) detalle de las garantías ofrecidas por el beneficiario y del contratado; y, (vii) condiciones para la rescisión del contrato. Cada contrato deberá, además, especificar la naturaleza, el valor y el cronograma de pagos de la contribución de contraparte.

Cada una de las PyMEs que ingrese al Proyecto para ejecutar proyectos piloto y recibir asistencia técnica, recibirá el beneficio de hasta el 50% de todos los costos de la consultoría, incluyendo consultor, análisis físico-químicos y demás costos. Gastos con equipos no pueden sobrepasar el 20% de valor total aportado por el FOMIN. Las grandes empresas, eventualmente pueden tener acceso al servicio, pero pagan el 100% de la consultoría.

Al firmarse uno o más contratos, la UA abre una cuenta específica para este componente, cuyos fondos se irán desembolsando de los recursos del Proyecto y de la contraparte correspondiente, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en los contratos.

El no cumplimiento de determinadas condiciones del contrato o retraso en los pagos por parte de la empresa contratante por un período superior a un mes resulta en la suspensión de servicios. Si el retraso es superior a tres meses, los recursos destinados a la empresa son utilizados en otra que solicite y califique para recibir los servicios de asistencia técnica del Proyecto. La empresa no cumplidora contrae una deuda con el OE, correspondiente a los recursos recibidos del Fondo del Proyecto.

Durante la realización de los proyectos piloto y de asistencia técnica, la UA apoya en todo lo que se refiere a procedimientos y contratación de servicios de consultoría. Además, vela sobre el cumplimiento del cronograma acordado y de los criterios definidos en el Proyecto. Para esto el OE nombra un Comité Técnico, asesorado por un consultor técnico de larga duración, contratado según se indica en la Actividad 4.1.

Las empresas participantes pueden solicitar un nuevo contrato, desde que se destinen al Programa de Mejoramiento Continuo de la empresa o a nuevos proyectos de PmL.

Cuadro 14: Alcance  Componente  3

| Actividades | Indicadores | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| - Implementar proyectos piloto de PmL. | - 15 empresas piloto al año participan del curso modular e implantan por lo menos tres oportunidades de mejora. - Diez nuevas empresas ingresan al Proyecto al fin del tercer año. - Cinco empresas al año implantan proyectos cortos de PmL. | - Contratos o convenios de prestación de servicios; documentación de las empresas y de la consultoría sobre el Proyecto implementado. |
| - Mejorar los procesos de las PyMEs con innovación tecnológica. | - Diez empresas piloto al final del tercer año implantan innovaciones tecnológicas en sus procesos. - Diez empresas piloto implementan mejoramiento continuo al final del tercer año. | - Contratos o convenios de prestación de servicios con consultores nacionales e internacionales; documentación de la consultoría desarrollada. |
| Supuestos: - Las empresas demuestran interés por el Proyecto y se dispone de personal calificado para la realización de la actividad. - Las empresas y expertos locales manifiestan sus necesidades de especialización en los temas que el Proyecto puede proporcionar. |  |  |

Fuente: Marco Lógico del Programa.

A continuación se presenta el análisis de cumplimiento y avance de las actividades e indicadores detallados en el cuadro anterior, a través de los medios de verificación señalados. El Alcance de cada actividad corresponde al descrito en el Reglamento Operativo del Proyecto.

# Actividad 3.1: Implementar proyectos piloto de PmL.

#### Alcance

Este tipo de asistencia técnica es prestada por los consultores formados en el Programa de Excelencia en PmL. La selección de los consultores será realizada por la UA en base a sus antecedentes y la calificación promedio obtenida en el Programa. En caso que el número de consultores calificados sea inferior al número de empresas aceptadas, la UA podrá seleccionar los consultores que necesite entre los expertos nacionales que integren la lista de profesionales registrados en la base de datos del CPmL-UY. La contratación será por la realización de un proyecto piloto por consultor en cada año. Los consultores seleccionados podrán postularse como candidatos para realizar un proyecto piloto en los años subsiguientes.

El consultor o empresa consultora que haya sido beneficiado por el Proyecto presentará una nueva empresa o un nuevo contrato con una empresa para implantar PmL, de acuerdo a la metodología enseñada. De sus honorarios mensuales serán descontados el valor de la beca a lo largo del trabajo en la empresa. Se espera un ingreso de cinco empresas al año, bajo esta modalidad de prestación de servicios, a partir del segundo año, lo que contribuirá para generación de 10 nuevos casos exitosos de PmL en Uruguay.

La asistencia técnica realizada por este concepto y que utilice recursos del Proyecto debe tener una duración no superior a seis meses o 130 horas en cada empresa, considerando horas en planta y de trabajo en oficina. Las actividades son detalladas en el cuadro demostrativo a continuación. Los tiempos pueden aumentar o disminuir de acuerdo a la complejidad del proceso o el tamaño de la empresa.

Cuadro 15: Detalle de las actividades previstas la asistencia técnica a PyMEs

| ETAPA | RESULTADO | ACTIVIDADES |  | TIEMPO (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación y Capacitación | Sensibilización y capacitación gerente y personal de planta. |  | 4 |
|  |  | Capacitación de personal de planta y reunión de documentos |  | 12 |
| 2 | Evaluación Previa | Evaluación de la documentación existente |  | 8 |
| 3 | Evaluación y Diagnóstico | Balance de materiales y evaluación del uso de energía |  | 20 |
|  |  | Diagnóstico con eco-equipo |  | 4 |
|  |  | Reunión con eco-equipo y Gerencia |  | 3 |
| 4 | Elaboración de Proyectos | Diseño de las oportunidades de Mejora |  | 20 |
|  |  | Aprobación de las oportunidades de Mejora |  | 3 |
| 5 | Implantación de los Proyectos y Seguimiento | Seguimiento de la implantación |  | 16 |
|  |  | Partida de los proyectos |  | 4 |
|  |  | Diseño de los manuales de operación |  | 12 |
|  |  | Capacitación del personal |  | 4 |
|  |  | Definición del plan de mejoramiento continuo |  | 4 |
| Fuente: Reglamento Operativo del Proyecto. |  |  | TOTAL | 114 |

Se considera un valor promedio de honorarios de US$ 1.000/PyME, de los cuales la empresa paga la mitad. El valor total puede variar hasta US$ 1.200 o US$ 800, de acuerdo a la complejidad del trabajo. Si una empresa no utiliza todos los recursos, se utilizan los mismos en otra PyME.

Los costos de las evaluaciones y movilización también son compartidos entre el Proyecto y la empresa. Los valores previstos para este concepto son de US$ 10,00/empresa para movilización, considerando 10 visitas por empresa y un monto de hasta US$ 1.000/empresa por concepto de análisis físico-químicos, evaluación de chimenea u otra evaluación especializada. Esto implica que el Proyecto paga de esta forma hasta el 50% de los costos que se relacionen y consten en el Informe del consultor como necesarios para implementar un programa de eco-eficiencia y lo restante paga la empresa. Todos los análisis físico-químicos requeridos serán realizados en un reconocido laboratorio de plaza, seleccionado por la UA de una lista corta de al menos tres propuestas recibidas de empresas invitadas a participar.

El Proyecto no financia la elaboración de documentos y proyectos solicitados por las autoridades ambientales locales y que no se relacionen con el mejoramiento de procesos, bajo el concepto de PmL.

Algunas PyMEs tienen problemas menos complejos o requieren proyectos sencillos para solución de determinados problemas, tales como Eficiencia Energética en Cámaras Frigoríficas, Gestión de Residuos Sólidos, o una solución para determinados tipos de residuos. Es común que pequeñas empresas no dispongan de recursos para una asistencia técnica de mediana duración, pero, que buscan una solución definitiva para determinados problemas. Para este tipo de demanda está prevista una asistencia técnica de hasta dos meses u 8 días en planta, por un valor de US$ 1.000, por concepto de honorarios de consultores, US$ 80 para movilización y US$ 500 para análisis físico-químicos, evaluación de chimenea u otra evaluación especializada, para cada empresa. El Proyecto de esta forma paga hasta el 50% de los costos que se relacionen y consten en el Informe del consultor como necesarios para implementar un programa de eco-eficiencia.

Como forma de evaluación de los proyectos de PmL se establecer indicadores para cada empresa que se relacionan con los beneficios ambientales y económicos asociados a ellos, para el desarrollo de los cuales se conoce la información de base, para comparar con los valores obtenidos después de su implementación. Estos indicadores, tales como carga contaminante anual o gasto en energía/t producida y la evaluación de los mismos constan en los informes del consultor, como forma de evaluar las opciones de mejoramiento en la empresa y su eficacia en el uso del tiempo y opciones técnicas implementadas.

#### Evaluación y Grado de Avance

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- Es importante señalar que esta actividad muestra una evidente y seria inconsistencia entre el Reglamento Operativo y la Matriz de Marco Lógico, ya que el Reglamento Operativo da a entender que la asistencia técnica es independiente del curso modular mientras que los indicadores previstos para esta actividad en la Matriz de Marco Lógico; el primero hace referencia explicita al curso modular y otro hace referencia a proyectos cortos de PmL, no descritos en el Reglamento Operativo. Finalmente la UA privilegió el Marco Lógico por sobre el Reglamento Operativo y desplegó esta actividad simultáneamente con la Actividad 2.1, a través del Programa de Excelencia en PmL, en consecuencia la asistencia técnica e implementación de proyectos pilotos a los que se hacen referencia en esta evaluación corresponden a empresas que en su mayoría inscribieron uno o mas trabajadores en el Programa de Excelencia en PmL y a través del cual la parte práctica del Programa constituye al mismo tiempo las asistencias técnicas que aquí se presentan. Si bien esta modalidad ha sido implementada por otros proyectos similares con interesantes resultados, en este caso la UA no contó con un procedimiento operativo adecuado, ya que no fue posible utilizar el Reglamento Operativo, por las inconsistencias con los indicadores. En este contexto la UA a debido enfrentar los siguientes inconvenientes:

- La sensibilización de las empresas y la difusión del Proyecto en términos de asistencia técnica se focalizó a través del Programa de Excelencia en PmL, limitando así las oportunidades para realizar asistencias técnicas sin la necesidad que las PyMEs tuvieran que participar del Programa de Excelencia.

- Como el programa de Excelencia se ha dictado una vez por año (marzo a septiembre), la UA no realiza acciones para promover las asistencias técnicas o hacer seguimiento  a las empresas que demoren más tiempo en tomar la decisión de participar.

- Se ha podido comprobar que el Programa de Excelencia en PmL no es atractivo para las PyMEs, ya que el año 2005 y 2006 participaron solo 3 y 2, respectivamente.

- No está claro como se aplican los valores previstos, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Operativo, para el pago de la asistencia técnica y el subsidio del 50%, ya que las empresas pagan el valor del Programa de Excelencia. En consecuencia no se ha abierto ninguna cuenta específica para este componente, cuyos fondos se irán desembolsando de los recursos del Proyecto y de la contraparte correspondiente, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en los contratos, como está previsto en el Reglamento Operativo del Proyecto.

- Las asistencias técnicas brindadas a través del Programa de Excelencia en PmL no han sido motivo de ningún contrato con las empresas participantes y becarios, tal como se detalla en el Reglamento Operativo.

- Durante la realización de los proyectos piloto y de asistencia técnica, esta previsto en el Reglamento Operativo que la UA apoye en todo lo que se refiere a procedimientos y contratación de servicios de consultoría y velar por el cumplimiento del cronograma acordado y los criterios definidos en el Proyecto. En este sentido la OE no ha nombrado el Comité Técnico, como estaba previsto, el cual estaría asesorado por un consultor técnico de larga duración, contratado según se indica en la Actividad 4.1.

- La falta de un procedimiento operativo que permita establecer de manera coordinada y eficiente la ejecución de la asistencia técnica desde la etapa de contacto con las empresas hasta la implementación y seguimiento de las oportunidades de PmL, que le permita al CPmL-UY cumplir con los indicadores previstos.

- A pesar que la UA ha señalado en los informes IPE del segundo semestre de 2005 como el IPE del primer semestre de 2006 que “……..también prevé la implantación de proyectos de PmL específicos en empresas que no hayan realizado dicho curso modular…..”, a la fecha no se han concretado asistencias técnicas fuera curso modular/Programa de Excelencia.

- Hasta la fecha las empresas que han participado de los dos Programas de Excelencia años 2005 y 2006 se presentan en la siguiente tabla:

Cuadro 16: Empresas que recibieron asistencia técnica los años 2005 y 2006.

| Años 2005 | Nº de Empleados | Facturación Anual |  | Año 2006 | Nº de Empleados | Facturación Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DIROX S.A. | 99 | Sin Información |  | 1. Aluminios del Uruguay S.A. | Por confirmar | Por confirmar |
| 2. JASPE S.A. | 84 | 1.331.727 |  | 2. DIROX S.A. | 99 | Sin Información |
| 3. TUBACERO S.A. | 97 | Sin Información |  | 3. HIDRINOX S.A. | Por confirmar | Por confirmar |
| 4. MIR LTDA. | 76 | 68.120.000 |  | 4. Baterías RADESCA S.A. | Por confirmar | Por confirmar |
| 5. URUKOR S.A. | 132 | 6.000.000 |  | 5. LANASUR S.A. | Por confirmar | Por confirmar |
| 6. CESMART S.A. | 13 | 350.000 |  | 6. LIMPAC Plastics S.A. | Por confirmar | Por confirmar |
|  |  |  |  | 7. GEPAX S.A. | Por confirmar | Por confirmar |

- El primer curso modular se inició el 10 de Mayo de 2005. Con los inscritos en el curso se formaron equipos de dos o tres integrantes, para la realización de los trabajos piloto en las 5 empresas, de donde provienen los técnicos inscritos en el curso: DIROX S.A., JASPE SA., TUBACERO S.A., MIR LTDA y URUKOR S.A. La sexta empresa CESMART S.A., no presentó un técnico al curso solo recibió la asistencia técnica, por lo cual no pago nada. De estas empresas solo 3 cumplían los criterios para ser PyMEs (JASPE S.A., MIR LTDA y CESMART S.A.).

- El segundo curso modular denominado, a partir de este año, Programa de Excelencia en PmL se inició el 24 de Marzo de 2006 y finalizó el 1° de Septiembre de 2006. Finalmente siguieron el curso 16 participantes, nueve de los cuales fueron técnicos de empresas y 7 profesionales independientes. Se formaron entonces equipos de dos o tres integrantes, para la realización de los trabajos piloto en las 7 empresas, de donde provienen los técnicos inscritos en el curso: Aluminios del Uruguay S.A., DIROX S.A., HIDRINOX S.A., Baterías RADESCA S.A., LANASUR S.A., y LIMPAC Plastics S.A. y GEPAX S.A. De dichas empresas solo 2 empresas cumplen los criterios para ser calificada como PyME.

- Como ya se indicara en la Actividad 2.1, la metodología de capacitación teórico práctico que imparte el Programa de Excelencia en PmL se sustenta en la metodología de PmL de ONUDI, ya que la asistencia técnica, es decir la parte practica del curso, se sustenta en la aplicación de los respectivos cinco manuales.  Como estos manuales no fueron diseñados para cursos como el Programa de Excelencia en PmL y para asistencias técnicas de PyMEs, requieren ser adaptados, para garantizar una sincronización entre los contenidos teóricos y su aplicación práctica a través de los manuales, en un plazo que no debiera superar los 6 meses y una asistencia técnica eficiente, dentro del marco de plazos y presupuestos del Proyecto.

- El resultado final al que llegan los alumnos al concluir el Programa de Excelencia y que al mismo tiempo corresponde al resultado final e la asistencia técnica, corresponde a 5 informes con información de la empresa donde fueron aplicados y que correspondientes a los 5 manuales de ONUDI. Para alguien que no se ha involucrado directamente en la asistencia técnica, algunos de los manuales resultan difíciles de entender ya que en algunos casos son tablas y números que no se explican por si mismas o no se entregan antecedentes adicionales que le permitan algún otro interesado de la empresa entender su contenido.

- Según los registros proporcionados por el CPmL-UY la asistencia técnica brindad a las 6 empresas en el año 2005 dieron como resultado 65 oportunidades de PmL de las cuales solo se implementaron 7 oportunidades.

Cuadro 17: Oportunidades de PmL implementadas año 2005.

| Empresas | Oportunidades de PmL Implementadas | Aspecto de mejora | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DIROX S.A. | Reducción de la disposición final de residuos de pallets de madera en la Planta. | Costo asociado a disposición final | 5,07 US$/ton | 1,02 US$/ton* |
|  | Reducción del consumo de Energía Reactiva en la Planta Industrial. | Bonificación Energía Reactiva | 1,49% | 4,1% |
| 2. JASPE S.A. | Reducción de residuos de productos químicos. | Cantidad de residuos en premezcla A | 4,14g/Kg. | 2,53g/Kg |
|  | Reducción de residuos de tapas y bases | Cantidad de residuos generada por panes de poliuretano | 0,132 Kg/Kg | 0,101kg/Kg |
| 3. TUBACERO S.A. | No implementó | --- | --- | --- |
| 4. MIR LTDA. | No implementó | --- | --- | --- |
| 5. URUKOR S.A. | Eliminación del desperdicio longitudinal en planchas con ancho mayor a 500 mm a convertir en impresora Isowa con cambio de parámetros operacionales. | Ahorro alcanzado en el consumo de materia prima | 0 kg/ton | 1.663kg/mes* |
|  | Reducción del consumo de agua potable con buenas prácticas, reciclo de efluentes y mejora del proceso. | Disminución consumo de agua de producción | 2,8 m3/ton | 1,88m3/ton* |
| 6. CESMART S.A. | Aislamiento térmico del horno de recocido | Perdida de energía | 0,57 kWh/h | 0,14kWh/h* |

Fuente: Registros de CPmL-UY

*: Estimado, no se han realizado las mediciones en planta.

- En general los registros que se mantienen respecto a los resultados de las oportunidades implementadas no son regularmente actualizados, por ejemplo los resultados del año 2005 fueron presentados en Diciembre de 2005 y a la fecha de la presente evaluación solo tres de las siete mejoras implementadas cuentan con mediciones recientes. Además los registros que se mantienen presentan una estructura que requiere ser simplificada.

- En lo que respecta a las siete empresas que recibieron asistencia técnica durante el año 2006, ya ha concluido el Programa de Excelencia y los alumnos deben dar cuenta de las 285 oportunidades identificadas para mostrar los resultados alcanzados de aquellas que finalmente fueron implementadas por lo que el CPmL-UY no contaba con la información disponible para la presente evaluación.

- Se puede apreciar que si bien las oportunidades de PmL identificadas, 65 el 2005 y 285 el 2006 pueden mostrar significativos beneficios en términos de ahorro en el consumo de:(i) materia primas; (ii) agua; (iii) energía; y en la generación de residuos sólidos y aguas residuales, finalmente las oportunidades implementadas en el caso del año 2005 en términos de oportunidades no superaron el 11% del total identificadas y los resultados alcanzados no representan mejoras y/o beneficios importantes que permitan mejorar la competitividad e incrementar la productividad.

- Es importante señalar que el CPmL-UY ha recibido demostraciones de interés por parte de empresas para recibir asistencia técnica a fines del año 2005 fueron 3 empresas: Frigorífico CALTES, Frigorífico Elbio Pérez Rodríguez y Baterías Radesca, para lo cual el CPmL-UY elaboró igual número de propuestas de asistencia técnica. De las tres propuestas finalmente Baterías Radesca decidió ingresar al Programa de Excelencia 2006.

- En el año 2006 el CPmL-UY ha continúan realizando contactos y visitas a empresas pero de manera poco planificada e influenciadas por la necesidad de buscar alumnos para el Programa de Excelencia en PmL, una muestra de aquello es lo que muestran los registros de visitas los cuales en este año, entre enero de 2006 y septiembre de 2006, de las 24 visitas documentadas 23 de ellas se realizaron entre el 7 y 23 de marzo de 2006 solo una aparece realizada en el mes de junio. En general las fichas o registros de las visitas no siempre están completos y no se documenta los seguimientos a las mismas. No existe un plan de contacto/entrevistas/visitas donde se encuentren programadas las empresas que serán visitadas y los responsables de las visitas y el seguimiento. Sin embargo el CPmL-UY cuenta con una lista de 30 empresas las cuales espera visitar durante el último trimestre de 2006, de dicho listado 10 son pequeñas empresas y las demás son grandes empresas.

- También el CPmL-UY ha elaborado y presentado una serie de propuesta, estas contemplan  asistencia técnica en reducción de residuos de tuberías para la empresa GASEBA y asistencia técnica integrada para grupos de empresas, tales como:

- Disposición de residuos orgánicos, en conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo a través de la División de Limpieza – TRESOR. A la fecha, la IMM ha presentado una propuesta a las empresas: Montepaz, British American Tobacco, Conaprole, COUSA y Branáa.

- Gestión de aceites usados y residuos de estaciones de servicio, en conjunto con ANCAP y DINAMA.

- Gestión de residuos sólidos del sector comercial-servicios en Montevideo, en conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo, CAMBADU y CEMPRE.

- Por otra parte, el CPmL-UY para poder atender el aumento de la demanda de asistencia técnica que espera ha estado trabajando en la ampliación de la capacidad de oferta técnica del Centro a través de un llamado público a registro de consultores realizado el pasado 4 de junio 2006, recibiendo 157 CVs.

Los indicadores previstos para esta actividad son: “(i) 15 empresas piloto al año participan del curso modular e implantan por lo menos tres oportunidades de mejora; (ii) Diez nuevas empresas ingresan al Proyecto al final del tercer año; (iii) Cinco empresas al año implantan proyectos cortos de PmL”. Al solicitar los medios de verificación se pudo confirmar que solo en algunos casos éstos estaban disponibles, es decir solo aquellos profesionales extranjeros que han participado han firmado contrato con el CPmL-UY lo cual no ha sido la práctica para consultores nacionales, alumnos becados y empresas que han recibido asistencia técnica. Por otra parte se pudo revisar informes, listas de asistencia, evaluaciones del curso, y documentación no prevista entre los medios de verificación pero que daban cuenta de las acciones ejecutadas.

El total de empresas que han participado en las dos versiones del curso modular años 2005 y 2006 es de 13 empresas, es decir el 43% de lo previsto. Respecto de las oportunidades implementadas y haciendo solo referencia al año 2005, ya que al momento de la evaluación aun no concluía la presentación final de las empresas del año 2006, se implementaron 7 oportunidades de las 45 esperadas por año, es decir, considerando un año, las oportunidades implementadas no superaron el 16%. Otro aspecto relacionado con las oportunidades implementadas dicen la relación con la “calidad” de las mismas es decir en general son medidas principalmente orientada a reducir costos y con limitado beneficio ambiental.

Respecto a las 10 nuevas empresas que ingresan al final del Proyecto, éste deberá ser evaluado en la evaluación final. En el caso de los proyectos cortos no se pudo encontrar, en los medios de verificación disponibles, evidencias que mostraran avances en la ejecución de este tipo de proyectos.

En conclusión los indicadores que se espera que el Proyecto esté en cumplimiento en esta etapa no se cumplen y el bajo nivel de avance podría ser un indicio que las expectativas iniciales están por sobre las posibilidades reales.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones, las cuales en algunos casos se repiten de la Actividad 2.1, al estar estas dos actividades íntimamente ligadas en su ejecución:

- De acuerdo a la experiencia en el uso de los manuales de ONUDI, para cursos similares al Programa de Excelencia en PmL, es altamente recomendable adaptar los manuales, para dejar solo 3 manuales en reemplazo de los 5, lo cual permite que el informe final sea un documento coherente e integrado. Este cambio permitirá darle mayor orden y agilidad al Programa, evitando la repetición de información y permitiendo ser más amigable al momento de ser leído por un tercero.

- Lograr que el informe que entregan los alumnos al finalizar el curso se estructure en un solo documento coherente y en el cual se pueda realmente ver una ESTRATEGIA que sea presentada a la gerencia de la empresa.

- Lograr que en el informe final que presentan los alumnos, sean capaces de mostrar como resultado de la componente práctica del Programa la aplicación concreta de los siguientes conceptos: (i) “aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva”, (ii) estrategia integrada a procesos, productos y servicios, (iii) aumentar eficiencia; y (iv)reducción de riesgos a los seres humanos y el ambiente. En este contexto es aconsejable que los alumnos visualicen las oportunidades de PmL identificadas y aquellas que logren implementar como un medio y no como un fin. Como un medio para poder demostrar que los conceptos antes identificados se pueden aplicar.

- Las condiciones de participación de las empresas y los alumnos, es decir los términos de la relación que se comprometen a dar cumplimiento las partes, es decir entre el CPmL-UY y los participantes es altamente recomendable que sean todas documentadas a través de contratos. En este mismo sentido las empresas que participan deben saber antes de asumir el compromiso de entregar información a los alumnos para que puedan cumplir con el componente práctico del Programa, de lo contrario será muy difícil que participen, del mismo modo deben estar abiertas a difundir los resultados alcanzados públicamente.

- Es necesario que se defina la parte económica de la asistencia técnica para saber que parte del cobro del Programa de Excelencia en PmL corresponde a pagos de asistencia técnica, y definir un procedimiento que cuente con la no objeción del BID/FOMIN para, bajo el modelo de asistencia que se aplica, para la aplicación del subsidio. Para evitar confusiones en el cobro del curso es necesario documentar y definir criterios para asignar becas/subsidios.

- Si bien CPmL-UY ha estado tratando de establecer un procedimiento para coordinar y concentrar los esfuerzos en las visitas y contactos con empresas, es necesario simplificar los procesos, para que empresas fuera de los plazos asociados al Programa de Excelencia en PmL puedan acceder a recibir asistencia técnica. El siguiente esquema sugiere un proceso que permitiría, en un plazo relativamente corto, conocer la decisión de las empresas contactada.

- A partir de los 157 CV recibidos realizar una selección de los mejores 30 consultores e invitarlos a formar parte del registro de Consultores del CPmL-UY, siempre que logren una asistencia del 90% y aprueben un curso de al menos 40 horas sobre PmL, siguiendo la metodología adaptada de ONUDI (tres manuales y Software de apoyo, ver Actividad 4.3)

Figura 3: Proceso de identificación de empresas interesadas en recibir asistencia técnica.

Día 0

SI

NO

SI

NO

Contacto con la Empresa

Ficha de Inscripción

Evaluación de la Empresa

Cumple Criterios

Informe de Evaluación

Asistencia Técnica sin aporte BID

Selección Consultor y elaboración de Convenios/Contratos:

CPmL-UY/Consultor y CPmL-UY - Empresa

Formato Convenios/Contratos

Registro de Consultores

Visita a Empresa CPmL-UY y Consultor Firma Convenio

Seguimiento del Coordinador Técnico

Inicio de la Asistencia Técnica

Días 1 y 2

Día 3

Días 4 y 5

Días 6 a 10

Día 7

Plan de ejecución y Manuales

- Modificar el esquema de la asistencia técnica de manera de introducir una instancia donde la PyME que está recibiendo asistencia técnica decida y se comprometa a pasar a la implementación, en esta misma implementación se puede introducir alcances de innovación tecnológica a que se hace referencia en la Actividad 3.2, para lo cual se sugiere considerar el siguiente esquema:

Figura 4: Proceso de asistencia técnica.

SI

Etapa 3: Reconocimiento y Divulgación de casos

NO

Etapa 1:

Plan de PmL

SI

NO

Plan de Ejecución de la Asistencia Técnica

Diagnóstico y Plan de PmL

Empresa decide si pasa a la etapa de implementación

Convenio CPmL-UY con Empresa y Consultor firmados

Inicio de la Consultoría

Cronograma de actividades acordado con la Empresa, en plazos de 3 a 6 meses

Seguimiento para implementación

Manuales modificados correspondientes

Implementación del Plan de PmL

Casos de Innovación Tecnológica

Manual modificado correspondiente

Expertos Internacionales

Galvano de participante de asistencia técnica

Divulgación de resultados de casos exitosos y reconocimiento público

Página Web, publicaciones  y eventos de promoción y difusión

Etapa 2:

Implementación e innovación tecnológica

Caso exitosos  con y sin  innovación tecnologica

- Evaluar el valor de la Asistencia Técnica y los porcentajes de financiamiento de las empresas según el nivel de facturación de la PyME, ya que el margen de facturación que va hasta los 5 millones de dólares anuales engloba a realidades de PyMEs muy diferentes que deben ser reconocidas en el monto de la asistencia técnica. Es recomendable que la innovación tecnológica forme parte de la asistencia técnica y disponer de incentivos para motivar a las PyMEs. A continuación, a modo de ejemplo se muestra una distribución del financiamiento considerando rangos de facturación de las PyME e incentivo para pasar a las etapas de implementación e innovación tecnológica.

Cuadro 18: Estructura de financiamiento de las asistencias técnicas.

| Ingresos declarados por PyMEs (según declaración de Impuestos) | Monto Total Asistencia Técnica | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PyME US$ | Fondo US$ | PyME US$ | Fondo US$ |
| < o = a US$.1000,000 | US$ 2,000 | 1,000 | 300 | - | 700 |
| US$ 1000,001 a 3,000,000 | US$ 2,500 | 1,450 | 300 | 50 | 700 |
| US$ 3,000,001 a 5,000,000 | US$ 2,750 | 1,625 | 300 | 125 | 700 |
| > de US$ 5,000,000 | US$ 3,000 | 2,100 | 0 | 900 | 0 |

Nota: Los valores de la tabla están asociados a una “Asistencia Técnica Estándar” o “Producto” que consiste en unas determinadas actividades en un plazo conocido, para llegar a un producto final, por ejemplo lo establecido en el Reglamento Operativo, lo cual se sugiere sea la condición estándar de asistencia. Son para mostrar el concepto propuesto y no considera situaciones especiales que deben ser cotizadas en cada caso.

- Todas las condiciones con las empresas y los consultores en cada una de las asistencias técnicas es importante que queden establecidas en un contrato, de acuerdo al alcance establecido en el Reglamento Operativo. Lo mismo aplica para otros consultores que el CPmL-UY contrata en el marco del Proyecto.

- Para mayor claridad en la aplicación de criterios y así evitar malos entendidos es importa que el CPmL-UY establezca los siguientes procedimientos: (i) asignación de subsidios a empresas; (ii) Asignación de Consultores para brindar asistencias técnicas; (iii) Contacto con empresas discurso y productos a ofrecer; (iv) Seguimiento de empresas; (v) documentación y registro de medios de verificación.

- Es muy aconsejable que se mejore el sistema de documentación y registros para estandarizar y ordenar el manejo de la documentación, de manera de facilitar su actualización, seguimiento y posterior verificación de los indicadores a cumplir.

- Para poder focalizar los esfuerzo y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y del tiempo que resta para el término del Proyecto, es muy importúnate que el CPmL-UY haga un esfuerzo para seleccionar los sectores productivos con los cuales se entrara en contacto para promover el proyecto y sus actividades y los temas prioritarios, de manera que estos sean los ejes que definirán los énfasis de las asistencias técnicas como así de otras actividades, para que diferentes actividades se potencien mutuamente.

# Actividad 3.2: Mejorar los procesos de las PyMEs con innovación tecnológica.

#### Alcance

En los casos de problemas comunes a un grupo de empresas o actividades, el Proyecto contrata expertos y consultores internacionales y nacionales con amplia experiencia en temas relacionados a las tecnologías de procesos, para implementar innovaciones tecnológicas en procesos productivos.

Esta actividad considera consultorías que incluyen: (i) clases teóricas a empresarios, técnicos y consultores; (ii) visitas a empresas; (iii) informe con las bases teóricas de la consultoría.  El informe que será entregado por el consultor al final de la consultoría deberá desarrollar el siguiente alcance; (i) situación inicial y final verificada en las empresas, (ii) opciones de innovación tecnológica y mejoramiento estudiadas, (iii) opciones implementadas, (iv) los indicadores que mejor expresan los cambios y beneficios económicos y ambientales obtenidos, (v) mejores tecnologías disponibles en el mercado nacional e internacional. Esta información será aprovechada en la elaboración de las guías y manuales previstos en el componente dos.

Sobre la base de las empresas que participan o participaron en la Actividad 2.1 del Proyecto se espera que al final del tercer año, 10 empresas puedan acceder a innovar sus procesos implementando mejoras tecnológicas y otras 10 integren una etapa de mejoramiento continuo.

El trabajo de campo debe recibir el apoyo de algunas evaluaciones, para lo que será necesaria la compra de determinados equipos y materiales.

#### Evaluación y Grado de Cumplimiento

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- Si bien ha habido interés por parte de las empresas en desarrollar mejora continua y/o innovación tecnológica, principalmente de aquellas que han participado y recibido asistencia técnica en el marco del Programa de Excelencia en PmL versiones 2005 y 2006, estas no se han concretado.

- El CPmL-UY se encuentra apoyando a la empresa DIROX a través de la elaboración de una propuesta de innovación tecnológica, cuya implantación se llevaría a cabo con financiamiento del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) del gobierno nacional.

- Sin embargo hasta la fecha no ha sido posible identificar problemas comunes a un grupo de empresas o actividades para contratar expertos y consultores internacionales o nacionales, para implementar innovaciones tecnológicas en procesos productivos.

- En lo que respecta a completar la adquisición de los equipos necesarios (Actividad 4 del Componente 3), para realizar las mediciones en planta correspondientes a la implementación de los proyectos piloto, se han adquirido los siguientes equipos:

Cuadro 19: Equipos adquiridos por el CPmL-UY.

| EQUIPO ADQUIRIDO | CANTIDAD | USO |
| --- | --- | --- |
| Kit Extech DO 610 | 1 | Ph, Conductividad y O2 disuelto |
| Luxómetro | 1 | Medidor digital de Luz |
| Tacómetro contacto y foto | 1 | Medidor RPM y velocidad periférica |
| Pinza Amperímetra | 2 | Mide intensidad de corriente |
| Sonómetro | 1 | Medidor de Ruido |
| Balanza Digital (1 chica y 1 grande) | 2 | Peso |
| Sonda de corriente | 1 | Mide intensidad de corriente |
| Osciloscopio | 1 | Osciloscopio |
| Multimetro | 1 | Multímetro |
| Termómetro | 1 | Temperatura |
| Termo-Higro-anemómetro | 1 | Velocidad del viento, Temp. y humedad relativa |
| Termómetro infrarojo | 1 | Temperatura |
| Medidor de CO | 1 | Nivel de CO |
| Medidor electromagnético | 1 | Mide Electomagnetismo |
| Caudalímetro portatil | 1 | Mide caudal |

Fuente: Listado de equipos comprados y recibidos. CPmL-UY

Los indicadores previstos para esta actividad son: “(i) 10 empresas piloto al final del tercer año implantan innovaciones tecnológicas en sus procesos; (ii) Diez empresas piloto implementan mejoramiento continuo al final del tercer año”. Ninguno de los medios de verificación está disponible (Contratos o convenios y documentación de las consultorías), lo que confirma que hasta la fecha de la presente evaluación, no se evidencian avances concretos en el cumplimiento de los indicadores.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Es importante que el CPmL-UY realice un esfuerzo para rediseñar esta actividad e integrarla a la Asistencia Técnica como una etapa de la misma, etapa en la cual se tendrá que considerar un presupuesto adicional para incentivar a las PyMEs a entrar en innovación tecnológica (ver recomendación Actividad 3.1 Figura X y Cuadro 18).

- Profundizar en la búsqueda de oportunidades a través del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT). Estas oportunidades podrían significar la firma de un Convenio a través del cual el CPmL-UY pueda realizar las evaluaciones en planta y apoyar a las PyMEs en la postulación a dichos fondos, en los cuales el CPmL-UY podría jugar un rol muy importare para aportar especialistas en las áreas que se requieran.

- Profundizar las relaciones con gremios de empresarios en sectores prioritarios para el país, para poder trabajar con grupos de empresas. Estas oportunidades podrían significar la firma de convenios que le permitan al CPmL-UY poder agrupar empresas de sectores claves con mayor facilidad y poder identificar necesidades de innovación tecnológica comunes. Sin embargo este camino impone la dificultad de vencer los celos industriales entre empresarios que compiten en el mismo mercado.

- Sería recomendable que el CPmL-UY presente al BID/FOMIN para su no objeción una definición y alcance de lo que se entenderá por “Implementar Mejoramiento Continuo” y “Implementación de Innovaciones Tecnológicas”, esto permitirá compartir un mismo nivel de expectativas, lo que contribuirá al trabajo del CPmL-UY así como a la evolución final  del Proyecto.

- Algunos de los equipos adquiridos son muy delicados y requieren de una manipulación cuidadosa, además de mantenimiento y calibración. Es recomendable que para su correcto uso y mantenimiento cada equipo cuente con instrucciones de uso, mantenimiento y calibración. Los profesionales que los utilizan deben contar con en el debido entrenamiento para su correcta manipulación, ya que en función de los resultados se estarán tomando decisiones que podrían involucrar inversiones o cumplimientos de normas.

# Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 3.

Este componente es uno de los más afectados por las inconsistencias entre el Reglamento Operativo y el Marco Lógico. Si a lo anterior se suma un diseño que no facilita su ejecución la tarea y el esfuerzo de la UA, para planificar y ejecutar las actividades que le permiten cumplir con los Indicadores requiere de un esfuerzo aun mayor, retrazando en alguna medida su implementación. En ningún caso se pretende justificar el incumplimiento de los indicadores, pero no hay duda que es una variable no considerada en los supuestos y que impacta en la ejecución del Proyecto.

En general no están disponibles los medios de verificación previstos ya que el CPmL-UY solo firmó contratos con los consultores internacionales lo cual no ocurre con los consultores nacionales, alumnos becados y empresas que han recibido asistencia técnica. Por otra parte se pudo revisar informes, listas de asistencia, evaluaciones del curso, y documentación no prevista entre los medios de verificación pero que daban cuenta de las acciones ejecutadas.

El total de empresas que han participado en las dos versiones del curso modular años 2005 y 2006 representan solo el 43% de lo previsto y las oportunidades implementadas no superaron el 16%, las cuales en general son oportunidades orientadas a reducir costos y con limitado beneficio ambiental, las cuales además no son monitoreadas.

Respecto a las actividades orientadas a brindar asistencia técnica en innovación tecnológica se puede señalar que ninguno de los medios de verificación está disponible (Contratos o convenios y documentación de las consultorías), lo que confirma que hasta la fecha de la presente evaluación, no se evidencian avances concretos en el cumplimiento de los indicadores.

Respecto a las 10 nuevas empresas que ingresarán al final del Proyecto, este deberá ser evaluado en la evaluación final. En el caso de los proyectos cortos no se pudo encontrar, en los medios de verificación disponibles, evidencias que mostraran avances en la ejecución de este tipo de proyectos.

En conclusión, el avance y cumplimiento de los indicadores esperados, para las actividades de este Componente, a los 26 meses de firmado en contrato/iniciado el Proyecto muestran que los resultados ni siquiera alcanzan a cumplir, para este componente, lo previsto para el primer año. Con dichos antecedentes, las 70 empresas esperadas para el tercer año y las tres oportunidades de PmL implementadas por empresa, se percibe que será muy difícil de cumplir ya que transcurrido aproximadamente el 66% del plazo del Proyecto solo se ha logrado el cumplir con el 19% del número de empresas esperadas. Con respecto a las oportunidades de PmL implementadas solo se ha dado cumplimiento al 13% (asumiendo que las 7 empresas que participan el 2006 todas implementan al menos 3 oportunidades). Como se puede ver, el bajo nivel de avance y cumplimiento, podría ser un claro indicio que las expectativas iniciales están por sobre las posibilidades reales de cumplimiento.

# Componente 4. Fortalecimiento Institucional

Este componente tiene como objetivo fortalecer la estructura institucional que apoya la promoción e implantación de técnicas y tecnologías que conlleven a una administración eco-eficiente en las PyMEs. Los recursos destinados a este componente deben ser empleados para la consolidación de una institución que reciba y maneje los recursos provistos y generados por el Proyecto y que permita la sostenibilidad del mismo a través de un Centro de Referencia de PmL. Para esto, las PyMEs cuentan con un marco político y normativo favorable a los cambios propuestos.

El Centro de PmL debe responsabilizarse por el buen manejo de los recursos recibidos. La administración de estos recursos es transparente e incluye mecanismos de auditorías externas y revisiones periódicas de activos y gastos del Proyecto.

Las adquisiciones del Proyecto obedecen a las Normas de Adquisiciones del Banco y, terminado su ejecución, todos sus bienes son donados a este Centro, cuya actuación tiene alcance nacional.

Adicionalmente, el Proyecto apoya al gobierno de Uruguay a implantar una Política Nacional de PmL. Para esto, en coordinación con las instancias de gobierno, así como con las instituciones delegadas para conformar consejos y comisiones para análisis, evaluación y propuestas para este fin, la UA apoya talleres y consultorías que resultan en una propuesta de Política, Estrategia o Plan Nacional de PmL.

Cuadro 20: Alcance Componente 4

| Actividades | Indicadores | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| - Capacitar personal del Proyecto. | - Cinco personas entrenadas para iniciar el proyecto. | - Materiales y certificados de capacitación. |
| - Elaborar una propuesta de Política Nacional de Fomento a PmL. | - Borrador de Política para discusión al final del segundo año - Dos talleres de concertación durante el tercer año. - Una propuesta de política validada por los actores relevantes sometida al gobierno al final del tercer año. | - Documento de la Política y los registros de talleres - Acta de aprobación del documento de Política. |
| - Adaptar un software de apoyo a la implementación de Proyectos de PmL. | - Una herramienta de apoyo a la implementación de proyectos de PmL, al segundo año. | - CDs con el software desarrollado. |
| - Consolidar un Centro de referencia de PmL en la AIEEM con alcance Nacional. | - Tres talleres con los integrantes de la Junta Asesora del - Proyecto y otras instituciones involucradas - Un centro de producción más limpia consolidado al tercer año. | - Registros de talleres; Documentos de estructura y funcionamiento del Centro. |
| Supuestos: - El gobierno y las partes interesadas tienen interés y llegan a acuerdos sobre el desarrollo y validación del documento. - Se dispone de los recursos a precios accesibles para la realización de la actividad. - Se mantiene el interés de varias instituciones de ser parte del Proyecto. |  |  |

Fuente: Marco Lógico del Programa.

A continuación se presenta el análisis de cumplimiento y avance de las actividades e indicadores detallados en el cuadro anterior, a través de los medios de verificación señalados. El Alcance de cada actividad corresponde al descrito en el Reglamento Operativo del Proyecto.

# Actividad 4.1: Capacitar al personal del Proyecto

#### Alcance

La UA recibe capacitación, apoyo técnico y cuenta con infraestructura para iniciar el Proyecto y genera las condiciones para la consolidación del Centro de PmL. Se capacita al equipo de trabajo, conformado por cinco personas: el director del Proyecto, la coordinadora institucional, el contador y 2 asistentes. Al final de la capacitación, la Coordinadora del Proyecto diseña los procedimientos y normas laborales.

La UA, además, necesita un consultor técnico de alto nivel para coordinar y hacer el seguimiento de las actividades de capacitación y asistencia técnica. Sus principales atribuciones serán identificar posibles clientes y ajustar la oferta de programas de asistencia técnica y capacitación, coordinar las actividades, hacer los términos de referencia para contratación de consultores, apoyar al Director del Programa y al Coordinador Institucional del Proyecto en la elaboración de convenios específicos, programación de la consultoría y evaluación de resultados.

Las actividades de la UA requieren la adquisición de algunos equipos, tales como computadores, copiadoras, proyectores digitales, cámaras fotográficas para registro de las situaciones antes y después del Programa, entre otros. Este equipamiento será utilizado por el Proyecto y al final de los tres años será transferido al centro de referencia de PmL en la UM.

#### Evaluación y Grado de Cumplimiento

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- La capacitación de los integrantes de la UA se desarrolló en dos instancias: 1º un Taller de arranque, cuyo objetivo fue revisar todos los aspectos relevantes que hacen a la ejecución del Proyecto ante el inicio de actividades, en función de la necesidad de cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el Convenio y las Políticas del BID, se realizó el 14 de Febrero de 2005, con la asistencia de los representantes del Proyecto ante el BID/FOMIN (Ing. Viviana Rocco e Ing. Omar Castagnino y Cr. Andrés Fuidio) y los especialistas del Banco. Se trataron los siguientes temas: (i) Análisis de Objetivos y Metas del Programa, incluyendo su Marco Lógico; (ii) Revisión de los principales puntos del Reglamento Operativo; (iii) Revisión del Convenio, sus cláusulas relevantes y las Obligaciones de las partes; (iv) Principales aspectos administrativos y financieros de ejecución; y (v) Política de adquisiciones del Banco relacionadas al Programa. La 2da instancia de capacitación se realizó la primera semana del mes de junio de 2005 y estuvo a cargo del Dr. Carlos Duque y dirigida a los tutores. Dicha capacitación se basó en la experiencia del Dr. Duque al frente del Proyecto PmL de CINSET-ACOPI (Colombia) perteneciente al Cluster de eco-eficiencia de FOMIN.

- De manera complementaria, cabe señalar que miembros de la UA han participado en actividades de capacitación e intercambio de experiencias como (i) V Simposio Internacional de Calidad Ambiental, que se desarrolló entre los días 22 al 24 de mayo de 2006 en Porto Alegre donde la Ing. Viviana Rocco, y la Ing. Marise Keller asistieron a un curso de conservación y re-uso de agua. También la Srta. Florencia Gómez, secretaria de la UA, hizo un curso de Management para Secretarias Ejecutivas y Asistentes de Negocios, en la Unión de Exportadores del Uruguay.

- La UA ha trabajado en disponer de la infraestructura para iniciar el Proyecto y generar las condiciones para la consolidación del Centro de PmL. A tales efectos se eligió nombre: “Centro de producción más Limpia – Uruguay” (CPmL-UY), el cual ya ha sido registrado. Se ha diseñado el logo del Centro y el OE ha dispuesto en la sede de la Facultad de Ingeniería de la UM la adecuación de las instalaciones del Proyecto para que sean acordes al funcionamiento de un Centro. En tal sentido se cuenta con: (i) Oficina principal con mesa de reuniones; (ii) Sala de tutores con tres puestos de trabajo; (iii) Oficina técnica para el equipo de proyecto con tres puestos de trabajo; (iv) Aulas de capacitación con equipos audiovisuales; (v) Secretaría; (vi) Laboratorios para apoyo de la capacitación; (vii) Instalaciones para un Centro de información; (viii) Cafetería.

Los indicadores previstos para esta actividad son: “(i) Cinco personas entrenadas para iniciar al Proyecto”. Si bien están disponibles medios de verificación para señalar que se han realizado capacitaciones dentro del marco de esta actividad, a juicio de este consultor no responden al objetivo original de esta capacitación ya que se esperaba que al final de la capacitación, la Coordinadora del Proyecto diseñaría los procedimientos y normas laborales.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Si bien esta actividad estaba planificada para realizarse al inicio del Proyecto y ya ha pasado más de la mitad del periodo de ejecución del Proyecto, sería recomendable realizar esta capacitación con el equipo de UA actual, aprovechando la oportunidad para explicar las modificaciones y cambios introducidos.

# Actividad 4.2: Elaborar una propuesta de Política Nacional de Fomento a PmL.

#### Alcance

El Proyecto apoya iniciativas para el desarrollo de una Política Nacional de PmL, en el marco de las Declaratorias de la PNUMA (UNEP) o como iniciativa independiente de gobierno. La consolidación del apoyo es realizada mediante la firma de un Convenio interinstitucional entre un Ministerio u otro alto representante del gobierno de Uruguay y la Universidad de Montevideo.

Como apoyo inmediato se contrata un consultor que estudia documentos de Políticas existentes y el Marco Legal del país y elabora un documento de Política de PmL para Uruguay, una estructura de Estrategia Nacional de PmL y sugerencias de las principales herramientas.

#### Evaluación y Grado de Cumplimiento

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- Como antecedente es importante tener presente que en la reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR celebrada en Montevideo el 9 de octubre de 2003, se firmó la “Declaración de Principios de Producción Limpia” en la que los Ministros se comprometieron a promover y facilitar su implementación de manera coordinada con las diferentes áreas de gobierno, para aumentar la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las actividades productivas, y avanzar en la construcción del desarrollo sustentable en el MERCOSUR. En particular, el 3º principio establece el compromiso de: “Desarrollar marcos institucionales y legales coordinados de manera de alentar la implementación de políticas de Producción Limpia…”

- La Universidad de Montevideo suscribió a comienzos del año 2004 un convenio de cooperación con la Dirección Nacional de PyMEs (perteneciente al Ministerio de Industria Energía y Minería) para promover y participar de manera activa en la formulación y discusión de una propuesta de Política Nacional de fomento a PmL.

- Durante el año 2004 y a partir de las actividades del proyecto Competitividad y Medio Ambiente SGT-6 MERCOSUR desarrollado por la agencia de cooperación alemana GTZ, se creó la Mesa Nacional de PmL en el ámbito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA con el objetivo de fomentar la PmL y coordinar las actividades vinculadas a ello, incluyendo la formulación de una Política Nacional de fomento a PmL, coherente con la Declaración de Principios de PmL MERCOSUR. Dicha Mesa Nacional está integrada por diversos actores claves, incluyendo aquellos que son referentes para el proyecto GTZ, tanto del sector público como privado.

- Iniciadas las actividades del proyecto FOMIN-UM, el MVOTMA invitó a la Universidad de Montevideo a integrar la Mesa Nacional de PmL, a cuyos efectos las autoridades de la Universidad dispusieron que dicha participación se hiciera efectiva por medio de la Unidad Ejecutora del proyecto FOMIN-UM. En esas condiciones, los representantes de la Unidad Ejecutora vienen participando regularmente de las reuniones que la Mesa Nacional de PmL realiza en la sede de la DINAMA con una frecuencia aproximadamente mensual.

- En el mes de julio de 2005 se puso a consideración de los participantes de la Mesa Nacional, una Propuesta de Política Regional de Producción Sustentable en el MERCOSUR, elaborada por los consultores argentinos Martina Chidiak y Alberto J. Sosa en el marco del Proyecto MERCOSUR-GTZ “Competitividad y Medio Ambiente” (CYMA). También se encuentra a consideración de la Mesa un informe sobre incentivos e instrumentos económicos preparado por el Ec. Pedro Barrenechea.

- El CPmL-UY espera trabajar en la formulación de una propuesta de Política Nacional de PmL, procurando el consenso a nivel de la Mesa Nacional, sin perjuicio de incorporar otros actores a los talleres previstos.

- Durante el año 2006 el CPmL-UY continúa asistiendo y participando activamente de las reuniones de la Mesa Nacional de Producción más Limpia, coordinada por DINAMA. La Mesa se encuentra analizando el texto del “Protocolo adicional al acuerdo marco sobre medio ambiente del MERCOSUR en materia de producción y consumo sostenibles” que fuera elaborado en la reunión del Grupo ad hoc del SGT 6 de MERCOSUR realizada los días 18 y 19 de mayo 2006 en Buenos Aires.

- En paralelo, y con el apoyo de las especialistas sectoriales de FOMIN, se han iniciado contactos directos con representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias y la División de Calidad Ambiental de la DINAMA, a los efectos de contar con su apoyo para iniciar las actividades de diseño de una propuesta de Política Nacional en PmL.

Los indicadores previstos para esta actividad son: “(i) Borrador de Política para discusión al final del segundo año; (ii) Dos talleres de concertación durante el tercer año; y (iii) Una propuesta de política validada por los actores relevantes sometida al gobierno al final del tercer año. Si bien los medios de verificación solo contemplan documentos que según los indicadores debieran estar disponibles para el final de Proyecto, los avances en esta actividad solo han sido los descritos anteriormente y que en resumen han significado el acercamiento con los actores claves e integrar instancias de acuerdos público privada. La mesa de PmL está privilegiando las iniciativas del MERCOSUR-GTZ y el CPmL-UY no ha podido generar interés por parte de DINAMA para trabajar a través de la Mesa Nacional de PmL en una Política Nacional de PmL. En consecuencia hasta la fecha no se ha avanzado en el borrador de la Política nacional de PmL y no se tiene previsto cuando se realizarán los talleres.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- En general el escenario no es muy favorable para el desarrollo de una Política Nacional de PmL ya que DINAMA quien lidera la Mesa Nacional de PmL y donde participan los principales actores no ha demostrado interés en aprovechar el Proyecto y la Mesa como el entorno mas propicio para lograr un consenso público privado en torno a una Política Nacional de PmL, además ha priorizado los temas ambientales que plantea el MERCOSUR. En este escenario las recomendaciones serían:

  - Realizar intentos al más alto nivel posible para lograr la firma de un Convenio interinstitucional entre DINAMA y la Universidad de Montevideo, para que, a través de la Mesa Nacional de PmL, durante el año 2007 se inicie y concluya el proceso de formulación de la Política Nacional de PmL, para lo cual el Proyecto pone a disposición un consultor, talleres y una propuesta de documento de Política Nacional de PmL.

  - Permitir a las DINAMA liderar el proceso de formulación de la Política Nacional de PmL.

  - En caso que no se logre un acuerdo con DINAMA no es recomendable que el CPmL-UY lidere un proceso de formulación ya que no tendrá ninguna validez y generará un ambiente de competencia con la DINAMA.

  - En el caso que DINAMA no esté disponible para iniciar el proceso de formulación de la Política Nacional de PmL, consultar en que aspectos DINAMA requiere apoyo para avanzar en la formulación de una Política.

  - Evaluar que espacios jurídicos y voluntad política pueden existir a nivel municipal para introducir la PmL en ordenanzas y/o regulaciones municipales en materia de medio ambiente para promover la PmL.

  - Finalmente de no estar dadas las condiciones para introducir a nivel de Política o regulaciones locales la PmL, podría ser de utilidad avanzar en una propuesta de Politica de PmL del sector PyMEs a las autoridades.

# Actividad 4.3: Adaptar un software de apoyo a la implementación de Proyectos de PmL.

#### Alcance

Para disminuir los tiempos de informes y Planes de PmL, se desarrolla un software de gestión ambiental, de forma de facilitar la identificación de las metas de corto, mediano y largo plazo. Para esto, el software se contiene y facilita la elaboración de las matrices de energía, balance de materiales, aspectos e impactos ambientales, evaluaciones económicas de los proyectos, así como los tipos de alternativas a ser implementadas.

#### Evaluación y Grado de Cumplimiento

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

  - El CPmL-UY reconoce que esta actividad se encuentra en un nivel de desarrollo incipiente, habiéndose solicitado cotizaciones a distintas empresas de plaza.

  - El CPmL-UY tiene dudas respecto de la utilidad práctica de esta herramienta en el marco del proyecto y la conveniencia de su desarrollo frente a otras actividades posibles que contribuyan de mejor forma al objetivo del Proyecto.

El indicador previsto para esta actividad es: “(i) Una herramienta de apoyo a la implementación de proyectos de PmL, al segundo año”. El medio de verificación no está disponible por lo que el indicador no se ha cumplido y no se constatan evidencias de avances que permitan suponer que el software estará disponible en el plazo previsto en el indicador.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- En principio si la disponibilidad del software solo se analiza en el contexto del Proyecto, se podría estar de acuerdo en que ya sería demasiado tarde para implementarlo, quedando solo un año de Proyecto. Sin embargo el CPmL-UY tiene la oportunidad de contar con un software que le permitiría estandarizar, facilitar, agilizar el traspaso de información y ordenar el trabajó de los consultores que brinden consultorías a través del CPmL-UY, con la ventaja de poder manejar los informes a través de Internet y tener la información y avance de los consultores en línea.

- Para disponer del software no es necesario partir de cero ya que el CEPL de Ecuador ya lo ha desarrollado y utilizado. La ventaja que presenta dicho software es que está construido sobre la misma base metodológica de PmL que se utiliza en el Programa de Excelencia en PmL, lo que permitirá ser usado de manera inmediata. Aun mas el software del CPML de Ecuador ya representa una mejora y adaptación de los manuales de la Metodología de ONUDI lo cual también constituye una recomendación de la actividad 2.1.

- Considerando lo anterior es altamente recomendable que el CPmL-UY firme un convenio de cooperación mutua con el CEPL del Ecuador, de manera de poder contar con el profesional y software desarrollado y disponer del presupuesto de esta actividad para contratar al profesional ecuatoriano que desarrolló el software, para que lo adapte en aquellos aspectos necesarios para ser utilizado por el CPmL-UY, también deberá capacitar al personal y consultores del CPmL-UY.

# Actividad 4.4: Consolidar un centro de referencia de PmL en la AIEEM con alcance nacional.

#### Alcance

La sustentabilidad de las actividades iniciadas con el Proyecto se da mediante la consolidación de una institución o departamento que asegura su continuidad. Para esto, el OE mantiene un centro referencia de PmL en la UM con capacidad de actuación en el ámbito nacional. La UA trabaja para consolidar sus actividades y conocimientos adquiridos en los tres años, y dar continuidad a su programa.

Para apoyar el desarrollo institucional, la coordinación del Proyecto contacta otras instituciones similares para saber de sus dificultades y experiencias. Sobre la base de la documentación obtenida, la coordinación del Proyecto elaborará un proyecto de estatutos, para evaluar, perfeccionar y concertar un documento sobre actividades y representación del Centro, con las principales beneficiarias y socias del Proyecto, están previstas tres reuniones-taller.

#### Evaluación y Grado de Cumplimiento

De acuerdo a las actividades e indicadores previstos en el Marco Lógico y los informes proporcionados al Consultor por el CPmL-UY, sobre el progreso del Proyecto, más la información recopilada y los antecedentes recogidos por el Consultor a través de las entrevistas, el cumplimiento y avance de esta actividad es el siguiente:

- La UA ha trabajado en disponer de la infraestructura para iniciar el Proyecto y generar las condiciones para la consolidación del Centro de PmL. A tales efectos se eligió nombre: “Centro de producción más Limpia – Uruguay” (CPmL-UY), el cual ya ha sido registrado. Se ha diseñado el logo del Centro y el OE ha dispuesto en la sede de la Facultad de Ingeniería de la UM la adecuación de las instalaciones del Proyecto para que sean acordes al funcionamiento de un Centro. En tal sentido se cuenta con: (i) Oficina principal con mesa de reuniones; (ii) Sala de tutores con tres puestos de trabajo; (iii) Oficina técnica para el equipo de proyecto con tres puestos de trabajo; (iv) Aulas de capacitación con equipos audiovisuales; (v) Secretaría; (vi) Laboratorios para apoyo de la capacitación; (vii) Instalaciones para un Centro de información; (viii) Cafetería.

- Hay que tener presente que la ejecución de los componentes y sus actividades previstas en el diseño de este Proyecto contribuirán a la consolidación y sostenibilidad del CPmL-UY, entre estas actividades cabe mencionar las siguientes:

- Elaboración y mantención de una página Web,

- CD multimedia de difusión de las actividades del Centro.

- Equipo técnico de profesionales capacitados que se vinculen a las actividades del Centro.

- Continuar avanzando en la consolidación del Centro de Producción más Limpia Uruguay, como centro de referencia de alcance nacional.

- Entre las acciones listadas, cabe señalar que el 1º de junio de 2006, se mantuvo una reunión con el Sr. Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Arq. Mariano Arana en la cual se le presentó una solicitud a los efectos que el CPmL-UY fuera designado como punto focal nacional para integrarse a la Red de Centros Nacionales de Producción más Limpia de ONUDI.

- El siguiente cuadro resume los contactos ya realizados:

Cuadro 21: Contactos institucionales del CPmL-UY

| Programa / Asunto | Institución | Contacto |
| --- | --- | --- |
| 200 PyMEs (BIDFOMIN) | Unión de Exportadores del Uruguay. | Sra. Teresa Aishemberg |
| Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya (Coop Italiana) | MIEM –ONUDI | Cr. Martín Durán Martínez Ec. Carmen Sánchez |
| 1000 Mi PyMEs | LATU | Dr. Jorge Silveira |
| GA+AR (BID-FOMIN-GTZ) | Cámara Nacional de Comercio - GTZ | Ec. Dolores Benavente y Carolina Grunberg; I.Q. Bernardo Alvarez |
| Eficiencia Energética(MIEM-IFC) | Dirección Nacional de Energía | Ec. Rafael Laureiro; Ing. Alfonso Blanco |
| Eficiencia Energética Argentina | INTI | Lic. Mónica Campanaro |
| Eco eficiencia para los proveedores de empresas asociadas a CEMPRE | CEMPRE | I.Q. Ana Luisa Arocena |
| Polo Tecnológico Pando | Facultad de Química U de la R | Ings. Andrés Lalanne y Dinorah Lorenzo |
| Eco-eficiencia en empresas del departamento | Intendencia Mpal. de Tacuarembó | Ing. Laura Lacuague |
| Residuos sólidos del sector servicios | Dep. de Desarrollo Ambiental de la IMM – División Limpieza | Directoras Alejandra Ostria y Diana Pérez |
| Proyecto TRESOR Compostaje de residuos industriales orgánicos | Intendencia Mpal. de Montevideo – División Limpieza | Ing. Agr. Daniel Bassin |
| Residuos sólidos de la construcción | Intendencia Mpal. de Montevideo Unidad de Gestión de Calidad | Arq. Rosario Fosatti |
| Gestión de aceites usados ANCAP) | DINAMA - Centro Coordinador del Convenio de Basilea | Ing. Marisol Mallo |
| Red de Centros PmL para América Latina y el Caribe | ONUDI | Sra. Elisa Tonda |
| Eco-eficiencia en sector hotelero y gastronómico | Intendencia Mpal. De Colonia | Sra. Andrea Schunk |
|  | Cámara de Industrias del Uruguay | Sr. Roberto Villamil |
| Eco-eficiencia en sector comercial | CAMBADU – Unidad de Desarrollo Empresarial | Ec. Beatriz García |

Fuente: IPE 1er Semestre 2006. CPmL-UY.

Los indicadores previstos para esta actividad son: “(i) Registro de talleres; documentos de estructura y funcionamiento del Centro”. No están disponibles los medios de verificación para señalar que se han realizado los talleres dentro del marco de esta actividad. Respecto de la estructura y funcionamiento del Centro existen antecedentes para señalar que se están haciendo los esfuerzos por consolidar una estructura de centro y funcionar como tal. Al momento de la visita aun el Centro es el Proyecto, con lo cual se pone en riesgo su continuidad ya que acabado el Proyecto el Centro quedaría muy debilitado y posiblemente limitado a un curso de especialidad en PmL.

#### Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación y grado de cumplimiento alcanzado por esta actividad y considerando la documentación de referencia, se presentan las siguientes recomendaciones:

- El aspecto que requiere de un mayor análisis y que se sugiere sea priorizado, es el carácter de ser un centro de referencia y de alcance nacional, este aspecto no es fácil de consensuar  entre los actores involucrados y podría generar cierta resistencia de otros actores claves, para que el CPmL-UY tuviera dicho carácter. Por lo que es necesario asumir la discusión de un Centro con dicho alcance, con generosidad y visión de país, en este sentido el OE tiene la oportunidad de liderar y contribuir, para lo cual se sugieren lo siguientes pasos:

  - Plantear en el más breve plazo este tema a la Junta asesora y a otras instituciones involucradas para entender las sensibilidades institucionales públicas y privadas en este ámbito y saber las reales posibilidades de apoyo publico y privado para que el CPmL-UY pueda ser el centro de referencia y de alcance nacional en PmL. Podría ser recomendable que un facilitador, es decir un tercero independiente, contribuya en este proceso de generación de consensos.

    - Saber la opinión de los actores respecto de lo que debiera ser este Centro para que sirva de insumo en su diseño. Conocer la opinión respecto del CPmL-UY como un centro de referencia nacional en PmL.

    - En dicha reunión definir un comité (5 a 8 integrantes) de trabajo que en un plazo de 2 a 3 meses puedan concretar una propuesta de Centro de Referencia Nacional de PmL y el rol del CPmL-UY, para ser expuesto a la Junta Asesora en términos de un análisis FODA, de las alternativas posibles.

    - Fijar un calendario de 2 talleres más para en un plazo máximo de 6 meses poder lograr un consenso.

- Definido lo anterior la sostenibilidad del CPmL-UY, no solo pasa por cumplir con el alcance señalado en el Reglamento Operativo de esta actividad, tendrá mucho que ver con el resultado de los Talleres con la Junta Asesora. En este sentido y para cumplir con los indicadores se recomienda que las acciones previstas (talleres y la elaboración de documentos ) se focalicen en:

  - Lograr poner al CPmL-UY por sobre el Proyecto, esto quiere decir que el Centro internalice y asuma de manera preactiva que el Proyecto es una de otras iniciativas y actividades que se encuentra promoviendo o planificando en Centro para los próximos 5 años.(consiga este o no tener el carácter de referencia y nacional).

  - Definir la visión y misión del Centro y la planificación para los próximos 5 años.

  - Elaborar un plan de negocios para los próximos 5 años.

# Grado de avance y cumplimiento del COMPONENTE 4.

Respecto del grado de avance y cumplimiento de este Componente, se puede señalar que en general la UA encargada de la ejecución del Proyecto no ha sido consistente con el cumplimiento del Reglamento Operativo, esto se ha debido a las inconsistencias detectadas con el Marco Lógico y cierta dificultad para ejecutar sus alcances, mas aun cuando en algunos casos estos no son coherentes con los indicadores señalados en el Marco Lógico.

Un claro ejemplo de lo anterior es la capacitación prevista para iniciar el Proyecto ya que si bien están disponibles medios de verificación, para señalar que se han realizado capacitaciones dentro del marco de esta actividad, a juicio de este consultor no responden al objetivo original de esta capacitación, ya que se esperaba que al final de la capacitación, la Coordinadora del Proyecto diseñaría los procedimientos y normas laborales, pero esto no es considerado por el Marco Lógico y tampoco en los medios de verificación.

Respecto a la Política Nacional de PmL y los talleres asociados, los avances han significado el acercamiento con los actores claves y la participación en instancias de acuerdos publico privada, como la Mesa de PmL sin embargo esta instancia está privilegiando las iniciativas del MERCOSUR-GTZ y la DINAMA, quien lidera esta mesa, no ha demostrado mayor interés para, a través de la Mesa Nacional de PmL, iniciar el proceso de elaboración de una Política Nacional de PmL. En consecuencia hasta la fecha no se ha avanzado en el borrador de la Política nacional de PmL y no se tiene previsto cuando se realizarán los talleres.

Aun no se cuenta con el software para la implementación de proyectos de PmL, si bien este puede tener una aplicación limitada en lo que resta de Proyecto será de gran utilidad en la sostenibilidad del Centro.

La UA está haciendo los esfuerzos por consolidar una estructura de centro y funcionar como tal. Al momento de la visita aun el Centro está concentrado solo en el Proyecto, lo cual pone en riesgo su continuidad, ya que acabado el Proyecto el Centro quedará debilitado y posiblemente limitado a un curso de especialidad en PmL.

Considerando los indicadores de este Componente no se visualizan que están dadas las condiciones para señalar que se cumplirá con la formación de un centro de referencia nacional de PML en el AIEEM, ya que se requerirá de un intenso trabajo para buscar el consenso de los actores públicos y privados para lograrlo, además considerando que DINAMA no ha logrado ver en el Proyecto una oportunidad País. Lo anterior se suma a la formulación de la Política Nacional de PmL, ya que la misma autoridad está privilegiando las iniciativa que el MERCOSUR lidera en esta materia con apoyo de la GTZ.

# DESEMPEÑO DEL PROYECTO.

# Introducción

El análisis del grado de desempeño del Proyecto, considera un nivel global que se realiza sobre el Proyecto en su conjunto, considerando: (i) la incidencia directa en el sector productivo del Uruguay; (ii) el tamaño de la muestra; (iii) la creación de capacidades para brindar los servicios requeridos en PmL; y (iv) los requisitos de BID/FOMIN, en consecuencia la elección de las categorías de análisis, para realizar el análisis del grado de desempeño del Proyecto son las siguientes:

- Relevancia,

- Cobertura,

- Efectividad/Impacto:

  - En el fortalecimiento institucional.

  - En las empresas beneficiarias.

  - En los profesionales locales beneficiarios.

  - Consecución de objetivos del Proyecto.

- Eficiencia:

  - Diseño y metodología.

  - Estructura de organización de la UA.

  - Control de calidad y mejora continua.

- Sostenibilidad

  - Autosuficiencia operativa.

  - Autosuficiencia financiera.

  - Replicabilidad.

Como se ha mencionado, para evaluar el desempeño del Proyecto, se han considerado las cinco categorías de análisis identificadas anteriormente, para lo cual el consultor evaluador ha recopilado la información y antecedentes proporcionados por la UA, información de Uruguay y  los datos recopilados por el Consultor durante las visitas y entrevistas realizadas en Montevideo.

# Relevancia.

El Proyecto se inserta en un contexto de relevancia nacional y regional. En el ámbito nacional durante el año 2004 y a partir de las actividades del proyecto Competitividad y Medio Ambiente SGT-6 MERCOSUR desarrollado por la agencia de cooperación alemana GTZ, se creó la Mesa Nacional de PmL en el ámbito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) con el objetivo de fomentar la PmL y coordinar las actividades vinculadas a ello, incluyendo la formulación de una Política Nacional de fomento a PmL, coherente con la Declaración de Principios de PmL MERCOSUR. En el contexto Regional durante el mes de julio de 2005 se puso a consideración de los participantes de la Mesa Nacional de PmL, una Propuesta de Política Regional de Producción Sustentable en el MERCOSUR, elaborada por los consultores argentinos Martina Chidiak y Alberto J. Sosa en el marco del Proyecto MERCOSUR-GTZ “Competitividad y Medio Ambiente” (CYMA).

Si bien es prematuro evaluar en el contexto económico del Uruguay la relevancia de este Proyecto, hay que señalar que se está desarrollando dentro de un contexto en el cual Uruguay está buscando las oportunidades de sectores económicos líderes para abrirse y consolidarse en el mercado internacional y ampliar las posibilidades de comercio para su industria nacional. Es en este contexto en que el Proyecto se encuentra realizando un aporte significativo y que podrá medirse oportunamente en una mejora de los indicadores de productividad, uso de recursos o minimización de desechos y de la gestión ambiental de la empresa uruguaya principalmente de las PyMEs, lo que se traducirá en una mayor eficiencia de su producción, es decir producir mejor, a menor costo y cumpliendo las regulaciones ambientales, logrando así ser más competitivos en los nuevos mercados que se abren con los tratados y teniendo mayores oportunidades y ventas, de dar cumplimiento a los indicadores previstos para el Proyecto.

En materias de Políticas si bien DINAMA está privilegiando el ámbito regional en torno a la definición de una Política Regional de Producción Sustentable en el MERCOSUR el Proyecto puede hacer una contribución de alcance Nacional. Para ello el OE y la UA trabajan coordinadamente para lograr el compromiso político de avanzar en este sentido.

En consecuencia, la Relevancia global del Proyecto se puede calificar como Importante, debido al trascendente aporte en el contexto de los desafíos ambientales y comerciales que enfrentan hoy los empresarios uruguayos y a las proyecciones del sector productivo del País, en mercados cada vez más abiertos, como también en las expectativas del desempeño individual que podrán mostrar las empresas beneficiarias del Proyecto. Así este Proyecto se constituirá en un hito a partir del cual el sector empresarial organizado promoverá internamente la importancia y beneficios de la PmL, la Gestión Ambiental el cumplimiento de las normas ambientales, para ser más eficientes y poder competir en el mercado internacional con los evidentes beneficios para la economía del País.

# Cobertura.

Se considera la cobertura que ha tenido el Proyecto en el contexto del Estado uruguayo y sectores productivos.

En este punto hay que considerar diversos aspectos, comenzando por el ámbito geográfico cubierto por el Proyecto. El diseño del Proyecto no contempla un despliegue en el ámbito geográfico sin embargo el CPmL-UY a partir del año 2006 ha iniciado contacto con asociaciones de empresarios y empresas fuera de Montevideo, con la clara intención de llegar a otras áreas geográficas del país, en las cuales se concentran sectores importantes para la economía del Pais, como lo es el sector cárnico.

Dentro de los sectores asociados a las 45 PyMEs que se espera entregar asistencia técnica se pretenden cubrir alrededor de 6 sectores productivos distintos, lo que permitirá contar con una variada gama de proyectos piloto, los cuales podrán ser replicados por otras empresas nacionales.

Además la cobertura transversal que alcanza el Proyecto en el ámbito profesional ya que permitirá capacitar a un alto nivel a Consultores, empresarios, empleados de PyMEs, docentes de universidades. Esta cobertura permitirá llegar a los distintos ámbitos profesionales del país aumentando así sus oportunidades de difusión y aplicación de los conceptos de PmL.

Por tanto la Cobertura global del Proyecto, es Importante, ya que  con los mismos recursos se ha conseguido y se proyecta un número importante de sectores a los cuales se les brindará asistencia técnica y un mayor alcance en los temas desarrollados en la asistencia técnica ya que no solo se busca el desarrollo del plan si no que también la implementación de oportunidades de PmL.

# Efectividad e Impacto.

Se analizan las evidencias documentadas o implícitas en los efectos concretos producidos en: (i) el fortalecimiento institucional; (ii) en las empresas beneficiarias con la Asistencia Técnica del Proyecto; (iii) en el nivel de capacitación de los consultores; y (iv) en el grado de consecución de los objetivos del Proyecto, según la ejecución global del Proyecto, sin entrar en el detalle de sus componentes y actividades.

- En el fortalecimiento Institucional: Sin duda que el Proyecto a permitido fortalecer significativamente las capacidades técnicas de la UM en el ámbito de promover la eficiencia empresarial a través de la PmL, mediante la creación del primer Centro de PmL del Uruguay. Sin embargo al estar el CPmL-UY emplazado en el ámbito académico y no en un entorno 100% empresarial, como podría ser una cámara de empresarios, se requerirá de un esfuerzo mayor para buscar aliados en el ámbito empresarial, a través de la formalización de convenios y la construcción de confianzas mutuas para que el empresario perciba al CPmL-UY como un aliado y socio en el apoyo técnico e implementación de mejoras productivas y tecnológicas que le permitan ser mas eficientes y cumplir con las normas ambientales.  Sin embargo la UM tiene la fortaleza, como centro académico de excelencia, que cuenta con profesionales y técnicos de gran nivel a disposición del sector empresarial Uruguayo. Se espera que la política nacional de PmL ya sea aquella que promueve el Proyecto y/o la Política Regional de Producción Sustentable del MERCOSUR sean detonantes de una serie de modificaciones en regulaciones ambientales y una alternativa para mejorar las relaciones público privadas en el cumplimiento de las normas ambientales.

- En las empresas beneficiarias: Actualmente 13 empresas han recibido Asistencia Técnica en PmL, en las cuales se han identificado aproximadamente 350 oportunidades de PmL, las cuales demuestran el gran impacto que podría llegar a tener su implementación en la eficiencia de dichas empresas. Sin embargo un bajo porcentaje llegan a implementarse durante el periodo que dura el proyecto, aquellas implementadas ya pueden mostrar ahorros en relación con los consumos de energía, combustible, agua y generación de desechos, sin embargo hay que fortalecer el concepto de estrategia de la PmL y no limitarla a proyectos asilados. Además, la efectividad e impacto del Proyecto sobre las empresas participantes se ha podido constatar, pero de forma más cualitativa, sobre el grado de compromiso y capacitación que han recibido los empleados de las empresas, los cuales no representan un gran número, pero si han demostrado un compromiso y alto interés de seguir participando y transmitirle a los demás trabajadores la importancia y beneficios de la PmL. Estas mismas empresas mostraran los resultados obtenidos a través de talleres como una estrategia de difusión del Proyecto y sensibilización para motivar a otras empresas.

- En los profesionales locales beneficiarios: En cuanto a los profesionales y consultores locales que se encuentran participando se pueden dividir en dos grupos: (i) aquellos que fueron seleccionados por sus formación y experiencia para brindar Asistencia Técnica, los cuales además recibieron un entrenamiento para el uso de la metodología que consiste en la aplicación de 5 manuales y se espera que su desempeño sea evaluado por las empresas en las que participaron; y (ii) los profesionales que participan en el Programa de Excelencia en PmL, los cuales de acuerdo al diseño del curso deben implementar tres casos/proyectos de PmL como requisito para graduarse. Estos últimos han contado con profesores provenientes del Centro Nacional de Tecnologías Limpias, CNTL de Brasil.

Todas las empresas que se encuentran recibiendo asistencia técnica o es beneficiaria a través del trabajo práctico de los alumnos del postgrado declararon estar satisfechas con el aporte de los profesionales y que les había permitido descubrir y ver aspectos nuevos de su industria en los cuales se puede mejorar para ser mas eficientes.

Los consultores participando en la asistencia técnica se encuentran muy comprometidos y perciben el beneficio que les significa dentro del campo profesional de la consultoría ambiental, ser los primeros en un tema que es nuevo y que esperan que la demanda por parte de las empresas crezca en el corto plazo.

- Consecución de objetivos del programa: En cuanto a la consecución de la META y PROPOSITO del Proyecto establecidos en el Marco Lógico, y teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el Proyecto, se puede señalar que el despliegue focalizado y con mayor fuerza de las actividades, que se ejecutarán durante la segunda mitad del Programa, permitirán cumplirlos satisfactoriamente, ya que la UA mantiene un fuerte compromiso con los indicadores y cuenta con las capacidades técnicas y de gestión suficientes para alcanzarlos.

Además, considerando las entrevistas y reuniones sostenidas con las empresas beneficiarias se puede constatar el alto grado de satisfacción por parte de los beneficiarios, tanto en la forma en que se ha llevado a cabo el Proyecto.

En consecuencia, la Efectividad e Impacto global del Proyecto considerando los efectos concretos antes presentados, es Importante, ya que hay a pesar del retraso, el CPmL-UY a través de su UA muestra claras evidencias de un declarado y fuerte compromiso por responder a las expectativas a través del cumplimiento del los indicadores del Proyecto y así lograr un fortalecimiento sostenible, brindar asistencia técnica a 45 PyMEs, así como seguir capacitando a los profesionales locales y contribuir a promover la PmL a nivel nacional, de acuerdo a lo previsto.

# Eficiencia.

Se analiza, por una parte, como se ha resuelto el diseño y la metodología aplicada en la ejecución del Proyecto, la gestión financiera y operativa y por último si han existido controles internos de calidad, que hayan aportado mejoras al diseño inicial del mismo.

- Diseño y metodología: En términos generales el diseño y metodología coincide en muchos aspectos con lo aplicado en otros países para este mismo tipo de proyectos, sin embargo, por lo observado, en este caso no se incorporaron las correcciones y mejoras observadas e implementadas en las experiencias anteriores, volviendo a evidenciar los mismos problemas de ejecución. El primer problema, no resuelto hasta la fecha, que debió enfrentar la UA fue la evidente inconsistencia entre el Reglamento Operativo y el Marco Lógico, en materia de indicadores y actividades, situación que debió ser enfrentada y resuelta en el inicio del Proyecto, a través de los ajustes necesarios al Reglamento Operativo, con la no objeción del BID/FOMIN. En parte, la situación descrita anteriormente le ha impuesto a la UA un reto mayor ya que junto con ejecutar el Proyecto debe tratar de entender como poner en ejecución las orientaciones del Reglamento Operativo, el cual resulta poco claro, dejando vacíos y creando confusión en términos de la interdependencia de los Componentes sus actividades y alcances de las mismas. Es así como a pesar del gran despliegue de difusión incluyendo un programa de medios con publicidad por prensa hablada, escrita y el uso de espacios públicos para difundir el Proyecto, el impacto final esta por debajo de lo esperado. Este es un ejemplo de cómo el diseño y la metodología no consideró y enfatizó aspectos centrales que dicen relación con la importancia de focalizar las actividades y el uso de los recurso a través de la priorización de sectores, actores, medios, etc. Además el retaso de aproximadamente 6 meses de ejecución también generó una presión sobre la UA, que la llevó a invertir tiempo y recursos sin tener claros objetivos, pero que permitiría cumplir con los indicadores previstos.

El Proyecto se divide en 4 Componentes y sus actividades, las cuales por tener alcances complementarios pero diferentes presentan soluciones de diseño y metodologías con diferentes resultados. Hay que señalar que a pesar que la ejecución del Proyecto implica conceptos nuevos no se contempló la contratación de un consultor internacional para que apoyara a la UA en el diseño y las soluciones metodológicas para el despliegue de los Componentes y sus actividades.

Es importante señalar que el Componente 1 constituye los pilares sobre los cuales se construyen las Componentes 2 y 3. En consecuencia era esperable que las actividades y los recursos disponibles en este componente se hayan focalicen principalmente hacia los componentes 2 y 3, situación que no se da con claridad en la metodología empleada.

En general las actividades que buscan sensibilizar a los empresarios para que estos participen en el Proyecto (Componente 2), han demandado un gran esfuerzo pero logrando una convocatoria por debajo de lo esperado. Es importante destacar que la UA, en el IPE Año 2005, concluye que: “la contribución de este componente al logro del propósito no es muy eficaz tal como ha sido diseñado, por lo que será necesario revisar y ajustar las estrategias de sensibilización y difusión, para optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados en el presupuesto.”

En cuanto al Componente 2 se repite, como en el Componente 1, la experiencia de haber realizado un gran esfuerzo por parte de la UA, para conseguir cumplir con los indicadores sin embargo no se tradujo en los resultados esperados. Además el manejo de la documentación y registros que no ha sido bien llevada, principalmente durante el primer año del Proyecto, y que ahora se está corrigiendo no facilita la completa documentación de los eventos y verificación de los indicadores. Otro aspecto que surge de la evaluación y que no ha contribuido en el adecuado despliegue del Componente 2 es lo confuso de su diseño el cual cuenta con un Reglamento Operativo poco amigable para la UA y que además no es 100% consistente con el Marco Lógico en actividades e indicadores, generando confusión y dispersión en la ejecución de las actividades.

El Componente 3, es uno de los más afectados por las inconsistencias entre el Reglamento Operativo y el Marco Lógico. Si a lo anterior se suma un diseño que no facilita su ejecución la tarea y el esfuerzo de la UA, para planificar y ejecutar las actividades que le permiten cumplir con los Indicadores, ha requerido de un esfuerzo aun mayor, retrazando en alguna medida su implementación. También la metodología implementada no ha facilitado y enfatizado la importancia de generar la documentación adecuada de los medios de verificación previstos en el Marco Lógico.

El Componente 4 tiene como objetivo fortalecer la estructura institucional que apoya la promoción e implantación de PmL se ha visto afectada por otras iniciativas que no fueron consideradas en su diseño y la metodología no la integra como ha sido la reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR celebrada en Montevideo el 9 de octubre de 2003, donde se firmó la “Declaración de Principios de Producción Limpia”. Esta iniciativa ha sido apoyada por la GTZ y liderada por DINAMA que la ha privilegiado por sobre el Proyecto del CPmL-UY.

- Estructura organizacional de la UA: El Proyecto, de acuerdo al Reglamento Operativo fue diseñado considerando una UA, formada por:

- El (la) Coordinador(a) Institucional del Proyecto, la UM designó a la Ing. Viviana Rocco, para cumplir esta función.

- La Junta Asesora, conformada por el Instituto Uruguayo de Normas, Técnicas–UNIT, Laboratorio Tecnológico de Uruguay-LATU, Cámara de Industrias de Uruguay–CIU, Cámara Nacional de Comercio y Servicios–CNCS, Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Instituto Nacional de Carnes-INAC, Sociedad de Productores Forestales, Dirección Nacional de las Pequeña y Mediana Empresa–DINAPYME. Desde el inicio del Proyecto esta Junta se ha reunido en una oportunidad el 23 de Junio 2005 para revisar los avances alcanzados hasta la fecha, planificar y organizar las actividades del 2do semestre de 2005. A dicha reunión no asistieron Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería y Sociedad de Productores Forestales.

- El (la) Director(a) de Proyecto, cargo ocupado desde el 28 de Diciembre de 2004 hasta el 31 Diciembre de 2005 por el Ing. Omar Castagnino, fecha en la cual el OE decidió no renovarle el contrato debido a que la administración del Proyecto no se había realizado a su cabal satisfacción. Hasta la fecha del presente Informe la OE no ha nombrado al (la) reemplazante, sin embargo se ha propuesto al BID/FOMIN la ventaja de concentrar en una sola persona, en este caso la Ing. Viviana Rocco, la Dirección del Proyecto y la Coordinación Institucional del Proyecto, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión y el uso de los recursos, no se cuenta con la no objeción del BID/FOMIN, al respecto.

- Consultor(a) Técnico(a), esta función está siendo cubierta por la Ing. Marise Keller

- Contabilidad, Marketing y Administración, estas funciones están concebidas como apoyo de la UM al Proyecto. A partir del mes de junio de 2006 se contrató part time por un plazo de 5 meses a la Cra. Mariella Lagorio como Directora Administrativa como parte de la UE, bajo su coordinación se encuentran el apoyo que brinda la UM al Proyecto en Administración Financiera a cargo de Cr. Andrés Fuidio y Comunicación y Marketing a cargo de la Lic. Patricia Schroeder. El cargo de Directora Administrativa no estaba considerado en la estructura organizacional de la UE, prevista en el Reglamento Operativo del Proyecto.

- Asistente Administrativo y secretaria, la asistencia administrativa es cubierto por la Secretaria, cuyo cargo es ocupado por Ma. Florencia Gomez Noblia.

Adicionalmente se encuentra documentado que el Ing. Santiago Maullin fue contratado a partir de Febrero de 2005 como Asistente de Proyecto, posteriormente en el mes de Marzo de 2006, se amplía su contrato, quien pasa a desempeñarse full-time hasta el 31 de julio. Cabe mencionar que dicho cargo no estaba previsto en la estructura organizacional del Reglamento Operativo. No se especifica las funciones y responsabilidades del cargo y no se tuvo acceso al contrato.

Durante el primer semestre del 2006, se realizaron los siguientes ajustes en la integración de la UA, a los efectos de mejorar su eficiencia, estos fueron:

- En el mes de Febrero se incorpora el Ing. Marcelo Castelli, coordinador de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo (UM) como especialista y asesor para las adquisiciones y utilización de equipos de medición en las empresas (actividad incluida en el Componente 3) estableciéndose una dedicación inicial de 10 horas semanales para las siguientes tareas: (i) identificación de las necesidades de equipos de medición en planta pendientes de adquisición; (ii) elaboración de requisitos técnicos para dichos equipos; (iii) identificación de proveedores disponibles; (iv) solicitud de cotizaciones. Será responsable de realizar las mediciones en planta a partir del segundo semestre de 2006, así como de preparar propuestas de asistencia técnica en temas de energía.

- A partir del mes de febrero de 2006 se contrata al Bach. Marcelo Berglavaz como ayudante, con dedicación de 20 horas semanales.

Es importante mencionar que a través de este proyecto alrededor de 6 alumnos de la UM se encuentran realizando pasantias apoyando en distintos temas a la UA.

- Control de calidad y mejora continua: En cuanto al control de calidad que se realiza en el Proyecto se puede señalar que si bien no existe un procedimiento documentado al respecto y las evidencias indirectas muestran que no se mantiene un adecuado control sobre los avances de las actividades y de los contratos. Por este motivo es necesario reforzar acciones tendientes a controlar principalmente la calidad de la asistencia técnica, el desempeño de los consultores locales, la firma y administración de contratos. Los cursos/talleres y seminarios son evaluados por los asistentes y todos los talleres realizados hasta ahora han sido bien calificados entre buenos a excelentes.

Se han encontrado evidencias que indican que se cuenta con elementos que permiten llevar cierto control documentado del Proyecto, sus componentes y actividades, es el caso de los informes de Progreso de Ejecución-IPE, sin embargo falta mantener actas de reuniones y actividades, Convenios con Empresas Beneficiarias y Consultores, Términos de Referencia, Convenios con Cámaras de Industrias, mejorar registro de asistentes y evaluación de cursos, talleres y/o seminarios, entre otros.

Respecto del POA 2005 y 2006 si bien arrastran el retrazo inicial, estos se cumplen en la gran mayoría de las actividades de acuerdo a lo previsto.

En términos de mejoramiento continuo la Directora Institucional del Proyecto así como la Asistente Técnico del Proyecto reconocen aspectos que pueden ser corregidos y mejorados, orientados a un uso más eficiente y eficaz de los recursos humanos, técnicos y financieros, para lograr el cumplimiento de los indicadores esperados.

En consecuencia la Eficiencia global del Proyecto, considerando la evaluación de: (i) el diseño y metodología; (ii) la estructura organizacional de la UA; y (iii) el control de calidad y mejora continua, se puede calificar como Limitada, ya que hay aspectos relacionados principalmente al diseño, organización y control de calidad que requieren ser mejorados, con lo cual se podrá hacer un uso mas eficiente de los recursos y ser más eficaces, para dar cumplimiento a lo planificado y a los indicadores del Marco Lógico. Sin embargo se debe destacar que las capacidades que se requieren están en la UA, en consecuencia solo falta organizar adecuadamente al equipo, planificar y ejecutar las actividades que se acuerden, en el Marco del Reglamento Operativo y el Marco Lógico.

# Sostenibilidad.

Se analiza desde el punto de vista del Consultor, y con los datos aportados por el CPmL-UY, se evalúan aspectos de autosuficiencia operativa, autosuficiencia financiera y replicabilidad de las actividades realizadas en el marco del Proyecto.

- Autosuficiencia operativa: Como se ha señalado en este informe el Proyecto contempla el desarrollo de la capacidad local en PmL, pero al mismo tiempo se ha estado trabajando para ampliar la oferta técnica del CPmL-UY para lo cual se llamó a través de un llamado público a para formar parte de un registro de consultores oportunidad en la cual el CPmL-UY recibió 157 CVs. Dichos consultores si bien cuentan con experiencia ambiental no han recibido capacitación en materia de PmL. Actualmente ninguno de ellos se encuentra brindando asistencia técnica. Es importante capacitar a un número seleccionado de profesionales, para que formen parte del registro. De las dos versiones realizadas hasta la fecha del Programa de Excelencia en PmL se han formado 15 Profesionales independientes, los cuales, por la modalidad del curso ya cuentan con experiencia practica y podrían formar parte del registro de Consultores en PmL del CPmL-UY.

- Autosuficiencia financiera: En base a la información proporcionada por el administrador  financiero del Proyecto Contador. Andrés Fuidio de la UM, las actividades realizadas hasta la fecha no han logrado el autofinanciamiento y no han habido utilidades por lo que no se ha depositado nada en el fondo de reserva, por lo que no se creado la cuenta del fondo de reserva. De acuerdo a lo señalado por los entrevistados no se han calculado los costos asociados a las actividades que se realizan sobre todo aquellas donde se cobra por participar.

Está previsto que la generación de ingresos surja de las mismas actividades del Proyecto, por las cuales se cobra a los participantes, quienes además pueden optar, dependiendo de las actividades, a subsidios. Sin embargo no están explícitos los criterios de  asignación de subsidios para empresas y profesionales que participan del Programa de Excelencia en PML, además se desconocen las utilidades alcanzadas, ya que no se han estimado los costos del Programa. De acuerdo a la asistencia registrada a los cursos se estima que éstos no han podido autofinanciarse condición que no se ha podido verificar debido a que no existe información en cuanto a sus costos.

Por una parte es muy importante no solo mantener la información financiera mediante partidas contables, también es necesario manejar información agregada que permita mejorar la gestión respecto del costo, valores de venta y financiamiento del proyecto a participantes beneficiarios. Con los antecedentes entregados el administrador  financiero del Proyecto Contador. El Contador asignado por la UM señala que el CPmL-UY no ha demostrado que se puede autofinanciar.

- Replicabilidad: En cuanto al potencial de replicación de las actividades del Proyecto, se puede calificar de muy alto, ya que el diseño de sus actividades permiten que éstas puedan repetirse las veces que se quiera tanto dentro del Uruguay como en cualquier otro país de la Región, sin tener que introducir grandes cambios, salvo los puramente locales (zonas de actuación, empresas a las que va dirigido etc.) y aquellos que las lecciones aprendidas indiquen como convenientes introducir.

No hay ninguna duda del gran potencial de replicabilidad que tienen en el futuro inmediato, principalmente las actividades de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica que se están realizando dentro en el Componente 2 y 3 respectivamente. Lo anterior se sustenta en el hecho de que se contará con consultores formados, los cuales podrán trabajar por si solos en la formulación de estrategias de PmL y su implementación, ya que se espera que el interés demostrado hasta la fecha por las empresas del país en la PmL, sea mayor en el futuro ya que el mercado se esta abriendo y en muchos casos las empresas están iniciando proyectos de exportación, o abastecerán a multinacionales que exigirán que sus proveedores produzcan sin dañar el medio ambiente y cuenten con sistemas de gestión ambiental. Sin embargo, este análisis deberá realizarse de forma definitiva al concluir el Proyecto.

En consecuencia la Sostenibilidad global del Proyecto, es Limitada, ya que la UA no ha podido estructurar una gestión financiera del Proyecto que le permita administrar los recursos de manera eficiente y eficaz para fortalecer las capacidades del CPmL-UY, que les permita tener una presencia permanente y mantener el apoyo al sector privado para promover la PmL y una posición proactiva con respecto a futuros desafíos, que impondrán las regulaciones ambientales de carácter regional y nacional.

# GESTION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

# Introducción

La gestión de la UA del Proyecto es evaluada considerando la eficiencia de la UA, comparando el grado de avance de cada Componente con la utilización de los recursos provenientes del BID/FOMIN y el cumplimiento de sus funciones.

Para evaluar este grado de eficiencia se realiza un análisis de la UA teniendo presente los resultados alcanzados por los Componentes y sus actividades ejecutadas o en ejecución. En cuanto al análisis de eficiencia de la UA, se han tenido en cuenta los requisitos del BID/FOMIN, y por tanto se utilizarán las siguientes categorías de análisis:

- Diseño y metodología,

- Gestión financiera,

- grado de cumplimiento técnico, y

- grado de cumplimiento financiero.

- Gestión operativa,

- Seguimiento del Programa, y

- Control de calidad.

A continuación se evalúa si las actividades ejecutadas por la UA, y definidos principalmente en el Reglamento Operativo, los Programas Operativos Anuales elaborados por UA, el Marco Lógico, el grado de calidad alcanzado y como se relacionan estas actividades con los montos económicos justificados al BID/FOMIN y aprobados por éste.

Los datos se han obtenido a partir de los informes de progreso de ejecución semestrales y anuales, elaborados por la UA e informados al BID/FOMIN. Estos informes cubren hasta el mes de Junio de 2006. La información financiera se encuentra actualizada hasta septiembre de 2006.

# Estructura y organización de la UA

El siguiente organigrama de la UA se presentó en el Reglamento Operativo del Proyecto, y se encuentra liderado por una Coordinación Institucional del Proyecto, que cuenta con el apoyo de una Junta Asesora., una Dirección a cargo del proyecto, una unidad de Marketing y comunicaciones y otra unidad de apoyo administrativo, ambas unidades aportadas por la UM. La Dirección del Proyecto coordinará y contará con el apoyo de un Contador, asistente administrativo y una secretaria. Si bien no aparece en el organigrama se prevé contar con la participación temporal por periodos de un asistente técnico.

Figura 5: Estructura organizacional según Reglamento Operativo.

Durante la presente evaluación de medio término el CPmL-UY la cuenta con una nueva estructura organizacional donde lo más destacable, respecto al organigrama previsto en el Reglamento Operativo, corresponde a los siguientes aspectos:

- No se considera a la Junta Asesora.

- La Dirección del Proyecto, si bien no aparece explícitamente, la asume a partir de enero de 2006 la Coordinación Institucional.

- Aparece la figura de una Dirección Administrativa Coordinación de Trabajos de Campo, los cuales no estaban previstos en el diseño.

- Una importante presencia de Pasantes apoyando diferentes actividades.

Figura 6: Estructura Organizacional Vigente.

Coordinadora Institucional UM

Ing. Viviana Rocco

UM-Secretaria

Ma. Florencia Gomez N.

Pasante Página Web (UM)

Bach. Carmelo Vignoli

UE- Consultora Técnica

Ing. Marise Keller

UE-Directora Administrativa

Cra. Mariella Lagorio

Coord. Trabajos de Campo-UM Ing. Marcelo Castelli

UM-Comunicación y Marketing Lic. Patricia Schroeder

UM-Administración Financiera

Cr. Andrés Fuidio

Equipo Trabajo de Campo

Bach. Marcelo Bergablaz (P)

Bach. Martín Darricarrere (P)

Ing. Jorge Servetti

Ayud. David Broggi

Consultores

Contratados

Docentes

Contratados

Tutores

Contratados

Pasante Administración (P)

Cra. Alejandra Fleitas

Bach. Pablo Couto (P)

# Diseño y metodología.

Se ha verificado si el alcance de los Componentes y sus Actividades, presentados en el Reglamento Operativo del Proyecto, son consistentes con el Marco Lógico y el diseño y metodología que ha desplegado la UA, para ejecutar el Proyecto sus componentes y actividades, según el alcance descrito en los documentos antes señalados.

Como parte del trabajo realizado en esta evaluación se llevaron a cabo entrevistas con la Coordinadora Institucional, Consultora Técnica, Directora Administrativa, Administrador Financiero, Coordinador de Trabajos de Campo y Secretaria que sumado a la información proporcionada por la revisión y análisis de la documentación proporcionada se verificó la ejecución de los cuatro componentes y sus actividades, las cuales ya han sido analizadas con detalle en el punto de “Análisis del Cumplimiento y Avance del Programa y sus Componentes” en este informe.

Como ya se indicará anteriormente en este Informe, existen evidentes inconsistencias entre algunos de los alcances descritos en Reglamento Operativo del Proyecto y el Marco Lógico. Situación que no ha sido corregida hasta la fecha para mostrar una consistencia entre el Reglamento operativo, la ejecución del Proyecto y el Marco Lógico.

En consecuencia, reconociendo el impacto negativo que generó el retraso inicial y el bajo impacto alcanzado en el primer año de ejecución del Proyecto y los resultados posteriores que no mostraron un cambio sustancial, de acuerdo a los resultados alcanzados, sin embargo se han dado ciertas condiciones de diseño y ejecución del Proyecto que no le han permitido a la UA lograr resultados consistentes con el gran despliegue de recursos que se ha hecho para alcanzar el cumplimiento de los indicadores.

Dichas circunstancias podrían estar representadas por una o la combinación de las siguientes condiciones de diseño y ejecución identificadas: (i) La sensibilización focalizada al Programa de Excelencia en PmL, limitando así las oportunidades para realizar asistencias técnicas sin la necesidad que las PyMEs tuvieran que participar del Programa de Excelencia; (ii) Como el programa de Excelencia se ha dictado una vez por año (marzo a septiembre), la UA no realiza acciones para promover las asistencias técnicas o hacer seguimiento a las empresas que demoren más tiempo en tomar la decisión de participar; (iii) El Diseño Programa de Excelencia en PmL no es atractivo para las PyMEs, ya que el año 2005 y 2006 participaron solo 3 y 2, respectivamente. (iv) Durante la realización de los proyectos piloto y de asistencia técnica, esta previsto en el Reglamento Operativo que la UA apoye en todo lo que se refiere a procedimientos y contratación de servicios de consultoría y velar por el cumplimiento del cronograma acordado y los criterios definidos en el Proyecto. En este sentido la OE no ha nombrado el Comité Técnico, como estaba previsto, el cual estaría asesorado por un consultor técnico de larga duración, contratado según se indica en la Actividad 4.1; y (v) La falta de un procedimiento operativo que permita establecer de manera coordinada y eficiente la ejecución de la asistencia técnica desde la etapa de contacto con las empresas hasta la implementación y seguimiento de las oportunidades de PmL, que le permita al CPmL-UY cumplir con los indicadores previstos.

Hasta la fecha el CPmL-UY ha insistido en mantener el mismo diseño de ejecución utilizado hasta la fecha, sin embrago, considerando el plazo para cumplir con los indicadores se hace urgente introducir ciertos cambios y reorientaciones principalmente en: (i) Conseguir que PyMEs que no participan del Programa de Excelencia en PmL puedan participar en asistencias técnicas; (ii) Trabajar por sectores productivos, de acuerdo a las prioridades país; (iii) Adaptar la metodología ONUDI siguiendo el Ejemplo del Centro de Producción Limpiad del Ecuador; (iv) Mantener activa la Junta Asesora; (v) Adaptar el Reglamento Operativo para que sea consistente con la ejecución y criterios del CPmL-UY con la no objeción del BID/FOMIN.

En consecuencia en términos generales el balance a medio término concluye que el diseño del Proyecto y la metodología utilizada no ha sido la adecuada y requiere de ajustes.

# Gestión financiera.

Para analizar la gestión financiera de la UA se relaciona el grado de cumplimiento técnico, con el grado de utilización de los recursos asignados al Proyecto. El Cuadro 23, que se muestra a más adelante, contiene el detalle de los antecedentes sobre los cuales se realizan los cálculos del grado de cumplimiento financiero.

  - Grado de Cumplimiento Técnico: El siguiente Cuadro muestra el grado de cumplimiento, sobre el 100% de cumplimiento del Proyecto, que se estima tiene cada una de los cuatro Componentes, a la fecha de la presente evaluación. Se estima que el avance técnico del Proyecto alcanza el 34%.

Cuadro 22: Porcentaje de cumplimiento técnico del proyecto

| COMPONENTES | % DE CUMPLIMIENTO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1. Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados | 60 | 0,60 |
| 2. Desarrollo de la capacidad local | 55 | 0,55 |
| 3. Implementación de PmL en PyMEs | 20 | 0,20 |
| 4. Fortalecimiento Institucional | 10 | 0,10 |
| PROYECTO | 34 | 0,34 |

  - Grado de Cumplimiento financiero: Según el Cuadro 23 que se muestra más adelante, el Componente 1 cuenta con un presupuesto de US$ 42.675,00 a desembolsar como aporte BID/FOMIN, de los cuales se han desembolsado a la fecha US$ 23.510,38, correspondiente al 55,1% (valor 0,551). El Componente 2 cuenta con un presupuesto de US$ 110.300,00 a desembolsar por el BID/FOMIN, de los cuales se han desembolsado a la fecha US$ 62.772,18 correspondiente al 56,9% (valor 0,569). El Componente 3 cuenta con un presupuesto de US$ 140.000,00 a desembolsar por el BID/FOMIN, de los cuales se han desembolsado a la fecha US$ 28.418,22 correspondiente al 20,3% (valor 0,203). El Componente 4 cuenta con un presupuesto de US$ 78.700,00 a desembolsar por el BID/FOMIN, de los cuales se han desembolsado a la fecha US$ 41.959,85 correspondiente al 53,3% (valor 0,533).

Grado de cumplimiento técnico = Gestión Financiera Grado de cumplimiento financiero

Componente 1		0,60	 =	1,08

0,551

Componente 2		0,55	=	0,96

0,569

Componente 3		0,20	 =	0,98

0,203

Componente 4		0,10	 =	0,18

0,533

Los valores obtenidos de gestión financiera, equivalente a 1,08 para el Componente 1, 0,96 para el Componente 2 y 0,98 para el Componente 3, indican claramente que los resultados y avances físicos alcanzados hasta la fecha son equivalentes a los desembolsos realizados y la leve diferencia con el valor 1,0, se explica por los normales desfases entre actividades ejecutadas o en ejecución y pagos comprometidos.

En el caso del Componente 4 su indicador de gestión financiera es de 0,18, lo cual evidencia una situación negativa, ya que el indicador al ser menor a 1,0 refleja que los desembolsos no están respaldados por los avances físicos y resultados esperados. Esta situación requerirá evaluar el presupuesto disponible para confirmar que se dispondrá de los recursos para cumplir con los indicadores previstos, ya que se estima que un 40% del presupuesto gastado a la fecha no se ha traducido en resultados.

Considerando, financieramente, los 4 Componentes se obtiene un total desembolsado a la fecha de US$.206.660,63 (considera fondo rotatorio de US$ 50.000), lo que supone un 38,99% (valor 0,389) del presupuesto. Esto señala que el grado de eficacia de la UE asumiendo un avance físico estimado para el Programa de 34% (valor 0,34), es equivalente a:

Proyecto			0,34	=	0,87

0,389

El indicador para los 4 Componentes está fuertemente influenciado por la situación explicada para el Componente 4.

Al sumar el monto total comprometido (US$ 63.669,67) al monto total desembolsado (US$ 206.660,63) se obtiene un monto de US$ 270.330,3, lo cual representa el 51,0 % del monto total de los 4 Componentes a desembolsar por el BID/FOMIN (US$ 530,000). Al calcular el indicador de Ejecución Financiera, este muestra que hay fondos disponibles para actividades que no se han iniciado o no han concluido, por lo que los fondos ya desembolsados más los comprometidos deberían llevar al Proyecto aun porcentaje de cumplimiento superior al 60%. Así lo muestra el siguiente cálculo de la Ejecución Financiera, según los antecedentes señalados:

0,34 			=	0,66

0,510

Es importante tener presente que la gestión financiera puede variar en función de  los criterios que se consideren en sus cálculos, sin embargo asumiendo dicha condición los monto desembolsados a la fecha por el BID/FOMIN son consistente con los avances físicos y condiciones contractuales de pagos a los consultores los cuales han sido verificados. Este valor (0,66) muestra una mayor diferencia entre el presupuesto y los resultados esperados, lo cual se explica  por el monto comprometido, ya que al considerar éstos en los cálculos el indicador pasa de 0,87 a 0,66, al incluir los fondos para cubrir actividades en ejecución o actividades que se han iniciado recientemente. Es importante señalar que se encuentran disponibles los respaldados de los avances ya alcanzados o en proceso.

Un aspecto que debe ser resuelto dice relación con el Fondo de Sostenibilidad, es importante resolver aquellos aspectos que de acuerdo a la interpretación del OE no han permitido abrir la cuenta y realizar los depósitos, de acuerdo a lo que establece el Reglamento del Fondo de Sostenibilidad.

Cuadro 23: Antecedentes financieros del Proyecto (ATN/ME-8723-UR)

| Proyecto de Promoción de Producción Eco-Eficiente para PyMEs (ATN-8723-UR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente |  | Aprobado BID-FOMIN | Aporte Local | Proyecto | Desembolsado |  |  | % | Monto |  | Ejecución Financiera | % |
|  |  |  |  |  | BID | Aporte Local | del Proyecto |  | Disponible | Comprometido |  |  |
| 1.- | Sensibilización hacia la PmL y difusión de resultados. | 42.675 | 47.415 | 90.090 | 23.510,38 | 17.756,16 | 41.266,54 | 45,8 | 48.823,46 | 5.421,88 | 46.688,42 | 51,82 |
| 2.- | Desarrollo de la capacidad local. | 110.300 | 88.545 | 198.845 | 62.780,12 | 28.498,46 | 91.278,58 | 45,9 | 107.566,42 | 13.000,00 | 104.278,58 | 52,44 |
| 3.- | Implementación de PmL en PyMEs. | 140.000 | 36.200 | 176.200 | 28.418,22 | 2.095,72 | 30.513,94 | 17,3 | 145.686,06 | 56.889,67 | 87.403,61 | 49,60 |
| 4.- | Fortalecimiento Institucional. | 78.700 | 72.530 | 151.230 | 41.959,85 | 29.736,66 | 71.696,51 | 47,4 | 79.479,49 | 0,00 | 71.696,51 | 47,40 |
| Administración |  | 64.500 | 85.140 | 149.640 | 47.299,50 | 19,349,88 | 66.649,38 | 44,5 | 89.990,62 | 0,00 | 66,990,59 | 44,76 |
| Monitoreo del Cluster |  | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 929,00 | -929,00 | --- | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Evaluación |  | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Auditoría Financiera |  | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Imprevistos |  | 18.825 | 10.170 | 28.995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 28.995,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Totales |  | 530.000 | 340.000 | 870.000 | 203.968,07 | 98.365,88 | 301.404,95 | 34,6 | 567.666.05 | 75.311,55 | 377.057,71 | 43,33 |

Fuente: Información Proporcionada por la Directora Administrativa de la UA.

# Gestión Operativa.

La gestión operativa se analiza teniendo presente la manera como se ha ejecutado el Proyecto, tanto a nivel de recursos humanos, como físicos y materiales. La gestión operativa del Proyecto se ha visto influenciada por los siguientes acontecimientos:

- Si bien el 16 de Julio de 2004 se firma el contrato entre la AIEEM de la UM y el BID/FOMIN, solo cinco meses después el 28 de Diciembre de 2004 se selecciona al Director del Proyecto y el 20 de enero de 2005 se efectúa el primer desembolso por parte del BID. Dichos antecedentes muestran que solo seis meses después de firmado el contrato fue posible contar con las condiciones para ejecutar el Proyecto, es decir el Proyecto se inicia con seis meses de retraso.

- A nivel Político, el año 2004 el Uruguay vive un proceso electoral sumamente largo, comenzando en Abril-Mayo con elecciones partidarias, siguiendo en Octubre con elecciones presidenciales, las cuales por primera vez en la historia son ganadas por el partido Encuentro Progresista, sin necesidad de una segunda vuelta, marcando un cambio de rumbo y de signo política para la conducción del pais, asumiendo oficialmente desde el 1º de Marzo de 2005 y en Mayo del mismo año se realizan las elecciones municipales, asumiendo las nuevas autoridades en julio de 2005. Todo lo anterior se tradujo posteriormente en el cambio de autoridades en ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, etc., lo cual generó un periodo de meses durante los cuales no se tomaron decisiones a la espera de las nuevas autoridades comenzando por el nuevo presidente, ministros y autoridades municipales.

- A nivel económico, luego de una crisis sumamente importante en 2002, el Uruguay retomó el camino del crecimiento en 2003-2004, lo cual se vio enlentecido como consecuencias de los cambios políticos. Esto provocó que muchas empresas, frente al nuevo escenario político, tomaran la decisión de postergar inversiones y decisiones a la espera que las nuevas autoridades iniciaran sus mandatos.

- El Director del Proyecto finalizó su mandato el 31 de diciembre de 2005, por decisión del OE debido que la administración no se había realizado a su cabal satisfacción.

- Los cambios de sectorialista FOMIN en la representación, en momentos en que el CPmL-UY requería de apoyo y guía.

Los antecedentes anteriores no fueron considerados adecuadamente dentro de los supuestos de Marco Lógico y definitivamente no se tomaron en cuenta para diseñar el Reglamento Operativo. El retrazo inicial de seis meses, que representa el 17% en el contexto de un proyecto de 36 meses, es muy difícil de recuperar durante su ejecución y termina siendo determinante al momento del cumplimiento de los indicadores en los plazos previstos.

La salida del Director del Proyecto, implicó que la Coordinadora Institucional asumió dicho cargo, situación que no ha variado hasta la fecha de este informe. También la estructura organizacional se ha reestructurado respecto de la considerada originalmente, sin establecer claramente y de manera documentada los roles y funciones de cada integrante y las metas que se esperan de cada uno en el contexto del Proyecto. Es importante tener presente que el cargo de Director del Proyecto, en función de su rol y responsabilidades, requiere de dedicación exclusiva.

La nueva estructura organizacional incluye la participación de pasantes. La participación de pasantes en la UA del Proyecto es sin duda una oportunidad pero al mismo tiempo una amenaza si éstos comienzan a cumplir funciones de personal que originalmente se esperaba de mayores capacidades o mayor tiempo de dedicación. En definitiva son un gran aporte, siempre y cuando sean dirigidos adecuadamente.

En cuanto a los recursos físicos y materiales, la UA ha realizado los eventos programados en lugares apropiados en función del número de asistentes. Con respecto al Programa de Excelencia en PmL han sido impartidos por expositores internacionales y nacionales.

Un aspecto de la gestión operativa que amerita ser revisado es el proceso para promover el Programa de excelencia en PmL conjuntamente con la asistencia técnica dentro del Programa y fuera de este, así como los criterios para asignar subsidios por parte del Proyecto.

Contratos con consultores, empresas y la firma de Convenios deben ser incorporados como parte de la gestión operativa que el CPmL-UY debe regularizar y mantener para establecer los términos financieros y compromisos.

En cuanto a infraestructura el Proyecto cuenta con instalaciones apropiadas para implementar las actividades previstas en el Proyecto.

En consecuencia la gestión operativa de la UA, requiere mejorar algunos aspectos que le permitirán enfrentar de mejor manera la segunda mitad del Proyecto, que además contribuirán  al cumplimiento de los indicadores, dentro de los más importantes se encuentran los siguientes:

- Definir la estructura organizacional de la UA, incluyendo roles, funciones y metas.

- Capacitar a la UA en la Ejecución del Proyecto.

- Definir procedimientos claves: (i) Control de documentos y registros; (ii) Seguimiento a la implementación de Pml en PyMEs; (iii) Asignación de subsidios a alumnos y empresas; (iv) Registro y seguimiento de Indicadores.

- Definir formatos de Contratos para Consultores, Empresas, etc.

- Definir formato para establecer Convenios de Cooperación.

- Manejar Indicadores financieros que permiten evaluar el autofinanciamiento de los eventos y actividades.

- Implementar el fondo de sostenibilidad, previsto en el Proyecto.

- Corregir el Reglamento Operativo.

# Control de Calidad.

Este punto analiza si la UA cuenta con documentos internos de control, con el fin de evaluar como se esta llevando la ejecución del Proyecto, y en el caso de haber detectado deficiencias como han sido corregidas.

Sin bien la UE mantiene un control que le permite evaluar la calidad del Programa de Excelencia en PmL a través de la opinión de los alumnos, quienes evalúan el diseño y la relevancia de los materiales, la metodología y preparación demostrada por los Instructores, condiciones ambientales respecto del espacio utilizado en el curso, al resto de los participantes  no cuenta con procedimientos que le permita documentar y mantener un control de calidad de los otros servicios prestados por el CPmL-UY principalmente respecto de las Asistencias Técnica y consultores en general. En consecuencia este aspecto podrá ser mejor evaluado en la evaluación final del Proyecto, lo que no impide que desde ya se introduzcan iniciativas que permitan aplicar controles de calidad a los servicios y productos del CPmL-UY.

Por otra parte los documentos que dan cuenta de la ejecución del Proyecto y sus resultados corresponden a los Informes de Progreso de Ejecución que se elaboran semestralmente y anualmente, elaborados por la Directora del Programa. En general son informes detallados y contienen información que permite conocer en detalle los avances respecto de los indicadores, asume los problemas y plantea soluciones, incluyendo lecciones aprendidas. Para agilizar la elaboración del mismo convendría evaluar si los informes semestrales requieren dicho nivel de detalle, el cual podría quedar reservado para el informe anual.

Dentro del Control de Calidad se espera que el CPmL-UY introduzca una mejora sustancial al manejo de su documentación y registros, ya que no se mantienen adecuadamente, dificultando la búsqueda de los medios de verificación y otros registros.

Se requiere que se mejore e implemente un procedimiento para el control de calidad de los informes de PmL que entregan los alumnos como parte del programa de Excelencia en PmL. De la misma forma se deberá abordar el control de calidad de los Consultores que participen en asistencias técnicas u otros servicios que preste el CPmL-UY.

En definitiva se requiere implementar un control de calidad que abarque todos los servicios y productos que brinda el CPmL-UY, ya que estos le permitirá conocer los problemas e introducir mejoras.

# CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones de la Evaluación de Medio Término del Proyecto “Promoción de la  Producción Eco-eficiente en PyMEs de Uruguay”, actualmente en ejecución por la UM, y que concluye en Junio de 2008. Las siguientes conclusiones se estructuran a partir de los antecedentes que se detallan en el presente informe y la experiencia del Consultor.

- En términos generales el Programa se puede calificar como altamente positivo tanto para el CPmL-UY como para las PyMEs uruguayas y en definitiva para el país, ya que a pesar de los inconvenientes y dificultades presentados, éstas han sido superadas o están en vías de ser superadas, gracias a la buena disposición, coordinación y esfuerzo de la Unidad Administrativa.

- Se puede apreciar un fuerte compromiso de la UM para apoyar al CPmL-UY en lo que respecta al cumplimiento de los alcances y plazos comprometidos en el Proyecto y fortalecer su presencia a nivel nacional.

- Dentro de las evidencias documentadas que explican en gran medida los problemas que ha debido enfrentar la UA para ejecutar el proyecto se encuentran:

        - Condiciones Políticas no previstas. Las elecciones del Gobierno Nacional afectó un normal inicio del Programa, ya que se realizaron en Octubre 2004. Cambio de autoridades sectoriales y municipales generando incertidumbre en el empresariado

        - El primer Director del Programa fue contratado a través de un llamado a concurso público, culminando el proceso de selección con la contratación del Director el 27 de diciembre de 2004, es decir 5 meses de iniciado el Proyecto.

        - La contratación del Director del Programa permitió que se concretara el primer desembolso el 20 Enero de 2005, en términos prácticos dicha fecha debe entenderse como el inicio del Programa, en términos de su ejecución real.

        - Actualmente el Proyecto no cuenta con un Director, ya que el que había sido contratado no le fue renovado el contrato en diciembre de 2005. Dicha función la está cumpliendo temporalmente la Ing. Viviana Rocco.

        - Inconsistencia entre el Marco Lógico y el Reglamento Operativo.

- Producto de lo anterior se hace necesario reprogramar el Proyecto para extenderlo ya que así contará con plazos razonables que le permitirán cumplir con los indicadores previstos en el Marco Lógico, asumiendo el compromiso de corregir el Reglamento Operativo y contar con un Plan de Negocios que muestre la sotenibilidad del CPmL-UY con carácter nacional dentro del primer trimestre de 2007.

- En general las actividades que buscan sensibilizar a los empresarios para que estos participen en el Proyecto (Componente 2), han demandado un gran esfuerzo pero logrando una convocatoria por debajo de lo esperado. Es importante destacar que la UA, en el IPE Año 2005, concluye que: “la contribución de este componente al logro del propósito no es muy eficaz tal como ha sido diseñado, por lo que será necesario revisar y ajustar las estrategias de sensibilización y difusión, para optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados en el presupuesto.”

- Es necesario reforzar el manejo de la documentación y garantizar que se registran adecuadamente todos aquellos documentos que le permitirán al CPmL-UY demostrar el cumplimiento de los indicadores.

- Un aspecto que debe ser resuelto dice relación con el Fondo de Sostenibilidad, es importante resolver aquellos aspectos que de acuerdo a la interpretación del OE no han permitido abrir la cuenta y realizar los depósitos, los cuales no son consistentes con lo que establece el Reglamento del Fondo de Sostenibilidad.

- Se requiere que el o la Directora del Proyecto dedique mayor tiempo a tareas de planificación y seguimiento periódico de los indicadores del Proyecto, como respuesta inmediata a la presión por mostrar resultados, lo cual espera incluya un mejor control de calidad de los servicios y colaboradores del CPmL-UY, es decir desarrollar los instrumentos que le permitan identificar oportunamente los problemas de calidad de los servicios de asistencias técnicas, para introducir las mejoras necesarias.

- Existen evidentes inconsistencias entre algunos de los alcances descritos en Reglamento Operativo del Proyecto y el Marco Lógico. Situación que no ha sido corregida hasta la fecha para mostrar una consistencia entre el Reglamento operativo, la ejecución del Proyecto y el Marco Lógico.

- Las empresas del sector productivo en general y las PyMEs en particular conocen y valoran la PmL y la asocian como un instrumento para ser más eficientes y poder conseguir ahorros más que cumplir con las exigencias ambientales.

- Las actividades realizadas hasta la fecha no han logrado el autofinanciamiento y no han habido utilidades, por lo que no se ha depositado nada en el fondo de reserva, razón por la cual no se dispone de la cuenta del fondo de reserva. De acuerdo a lo señalado por los entrevistados no se han calculado los costos asociados a las actividades que se realizan sobre todo aquellas donde se cobra por participar.

- Al estar el Proyecto localizado en el ámbito académico, éste cuanta con acceso a una serie de beneficios que se traducen en la disponibilidad de una infraestructura que facilita mucho todo el despliegue de actividades relacionadas con talleres, cursos, seminarios. Sin embargo demanda un mayor esfuerzo para la construcción de redes y aliados principalmente en el ámbito empresarial.

# LECCIONES APRENDIDAS

Dentro de los aportes que representan las evaluaciones de medio término, además de fortalecer y corregir donde sea pertinente el Proyecto sujeto a evaluación, para el logro de sus objetivos e indicadores, lo constituye la posibilidad de documentar aquellas experiencias negativas y positivas para que puedan ser consideradas al momento que funcionarios del BID/FOMIN y/o consultores se enfrenten al desafío de diseñar programas similares, minimizando así posibles riesgos u errores de diseño y maximizando los impactos de los recursos invertidos y el éxito de los proyectos. Las lecciones aprendidas más destacables son las siguientes:

- Es importante tener presente que el éxito de un Proyecto como éste se explica en gran medida por la adecuada selección de su Director, el cual en su selección se debe poner por sobre los conocimientos técnicos del tema, en este caso PmL, sus capacidades y experiencia demostrable en la ejecución o dirección de proyectos similares. La sola disponibilidad de los recursos financieros no son suficientes si no se tiene a la persona con las capacidades adecuadas para transformarlos en resultados concretos.

- Está demostrado, por otras experiencias similares, que no son suficientes los seminario/eventos de lanzamiento del Programa y los avisos en medios de difusión masiva. Junto con los lanzamientos del Proyecto se recomienda que estos estén seguidos por una serie de reuniones de la UA con los gremios de profesionales y de empresas buscando aliados y constituyendo “Convenios” que constituyan las puertas de acceso a las empresas.

- La ejecución del presente Proyecto ha demostrado en parte que es totalmente posible que todas aquellas actividades que dentro de su alcance está el entregar herramientas, conocimientos, información, etc., para el beneficio en el corto, mediano o largo plazo de quien las recibe pueden ser cobradas. Sin embargo es importante tener presente que los valores que se asigne pueden constituir barreras de entrada y limitar una mayor participación. En este sentido es necesario establecer y aplicar de manera transparente aquellas consideraciones especiales con aquellos sectores de interés para el Proyecto, nunca como una actividad gratuita.

- Es altamente recomendable que en el caso de los aportes de contrapartida por parte de las empresas que reciban asistencia técnica de algún tipo se haga un aporte de contrapartida diferenciado de acuerdo a sus ingresos declarados ya que una facturación anual de máximo US$ 5.000.000 incluye PyMEs de realidades financieras muy diferentes, ya que las capacidades de aportar de una PyME que factura anualmente un monto cercano a los 5 millones de dólares es muy diferente a una que no supera el millón de dólares de facturación anual por lo que se puede pensar en considerar rangos de aportes diferenciados de acuerdo a rangos de facturación, por ejemplo:

| Ingresos declarados por PyMEs (según declaración de Impuestos) | Monto Total Asistencia Técnica | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PyME US$ | Fondo US$ | PyME US$ | Fondo US$ |
| < o = a US$.1000,000 | US$ 2,000 | 1,000 | 300 | - | 700 |
| US$ 1000,001 a 3,000,000 | US$ 2,500 | 1,450 | 300 | 50 | 700 |
| US$ 3,000,001 a 5,000,000 | US$ 2,750 | 1,625 | 300 | 125 | 700 |
| > de US$ 5,000,000 | US$ 3,000 | 2,100 | 0 | 900 | 0 |

Nota: Los valores de la tabla están asociados a una “Asistencia Técnica Estándar” o “Producto” que consiste en unas determinadas actividades en un plazo conocido, para llegar a un producto final, por ejemplo lo establecido en el Reglamento Operativo, lo cual se sugiere sea la condición estándar de asistencia. Son para mostrar el concepto propuesto y no considera situaciones especiales que deben ser cotizadas en cada caso.

- La Tabla anterior también muestra un claro incentivo a la etapa de implementación ya que es esta la parte central de estos proyectos y sin embargo la mas débil, en el sentido del numero de oportunidades implementadas y las que se logran implementar por lo general son las de menor costo y de un beneficio ambiental muy limitado ya que se privilegian en la mayoría de los casos oportunidades de menor costo y mayor ahorro financiero.

- Es importante que la UA cuente con apoyo en aspectos relacionados con la gestión de proyectos, ya que existe la tendencia natural de los coordinadores a concentrarse en los aspectos técnicos descuidando aspectos importantes relacionados con el control y avance, así como la calidad de los servicios y productos generados a través del Proyecto. Esta gestión de proyectos permite identificar en etapas tempranas desvíos e identificar las acciones correctivas necesarias.

- Es necesario que dentro de la documentación que se pone a disposición de la UA, al comienzo del Proyecto, se incorporen antecedentes tales como: (i) formatos de informes periódicos; (ii) control de calidad y avance técnico del proyecto; (iii) matrices que faciliten el control y avance financiero del Proyecto; (iv) un consultor con experiencia en programas similares, para apoyar el despliegue metodológico de las componentes.

- A pesar que el BID/FOMIN realiza un gran trabajo poniendo a disposición de las Instituciones documentación que les permita entender a los Coordinadores del Proyecto y a los demás actores, el alcance del Programa, los conceptos, funciones y responsabilidades, parece no ser suficiente y sería recomendable Considerar la posibilidad que él o los coordinadores técnicos y administrativos así como otros actores tengan una jornada de inducción respecto del Programa que deberán ejecutar; (i)revisar los conceptos asociados;(ii) objetivos y diseño preliminar, (iii) administración del proyecto; (iv) Control y seguimiento; (v) control de calidad, etc. dirigido por alguno de los miembros del equipo y/o el Consultor que haya participado en el diseño del Proyectos similares

- Es importante que los integrantes de la UA sean evaluados según su ámbito de responsabilidades por parte del OE. Lo que implica definir criterios objetivos de evaluación que eventualmente sustentes el cambio de profesionales, lo cual además hay que documentar. No es recomendable que el OE, solo aplique sin documentar, esta evaluación a un miembro de la UA y no a los demás.

- La ejecución de este tipo de Proyectos requiere de la búsqueda de aliados que le permitan a cada Centro construir y estructurar una red de trabajo con aquellos sectores y grupos con los cuales trabajará, en este sentido la firma de convenios que contengan alcance claros y concretos podría ser un camino en este sentido.

- La sotenibilidad del Centro hay que abordarla, idealmente, desde el inicio del Proyecto sin embargo los diseños de los Proyectos e indicadores de Marco Lógico lo platean como una condición de final de Proyecto, limitando así el accionar de la UA y del Centro solo al Proyecto, lo que no hace otra cosa que fortalecer la dependencia del Proyecto y no construir una visión de Centro desde su inicio.

Informes:(i) Primer Informe Semestral, periodo julio a diciembre de 2002; (ii) Notas explicativas de la Reprogramación 2003-2005; (iii) Segunda Informe Semestral, periodo enero a junio de 2003; Informe de Progreso, periodo enero a diciembre 2003; y (iv) Informe de Progreso al 31 de mayo de 2004.

Fuente: Sección I. Propósito y Definiciones, letra B Definiciones, Pág. 2. Reglamento Operativo del Programa.

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Se considera para efectos de la evaluación que el año de ejecución se inicia con el primer desembolso es decir el 20 de Enero de 2005.

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Según información contenida en el Listado de Empresas Contactadas – CPmL-UY 2005.

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a nero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Primer Informe Semestral, periodo julio a diciembre de 2002; (ii) Notas explicativas de la Reprogramación 2003-2005; (iii) Segunda Informe Semestral, periodo enero a junio de 2003; Informe de Progreso, periodo enero a diciembre 2003; y (iv) Informe de Progreso al 31 de mayo de 2004.

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).

Informes:(i) Informe de Progreso de Ejecución 2005 (enero 2005 a enero 2006), Informe de Progreso de Ejecución 1er semestre 2006 (enero 2006 a junio 2006).