## POA US$ 2017
[11 empty] | 30000 | 85293.8 | 655000 | 30000 | 2983099.6085 | 6070921.4152 | 2274877.726 | 2671720.2115 | 7466240.9906 | 10236179.4918 | 6059754.4973 | 7383012.9785 | 45946100.7194 | 354053899.2806 | 30000 | 35529.38 | 655000 | 30000 | 2698668.0933 | 4521910.3233 | 1909126.2829 | 2303113.1497 | 4072669.836 | 8795852.8799 | 4157203.185 | 6080580.5887 | 35289653.7189 | 284710346.2811 | 0 | 49764.42 | 0 | 0 | 284431.5152 | 1549011.0918 | 365751.4432 | 368607.0618 | 3393571.1546 | 1440326.612 | 1902551.3123 | 1302432.3898 | 10656447.0005 | 69343552.9995
|  |  | BARRAS COLOR AZUL = LICITACIÓN | [7 empty] | POA 2017 - MENSUALIZACIÓN DE ANTICIPOS + CERTIFIC. EN US$ SIN IVA | [13 empty] | POA 2017 - MENSUALIZACIÓN DE ANTICIPOS + CERTIFIC. EN US$ SIN IVA (APORTE BID) | [13 empty] | POA 2017 MENSUALIZACIÓN DE ANTICIPOS + CERTIFIC. EN US$ SIN IVA (APORTE LOCAL)
|  |  |  | Primer Semestre 2016 | [6 empty] | Anticipos + certificaciones 2017 US$ SIN IVA | [13 empty] | Anticipos + certificaciones 2017 US$ SIN IVA | [13 empty] | Anticipos + certificaciones 2017 US$ SIN IVA
P3 | PI | Ref | Descripción | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2017 US$ | Años Post US$ | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2017 US$ - Ap. BID | Años Post US$ - Ap. BID | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2017 US$ - Ap. Local | Años Post US$ - Ap. Local
0 | 0 | 1 | a.1. Renovación red secundaria Villa Sarmiento | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 748800 | 0 | 67392 | 101088 | 101088 | 101088 | 134784 | 303264 | 1557504 | 5930496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748800 | 0 | 67392 | 101088 | 101088 | 101088 | 134784 | 303264 | 1557504 | 5930496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | a.2. Renovación Matanza Norte | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026133.3333 | 0 | 92352 | 138528 | 138528 | 138528 | 184704 | 415584 | 2134357.3333 | 8126976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923520 | 0 | 83116.8 | 124675.2 | 124675.2 | 124675.2 | 166233.6 | 374025.6 | 1920921.6 | 7314278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102613.3333 | 0 | 9235.2 | 13852.8 | 13852.8 | 13852.8 | 18470.4 | 41558.4 | 213435.7333 | 812697.6
0 | 0 | 3 | a.3. Renovación Centro Ramos Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776533.3333 | 0 | 69888 | 69888 | 69888 | 139776 | 139776 | 1265749.3333 | 6499584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77653.3333 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 6988.8 | 13977.6 | 13977.6 | 126574.9333 | 649958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698880 | 0 | 62899.2 | 62899.2 | 62899.2 | 125798.4 | 125798.4 | 1139174.4 | 5849625.6
0 | 0 | 4 | a.4. Renovación Gerli y Piñeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970666.6667 | 0 | 970666.6667 | 8736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97066.6667 | 0 | 97066.6667 | 873600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873600 | 0 | 873600 | 7862400
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 5 | b.1. Decantación Sector A1. Primer etapa | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 472500 | 5232500 | 29767500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 283500 | 283500 | 283500 | 283500 | 425250 | 4709250 | 26790750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 47250 | 523250 | 2976750
0 | 0 | 6 | b.2. Sistema de Agua de Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 270000 | 3270000 | 26730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 243000 | 2943000 | 24057000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 27000 | 327000 | 2673000
0 | 0 | 7 | b.3. Canal Auxiliar de Agua Decantada | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 135000 | 135000 | 1540000 | 8460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 121500 | 121500 | 1386000 | 7614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 13500 | 13500 | 154000 | 846000
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 8 | c.1. Normalización e instalación de micromedidor diámetros variables (OBRA) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242569.9 | 0 | 0 | 218312.91 | 458457.111 | 458457.111 | 458457.111 | 1836254.143 | 589444.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24256.99 | 0 | 0 | 21831.291 | 45845.7111 | 45845.7111 | 45845.7111 | 183625.4143 | 58944.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218312.91 | 0 | 0 | 196481.619 | 412611.3999 | 412611.3999 | 412611.3999 | 1652628.7287 | 530500.3713
0 | 0 | 9 | c.2. Provisión de equipos electromagnéticos de medición de consumo con registrador y captura de datos en forma remota (BIENES) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34065 | 37850 | 0 | 0 | 378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.5 | 3785 | 0 | 0 | 3406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30658.5 | 34065 | 0
0 | 0 | 10 | c.3. Provisión de equipos velocimétricos para la medición de consumo (BIENES) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 21296.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31945.35 | 31945.35 | 31945.35 | 31945.35 | 31945.35 | 31945.35 | 212969 | 0 | 0 | 2129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.535 | 3194.535 | 3194.535 | 3194.535 | 3194.535 | 3194.535 | 21296.9 | 0 | 0 | 19167.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28750.815 | 28750.815 | 28750.815 | 28750.815 | 28750.815 | 28750.815 | 191672.1 | 0
0 | 0 | 11 | c.4. Provisión de equipos de macromedición y registradores de presión (BIENES) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 30211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45317.85 | 45317.85 | 45317.85 | 45317.85 | 45317.85 | 45317.85 | 302119 | 0 | 0 | 3021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531.785 | 4531.785 | 4531.785 | 4531.785 | 4531.785 | 4531.785 | 30211.9 | 0 | 0 | 27190.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40786.065 | 40786.065 | 40786.065 | 40786.065 | 40786.065 | 40786.065 | 271907.1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 12 | a.1. Morón - RSC Morón Sur Resto | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051611.8133 | 0 | 141967.5948 | 473225.316 | 757160.5056 | 1041095.6952 | 3465060.9249 | 7051057.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946450.632 | 0 | 127770.8353 | 425902.7844 | 681444.455 | 936986.1257 | 3118554.8324 | 6345951.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105161.1813 | 0 | 14196.7595 | 47322.5316 | 75716.0506 | 104109.5695 | 346506.0925 | 705105.7208
0 | 0 | 13 | a.2. Morón - Desvío Radio Servido a Colector Tesei | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 4281250 | 1968750 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 4281250 | 1968750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 14 | a.3. Ampliación EB Palomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 27000 | 27000 | 254000 | 1746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 27000 | 27000 | 254000 | 1746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 15 | a.4. Ituzaingó - Colector M. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10141200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126800
0 | 0 | 16 | a.5. Ituzaingó - RSC Etapa 1 Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122000
0 | 0 | 17 | a.6. Ituzaingó - RSC Etapa 2 - Los Cardales y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12560400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256040
0 | 0 | 18 | a.7. Hurlingham - Colector Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 40095 | 133650 | 213840 | 294030 | 294030 | 294030 | 1566675 | 1403325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 40095 | 133650 | 213840 | 294030 | 294030 | 294030 | 1566675 | 1403325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 19 | a.8.RSC Willians Morris Resto | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 609348.0933 | 0 | 274206.642 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 4174034.4393 | 1919446.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609348.0933 | 0 | 274206.642 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 658095.9408 | 4174034.4393 | 1919446.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 20 | a.9. RSC Soto | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117856.1867 | 0 | 285910.5852 | 2403766.7719 | 18774795.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906070.568 | 0 | 257319.5267 | 2163390.0947 | 16897315.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211785.6187 | 0 | 28591.0585 | 240376.6772 | 1877479.5095
0 | 0 | 21 | a.10. Ampliación EB W. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 22 | a.11. Nueva Impulsión EB W. Morris a Pta Hurlingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 23 | b. Ampliación Planta Norte- 3 ° Módulo 300.000 Hab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89302500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9922500
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 24 | c.1. Colector Primario Ing Maschwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 9720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1080000
0 | 0 | 25 | c.2.Estación Bombeo Ing. Maschwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 22500 | 22500 | 33750 | 45000 | 112500 | 486250 | 2013750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 22500 | 22500 | 33750 | 45000 | 112500 | 486250 | 2013750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 26 | c.3. Impulsión Ing Maschwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 27 | c.4. RSC Ing. Maschwitz I | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750182.5133 | 0 | 67516.4262 | 101274.6393 | 918973.5788 | 6582851.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750182.5133 | 0 | 67516.4262 | 101274.6393 | 918973.5788 | 6582851.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 28 | c.5. RSC Ing. Maschwitz II | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589582.0467 | 0 | 79593.5763 | 79593.5763 | 748769.1993 | 5147051.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589582.0467 | 0 | 79593.5763 | 79593.5763 | 748769.1993 | 5147051.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 29 | c.6. RSC Ing. Maschwitz III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568618.2533 | 0 | 51175.6428 | 619793.8961 | 5066388.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568618.2533 | 0 | 51175.6428 | 619793.8961 | 5066388.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 30 | c.7. RSC Ing. Maschwitz IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674672.4133 | 0 | 60720.5172 | 735392.9305 | 6011331.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674672.4133 | 0 | 60720.5172 | 735392.9305 | 6011331.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Administración, Supervisión y Auditorías | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 1454545.4545 | 6545454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 181818.1818 | 1454545.4545 | 6545454.5455
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fortalecimiento Institucional (Total) | Estación para el monitoreo de la calidad del agua Cuenca del Plata | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 466666.6667 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 77777.7778 | 466666.6667 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fortalecimiento Institucional (Total) | Sistema de Información para la Gestión de Proyectos | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 66666.6667 | 133333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 11111.1111 | 66666.6667 | 133333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fortalecimiento Institucional (Total) | Proyecto capacitación profesional | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 720000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 720000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fortalecimiento Institucional (Total) | Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 3600000
0 | 0 | Fortalecimiento Institucional (Total) | Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión) | [7 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 240000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Costos Financieros | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714285.7143 | 0 | 0 | 0 | 2714285.7143 | 16285714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714285.7143 | 0 | 0 | 0 | 2714285.7143 | 16285714.2857
0 | 0 | 0 | Imprevistos | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17187916.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12916431.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271485.3667
Note on Z27: Instalador: Falta coti de cert. 17
Note on AO27: Instalador: Falta coti de cert. 17 bis
Note on AA28: Instalador: Fata coti de cert 17 final
Note on AN28: Instalador: Falta coti de cert. 17 bis final
Note on AN69: Instalador: Falta cooti de cert. 25 y 25 bis
Note on Z85: Instalador: Falta coti de cert 3 OE
Note on AN85: Instalador: Falta coti de cert 21 RED, 20 RED, 20 bis RED, 3 bis OE
Note on AO85: Instalador: Falta coti de cert. OC 9 y 9 bis
Note on AO86: Instalador: Falta coti de cert 32 bis

## PEP plazos
PRÉSTAMO BID
| P/ocultar | P/ocultar
Programa de Agua Potable y Saneamiento Area Metropolitana y del Conurbano Bonaerense
PLAN DE ADQUISICIONES - TRAMO III (AR-L1195)
Ref. | P3 | PRISM | Descripción
1- Sistema de Agua Potable
a- Rehabilitación y Renovación de Redes de agua potable para control de Agua No Contabilizada | time axis 2016-06-01 to 2020-12-01
1 |  |  | a.1. Renovación red secundaria Villa Sarmiento | 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: Inicio; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
2 |  |  | a.2. Renovación Matanza Norte | 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: Inicio; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
3 |  |  | a.3. Renovación Centro Ramos Mejía | 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: Inicio; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E
4 |  |  | a.4. Renovación Gerli y Piñeiro | bar: 2016-11-01 to 2019-11-01
b- Rehabilitación y optimización Planta San Martín
5 |  |  | b.1. Decantación Sector A1. Primer etapa |  |  |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6 |  |  | b.2. Sistema de Agua de Cal | [8 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
7 |  |  | b.3. Canal Auxiliar de Agua Decantada |  |  |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
c- Medición y Consumo
c.1 Medición y Consumo - Obras
8 |  |  | c.1. Normalización e instalación de micromedidor diámetros variables (OBRA) | 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: Inicio; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E
c.2 Medición y Consumo - Bienes
9 |  |  | c.2. Provisión de equipos electromagnéticos de medición de consumo con registrador y captura de datos en forma remota (BIENES) | 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: Inicio; 2017-03-01: E; 2017-04-01: E; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E
10 |  |  | c.3. Provisión de equipos velocimétricos para la medición de consumo (BIENES) | 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: Inicio; 2017-03-01: E; 2017-04-01: E; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E
11 |  |  | c.4. Provisión de equipos de macromedición y registradores de presión (BIENES) | 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: Inicio; 2017-03-01: E; 2017-04-01: E; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E
2- Sistema de Saneamiento
a- Redes Ituzaingo, Hurlingham y Morón
12 |  |  | a.1. Morón - RSC Morón Sur Resto | 2016-07-01: L; 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: Inicio; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E
13 |  |  | a.2. Morón - Desvío Radio Servido a Colector Tesei | 2016-07-01: L; 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: Inicio; 2017-04-01: E; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E
14 |  |  | a.3. Ampliación EB Palomar | 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: Inicio; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
15 |  |  | a.4. Ituzaingó - Colector M. Rodriguez | [9 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
16 |  |  | a.5. Ituzaingó - RSC Etapa 1 Resto | 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: Inicio; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E
17 |  |  | a.6. Ituzaingó - RSC Etapa 2 - Los Cardales y otros | 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: Inicio; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E
18 |  |  | a.7. Hurlingham - Colector Soto | 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: Inicio; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E
19 |  |  | a.8.RSC Willians Morris Resto | 2016-08-01: L; 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: Inicio; 2017-05-01: E; 2017-06-01: E; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E
20 |  |  | a.9. RSC Soto | 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: Inicio; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E
21 |  |  | a.10. Ampliación EB W. Morris | 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: Inicio; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E
22 |  |  | a.11. Nueva Impulsión EB W. Morris a Pta Hurlingham | 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: Inicio; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E
b- Ampliación Planta Norte
23 |  |  | b. Ampliación Planta Norte- 3 ° Módulo 300.000 Hab | [7 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
c- Redes Escobar
24 |  |  | c.1. Colector Primario Ing Maschwitz | 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: Inicio; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
25 |  |  | c.2.Estación Bombeo Ing. Maschwitz | 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: Inicio; 2017-07-01: E; 2017-08-01: E; 2017-09-01: E; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E
26 |  |  | c.3. Impulsión Ing Maschwitz | 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: Inicio; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
27 |  |  | c.4. RSC Ing. Maschwitz I | 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: Inicio; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
28 |  |  | c.5. RSC Ing. Maschwitz II | 2016-09-01: L; 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: Inicio; 2017-10-01: E; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
29 |  |  | c.6. RSC Ing. Maschwitz III | 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: Inicio; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
30 |  |  | c.7. RSC Ing. Maschwitz IV | 2016-10-01: L; 2016-11-01: L; 2016-12-01: L; 2017-01-01: L; 2017-02-01: L; 2017-03-01: L; 2017-04-01: L; 2017-05-01: L; 2017-06-01: L; 2017-07-01: L; 2017-08-01: L; 2017-09-01: L; 2017-10-01: Inicio; 2017-11-01: E; 2017-12-01: E; 2018-01-01: E; 2018-02-01: E; 2018-03-01: E; 2018-04-01: E; 2018-05-01: E; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E
Total Plan de Adquisiciones
Administración, Supervisión y Auditorías
Fortalecimiento Institucional (Total)
Estación para el monitoreo de la calidad del agua Cuenca del Plata
Sistema de Información para la Gestión de Proyectos
Proyecto capacitación profesional
Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento
Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)
Costos Financieros
Imprevistos
Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)

## PEP U$S
Actividades |  |  | Presupuesto 2017 |  |  | Presupuesto 2018 |  |  | Presupuesto 2019 |  |  | Presupuesto 2020 |  |  | Presupuesto Años Posteriores |  |  | Presupuesto Total
P3 | Ref | Descripción | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1- Sistema de Agua Potable |  |  | 12979236.4143 | 5380733.062 | 18359969.4763 | 33056188.0857 | 10228860.7713 | 43285048.857 | 34134007.2 | 9712624.8 | 43846632 | 6098832 | 1609488 | 7708320 | -9.3132e-10 | -6.4028e-10 | -1.5716e-09 | 86268263.7 | 26931706.6333 | 112647032.3333
a- Rehabilitación y Renovación de Redes de agua potable para control de Agua No Contabilizada |  |  | 3702067.2 | 2226210.1333 | 5928277.3333 | 12483993.6 | 7419110.4 | 19903104 | 2179507.2 | 6162124.8 | 8341632 | 104832 | 943488 | 1048320 | -9.3132e-10 | 0 | -9.3132e-10 | 18470400 | 16750933.3333 | 35221333.3333
0 | 1 | a.1. Renovación red secundaria Villa Sarmiento | 1557504 | 0 | 1557504 | 5256576 | 0 | 5256576 | 673920 | 0 | 673920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488000 | 0 | 7488000
0 | 2 | a.2. Renovación Matanza Norte | 1920921.6 | 213435.7333 | 2134357.3333 | 6483110.4 | 720345.6 | 7203456 | 831168 | 92352 | 923520 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-10 | 0 | -9.3132e-10 | 9235200 | 1026133.3333 | 10261333.3333
0 | 3 | a.3. Renovación Centro Ramos Mejía | 126574.9333 | 1139174.4 | 1265749.3333 | 482227.2 | 4340044.8 | 4822272 | 167731.2 | 1509580.8 | 1677312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776533.3333 | 6988800 | 7765333.3333
0 | 4 | a.4. Renovación Gerli y Piñeiro | 97066.6667 | 873600 | 970666.6667 | 262080 | 2358720 | 2620800 | 506688 | 4560192 | 5066880 | 104832 | 943488 | 1048320 | 0 | 0 | 0 | 970666.6667 | 8736000 | 9706666.6667
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b- Rehabilitación y optimización Planta San Martín |  |  | 9038250 | 1004250 | 10042500 | 20513250 | 2279250 | 22792500 | 31954500 | 3550500 | 35505000 | 5994000 | 666000 | 6660000 | 0 | -6.4028e-10 | -6.4028e-10 | 67500000 | 7500000 | 75000000
0 | 5 | b.1. Decantación Sector A1. Primer etapa | 4709250 | 523250 | 5232500 | 8930250 | 992250 | 9922500 | 13324500 | 1480500 | 14805000 | 4536000 | 504000 | 5040000 | 0 | -6.4028e-10 | -6.4028e-10 | 31500000 | 3500000 | 35000000
0 | 6 | b.2. Sistema de Agua de Cal | 2943000 | 327000 | 3270000 | 8019000 | 891000 | 8910000 | 14580000 | 1620000 | 16200000 | 1458000 | 162000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 3000000 | 30000000
0 | 7 | b.3. Canal Auxiliar de Agua Decantada | 1386000 | 154000 | 1540000 | 3564000 | 396000 | 3960000 | 4050000 | 450000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 1000000 | 10000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c- Medición y Consumo |  |  | 238919.2143 | 2150272.9287 | 2389192.143 | 58944.4857 | 530500.3713 | 589444.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297863.7 | 2680773.3 | 2425699
c.1 Medición y Consumo - Obras |  |  | 183625.4143 | 1652628.7287 | 1836254.143 | 58944.4857 | 530500.3713 | 589444.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242569.9 | 2183129.1 | 2425699
0 | 8 | c.1. Normalización e instalación de micromedidor diámetros variables (OBRA) | 183625.4143 | 1652628.7287 | 1836254.143 | 58944.4857 | 530500.3713 | 589444.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242569.9 | 2183129.1 | 2425699
c.2 Medición y Consumo - Bienes |  |  | 55293.8 | 497644.2 | 552938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55293.8 | 497644.2 | 552938
0 | 9 | c.2. Provisión de equipos electromagnéticos de medición de consumo con registrador y captura de datos en forma remota (BIENES) | 3785 | 34065 | 37850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785 | 34065 | 37850
0 | 10 | c.3. Provisión de equipos velocimétricos para la medición de consumo (BIENES) | 21296.9 | 191672.1 | 212969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296.9 | 191672.1 | 212969
0 | 11 | c.4. Provisión de equipos de macromedición y registradores de presión (BIENES) | 30211.9 | 271907.1 | 302119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30211.9 | 271907.1 | 302119
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2- Sistema de Saneamiento |  |  | 20697083.9712 | 706882.7697 | 21403966.7409 | 96228886.2398 | 6369163.9646 | 102598050.2044 | 58206755.239 | 6089363.5157 | 64296118.7547 | 41682579.75 | 4631397.75 | 46313977.5 | 4.9477e-10 | -2.0009e-10 | 2.9468e-10 | 216815305.2 | 17796808 | 234612113.2
a- Redes Ituzaingo, Hurlingham y Morón |  |  | 16107904.3665 | 586882.7697 | 16694787.1361 | 39945238.1758 | 3238162.9646 | 43183401.1404 | 22037393.3911 | 2316849.2657 | 24354242.6568 | 4791717 | 532413 | 5324130 | -1.135e-09 | -9.8225e-11 | -1.2333e-09 | 82882252.9333 | 6674308 | 89556560.9333
0 | 12 | a.1. Morón - RSC Morón Sur Resto | 3118554.8324 | 346506.0925 | 3465060.9249 | 6345951.4876 | 705105.7208 | 7051057.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9464506.32 | 1051611.8133 | 10516118.1333
0 | 13 | a.2. Morón - Desvío Radio Servido a Colector Tesei | 4281250 | 0 | 4281250 | 1968750 | 0 | 1968750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250000 | 0 | 6250000
0 | 14 | a.3. Ampliación EB Palomar | 254000 | 0 | 254000 | 1746000 | 0 | 1746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000
0 | 15 | a.4. Ituzaingó - Colector M. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 1561744.8 | 173527.2 | 1735272 | 3787738.2 | 420859.8 | 4208598 | 4791717 | 532413 | 5324130 | 0 | 0 | 0 | 10141200 | 1126800 | 11268000
0 | 16 | a.5. Ituzaingó - RSC Etapa 1 Resto | 0 | 0 | 0 | 2463912 | 273768 | 2737680 | 7634088 | 848232 | 8482320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098000 | 1122000 | 11220000
0 | 17 | a.6. Ituzaingó - RSC Etapa 2 - Los Cardales y otros | 0 | 0 | 0 | 2046089.16 | 227343.24 | 2273432.4 | 9258270.84 | 1028696.76 | 10286967.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304360 | 1256040 | 12560400
0 | 18 | a.7. Hurlingham - Colector Soto | 1566675 | 0 | 1566675 | 1403325 | 0 | 1403325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 2970000
0 | 19 | a.8.RSC Willians Morris Resto | 4174034.4393 | 0 | 4174034.4393 | 1919446.494 | 0 | 1919446.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6093480.9333 | 0 | 6093480.9333
0 | 20 | a.9. RSC Soto | 2163390.0947 | 240376.6772 | 2403766.7719 | 16725769.2342 | 1858418.8038 | 18584188.038 | 171546.3511 | 19060.7057 | 190607.0568 | 0 | 0 | 0 | -1.135e-09 | -9.8225e-11 | -1.2333e-09 | 19060705.68 | 2117856.1867 | 21178561.8667
0 | 21 | a.10. Ampliación EB W. Morris | 350000 | 0 | 350000 | 2063250 | 0 | 2063250 | 1086750 | 0 | 1086750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000
0 | 22 | a.11. Nueva Impulsión EB W. Morris a Pta Hurlingham | 200000 | 0 | 200000 | 1701000 | 0 | 1701000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b- Ampliación Planta Norte |  |  | 0 | 0 | 0 | 18896409 | 2099601 | 20996010 | 33515228.25 | 3723914.25 | 37239142.5 | 36890862.75 | 4098984.75 | 40989847.5 | 0 | 0 | 0 | 89302500 | 9922500 | 99225000
0 | 23 | b. Ampliación Planta Norte- 3 ° Módulo 300.000 Hab | 0 | 0 | 0 | 18896409 | 2099601 | 20996010 | 33515228.25 | 3723914.25 | 37239142.5 | 36890862.75 | 4098984.75 | 40989847.5 | 0 | 0 | 0 | 89302500 | 9922500 | 99225000
c- Redes Escobar |  |  | 4589179.6048 | 120000 | 4709179.6048 | 37387239.064 | 1031400 | 38418639.064 | 2654133.5979 | 48600 | 2702733.5979 | 0 | 0 | 0 | 1.6298e-09 | -1.0186e-10 | 1.528e-09 | 44630552.2667 | 1200000 | 45830552.2667
0 | 24 | c.1. Colector Primario Ing Maschwitz | 1080000 | 120000 | 1200000 | 9282600 | 1031400 | 10314000 | 437400 | 48600 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0186e-10 | -1.0186e-10 | 10800000 | 1200000 | 12000000
0 | 25 | c.2.Estación Bombeo Ing. Maschwitz | 486250 | 0 | 486250 | 1845000 | 0 | 1845000 | 168750 | 0 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000
0 | 26 | c.3. Impulsión Ing Maschwitz | 0 | 0 | 0 | 4930750 | 0 | 4930750 | 569250 | 0 | 569250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000
0 | 27 | c.4. RSC Ing. Maschwitz I | 918973.5788 | 0 | 918973.5788 | 6279027.6366 | 0 | 6279027.6366 | 303823.9179 | 0 | 303823.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.6298e-09 | 0 | 1.6298e-09 | 7501825.1333 | 0 | 7501825.1333
0 | 28 | c.5. RSC Ing. Maschwitz II | 748769.1993 | 0 | 748769.1993 | 5147051.2674 | 0 | 5147051.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895820.4667 | 0 | 5895820.4667
0 | 29 | c.6. RSC Ing. Maschwitz III | 619793.8961 | 0 | 619793.8961 | 4529044.3878 | 0 | 4529044.3878 | 537344.2494 | 0 | 537344.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686182.5333 | 0 | 5686182.5333
0 | 30 | c.7. RSC Ing. Maschwitz IV | 735392.9305 | 0 | 735392.9305 | 5373765.7722 | 0 | 5373765.7722 | 637565.4306 | 0 | 637565.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746724.1333 | 0 | 6746724.1333
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Administración, Supervisión y Auditorías | 0 | 1454545.4545 | 1454545.4545 | 0 | 2181818.1818 | 2181818.1818 | 0 | 2181818.1818 | 2181818.1818 | 0 | 2181818.1818 | 2181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000
|  | Fortalecimiento Institucional (Total) | 1613333.3333 | 400000 | 2013333.3333 | 2386666.6667 | 1200000 | 3586666.6667 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 8000000
|  | Estación para el monitoreo de la calidad del agua Cuenca del Plata | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 | 933333.3333 | 0 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000
|  | Sistema de Información para la Gestión de Proyectos | 66666.6667 | 0 | 66666.6667 | 133333.3333 | 0 | 133333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
|  | Proyecto capacitación profesional | 720000 | 0 | 720000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000
|  | Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
|  | Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión) | 360000 | 0 | 360000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costos Financieros | 0 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 0 | 5428571.4286 | 5428571.4286 | 0 | 5428571.4286 | 5428571.4286 | 0 | 5428571.4286 | 5428571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000000 | 19000000
|  | Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 4305477.0333 | 1423828.4556 | 5729305.4889 | 4305477.0333 | 1423828.4556 | 5729305.4889 | 4305477.0333 | 1423828.4556 | 5729305.4889 | 0 | 0 | 0 | 12916431.1 | 4271485.3667 | 17187916.4667
|  | TOTAL | 35289653.7189 | 10656447.0005 | 45946100.7194 | 135977218.0255 | 26832242.8019 | 162809460.8273 | 96646239.4724 | 26036206.3816 | 122682445.854 | 52086888.7833 | 16475103.8159 | 68561992.5993 | -4.3656e-10 | -8.4037e-10 | -1.2769e-09 | 320000000 | 80000000 | 400000000
|  |  | 76.81% | 23.19% |  | 83.52% | 16.48% |  | 78.78% | 21.22% |  | 75.97% | 24.03% |  |  |  |  | 80% | 20%