**Proyecto: Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal Costera**

**Proyecto EC-L1059 y Contrato de Préstamo 2113-OC-EC y 2114/OC-EC**

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   04***/09* **hasta 03***/13*

| **No. de referencia** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisición[[1]](#footnote-1)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento**  **y Porcentaje** | | **Precalificación[[2]](#footnote-2)**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status [[3]](#footnote-3) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado, terminado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local / Otro**  **%** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | **OBRAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Obra 1  Facilidad Pesquera de Esmeraldas – Esmeraldas | *850.00* | LN | Ex –post | 00.00 | 100.0 | No | II Trim 2010 | IV TRIM 2011 | ADJUDICADO | 32 |
| **2** | Obra 2  Facilidad Pesquera Santa Rosa Chico - Santa Elena | *322.19* | CT | Ex – ante | 00.00 | 100.0 | No | III Trim 2009 | I TRIM 2011 | TERMINADO | II Fase de la facilidad pesquera artesanal cuenta con Acta – Entrega recepción. |
| **3** | Obra 3  Facilidad Pesquera Anconcito - Santa Elena | *4,960.93* | LPI | Ex – ante | 70.00 | 30.0 | No | IV Trim 2009 | IV TRIM 2011 | ADJUDICADO | Contrato fue adjudicado al ingeniero Carlos Morocho, por US$ 4,960.933, actualmente el proyecto cuenta con un avance físico del 52,22% |
| **4** | Obra 4  Facilidad Pesquera Jaramijó – Manabí | *5,797.75* | LPI | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | IV Trim 2009 | IV TRIM  2011 | AJUDICADO | Contrato fue adjudicado a TUNASERV Servicios Portuarios S.A, por US$ 5,797.753, actualmente el proyecto cuenta con un avance físico del 72%. |
| **5** | Obra 5  Facilidad Pesquera San Mateo – Manabí | *6,724.60* | LPI | Ex - ante | 70.00 | 30.0 | No | IV Trim 2009 | IV TRIM 2011 | ADJUDICADO | 62.53 Contrato fue adjudicado a la empresa CONSERMIN S.A., por US$ 6,724,602. |
| **7** | Obra 7  SAN LORENZO (San Lorenzo) | *3,778.85* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **8** | Obra 8  JAMA (El Matal) | *5,477.07* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | I TRIM 2013 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **9** | Obra 9  PORTOVIEJO (Arenales de Crucita) | *5,477.07* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | IV Trim 2011 | III TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **10** | Obra 10  PUERTO LOPEZ (Machalilla) | *4,672.65* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | I Trim 2012 | III TRIM 2013 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **11** | Obra 11  SANTA ELENA (Chanduy) | *5,208.93* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **12** | Obra 12  Muisne (Muisne) | *2,885.06* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | I TRIM 2013 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **13** | Obra 13  PLAYAS (Playas) | *5,387.69* | LPN | Ex - ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | III TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **14** | Obra 14  MACHALA (Pto. Bolívar) | *4,940.79* | LPN | Ex - Ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |
| **15** | Obra 15  HUAQUILLAS (Hualtaco) | 2,885.06 | LPN | Ex - Ante | 80.00 | 20.0 | No | III Trim 2011 | IV  TRIM 2012 | PENDIENTE | Monto de inversión preliminar, en espera de contar con los estudios definitivos |

**\*Nota: Corresponden a los valores de financiamiento del Banco del Estado (BID y Crédito fondo Ordinario BdE), destinados exclusivamente para la contratación de obra.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de refe-rencia | **SERVICIOS DE CONSULTORIA** | **Costo Estimado (US$**  **Miles)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex Ante o expost** | **Fuente de Financiamiento**  **Local** | **Precalif** | | **Fecha estimada**  **Adquisición** | | **Fecha estimada**  **Terminación** | **Status (pendiente, proceso, adjudicado, cancelado, terminado)** | **Comentarios** |
| 16 | Consultoría Víctor Osorio 1 | 9.2 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | I Trimestre 2009 | | I Trimestre 2009 | TERMINADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 17 | Consultoría Víctor Osorio 2 | 31.40 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2009 | | IV Trimestre 2009 | TERMINADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 18 | Consultoría Víctor Osorio 3 | 30.30 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2009 | | IV Trimestre 2009 | TERMINADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 19 | Consultoría Carlos González | 22.50 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2010 | TERMINADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 20 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  SAN LORENZO (San Lorenzo) | 156.78 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 21 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  JAMA (El Matal) | 227.70 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 22 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  PORTOVIEJO (Arenales de Crucita) | 227.70 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 23 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  PUERTO LOPEZ (Machalilla) | 167.337 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | I Trimestre 2011 | | III Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 24 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  PUERTO LOPEZ (Puerto López) | 171.71 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | I Trimestre 2011 | | III Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 25 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  SANTA ELENA (Palmar) | 141.85 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 26 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  SANTA ELENA (Chanduy) | 216.50 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 27 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  PLAYAS (Engabao) | 171.71 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 28 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  PLAYAS (Playas) | 223.97 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 29 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  MACHALA (Pto. Bolívar) | 205.30 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 30 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  HUAQUILLAS (Hualtaco) | 119.45 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 31 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *MUISNE (Muisne)* | 92.80 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 32 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *PEDERNALES (Cojimies)* | 104.40 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 33 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *RIO VERDE (Rocafuerte)* | 81.20 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 34 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *MANTA (Santa Marianita)* | 241.28 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 35 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *STA ELENA (Valdivia)* | 55.68 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | IV Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 36 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *ELOY ALFARO (Limones)* | 92.80 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 37 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *JIPIJAPA (Puerto Cayo)* | 241.28 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| 38 | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *SANTA ROSA (Puerto Jeli)* | 88.16 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **39** | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *SUCRE (Punta Bellaca)* | 241.28 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **40** | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *MUISNE (San José de Chamanga)* | 81.20 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **41** | Consultoría  Estudios Pre – Inversión  *GUAYAQUIL (Puna Nuevo)* | 119.45 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | II Trimestre 2011 | | IV Trimestre 2011 | | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| No. de refe-rencia | **SERVICIOS DE CONSULTORIA FISCALIZACION DE OBRA** | **Costo Estimado (US$**  **Miles)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex Ante o expost** | **Fuente de Financiamiento**  **Local** | **Precalif** | | **Fecha estimada**  **Adquisición** | | **Fecha estimada**  **Terminación** | **Status (pendiente, proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **42** | Fiscalización de Obra 1  Facilidad Pesquera de Esmeraldas – Esmeraldas | 29.31 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trimestre 2010 | | IV TRIM 2011 | EN PROCESO | Proceso en Portal de Compras Públicas, se adjudicará el III Trimestre del 2010. En razón de ser financiada 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **43** | Fiscalización de Obra 2  Facilidad Pesquera Santa Rosa Chico – Santa Elena | 12.90 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trimestre 2009 | | I TRIM 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **44** | Fiscalización de Obra 3  Facilidad Pesquera Anconcito – Santa Elena | 215.10 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trim 2009 | | IV TRIM 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **45** | Fiscalización de Obra 4  Facilidad Pesquera Jaramijo – Manabí | 222.50 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trim 2009 | | IV TRIM  2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **46** | Fiscalización de Obra 5  Facilidad Pesquera San Mateo – Manabí | 257.60 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trim 2009 | | IV TRIM 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **47** | Fiscalización de Obra 6  Facilidad Pesquera Santa Rosa Grande– Santa Elena | 167.18 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trim 2010 | | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **48** | Fiscalización de obra en SAN LORENZO (San Lorenzo) | 74.70 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trim 2011 | | I TRIM 2013 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **49** | Fiscalización de obra en JAMA (El Matal) | 112.04 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trim 2011 | | III TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **50** | Fiscalización de obra en PORTOVIEJO (Arenales de Crucita) | 112.04 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trim 2011 | | III TRIM 2013 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **51** | Fiscalización de obra en PUERTO LOPEZ (Machalilla) | 89.64 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trim 2011 | | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **52** | Fiscalización de obra en SANTA ELENA (Chanduy) | 104.58 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trim 2011 | | I TRIM 2013 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **53** | Fiscalización de obra en MUISNE (Muisne) | 74.70 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trim 2011 | | III TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **54** | Fiscalización de obra en PLAYAS (Playas) | 104.58 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trim 2011 | | IV TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **55** | Fiscalización de obra en MACHALA (Pto. Bolívar) | 112.04 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trim 2011 | | IV  TRIM 2012 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **56** | Fiscalización de HUAQUILLAS (Hualtaco) | 59.76 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trim 2011 | | IV TRIM 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| No. de refe-rencia | **SERVICIOS DE CONSULTORIA - PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS** | **Costo Estimado (US$**  **Miles)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex Ante o expost** | **Fuente de Financiamiento**  **Local** | **Precalif** | | **Fecha estimada**  **Adquisición** | | **Fecha estimada**  **Terminación** | **Status (pendiente, proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **57** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  SAN LORENZO (San Lorenzo) | 10.81 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **58** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  JAMA (El Matal) | 15.70 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **59** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PORTOVIEJO (Arenales de Crucita) | 15.70 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **60** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PUERTO LOPEZ (Machalilla) | 13.38 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | I Trimestre 2011 | | III Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **61** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PUERTO LOPEZ (Puerto López) | 11.84 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | I Trimestre 2011 | | III Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **62** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  SANTA ELENA (Palmar) | 9.78 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **63** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  SANTA ELENA (Chanduy) | 14.93 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **64** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PLAYAS (Engabao) | 11.84 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **65** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PLAYAS (Playas) | 15.44 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **66** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  MACHALA (Pto. Bolívar) | 14.15 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **67** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  HUAQUILLAS (Hualtaco) | 8.23 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **68** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  MUISNE (Muisne) | 6.40 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **69** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  PEDERNALES (Cojimies) | 7.2 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **70** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  RIO VERDE (Rocafuerte) | 5.60 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **71** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  MANTA (Santa Marianita) | 16.64 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **72** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  STA ELENA (Valdivia) | 3.8 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | IV Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **73** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  ELOY ALFARO (Limones) | 6.40 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **74** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  JIPIJAPA (Puerto Cayo) | 16.64 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **75** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  SANTA ROSA (Puerto Jelí) | 6.08 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **76** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  SUCRE (Punta Bellaca) | 16.64 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | III Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **77** | Fiscalización de  Estudios Pre – Inversión  MUISNE (San José de Chamanga) | 5.60 | Consultoría Nacional | Ex – post | 100.00 | No | | II Trimestre 2010 | | IV Trimestre 2011 | ADJUDICADO | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **78** | Fiscalización  Estudios Pre – Inversión  *GUAYAQUIL (Puna Nuevo)* | 41.64 | Consultoría Nacional | Ex - post | 100.00 | No | | II Trimestre 2011 | | IV Trimestre 2011 | PENDIENTE | Varias Consultorias para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local. |
| **No. de refe-rencia** | **OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA** | **Costo Estimado (US$**  **Miles)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex Ante o expost** | **Fuente de Financiamiento**  **Local** | **Precalif** | | **Fecha estimada**  **Adquisición** | | **Fecha estimada**  **Terminación** | **Status (pendiente, proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **79** | Auditoria Externa del programa años 2009 y 2010 | 100.00 | Consultoría Nacional | Ex - Ante | 100% | No | | IV Trimestre 2010 | | I TRIMESTRE 2011 | ADJUDICADO | Se adjudicó el contrato a la empresa Deloitte & Touche |
| **80** | Auditoria Externa del programa año 2011 | 50.00 | Consultoría Nacional | Ex - Ante | 100% | No | | IV Trimestre 2011 | | I TRIMESTRE 2012 | PENDIENTE | Se iniciará contratación en el año 2011 |
| **81** | Auditoria Externa del programa año 2012 | 50.00 | Consultoría Nacional | Ex - Ante | 100% | No | | IV Trimestre 2012 | | I TRIMESTRE 2013 | PENDIENTE | Se iniciará contratación en el año 2012 |
| **82** | Evaluación del Proyecto Fase Inicial ( 18 meses contados a partir del primer desembolso BID) | 30.00 | Consultoría Nacional | Ex - Ante | 100% | No | | III Trimestre 2011 | | III TRIMESTRE 2011 | PENDIENTE | Se iniciará contratación en el año 2011 |
| **83** | Evaluación del Proyecto Fase Intermedia | 30.00 | Consultoría Nacional | Ex - Ante | 100% | No | | IV Trimestre 2011 | | I TRIMESTRE 2012 | PENDIENTE | Se iniciará contratación en el año 2011 |
| **84** | Evaluación del Proyecto Fase Final | 30.00 | Consultoría Nacional | Ex – Ante | 100% | No | | IV Trimestre 2012 | | I TRIMESTRE 2013 | PENDIENTE | Se iniciará contratación en el año 2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de refe-rencia** | **SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** | **Costo Estimado (US$**  **Miles)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex Ante o expost** | **Fuente de Financiamiento**  **Local** | **Precalif** | **Fecha estimada**  **Adquisición** | **Fecha estimada**  **Terminación** | **Status (pendiente, proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **85** | Implantación y Capacitación del Sistema Ketra | 8.00 | Menor Cuantía Nacional | Ex - post | 100% | No | III Trimestre 2009 | I TRIMESTRE 2010 | ADJUDICADO | Contratista se encuentra cumpliendo trabajos de conformidad con el cronograma propuesto, el mismo que se ajusta al plazo de la contratación. |

1. **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional [↑](#footnote-ref-1)
2. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#footnote-ref-3)