“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto:

Capacitación Analistas Financieros PYMES

Número del Proyecto:

ATN/ME-7308-RG

Representación en:

MEXICO

Fecha:

25/JUNIO/2007

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: México |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 17/jun/ 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Capacitación analistas financieros PYMES |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 25/ may/ 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC0004008 MIF/AT: 390 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 25/ may/ 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/ME-7308-RG |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 21/nov/ 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: ÍTESM (Tec de Monterrey) |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 21/ nov/ 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Alberto Bucardo |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 11/ dic / 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Federico de Arteaga |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 25/ nov/ 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 9/mayo/2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 25/ sep/ 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión por Representante: 26 de junio de 2007 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 25/ may/ 20/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: 27 de junio de 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 25/ feb / 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: 5 de julio de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 22 (ver nota en sección VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 61 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: $ 760,000 - Monto actual aprobado: $ 760,000 - Monto total cancelado: $ 98,015.18 | - Contribuciones de contraparte: 2.a) De EA: - Monto original aprobado: $ 724,500 - Monto actual aprobado: $ 1’394,400 2.b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: $ 724,500 - Monto actual aprobado: $ 1’394,400 - Costo Total del Proyecto: $ 2’052,385 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: $ 661,985 - Porcentaje de los fondos originales (%): 87 | Gastos de Contraparte: - Monto: $ 1’390,400 Porcentaje del Fondo original (%): 191.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: N/A - Porcentaje del Fondo original (%): N/A |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ x ] |  | Clasific. |  |  |  | Jun 2002 | Dic 2002 | Jun. 2003 | Dic. 2003 | Jun. 2004 |  | Dic. 2004 | Jun 2005 | Feb 2006 | Final Año |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ x ] [ ] |  | PI |  |  |  | [ S ] | [ S ] | [ U ] | [ U ] | [ S ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ x ] |  | OD |  |  |  | [ P ] | [ P ] | [ L ] | [ P ] | [ P ] |  | [P ] | [ P ] | [ P] | [ P ] |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ x ] |  | SUP |  |  |  | [ H ] | [ H ] | [LP ] | [H ] | [H ] |  | [H ] | [ H ] | [ H ] | [ H ] |  |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ ] [ x ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [ x ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ x ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ x ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: 30 / abril / 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  | E | PE | I |
| 1. Promover el desarrollo de las PYMES en México, Colombia y Venezuela, mejorando su capacidad para acceder a mercados financieros |  |  |  |  | - Las PYMES objetivo mejoran su acceso a los mercados financieros - La facultad de profesores y los analistas financieros en países seleccionados han sido entrenados en análisis financiero - Los reportes bajo el modelo Burkenroad han sido preparados y distribuidos |  |  |  |  |  |  | X X X |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ) E ( x ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Se considera que el proyecto logró alcanzar los objetivos previstos, dado que fueron capacitados los profesores y alumnos pronosticados, incluso superándose la meta en una universidad. Esta capacitación y la labor de promoción realizada para identificar PyMEs, permitió alcanzar también la meta de reportes elaborados, lo cual se reflejó en beneficios para las PyMEs al lograr, por un lado, identificar debilidades en sus empresas como consecuencia de los análisis realizados, y por otro, les permitió contar con un prospecto de información para fines de la obtención de financiamiento ya sea a través de deuda o bien capital. La metodología de la Universidad de Tulane fue asimilada completamente, principalmente por la colaboración cercana de dicha Universidad con las otras tres Universidades participantes en el programa. - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. Se estima que este proyecto tiene altas posibilidades de lograr su sostenibilidad dado que el proyecto fue convertido en un programa permanente en las universidades participantes, considerando como una materia dentro de los planes de estudio. Lo anterior fue una consecuencia del interés que mostraron las PyMEs, los profesores y los alumnos sobre el análisis de empresas, reflejado en reportes específicos. En términos de impacto, se considera también que el proyecto contribuirá al desarrollo de las PyMEs, dado que estas cuentan con una herramienta adicional para la preparación de información con fines de obtener financiamiento para sus proyectos. Una característica importante del programa es que si bien se tomó como modelo el desarrollado por Universidad de Tulane, los reportes publicados fueron adaptados y publicados de acuerdo a las características, medios y disponibilidades existentes en cada país participante. - Indique otros resultados no previstos originalmente Un ejemplo del interés despertado en las universidades por este programa, es el hecho de que el al menos el Tec de Monterrey ha decidió ampliar este programa sus diferentes campus en el país, empezando por el de la Cd. de Guadalajara.. AsÍ mismo, la Universidad de Tulane, como resultado del programa, ha decido extender el mismo a otras universidades latinoamericanas en Ecuador, Perú, Argentina y Chile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS | S |  |  | I | MI |
| 1. Plan de identificación de facultad, staff y PYMES, realizado |  |  |  |  | 1. Plan de ejecución, desarrollo de material promocional, profesores identificados y pagina web desarrollados en los primeros 6 meses |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Entrenamiento de profesores en ITESM, realizado |  |  |  |  | 2. 24 profesores entrenados en 6 sesiones de entrenamiento impartidas en 3 años en el campus Monterrey del ITESM |  | 2 |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Desarrollo de cursos y entrenamiento local, realizados |  |  |  |  | 3.1 Curso local desarrollado y ofrecido a 24 grupos de 30 estudiantes cada uno, en un periodo de 3 años en 3 universidades participantes 3.2 Terminal Bloomberg instalada en cada universidad en 18 meses |  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Preparación de reportes y distribución, realizadas |  |  |  |  | 4.1 80 PYMES identificadas y 80 reportes preparados y distribuidos por las 3 universidades 4.2 Una reunión anual de promoción de firmas analizadas llevada a cabo por cada institución |  | 4 |  |  |  | X |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ) S ( X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. Plan de identificación de facultad, staff y PYMES: Se concluyó el componente, lográndose las metas estimadas al inicio del proyecto, a pesar de la problemática experimentada por la universidad de Venezuela a mediados del proyecto. Fueron capacitados los profesores de las universidades, con el apoyo de la Universidad de Tulane. Así mismo, durante cada semestre se identificaron a las empresas que participaron en la labor de análisis de su situación financiera. Dadas las características del mercado latinoamericano, y lo peculiar de los empresarios en términos de abrir su información, fue necesario en un gran numero de casos analizar empresas publicas de forma tal que los estudiantes y maestros pudieran aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación. 2. Entrenamiento de profesores en ITESM: En abril de 2005 se concluyó satisfactoriamente este componente habiéndose impartido los cursos respectivos en las instalaciones del ÍTEMS durante dos años y en el año 3 se impartió el curso en Colombia. La universidad de Tulane cumplió con lo acordado respecto a las características de la capacitación. El ÍTEMS decido continuar en el segundo semestre del 2005 y en el primer semestre del 2006 la capacitación con Tulane por ser ya parte de un acuerdo institucional. El ITESM capacitó en total a 13 profesores, UNIANDES 11 y el IESA 9. 3. Desarrollo de cursos y entrenamiento local: Las 3 universidades participantes desarrollaron la curricula respectiva para la impartición de cursos y preparación de reportes según la metodología de la Universidad de Tulane. En el caso del ITESM se mantuvieron las dos clases que en su conjunto han formado el curso de Reportes Burkenroad desde el inicio de la ejecución del proyecto. La meta total de estudiantes capacitados alcanzó un total de 1,535. El ITESM y UNIANDES superaron ampliamente sus metas anuales capacitando más de 150 estudiantes por año. El IESA no logró alcanzar las metas anuales en el 2002 ni en el 2003, sin embargo logró compensar esta falta superando ampliamente la meta anual en el 2004 y en el 2005, capacitando finalmente un total de 182 estudiantes. 4. Preparación de reportes y distribución: Conforme a lo establecido en el proyecto, las universidades difundieron los reportes de empresa elaborados, cada cual según las características de sus respectivos países. En Venezuela hubo un desfase por razones políticas, pero el mismo fue subsanado posteriormente. A pesar de que en el segundo semestre del 2005 concluyó este componente, el ejecutor continuó con la practica de realizar reuniones de exposición de los reportes, dado que dicha practica ha demostrado ser una buena estrategia de promoción del programa y ha despertado un mayor interés de PyMEs para participar en él. Al final del Proyecto el ITESM logró reclutar un total de 134 empresas, superando su meta total de 90; la UNIANDES logró trabajar con 71 empresas no alcanzando su meta igualmente de 90; y el IESA alcanzó a trabajar con 41 empresas, sin alcanzar tampoco su meta de 60. En conclusión, el ITESM logró el 100%, UNIANDES el 78% y el IESA el 68% de la meta establecida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El factor externo que mas influyó en forma negativa en los resultados de impacto del programa, fue principalmente la situación política-económica que ha vivido Venezuela en los últimos años, dado que el desarrollo de las PyMEs y la matricula de alumnos a nivel de postgrado se vio afectada por la incertidumbre reinante. El equipo que originalmente arrancó el proyecto en la universidad de dicho país fue substituido, habiéndose sufrido un retraso importante en el logro de las metas para Venezuela. Sin embargo, una vez estabilizada la situación en términos de existir mayor certidumbre respecto al rumbo del nuevo gobierno, y con el cambio del personal ejecutor en Venezuela, se dio inicio a un plan de trabajo que permitió a la universidad el poder alcanzar las metas previstas y obtener una calificación a la par de las universidades de México y Colombia, las cuales no se vieron afectadas por algún evento externo negativo en particular. Esta situación sucedida en Venezuela no fue visualizada en los supuestos del Marco Lógico del programa. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): En términos de los productos generados, el proyecto logró producir una importante metodología para analizar empresas y producir reportes financieros, la cual se ha venido utilizando en casos reales de PyMEs nacionales en las zonas de influencia de las universidades. Adicionalmente se produjo material suficiente para crear una curricula de cursos académicos que han sido incorporados a los planes de estudio de las universidades. Estos planes de estudio contemplan temas relacionados con evaluación de proyectos, análisis financiero y finanzas corporativas. Estos productos estaban contemplados desde un inicio en el Marco Lógico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( x ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ x ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ x ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de las agencias co-ejecutoras; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: La situación política en Venezuela generó que a nivel global se registraran atrasos en los indicadores de los componentes, a pesar de que a nivel individual las universidades de Colombia y México cumplieron adecuadamente sus metas. La corrección de la situación económica y el cambio en la estrategia de la universidad venezolana permitió lograr indicadores acordes a la situación de las PyMEs en ese país, considerándose que en términos generales el proyecto alcanzó sus objetivos en forma satisfactoria. Respecto al tema de la auditoria, hubo un desfase de mas de 13 meses en la conclusión de la auditoria final, por razones de selección del auditor aceptable por el Banco, presentación de documentación de este para ser aceptado, realización de la auditoria, aclaraciones sobre la misma y lentitud en las respuestas entre ejecutor y auditores, dado que el coordinador ya no residía en la plaza ni trabajaba pata el ejecutor. Lo anterior explica la prorroga de 22 meses para el último desembolso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Se considera que dada la calidad de las instituciones participantes en el proyecto, es factible considerar que el programa desarrollado alcance la sostenibilidad necesaria para su permanencia en el tiempo, dado que el interés despertado en el medio empresarial y académico así lo demuestra. Existen tres factores que permiten prever la sostenibilidad mencionada: 1) el haber integrado dentro de la curricula universitaria el tema del proyecto y mantener en el claustro de profesores a aquellos que fueron capacitados por la Universidad de Tulane; b) el interés de las empresas por contar con una alternativa de análisis financiero a un costo razonable que les permita preparar información para fines e la obtención de Financiamiento; y 3) la fortaleza institucional de las instituciones participantes, lo cual garantiza los apoyos para el programa y su difusión en otros campus de su sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Se considera que dada la calidad de las instituciones participantes, el nivel de sostenibilidad del proyecto estaba previsto desde su concepción y diseño. La parte de la sostenibilidad que no fue contemplada fue la relativa al interés de la Universidad de Tulane de replicar el modelo en otras universidades latinoamericanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. No fue realizado un seminario de sostenibilidad como tal, dado que durante el plazo de ejecución del proyecto se fue dando seguimiento y acordando con el ejecutor las acciones que permitirían alcanzar la sostenibilidad una vez concluidas las actividades programadas. La estrategia seguida se considera adecuada dado que a la fecha el proyecto se considera sostenible según las razones expuestas en párrafos previos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Dadas las características académicas y empresariales del proyecto desarrollado, no se vislumbran en el futuro factores previsibles que puedan afectar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) (x) Probable (P) Poco Probable (PP) () Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - Se ha identificado que los inversionistas en los países de las universidades participantes, no consultan información de prospectos en internet, sino mas bien consultan la información impresa, por lo que no es conveniente tratar de aplicar un modelo americano al 100% en países latinoamericanos, dada la gran diferencia en el desarrollo de los mercados financieros.. - Dado que se ha detectado que existen conceptos y metodologías no aplicables 100 % al programa, es conveniente tropicalizar experiencias exitosas a fin de adaptarlas a la realidad latinoamericana. - Dada la limitación de tiempo y recursos para realizar visitas a distintos países, la administración de proyectos regionales debe ser compartida por las Representaciones de los países participantes y no solo por la del país donde resida el ejecutor. Lo anterior permite un contacto mas cercano sobre el avance del proyecto y una identificación temprana de la problemática a que se enfrenta el proyecto por la situación del país. - En proyectos regionales debe preverse siempre como un supuesto la estabilidad política y macroeconómica de los países, a fin de prever acciones a tomar en casos como el sucedido en Venezuela, donde el cambio de gobierno generó desfases en el programa que fue necesario subsanar a marchas forzadas. - Debe establecerse desde el diseño del proyecto la forma en que se administraran los fondos a los países participantes, a fin de evitar problemas en el proceso de justificación, reembolsos y recuperación de los fondos entregados a cada subejecutor. - Se debe considerar que los proyectos innovadores requieren un plazo mayor al generalmente propuesto para su implementación. Se deben analizar los plazos reales de proyectos terminados a fin de determinar la media de tiempo que representa el tiempo de implementación de un proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Se anexan los informes finales del evaluador del programa |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |