## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria - ATUALIZADO
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 15/04/2020
Atualização Nº: 5
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,90)
Publicado em 20.04.2020
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | SESA | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais | 1.3.2.2 | SN |  |  | 6125000 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
1.2 | SESA | Adequação Física para Hemocentros | 1.3.3.1 | SN |  |  | 1539474 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP
1.3 | SESA | Adequação Física para LACENs | 1.3.3.2 | SN |  |  | 2631579 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP
1.4 | UGP | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | 2.2.1 | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
1.5 | SESA | Construção de Hospital Universitário | 2.3.1 | SN |  |  | 15971915 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-01-01 | 2020-10-01
1.6 | SESA | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte | 2.6.1 | CP |  |  | 135789 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-03-01
1.7 | SESA | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri | 2.6.2 | CP |  |  | 131579 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-07-01
1.8 | SESA | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas | 2.6.3 | CP |  |  | 96821 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-03-01
| UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA | [16 empty] | 0 | 2750000 | 0
| UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES)
| UGP | Adequação Física para Hemocentros | [16 empty] | 0 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
| UGP | Centro de Logística | [17 empty] | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
| UGP | Policlínicas Construídas | [19 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [19 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [19 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [11 empty] | Convênio | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [11 empty] | Convênio | [7 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 64694625 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SESA | Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1 | SN |  |  | 3467106 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-07-01 | 2020-12-01 | PE/ARP
2.2 | SESA | Implantação do Centro de Laudos | 1.3.1.2 | SN |  |  | 4256578.6859 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
2.3 | SESA | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa | 1.4.1.1 | SN |  |  | 22219.2308 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.4 | SESA | Aquisição 19 notebooks | 1.4.1.2 | SN |  |  | 19414.1026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP
2.5 | SESA | Aquisição de firewall para unidades e SESA | 1.4.1.3 | SN |  |  | 469230.7692 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.6 | SESA | Aquisição de Container DATACENTER | 1.4.1.4 | LPI |  |  | 6349813 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-09-01
2.7 | SESA | Aquisição de 50 microcomputadores para equipe de desenvolvimento | 1.4.1.5 | SN |  |  | 73717.9487 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.8 | SESA | Aquisição de 50 switchs | 1.4.1.6 | SN |  |  | 77208.9744 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.9 | SESA | Aquisição de 1.727 microcomputadores | 1.4.1.7 | SN |  |  | 1948410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.10 | SESA | Aquisição de firewall para Hospitais | 1.4.1.8 | SN |  |  | 117179.4872 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.11 | SESA | Aquisição de 1.875 Nobreaks para as Unidades da Rede SESA e para o Hospital Leonardo da Vince destinado ao tratamento dos pacientes com COVID-19. | 1.4.1.9 | SN |  |  | 133332 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-03-01 | 2020-04-01 | PE/ARP
2.13 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores laboratório, Agência transfusional e Banco de leite para o HRVJ | 2.2.2.1 | SN |  |  | 341841.3363 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.14 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores C.M.E e Radiologia do HRVJ | 2.2.2.2 | SN |  |  | 2000000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.15 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Bloco cirúrgico, UTI’S e equipamento de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.3 | SN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.16 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Enfermaria, Maternidade, Fisioterapia e ortopedia para o HRVJ. | 2.2.2.4 | SN |  |  | 1679823.3303 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.17 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Nutrição e equipamentos de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.5 | SN |  |  | 147497.1795 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.18 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Endoscopia, ergometria e material de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.6 | SN |  |  | 918785.8974 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.19 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ | 2.2.2.7 | SN |  |  | 330960.2564 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.20 | SESA | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário | 2.3.3 | SN |  |  | 15772671.49 | 0% | 100% | 2 | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP
2.21 | SESA | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | 2.4.1 | SN |  |  | 263158.4 | 0% | 100% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.22 | SESA | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato | 2.5.1.1 | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.23 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato | 2.5.1.2 | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.24 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato | 2.5.1.3 | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.25 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato | 2.5.1.4 | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.26 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato | 2.5.1.5 | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.27 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.1 | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.28 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.2 | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.29 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.3 | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.30 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.4 | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.31 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.1 | SN |  |  | 298765.4331 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.32 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.2 | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.33 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.3 | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.34 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.4 | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.35 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.5 | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.36 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.1 | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.37 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.2 | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.38 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.3 | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.39 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.4 | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP
2.40 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos | 2.7.1.1 | CD |  |  | 18400000 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  | Contratado
2.41 | SESA | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) | 2.7.2.1 | CD |  |  | 18356360 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  |  | Contratado
2.41 | SESA | Aquisição de cortinas para a sala da UGP | 3.2.2 | CP |  |  | 2500 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-02-01
2.41 | SESA | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
2.42 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
2.43 | SESA | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
2.44 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios
2.45 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | LPN | LPN
2.46 | SESA | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
2.47 | SESA | Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
2.48 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [14 empty] | 56000
2.49 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | LPN | LPN
[6 empty] | TOTAL | 79114806.07
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Certificação das unidades Ambulatoriais | 1.2.2 | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em Execução
3.2 | SESA | Implantação do Centro de Inteligência | 1.3.1.3 | SN |  |  | 131578.56 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
3.3 | SESA | Aquisição de subscrição de software da linha red hat | 1.4.2.1 | SN |  |  | 1025955.2692 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.4 | SESA | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 | 1.4.2.2 | SN |  |  | 2564.1026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.5 | SESA | Aquisição licença ORACLE | 1.4.2.3 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.6 | SESA | Aquisição licença SQL SERVER | 1.4.2.4 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.7 | SESA | Aquisição de licenças | 1.4.2.5 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.8 | SESA | Aquisição de Software de Regulação | 1.4.2.6 | SN |  |  | 3258149 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
3.9 | SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software | 1.4.3 | SN |  |  | 12834358.997 | 0% | 100% | 1 | SN | 2019-05-01 | 2019-11-01 | PE/ARP
3.10 |  | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN | 1.4.4 | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-02-01 | 2020-05-01
3.11 |  | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará | 1.4.5 | SN |  |  | 236842 | 0% | 100% | 1 | SN | 2019-07-01 | 2020-01-01 | PE/ARP/CONVÊNIO
3.12 | UGP | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais | 1.3.2.1 | SN |  |  | 125000 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP
| UGP | Certificação de unidade SAMU
| SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores
| SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias
[6 empty] | TOTAL | 18914550.698
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde | 1.1.1 | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Concluído
4.2 | UGP | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde | 1.1.2 | CD |  |  | 355519.75 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01
4.3 | SESA | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. | 1.1.3 | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato em Execução
4.4 | SESA | Levantamento e inventário da rede SESA | 1.2.1 | SBQC |  |  | 1600000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-08-01
4.5 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 | 1.2.3.1 | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2019-11-01 |  |  | Processo em Curso
4.6 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 | 1.2.3.2 | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-04-01
4.7 | SESA | Melhoria da Eficiência Operacional | 1.2.4 | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-03-01
4.8 | SESA | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos | 1.2.5 | SQC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-06-01 | 2020-11-01
4.9 | UGP | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | 2.1.1 | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Contrato em Execução
4.10 | UGP | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | 3.1.1 | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
4.11 | UGP | Monitoramento do Programa | 3.3.1 | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-06-01
4.12 | UGP | Avaliação de Impacto do Programa | 3.4.1 | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-06-30 | 2019-11-01 |  |  | Processo em Andamento
4.13 | UGP | Auditoria do Programa | 3.5.1 | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Processo em Andamento
| UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3
| UGP | Preparação das unidades Hospitalares | [13 empty] | Processo em Curso
| UGP | Preparação da Unidade SAMU
| SESA | Melhoria dos Processos implantados | [14 empty] | 745500
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [14 empty] | 6860000
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [14 empty] | 3738000
| SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
[6 empty] | TOTAL | 15060518.24
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 3.2.1 | SN |  |  | 497500 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP
| SESA | Logistica para as Capacitações
| SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
[6 empty] | TOTAL | 497500
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 | UGP | Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE | 1.1.4.1 | 3 CV |  |  | 32000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
6.2 | UGP | Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE | 1.1.4.2 | 3 CV |  |  | 32000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
6.3 | UGP | Nova estrutura organizacional da SESA | 1.1.4.3 | 3 CV |  |  | 24000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
6.4 | UGP | Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade | 1.1.4.4 | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
6.6 | UGP | Avaliação Intermediaria | 3.4.2 | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-10-01
6.7 | UGP | Avaliação Final | 3.4.3 | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
[6 empty] | TOTAL | 218000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.008
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q215,13,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q215,14,FALSE())

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 15/04/2020
Atualização Nº: 5
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,90) | [5 empty] | 3
Publicado em 20.04.2020
25
1 | COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | [18 empty] | 3.8
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Redesenho do Sistema de Saúde | [5 empty] | 611492.66 | 100% | 0% | [10 empty] | 611492.66 | 2750000 | 0 | 1.1
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  |  | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Concluído | [6 empty] | 1.1.1
1.1.2 | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde |  |  | CD |  |  | 355519.75 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01
1.1.3 | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. |  |  | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato em Execução
1.1.4 | Fortalecimento da Governança em Saúde no Estado do Ceará | [5 empty] | 118000 | 100% | 0%
1.1.4.1 | Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE |  |  | 3 CV |  |  | 32000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
1.1.4.2 | Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE |  |  | 3 CV |  |  | 32000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
1.1.4.3 | Nova estrutura organizacional da SESA |  |  | 3 CV |  |  | 24000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01
1.1.4.4 | Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-02-01 | [9 empty] | 1.2
| Melhoria dos processos implantados | [15 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO. | [5 empty] | 1.2.3
1.2 | Organização de processos, certificação e acreditação | [5 empty] | 4405022.58 | 100% | 0% | [13 empty] | 1.2.3.1
1.2.1 | Levantamento e inventário da rede SESA |  |  | SBQC |  |  | 1600000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-08-01 |  |  |  | Incluído processo para aqusição da prepaaração das unidades ambulatoriais em blocos. Conforme CBR 3527/2018 | [5 empty] | 1.2.3.2
1.2.2 | Certificação das unidades Ambulatoriais |  |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em Execução | [6 empty] | 0
1.2.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [7 empty] | 1. CONFORME CBR 2691/2018, FOI MODIFICADA O MÉTODO DE AQUISIÇÃO PARA CP PARA OS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO. 2. A ACREDITAÇÃO SERÁ CONTRATADA POR MEIO DE CD. | [5 empty] | 0
1.2.3.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  |  | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2019-11-01 |  |  | Processo em Curso | 2. Linha inserida para contratação da Preparação da acreditação Unidade Samu. 2. Foi estabelecido o método de contratação direta em razão da metodologia que será definida na fese de diagnóstico realizado pela instituição certificadora. | [5 empty] | 0
1.2.3.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-04-01 | [9 empty] | 1.2.5
1.2.4 | Melhoria da Eficiência Operacional |  |  | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-03-01
1.2.5 | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos |  |  | SQC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2020-06-01 | 2020-11-01
1.3 | Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA) | [5 empty] | 18276315.8433 | 42.98% | 57.02%
1.3.1 | Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência | [5 empty] | 7855263.2459 | 100% | 0%
1.3.1.1 | Implantação da Central de Regulação |  |  | SN |  |  | 3467106 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-07-01 | 2020-12-01 | PE/ARP
1.3.1.2 | Implantação do Centro de Laudos |  |  | SN |  |  | 4256578.6859 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
1.3.1.3 | Implantação do Centro de Inteligência |  |  | SN |  |  | 131578.56 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
1.3.2 | Implantação das Agências Regionais de Saúde | [5 empty] | 6250000 | 0% | 100%
1.3.2.1 | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais |  |  | SN |  |  | 125000 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP
1.3.2.2 | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais |  |  | SN |  |  | 6125000 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-01-01 | 2020-07-01 | PE/ARP
1.3.3 | Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica | [5 empty] | 4171052.5974 | 0% | 100%
1.3.3.1 | Adequação Física para Hemocentros |  |  | SN |  |  | 1539473.65 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP | [8 empty] | 1.4 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.3.3.2 | Adequação Física para LACENs |  |  | SN |  |  | 2631578.9474 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-02-01 | 2020-08-01 | PE/ARP
1.4 | Geração de Conhecimento e Inovação em saúde | [5 empty] | 27537626.1173 | 52.53% | 47.47% | [7 empty] | Excluído método de aquisição LPI | [5 empty] | 1.4.1
1.4.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN / LPN |  |  | 9210525.7692 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  |  | CONTRAPARTIDA SERÁ INSERIDA NO COMPONENTE 2 na subação 2.6.2 Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA | [5 empty] | 1.4.2
1.4.1.1 | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa |  |  | SN |  |  | 22219.2308 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP | [8 empty] | 1.4.5 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.2 | Aquisição 19 notebooks |  |  | SN |  |  | 19414.1026 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3 | Aquisição de firewall para unidades e SESA |  |  | SN |  |  | 469230.7692 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | #REF! | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.4 | Aquisição de Container DATACENTER |  |  | LPI |  |  | 6349813 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-09-01
1.4.1.5 | Aquisição de 50 microcomputadores para equipe de desenvolvimento |  |  | SN |  |  | 73717.9487 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
1.4.1.6 | Aquisição de 50 switchs |  |  | SN |  |  | 77208.9744 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
1.4.1.7 | Aquisição de 1.727 microcomputadores |  |  | SN |  |  | 1948410.2564 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
1.4.1.8 | Aquisição de firewall para Hospitais |  |  | SN |  |  | 117179.4872 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
1.4.1.9 | Aquisição de 1.875 Nobreaks para as Unidades da Rede SESA e para o Hospital Leonardo da Vince destinado ao tratamento dos pacientes com COVID-19. |  |  | SN |  |  | 133332 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-03-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  |  | EM RAZÃO DE LICITAÇÃO DESERTA, A SBQC FOI RELANÇADA EM OUT/2018 COM PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM MAIO/2019 | [5 empty] | 0
1.4.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo | [5 empty] | 5055899.141 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  | 2019-05-01 | 2019-10-01 | PE/ARP
1.4.2.1 | Aquisição de subscrição de software da linha red hat |  |  | SN |  |  | 1025955.2692 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  |  | Comforme PEP/POA/PMR | [5 empty] | 0
1.4.2.2 | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 |  |  | SN |  |  | 2564.1026 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [6 empty] | 506250 | 0 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.4.2.3 | Aquisição licença ORACLE |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.4.2.4 | Aquisição licença SQL SERVER |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0 | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.2.5 | Aquisição de licenças |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.2.6 | Aquisição de Software de Regulação |  |  | SN |  |  | 3258149 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [6 empty] | 506250 | 0 | 1.3 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.4.3 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software |  |  | SN |  |  | 12834359.097 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-05-01 | 2019-11-01 | PE/ARP
1.4.4 | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN |  |  | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  |  |  | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso. | [5 empty] | 0
1.4.5 | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará |  |  | SN |  |  | 236842.11 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-07-01 | 2020-01-01 | PE/ARP/CONVÊNIO | [8 empty] | 0
| Adequação Física para as Macrorregionais | [21 empty] | 0
| Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [21 empty] | 0
| Preparação das unidades Hospitalares | [21 empty] | 0
| Certificação de unidade SAMU | [21 empty] | 0
| Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [21 empty] | 0
| Preparação da Unidade SAMU | [15 empty] | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo | [5 empty] | 0
| Implementação de Protocolos Clínicos | [15 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP | [5 empty] | 0
| Contratar solução de monitoramento de indicadores | [21 empty] | 0
| Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [15 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [15 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [21 empty] | 0 | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [21 empty] | 0 | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [21 empty] | 0 | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
| Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA | [21 empty] | 2
| Logistica para as Capacitações | [15 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | [21 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde. | [16 empty] | 66500 |  |  |  |  | 2.1
| Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [16 empty] | 56000 |  |  |  |  | 2.1.1
| Construção das Novas Instalações para a SESA | [16 empty] | 60000 |  |  |  |  | 2.2
| Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [21 empty] | 2.2.2.6
| Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [21 empty] | #REF!
| Obra | [21 empty] | 2.3
| Adequação Física para Hemocentros | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 2.3.1
Obra
| Centro de Logística | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | #REF!
Obra
| Aquisição de Equipamentos | [21 empty] | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 50830457.2005 | 53.78% | 46.22% | [7 empty] | Ação inserida na linha 2.5 (por comonente), passando a ser parte das aquisições para Policlínicas do Estado | [5 empty] | 2.5.4
[8 empty] | 27338203.3962 | 23492253.8044 | [13 empty] | 2.5.3
2.5.4
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DA RAS | [21 empty] | 0
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | [6 empty] | 0
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 1192875 | 100% | 0% | [13 empty] | 2.6.3
2.1.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Contrato em Execução
2.2 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 45981376 | 100% | 0%
2.2.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
2.2.2 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 7918908 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-12-01 | 2020-07-01
2.2.2.1 | Aquisição de equipamentos dos setores laboratório, Agência transfusional e Banco de leite para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 341841.3363 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.2.2.2 | Aquisição de equipamentos dos setores C.M.E e Radiologia do HRVJ |  |  | SN |  |  | 2000000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.2.2.3 | Aquisição de equipamentos dos setores Bloco cirúrgico, UTI’S e equipamento de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP
2.2.2.4 | Aquisição de equipamentos dos setores Enfermaria, Maternidade, Fisioterapia e ortopedia para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 1679823.3303 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.2.2.5 | Aquisição de equipamentos dos setores Nutrição e equipamentos de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 147497.1795 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.2.2.6 | Aquisição de equipamentos dos setores Endoscopia, ergometria e material de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 918785.8974 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  |  | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 0
2.2.2.7 | Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 330960.2564 | 100% | 0% | BENS |  | 2019-12-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.3 | Hospital Estadual Universitário | [5 empty] | 31744587.5 | 0% | 100% | [13 empty] | 0
2.3.1 | Construção de Hospital Universitário |  |  | SN |  |  | 15971915.5 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-01-01 | 2020-10-01 | [9 empty] | 0
2.3.3 | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário |  |  | SN |  |  | 15772672 | 0% | 100% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.4 | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [5 empty] | 263158.4 | 0% | 100% | [13 empty] | 0
2.4.1 | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC |  |  | SN |  |  | 263158.4 | 0% | 100% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.5 | Equipamentos para Policlinicas do Estado | [5 empty] | 1466997.7249 | 100% | 0% | BENS | Ex-post
2.5.1 | Aquisição de equipamentos para a Policlinica do Crato | [5 empty] | 143668.3692 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2018-08-01 | 2020-03-01 | PE/ARP
2.5.1.1 | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.1.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.1.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.1.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.1.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.2 | Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza HZAN | [5 empty] | 766179.4836 | 100% | 0% | BENS | SN | 2018-08-01 | 2020-02-01 | PE/ARP
2.5.2.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.2.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.2.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.2.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.3 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Maracanaú | [5 empty] | 349668.6577 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-10-01 | 2020-03-01 | PE/ARP
2.5.3.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 298765.4331 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.3.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.3.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01
2.5.3.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.3.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.4 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Canindé | [5 empty] | 207481.2144 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-10-01 | 2020-07-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.5.4.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.4.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.4.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.5.4.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-05-01 | [9 empty] | 0
2.6 | Adequação Física em unidades da Rede SESA | [5 empty] | 364188.58 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.6.1 | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte |  |  | CP |  |  | 135789 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-03-01 | [9 empty] | 0
2.6.2 | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri |  |  | CP |  |  | 131578.9 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-07-01 |  |  |  | Inserido no Componente 2 | [5 empty] | 0
2.6.3 | Adequaões Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas |  |  | CP |  |  | 96820.68 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-03-01 | [9 empty] | 0
2.7 | Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 36756360 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.7.1 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 | [5 empty] | 18400000 | 100% | 0% | BENS
2.7.1.1 | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos |  |  | CD |  |  | 18400000 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 | [9 empty] | 0
2.7.2 | Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 18356360 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.7.2.1 | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) |  |  | CD |  |  | 18356360 | 100% | 0% | BENS | CD | 2020-03-01 | 2020-04-01 | [9 empty] | 0
| Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA | [21 empty] | 0
| Policlínicas Construídas | [21 empty] | 0
| Policlínicas Construídas | [21 empty] | 3
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [15 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [21 empty] | 0
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [21 empty] | 3.1
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [17 empty] | 0 | 8500000 |  |  | 3.1.1
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [16 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000 | 3.2
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [21 empty] | 3.2.1
| Aquisição de Ambulancias para municipios | [16 empty] | 244550.48 |  |  |  |  | 3.3
| Aquisição de Ambulancias para municipios | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.3.1
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.4
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [21 empty] | 3.4
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC. | [5 empty] | 3.4.1
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde | [21 empty] | 3.4.2
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [21 empty] | 3.4.3
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer - Obras e Equipamentos | [21 empty] | 3.5
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca | [21 empty] | 3.5.1
Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
Planejamento Reprodutivo Especial
[6 empty] | TOTAL | 117769543.2049 | 72.82% | 27.18%
[8 empty] | 85761797.3049 | 32007745.9
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO , AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0% |  |  | 2016-11-01 | 2018-05-01
3.1.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0%
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | SN |  |  | 497500 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP
3.2.2 | Aquisição de cortinas para a sala da UGP |  |  | CP |  |  | 2500 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-02-01
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0%
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-12-01 | 2020-06-01
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliação de Impacto do Programa |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-06-30 | 2019-11-01 |  |  | Processo em Andamento
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-10-01
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0%
3.5.1 | Auditoria do Programa |  |  | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Covênio/Cooperação Técnica |  | Processo em Andamento
[7 empty] | 9900000 | 100% | 0%
[8 empty] | 9900000 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.4054
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3703-OC/BR (BR-L1408)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PROEXMAES II
Data: 15/04/2020
Atualização Nº: 5
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.5 | Alteração no valor da linha 'Construção do Hospital Universitário' que passou a ser de US$ 15.971.915. As Obras do Hospital Estadual Universitário passarão a ser totalmente (100%) financiadas com recursos da contrapartida local, no método de contratação do Sistema Nacional.
2. Bens
2.6 | Alteração no valor da linha 'Aquisição de Container DATACENTER' que passou a ser de US$ 6.349.813.
2.11 | Inclusão do item para a 'Aquisição de 1.875 Nobreaks para as Unidades da Rede SESA e para o Hospital Leonardo da Vince destinado ao tratamento dos pacientes com COVID-19', no valor de US$133.332, no método SN, com revisão ex-post.
2.14 | Alteração do valor da linha 'Aquisição de equipamentos dos setores C.M.E e Radiologia do HRVJ' que passou a ser de US$ 2.000.000. Com isso, o método de aquisição será o Sistema Nacional (SN) e a revisão ex-post.
2.15 | Alteração do valor da linha 'Aquisição de equipamentos dos setores Bloco cirúrgico, UTI’S e equipamento de apoio para o HRVJ' que passou a ser de US$ 2.500.000. Com isso, o método de aquisição será o Sistema Nacional (SN) e a revisão ex-post.
2.16 | Alteração do valor da linha 'Aquisição de equipamentos dos setores Enfermaria, Maternidade, Fisioterapia e ortopedia para o HRVJ' que passou a ser de US$ 1.679.823.
2.40 | Inclusão do item para a Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 (Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos), por meio de Contratação Direta, com revisão ex-ante, no valor de US$ 18.400.000
2.41 | Inclusão do item para a Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19), por meio de Contratação Direta, com revisão ex-ante, no valor de US$ 18.356.360.
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Capacitação
6. Consultorias Individuais