## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria - ATUALIZADO
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 29/03/2021
Atualização Nº: 7
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)
Publicado em
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | SESA | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1.1 | SN/CP |  |  | 2000000 | 100% | 0% | 0 | SN | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.2 | SESA | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais | 1.3.2.2 | SN |  |  | 6125000 | 0% | 100% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.3 | SESA | Adequação Física para Hemocentros | 1.3.3.1 | SN |  |  | 1539473.65 | 0% | 100% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.4 | SESA | Adequação Física para LACENs | 1.3.3.2 | SN |  |  | 2631578.9474 | 0% | 100% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.5 | UGP | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | 2.2.1 | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
1.6 | SESA | Construção de Hospital Universitário | 2.3.1 | SN |  |  | 15971915.5 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-06-01 | 2021-06-01
1.7 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte | 2.6.1 | CP |  |  | 135789 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso
1.8 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri | 2.6.2 | CP |  |  | 131578.9 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.9 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas | 2.6.3 | CP |  |  | 96820.68 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-02 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
| UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 | 2750000 | 0
| UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [13 empty] | #N/A
| UGP | Adequação Física para Hemocentros | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
| UGP | Centro de Logística | [13 empty] | #N/A |  |  |  | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
| UGP | Policlínicas Construídas | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 66694624.6774 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SESA | Aquisição de Bens/Equipamntos para Implantação de Protocolos Clínicos | 1.2.5.2 | SN/CP |  |  | 1000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
2.2 | SESA | Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1 | SN |  |  | 1467106 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
2.3 | SESA | Implantação do Centro de Laudos | 1.3.1.2 | SN |  |  | 4256578.6859 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
2.4 | SESA | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa | 1.4.1.1 | SN |  |  | 22219.2308 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.5 | SESA | Aquisição 19 notebooks | 1.4.1.2 | SN |  |  | 19414.1026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.6 | SESA | Aquisição de firewall para unidades e SESA | 1.4.1.3 | SN |  |  | 469230.7692 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.7 | SESA | Aquisição de Container DATACENTER | 1.4.1.4 | LPI |  |  | 6349813 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-04-02 | 2021-06-01
2.8 | SESA | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento | 1.4.1.5 | SN |  |  | 147436 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.9 | SESA | Aquisição de 50 switchs | 1.4.1.6 | SN |  |  | 77208.9744 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.10 | SESA | Aquisição de 1.727 microcomputadores | 1.4.1.7 | SN |  |  | 1948410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.11 | SESA | Aquisição de firewall para Hospitais | 1.4.1.8 | SN |  |  | 117179.4872 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.12 | SESA | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA | 1.4.1.9.1 | SN |  |  | 143846 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
2.13 | SESA | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA | 1.4.1.9.2 | SN |  |  | 15355 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Contratado
2.14 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores laboratório, Agência transfusional e Banco de leite para o HRVJ | 2.2.2.1 | SN |  |  | 341841.3363 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.15 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores C.M.E e Radiologia do HRVJ | 2.2.2.2 | SN |  |  | 2000000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.16 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Bloco cirúrgico, UTI’S e equipamento de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.3 | SN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.17 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Enfermaria, Maternidade, Fisioterapia e ortopedia para o HRVJ. | 2.2.2.4 | SN |  |  | 1679823.3303 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.18 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Nutrição e equipamentos de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.5 | SN |  |  | 147497.1795 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-03 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.19 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Endoscopia, ergometria e material de apoio para o HRVJ. | 2.2.2.6 | SN |  |  | 918785.8974 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.20 | SESA | Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ | 2.2.2.7 | SN |  |  | 280960.2564 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.21 | SESA | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 2.2.2.8 | CP |  |  | 50000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 0 |  | Processo em curso
2.22 | SESA | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário | 2.3.2 | SN |  |  | 15772672 | 0% | 100% | 2 | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP
2.23 | SESA | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | 2.4.1 | SN |  |  | 263158.4 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-03-01 | PE/ARP
2.24 | SESA | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato | 2.5.1.1 | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.25 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato | 2.5.1.2 | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.26 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato | 2.5.1.3 | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.27 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato | 2.5.1.4 | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.28 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato | 2.5.1.5 | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.29 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.1 | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.30 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.2 | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.31 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.3 | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.32 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.5.2.4 | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.33 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.1 | SN |  |  | 293765.1 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-05 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.34 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.2 | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.35 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.3 | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.36 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.4 | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.37 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú | 2.5.3.5 | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-09 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.38 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.1 | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.39 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.2 | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.40 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.3 | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.41 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé | 2.5.4.4 | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.42 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos | 2.7.1.1 | CD |  |  | 18400000 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | BRB 4007 | Contratado
2.43 | SESA | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) | 2.7.2.1 | CD |  |  | 18356360 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | BRB 4008 | Contratado
2.44 | SESA | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
2.45 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
2.46 | SESA | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
2.47 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios
2.48 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | LPN | LPN
2.49 | SESA | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
2.50 | SESA | Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
2.51 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [14 empty] | 56000
2.52 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | LPN | LPN
[6 empty] | TOTAL | 78206893.2982
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Certificação das unidades Ambulatoriais | 1.2.2 | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em Execução
3.2 | SESA | Implantação do Centro de Inteligência | 1.3.1.3 | SN |  |  | 131578.56 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
3.3 | SESA | Aquisição de subscrição de software da linha red hat | 1.4.2.1 | SN |  |  | 1864322 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
3.4 | SESA | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 | 1.4.2.2 | SN |  |  | 2564.1026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP
3.5 | SESA | Aquisição licença ORACLE | 1.4.2.3 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP
3.6 | SESA | Aquisição licença SQL SERVER | 1.4.2.4 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP
3.7 | SESA | Aquisição de licenças | 1.4.2.5 | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Contratado
3.8 | SESA | Aquisição de Software de Regulação | 1.4.2.6 | SN |  |  | 2320195 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
3.9 | SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software | 1.4.3 | SN |  |  | 12834359.097 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP
3.10 | SESA | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN | 1.4.4 | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
3.11 | SESA | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará | 1.4.5 | SN |  |  | 236842.11 | 0% | 100% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP/CONVÊNIO
3.12 | UGP | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais | 1.3.2.1 | SN |  |  | 125000 | 0% | 100% | 1 | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
3.13 | SESA | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante | 2.5.3.6 | CD |  |  | 5000 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 |  |  | Em fase de estudos técnicos
| SESA | Aquisição de Software de Regulação |  | SN
| UGP | Certificação de unidade SAMU | [13 empty] | #N/A
| SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores | [13 empty] | #N/A
| SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [13 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 18819963.6388
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde | 1.1.1 | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Concluído
4.2 | UGP | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde | 1.1.2 | CD |  |  | 355519.75 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  | BR12110 | Contrato em Execução
4.3 | SESA | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. | 1.1.3 | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato em Execução
4.4 | SESA | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas | 1.1.4 | SQC |  |  | 118000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso
4.5 | SESA | Levantamento e inventário da rede SESA | 1.2.1 | SBQC |  |  | 1600000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em Curso
4.6 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 | 1.2.3.1 | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em Execução
4.7 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 | 1.2.3.2 | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
4.8 | SESA | Melhoria da Eficiência Operacional | 1.2.4 | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
4.9 | SESA | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos | 1.2.5.1 | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-04-01 | 2021-05-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
4.10 | UGP | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | 2.1.1 | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Contrato em Execução
4.11 | UGP | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | 3.1.1 | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
4.12 | UGP | Monitoramento do Programa | 3.3.1 | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-06-01
4.13 | UGP | Avaliação de Impacto do Programa | 3.4.1 | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução
4.14 | UGP | Auditoria do Programa | 3.5.1 | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução
| UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [11 empty] | #N/A
| UGP | Preparação das unidades Hospitalares | [11 empty] | #N/A |  | Processo em Curso
| UGP | Preparação da Unidade SAMU | [11 empty] | #N/A
| SESA | Melhoria dos Processos implantados | [11 empty] | #N/A |  |  | 745500
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [11 empty] | #N/A |  |  | 6860000
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [11 empty] | #N/A |  |  | 3738000
| SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 14178518.24
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 3.2.1 | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP
| SESA | Logistica para as Capacitações
| SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
[6 empty] | TOTAL | 500000
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| UGP | #N/A | 1.1.4.1 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.2 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.3 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.4 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
6.1 | UGP | Avaliação Intermediaria | 3.4.2 | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-03-01 |  |  | Em fase de contratação
6.2 | UGP | Avaliação Final | 3.4.3 | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178499999.8544
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q223,13,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q223,14,FALSE())

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 29/03/2021
Atualização Nº: 7
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00) | [5 empty] | 3
Publicado em
25
1 | COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | [18 empty] | 3.8
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Redesenho do Sistema de Saúde | [5 empty] | 611492.66 | 100% | 0% | [10 empty] | 611492.66 | 2750000 | 0 | 1.1
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  |  | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Concluído | [6 empty] | 1.1.1
1.1.2 | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde |  |  | CD |  |  | 355519.75 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  | BR12110 | Contrato em Execução
1.1.3 | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. |  |  | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato em Execução
1.1.4 | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas |  |  | SQC |  |  | 118000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso
Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE
Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE
Nova estrutura organizacional da SESA
| Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade | [21 empty] | 1.2
| Melhoria dos processos implantados | [15 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO. | [5 empty] | 1.2.3
1.2 | Organização de processos, certificação e acreditação | [5 empty] | 4405022.58 | 100% | 0% | [13 empty] | 1.2.3.1
1.2.1 | Levantamento e inventário da rede SESA |  |  | SBQC |  |  | 1600000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em Curso | Incluído processo para aqusição da prepaaração das unidades ambulatoriais em blocos. Conforme CBR 3527/2018 | [5 empty] | 1.2.3.2
1.2.2 | Certificação das unidades Ambulatoriais |  |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  | BR11957 | Contrato em Execução | [6 empty] | 0
1.2.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [7 empty] | 1. CONFORME CBR 2691/2018, FOI MODIFICADA O MÉTODO DE AQUISIÇÃO PARA CP PARA OS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO. 2. A ACREDITAÇÃO SERÁ CONTRATADA POR MEIO DE CD. | [5 empty] | 0
1.2.3.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  |  | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em Execução | 2. Linha inserida para contratação da Preparação da acreditação Unidade Samu. 2. Foi estabelecido o método de contratação direta em razão da metodologia que será definida na fese de diagnóstico realizado pela instituição certificadora. | [5 empty] | 0
1.2.3.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos | [6 empty] | 1.2.5.2
1.2.4 | Melhoria da Eficiência Operacional |  |  | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
1.2.5 | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0% | [6 empty] | Em fase de Estudos Técnicos
1.2.5.1 | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos |  |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2021-04-01 | 2021-05-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.2.5.2 | Aquisição de Bens/Equipamntos para Implantação de Protocolos Clínicos |  |  | SN/CP |  |  | 1000000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.3 | Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA) | [5 empty] | 18276315.8433 | 42.98% | 57.02%
1.3.1 | Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência | [5 empty] | 7855263.2459 | 100% | 0%
1.3.1.1 | Implantação da Central de Regulação |  |  | SN |  |  | 1467106 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-04-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.3.1.1.1 | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação |  |  | SN/CP |  |  | 2000000 | 100% | 0% | OBRAS | SN | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.3.1.2 | Implantação do Centro de Laudos |  |  | SN |  |  | 4256578.6859 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.3.1.3 | Implantação do Centro de Inteligência |  |  | SN |  |  | 131578.56 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Em fase de Estudos Técnicos
1.3.2 | Implantação das Agências Regionais de Saúde | [5 empty] | 6250000 | 0% | 100%
1.3.2.1 | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais |  |  | SN |  |  | 125000 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.3.2.2 | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais |  |  | SN |  |  | 6125000 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.3.3 | Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica | [5 empty] | 4171052.5974 | 0% | 100%
1.3.3.1 | Adequação Física para Hemocentros |  |  | SN |  |  | 1539473.65 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP | [8 empty] | 1.4 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.3.3.2 | Adequação Física para LACENs |  |  | SN |  |  | 2631578.9474 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP
1.4 | Geração de Conhecimento e Inovação em saúde | [5 empty] | 27537625.8993 | 51.96% | 48.04% | [7 empty] | Excluído método de aquisição LPI | [5 empty] | 1.4.1
1.4.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN / LPN |  |  | 9150911.8205 | 100% | 0% | [7 empty] | CONTRAPARTIDA SERÁ INSERIDA NO COMPONENTE 2 na subação 2.6.2 Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA | [5 empty] | 1.4.2
1.4.1.1 | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa |  |  | SN |  |  | 22219.2308 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP |  | Contratado | [6 empty] | 1.4.5 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.2 | Aquisição 19 notebooks |  |  | SN |  |  | 19414.1026 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  | Contratado | [6 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3 | Aquisição de firewall para unidades e SESA |  |  | SN |  |  | 469230.7692 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado | [6 empty] | #REF! | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.4 | Aquisição de Container DATACENTER |  |  | LPI |  |  | 6349813 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2021-04-02 | 2021-06-01
1.4.1.5 | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento |  |  | SN |  |  | 147436 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-01-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
1.4.1.6 | Aquisição de 50 switchs |  |  | SN |  |  | 77208.9744 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
1.4.1.7 | Aquisição de 1.727 microcomputadores |  |  | SN |  |  | 1948410.2564 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
1.4.1.8 | Aquisição de firewall para Hospitais |  |  | SN |  |  | 117179.4872 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado
1.4.1.9 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 159201 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso | EM RAZÃO DE LICITAÇÃO DESERTA, A SBQC FOI RELANÇADA EM OUT/2018 COM PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM MAIO/2019 | [5 empty] | 0
1.4.1.9.1 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 143846 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
1.4.1.9.2 | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA |  |  | SN |  |  | 15355 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Contratado
1.4.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo | [5 empty] | 4956311.8718 | 100% | 0% |  |  |  |  | PE/ARP
1.4.2.1 | Aquisição de subscrição de software da linha red hat |  |  | SN |  |  | 1864322 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contratado | Comforme PEP/POA/PMR | [5 empty] | 0
1.4.2.2 | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 |  |  | SN |  |  | 2564.1026 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Em fase de estudos técnicos |  |  |  |  | 506250 | 0 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.4.2.3 | Aquisição licença ORACLE |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Em fase de estudos técnicos | [6 empty] | 0 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.4.2.4 | Aquisição licença SQL SERVER |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Em fase de estudos técnicos | [6 empty] | 0 | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.2.5 | Aquisição de licenças |  |  | SN |  |  | 256410.2564 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Contratado | [6 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.2.6 | Aquisição de Software de Regulação |  |  | SN |  |  | 2320195 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-12-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso |  |  |  |  | 506250 | 0 | 1.3 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.4.3 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software |  |  | SN |  |  | 12834359.097 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP
1.4.4 | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN |  |  | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso. | [5 empty] | 0
1.4.5 | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará |  |  | SN |  |  | 236842.11 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP/CONVÊNIO | [8 empty] | 0
| Adequação Física para as Macrorregionais | [21 empty] | 0
| Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [21 empty] | 0
| Preparação das unidades Hospitalares | [21 empty] | 0
| Certificação de unidade SAMU | [21 empty] | 0
| Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [21 empty] | 0
| Preparação da Unidade SAMU | [15 empty] | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo | [5 empty] | 0
| Implementação de Protocolos Clínicos | [15 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP | [5 empty] | 0
| Contratar solução de monitoramento de indicadores | [21 empty] | 0
| Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [15 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [15 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [21 empty] | 0 | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [21 empty] | 0 | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [21 empty] | 0 | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
| Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA | [21 empty] | 2
| Logistica para as Capacitações | [15 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | [21 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde. | [16 empty] | 66500 |  |  |  |  | 2.1
| Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [16 empty] | 56000 |  |  |  |  | 2.1.1
| Construção das Novas Instalações para a SESA | [16 empty] | 60000 |  |  |  |  | 2.2
| Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [21 empty] | 2.2.2.6
| Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [21 empty] | #REF!
| Obra | [21 empty] | 2.3
| Adequação Física para Hemocentros | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 2.3.1
Obra
| Centro de Logística | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | #REF!
Obra
| Aquisição de Equipamentos | [21 empty] | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 50830456.9826 | 53.47% | 46.53% | [7 empty] | Ação inserida na linha 2.5 (por comonente), passando a ser parte das aquisições para Policlínicas do Estado | [5 empty] | 2.5.4
[8 empty] | 27179002.1782 | 23651454.8044 | [13 empty] | 2.5.3
2.5.4
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DA RAS | [21 empty] | 0
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | [6 empty] | 0
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 1192875 | 100% | 0% | [13 empty] | 2.6.3
2.1.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Contrato em Execução
2.2 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 45981376 | 100% | 0%
2.2.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
2.2.2 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 7918908 | 100% | 0% | BENS
2.2.2.1 | Aquisição de equipamentos dos setores laboratório, Agência transfusional e Banco de leite para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 341841.3363 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.2.2.2 | Aquisição de equipamentos dos setores C.M.E e Radiologia do HRVJ |  |  | SN |  |  | 2000000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.2.2.3 | Aquisição de equipamentos dos setores Bloco cirúrgico, UTI’S e equipamento de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.2.2.4 | Aquisição de equipamentos dos setores Enfermaria, Maternidade, Fisioterapia e ortopedia para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 1679823.3303 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.2.2.5 | Aquisição de equipamentos dos setores Nutrição e equipamentos de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 147497.1795 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-03 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.2.2.6 | Aquisição de equipamentos dos setores Endoscopia, ergometria e material de apoio para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 918785.8974 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 0
2.2.2.7 | Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 280960.2564 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.2.2.8 | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  |  | CP |  |  | 50000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em curso
2.3 | Hospital Estadual Universitário | [5 empty] | 31744587.5 | 0% | 100% | [13 empty] | 0
2.3.1 | Construção de Hospital Universitário |  |  | SN |  |  | 15971915.5 | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-06-01 | 2021-06-01 | [9 empty] | 0
2.3.2 | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário |  |  | SN |  |  | 15772672 | 0% | 100% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.4 | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [5 empty] | 263158.4 | 0% | 100% | [13 empty] | 0
2.4.1 | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC |  |  | SN |  |  | 263158.4 | 0% | 100% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-03-01 | PE/ARP | [8 empty] | 0
2.5 | Equipamentos para Policlinicas do Estado | [5 empty] | 1466997.3918 | 100% | 0%
2.5.1 | Aquisição de equipamentos para a Policlinica do Crato | [5 empty] | 143668.3692 | 100% | 0%
2.5.1.1 | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.1.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.1.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.1.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.1.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.2 | Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza HZAN | [5 empty] | 766179.4836 | 100% | 0%
2.5.2.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.2.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.2.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.2.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.3 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Maracanaú | [5 empty] | 349668.3246 | 100% | 0%
2.5.3.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 293765.1 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.3.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.3.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.5.3.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.3.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-09 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.3.6 | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante |  |  | CD |  |  | 5000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 |  |  | Em fase de estudos técnicos
2.5.4 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Canindé | [5 empty] | 207481.2144 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.5.4.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.4.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.4.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.5.4.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.6 | Adequação Física em unidades da Rede SESA | [5 empty] | 364188.58 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.6.1 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte |  |  | CP |  |  | 135789 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | [6 empty] | 0
2.6.2 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri |  |  | CP |  |  | 131578.9 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos | Inserido no Componente 2 | [5 empty] | 0
2.6.3 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas |  |  | CP |  |  | 96820.68 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-02 |  |  | Em fase de Estudos Técnicos | [6 empty] | 0
2.7 | Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 36756360 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.7.1 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 | [5 empty] | 18400000 | 100% | 0% | BENS
2.7.1.1 | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos |  |  | CD |  |  | 18400000 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | BRB 4007 | Contratado | [6 empty] | 0
2.7.2 | Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 18356360 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.7.2.1 | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) |  |  | CD |  |  | 18356360 | 100% | 0% | BENS | CD | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | BRB 4008 | Contratado | [6 empty] | 0
| Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA | [21 empty] | 0
| Policlínicas Construídas | [21 empty] | 0
| Policlínicas Construídas | [21 empty] | 3
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [15 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [21 empty] | 0
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [21 empty] | 3.1
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [17 empty] | 0 | 8500000 |  |  | 3.1.1
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [16 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000 | 3.2
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [21 empty] | 3.2.1
| Aquisição de Ambulancias para municipios | [16 empty] | 244550.48 |  |  |  |  | 3.3
| Aquisição de Ambulancias para municipios | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.3.1
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.4
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [21 empty] | 3.4
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde | [15 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC. | [5 empty] | 3.4.1
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde | [21 empty] | 3.4.2
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [21 empty] | 3.4.3
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer - Obras e Equipamentos | [21 empty] | 3.5
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca | [21 empty] | 3.5.1
Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
Planejamento Reprodutivo Especial
[6 empty] | TOTAL | 117769542.8718 | 72.82% | 27.18%
[8 empty] | 85761796.9718 | 32007745.9
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO , AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0%
3.1.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0%
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP
| Aquisição de cortinas para a sala da UGP |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-11-01
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0%
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-06-01
| Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica |  |  | CD |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-10-01 | 2020-12-01
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliação de Impacto do Programa |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-03-01 |  |  | Em fase de contratação
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0%
3.5.1 | Auditoria do Programa |  |  | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução
[7 empty] | 9900000 | 100% | 0%
[8 empty] | 9900000 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178499999.8544
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## FOLHA DE COMENTARIOS
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3703-OC/BR (BR-L1408)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PROEXMAES II
Data: 29/03/2021
Atualização Nº: 7
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
Datas Estimadas | Foram realizadas as atualizações das datas estimadas para as contratações previsas no Plano de Aquisições.
Status | Foi realizada a atualização dos status das ações previstas no Plano de Aquisições.
1. Obras
1.1 | Inclusão da linha de "Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação", pelos métodos CP ou SN, no valor de US$ 2.000.000,00, com revisão ex-post, referente ao detalhamento da Ação de implantação da central de regulação.
2. Bens
2.1 | Inclusão da linha de "Aquisição de Bens/Equipamntos para Implantação de Protocolos Clínicos", pelos métodos CP ou SN, no valor de US$ 1.000.000,00, com revisão ex-post, referente ao detalhamento da Ação de Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos.
2.2 | Alteração no valor da linha "Implantação da Central de Regulação", tendo em vista a necessidade de detalhamento das ações, mediante a distribuição dos valores previstos para o projeto nas categoarias de aquisição de "BENS" e execução de "OBRAS". Com a inclusão do detalhamento dentro da categoria Obras o valor da linha passou a ser US$ 1.467.106.
2.8 | Alteração na descrição do item "Aquisição de 50 microcomputadores para equipe de desenvolvimento", passando a ser "Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento", bem como ajustes no valor planejado, em razão da conversão da moeda, que passou a ser USD 147.436,00.
2.12 | Alteração da descrição da linha referente a "Aquisição de 1.875 Nobreaks para as Unidades da Rede SESA e para o Hospital Leonardo da Vince destinado ao tratamento dos pacientes com COVID-19", passando a ser "Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA", tendo em vista a necessidade de ajustes na ação, bem como a modificação no valor, que passou a ser USD 143.846.
2.13 | Inclusão da linha para a "Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA", no valor de US$ 15.355, no âmbito do do projeto de Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI, referente ao detalhamento da Ação "Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA", uma vez que são nobreaks de tipo específico.
2.20 | Alteração da linha "Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ", em razão da necessidade de detalhamento da ação para a inclusão do processo de"Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ". Com isso o valor da linha passou a ser de US$ 280.960,00.
2.21 | Inclusão da linha para a "Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ", tendo em vista a necessidade de detalhamento da linha para iniciar um processo específico para a referida ação, que antes estava previsto dentro de um único processo "Aquisição de equipamentos dos setores Mobiliário e equipamentos de apoio para o HRVJ". O valor estimado da contratação é de US$ 50.000,00, pelo método da Comparação de Preços - CP, com revisão ex-post.
Exclusão do item para Aquisição de cortinas para a sala da UGP, por meio de Coparação de Preços, no valor de US$ 2.500, com o remanejamento do valor para a linha "Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP".
3. Serviços que Não São de consultoria
3.3 | Alteração no valor da linha "Aquisição de subscrição de software da linha red hat", que passou a ser de US$ 1.864.322, a fim de refletir a conversão da moeda, bem como a necessidade de adequações nos serviços contratados.
3.8 | Alteração no valor previsto para a linha de "Aquisição de Software de Regulação", com o remanejamento dos valores para outras ações previstas no projeto de "Geração de Conhecimento e Inovação em saúde", passando a ter o valor estimado de US$ 2.320.195.
4. Consultorias Firmas
4.9 | Inclusão da linha de " Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos", pelo método CD, no valor de US$ 500.000,00, com revisão ex-ante, referente ao detalhamento da Ação de Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos.
4.12 | Alteração no valor do item 'Monitoramento do Programa', com mudança no valor, tendo em vista a retirada da ação de contratação "Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica". Com isso a ação de monitoramento do programa passou a constar o valor US$ 300.000.
5. Capacitação
5.1 | Alteração no valor do item "Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP", com mudança no valor, tendo em vista a retirada da ação de contratação "Aquisição de cortinas para a sala da UGP". Com isso a ação passou a constar o valor US$ 500.000.
6. Consultorias Individuais
Exclusão do item para contratação de Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico, por meio de Contratação Direta, no valor de US$ 100.000, com o remanejamento do valor para a linha 4.12 "Monitoramento do Programa".