## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: Maio de 2018 (Conforme Missão Arranque 2018)
Atualização Nº: 1
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3
Aprovado em ___/___/2018 - CBR-________
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento/ Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA |  | LPN |  |  | 3611286 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-01-19 | abr-19 | [5 empty] | 3611286 | 2750000 | 0
1.2 | UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) |  | LPN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-01-19 | abr-19
1.3 | UGP | Adequação Física para os 6 Hemocentros |  | LPN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-05-19 | ago-19 | [5 empty] | 2194357 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
1.4 | UGP | Construção Centro de Logística |  | LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-01-01 | 2019-04-01 | [6 empty] | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
1.5 | UGP | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 | [6 empty] | 506250 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.6 | UGP | 2 Policlínicas Construídas na Região de Saúde de Fortaleza |  | LPN |  |  | 6797545 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | [8 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.7 | SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  | SN |  |  | 8070894 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.8 | SESA | Ampliação de leitos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  | SN |  |  | 748386.69 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Concorrência Pública | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.9 | SESA | Reforma e adequação física de hospitais no interior |  | SN |  |  | 2524438 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.10 | SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer |  | SN |  |  | 447099 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 67150830.69 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA |  | SN/CP/LPN |  |  | 1000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-10-01 | 2020-01-01 | PE/ARP |  |  | 56000
2.2 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística |  | SN/CP/LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-10-01 | 2020-01-01 | PE/ARP |  |  | 60000
2.3 | SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
2.4 | SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede |  | SN |  |  | 803563.91 | 0% | 100% | 1 | SN | 2018-10-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
2.5 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  | SN |  |  | 768493.62 | 0% | 100% | 1 | SN
2.6 | UGP | Aquisição de equipamentos da Policlínica do Crato |  | SN/CP |  |  | 623644 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-06-01 | 2018-12-01
2.7 | UGP | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 25425267 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-10-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
2.8 | UGP | Equipamentos para 2 Policlínicas na Região de Saúde de Fortaleza |  | CP/ SN |  |  | 4783642 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-11-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
2.9 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  | SN/CP |  |  | 8876356 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-04-01 | 2018-07-01 | PE/ARP
2.10 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  | SN |  |  | 22382555.69 | 0% | 100% | 2 | SN | 2018-04-01 | 2018-07-01 | ??
2.11 | SESA | Apoiar a implantação de 20 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  | SN |  |  | 3726267 | 0% | 100% | 2 | SN
2.12 | UGP | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) |  | SN |  |  | 2007769.97 | 0% | 100% | 2 | SN | 2017-12-01 | 2018-02-01 | PE/ARP
2.13 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios |  | SN |  |  | 8045563.72 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio
2.14 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos para municipios |  | SN |  |  | 1290496 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio
2.15 | SESA | Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  | SN |  |  | 1240663 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | PE/ARP
[6 empty] | TOTAL | 85674281.91
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SESA | Reforçar os sistemas de regulação do acesso, auditorias e monitoramento dos indicadores estratégicos da SESA |  | SN/CP/LPN/CD |  |  | 1000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | PE/ARP/Dispensa
3.2 | UGP | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Certificação das unidades Ambulatoriais e Hospitalares |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 539000 |  |  | 0 | #REF!
3.3 | UGP | Acreditação: Certificação de unidade SAMU |  | CD/LPN |  |  | 169128 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-08-01 | 2018-11-01
[6 empty] | TOTAL | 1500000
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Melhoria dos Processos implantados |  | SQBC |  |  | 2300000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-01-19 | abr-19 |  |  |  | 745500
4.2 | SESA | Projetos de Reforma do Sistema de Saúde |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01
4.2 | SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados desenvolvidos |  | SQBC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-09-01 | 2019-03-01 |  |  |  | 6860000
4.3 | SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados implementados |  | SQBC |  |  | 3000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-09-01 | 2020-03-01 |  |  |  | 3738000
4.4 | UGP | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Prepação das unidades Ambulatoriais |  | SQBC |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 200000
4.5 | UGP | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Preparação das unidades Hospitalares |  | SQBC |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 6860000
4.6 | SESA | Nascer no Ceará |  | SN |  |  | 3443809.4 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | ??
4.8 | UGP | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  | SQBC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01
4.9 | UGP | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programas |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01
4.10 | UGP | Monitoramento do Programa |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post
4.11 | UGP | Avaliações do Programa: Avaliação de Impacto Linha de Base |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2018-07-01 | 2019-01-01
4.12 | UGP | Auditoria do Programa |  |  |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2018-07-01 | 2018-08-01
[6 empty] | TOTAL | 22236684.4
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | SESA | Logistica para as Capacitações |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 288203 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Convênio/ PE/ ARP
5.2 | SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras |  | SQBC/ SN |  |  | 1050000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Convênio
5.3 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  | CP/ SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP
[6 empty] | TOTAL | 1838203
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 | UGP | Avaliações do Programa: Avaliação Intermediaria |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-08-01 | 2020-10-01
6.2 | UGP | Avaliações do Programa: Avaliação Final |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: Maio de 2018 (Conforme Missão Arranque 2018)
Atualização Nº: 1
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3
Aprovado em ___/___/2018 - CBR-________
1 | COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços | [5 empty] | 2800000 | 100% | 0% | [9 empty] | 2800000 | 2750000 | 0
1.1.1 | Melhoria dos processos implantados |  |  | SBQC |  |  | 2300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-01-19 | abr-19
1.1.2 | Projetos de Reforma do Sistema de Saúde |  |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01
1.2 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso, auditorias e monitoramento dos indicadores estratégicos da SESA | [5 empty] | 1000000 | 100% | 0%
1.2.1 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso, auditorias e monitoramento dos indicadores estratégicos da SESA |  |  | SN/CP/LPN/CD |  |  | 1000000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | PE/ARP/Dispensa | [5 empty] | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
1.3 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados desenvolvidos | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0% |  |  | 2018-09-01 | 2019-03-01 | [6 empty] | 506250 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.3.1 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos |  |  | SBQC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | [10 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.4 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados implementados | [5 empty] | 3000000 | 100% | 0% |  |  | 2019-09-01 | 2020-03-01 | [8 empty] | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.1 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados |  |  | SBQC |  |  | 3000000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | [10 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5 | Outras capacitações e formação da equipe SESA | [5 empty] | 1338203 | 100% | 0% |  |  | 2018-09-01 | 2019-03-01 | [8 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5.1 | Logistica para as Capacitações |  |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 288203 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5.2 | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras |  |  | SQBC/ SN |  |  | 1050000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-ante |  |  | Convênio
1.6 | Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [5 empty] | 4611286 | 100% | 0%
1.6.1 | Construção das Novas Instalações para a SESA |  |  | LPN |  |  | 3611286 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-01-19 | abr-19
1.6.2 | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA |  |  | SN/CP/LPN |  |  | 1000000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-10-19 | 2020-01-01 | PE/ARP
1.7 | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [5 empty] | 2194357 | 100% | 0% |  |  | 2019-01-01 | 2019-04-01
1.7.1 | Obra |  |  | LPN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post
1.8 | Adequação Física para 6 Hemocentros | [5 empty] | 2194357 | 100% | 0% |  |  | 2019-05-01 | 2019-08-01
1.8.1 | Obra |  |  | LPN |  |  | 2194357 |  |  | OBRAS | Ex-post
1.9 | Centro de Logística | [5 empty] | 5000000 | 100% | 0%
1.9.1 | Obra |  |  | LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-01-19 | abr-19
1.9.2 | Aquisição de Equipamentos |  |  | SN/CP/LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-10-19 | 2020-01-01 | PE/ARP
1.10 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado | [5 empty] | 3003563.91 | 73.25% | 26.75% |  |  | 2018-10-01 | 2019-02-01
1.10.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post
1.10.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | SN |  |  | 803563.91 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
1.11 | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0%
1.11.1 | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Certificação das unidades Ambulatoriais e Hospitalares |  |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01
1.11.2 | Acreditação: Certificação de unidade SAMU |  |  | CD/LPN |  |  | 169128 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2018-11-01 | 2019-01-01
1.11.3 | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Prepação das unidades Ambulatoriais |  |  | SBQC |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-09-01
1.11.4 | Acreditação de 34 unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Preparação das unidades Hospitalares |  |  | SBQC |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-09-01
1.12 | Planejamento Reprodutivo Especial | [5 empty] | 768493.62 | 0% | 100%
1.12.1 | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | SN |  |  | 768493.62 | 0% | 100% | BENS | SN
[7 empty] | 28910260.53 | [14 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | [15 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DA RAS
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 1192875 | 100% | 0% | [7 empty] | 66500
2.1.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 56000
2.2 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 38062468 | 100% | 0% | [7 empty] | 60000
2.2.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01
2.3 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 25425267 | 100% | 0%
2.3.1 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 25425267 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2018-10-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
2.4 | 02 Policlínicas construídas na Região de Saúde de Fortaleza | [5 empty] | 6797545 | 100% | 0% |  |  | 2018-07-01 | 2018-11-01
2.4.1 | 02 Policlínicas Construídas na Região de Saúde de Fortaleza |  |  | LPN |  |  | 6797545 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante
2.5 | Equipamentos para 02 Policlínicas na Região de Saúde de Fortaleza | [5 empty] | 4783642 | 100% | 0% |  |  | 2018-11-01 | 2019-02-01
2.5.1 | Equipamentos para 02 Policlínicas na Região de Saúde de Fortaleza |  |  | CP/ SN |  |  | 4783642 | 100% | 0% | BENS | Ex-post |  |  | PE/ARP
2.6 | Aquisição de equipamentos da Policlínica do Crato | [5 empty] | 623644 | 100% | 0% |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-01
2.6.1 | Aquisição de equipamentos da Policlínica do Crato |  |  | SN/CP |  |  | 623644 | 100% | 0% | BENS | Ex-post |  |  | PE/ARP
2.7 | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA | [5 empty] | 31258911.69 | 22.5% | 77.5% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.7.1 | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  |  | SN/CP |  |  | 8876356 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante |  |  | PE/ARP
2.7.2 | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  |  | SN |  |  | 22382555.69 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.8 | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [5 empty] | 8070894 | 0% | 100%
2.8.1 | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN |  |  | 8070894 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.9 | Ampliação de leitos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [5 empty] | 748386.69 | 0% | 100% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.9.1 | Ampliação de leitos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN |  |  | 748386.69 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Concorrência Pública
2.10 | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) | [5 empty] | 2007769.97 | 0% | 100% |  |  | 2017-12-01 | 2018-05-01
2.10.1 | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 2007769.97 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.11 | Apoiar a implantação de 20 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [5 empty] | 3726267 | 0% | 100%
2.11.1 | Apoiar a implantação de 20 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN |  |  | 3726267 | 0% | 100% | BENS | SN
2.12 | Aquisição de Ambulancias para municipios | [5 empty] | 8045563.72 | 0% | 100% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.12.1 | Aquisição de Ambulancias para municipios |  |  | SN |  |  | 8045563.72 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | Convênio
2.13 | Reforma e adequação física de hospitais no interior | [5 empty] | 2524438 | 0% | 100%
2.13.1 | Reforma e adequação física de hospitais no interior |  |  | SN |  |  | 2524438 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.14 | Aquisição de equipamentos médicos para municipios | [5 empty] | 1290496 | 0% | 100%
2.14.1 | Aquisição de equipamentos médicos para municipios |  |  | SN |  |  | 1290496 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | Convênio
2.15 | Expansão do Centro pediátrico do Cancer | [5 empty] | 447099 | 0% | 100%
2.15.1 | Expansão do Centro pediátrico do Cancer |  |  | SN |  |  | 447099 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.16 | Hospital de Itapipoca - Equipamentos | [5 empty] | 1240663 | 0% | 100%
2.16.1 | Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN |  |  | 1240663 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.17 | Nascer no Ceará | [5 empty] | 3443809.4 | 0% | 100%
2.17.1 | Nascer no Ceará |  |  | SN |  |  | 3443809.4 | 0% | 100% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN
[6 empty] | TOTAL | 139689739.47
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO , AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0% |  |  | 2016-11-01 | 2018-05-01
3.1.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  |  |  |  | 0 | 8500000
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [7 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | CP/ SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0% | [7 empty] | 244550.48
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | [5 empty] | 120000
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliações do Programa: Avaliação de Impacto Linha de Base |  |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-07-01 | 2019-01-01
3.4.2 | Avaliações do Programa: Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-08-01 | 2020-10-01
3.4.3 | Avaliações do Programa: Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0% |  |  | 2018-07-01 | 2018-08-01
3.5.1 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post
9900000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Folha de Comentários (hidden)
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3703/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) -
Data:09/05/2018
Atualização Nº: 01
Atualizado por: UGP/SESA
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos