## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria - ATUALIZADO
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 22/06/2021
Atualização Nº: 9
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)
Publicado em
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | SESA | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.2 | SN/CP |  |  | 2000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
1.2 | SESA | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | 2.1.1 | LPI |  |  | 36903069.9867 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 | 0 | BRB3808 | Contrato em Execução
1.3 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte | 2.4.1.1 | CP |  |  | 135788.6 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
1.4 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri | 2.4.1.2 | CP |  |  | 131578.6 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para Hemocentros | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para LACENs | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Construção de Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 | 2750000 | 0
| UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [13 empty] | #N/A
| UGP | Adequação Física para Hemocentros | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
| UGP | Centro de Logística | [13 empty] | #N/A |  |  |  | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
| UGP | Policlínicas Construídas | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 39170437.1867 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SESA | Aquisição de Bens/Equipamntos para Implantação de Protocolos Clínicos | 1.2.5.2 | SN/CP |  |  | 1000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.2 | SESA | Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1 | SN |  |  | 1467106 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.3 | SESA | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa | 1.4.1.1 | SN |  |  | 20780.5755 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.4 | SESA | Aquisição 19 notebooks | 1.4.1.2 | SN |  |  | 18157.0749 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.5 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 | 1.4.1.3.1 | SN |  |  | 169230.774 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.6 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 | 1.4.1.3.2 | SN |  |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.7 | SESA | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento | 1.4.1.4 | SN |  |  | 985803.0774 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-01-01 | 2021-04-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.8 | SESA | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas | 1.4.1.5.1 | SN |  |  | 37364.484 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.9 | SESA | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas | 1.4.1.5.2 | SN |  |  | 26176.264 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.10 | SESA | Aquisição de 1.727 microcomputadores | 1.4.1.6 | SN |  |  | 1479085.164 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.11 | SESA | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA | 1.4.1.7.1 | SN |  |  | 143846.24 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.12 | SESA | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA | 1.4.1.7.2 | SN |  |  | 15354.98 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.13 | SESA | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ | 2.1.2.1 | SN |  |  | 104318.76 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.14 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ | 2.1.2.2.1 | SN |  |  | 2743969.7247 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-09-02 | 2021-04-02 | PE/ARP
2.15 | SESA | Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ | 2.1.2.2.2 | CP |  |  | 4576666.6667 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.16 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrossom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ | 2.1.2.2.3 | CP |  |  | 625217.7787 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.17 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. | 2.1.2.3 | SN |  |  | 2505482.356 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-03 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.18 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ | 2.1.2.4.1 | SN |  |  | 820682.0967 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-02 | 2021-04-04 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.19 | SESA | Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ | 2.1.2.4.2 | CP |  |  | 47925.8213 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.20 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ | 2.1.2.5 | SN |  |  | 53768.1 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-03 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.21 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ | 2.1.2.6.1 | SN |  |  | 264477.468 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2021-04-06 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.22 | SESA | Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | 2.1.2.6.2 | CP |  |  | 10316 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.23 | SESA | Aquisição de Mobiliário para o HRVJ. | 2.1.2.7.1 | SN |  |  | 1240252.532 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-02 | 2021-04-02 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.24 | SESA | Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ | 2.1.2.7.2 | CP |  |  | 34350.8 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.25 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ | 2.1.2.8.1 | SN |  |  | 1446395.5333 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.26 | SESA | Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | 2.1.2.8.2 | CP |  |  | 403170.6207 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.27 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | 2.1.2.9.1 | SN |  |  | 537234.8487 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.28 | SESA | Aquisição de Aparelhos de Anestesia e outros Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | 2.1.2.9.2 | CP |  |  | 505377.6633 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.29 | SESA | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | 2.1.2.10 | SN |  |  | 250506.45 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.30 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | 2.1.2.11 | SN |  |  | 452.016 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.31 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 2.1.2.12 | SN |  |  | 12957.538 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.32 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | 2.1.2.13 | CP |  |  | 31453 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | Nova Licitação
2.33 | SESA | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | 2.1.2.14 | SN |  |  | 1043795.798 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.34 | SESA | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 2.1.2.15 | CP |  |  | 49775.768 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.35 | SESA | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1 | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.36 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato | 2.3.1.2 | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.37 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3 | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-04-03 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.38 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato | 2.3.1.4 | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-02 | 2021-04-04 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.39 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato | 2.3.1.5 | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.40 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.3.2.1 | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.41 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.3.2.2 | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.42 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.3.2.3 | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.43 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) | 2.3.2.4 | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.44 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1 | SN |  |  | 293765.2 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-09-05 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.45 | SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.2 | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.46 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3 | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.47 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.4 | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.48 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.5 | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-09 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.49 | SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1 | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.50 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.2 | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.51 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3 | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.52 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.4 | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.53 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos | 2.4.2.1.1 | CD |  |  | 15985615.57 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | BRB 4007 | Contrato Concluido
2.54 | SESA | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) | 2.4.2.2.1 | CD |  |  | 20046862.45 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0 | BRB 4008 | Contrato Concluido
2.55 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA | 2.4.3.1 | SN |  |  | 2529357 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.56 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | 2.4.3.2 | SN |  |  | 3828071.8135 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.57 | SESA | Aquisição de Mobiliário para a Rede SESA | 2.4.3.3 | SN |  |  | 1814357.2712 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Processo em curso
|  | Implantação do Centro de Laudos | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Container DATACENTER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de firewall para Hospitais | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
2.44 | SESA | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
2.45 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
2.46 | SESA | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
2.47 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios
2.48 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | LPN | LPN
2.49 | SESA | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
2.50 | SESA | Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
2.51 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [14 empty] | 56000
2.52 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | LPN | LPN
[6 empty] | TOTAL | 68637713.5704
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Certificação das unidades Ambulatoriais | 1.2.2 | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 | 0 | BR11957 | Contrato em Execução
3.2 | SESA | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite | 1.4.2.1.1 | SN |  |  | 297488.6026 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.3 | SESA | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat | 1.4.2.1.2 | SN |  |  | 728466.6667 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.4 | UGP | Aquisição de licenças | 1.4.2.2 | SN |  |  | 44378.7064 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.5 | UGP | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN | 1.4.3 | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Previsto
3.6 | SESA | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | 2.2.1 | 0 |  |  | 55500000 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios | 0 | Contrato Concluido
3.7 | UGP | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante | 2.3.3.6 | CD |  |  | 5000.2 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | Previsto
|  | Implantação do Centro de Inteligência | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença ORACLE | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença SQL SERVER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Software de Regulação | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| SESA | Aquisição de Software de Regulação |  | SN
| UGP | Certificação de unidade SAMU | [13 empty] | #N/A
| SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores | [13 empty] | #N/A
| SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [13 empty] | #N/A
| SESA | Subscrição de produtos de software da linha red hat | 1.4.2.1.3 | 0
57106206.1756
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde | 1.1.1 | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 0 | BR12039 | Contrato Concluido
4.2 | UGP | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde | 1.1.2 | CD |  |  | 385519.75 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 0 | BR12110 | Contrato em Execução
4.3 | SESA | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. | 1.1.3 | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 0 | BR12045 | Contrato Concluido
4.4 | SESA | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas | 1.1.4 | SQC |  |  | 127000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.5 | SESA | Levantamento e inventário da rede SESA | 1.2.1 | SBQC |  |  | 1411000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.6 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 | 1.2.3.1 | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.7 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 | 1.2.3.2 | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.8 | SESA | Melhoria da Eficiência Operacional | 1.2.4 | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 0 | BR12132 | Contrato em Execução
4.9 | SESA | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos | 1.2.5.1 | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.10 | UGP | Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance | 1.2.6 | SQC |  |  | 150000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.11 | UGP | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | 3.1.1 | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 | 0 | BRB3811 | Contrato em Execução
4.12 | UGP | Monitoramento do Programa | 3.3.1 | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | Previsto
4.13 | UGP | Avaliação de Impacto do Programa | 3.4.1 | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Contrato em execução
4.14 | UGP | Auditoria do Programa | 3.5.1 | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica | 0 | Contrato em Execução
|  | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [11 empty] | #N/A
| UGP | Preparação das unidades Hospitalares | [11 empty] | #N/A |  | Processo em Curso
| UGP | Preparação da Unidade SAMU | [11 empty] | #N/A
| SESA | Melhoria dos Processos implantados | [11 empty] | #N/A |  |  | 745500
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [11 empty] | #N/A |  |  | 6860000
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [11 empty] | #N/A |  |  | 3738000
| SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 12985643.24
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 3.2.1 | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP | 0 | Previsto
| SESA | Logistica para as Capacitações
| SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
[6 empty] | TOTAL | 500000
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| UGP | #N/A | 1.1.4.1 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.2 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.3 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.4 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
6.1 | UGP | Avaliação Intermediaria | 3.4.2 | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | Em fase de contratação
6.2 | UGP | Avaliação Final | 3.4.3 | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0 | 0 | Previsto
| UGP | Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1728
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q258,13,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q258,14,FALSE())

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 22/06/2021
Atualização Nº: 9
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00) | [5 empty] | 3
Publicado em
25
| COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | [18 empty] | 3.8
1 | Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Redesenho do Sistema de Saúde | [5 empty] | 650492.66 | 100% | 0% | [10 empty] | 650492.66 | 2750000 | 0 | 1.1
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  |  | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Contrato Concluido | [6 empty] | 1.1.1
1.1.2 | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde |  |  | CD |  |  | 385519.75 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  | BR12110 | Contrato em Execução
1.1.3 | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. |  |  | CD |  |  | 103158 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato Concluido
1.1.4 | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas |  |  | SQC |  |  | 127000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso
| Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE | [8 empty] | excluído
| Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE | [8 empty] | excluído
| Nova estrutura organizacional da SESA | [8 empty] | excluído
| Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 1.2
| Melhoria dos processos implantados | [8 empty] | excluído | [6 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO. | [5 empty] | 1.2.3
1.2 | Organização de processos, certificação e acreditação | [5 empty] | 4366022.58 | 100% | 0% | [13 empty] | 1.2.3.1
1.2.1 | Levantamento e inventário da rede SESA |  |  | SBQC |  |  | 1411000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em Curso | Incluído processo para aqusição da prepaaração das unidades ambulatoriais em blocos. Conforme CBR 3527/2018 | [5 empty] | 1.2.3.2
1.2.2 | Certificação das unidades Ambulatoriais |  |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  | BR11957 | Contrato em Execução | [6 empty] | 0
1.2.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [7 empty] | 1. CONFORME CBR 2691/2018, FOI MODIFICADA O MÉTODO DE AQUISIÇÃO PARA CP PARA OS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO. 2. A ACREDITAÇÃO SERÁ CONTRATADA POR MEIO DE CD. | [5 empty] | 0
1.2.3.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  |  | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em Execução | 2. Linha inserida para contratação da Preparação da acreditação Unidade Samu. 2. Foi estabelecido o método de contratação direta em razão da metodologia que será definida na fese de diagnóstico realizado pela instituição certificadora. | [5 empty] | 0
1.2.3.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | [6 empty] | 1.2.5.2
1.2.4 | Melhoria da Eficiência Operacional |  |  | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  | BR12132 | Contrato em Execução
1.2.5 | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0% | [6 empty] | Processo em Curso
1.2.5.1 | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos |  |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2021-04-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em Curso
1.2.5.2 | Aquisição de Bens/Equipamntos para Implantação de Protocolos Clínicos |  |  | SN/CP |  |  | 1000000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
1.2.6 | Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance |  |  | SQC |  |  | 150000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-05-01 | 2021-08-01 |  |  | Processo em Curso
1.3 | Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA) | [5 empty] | 3467106 | 100% | 0%
1.3.1 | Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência | [5 empty] | 3467106 | 100% | 0%
1.3.1.1 | Implantação da Central de Regulação |  |  | SN |  |  | 1467106 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
1.3.1.2 | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação |  |  | SN/CP |  |  | 2000000 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
| Implantação do Centro de Laudos |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação do Centro de Inteligência |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação das Agências Regionais de Saúde | [6 empty] | 0% | 100%
| Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Execução das obras para Implantação das Agências Regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica | [6 empty] | 0% | 100%
| Adequação Física para Hemocentros |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 1.4 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Adequação Física para LACENs |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
1.4 | Geração de Conhecimento e Inovação em saúde | [5 empty] | 4466132.6095 | 100% | 0% | [7 empty] | Excluído método de aquisição LPI | [5 empty] | 1.4.1
1.4.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN / LPN |  |  | 3195798.6339 | 100% | 0% | [7 empty] | CONTRAPARTIDA SERÁ INSERIDA NO COMPONENTE 2 na subação 2.6.2 Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA | [5 empty] | 1.4.2
1.4.1.1 | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa |  |  | SN |  |  | 20780.5755 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [6 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.2 | Aquisição 19 notebooks |  |  | SN |  |  | 18157.0749 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [6 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3 | Aquisição de firewall para unidades e SESA |  |  | SN |  |  | 469230.774 | 100% | 0% | [13 empty] | #REF! | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3.1 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 |  |  | SN |  |  | 169230.774 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.3.2 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 |  |  | SN |  |  | 300000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
| Aquisição de Container DATACENTER |  |  | LPI |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2021-04-02 | 2021-06-01
1.4.1.4 | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento |  |  | SN |  |  | 985803.0774 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2020-01-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
1.4.1.5 | Aquisição de 50 switchs |  |  | SN |  |  | 63540.748 | 100% | 0%
1.4.1.5.1 | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas |  |  | SN |  |  | 37364.484 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.5.2 | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas |  |  | SN |  |  | 26176.264 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.6 | Aquisição de 1.727 microcomputadores |  |  | SN |  |  | 1479085.164 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
| Aquisição de firewall para Hospitais |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
1.4.1.7 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 159201.22 | 100% | 0% | [7 empty] | EM RAZÃO DE LICITAÇÃO DESERTA, A SBQC FOI RELANÇADA EM OUT/2018 COM PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM MAIO/2019 | [5 empty] | 0
1.4.1.7.1 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 143846.24 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
1.4.1.7.2 | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA |  |  | SN |  |  | 15354.98 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo | [5 empty] | 1070333.9756 | 100% | 0% |  |  |  |  | PE/ARP
1.4.2.1 | Aquisição de subscrição de software da linha red hat |  |  | SN |  |  | 1025955.2692 | 100% | 0% | [7 empty] | Comforme PEP/POA/PMR | [5 empty] | 0
1.4.2.1.1 | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite |  |  | SN |  |  | 297488.6026 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.2.1.2 | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat |  |  | SN |  |  | 728466.6667 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.2.1.3 | Subscrição de produtos de software da linha red hat | [6 empty] | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Aquisição licença ORACLE |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 0 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| Aquisição licença SQL SERVER |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 0 | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.2.2 | Aquisição de licenças |  |  | SN |  |  | 44378.7064 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [6 empty] | 0 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Aquisição de Software de Regulação |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-12-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 | 1.3 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP
1.4.3 | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN |  |  | CD |  |  | 200000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso. | [5 empty] | 0
| Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP/CONVÊNIO |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 0
| Adequação Física para as Macrorregionais | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Preparação das unidades Hospitalares | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Certificação de unidade SAMU | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Preparação da Unidade SAMU | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo | [5 empty] | 0
| Implementação de Protocolos Clínicos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP | [5 empty] | 0
| Contratar solução de monitoramento de indicadores | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas | [5 empty] | 0
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0 | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0 | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0 | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
| Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 2
| Logistica para as Capacitações | [8 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde. | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 66500 |  |  |  |  | 0
| Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 56000 |  |  |  |  | 0
| Construção das Novas Instalações para a SESA | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 60000 |  |  |  |  | 2.1
| Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 2.1.2.6
| Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [8 empty] | excluído | [12 empty] | #REF!
| Obra | [8 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Adequação Física para Hemocentros | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 0
| Obra | [8 empty] | excluído
| Centro de Logística | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | #REF!
| Obra | [8 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos | [8 empty] | excluído | [12 empty] | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 12949753.8495 | 100% | 0% | [7 empty] | Ação inserida na linha 2.5 (por comonente), passando a ser parte das aquisições para Policlínicas do Estado | [5 empty] | 2.3.4
[8 empty] | 12949753.8495 | 0 | [13 empty] | 2.3.3
2.3.4
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS | [21 empty] | 0
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | [6 empty] | 0
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [6 empty] | 100% | 0% | [13 empty] | 0
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Porcesso Cancelado
2.1 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 54211617.3267 | 100% | 0%
2.1.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 36903069.9867 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
2.1.2 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 17308547.34 | 100% | 0%
2.1.2.1 | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 104318.76 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 7945854.17 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.2.1 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 2743969.7247 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.2.2 | Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ |  |  | CP |  |  | 4576666.6667 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.2.3 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrossom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ |  |  | CP |  |  | 625217.7787 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.3 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 2505482.356 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.4 | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 868607.918 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.1.2.4.1 | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 820682.0967 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.4.2 | Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | CP |  |  | 47925.8213 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação | [6 empty] | 0
2.1.2.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 53768.1 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-03 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato | [5 empty] | 0
2.1.2.6 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 274793.468 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.1.2.6.1 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 264477.468 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.6.2 | Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  | CP |  |  | 10316 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.7 | Aquisição de Mobiliário para o HRVJ. |  |  | SN/CP |  |  | 1274603.332 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-11-02 | 2021-04-02 |  |  | Processo em curso
2.1.2.7.1 | Aquisição de Mobiliário para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 1240252.532 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-02 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.7.2 | Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  | CP |  |  | 34350.8 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.8 | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 1849566.154 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em curso
2.1.2.8.1 | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 1446395.5333 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.8.2 | Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  | CP |  |  | 403170.6207 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.9 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN/CP |  |  | 1042612.512 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em curso
2.1.2.9.1 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN |  |  | 537234.8487 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.9.2 | Aquisição de Aparelhos de Anestesia e outros Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  | CP |  |  | 505377.6633 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.10 | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ |  | SN |  |  | 250506.45 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.11 | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ |  | SN |  |  | 452.016 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.12 | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ |  | SN |  |  | 12957.538 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.13 | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ |  | CP |  |  | 31453 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-06-01 | 2021-09-01 |  |  | Nova Licitação
2.1.2.14 | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 1043795.798 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.15 | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ |  | CP |  |  | 49775.768 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em curso
2.2 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | [5 empty] | 55500000 | 0% | 100% | [13 empty] | 0
2.2.1 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | [5 empty] | 55500000 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios |  | Contrato Concluido | [6 empty] | 0
| Hospital Estadual Universitário | [6 empty] | 0% | 100% | [13 empty] | 0
| Construção de Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-06-01 | 2021-06-01 |  |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [6 empty] | 0
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [6 empty] | 0% | 100%
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
2.3 | Equipamentos para Policlinicas do Estado | [5 empty] | 1466997.6918 | 100% | 0%
2.3.1 | Aquisição de equipamentos para a Policlinica do Crato | [5 empty] | 143668.3692 | 100% | 0%
2.3.1.1 | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 83404.2833 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.1.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2151.7192 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.1.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-01 | 2021-04-03 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.1.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 35574.7962 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-02 | 2021-04-04 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.1.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 16201.2821 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.2 | Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza HZAN | [5 empty] | 766179.4836 | 100% | 0%
2.3.2.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 565297.8203 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.2.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 37756.9023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.2.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 128019.3767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.2.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 35105.3844 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.3 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Maracanaú | [5 empty] | 349668.6246 | 100% | 0%
2.3.3.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 293765.2 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.3.2 | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 2705.1767 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.3.3 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.3.4 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 24383.0792 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.3.5 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 4564.151 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-09 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.3.6 | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante |  |  | CD |  |  | 5000.2 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 |  |  | Previsto | [6 empty] | 0
2.3.4 | Aquisição de equipamentos para Policlinica do Canindé | [5 empty] | 207481.2144 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.3.4.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 187544.1126 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.4.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.4.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 9360.2049 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.3.4.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 3637.7023 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.4 | Adequação Física e Aquisições de equipamentos para as Macrorregiões do estado | [5 empty] | 44471631.3047 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.4.1 | Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa | [5 empty] | 267367.2 | [9 empty] | Inserido no Componente 2 | [5 empty] | 0
2.4.1.1 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte |  |  | CP |  |  | 135788.6 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | [6 empty] | 0
2.4.1.2 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri |  |  | CP |  |  | 131578.6 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em Curso | [6 empty] | 0
| Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-02 |  |  | Porcesso Cancelado
2.4.2 | Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 36032478.02 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.4.2.1 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 | [5 empty] | 15985615.57 | 100% | 0% | [13 empty] | 0
2.4.2.1.1 | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos |  |  | CD |  |  | 15985615.57 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | BRB 4007 | Contrato Concluido
2.4.2.2 | Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 20046862.45 | 100% | 0%
2.4.2.2.1 | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) |  |  | CD |  |  | 20046862.45 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | BRB 4008 | Contrato Concluido
2.4.3 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA | [5 empty] | 8171786.0847 | 100% | 0%
2.4.3.1 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 2529357 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.4.3.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico |  | SN |  |  | 3828071.8135 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
2.4.3.3 | Aquisição de Mobiliário para a Rede SESA | Aquisição de Mobiliário |  | SN |  |  | 1814357.2712 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo em curso | [6 empty] | 0
| Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA | [5 empty] | 0
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 0
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.1
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [8 empty] | 0 | 8500000 |  |  | 3.1.1
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000 | 3.2
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.2.1
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 244550.48 |  |  |  |  | 3.3
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.3.1
| Aquisição de Ambulancias para municipios |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000 |  |  |  |  | 3.4
| Aquisição de Ambulancias para municipios |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.4
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC. | [5 empty] | 3.4.1
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.4.2
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.4.3
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.5
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [12 empty] | 3.5.1
| Expansão do Centro Pediátrico do Cancer - Obras e Equipamentos |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | SN | [5 empty] | excluído
[6 empty] | TOTAL | 155650246.3233 | 64.34% | 35.66%
[8 empty] | 100150246.3233 | 55500000
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0%
3.1.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0%
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | SN | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Convênio/ PE/ ARP |  | Previsto
| Aquisição de cortinas para a sala da UGP |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-11-01
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0%
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
| Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica |  |  | CD |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-10-01 | 2020-12-01
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliação de Impacto do Programa |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Em fase de contratação
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | Previsto
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0%
3.5.1 | Auditoria do Programa |  |  | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução
[7 empty] | 9900000 | 100% | 0%
[8 empty] | 9900000 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1728
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Note on B138: Ananda Marques: Verificar redação deste item.

## FOLHA DE COMENTARIOS
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3703-OC/BR (BR-L1408)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PROEXMAES II
Atualizado em: 22/06/2021
Atualização Nº: 9
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
Status
Datas estimadas
2.1 a 2.57 | Ajuste na numeração das linhas da categoria BENS devido ao detalhamento dos novos processos, estes destacados em azul e explicados nos comentários a seguir.
1. Obras
1.2 | Ajuste no valor do investimento para a "Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe", tendo em vista a necessidade de atualização dos valores dos processos para aquisição de equipamentos e bens para o HRVJ, passando a ter o valor de US$ 36.903.070. Com isso, foi remanejado o o valor de US$ 1.159.398 para a categoria de bens, destinado a aquisição de "Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe", distribuído entre os processos de aquisição detalhados nas descrições abaixo.
2. Bens
2.7 | Alteração no valor da linha que visa a "Aquisição de microcomputadores para a equipe de desenvolvimento", tendo em vista a necessidade identificada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SESA para a implantação e reestruturação da rede SESA e informatização os setores e prontuários da rede, sendo necessário ampliar o investimento na aquisição de microcomputadores para viabilizar a melhoria do atendimento nas unidades. Com isso, a linha passou a ser no Valor de US$ 985.803.
2.13. Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 104.319.
2.14. Aquisição de equipamento de Diagnóstico para o HRVJ | Alteração na linha do plano de aquisições "por compenente", tendo em vista a necessidade de detalhamento dos processos de compra de equipamentos de diagnósticos. Com isso foram incluídas as linhas no Plano de Aquisições por Categoria, sendo necessário adequar o valor desta linha, que passou a ser US$ 2.743.970.
2.15. Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 4.576.667, pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-ante e atualização do status para "nova licitação".
2.16. Aquisição de Equipamentos Diagnóstico - Ultrossom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 625.218, pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.17. Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, bem como tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 2.505.482.
2.18. Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 820.682
2.19. Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 47.926, pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.20. Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processos de aquisição de equipamentos do HRVJ, passando a constar o valor de US$ 53.768.
2.21. Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, mediante o detalhamento das aquisições, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 264.477
2.22. Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos Esterilização para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 10.316 pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.23. Aquisição de Mobiliário para o HRVJ. | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, bem como tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, mediante o detalhamento das aquisições, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 1.240.253.
2.24. Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Mobiliário para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 34.351 pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.25. Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, mediante o detalhamento das aquisições, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 1.446.396.
2.26. Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 403.171 pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.27. Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Alteração no valor da linha em razão da atualização dos processos licitatórios do HRVJ, tendo em vista a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, mediante o detalhamento das aquisições, com isso a linha passou a ter o valor de US$ 537.235.
2.28. Aquisição de Aparelhos de Anestesia e outros Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Inclusão da linha em razão do detalhamento dos processos de Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ, no Componente 02 do Programa. O Processo possui o valor estimado de US$ 505.378 pelo método da Comparação de Preços, com revisão ex-post e atualização do status para "nova licitação".
2.29. Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processos de aquisição de equipamentos do HRVJ, passando a constar o valor de US$ 250.506
2.30. Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processos de aquisição de equipamentos do HRVJ, passando a constar o valor de US$ 452, para a aquisição de equipamentos de terapia e reabilitação.
2.31. Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processos de aquisição de equipamentos do HRVJ, passando a constar o valor de US$ 12.958, para a aquisição de equipamentos de uso geral.
2.32. Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Alteração da linha para aquisição de equipamentos de infraestrutura para o HRVJ quanto ao valor total, que passou a ser US$ 31.453, assim como, foi alterado o método de aquisições para a Comparação de Preços, com revisão ex-post.
2.33. Aquisição de Instrumental para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processos de aquisição de equipamentos do HRVJ, passando a constar o valor de US$ 1.043.796 , para a aquisição de instrumentais para o HRVJ.
2.34. Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | Alteração do valor da linha em razão da atualização dos valores anteriormente estimados para os processo de Comparação de Preços destinado a aquisição de Cortinas Leito, passando a constar o valor de US$ 49.776 , para a aquisição de instrumentais para o HRVJ.
3. Serviços que Não São de consultoria
Exclusão da linha de aquisição da "Subscrição de produtos de software da linha red hat", parte do Componente 1, referente a ação de Geração de Conhecimento e Inovação em saúde, devido a necessidade identificada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SESA para a implantação e reestruturação da rede SESA e informatização dos setores e prontuários da rede, sendo necessário ampliar o investimento na "aquisição de microcomputadores para a equipe de desenvolvimento" para viabilizar a melhoria do atendimento nas unidades. Resslata-se que tal ação está em realização com fonte Tesouro, fora do PROEXMAES II.
4. Consultorias Firmas
5. Capacitação
6. Consultorias Individuais