## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria - ATUALIZADO
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 15/02/2022
Atualização Nº: 11
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)
Publicado em
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | SESA | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | 2.1.1 | LPI |  |  | 33211925.37 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 | 0 | BRB3808 | Contrato em Execução
| SESA | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.2 | [12 empty] | Exclusão
| SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri | 2.4.1.2 | [12 empty] | Exclusão
|  | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para Hemocentros | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para LACENs | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Construção de Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 | 2750000 | 0
| UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [13 empty] | #N/A
| UGP | Adequação Física para Hemocentros | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
| UGP | Centro de Logística | [13 empty] | #N/A |  |  |  | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
| UGP | Policlínicas Construídas | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 33211925.37 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SESA | Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos | 1.2.5.2 | SN/CP |  |  | 2019086.4 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.2 | SESA | Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1 | SN |  |  | 559400 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2022-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.3 | SESA | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa | 1.4.1.1 | SN |  |  | 20780.5755 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.4 | SESA | Aquisição 19 notebooks | 1.4.1.2 | SN |  |  | 18157.0749 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.5 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 | 1.4.1.3.1 | SN |  |  | 169230.774 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.6 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 | 1.4.1.3.2 | SN |  |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.7 | SESA | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento | 1.4.1.4 | SN |  |  | 719784 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.8 | SESA | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas | 1.4.1.5.1 | SN |  |  | 37364.484 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.9 | SESA | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas | 1.4.1.5.2 | SN |  |  | 26176.264 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.10 | SESA | Aquisição de 1.727 microcomputadores | 1.4.1.6 | SN |  |  | 1479085.164 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.11 | SESA | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA | 1.4.1.7.1 | SN |  |  | 143846.24 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2022-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.12 | SESA | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA | 1.4.1.7.2 | SN |  |  | 15354.98 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.13 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 1.4.1.8 | SN |  |  | 3692385.2754 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-10-01 | 2022-04-01 | PE/ARP | 0 | Nova Licitação
2.14 | SESA | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ | 2.1.2.1.1 | SN |  |  | 190000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.15 | SESA | Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ | 2.1.2.1.2 | CP |  |  | 23604.47 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.16 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ | 2.1.2.2.1 | SN |  |  | 2050000 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-09-02 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.17 | SESA | Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ | 2.1.2.2.2 | CP |  |  | 920000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-09-02 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.18 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ | 2.1.2.2.3 | CP |  |  | 625217.7787 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.19 | SESA | Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ | 2.1.2.2.4 | CP |  |  | 90000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.20 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira para o HRVJ | 2.1.2.2.5 | CP |  |  | 26901.3 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.21 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. | 2.1.2.3 | SN |  |  | 2505482.356 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.22 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ | 2.1.2.4.1 | SN |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-02 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.23 | SESA | Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ | 2.1.2.4.2 | CP |  |  | 47925.8213 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.24 | SESA | Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia para o HRVJ | 2.1.2.4.3 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.25 | SESA | Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ | 2.1.2.4.4 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.26 | SESA | Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ | 2.1.2.4.5 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.27 | SESA | Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ | 2.1.2.4.6 | CP |  |  | 45000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.28 | SESA | Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ | 2.1.2.4.7 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.29 | SESA | Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ | 2.1.2.4.8 | CP |  |  | 20000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.30 | SESA | Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ | 2.1.2.4.9 | CP |  |  | 30000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.31 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ | 2.1.2.5.1 | SN |  |  | 110000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.32 | SESA | Aquisição de Televisão para o HRVJ | 2.1.2.5.2 | CP |  |  | 55000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.33 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ | 2.1.2.6.1 | SN |  |  | 390000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.34 | SESA | Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | 2.1.2.6.2 | CP |  |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.35 | SESA | Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ | 2.1.2.6.3 | CP |  |  | 45000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.36 | SESA | Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ | 2.1.2.7.1 | SN |  |  | 85000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-02 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.37 | SESA | Aquisição de Câmaras para o HRVJ | 2.1.2.7.2 | CP |  |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.38 | SESA | Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ | 2.1.2.7.3 | CP |  |  | 500 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.39 | SESA | Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ | 2.1.2.7.4 | CP |  |  | 6000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.40 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ | 2.1.2.8.1 | SN |  |  | 1446395.534 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.41 | SESA | Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | 2.1.2.8.2 | SN |  |  | 403170.6207 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.42 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | 2.1.2.9.1 | SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.43 | SESA | Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ | 2.1.2.9.2 | CP |  |  | 505377.6633 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.44 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ | 2.1.2.9.3 | CP |  |  | 210000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.45 | SESA | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | 2.1.2.10 | SN |  |  | 310000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.46 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | 2.1.2.11 | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.47 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 2.1.2.12 | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.48 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | 2.1.2.13.1 | SN |  |  | 500 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.49 | SESA | Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ | 2.1.2.13.2 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.50 | SESA | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | 2.1.2.14 | SN |  |  | 1043795.798 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.51 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ | 2.1.2.15.1 | SN |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.52 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ | 2.1.2.15.2 | SN |  |  | 520000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.53 | SESA | Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ | 2.1.2.15.3 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.54 | SESA | Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ | 2.1.2.15.4 | SN |  |  | 5000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.55 | SESA | Aquisição de Mesas para HRVJ | 2.1.2.15.5 | SN |  |  | 55000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.56 | SESA | Aquisição de Cadeiras para HRVJ | 2.1.2.15.6 | CP |  |  | 8900 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.57 | SESA | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 2.1.2.16 | CP |  |  | 49775.768 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-03-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
2.58 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.1 | SN |  |  | 45000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.59 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.2 | SN |  |  | 65000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.60 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.3 | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.61 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato | 2.3.1.2 | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.62 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.1 | SN |  |  | 3000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.63 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.2 | SN |  |  | 7000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.64 | SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.3 | CP |  |  | 3668.37 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.65 | SESA | Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.4 | CP |  |  | 3663.71 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.66 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato | 2.3.1.4 | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.67 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato | 2.3.1.5 | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.68 | SESA | Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN | 2.3.2 | SN |  |  | 74440.4836 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.69 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.1 | SN |  |  | 40418 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.70 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.2 | SN |  |  | 150000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.71 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.3 | SN |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.72 | SESA | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.4 | SN |  |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.73 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.2 | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.74 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3.1 | SN |  |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.75 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3.2 | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.76 | SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3.3 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.77 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.4 | SN |  |  | 15000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.78 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.1 | SN |  |  | 30000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.79 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.2 | SN |  |  | 70000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.80 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.3 | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.81 | SESA | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.4 | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.82 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.2 | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.83 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3.1 | SN |  |  | 10000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.84 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3.2 | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.85 | SESA | Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé | 2.3.4.3.3 | CP |  |  | 8542 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.86 | SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3.4 | CP |  |  | 7000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.87 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.4 | SN |  |  | 7000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2020-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.88 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.5 | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.89 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos | 2.4.2.1.1 | CD |  |  | 15985615.57 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | BRB 4007 | Contrato Concluído
2.90 | SESA | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) | 2.4.2.2.1 | CD |  |  | 20046862.45 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0 | BRB 4008 | Contrato Concluído
2.91 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA | 2.4.3.1 | SN |  |  | 4900000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.91 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | 2.4.3.2 | SN |  |  | 4600000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.91 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA | 2.4.3.3 | SN |  |  | 3186248.3015 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
| SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  | SN | [11 empty] | Exclusão
|  | Implantação do Centro de Laudos | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Container DATACENTER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de firewall para Hospitais | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
2.44 | SESA | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
2.45 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
2.46 | SESA | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
2.47 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios
2.48 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | LPN | LPN
2.49 | SESA | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
2.50 | SESA | Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
2.51 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [14 empty] | 56000
2.52 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | LPN | LPN
[6 empty] | TOTAL | 76003183.5277
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Certificação das unidades Ambulatoriais | 1.2.2 | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 | 0 | BR11957 | Contrato em Execução
3.2 | SESA | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite | 1.4.2.1.1 | SN |  |  | 297488.6026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.3 | SESA | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat | 1.4.2.1.2 | SN |  |  | 728466.6667 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.4 | UGP | Aquisição de licenças | 1.4.2.2 | SN |  |  | 44378.7064 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.5 | SESA | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | 2.2.1 | SN |  |  | 55500000 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios | 0 | Contrato Concluído
3.6 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte | 2.4.1.1 | SN |  |  | 135788.6 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-11-01 | 2022-09-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
| UGP | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN | 1.4.3 | CD | [11 empty] | Exclusão
| UGP | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante | 2.3.3.6 | CD | [11 empty] | Exclusão
|  | Implantação do Centro de Inteligência | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença ORACLE | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença SQL SERVER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Software de Regulação | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| SESA | Aquisição de Software de Regulação |  | SN
| UGP | Certificação de unidade SAMU | [13 empty] | #N/A
| SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores | [13 empty] | #N/A
| SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [13 empty] | #N/A
| SESA | Subscrição de produtos de software da linha red hat | 1.4.2.1.3 | #N/A
57036994.5756
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde | 1.1.1 | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 0 | BR12039 | Contrato Concluido
4.2 | UGP | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde | 1.1.2 | CD |  |  | 445983.152 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 0 | BR12110 | Contrato em Execução
4.3 | SESA | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. | 1.1.3 | CD |  |  | 81948 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 0 | BR12045 | Contrato Concluido
4.4 | SESA | Levantamento e inventário da rede SESA | 1.2.1 | SBQC |  |  | 411000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.5 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 | 1.2.3.1 | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.6 | UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 | 1.2.3.2 | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.7 | SESA | Melhoria da Eficiência Operacional | 1.2.4 | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 0 | BR12132 | Contrato Concluido
4.8 | SESA | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos | 1.2.5.1 | CD |  |  | 400000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.9 | UGP | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | 3.1.1 | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 | 0 | BRB3811 | Contrato em Execução
4.10 | UGP | Monitoramento do Programa | 3.3.1 | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Previsto
4.11 | UGP | Avaliação de Impacto do Programa | 3.4.1 | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Contrato em execução
4.12 | UGP | Auditoria do Programa | 3.5.1 | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica | 0 | Contrato em Execução
| SESA | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas | 1.1.4 | SQC | [11 empty] | Exclusão
| UGP | Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance | 1.2.6 | SQC | [11 empty] | Exclusão
|  | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [11 empty] | #N/A
| UGP | Preparação das unidades Hospitalares | [11 empty] | #N/A |  | Processo em Curso
| UGP | Preparação da Unidade SAMU | [11 empty] | #N/A
| SESA | Melhoria dos Processos implantados | [11 empty] | #N/A |  |  | 745500
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [11 empty] | #N/A |  |  | 6860000
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [11 empty] | #N/A |  |  | 3738000
| SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 11647896.642
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 3.2.1 | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-01-01 | 2022-11-01 | Convênio/ PE/ ARP | 0 | Previsto
| SESA | Logistica para as Capacitações
| SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
[6 empty] | TOTAL | 500000
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| UGP | #N/A | 1.1.4.1 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.2 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.3 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.4 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
6.1 | UGP | Avaliação Intermediaria | 3.4.2 | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | Contrato Concluído
6.2 | UGP | Avaliação Final | 3.4.3 | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Previsto
| UGP | Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1153
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q309,13,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q309,14,FALSE())

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 15/02/2022
Atualização Nº: 11
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00) | [5 empty] | 3
Publicado em
25
| COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | [18 empty] | 3.8
1 | Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Redesenho do Sistema de Saúde | [5 empty] | 562746.062 | 100% | 0% | [10 empty] | 562746.062 | 2750000 | 0
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  | BENGOA | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Contrato Concluido
1.1.2 | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde |  | PORTUGUESES | CD |  |  | 445983.152 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  | BR12110 | Contrato em Execução | [12 empty] | 60463 | aumento - valor veio do marco legal
1.1.3 | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. |  | IDISA I | CD |  |  | 81948 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato Concluido | [12 empty] | 21210 | redução | Saldo | 106050
| Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas |  | MARCO LEGAL | SQC |  |  | 0 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso | [12 empty] | 66536.598 | exclusão - parte do valor foi remanejado pros Portugueses (60.463) | Saldo | 332682.99
| Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE | [8 empty] | excluído
| Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE | [8 empty] | excluído
| Nova estrutura organizacional da SESA | [8 empty] | excluído
| Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade | [8 empty] | excluído
| Melhoria dos processos implantados | [8 empty] | excluído | [6 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO.
1.2 | Organização de processos, certificação e acreditação | [5 empty] | 4135108.98 | 100% | 0%
1.2.1 | Levantamento e inventário da rede SESA |  | INVENTÁRIO | SBQC |  |  | 411000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 |  |  | Contrato em Execução | [12 empty] | 1000000 | redução | saldo | 5000000
1.2.2 | Certificação das unidades Ambulatoriais |  | IBIS | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  | BR11957 | Contrato em Execução | [13 empty] | 126999.598
1.2.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais | [5 empty] | 500000 | 100% | 0%
1.2.3.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  | BE SOLUTION | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em Execução
1.2.3.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-09-01 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
1.2.4 | Melhoria da Eficiência Operacional |  | IDISA II | CD |  |  | 474150.58 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  | BR12132 | Contrato Concluido
1.2.5 | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos | [5 empty] | 2419086.4 | 100% | 0% | [6 empty] | Processo em Curso
1.2.5.1 | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos |  |  | CD |  |  | 400000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2021-04-01 | 2022-03-01 |  |  | Processo em Curso | [5 empty] | 353067.3226 | [6 empty] | 100000 | redução - equipamentos prot. Clínicos | 500000 | 100000 | 0 | 1400000 | 7000000 | 0
1.2.5.2 | Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos |  |  | SN/CP |  |  | 2019086.4 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | Aumento de 619.086,40 - vindos da TI | 10095432 | BID | 10095432 | 3095432 | 619086.4 | 2019086.4 | [5 empty] | 400000 | aumento - protocolos clínicos + auditoria + reegulação | 2000000 | 1000000 | 0
1.2.6 | Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance |  |  | SQC |  |  | 0 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-05-01 | 2021-08-01 |  |  | Processo em Curso | [12 empty] | 150000 | exclusão - equip. protoc. Clínicos | 750000 | 150000 | 0
1.3 | Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA) | [5 empty] | 559400 | 100% | 0% | [20 empty] | redução
1.3.1 | Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência | [5 empty] | 559400 | 100% | 0% | [20 empty] | redução
1.3.1.1 | Implantação da Central de Regulação |  |  | SN |  |  | 559400 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-04-01 | 2022-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso | Aumento de 374.400,00 - vindo da TI | 2797000 | BID | 2797000 | 1872000 | 374400 | 559400 | [5 empty] | 1132106 | redução - 150000 para equipamentos prot. Clínicos | 5660530 | 1132106
| Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação |  |  | SN/CP |  |  | 0 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso | [12 empty] | 2000000 | exclusão | 10000000 | 2000000
| Implantação do Centro de Laudos |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação do Centro de Inteligência |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação das Agências Regionais de Saúde | [6 empty] | 0% | 100%
| Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Execução das obras para Implantação das Agências Regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica | [6 empty] | 0% | 100%
| Adequação Física para Hemocentros |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [7 empty] | 1.4 | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Adequação Física para LACENs |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
1.4 | Geração de Conhecimento e Inovação em saúde | [5 empty] | 7692498.8075 | 100% | 0%
1.4.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN / LPN |  |  | 6622164.8319 | 100% | 0% | [8 empty] | 33110824.1594
1.4.1.1 | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa |  |  | SN |  |  | 20780.5755 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [8 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.2 | Aquisição 19 notebooks |  |  | SN |  |  | 18157.0749 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [8 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3 | Aquisição de firewall para unidades e SESA |  |  | SN |  |  | 469230.774 | 100% | 0% | [15 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3.1 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 |  |  | SN |  |  | 169230.774 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.3.2 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 |  |  | SN |  |  | 300000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
| Aquisição de Container DATACENTER |  |  | LPI |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2021-04-02 | 2021-06-01
1.4.1.4 | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento |  |  | SN |  |  | 719784 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-01-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | Redução de 266.019,07 para Protocolos Clínicos - equipamentos | 3598920 | BID | 3598920 | 1330095.3872 | 266019.0774 | 719784
1.4.1.5 | Aquisição de 50 switchs |  |  | SN |  |  | 63540.748 | 100% | 0%
1.4.1.5.1 | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas |  |  | SN |  |  | 37364.484 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.5.2 | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas |  |  | SN |  |  | 26176.264 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.6 | Aquisição de 1.727 microcomputadores |  |  | SN |  |  | 1479085.164 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
| Aquisição de firewall para Hospitais |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
1.4.1.7 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 159201.22 | 100% | 0%
1.4.1.7.1 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 143846.24 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
1.4.1.7.2 | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA |  |  | SN |  |  | 15354.98 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.1.8 | Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação |  |  | SN |  |  | 3692385.2754 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-04-01 | PE/ARP |  | Nova Licitação | Redução de 353.067,32 para Protocolos Clínicos - equipamentos e de 374.400,00 para regulação | 18461926.3772 | BID | 20333926.3772 | 1765336.6128 | 353067.3226 | 4066785.2754 | [6 empty] | inclusão | 4419852.598
1.4.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo | [5 empty] | 1070333.9756 | 100% | 0% | [12 empty] | 374400 | 3692385.2754
1.4.2.1 | Aquisição de subscrição de software da linha red hat |  |  | SN |  |  | 1025955.2692 | 100% | 0%
1.4.2.1.1 | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite |  |  | SN |  |  | 297488.6026 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
1.4.2.1.2 | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat |  |  | SN |  |  | 728466.6667 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução
| Subscrição de produtos de software da linha red hat | [6 empty] | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 |  |  | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Aquisição licença ORACLE |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [8 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| Aquisição licença SQL SERVER |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [8 empty] | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.2.2 | Aquisição de licenças |  |  | SN |  |  | 44378.7064 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [8 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Aquisição de Software de Regulação |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-12-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 |  |  | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP
| Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN |  |  | CD |  |  | 0 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso. | [11 empty] | 200000 | exclusão | saldo | 1000000
| Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP/CONVÊNIO |  | Porcesso Cancelado
| Adequação Física para as Macrorregionais | [8 empty] | excluído
| Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [8 empty] | excluído
| Preparação das unidades Hospitalares | [8 empty] | excluído
| Certificação de unidade SAMU | [8 empty] | excluído
| Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [8 empty] | excluído
| Preparação da Unidade SAMU | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo
| Implementação de Protocolos Clínicos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP
| Contratar solução de monitoramento de indicadores | [8 empty] | excluído
| Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [14 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [8 empty] | excluído | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [8 empty] | excluído | [14 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
| Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA | [8 empty] | excluído
| Logistica para as Capacitações | [8 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA
| Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | [8 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde. | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 66500
| Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 56000
| Construção das Novas Instalações para a SESA | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 60000
| Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [8 empty] | excluído
| Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [8 empty] | excluído
| Obra | [8 empty] | excluído
| Adequação Física para Hemocentros | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
| Obra | [8 empty] | excluído
| Centro de Logística | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
| Obra | [8 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos | [8 empty] | excluído
[6 empty] | TOTAL | 12949753.8495 | 100% | 0% | [19 empty] | 12949753.8495 | 4419852.598 | 22099262.99 | 22099262.99
[8 empty] | 12949753.8495 | 0 | [21 empty] | 24453185.99
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [6 empty] | 100% | 0% | [14 empty] | 0
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Processo Cancelado
2.1 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 50520472.48 | 100% | 0%
2.1.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 33211925.37 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução | [12 empty] | 3691144.6167 | redução | 18455723.0837
2.1.2 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 17308547.11 | 100% | 0% | [20 empty] | redução | 86542735.55
2.1.2.1 | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 213604.47 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-09-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 109285.71 | aumento
2.1.2.1.1 | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 190000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão | 3397373.422
2.1.2.1.2 | Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ |  | 26 | CP |  |  | 23604.47 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 3712119.0787 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 4233735.0913 | redução
2.1.2.2.1 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 2050000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 693969.7247 | redução
2.1.2.2.2 | Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ |  | 2 | CP |  |  | 920000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2020-09-02 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 3656666.6667 | redução
2.1.2.2.3 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ |  | 3 | CP |  |  | 625217.7787 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso
2.1.2.2.4 | Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ |  | 28 | CP |  |  | 90000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.2.5 | Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | 30 | CP |  |  | 26901.3 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.3 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 2505482.356 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.4 | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 1742925.8213 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-10-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 874317.9033 | aumento
2.1.2.4.1 | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 1500000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 679317.9033 | aumento
2.1.2.4.2 | Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ |  | 4 | CP |  |  | 47925.8213 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso
2.1.2.4.3 | Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia para o HRVJ |  | 10 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.4 | Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ |  | 13 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.5 | Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ |  | 16 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.6 | Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ |  | 17 | CP |  |  | 45000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.7 | Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ |  | 18 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.8 | Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ |  | 21 | CP |  |  | 20000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.4.9 | Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 29 | CP |  |  | 30000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 165000 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-10-03 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 111231.9 | aumento
2.1.2.5.1 | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 110000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.5.2 | Aquisição de Televisão para o HRVJ |  | 19 | CP |  |  | 55000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.6 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 460000 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-11-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 185206.532 | aumento
2.1.2.6.1 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 390000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 125522.532 | aumento
2.1.2.6.2 | Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 5 | CP |  |  | 25000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 14684 | aumento
2.1.2.6.3 | Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ |  | 15 | CP |  |  | 45000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.7 | Aquisição de Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ. |  |  | SN/CP |  |  | 141500 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-11-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.7.1 | Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 85000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 50649.2 | aumento / alteração do método
2.1.2.7.2 | Aquisição de Câmaras para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 11 | CP |  |  | 50000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.7.3 | Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 20 | CP |  |  | 500 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.7.4 | Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 22 | CP |  |  | 6000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.8 | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 1849566.1547 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso
2.1.2.8.1 | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 1446395.534 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.8.2 | Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 7 | SN |  |  | 403170.6207 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.1.2.9 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN/CP |  |  | 2915377.6633 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 1872765.1513 | aumento
2.1.2.9.1 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 1662765.1513 | aumento
2.1.2.9.2 | Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 8 | CP |  |  | 505377.6633 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | alteração de nome
2.1.2.9.3 | Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 14 | CP |  |  | 210000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.10 | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ |  | SN |  |  | 310000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 59493.55 | aumento
2.1.2.11 | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ |  | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 39547.984 | aumento
2.1.2.12 | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ |  | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 7042.462 | aumento
2.1.2.13 | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ |  | SN/CP |  |  | 35500 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-06-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [12 empty] | 4047 | aumento
2.1.2.13.1 | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ |  | SN |  |  | 500 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.13.2 | Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 9 | CP |  |  | 35000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.14 | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 1043795.798 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | redução
2.1.2.15 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar e Administrativo para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN/CP |  |  | 2103900 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.1 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 1500000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.2 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 520000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.3 | Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 6 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.4 | Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 23 | SN |  |  | 5000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.5 | Aquisição de Mesas para HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 24 | SN |  |  | 55000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.15.6 | Aquisição de Cadeiras para HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 25 | CP |  |  | 8900 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.1.2.16 | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 1 | CP |  |  | 49775.768 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-03-01 | 2022-12-01 |  |  | Contrato em Execução
2.2 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | [5 empty] | 55500000 | 0% | 100%
2.2.1 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA |  |  | SN |  |  | 55500000 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios |  | Contrato Concluído
| Hospital Estadual Universitário | [6 empty] | 0% | 100% | [14 empty] | 0
| Construção de Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-06-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo Cancelado | [7 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP |  | Processo Cancelado | [7 empty] | 0
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [6 empty] | 0% | 100%
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Processo Cancelado
2.3 | Equipamentos para Policlínicas do Estado | [5 empty] | 775258.8644 | 100% | 0%
2.3.1 | Aquisição de equipamentos para a Policlínica do Crato | [5 empty] | 143668.3685 | 100% | 0%
2.3.1.1 | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 116000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 32595.7167 | aumento
2.3.1.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 45000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 65000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2151.7192 | exclusão
2.3.1.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6336.2885 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.1.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato |  |  | SN/CP |  |  | 17332.08 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 18242.7162 | redução
2.3.1.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 3000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 7000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.3.3 | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato |  | 25 | CP |  |  | 3668.37 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.3.4 | Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato |  | 12 | CP |  |  | 3663.71 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.1.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [12 empty] | 14201.2821 | redução
2.3.1.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.2 | Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN |  |  | SN |  |  | 74440.4836 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Contrato Concluído | [12 empty] | 691739 | redução | 3458695
| Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 565297.8203 | exclusão
| Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 37756.9023 | exclusão
| Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 128019.3767 | exclusão
| Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 35105.3844 | exclusão
2.3.3 | Aquisição de equipamentos para Policlínica do Maracanaú | [5 empty] | 349668.8177 | 100% | 0% | [19 empty] | 139079.1709
2.3.3.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 255418 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 38347.2 | redução
2.3.3.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 40418 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 150000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.1.4 | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 50000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2705.1767 | exclusão
2.3.3.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 19250.8177 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.3.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 60000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 35616.9208 | aumento
2.3.3.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 25000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.3.3 | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú |  | 25 | CP |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.3.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | [12 empty] | 10435.849 | aumento
| Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante |  |  | CD |  |  | 0 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 |  |  | Previsto | [12 empty] | 5000.2 | exclusão
2.3.4 | Aquisição de equipamentos para Policlínica do Canindé | [5 empty] | 207481.1946 | 100% | 0%
2.3.4.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 142000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 45544.1126 | redução
2.3.4.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 30000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 70000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.1.4 | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
2.3.4.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 45542 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 36181.7951 | aumento
2.3.4.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 10000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.3.3 | Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé |  | 12 | CP |  |  | 8542 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.3.4 | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé |  | 25 | CP |  |  | 7000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.3.4.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 7000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2020-12-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído | [12 empty] | 3362.2977 | aumento
2.3.4.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [13 empty] | inclusão
2.4 | Adequação Física e Aquisições de equipamentos para as Macrorregiões do estado | [5 empty] | 48854514.9215 | 100% | 0%
2.4.1 | Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa | [5 empty] | 135788.6
2.4.1.1 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte |  |  | SN |  |  | 135788.6 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso
| Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri |  |  | CP |  |  | 0 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto | [12 empty] | 131578.6 | exclusão | 657893
| Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-02 |  |  | Processo Cancelado
2.4.2 | Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 36032478.02 | 100% | 0%
2.4.2.1 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 | [5 empty] | 15985615.57 | 100% | 0%
2.4.2.1.1 | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos |  |  | CD |  |  | 15985615.57 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | BRB 4007 | Contrato Concluído
2.4.2.2 | Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 20046862.45 | 100% | 0%
2.4.2.2.1 | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) |  |  | CD |  |  | 20046862.45 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | BRB 4008 | Contrato Concluído
2.4.3 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 12686248.3015 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | [14 empty] | 63431241.5073
2.4.3.1 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 4900000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 2370643 | aumento |  | 2529357 | 2370643
2.4.3.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico |  | SN |  |  | 4600000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 771928.1865 | aumento |  | 3828071.8135 | 771928.1865
2.4.3.3 | Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA | Aquisição de Mobiliário |  | SN |  |  | 3186248.3015 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | [12 empty] | 1371891.0303 | aumento |  | 1814357.2712 | 1371891.0303
| Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [8 empty] | 0 | 8500000
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 244550.48
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000
| Aquisição de Ambulâncias para municípios |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000
| Aquisição de Ambulâncias para municípios |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC.
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Expansão do Centro Pediátrico do Câncer |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Expansão do Centro Pediátrico do Câncer - Obras e Equipamentos |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | SN | [5 empty] | excluído
[6 empty] | TOTAL | 155650246.2658 | 64.34% | 35.66% | [19 empty] | 155650246.3233 | 4514462.2167 | 22572311.0837
[8 empty] | 100150246.2658 | 55500000 | 4228749.4338
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0%
3.1.1 | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução | [14 empty] | 0
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0%
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO (BI) | SN | 2021-01-01 | 2022-11-01 | Convênio/ PE/ ARP |  | Previsto | [14 empty] | 0
| Aquisição de cortinas para a sala da UGP |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-11-01
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0%
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-11-01 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | [14 empty] | 0
| Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica |  |  | CD |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-10-01 | 2020-12-01
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliação de Impacto do Programa |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução | [14 empty] | 0
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Contrato Concluído
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-09-01 |  |  | Previsto
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0%
3.5.1 | Auditoria do Programa |  |  | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução | [14 empty] | 0
[7 empty] | 9900000 | 100% | 0% | [21 empty] | 0
[8 empty] | 9900000 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1153 | [21 empty] | 178500000.1728 |  | 44671574.0737
47025497.0737
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## FOLHA DE COMENTARIOS
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3703-OC/BR (BR-L1408)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PROEXMAES II
Atualizado em: 15/02/2022
Atualização Nº: 11
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
Status | Foram atualizados os status das aquisições
Datas estimadas
1. Obras
2. Bens
2.1 | Alteração no valor da linha que visa a "Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos", tendo em vista a necessidade aumento do investimento para o completo atendimento da ação. Com isso, a linha passou a ser no valor estimado de US$ 2.019.086.
1.3.1.1 | Alteração no valor da linha que visa a "Implantação da Central de Regulação", tendo em vista a necessidade aumento do investimento para o completo atendimento da ação. Com isso, a linha passou a ser no valor estimado de US$ 559.400.
1.4.1.4 | Alteração no valor da linha "Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento" tendo em vista a necessidade redução do investimento, visando o contemplar o que efetivamente contratado, com isso a linha passou a ter o valor estimado de US$ 719.784. O valor de US$ 266.019 foi remanejado a linha "Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos".
1.4.1.8 | Alteração no valor da linha "Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação" tendo em vista a necessidade redução do investimento, visando a necessidade de remanejamento dos valores para outros processos licitatórios, com isso a linha passou a ter o valor estimado de US$ 3.692.385. Os valores de US$ 353.067 e US$ 374.400 foram remanejados para as linhas "Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos" e "Implantação da Central de Regulação", respectivamente.
2.41 | Alteração na forma de contratação da linha "Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ", passando a ser Sistema Nacinal.
2.54 | Alteração na forma de contratação da linha "Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ", passando a ser Sistema Nacinal.
2.55 | Alteração na forma de contratação da linha "Aquisição de Mesas para HRVJ", passando a ser Sistema Nacinal.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 | Alteração na forma de contratação da linha "Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte", passando a ser Sistema Nacinal. Alteração na tipo de contratação, passando a ser Serviços que não são de consultoria.
4. Consultorias Firmas
5. Capacitação
6. Consultorias Individuais