## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria - ATUALIZADO
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 05/04/2022
Atualização Nº: 12
Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)
Publicado em
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | SESA | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | 2.1.1 | LPI | 0 | 0 | 33211925.37 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 | 0 | BRB3808 | Contrato em Execução
| SESA | Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.2 | [12 empty] | Exclusão
| SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri | 2.4.1.2 | [12 empty] | Exclusão
|  | Execução das obras para Implantação das Agências Regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para Hemocentros | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequação Física para LACENs | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Construção de Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 | 2750000 | 0
| UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [13 empty] | #N/A
| UGP | Adequação Física para Hemocentros | [13 empty] | #N/A |  |  | 0 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
| UGP | Centro de Logística | [13 empty] | #N/A |  |  |  | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
| UGP | Policlínicas Construídas | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [13 empty] | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer | [11 empty] | Convênio |  | #N/A | [5 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 33211925.37 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SESA | Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos | 1.2.5.2 | SN/CP | 0 | 0 | 2019086.4 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.2 | SESA | Implantação da Central de Regulação | 1.3.1.1 | SN | 0 | 0 | 684560.904 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-04-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.3 | SESA | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa | 1.4.1.1 | SN | 0 | 0 | 20780.5755 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.4 | SESA | Aquisição 19 notebooks | 1.4.1.2 | SN | 0 | 0 | 18157.0749 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.5 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 | 1.4.1.3.1 | SN | 0 | 0 | 124145.06 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.6 | SESA | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 | 1.4.1.3.2 | SN | 0 | 0 | 219924.81 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.7 | SESA | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento | 1.4.1.4 | SN | 0 | 0 | 719784 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-01-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.8 | SESA | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas | 1.4.1.5.1 | SN | 0 | 0 | 37364.484 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.9 | SESA | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas | 1.4.1.5.2 | SN | 0 | 0 | 26176.264 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.10 | SESA | Aquisição de 1.727 microcomputadores | 1.4.1.6 | SN | 0 | 0 | 1479085.164 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.11 | SESA | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA | 1.4.1.7.1 | SN | 0 | 0 | 143846.24 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2022-06-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
2.12 | SESA | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA | 1.4.1.7.2 | SN | 0 | 0 | 15354.98 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.13 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 1.4.1.8 | SN | 0 | 0 | 3692385.2754 | 100% | 0% | 1 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Nova Licitação
2.14 | SESA | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ | 2.1.2.1 | SN | 0 | 0 | 213604.47 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.15 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ | 2.1.2.2.1 | SN | 0 | 0 | 3322119.0787 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-09-02 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.16 | SESA | Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ | 2.1.2.2.2 | CP | 0 | 0 | 90000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.17 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. | 2.1.2.3 | SN | 0 | 0 | 3305482.356 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.18 | SESA | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ | 2.1.2.4 | SN | 0 | 0 | 1642925.8213 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2020-10-02 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.19 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ | 2.1.2.5 | SN | 0 | 0 | 165000 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2020-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.20 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ | 2.1.2.6.1 | SN | 0 | 0 | 415000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.21 | SESA | Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ | 2.1.2.6.2 | CP | 0 | 0 | 45000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.22 | SESA | Aquisição de Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ. | 2.1.2.7 | SN | 0 | 0 | 141500 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2020-11-02 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.23 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ | 2.1.2.8 | SN | 0 | 0 | 1749566.1547 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2021-03-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.24 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | 2.1.2.9 | SN | 0 | 0 | 2615377.6633 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2021-03-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.25 | SESA | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | 2.1.2.10 | SN | 0 | 0 | 315000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.26 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | 2.1.2.11 | SN | 0 | 0 | 34000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.27 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 2.1.2.12 | SN | 0 | 0 | 20000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.28 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | 2.1.2.13 | SN | 0 | 0 | 36500 | 100% | 0% | 2 | 0 | 2021-06-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | Processo em curso
2.29 | SESA | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | 2.1.2.14 | SN | 0 | 0 | 1043795.798 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.30 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ | 2.1.2.15.1 | SN | 0 | 0 | 1515000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.31 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ | 2.1.2.15.2 | SN | 0 | 0 | 588900 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.32 | SESA | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 2.1.2.16 | CP | 0 | 0 | 49775.768 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
2.33 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.1 | SN | 0 | 0 | 57140.4903 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.34 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.2 | SN | 0 | 0 | 90694.5462 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.35 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato | 2.3.1.1.3 | SN | 0 | 0 | 6000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.36 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato | 2.3.1.2 | SN | 0 | 0 | 7377.2485 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.37 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.1 | SN | 0 | 0 | 6668.37 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.38 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato | 2.3.1.3.2 | SN | 0 | 0 | 15762.88 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.39 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato | 2.3.1.4 | SN | 0 | 0 | 2000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.40 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato | 2.3.1.5 | SN | 0 | 0 | 18798.6156 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.41 | SESA | Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN | 2.3.2 | SN | 0 | 0 | 74440.4836 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.42 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.1 | SN | 0 | 0 | 30418 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.43 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.2 | SN | 0 | 0 | 140000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.44 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.3 | SN | 0 | 0 | 10000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.45 | SESA | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.1.4 | SN | 0 | 0 | 40000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.46 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.2 | SN | 0 | 0 | 14250.8177 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.47 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3.1 | SN | 0 | 0 | 40000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.48 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.3.2 | SN | 0 | 0 | 15000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.49 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú | 2.3.3.4 | SN | 0 | 0 | 5000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
2.50 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.1 | SN | 0 | 0 | 30000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.51 | SESA | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.2 | SN | 0 | 0 | 69226.2179 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.52 | SESA | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.3 | SN | 0 | 0 | 2000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.53 | SESA | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.1.4 | SN | 0 | 0 | 35000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.54 | SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.2 | SN | 0 | 0 | 6939.1946 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.55 | SESA | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3.1 | SN | 0 | 0 | 17000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.56 | SESA | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.3.2 | SN | 0 | 0 | 28542 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.57 | SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.4 | SN | 0 | 0 | 7000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2020-10-01 | 2020-12-01 | PE/ARP | 0 | Contrato Concluído
2.58 | SESA | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé | 2.3.4.5 | SN | 0 | 0 | 6000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.59 | SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos | 2.4.2.1.1 | CD | 0 | 0 | 15985615.57 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | BRB 4007 | Contrato Concluído
2.60 | SESA | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) | 2.4.2.2.1 | CD | 0 | 0 | 20046862.45 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0 | BRB 4008 | Contrato Concluído
2.61 | SESA | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA | 2.4.3.1 | SN | 0 | 0 | 1800000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.62 | SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | 2.4.3.2 | SN | 0 | 0 | 3900000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.63 | SESA | Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA | 2.4.3.3 | SN | 0 | 0 | 1786248.3015 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.64 | SESA | Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA | 2.4.3.4 | SN | 0 | 0 | 1700000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
2.65 | SESA | Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA | 2.4.3.5 | SN | 0 | 0 | 3500000 | 100% | 0% | 2 | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Processo em curso
| SESA | Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Televisão para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Câmaras para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ |  | SN | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ |  | SN | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Mesas para HRVJ |  | SN | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Cadeiras para HRVJ |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé |  | CP | [11 empty] | Excluído
| SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  | SN | [11 empty] | Exclusão
| SESA | Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  | SN | [11 empty] | Exclusão
|  | Implantação do Centro de Laudos | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Container DATACENTER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de firewall para Hospitais | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| SESA | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
| UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
| SESA | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
| SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios
| SESA | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | LPN | LPN
| SESA | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
| SESA | Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
| UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [14 empty] | 56000
| SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | LPN | LPN
[6 empty] | TOTAL | 76003183.5277
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SESA | Certificação das unidades Ambulatoriais | 1.2.2 | LPN | 0 | 0 | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 | 0 | BR11957 | Contrato em Execução
3.2 | SESA | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite | 1.4.2.1.1 | SN | 0 | 0 | 297488.6026 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.3 | SESA | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat | 1.4.2.1.2 | SN | 0 | 0 | 728466.6667 | 100% | 0% | 1 | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.4 | SESA | Aquisição de licenças | 1.4.2.2 | SN | 0 | 0 | 44378.7064 | 100% | 0% | 1 | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP | 0 | Contrato em Execução
3.5 | SESA | Aquisição de Software para a Rede SESA | 1.4.2.3 | SN | 0 | 0 | 109991.88 | 100% | 0% | 1 | SN | 2022-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP | 0 | Nova Licitação
3.6 | SESA | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | 2.2.1 | SN | 0 | 0 | 55500000 | 0% | 100% | 2 | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios | 0 | Contrato Concluído
3.7 | SESA | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte | 2.4.1.1 | SN | 0 | 0 | 135788.6 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-11-01 | 2022-09-01 | PE/ARP | 0 | Processo em Curso
| UGP | Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN | 1.4.3 | CD | [11 empty] | Exclusão
| UGP | Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante | 2.3.3.6 | CD | [11 empty] | Exclusão
|  | Implantação do Centro de Inteligência | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença ORACLE | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição licença SQL SERVER | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Aquisição de Software de Regulação | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
|  | Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará | [5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| SESA | Aquisição de Software de Regulação |  | SN
| UGP | Certificação de unidade SAMU | [13 empty] | #N/A
| SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores | [13 empty] | #N/A
| SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [13 empty] | #N/A
| SESA | Subscrição de produtos de software da linha red hat | 1.4.2.1.3 | #N/A
57146986.4556
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde | 1.1.1 | CD | 0 | 0 | 34814.91 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 0 | BR12039 | Contrato Concluido
4.2 | SESA | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde | 1.1.2 | CD | 0 | 0 | 445983.152 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 0 | BR12110 | Contrato em Execução
4.3 | SESA | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. | 1.1.3 | CD | 0 | 0 | 81948 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 0 | BR12045 | Contrato Concluido
4.4 | SESA | Levantamento e inventário da rede SESA | 1.2.1 | SBQC | 0 | 0 | 411000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.5 | SESA | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 | 1.2.3.1 | SQC | 0 | 0 | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
4.6 | SESA | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 | 1.2.3.2 | SQC | 0 | 0 | 298000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.7 | SESA | Melhoria da Eficiência Operacional | 1.2.4 | CD | 0 | 0 | 364158.7 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 0 | BR12132 | Contrato Concluido
4.8 | SESA | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos | 1.2.5.1 | CD | 0 | 0 | 400000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
4.9 | UGP | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | 3.1.1 | SBQC | 0 | 0 | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
4.10 | UGP | Monitoramento do Programa | 3.3.1 | SBQC | 0 | 0 | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-11-01 | 2022-11-01 |  |  | Previsto
4.11 | UGP | Avaliação de Impacto do Programa | 3.4.1 | SQC | 0 | 0 | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução
4.12 | UGP | Auditoria do Programa | 3.5.1 | SN | 0 | 0 | 200000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução
| SESA | Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas | 1.1.4 | SQC | [11 empty] | Exclusão
| UGP | Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance | 1.2.6 | SQC | [11 empty] | Exclusão
|  | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 100% | 0% | [6 empty] | Porcesso Cancelado
| UGP | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [11 empty] | #N/A
| UGP | Preparação das unidades Hospitalares | [11 empty] | #N/A |  | Processo em Curso
| UGP | Preparação da Unidade SAMU | [11 empty] | #N/A
| SESA | Melhoria dos Processos implantados | [11 empty] | #N/A |  |  | 745500
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [11 empty] | #N/A |  |  | 6860000
| SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [11 empty] | #N/A |  |  | 3738000
| SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 11537904.762
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 3.2.1 | SN | 0 | 0 | 500000 | 100% | 0% | 3 | SN | 2021-01-01 | 2022-11-01 | Convênio/ PE/ ARP | 0 | Previsto
| SESA | Logistica para as Capacitações
| SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
[6 empty] | TOTAL | 500000
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional (ref. PEP/POA) | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| UGP | #N/A | 1.1.4.1 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.2 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.3 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| UGP | #N/A | 1.1.4.4 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
6.1 | UGP | Avaliação Intermediaria | 3.4.2 | 3 CV | 0 | 0 | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | Contrato Concluído
6.2 | UGP | Avaliação Final | 3.4.3 | 3 CV | 0 | 0 | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | Previsto
| UGP | Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica | [11 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1153
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q312,13,FALSE())
Datas Estimadas* = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'[1]PA - Por Componente'!$A13:Q309,13,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'PA - Por Componente'!$A13:Q312,14,FALSE())
Assinatura do Contrato = VLOOKUP([Descrição Adicional (ref. PEP/POA)],'[1]PA - Por Componente'!$A13:Q309,14,FALSE())

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: 05/04/2022
Atualização Nº: 12
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00) | [5 empty] | 3
Publicado em
25
| COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | [18 empty] | 3.8
1 | Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Redesenho do Sistema de Saúde | [5 empty] | 562746.062 | 100% | 0% | [8 empty] | 2813730.31 |  | 562746.062 | 2750000 | 0
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  | BENGOA | CD |  |  | 34814.91 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | BR12039 | Contrato Concluido |  | 174074.55
1.1.2 | Planejamento do Redesenho do sistema de saúde |  | PORTUGUESES | CD |  |  | 445983.152 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  | BR12110 | Contrato em Execução |  | 2229915.76 | [14 empty] | 60463 | aumento - valor veio do marco legal
1.1.3 | Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação. |  | IDISA I | CD |  |  | 81948 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  | BR12045 | Contrato Concluido |  | 409740 | [14 empty] | 21210 | redução | Saldo | 106050
| Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas |  | MARCO LEGAL | SQC |  |  | 0 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Processo em Curso |  | 0 | [14 empty] | 66536.598 | exclusão - parte do valor foi remanejado pros Portugueses (60.463) | Saldo | 332682.99
| Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 0
| Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 0
| Nova estrutura organizacional da SESA | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 0
| Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 0
| Melhoria dos processos implantados | [8 empty] | excluído | [6 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO. | 0
1.2 | Organização de processos, certificação e acreditação | [5 empty] | 4025117.1 | 100% | 0% | [8 empty] | 20125585.5
1.2.1 | Levantamento e inventário da rede SESA |  | INVENTÁRIO | SBQC |  |  | 411000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2021-05-01 |  |  | Contrato em Execução |  | 2055000 | [14 empty] | 1000000 | redução | saldo | 5000000
1.2.2 | Certificação das unidades Ambulatoriais |  | IBIS | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  | BR11957 | Contrato em Execução |  | 1654360 | [15 empty] | 126999.598
1.2.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [8 empty] | 2500000
1.2.3.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  | BE SOLUTION | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em Execução |  | 1010000
1.2.3.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 298000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-09-01 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso |  | 1490000
1.2.4 | Melhoria da Eficiência Operacional |  | IDISA II | CD |  |  | 364158.7 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  | BR12132 | Contrato Concluido | Redução de 109.991,88 - vai para "Aquisição de Software para a Rede SESA" | 1820793.5 |  | 474150.58 | 109991.88 | 364158.7
1.2.5 | Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos | [5 empty] | 2419086.4 | 100% | 0% | [6 empty] | Processo em Curso |  | 12095432 |  | 2419086.4
1.2.5.1 | Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Protocolos Clínicos |  |  | CD |  |  | 400000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2021-04-01 | 2022-03-01 |  |  | Processo em Curso |  | 2000000 |  |  |  |  | FORTALEZA | CONSELHOS | [8 empty] | 100000 | redução - equipamentos prot. Clínicos | 500000 | 100000 | 0 | 1400000 | 7000000 | 0
1.2.5.2 | Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos |  |  | SN/CP |  |  | 2019086.4 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 10095432 | 1940496.2999 | 78590.1001 | 140113.4999 | 4614 | 118 | 119 | 237 | 1093518 | 218703.6 | 2159199.8999 |  |  |  |  | 400000 | aumento - protocolos clínicos + auditoria + reegulação | 2000000 | 1000000 | 0
| Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance |  |  | SQC |  |  | 0 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2021-05-01 | 2021-08-01 |  |  | Processo em Curso | [16 empty] | 150000 | exclusão - equip. protoc. Clínicos | 750000 | 150000 | 0
1.3 | Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA) | [5 empty] | 684560.904 | 100% | 0% | [8 empty] | 3422804.52 | [15 empty] | redução
1.3.1 | Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência | [5 empty] | 684560.904 | 100% | 0% | [8 empty] | 3422804.52 | [15 empty] | redução
1.3.1.1 | Implantação da Central de Regulação |  |  | SN |  |  | 684560.904 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-04-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso | Aumento de 125.160,904 - vindo do "Aquisição de firewall para unidades e SESA" | 3422804.52 | 2822584.55 | -25584.55 | -5116.91 | 559400 | 125160.904 | 684560.904 | [8 empty] | 1132106 | redução - 150000 para equipamentos prot. Clínicos | 5660530 | 1132106
| Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação |  |  | SN/CP |  |  | 0 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso | [16 empty] | 2000000 | exclusão | 10000000 | 2000000
| Implantação do Centro de Laudos |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação do Centro de Inteligência |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Implantação das Agências Regionais de Saúde | [6 empty] | 0% | 100%
| Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Execução das obras para Implantação das Agências Regionais |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
| Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica | [6 empty] | 0% | 100%
| Adequação Física para Hemocentros |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [8 empty] | 1.4 |  |  |  | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Adequação Física para LACENs |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado
1.4 | Geração de Conhecimento e Inovação em saúde | [5 empty] | 7677329.7835 | 100% | 0% | [8 empty] | 38386648.9176 |  | 7677329.7835
1.4.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN / LPN |  |  | 6497003.9279 | 100% | 0% | [8 empty] | 32485019.6394
1.4.1.1 | Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa |  |  | SN |  |  | 20780.5755 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-05-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 103902.8777 | [10 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.2 | Aquisição 19 notebooks |  |  | SN |  |  | 18157.0749 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-12-01 | 2020-04-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 90785.3745 | [10 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3 | Aquisição de firewall para unidades e SESA |  |  | SN |  |  | 344069.87 | 100% | 0% | [8 empty] | 1720349.35 | [10 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.4.1.3.1 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 4 |  |  | SN |  |  | 124145.06 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído | Redução de 45.085,71 que será destiado à linha "Implantação da Central de Regulação" | 620725.3 |  | 45085.714 | 124145.06
1.4.1.3.2 | Aquisição de firewall multifuncional tipo 1 |  |  | SN |  |  | 219924.81 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído | Redução de 80.075,19 que será destiado à linha "Implantação da Central de Regulação" | 1099624.05 |  | 80075.19 | 219924.81
| Aquisição de Container DATACENTER |  |  | LPI |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2021-04-02 | 2021-06-01
1.4.1.4 | Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento |  |  | SN |  |  | 719784 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-01-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | Redução de 266.019,07 para Protocolos Clínicos - equipamentos | 3598920 | BID | 3598920 | 1330095.3872 | 266019.0774 | 719784
1.4.1.5 | Aquisição de 50 switchs |  |  | SN |  |  | 63540.748 | 100% | 0% | [8 empty] | 317703.74
1.4.1.5.1 | Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas |  |  | SN |  |  | 37364.484 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 186822.42
1.4.1.5.2 | Aquisição de 10 (dez) switch L3 24 portas |  |  | SN |  |  | 26176.264 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 130881.32
1.4.1.6 | Aquisição de 1.727 microcomputadores |  |  | SN |  |  | 1479085.164 | 100% | 0% | BENS | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 7395425.82
| Aquisição de firewall para Hospitais |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  | 0
1.4.1.7 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 159201.22 | 100% | 0% | [8 empty] | 796006.1
1.4.1.7.1 | Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA |  |  | SN |  |  | 143846.24 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-06-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso |  | 719231.2
1.4.1.7.2 | Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA |  |  | SN |  |  | 15354.98 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 76774.9
1.4.1.8 | Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação |  |  | SN |  |  | 3692385.2754 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Nova Licitação |  | 18461926.3772 | 3552271.7756 | 140113.4999 | [13 empty] | inclusão | 4419852.598
1.4.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo | [5 empty] | 1180325.8556 | 100% | 0% | [8 empty] | 5901629.2782
1.4.2.1 | Aquisição de subscrição de software da linha red hat |  |  | SN |  |  | 1025955.2692 | 100% | 0% | [8 empty] | 5129776.3462
1.4.2.1.1 | Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite |  |  | SN |  |  | 297488.6026 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 1487443.0128
1.4.2.1.2 | Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat |  |  | SN |  |  | 728466.6667 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2019-11-01 | 2020-09-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 3642333.3333
| Subscrição de produtos de software da linha red hat | [6 empty] | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Aquisição de licença do Microsoft Project 2019 |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 | [6 empty] | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Aquisição licença ORACLE |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [12 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
| Aquisição licença SQL SERVER |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado | [12 empty] | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.2.2 | Aquisição de licenças |  |  | SN |  |  | 44378.7064 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 221893.5321 | idisa
1.4.2.3 | Aquisição de Software para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 109991.88 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2022-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Nova Licitação | Inclusão da ação: 109.991,88 (IDISA 2) | 549959.4 | 109991.88 | [9 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
| Aquisição de Software de Regulação |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-12-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Porcesso Cancelado |  |  |  |  | 506250 | 0 | [6 empty] | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
| Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP
| Ferramenta de Auditoria de Processos - BLOCKCHAIN |  |  | CD |  |  | 0 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso. | [15 empty] | 200000 | exclusão | saldo | 1000000
| Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | PE/ARP/CONVÊNIO |  | Porcesso Cancelado
| Adequação Física para as Macrorregionais | [8 empty] | excluído
| Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 | [8 empty] | excluído
| Preparação das unidades Hospitalares | [8 empty] | excluído
| Certificação de unidade SAMU | [8 empty] | excluído
| Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [8 empty] | excluído
| Preparação da Unidade SAMU | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo
| Implementação de Protocolos Clínicos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP
| Contratar solução de monitoramento de indicadores | [8 empty] | excluído
| Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração das datas estimadas
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos | [8 empty] | excluído | [18 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [8 empty] | excluído | [18 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
| Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados | [8 empty] | excluído | [18 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
| Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA | [8 empty] | excluído
| Logistica para as Capacitações | [8 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA
| Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | [8 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde. | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 66500
| Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 56000
| Construção das Novas Instalações para a SESA | [8 empty] | excluído | [7 empty] | 60000
| Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA | [8 empty] | excluído
| Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [8 empty] | excluído
| Obra | [8 empty] | excluído
| Adequação Física para Hemocentros | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
| Obra | [8 empty] | excluído
| Centro de Logística | [8 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
| Obra | [8 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos | [8 empty] | excluído
[6 empty] | TOTAL | 12949753.8495 | 100% | 0% | [23 empty] | 12949753.8495 | 4419852.598 | 22099262.99 | 22099262.99
[8 empty] | 12949753.8495 | 0 | [25 empty] | 24453185.99
COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
2 | Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [6 empty] | 100% | 0% | [15 empty] | 0
| Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Processo Cancelado
2.1 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 50520472.48 | 100% | 0% | [8 empty] | 252602362.4 |  | 17308547.11 | 17247773.3279 | 60773.7821 | 60773.7821
2.1.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 33211925.37 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução |  | 166059626.85 | [14 empty] | 3691144.6167 | redução | 18455723.0837
2.1.2 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 17308547.11 | 100% | 0% | [8 empty] | 86542735.55 |  | 14699940.908 | 60773.7821 | 17247773.3279 | 2608606.202 | 17308547.11 | [9 empty] | redução | 86542735.55
2.1.2.1 | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 213604.47 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 23604,47 - Vem da CP 26 | 1068022.35 |  | 170801.392 | 42803.078 | [11 empty] | 109285.71 | aumento
2.1.2.1.1 | Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 190000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído |  | 950000 |  | 157140.1853 | [13 empty] | inclusão | 208380.238
2.1.2.1.2 | Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ |  | 26 | CP |  |  | 23604.47 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Excluído |  | 118022.35 |  | 14112.3867 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 3412119.0787 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso |  | 17060595.3933 |  | 3024064.4733 | 388054.6053 | [11 empty] | 4233735.0913 | redução
2.1.2.2.1 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 3322119.0787 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 920.000, de 625.218 e de 26901,30 - Vem da CP 02, da CP 03 e da 30 Redução de 300.000 - Vai para Cirurgico | 16610595.3933 |  | 2050000 | 920000 | 625217.7787 | 26901.3 | 3622119.0787 | 300000 | 3322119.0787 | [6 empty] | 693969.7247 | redução
| Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ |  | 2 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | [5 empty] | Excluído | PA 12 | 0 |  | 529000 | [12 empty] | 3656666.6667 | redução
| Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ |  | 3 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | [5 empty] | Excluído | PA 12 | 0 |  | 371351.1113
2.1.2.2.2 | Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ |  | 28 | CP |  |  | 90000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso |  | 450000 |  | 48386.666 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.2.3 | Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | 30 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 9898.712 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.3 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 3305482.356 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 800.000 - 300.000 vindo de Diagnóstico, 100.000 vindo de Médico/Apoio Assistencial, 100.000 vindo de Monitorização, 300.000 vindo de Suporte à Vida | 16527411.78 |  | 3218127.4939 | 712645.1379 | 3305482.356
2.1.2.4 | Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 1642925.8213 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-10-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 47.925,82, 15.000, 15.000, 35000, 45.000, 35.000, 20.000 e 30.000 - vem das CPs 10, 13, 17, 18, 21 e 29 Redução de 100.000 - Vai para Cirurgico | 8214629.1067 | [14 empty] | 874317.9033 | aumento
| Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído | Aumento de 15.000, 15.000, 45.000, 35.000, 20.000 e 30.000 - vem das CPs 10, 13, 17, 18, 21 e 29 Redução de 100.000 - Vai para Cirurgico | 0 |  | 1271770.2357 | 1560000 | 288229.7643 | [10 empty] | 679317.9033 | aumento
| Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ |  | 4 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 19793.41 | -19793.41
| Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia para o HRVJ |  | 10 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 6725.834 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ |  | 13 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 10497.056 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ |  | 16 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 24379.592 | -24379.592 | [12 empty] | inclusão
| Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ |  | 17 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 34454.17 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ |  | 18 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 27000 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ |  | 21 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 10819.062 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 29 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 18463.045 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 165000 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-10-03 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 55.000 - vem das CP 19 Alteração da forma de contratação para SN | 825000 |  | 117492.6997 | 165000 | 47507.3003 | [10 empty] | 111231.9 | aumento
| Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 165000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 825000 |  | 117492.6997 | 165000 | 47507.3003 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Televisão para o HRVJ |  | 19 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 37026.294 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.6 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN/CP |  |  | 460000 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-11-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso |  | 2300000 | [14 empty] | 185206.532 | aumento
2.1.2.6.1 | Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 415000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 25.000 - vem das CP 05 | 2075000 |  | 392439.0667 | 415000 | 22560.9333 | [10 empty] | 125522.532 | aumento
| Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 5 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 12516 | [12 empty] | 14684 | aumento
2.1.2.6.2 | Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ |  | 15 | CP |  |  | 45000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso |  | 225000 |  | 34868.114 | 10131.886 | [12 empty] | inclusão
2.1.2.7 | Aquisição de Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ. |  |  | SN |  |  | 141500 | 100% | 0% | BENS |  | 2020-11-02 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 50.000, 500, 6.000 - vem das CPs 11, 20, 22 Alteração da forma de contratação para SN | 707500 |  | 111321.374 | 141500 | 30178.626 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 111321.374 | 141500 | [11 empty] | 50649.2 | aumento / alteração do método
| Aquisição de Câmaras para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 11 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 40455.4 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 20 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 227.21 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 22 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 2568.22 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.8 | Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN |  |  | 1749566.1547 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 403.171,62 - vem das CP 07 Redução de 100.000 - Vai para Cirurgico Alteração da forma de contratação para SN | 8747830.7733 |  | 1036970.318 | 812595.8367 | 1749566.1547 | 712595.8367
| Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ |  |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 0
| Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 7 | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 0
2.1.2.9 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN |  |  | 2615377.6633 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 505.377,66 e 210.000 - vem das CP 08 e da 14 Redução de 300.000 - vai para Cirúrgico | 13076888.3167 |  |  |  |  | 2342052.32 | [9 empty] | 1872765.1513 | aumento
2.1.2.9.1 | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 505.377,66 - vem das CP 08 Redução de 300.000 - vai para Cirúrgico | 0 |  | 2142056.364 | 2705377.6633 | 563321.2993 | 2405377.6633 | 2344377.6633 | [8 empty] | 1662765.1513 | aumento
| Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 8 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 327661.902 |  |  | 63325.3433 | -2325.3433 | [9 empty] | alteração de nome
| Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 14 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 189049.094 | -189049.094 |  | -125723.7507 | -191374.4373 | [9 empty] | inclusão
2.1.2.10 | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ |  | SN |  |  | 315000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 5.000 - vindo de Terapia e Reabilitação | 1575000 |  | 311250.778 | 315000 | [11 empty] | 59493.55 | aumento
2.1.2.11 | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ |  | SN |  |  | 34000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 6.000 - 5.000 vai para T.I e 1.000 vai para Infraestrutura | 170000 |  | 27379.728 | 6620.272 | 35000 | [10 empty] | 39547.984 | aumento
2.1.2.12 | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ |  | SN |  |  | 20000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 100000 |  | 8424.444 | 11575.556 | [11 empty] | 7042.462 | aumento
2.1.2.13 | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ |  | SN |  |  | 36500 | 100% | 0% | BENS |  | 2021-06-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aumento de 1.000 e de 35000 - vindo de Terapia e Reabilitação, vindo da CP 9 | 182500 | [14 empty] | 4047 | aumento
2.1.2.13.1 | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o HRVJ |  | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Excluído | Aumento de 1.000 - vindo de Terapia e Reabilitação | 0 |  | 1082.358 | -1082.358 | [12 empty] | inclusão
2.1.2.13.2 | Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 9 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído |  | 0 |  | 31139.6673 | -31139.6673 | [12 empty] | inclusão
2.1.2.14 | Aquisição de Instrumental para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 1043795.798 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 5218978.99 |  | 692068.6434 | 351727.1546 | 983022.0159 | 290953.3725 | 983022.0159 | 1043795.798 | [8 empty] | redução
2.1.2.15 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar e Administrativo para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN/CP |  |  | 2103900 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-03-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso |  | 10519500 | [15 empty] | inclusão
2.1.2.15.1 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 1515000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 15.000 - Vindo da CP 06. | 7575000 |  | 1273062.74 | 1515000 | 241937.26 | [11 empty] | inclusão
2.1.2.15.2 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ | Aquisição de Instrumental para o HRVJ |  | SN |  |  | 588900 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-06-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 5.000, 8.900 e 55.000 - Vindo da CP 23, 25 e 24 | 2944500 |  | 561430.616 | 588900 | 27469.384 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 6 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 8780.666 | [13 empty] | inclusão
| Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 23 | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-06-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
| Aquisição de Mesas para HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 24 | SN |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
| Aquisição de Cadeiras para HRVJ | Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ | 25 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 |  | 4319.482 | [13 empty] | inclusão
2.1.2.16 | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ | 1 | CP |  |  | 49775.768 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-03-01 | 2021-12-01 |  |  | Contrato em Execução |  | 248878.84 |  | 40336.18 | 9439.588
2.2 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA | [5 empty] | 55500000 | 0% | 100% | [8 empty] | 277500000
2.2.1 | Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA |  |  | SN |  |  | 55500000 | 0% | 100% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | SN | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Convênios |  | Contrato Concluído |  | 277500000
| Hospital Estadual Universitário | [6 empty] | 0% | 100% | [15 empty] | 0
| Construção de Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | OBRAS | SN | 2020-06-01 | 2021-06-01 |  |  | Processo Cancelado | [8 empty] | 0
| Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Hospital Universitário |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2021-01-01 | 2021-05-02 | PE/ARP |  | Processo Cancelado | [8 empty] | 0
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC | [6 empty] | 0% | 100%
| Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-03-01 | PE/ARP |  | Processo Cancelado
2.3 | Equipamentos para Policlínicas do Estado | [5 empty] | 775258.8644 | 100% | 0% | [8 empty] | 3876294.3218
2.3.1 | Aquisição de equipamentos para a Policlínica do Crato | [5 empty] | 204442.1506 | 100% | 0% | [8 empty] | 1022210.7528 | 183792.4034 | 143668.3685 | 204442.1506 | 60773.7821
2.3.1.1 | Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 153835.0365 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 769175.1825 | 135705.0098 |  | 60773.7821 | 60773.7821 | 0 | [9 empty] | 32595.7167 | aumento
2.3.1.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 57140.4903 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 12.140,49, referente a contratos já pagos (vindo de Instrumental HRVJ) | 285702.4515 | 45577.089 | 12140.4903 | 57140.4903 | [12 empty] | inclusão
2.3.1.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 90694.5462 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 25.694,54, referente a contratos já pagos (vindo de Instrumental HRVJ) | 453472.731 | 83081.2122 | 25694.5462 | 90694.5462 | [12 empty] | inclusão
2.3.1.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 30000 | 7046.7087 | [14 empty] | inclusão
| Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-11-01 | 2021-04-02 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2151.7192 | exclusão
2.3.1.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 7377.2485 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 1.040,96, referente a contratos já pagos (vindo de Instrumental HRVJ) | 36886.2423 | 7377.2479 | 1040.96 | 7377.2485
2.3.1.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato |  |  | SN/CP |  |  | 22431.25 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-12-02 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 112156.25 | 21509.8401 | [13 empty] | 18242.7162 | redução
2.3.1.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 6668.37 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 3.668,37 - vindo da CP 25 | 33341.85 | 9615.17 | 6668.37 | [13 empty] | inclusão
2.3.1.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 15762.88 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 5.099,17, referente a contratos já pagos (vindo de Instrumental HRVJ) Aumento de 3663,71 - vindo da CP 12 | 78814.4 | 11894.6701 | 5099.17 | 12099.17 | 15762.88 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato |  | 25 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
| Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato |  | 12 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
2.3.1.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução |  | 10000 | 1819.428 | [13 empty] | 14201.2821 | redução
2.3.1.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato |  |  | SN |  |  | 18798.6156 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 16.798,61, referente a contratos já pagos (vindo de Instrumental HRVJ) | 93993.078 | 17380.8776 | 16798.6156 | 18798.6156 | [12 empty] | inclusão
2.3.2 | Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN |  |  | SN |  |  | 74440.4836 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 372202.4179 | [14 empty] | 691739 | redução | 3458695
| Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-05 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 | [14 empty] | 565297.8203 | exclusão
| Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 37756.9023 | exclusão
| Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2021-04-07 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 | [14 empty] | 128019.3767 | exclusão
| Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-08 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 | [14 empty] | 35105.3844 | exclusão
2.3.3 | Aquisição de equipamentos para Policlínica do Maracanaú | [5 empty] | 294668.8177 | 100% | 0% | [8 empty] | 1473344.0885 | 207276.6557 | 87392.162 | [12 empty] | 139079.1709
2.3.3.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 220418 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-09-05 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 1102090 | 182329.9313 | 38088.0687 | [12 empty] | 38347.2 | redução
2.3.3.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 30418 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 10.000 - Vai para o Crato | 152090 | 19532.1567 | 10885.8433 | 10000 | 30418 | [11 empty] | inclusão
2.3.3.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 140000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 10.000 - Vai para o Crato | 700000 | 130006.066 | 9993.934 | 10000 | 140000 | [11 empty] | inclusão
2.3.3.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 10000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 5.000 - Vai para o Crato | 50000 | 4846.7087 | 5153.2913 | 5000 | 10000 | [11 empty] | inclusão
2.3.3.1.4 | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 10.000 - Vai para o Crato | 200000 | 27945 | 12055 | 10000 | 40000 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 0 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-04-06 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2705.1767 | exclusão
2.3.3.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 14250.8177 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 5.000 - Vai para o Crato | 71254.0885 | 8483.0908 | 5767.7269 | 5000 | 14250.8177
2.3.3.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 55000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 275000 | 14917.9255 | 40082.0745 | [12 empty] | 35616.9208 | aumento
2.3.3.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 40000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 15.000 - vindo da CP 25 | 200000 | 8135.2595 | 31864.7405 | 40000 | [12 empty] | inclusão
2.3.3.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 15000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 5.000 - Vai para o Crato | 75000 | 6782.666 | 8217.334 | 5000 | 15000 | [11 empty] | inclusão
| Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú |  | 25 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
2.3.3.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú |  |  | SN |  |  | 5000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2021-12-01 | PE/ARP |  | Contrato em Execução | Redução de 10.000 - Vai para o Crato | 25000 | 1545.708 | 3454.292 | 10000 | 5000 | [10 empty] | 10435.849 | aumento
| Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante |  |  | CD |  |  | 0 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-11-01 | 2021-04-10 |  |  | Previsto |  | 0 | [14 empty] | 5000.2 | exclusão
2.3.4 | Aquisição de equipamentos para Policlínica do Canindé | [5 empty] | 201707.4125 | 100% | 0% | [8 empty] | 1008537.0626 |  | 69749.9727
2.3.4.1 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 136226.2179 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 681131.0895 | 113558.2193 | 22667.9986 | [12 empty] | 45544.1126 | redução
2.3.4.1.1 | Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 30000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 150000 | 21677.2047 | 8322.7953 | [13 empty] | inclusão
2.3.4.1.2 | Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 69226.2179 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 773,78 - Vai para o Crato | 346131.0895 | 59089.306 | 10136.9119 | 773.7821 | 69226.2179 | [11 empty] | inclusão
2.3.4.1.3 | Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 2000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 10000 | 4846.7087 | -2846.7087 | [13 empty] | inclusão
2.3.4.1.4 | Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 35000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 5.000 - Vai para o Crato | 175000 | 27945 | 7055 | 5000 | 35000 | [11 empty] | inclusão
2.3.4.2 | Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6939.1946 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 34695.9731 | 3972.1712 | 2967.0234
2.3.4.3 | Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 45542 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 227710 | 8769.978 | 36772.022 | [12 empty] | 36181.7951 | aumento
2.3.4.3.1 | Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 17000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 7.000 - vindo da CP 25 | 85000 | 1678.302 | 15321.698 | 17000 | [12 empty] | inclusão
2.3.4.3.2 | Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 28542 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Aumento de 8.542 - vindo da CP 25 | 142710 | 7091.676 | 21450.324 | 28542 | [12 empty] | inclusão
| Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé |  | 12 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
| Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé |  | 25 | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2021-10-01 | 2022-09-01 |  |  | Excluído | PA 12 | 0 | [15 empty] | inclusão
2.3.4.4 | Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 7000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2020-10-01 | 2020-12-01 | PE/ARP |  | Contrato Concluído |  | 35000 | 3972.1712 | 3027.8288 | [12 empty] | 3362.2977 | aumento
2.3.4.5 | Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé |  |  | SN |  |  | 6000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-10-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso |  | 30000 | 1684.9 | 4315.1 | [13 empty] | inclusão
2.4 | Adequação Física e Aquisições de equipamentos para as Macrorregiões do estado | [5 empty] | 48854514.9215 | 100% | 0% | [8 empty] | 244272574.6073
2.4.1 | Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa | [5 empty] | 135788.6 | [10 empty] | 678943
2.4.1.1 | Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte |  |  | SN |  |  | 135788.6 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-post | 2020-11-01 | 2022-09-01 | PE/ARP |  | Processo em Curso |  | 678943
| Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri |  |  | CP |  |  | 0 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto |  | 0 | [14 empty] | 131578.6 | exclusão | 657893
| Adequações Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2021-04-02 | 2021-06-02 |  |  | Processo Cancelado |  | 0
2.4.2 | Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 36032478.02 | 100% | 0% | [8 empty] | 180162390.1
2.4.2.1 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19 | [5 empty] | 15985615.57 | 100% | 0% | [8 empty] | 79928077.85
2.4.2.1.1 | Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos |  |  | CD |  |  | 15985615.57 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | BRB 4007 | Contrato Concluído |  | 79928077.85
2.4.2.2 | Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19 | [5 empty] | 20046862.45 | 100% | 0% | [8 empty] | 100234312.25
2.4.2.2.1 | Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19) |  |  | CD |  |  | 20046862.45 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | BRB 4008 | Contrato Concluído |  | 100234312.25
2.4.3 | Aquisição de equipamentos para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 12686248.3015 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso |  | 63431241.5073 | 10934126.166 | 1752122.1355 | [14 empty] | 63431241.5073
2.4.3.1 | Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA |  |  | SN |  |  | 1800000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 3.100.000 - 1.900.000 vai para Radiologia e 1.200.000 vai para Monitorização e Suporte a Vida | 9000000 | 1676169.78 | 123830.22 | 3100000 | [11 empty] | 2370643 | aumento |  | 2529357 | -729357
2.4.3.2 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico |  | SN |  |  | 3900000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 700.000 - 500.000 vai para Radiologia e 200.000 vai para Monitorização e Suporte a Vida | 19500000 | 3732518.932 | 167481.068 | 7500000 | 4600000 | 700000 | [9 empty] | 771928.1865 | aumento |  | 3828071.8135 | 71928.1865
2.4.3.3 | Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA | Aquisição de Mobiliário |  | SN |  |  | 1786248.3015 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Redução de 1.400.0000 - 1.100.000 vai para Radiologia e 300.000 vai para Monitorização e Suporte a Vida | 8931241.5073 | 1540760.4 | 245487.9015 | 1986248.3015 | 3186248.3015 | 1786248.3015 | [9 empty] | 1371891.0303 | aumento |  | 1814357.2712 | -28108.9697
2.4.3.4 | Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA | Aquisição de Mobiliário |  | SN |  |  | 1700000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Criação - 1.200.000 de Cirúrgico, 200.000 de Diagnóstico e 200.000 de Médico Assistencial | 8500000 | 1418387.054 | 281612.946 | 1600000
2.4.3.5 | Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA | Aquisição de Mobiliário |  | SN |  |  | 3500000 | 100% | 0% | BENS | SN | 2021-05-01 | 2022-11-01 | PE/ARP |  | Processo em curso | Criação - 2.000.000 de Cirúrgico e 600.000 de Diagnóstico e 1.000.000 de Médico Assistencial | 17500000 | 3170969.78 | 329030.22 | [12 empty] | 1371891.0303 | aumento |  | 1814357.2712 | 1685642.7288
| Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | AJUDA MEMÓRIA
| Policlínicas Construídas |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [8 empty] | 0 | 8500000
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000
| Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 244550.48
| Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000
| Aquisição de Ambulâncias para municípios |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [7 empty] | 120000
| Aquisição de Ambulâncias para municípios |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído | [6 empty] | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC.
| Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Expansão do Centro Pediátrico do Câncer |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Expansão do Centro Pediátrico do Câncer - Obras e Equipamentos |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN | [5 empty] | excluído
| Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | SN | [5 empty] | excluído
[6 empty] | TOTAL | 155650246.2658 | 64.34% | 35.66% | [7 empty] | 1700000 | [15 empty] | 155650246.3233 | 4514462.2167 | 22572311.0837
[8 empty] | 100150246.2658 | 55500000
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0% | [8 empty] | 42500000
3.1.1 | Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução |  | 42500000 | [16 empty] | 0
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [8 empty] | 2500000
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO (BI) | SN | 2021-01-01 | 2022-11-01 | Convênio/ PE/ ARP |  | Previsto |  | 2500000 | [16 empty] | 0
| Aquisição de cortinas para a sala da UGP |  |  | CP |  |  |  | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-11-01
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0% | [8 empty] | 1500000
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2020-11-01 | 2022-11-01 |  |  | Excluído |  | 1500000 | [16 empty] | 0
| Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica |  |  | CD |  |  |  | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-10-01 | 2020-12-01
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0% | [8 empty] | 2000000
3.4.1 | Avaliação de Impacto do Programa |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-06-30 | 2020-10-01 |  |  | Contrato em execução |  | 1500000 | [16 empty] | 0
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-04-01 |  |  | Contrato Concluído |  | 150000
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-09-01 |  |  | Previsto |  | 350000
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0% | [8 empty] | 1000000
3.5.1 | Auditoria do Programa |  |  | SN |  |  | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN | 2019-06-30 | 2019-10-01 | Cooperação Técnica |  | Contrato em Execução |  | 1000000 | [16 empty] | 0
[7 empty] | 9900000 | 100% | 0% | [25 empty] | 0
[8 empty] | 9900000 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000.1153 | [25 empty] | 178500000.1728 |  | 44671574.0737
47025497.0737
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## FOLHA DE COMENTARIOS
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3703-OC/BR (BR-L1408)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PROEXMAES II
Atualizado em: 05/04/2022
Atualização Nº: 12
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
Status | Foram atualizados os status das aquisições
Datas estimadas | Foram atualizados as datas estimadas das aquisições
1. Obras
2. Bens
2.2 | Alteração no valor da linha que visa a "Implantação da Central de Regulação", tendo em vista a necessidade aumento do investimento para o completo atendimento da ação. Com isso, a linha passou a ser no valor estimado de US$ 684.560,90.
2.5 | Alteração no valor da linha "Aquisição de firewall multifuncional tipo 4" tendo em vista a necessidade redução do investimento, visando contemplar o que efetivamente foi contratado, com isso a linha passou a ter o valor estimado de US$ 124.145,06. O valor de US$ 45.085,71 foi remanejado para a linha "Implantação da Central de Regulação".
2.6 | Alteração no valor da linha "Aquisição de firewall multifuncional tipo 1" tendo em vista a necessidade redução do investimento, visando contemplar o que efetivamente foi contratado, com isso a linha passou a ter o valor estimado de US$ 219.924,81. O valor de US$ 80.075,19 foi remanejado para a linha "Implantação da Central de Regulação".
2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30 e 2.31 | Alteração no valor das linhas, tendo em vista a necessidade de atualização conforme previsões dos procesos licitatórios de aquisição para o HRVJ.
2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.40 | Alteração no valor das linhas, com o aumento de US$ 60.773,78, tendo em vista a necessidade de atualização conforme previsões dos procesos licitatórios de aquisição para a Policlínica do Crato.
2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48 e 2.49 | Alteração no valor das linhas, com a redução de US$ 55.000, visando o remanejamento do valor para a ação "Aquisição de equipamentos para a Policlínica do Crato".
2.47 | Alteração no valor da linha, tendo em vista a necessidade de atualização conforme previsões dos procesos licitatórios de aquisição para a Policlínica de Maracanaú.
2.51 e 2.53 | Alteração no valor das linhas, com a redução de US$ 5.773,78, visando o remanejamento do valor para a ação "Aquisição de equipamentos para a Policlínica do Crato".
2.55 e 2.56 | Alteração no valor das linhas, tendo em vista a necessidade de atualização conforme previsões dos procesos licitatórios de aquisição para a Policlínica de Canindé.
2.61, 2.62 e 2.63 | Alteração no valor das linhas, tendo em vista a necessidade atualização conforme previsões dos procesos licitatórios de aquisição para a Rede SESA, bem como visando a criação das ações "Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA" e "Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA"
2.64 e 2.65 | Criação das ações "Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA" e "Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA", visando atender as demandas da população e, consequentemente, das Unidades da Rede SESA.
Exclusão da linha "Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Televisão para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Câmaras para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Mesas para HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Cadeiras para HRVJ", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
Exclusão da linha "Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé", uma vez que a CP restou fracassada em decorrência da não obtenção de 3 propostas comparáveis, diante disso será adquirido por SN.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.5 | Criação da ação "Aquisição de Software para a Rede SESA", visando fortalecer investimentos em modernização para unir inovação e eficiência na prestação de um serviço público de saúde de excelência, bem como dar maior transparência à população e auxiliar gestores na tomada de decisões estratégicas em saúde.
4. Consultorias Firmas
4.7 | Alteração no valor da linha "Melhoria da Eficiência Operacional", visando a atualização do valor efetivamente contratado, conforme a conversão da moeda estrangeira. O valor da linha passou a ser US$ 364.158,70, e o valor US$ 109.991,88 foi remanejado para a linha "Aquisição de Software para a Rede SESA".
5. Capacitação
6. Consultorias Individuais