## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## PA - Por Categoria
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: dezembro de 2018 (Conforme Missão de Supervisão em 05.12.2018)
Atualização Nº: 2
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3
Aprovado em 05/06/2018 - CONFORME AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE SUPERVISÃO
1 | OBRAS
| Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | UGP | Construção das Novas Instalações para a SESA |  | LPN |  |  | 3611286 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-01-19 | 2020-04-01 | [5 empty] | 3611286 | 2750000 | 0
1.2 | UGP | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) |  | LPN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-07-19 | 2019-10-01
1.3 | UGP | Adequação Física para os Hemocentros |  | LPN/CP/SN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-05-19 | ago-19 | ARP |  |  |  |  | 2194357 |  |  | 4.585.000 | 4585000 | 4585000 | 4585000
1.4 | UGP | Centro de Logística |  | LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-01-01 | 2020-04-01 | [6 empty] | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
1.5 | UGP | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução |  |  |  | 506250 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.6 | UGP | Policlínicas Construídas |  | LPN |  |  | 6797545 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-12-01 | 2019-07-01 | [8 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.7 | SESA | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  | SN |  |  | 8070894 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.8 | SESA | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  | SN |  |  | 748388 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Concorrência Pública | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.9 | SESA | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  | SN |  |  | 3667079 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.10 | SESA | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer |  | SN |  |  | 432927 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio | [7 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | 68279301 | [14 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[22 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | BENS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGP | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA |  | SN/CP/LPN |  |  | 1000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-01-01 | PE/ARP |  |  | 56000
2.2 | UGP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística |  | SN/CP/LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-01-01 | PE/ARP |  |  | 60000
2.3 | SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede |  | CP/ SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2019-02-01 | PE/ARP
| SESA | Informatização e melhoria dos Processos da rede |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | 1 | SN | 2018-12-01 | 2019-04-01 | PE/ARP
2.4 | SESA | Planejamento Reprodutivo Especial |  | SN |  |  | 768493.6 | 0% | 100% | 2 | SN
| UGP | Aquisição de equipamentos da Poloclínica do Crato |  | SN/CP |  |  |  | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-06-01 | 2019-02-01
2.5 | UGP | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 25425267 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2019-01-01 | 2019-12-01 | PE/ARP
2.6 | UGP | Equipamentos para Policlínicas do Estado |  | CP/ SN |  |  | 7008509 | 77.15% | 22.85% | 2 | Ex-post | 2018-11-01 | 2020-03-01 | PE/ARP
2.7 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  | SN/CP |  |  | 8876356 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2019-01-30 | 2021-01-30 | PE/ARP
2.8 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA |  | SN |  |  | 22464197 | 0% | 100% | 2 | SN | 2018-04-01 | 2018-07-01 | ??
2.9 | SESA | Apoiar a implantação de 20 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  | SN |  |  | 3726267 | 0% | 100% | 2 | SN
| UGP | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | 2 | SN | 2017-12-01 | 2018-02-01 | PE/ARP
2.10 | SESA | Aquisição de Ambulancias para municipios |  | SN |  |  | 8045563 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio
2.11 | SESA | Aquisição de equipamentos médicos para municipios |  | SN |  |  | 1290496 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | Convênio
2.12 | SESA | Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  | SN |  |  | 1240663 | 0% | 100% | 2 | SN |  |  | PE/ARP
[6 empty] | TOTAL | 84545811.6
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SESA | Contratar solução de monitoramento de indicadores |  | SN/CP/LPN/CD |  |  | 650000 | 1 | 0 | 1 | Ex-ante | 43282 | 43405 | PE/ARP/Dispensa
3.2 | SESA | Sistemas de regulação do acesso e auditorias |  | SN/CP/LPN/CD |  |  | 350000 | 1 | 0 | 1 | Ex-ante |  |  | PE/ARP/Dispensa
3.3 | UGP | Acreditação de unidades (Policlínicas, CEOs e Hospitais): Certificação das unidades Ambulatoriais e Hospitalares |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-04-01 |  | BR11957 | Contrato em Execução | 539000 |  |  | 0 | #REF!
3.4 | UGP | Certificação de unidade SAMU |  | CP |  |  | 109000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-11-01 | 2019-01-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 1439872
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SESA | Projetos de Reforma do Sistema de Saúde |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | SESA | Melhoria dos Processos implantados |  | SQBC |  |  | 2300000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-01-19 | abr-19 |  |  |  | 745500
4.3 | SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos |  | SQBC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-09-01 | 2019-03-01 |  |  |  | 6860000
4.4 | SESA | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados |  | SQBC |  |  | 3000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2019-09-01 | 2020-03-01 |  |  |  | 3738000
4.5 | UGP | Prepação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-10-01 | 2021-03-01 |  |  | Processo em Curso | 200000
4.6 | UGP | Prepação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  | SQC |  |  | 148000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2019-10-01 | 2020-03-01
4.7 | UGP | Prepação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 |  | SQC |  |  | 150000 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-03-01
4.8 | UGP | Preparação das unidades Hospitalares |  | SQBC |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2017-10-01 | 2019-03-01 |  |  | Processo em Curso | 6860000
4.9 | UGP | Preparação da Unidade SAMU |  | CD |  |  | 60128 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-05-01 | 2018-08-01
4.10 | UGP | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  | SQBC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978
4.11 | SESA | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  | SN |  |  | 3443809.4 | 0% | 100% | 2 | SN
4.12 | UGP | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução
4.13 | UGP | Monitoramento do Programa |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post
4.14 | UGP | Avaliação de Impacto Linha de Base |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2018-12-01 | 2019-04-01
4.15 | UGP | Auditoria do Programa |  |  |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2018-07-01 | 2018-08-01
[6 empty] | TOTAL | 22296812.4
5 | 5. CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | SESA | Logistica para as Capacitações |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 288203 | 100% | 0% | 1 | Ex-post | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Convênio/ PE/ ARP
5.2 | SESA | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras |  | SQBC/ SN |  |  | 1050000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante |  |  | Convênio
5.3 | UGP | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  | CP/ SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP
[6 empty] | TOTAL | 1838203
6 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 | UGP | Avaliações do Programa: Avaliação Intermediaria |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-08-01 | 2020-10-01
6.2 | UGP | Avaliações do Programa: Avaliação Final |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
[6 empty] | TOTAL | 100000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## PA - Por Componente (hidden)
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
Atualizado em: dezembro de 2018 (Conforme Missão de Supervisão em 05.12.2018)
Atualização Nº: 2
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3
Aprovado em 05/06/2018 - CONFORME AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE SUPERVISÃO
1 | COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR |  | 1 Desembolso/18 |  | 2 Desembolso/19
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$) | BID | Local | BID | Local
1.1 | Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços | [5 empty] | 2800000 | 100% | 0% | [10 empty] | 2800000 | 2750000 | 0
1.1.1 | Projeto de Reforma do Sistema de Saúde |  |  | CD |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato em Execução
1.1.2 | Melhoria dos processos implantados |  |  | SBQC |  |  | 2300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2019-01-19 | abr-19
1.2 | Sistemas de regulação do acesso, auditorias e monitoramento de indicadores estratégicos da SESA reforçados | [5 empty] | 1000000 | 100% | 0%
1.2.1 | Contratar solução de monitoramento de indicadores |  |  | SN/CP/LPN/CD |  |  | 650000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | PE/ARP/Dispensa |  |  | Comforme PEP/POA/PMR |  |  |  | 253125 |  | 9170000 | 9170000 | 9170000 | 9170000
1.2.2 | Sistemas de regulação do acesso e auditorias | [5 empty] | 350000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2020-02-01 |  |  |  |  | Comforme PEP/POA/PMR
1.3 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0% |  |  | 2018-09-01 | 2019-03-01 | [7 empty] | 506250 | 0 | 8.250.000 | 8250000 | 8250000 | 8250000
1.3.1 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos |  |  | SBQC |  |  | 1500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | [11 empty] | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500
1.4 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados | [5 empty] | 3000000 | 100% | 0% |  |  | 2019-09-01 | 2020-03-01 | [9 empty] | $10.140.625 | $10140625 | 10140625 | 10140625
1.4.1 | Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados |  |  | SBQC |  |  | 3000000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | [11 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5 | Outras capacitações e formação da equipe SESA | [5 empty] | 1338203 | 100% | 0% |  |  | 2018-09-01 | 2019-12-01 | [9 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5.1 | Logistica para as Capacitações |  |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 288203 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP | [8 empty] | $1.020.333 | $1020333 | 1020333 | 1020333
1.5.2 | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras |  |  | SQBC/ SN/ CD |  |  | 1050000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-ante |  |  | Convênio/ Dispensa |  |  | A sub-ação foi dividia, tendo o priemiro processo de aquisção realizado através da CD, não objetada pela CBR 3128/2018. No entanto o processo encontra-se suspenso.
1.6 | Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas | [5 empty] | 4611286 | 100% | 0%
1.6.1 | Construção das Novas Instalações para a SESA |  |  | LPN |  |  | 3611286 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2020-01-19 | 2020-04-01
1.6.2 | Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA |  |  | SN/CP/LPN |  |  | 1000000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2020-10-19 | 2021-01-01 | PE/ARP
1.7 | Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) | [5 empty] | 2194357 | 100% | 0% |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-01
1.7.1 | Obra |  |  | LPN |  |  | 2194357 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2019-07-01 | 2019-10-01
1.8 | Adequação Física para Hemocentros | [5 empty] | 2194357 | 100% | 0% |  |  | 2019-05-01 | 2019-08-01 |  |  |  | Alteração da nomenclatura para excluir quantitativo
1.8.1 | Obra |  |  | LPN/CP/SN |  |  | 2194357 |  |  | OBRAS | Ex-post | [5 empty] | Inclusão de método de aquisão SN e CP
1.9 | Centro de Logística | [5 empty] | 5000000 | 100% | 0%
1.9.1 | Obra |  |  | LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-post | 2020-01-19 | 2020-04-01 |  |  |  | Alteração das datas estimadas
1.9.2 | Aquisição de Equipamentos |  |  | SN/CP/LPN |  |  | 2500000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2020-10-19 | 2021-01-01 | PE/ARP |  |  | Alteração das datas estimadas
1.10 | Informatização e Melhoria dos Processos de Gestão da Rede de Saúde do Estado | [5 empty] | 2200000 | 73.25% | 26.75% |  |  | 2018-10-01 | 2019-02-01
1.10.1 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | CP/ SN |  |  | 2200000 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | [5 empty] | Excluído método de aquisição LPI
1.10.2 | Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP |  |  | CONTRAPARTIDA SERÁ INSERIDA NO COMPONENTE 2 na subação 2.6.2 Aquisição de equipamentos médicos e modernização para hospitais da rede SESA
1.11 | Acreditação de unidades de saúde(Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU | [5 empty] | 1500000 | 100% | 0% | [7 empty] | Retirou do texto a quantidade
1.11.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais |  |  | SQC |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | [5 empty] | 1.O MÉTODO DE AQUISIÇÃO FOI MODIFICADO PARA SQC, CONFORME CBR 3527/2018; 2. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA EM 3 BLOCOS, SENDO 10 UNIDADES AMBULATORIAIS NO PRIEMIRO E SEGUNDO BLOCOS E 11 UNIDADES NO TERCEIRO.
1.11.1.1 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1 |  |  | SQC |  |  | 202000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-10-01 | 2019-03-01 |  |  | Processo em Curso
1.11.1.2 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2 |  |  | SQC |  |  | 148000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2019-10-01 | 2020-03-01 |  |  |  | Incluído processo para aqusição da prepaaração das unidades ambulatoriais em blocos. Conforme CBR 3527/2018
1.11.1.3 | Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3 |  |  | SQC |  |  | 150000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2020-10-01 | 2021-03-01
1.11.2 | Preparação das unidades Hospitalares |  |  | SBQC |  |  | 500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2017-10-01 | 2019-05-01 |  |  | Processo em Curso | EM RAZÃO DE LICITAÇÃO DESERTA, A SBQC FOI RELANÇADA EM OUT/2018 COM PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM MAIO/2019
1.11.3 | Certificação das unidades Ambulatoriais e Hospitalares |  |  | LPN |  |  | 330872 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2017-10-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em Execução | Retirou do texto a quantidade
1.11.4 | Certificação de unidade SAMU |  |  | CP/CD |  |  | 109000 | 100% | 0% | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Ex-ante | 2018-11-01 | 2019-01-01 |  |  | Processo em Curso | 1. CONFORME CBR 2691/2018, FOI MODIFICADA O MÉTODO DE AQUISIÇÃO PARA CP PARA OS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO. 2. A ACREDITAÇÃO SERÁ CONTRATADA POR MEIO DE CD.
1.11.5 | Preparação da Unidade SAMU |  |  | CD |  |  | 60128 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-05-01 | 2018-08-01 |  |  |  | 2. Linha inserida para contratação da Preparação da acreditação Unidade Samu. 2. Foi estabelecido o método de contratação direta em razão da metodologia que será definida na fese de diagnóstico realizado pela instituição certificadora.
1.12 | Planejamento Reprodutivo Especial | [6 empty] | 0% | 100% | [7 empty] | CONTRAPARTIDA SERÁ INSERIDA NO COMPONENTE 2
[7 empty] | 27338203 | [15 empty] | $10.656.250 | $10656250 | 10656250 | 10656250
[6 empty] | TOTAL | [16 empty] | $400.000 | $400000 | 400000 | 400000
[23 empty] | $6.930.000 | $6930000 | 6930000 | 6930000
2 | COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DA RAS
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa | [5 empty] | 1192875 | 100% | 0% | [8 empty] | 66500
2.1.1 | Elaboração de Projetos Executivos do Programa |  |  | SBQC |  |  | 1192875 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-12-01 | 2018-06-01 |  | BR11978 | Contrato em Execução |  | 56000
2.2 | Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído | [5 empty] | 38062468 | 100% | 0% | [8 empty] | 60000
2.2.1 | Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI |  |  | 38062468 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2017-03-01 | 2017-10-01 |  | BRB3808 | Contrato em Execução
2.3 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe | [5 empty] | 25425267 | 100% | 0%
2.3.1 | Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe |  |  | LPI/ CP/ SN |  |  | 25425267 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2019-01-01 | 2019-12-01 | PE/ARP |  |  | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
2.4 | Policlínicas Construídas | [5 empty] | 6797545 | 100% | 0%
2.4.1 | Policlínicas Construídas |  |  | LPN |  |  | 6797545 | 100% | 0% | OBRAS | Ex-ante | 2018-12-01 | 2019-07-01 |  |  |  | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
2.5 | Equipamentos para Policlinicas do Estado | [5 empty] | 7008509 | 77.15% | 22.85% |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | Retirou o quantitativo do texto
2.5.1 | Equipamentos para Policlinicas do Estado |  |  | CP/ SN |  |  | 5407286 | 100% | 0% | BENS | Ex-post | 2017-08-01 | 2020-03-01 | PE/ARP |  |  | Aquisições de equipamentos para 2 policlinicas da região de saúde de Fortaleza e do município do Crato foram juntados em uma única subação. Somando-se os valores sem acréscimo financeiro. Desse modo foi excluída a subção 2.6.
2.5.1 | Equipamentos para Policlinicas do Estado |  |  | SN |  |  | 1601223 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP |  |  | Ação inserida na linha 2.5 (por comonente), passando a ser parte das aquisições para Policlínicas do Estado
2.6 | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA | [5 empty] | 31340553 | 22.5% | 77.5% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.6.1 | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA |  |  | SN/CP |  |  | 8876356 | 100% | 0% | BENS | Ex-ante | 2019-01-30 | 2021-01-30 | PE/ARP |  |  | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato
2.6.2 | Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA |  |  | SN |  |  | 22464197 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.7 | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 | [5 empty] | 8070894 | 0% | 100%
2.7.1 | Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2 |  |  | SN |  |  | 8070894 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.8 | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) | [5 empty] | 748388 | 0% | 100% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.8.1 | Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV) |  |  | SN |  |  | 748388 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Concorrência Pública
2.9 | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) | [5 empty] | 0 | 0% | 100% |  |  | 2017-12-01 | 2018-05-01
2.9.1 | Equipamentos para 01 Policlínica em Fortaleza (HZAN) |  |  | SN |  |  |  | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP |  |  | Ação inserida na linha 2.5 (por comonente), passando a ser parte das aquisições para Policlínicas do Estado
2.10 | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará | [5 empty] | 3726267 | 0% | 100%
2.10.1 | Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará |  |  | SN |  |  | 3726267 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.11 | Aquisição de Ambulancias para municipios | [5 empty] | 8045563 | 0% | 100% |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01
2.11.1 | Aquisição de Ambulancias para municipios |  |  | SN |  |  | 8045563 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | Convênio
2.12 | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde | [5 empty] | 3667079 | 0% | 100%
2.12.1 | Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde |  |  | SN |  |  | 3667079 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.13 | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde | [5 empty] | 1290496 | 0% | 100%
2.13.1 | Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde |  |  | SN |  |  | 1290496 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | Convênio
2.14 | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer - Obras e Equipamentos | [5 empty] | 432927 | 0% | 100%
2.14.1 | Expansão do Centro Pediátrico do Cancer - Obras e Equipamentos |  |  | SN |  |  | 432927 | 0% | 100% | OBRAS | SN |  |  | Convênio
2.15 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca | [5 empty] | 1240663 | 0% | 100%
2.15.1 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca |  |  | SN |  |  | 1240663 | 0% | 100% | BENS | SN |  |  | PE/ARP
2.16 | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada | [5 empty] | 4212303 | 0% | 100%
2.16.1 | Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada |  |  | SN |  |  | 3443809.4 | 0% | 100% | CONSULTORIAS FIRMAS | SN
2.16.2 | Planejamento Reprodutivo Especial |  |  | SN |  |  | 768493.6 | 0% | 100% | BENS | SN | [5 empty] | Inserido no Componente 2
[6 empty] | TOTAL | 141261797
3 | COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO , AVALIAÇÃO E AUDITORIA
| Objeto |  | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | AJUDA MEMÓRIA
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa | [5 empty] | 8500000 | 100% | 0% |  |  | 2016-11-01 | 2018-05-01
3.1.1 | Adminstração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa |  |  | SBQC |  |  | 8500000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-ante | 2016-11-01 | 2018-05-01 |  | BRB3811 | Contrato em Execução |  |  | 0 | 8500000
3.2 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | [5 empty] | 500000 | 100% | 0% | [8 empty] | 539000 |  |  | 0 | 8500000
3.2.1 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP |  |  | CP/ SN |  |  | 500000 | 100% | 0% | CAPACITAÇÃO | Ex-post |  |  | Convênio/ PE/ ARP
3.3 | Monitoramento do Programa | [5 empty] | 300000 | 100% | 0% | [8 empty] | 244550.48
3.3.1 | Monitoramento do Programa |  |  | SBQC/SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | [6 empty] | 120000
3.4 | Avaliações do Programa | [5 empty] | 400000 | 100% | 0%
3.4.1 | Avaliação de Impacto Linha de Base |  |  | SQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post | 2018-12-30 | 2019-04-01 |  |  |  | Alteração na data estimada para aquisição e assinatura do contrato. Método de aquisição será SQC.
3.4.2 | Avaliação Intermediaria |  |  | 3 CV |  |  | 30000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-ante | 2020-08-01 | 2020-10-01
3.4.3 | Avaliação Final |  |  | 3 CV |  |  | 70000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Ex-post | 2022-05-01 | 2022-07-01
3.5 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0% |  |  | 2018-07-01 | 2018-08-01
3.5.1 | Auditoria do Programa | [5 empty] | 200000 | 100% | 0% | CONSULTORIAS FIRMAS | Ex-post
9900000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 178500000
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.