Programa de Apoyo al sector de software de Costa Rica

ATN-MH/6538

Informe final del ejecutor

Enero 2005

Resumen del proyecto:

Nombre del Proyecto: Apoyo a la competitividad del sector software de Costa Rica.

No. del proyecto: ATN-MH/6538

Agencia Ejecutora: Promotora del comercio exterior (PROCOMER)

Monto Aprobado: FOMIN: $1.500.000 Contrapartida: $1.000.000

Monto cancelado del FOMIN: $ 987,741.82

Monto desembolsado: FOMIN: $ 1,030,859.42 Contrapartida: $ 676,463.77

Fecha de Aprobación: 9 de julio 1999

Fecha del Informe: 31 diciembre 2004

Nombre del Responsable: Adolfo Cruz Luthmer

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Prosoftware fue el primer piloto que financió FOMIN para el sector de Tecnologías de Información, por lo que su diseño y ejecución fueron una experiencia nueva para el Banco.

El programa se firmó a mitad del año 1999, pero no fue hasta mayo del 2000 en que operativamente inició con la contratación del Director del Proyecto. Diversos retrasos ligados a la inexperiencia de la institución beneficiaria (Caprosoft) en este tipo de programas, la no disponibilidad real de la contrapartida local, y otros aspectos organizacionales generaron un retraso importante que se resolvió a inicios del año 2001. En ese momento el programa inició con fuerza la ejecución, logrando obtener resultados en corto tiempo, y con una extensión en el plazo de ejecución hasta enero 2005, el programa logró cumplir los objetivos establecidos al inicio, con un presupuesto menor que el original.

El sector de software se ha visto impactado positivamente por este programa, y los resultados son latentes y visibles en las empresas y en las estadísticas sectoriales.

Hoy por hoy, la academia está hablando con la industria para mejorar sus programas de estudio, y el paradigma de los centros de estudio de trabajar como islas ha sido superado.

Adicionalmente las empresas reconocen hoy la importancia de adoptar sistemas de gestión de calidad reconocidos internacionalmente, y un grupo de casi 20 empresas lo han realizado, o están en proceso de hacerlo. Además, es particularmente importante mencionar que gracias a Prosoftware, el país cuenta hoy con capacidad local en capacitación y consultoría en modelos y normas de calidad de categoría mundial, a precios locales, lo cual hace más accesible para las pymes de software acceder a estos servicios especializados que antes del Programa solo podía obtener con consultores o firmas consultoras internacionales, a costos prohibitivos.

Finalmente, la entidad beneficiaria, Caprosoft, se ha visto fortalecida de manera muy importante, habiendo ampliado su alcance institucional a partir del proceso de planeamiento estratégico sectorial de Prosoftware, siendo ahora CAMTIC, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, que incluye a las empresas de software, pero también a otros actores de TIC’s adicionales, tal y como se hace en el mundo entero. Como referencia, Caprosoft inició con 16 empresas afiliadas en el año 1999, y en el 2004 cerró el año con 112 empresas afiliadas, lo que muestra la representatividad y el fortalecimiento de la organización.

I. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

1.1	Análisis de indicadores de producto (outputs). Registre los logros alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto usando los mismos indicadores de producto (outputs) del Marco Lógico. Compare los productos logrados y los planeados, utilizando un Cuadro comparativo donde se puede contrastar lo esperado con lo alcanzado y las desviaciones ocurridas.  Si existe una diferencia significativa entre lo logrado y lo planeado en cada uno de los componentes, describa brevemente los factores responsables de la diferencia.

1.2	Análisis de indicadores de efectos (outcomes).  Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (nivel de Proposito en el Marco Logico u outcomes) usando los mismos indicadores de efecto (outcomes) del Marco Logico.  Compare los indicadores de los efectos logrados y planeados.  Indique si los benficios del proyecto fueron recibidos por los beneficiarios meta del proyecto. Si existe una diferencia significativa entre los efectos esperados (incluyendo los beneficiarios), explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

1.3.	Identificación de los futuros impactos. Considerando los productos (outputs) y los efectos (outcomes) que fueron obtenidos, identifique los futuros impactos que se espera obtener como resultado de la ejecucion del proyecto, utilizando, entre otros, los indicadores de impacto (a nivel de Fin en el Marco Logico).

  - Análisis de los supuestos). Analice como los factores externos (supuestos en el Marco Lógico) afectaron (positiva o negativamente) los resultados logrados y enumere las condiciones favorables que deben darse para lograr los futuros impactos del proyecto en conformidad a lo indicado arriba.

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico), utilizando los criterios descritos en el Anexo 1

| - Muy Efectivo (ME)XX | - Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de problemas | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al(los) problema(s) identificados | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Supuestos de productos a efectos | Baja       Alta |  N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja       Alta |  N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño.

- No hubo una adecuada definición del rol de la gerencia del proyecto al inicio. Se definieron dos figuras gerenciales que eran antagónicas en la toma de decisiones, lo cual provocó serios problemas de arranque.

- Al inicio del proyecto no había disponibilidad de recursos de contrapartida local en efectivo suficientes, lo cual generó retrasos importantes al proyecto, y dificultades para la Unidad ejecutora para arrancar operativamente.

- El proyecto se diseñó para una coyuntura muy específica como lo fue la bonanza del sector en los años previos al Y2K. Varios de los supuestos asumidos variaron sustancialmente en los años posteriores.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto.

- El diseño del proyecto se debió adaptar a las necesidades del sector, se debieron reconsiderar supuestos, y adoptar un enfoque participativo para vencer resistencias de los participantes, especialmente de la academia.

- El marco lógico definido para el proyecto es deficiente en los productos a obtener y sobre todo en los indicadores de desempeño que de establecieron. En resumen no miden el desarrollo del proyecto de manera adecuada ni suficiente.

- El diseño de proyectos para el sector de TIC’s deben contemplar que es un sector sumamente cambiante, por ende, el diseño y el seguimiento del Banco debe ser flexible para adaptarse a los cambios radicales del entorno, y las necesidades de las empresas.

- El director del proyecto debería participar en el diseño final del proyecto, sin ser el líder del equipo de diseño, pero tomando en cuenta su opinión, ya que será quien finalmente lo implemente. No es conveniente que un equipo que no tendrá participación en la ejecución haga todo el diseño (“nada es imposible para alguien que no tiene que hacerlo”)

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos.

- El proyecto debe contemplar estudios sectoriales sobre variables básicas que permitan monitorear su desarrollo (empleo, ventas, exportaciones, inversión en I+D, etc). Estos estudios deben hacerse semestralmente para llevar el pulso del proyecto y del sector.

- Por ofrecer capacitación y consultoría a las empresas, es difícil medir el impacto real que estos servicios tienen en el estado de resultados de las empresas. Una forma adoptada en este proyecto fue el establecimiento de una serie de métricas (4) que permitían monitorear aspectos como productividad

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs) | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación.

- No existe cultura en las empresas para brindar información sobre su desempeño, o sobre datos generales del sector como ventas, exportaciones, utilidades, etc. Normalmente existe temor de que esta información se use para efectos tributarios.

- Las actividades desarrolladas por el proyecto tienen un impacto que muchas veces excede el período de ejecución, por lo que su medición no es simple.

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto.

- Se aprovecharon estudios que debían hacerse a las empresas del sector, para obtener información estadística sistematizada que permitiera llevar el pulso del sector.

- A las empresas beneficiarias se les solicitaba información puntual sobre ciertas métricas específicas de productividad y calidad.

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos.

Ver 2.1.3

2.2	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Uno de los factores que retrasaron las actividades del proyecto fue el tener que pasar por la burocracia del organismo ejecutor (PROCOMER) que, al a ser una entidad estatal, debe seguir los procedimientos de contratación administrativa gubernamentales.

- Se asumió un supuesto implícito de que el sector tenia capacidad de absorber y aprovechar todos los servicios que ofreciera el proyecto, sin embargo, por la época de depresión que paso el sector a nivel mundial (2001-2003) hubo que reducir el ritmo de la oferta de servicios especializados para no saturar a las empresas.

- Al inicio no hubo disponibilida de recursos de contrapartida local en efectivo para financiar las actividades del proyecto. La unidad ejecutora debió lidiar con esto durante los primeros 10 meses del proyecto.

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Se uso un enfoque participativo en los componentes de educación y de fortalecimiento institucional. Esto permitió evitar susceptibilidades de los otros actores del sector (academia y gobierno principalmente) y además validar y hacer más fácil la adopción de recomendaciones y estrategias que se definieron.

- El proyecto se enfocó en la puesta en marcha de su plan de accion, sin desviarse hacia otras actividades, a pesar de que muchas veces se solicitó por parte de las entidades coejecutoras, tratando de financiar actividades operativas propias de las instituciones, con fondos del proyecto.

2.3	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

Idem 2.2.

2..3.1.	Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué.

2..3.2.	Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué.

2.4	Analisis de gestión y lecciones aprendidas

2.4.1.	Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

- Por tratarse de un proyecto en el que participaron una cámara empresarial muy joven, una institución de gobierno, y el ente representante de la academia pública, se trató de un proyecto que, a pesar de ser técnico, contenia un fuerte componente político para lograr que las propuestas, actividades, estrategias, y recomendaciones generadas, tuviesen una acogida positiva y se implementaran. En este tema la labor de la unidad ejecutora fue conciliatoria y proactiva, lo cual permitió llevar a buen término las actividades más complejas como el planeamiento estratégico sectorial, o el programa de mejora curricular con los centros de estudio.

- La unidad ejecutora, a pesar de estar ubicada físicamente junto con la institucion coejecutora y beneficiaria (Caprosoft) adoptó una independencia operativa y financiera muy sana, que permitió trabajar con objetividad. Por la experiencia, no es recomendable esta union física entre la unidad ejecutora y la entidad beneficiaria, sobre todo cuando esta última es deficitaria o debil financieramente.

- El presupuesto del proyecto estaba sobredimensionado, y no tenia un enfoque integral. La unidad ejecutora buscó generar sinergias entre los componentes y entre las actividades, para aumentar el impacto esperado, y reducir costos y tiempos. Los resultados fueron muy satisfactorios.

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades y explique cómo hubieran debido llevarse a la práctica

- El marco lógico da una guia interesante para el diseño del proyecto, y es una herramienta general para el seguimiento “a 10 mil metros de altura”. No obstante, es deficitario en promover una adecuada gestión de proyectos, máxime si la unidad ejecutora no tiene experiencia previa en proyectos BID-FOMIN. La curva de aprendizaje de la unidad ejecutora es larga, y no existe un entrenmiento previo. Esto dificulta el arranque de los proyectos.

- Recomendaría la adopción del estándar de administración de proyectos del Project Management Institute (PMI) el cual perfectamente se puede combinar con el marco lógico para dar una mejor herramienta a los ejecutores de proyectos, y para los especialistas a cargo del Banco.

- Todos los proyectos deberían contemplar al menos un período de 6 meses preoperativo.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

|  Muy Satisfactorio (MS) XX | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1	Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  Defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto.

- Todos los servicios empresariales del componente de calidad del proyecto deben ser mantenidos por Caprosoft. Esto permitirá generar recursos para la sostenibilidad institucional, y aprovechar el know how desarrollado. Esto incluye servicios de capacitación especializada en gestión de calidad, de proyectos, y productividad, así como servicios de consultoría especializada en estos temas.

- Los estudios sectoriales que permitan monitorear el pulso del sector.

- La implantación de la estrategia sectorial desarrollada en el marco del proyecto debe ser llevada a cabo, y revisada y actualizada periódicamente (al menos una vez al año).

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatório | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.  Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles, y explique por qué.

- La sostenibilidad del proyecto y sus efectos depende del interés que Caprosoft continúe teniendo en dar valor agregado a sus asociados y al sector en general.

- Caprosoft queda con disponibilidad de un fondo de sostenibilidad de cerca de $65 mil dólares, el cual puede usar (asi se le ha recomendado) como un capital de trabajo. No debe usarlo para financiar gastos operativos, sino que debe recapitalizarlo con los excedentes que le generen los servicios empresariales que ofrezca al sector.

- El personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto no continuará con Caprosoft una vez finalizado, con lo que mucho del know how se perderá.

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles, y explique por qué.

- Hay un alto interés de los beneficiarios del proyecto por mantener sus servicios activos en pro del sector. Hay que cuidar que las prioridades de la Junta directiva no varíen cuando sus miembros cambien el próximo año.

- Hay iniciativas para plantear nuevos proyectos para el sector al FOMIN.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica.

- Se creo un fondo de sostenibilidad que no podia ser utilizado durante la ejecución del proyecto.

- Se creo un reglamento para el uso de dicho fondo.

- Se aplicó un control estricto sobre los recursos de sosteniblidad.

- Se generó know how para CAPROSOFT de manera que pudiese seguir brindando servicios al sector (modelos, contactos, proveedores, metodologías, etc).

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa que medidas alternativas recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

1. Para la evaluación intermedia, la institución beneficiaria debería presentar un plan formal de cómo garantizará la sostenibilidad del proyecto cuando éste termine. En este planteamiento no debe participar la Unidad Ejecutora para que sea un ejercicio real de planeamiento.

    - Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios.

- Caprosoft debe diseñar un plan de acción donde se establezcan las actividades a realizar, y el desempeño financiero de las mismas, así como los resultados, métricas, e impacto esperado.

- Caprosoft debería llevar una contabilidad por centros de costos, de manera que sepa claramente el rendimiento de cada una de las actividades.

- Caprosoft debe buscar nuevos recursos de cooperación internacional.

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| - Muy Probable (MP) | - Probable (P) XX | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

  - Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco/FOMIN resultaron eficaces y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

  - La relación con el Banco se centralizó en el Director del Proyecto, quien a su vez canalizaba a las demás áreas lo necesario.

  - Se tenia contacto al menos una vez por semana con la especialista a cargo por parte del Banco, con lo que siempre se mantuvo informado al Banco.

  - Se conformó un Comité Director en el que cada institución coejecutora tenia un representante, y el Director del proyecto le reportaba a esta junta directiva. Esto permitió tener dos niveles de acción: Uno estratégico (Comité Director + el Director del Proyecto) y otro ejecutivo (Director del Proyecto + Unidad ejecutora.

  - Se presentaron planes de trabajo al banco, los cuales sirvieron de guía para el mutuo entendimiento a mediano y corto plazo.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones.

- Solo debe haber un responsable del proyecto (Director, Gerente, coordinador…) y esto debe estar claramente establecido para todos los actores.

- Se debe sistematizar la información y utilizar machotes para los distintos documentos de uso frecuente (contratos, TOR, informes, etc).

- El gerente de proyecto debe ser una persona con conocimiento de los procedimientos del banco. Esto reducirá el tiempo de arranque del proyecto en al menos 6 meses.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.  Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

|  Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S)XX | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

V.	Otras LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, menciones otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

- Muchas veces los distintos proyectos FOMIN pueden generar sinergia entre si, pero no hay un intercambio de información formal, ni intercambio de mejores prácticas.

- Producto de este piloto se han desarrollado otros proyectos en otros países, pero no se ha dado un intercambio de experiencias, lo que probablemente provoque que los nuevos proyectos, cometan los mismos errores que se han cometido en éste.

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Haga referencia a las conclusiones y recomendaciones del Taller de Sostenibilidad y de Terminación del proyecto.

Las acciones necesarias están contempladas en la estrategia nacional “Costa Rica Verde e Inteligente”  de manera que la misma debe ser implementada a la mayor brevedad posible por Caprosoft (ahora CAMTIC).

Anexo 1

# Criterios para la calificación de la efectividad del proyecto

en términos de su objetivo de desarrollo

| Calificación | Criterio |
| --- | --- |
| Muy efectivo (ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Poco efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una baja probabilidad de lograr impactos futuros esperados. |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) es improbable que logre impactos futuros. |

Anexo 2

| Clasificación | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo excedió o logró la totalidad de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo la mayoría de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo una parte importante de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solamente un pequeña parte de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |

Criterios para la calificación de la implementación del proyecto

Anexo 3

Criterios para la calificación de la sostenibilidad del proyecto

| Clasificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

Anexo 4

Criterios para la calificación del desempeño del Banco/FOMIN

| Calificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El Banco/FOMIN, de manera consistente, proporcionó un nivel de asesoramiento y apoyo muy competente Ejecutor durante las etapas de diseño y ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos, ofreció lineamientos útiles en las áreas relacionadas con su responsabilidad fiduciaria (por ejemplo, en relación con adquisiciones, administración financiera, desempeño de consultores, gerencia por resultados, etc.). Demostró flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del proyecto. |
| Satisfactorio (S) | El Banco/FOMIN, periódicamente, proporcionó el asesoramiento y apoyo necesario en aspectos esenciales del diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN, en cierta medida, fue útil en la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria (ver descripción anterior) y trató de dar respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto positivo en el desempeño del proyecto. |
| Insatisfactorio (I) | El Banco/FOMIN proporcionó asesoramiento y apoyo limitado durante el diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento limitado al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN dio poca asistencia para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y no tuvo flexibilidad para realizar correcciones durante la marcha o para reformular el proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN no tuvo impacto en el desempeño del proyecto. |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El Banco/FOMIN prácticamente no proporcionó asesoramiento o apoyo alguno durante el diseño y la ejecución del proyecto y no hizo seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN no hizo ningún esfuerzo para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y fue totalmente inflexible para realizar correcciones durante la marcha del proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto desfavorable en el logro de los objetivos del proyecto. |