## POA
POA - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | [13 empty] | 1 US$ = | 2
CATEGORIAS |  |  | DESPESA MENSAIS (Mil US$) | [11 empty] | CUSTO ANO 1
2013
|  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Mil R$ | Mil US$
I | Engenharia e Administração |  | 7.1306 | 18.7843 | 796.6525 | 48.8498 | 60.6099 | 69.124 | 75.2968 | 74.4986 | 66.0909 | 48.4773 | 23.6799 | 5.3745 | 2589.1379 | 1294.5689
1.1 | Unidade Executora |  | 5.2006 | 13.7 | 24.9549 | 35.6277 | 44.2047 | 50.4144 | 54.9163 | 54.3342 | 48.2022 | 35.356 | 17.2705 | 3.9198 | 776.2026 | 388.1013
|  | Gerenciamento do Programa | 3.9128 | 10.3075 | 18.7755 | 26.8055 | 33.2586 | 37.9306 | 41.3178 | 40.8798 | 36.2662 | 26.6011 | 12.9939 | 2.9492 | 583.997 | 291.9985
|  | Administração do Programa | 0.91334 | 2.406 | 4.3827 | 6.2571 | 7.7634 | 8.854 | 9.6446 | 9.5424 | 8.4655 | 6.2094 | 3.0331 | 0.68842 | 136.32 | 68.16
|  | Comunicação e Mobilização Social | 0.37443 | 0.98638 | 1.7967 | 2.5651 | 3.1827 | 3.6298 | 3.9539 | 3.912 | 3.4705 | 2.5456 | 1.2435 | 0.28222 | 55.8856 | 27.9428
1.2 | Supervisão de Obras |  | 1.93 | 5.0843 | 771.6976 | 13.2221 | 16.4052 | 18.7097 | 20.3804 | 20.1644 | 17.8887 | 13.1212 | 6.4094 | 1.4547 | 1812.9353 | 906.4676
|  | Supervisão de Obras | 1.93 | 5.0843 | 771.6976 | 13.2221 | 16.4052 | 18.7097 | 20.3804 | 20.1644 | 17.8887 | 13.1212 | 6.4094 | 1.4547 | 1812.9353 | 906.4676
|  |  | 2013 Jan: 0; 2013 Fev: 0; 2013 Mar: 0; 2013 Dez: 0 | 0 | 0
1.3 | Estudos e Projetos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
II | Custos Diretos |  | 81.07 | 213.565 | 12780.3284 | 555.3899 | 689.0949 | 785.8949 | 856.0749 | 846.9999 | 751.4099 | 551.1549 | 269.225 | 61.105 | 36882.6254 | 18441.3127
2.1 | Redução dos Riscos de Inundação |  | 76.5886 | 201.7595 | 12758.8243 | 524.6889 | 651.0029 | 742.452 | 808.7525 | 800.1792 | 709.8733 | 520.688 | 254.3427 | 57.7272 | 36213.7582 | 18106.8791
2.1.1 |  | Macro e micro drenagem
2.1.2 |  | Reordenamento urbano e reassentamento
2.1.3 |  | Parques e vias urbanas
2.1.4 |  | Infra-estrutura sanitária
| AMOSTRA |  | 2013 Jan: 27.4634; 2013 Fev: 72.3476; 2013 Mar: 2337.0067; 2013 Dez: 20.7 | 8509.4627
|  | Obras de Drenagem | 27.4634 | 72.3476 | 2337.0067 | 188.1448 | 233.439 | 266.2311 | 290.0054 | 286.9311 | 254.5489 | 186.7102 | 91.2031 | 20.7 | 8509.4627 | 4254.7313
|  | Obras Viárias | 20.427 | 53.8113 | 98.0189 | 139.9399 | 173.6291 | 198.0195 | 215.7025 | 213.4159 | 189.3304 | 138.8728 | 67.8358 | 15.3964 | 3048.7992 | 1524.3996
|  | Recuperação e Proteção de Áreas | 27.4088 | 72.2037 | 10317.6113 | 187.7705 | 232.9745 | 265.7014 | 289.4284 | 286.3602 | 254.0424 | 186.3387 | 91.0216 | 20.6588 | 24463.0406 | 12231.5203
|  | Reassentamentos | 1.2895 | 3.3968 | 6.1875 | 8.8337 | 10.9604 | 12.5 | 13.6162 | 13.4719 | 11.9515 | 8.7664 | 4.2821 | 0.9719 | 192.4557 | 96.2279
2.2 | Qualidade dos Cursos de Água |  | 2.7785 | 7.3194 | 13.3325 | 19.0346 | 23.617 | 26.9346 | 29.3399 | 29.0288 | 25.7527 | 18.8895 | 9.227 | 2.0942 | 414.6976 | 207.3488
|  | Coletores e Interceptores | 2.7785 | 7.3194 | 13.3325 | 19.0346 | 23.617 | 26.9346 | 29.3399 | 29.0288 | 25.7527 | 18.8895 | 9.227 | 2.0942 | 414.6976 | 207.3488
2.3 | Gestão Urbana e Ambiental |  | 1.7029 | 4.4861 | 8.1716 | 11.6664 | 14.475 | 16.5083 | 17.9825 | 17.7919 | 15.7839 | 11.5774 | 5.6553 | 1.2836 | 254.1695 | 127.0848
|  | Gestão de Drenagem Urbana | 1.0815 | 2.849 | 5.1895 | 7.4089 | 9.1926 | 10.4839 | 11.4201 | 11.299 | 10.0239 | 7.3524 | 3.5915 | 0.81514 | 161.4147 | 80.7073
|  | Gestão e Educação Ambiental | 0.37443 | 0.98638 | 1.7967 | 2.5651 | 3.1827 | 3.6298 | 3.9539 | 3.912 | 3.4705 | 2.5456 | 1.2435 | 0.28222 | 55.8856 | 27.9428
|  | Gestão Integrada da Bacia | 0.24702 | 0.65074 | 1.1853 | 1.6923 | 2.0997 | 2.3947 | 2.6085 | 2.5808 | 2.2896 | 1.6794 | 0.82034 | 0.18619 | 36.8692 | 18.4346
III | Custos Concorrentes |  | 12.1303 | 31.9553 | 4583.5019 | 83.102 | 103.108 | 117.592 | 128.0929 | 126.735 | 162.9969 | 82.4683 | 40.2836 | 9.143 | 10962.2183 | 5481.1092
3.1 | Terrenos |  | 12.1303 | 31.9553 | 4583.5019 | 83.102 | 103.108 | 117.592 | 128.0929 | 126.735 | 112.4321 | 82.4683 | 40.2836 | 9.143 | 10861.0886 | 5430.5443
3.2 | Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Auditoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5648 | 0 | 0 | 0 | 101.1297 | 50.5648
IV | Custos Financeiros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 272
4.1 | Juros |  | 2013 Jan: 0; 2013 Fev: 0; 2013 Mar: 0; 2013 Ago: 223.04; 2013 Dez: 0 | 446.08 | 223.04
4.2 | Comissão de Compromisso |  | 2013 Jan: 0; 2013 Fev: 0; 2013 Mar: 0; 2013 Ago: 48.96; 2013 Dez: 0 | 97.92 | 48.96
4.3 | Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV | [13 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  | 100.3309 | 264.3046 | 18160.4828 | 687.3416 | 852.8128 | 972.6109 | 1059.4645 | 1048.2334 | 980.4977 | 682.1005 | 333.1885 | 75.6226 | 50977.9816 | 25488.9908
Elaboração: UEP DRENURBS em 15/08/2012

## Plano_Financeiro
DRENURBS - SUPLEMENTAR | [8 empty] | PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO | [14 empty] | Em Milhares de US$
CATEGORIAS / COMPONENTES /ATIVIDADES |  |  | Custo Total |  | CPL |  | Por Fonte (%) |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | TOTAL
|  |  | R$ | US$ | A Reconhecer | En Execução | CPL | BID | BID | CP | TOTAL | BID | CP | TOTAL | BID | CP | TOTAL | BID | CP | TOTAL | BID | CP | TOTAL | BID | CP | TOTAL
I | Engenharia e Administração |  | 59.9832 | 36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1266.6261 | 27.9428 | 1294.5689 | 1392.9727 | 150.764 | 1543.7368 | 2117.3016 | 103.9394 | 2221.241 | 1808.9592 | 85.6781 | 1894.6373 | 515.4041 | 24.8652 | 540.2693 | 7101.2638 | 393.1895 | 7494.4533
1.1 | Unidade Executora |  | 1.6662 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 360.1585 | 27.9428 | 388.1013 | 1131.2021 | 150.764 | 1281.9661 | 1648.6129 | 103.9394 | 1752.5522 | 1496.4332 | 85.6781 | 1582.1114 | 436.2483 | 24.8652 | 461.1135 | 5072.6549 | 393.1895 | 5465.8444
|  | Gerenciamento do Programa | 33.8239 | 20.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 291.9985 | 0 | 291.9985 | 917.1221 | 0 | 917.1221 | 1336.6129 | 0 | 1336.6129 | 1213.2332 | 0 | 1213.2332 | 353.6883 | 0 | 353.6883 | 4112.6549 | 0 | 4112.6549
|  | Administração do Programa | 33.8239 | 20.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 68.16 | 0 | 68.16 | 214.08 | 0 | 214.08 | 312 | 0 | 312 | 283.2 | 0 | 283.2 | 82.56 | 0 | 82.56 | 960 | 0 | 960
|  | Comunicação e Mobilização Social | [6 empty] | 0 | 27.9428 | 27.9428 | 0 | 150.764 | 150.764 | 0 | 103.9394 | 103.9394 | 0 | 85.6781 | 85.6781 | 0 | 24.8652 | 24.8652 | 0 | 393.1895 | 393.1895
1.2 | Apoio a Supervisão de Obras |  | 56.3176 | 33.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 906.4676 | 0 | 906.4676 | 261.7707 | 0 | 261.7707 | 468.6888 | 0 | 468.6888 | 312.526 | 0 | 312.526 | 79.1558 | 0 | 79.1558 | 2028.6089 | 0 | 2028.6089
|  | Supervisão de Obras | 33.8239 | 20.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 906.4676 | 0 | 906.4676 | 261.7707 | 0 | 261.7707 | 468.6888 | 0 | 468.6888 | 312.526 | 0 | 312.526 | 79.1558 | 0 | 79.1558 | 2028.6089 | 0 | 2028.6089
1.3 | Estudos e Projeto | Estudos e Projeto | 1.9994 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Custos Diretos |  | 389.6575 | 233.86 | 0 | 0 | 0.25639 | 0.74361 | 14864.4594 | 3576.8533 | 18441.3127 | 9179.5242 | 11810.8114 | 20990.3356 | 7873.8048 | 17518.7123 | 25392.5172 | 2608.0966 | 13479.1033 | 16087.1999 | 370.0269 | 3929.3366 | 4299.3635 | 34895.9119 | 50314.817 | 85210.7289
2.1 | Redução dos Riscos de Inundação |  | 330.5074 | 198.36 | 0 | 0 | 0.22686 | 0.77314 | 14765.3174 | 3341.5617 | 18106.8791 | 8931.1347 | 11008.7969 | 19939.9315 | 7395.986 | 16465.773 | 23861.7589 | 2166.1687 | 12531.9054 | 14698.0741 | 240.9394 | 3653.3166 | 3894.256 | 33499.5462 | 47001.3535 | 80500.8997
|  | Obras de Drenagem | 112.3019 | 67.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2861.0659 | 1393.6654 | 4254.7313 | 1500.9318 | 4384.995 | 5885.9268 | 2442.5174 | 6387.773 | 8830.2904 | 2166.1687 | 5798.1324 | 7964.3011 | 240.9394 | 1690.303 | 1931.2424 | 9211.6233 | 19654.8688 | 28866.4921
|  | Obras Viárias | 11.0969 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1524.3996 | 1524.3996 | 0 | 4787.903 | 4787.903 | 0 | 6978 | 6978 | 0 | 6333.773 | 6333.773 | 0 | 1846.4559 | 1846.4559 | 0 | 21470.5315 | 21470.5315
|  | Recuperação e Proteção de Áreas | [6 empty] | 11904.2515 | 327.2688 | 12231.5203 | 7430.2028 | 1533.662 | 8963.8649 | 4953.4686 | 2660 | 7613.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24287.9229 | 4520.9309 | 28808.8537
|  | Reassentamentos | 207.1087 | 124.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 96.2279 | 96.2279 | 0 | 302.2368 | 302.2368 | 0 | 440 | 440 | 0 | 400 | 400 | 0 | 116.5577 | 116.5577 | 0 | 1355.0224 | 1355.0224
2.2 | Qualidade dos Cursos de Água |  | 25.8261 | 15.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 207.3488 | 207.3488 | 0 | 651.2505 | 651.2505 | 0 | 949 | 949 | 0 | 861.5197 | 861.5197 | 0 | 251.1549 | 251.1549 | 0 | 2920.2739 | 2920.2739
|  | Coletores e Interceptores | 13.8295 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3488 | 207.3488 | 0 | 651.2505 | 651.2505 | 0 | 949 | 949 | 0 | 861.5197 | 861.5197 | 0 | 251.1549 | 251.1549 | 0 | 2920.2739 | 2920.2739
2.3 | Gestão Urbana e Ambiental |  | 33.324 | 20 | 0 | 0 | 0.5155 | 0.4845 | 99.142 | 27.9428 | 127.0848 | 248.3896 | 150.764 | 399.1536 | 477.8189 | 103.9394 | 581.7582 | 441.9279 | 85.6781 | 527.606 | 129.0875 | 24.8652 | 153.9526 | 1396.3658 | 393.1895 | 1789.5553
|  | Gestão de Drenagem Urbana |  | 0.9 |  |  | 1 | 0 | 80.7073 | 0 | 80.7073 | 190.4893 | 0 | 190.4893 | 393.435 | 0 | 393.435 | 365.3333 | 0 | 365.3333 | 106.7582 | 0 | 106.7582 | 1136.7232 | 0 | 1136.7232
|  | Gestão e Educação Ambiental |  | 0.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 27.9428 | 27.9428 | 0 | 150.764 | 150.764 | 0 | 103.9394 | 103.9394 | 0 | 85.6781 | 85.6781 | 0 | 24.8652 | 24.8652 | 0 | 393.1895 | 393.1895
|  | Gestão Integrada da Bacia |  | 0.9 |  |  | 1 | 0 | 18.4346 | 0 | 18.4346 | 57.9003 | 0 | 57.9003 | 84.3838 | 0 | 84.3838 | 76.5946 | 0 | 76.5946 | 22.3293 | 0 | 22.3293 | 259.6426 | 0 | 259.6426
III | Custos Correntes |  | 1.6662 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 5481.1092 | 0 | 5481.1092 | 1762.4913 | 0 | 1762.4913 | 3062.9913 | 0 | 3062.9913 | 2114.8295 | 0 | 2114.8295 | 581.4031 | 0 | 581.4031 | 13002.8242 | 0 | 13002.8242
|  | Terrenos e Indenizações | 0.66648 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 5430.5443 | 0 | 5430.5443 | 1711.9264 | 0 | 1711.9264 | 3012.4264 | 0 | 3012.4264 | 2064.2646 | 0 | 2064.2646 | 530.8382 | 0 | 530.8382 | 12750 | 0 | 12750
|  | Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Auditoria | 0.99972 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 50.5648 | 0 | 50.5648 | 50.5648 | 0 | 50.5648 | 50.5648 | 0 | 50.5648 | 50.5648 | 0 | 50.5648 | 50.5648 | 0 | 50.5648 | 252.8242 | 0 | 252.8242
IV | Custos Financeiros |  | 15.2291 | 9.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | 900 | 900 | 0 | 1451 | 1451 | 0 | 1320.5557 | 1320.5557 | 0 | 348.1743 | 348.1743 | 0 | 4291.73 | 4291.73
4.1 |  | Juros | 13.7628 | 8.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.04 | 223.04 | 0 | 738 | 738 | 0 | 1189.82 | 1189.82 | 0 | 1082.8557 | 1082.8557 | 0 | 285.3229 | 285.3229 | 0 | 3519.0386 | 3519.0386
4.2 |  | Comissão de Compromisso | 1.4663 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.96 | 48.96 | 0 | 162 | 162 | 0 | 261.18 | 261.18 | 0 | 237.7 | 237.7 | 0 | 62.8514 | 62.8514 | 0 | 772.6914 | 772.6914
4.3 |  | Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 466.536 | 280 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.71429 | 21612.1947 | 3876.7961 | 25488.9908 | 12334.9882 | 12861.5754 | 25196.5636 | 13054.0978 | 19073.6517 | 32127.7494 | 6531.8853 | 14885.3371 | 21417.2224 | 1466.8341 | 4302.3761 | 5769.2102 | 55000 | 54999.7364 | 109999.7364
OBS: As obras que complementam o escopo das intervenções na Bacia do Córrego Bonsucesso previstas no PAC II e no empreendimento VIA 210 serão viabilizados a partir de aditamento ao contrato
SC-180/2008 - Consórcio Galvão/Carioca.
Elaboração: UEP DRENURBS