## Relatório
|  |  |  | RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO | [16 empty] | Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
|  |  |  | BR-L1335 - Environmental Rehabilitation Belo Horizonte SUPLEMENTAR | [16 empty] | Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Validado pelo Chefe de Divisão:
|  |  |  | Última Atualização do PMR: 20/08/2012 | [16 empty] | Validado pelo Representante do País:
Dados Básicos
Fundos Disponíveis (US$) | [11 empty] | Datas
[7 empty] | Empréstimo |  |  |  |  | Data Aprovação: | [10 empty] | Prazo Último Desembolso Original:
Atual | [6 empty] | 55.000.000,00 |  |  |  |  | Data Assinatura: | [10 empty] | Prazo Último Desembolso Vigente:
Desembolsado | [6 empty] | 55.000.000,00 |  |  |  |  | Data Efetivação: | [10 empty] | Extensão acumulada (meses):
% Desembolsado | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Data Elegibilidade: | [10 empty] | Extensão especial (meses):
Saldo | [11 empty] | Data Primeiro Desembolso:
Dados Gerais
Número da Operação: |  |  |  |  | BR-L1335
Executor: |  |  |  |  | Secretaria Municipal de Obras de Infraestructura
Chefe de Equipe: |  |  |  |  | Yvon Mellinger
Tipo Operação: |  |  |  |  | INV - Investimento | [12 empty] | Operação Relacionada:
Subtipo de Operação: |  |  |  |  | ESP - Specific Investment Operation
Instrumento de Crédito: |  |  |  |  | Investment
Mutuário: |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Setor: |  |  |  |  | WSA
Estágio: | [17 empty] | Status de Projeto:
IDB-8 Mandatos de Financiamento | [17 empty] | Fonte
( ) Investimentos áreas pobres | [17 empty] | Original BID: | [15 empty] | 55.000.000,00
( X ) Reforço na igualdade social | [17 empty] | Corrente BID: | [15 empty] | 55.000.000,00
[18 empty] | Pari-passu: | [15 empty] | 0
IDB-9 Metas de Empréstimos | [17 empty] | Cofinanciamento/País: | [15 empty] | 55.000.000,00
Período de Amortização (meses):
( ) Países pequenos e vulneráveis
( ) Redução da pobreza e aumento da equidade | [17 empty] | Custo Total do Projeto
( ) Alterações climáticas, energia sustentável e sustentabilidade ambiental
( ) Cooperação e integração regional | [17 empty] | Original Estimado: | [15 empty] | 110.000.000,00
Categoria do impacto social | [17 empty] | Reformulação
Categoria do impacto social: | [14 empty] | B(R) |  |  | ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?
Data da Aprovação pela Diretoria:
Avaliação (dados importados do DEM)
Desempenho Econômico
( ) Reflexivo (antes/depois)
( ) Pouco experimental | [17 empty] | ( ) Custo-eficácia
( ) Experimental | [17 empty] | ( ) Taxa de retorno econômico
Dados Básicos
Objetivo do Projeto:
Contribuir para o melhoramento da qualidade de vida da população do Município de Belo Horizonte, por meio do tratamento integral de recuperação dos córregos.
Impactos
Impacto: |  |  | Melhoria da Qualidade de vida de las familia en la Cuenca del Bonsucesso
Indicador | [23 empty] | Unidade Medida |  |  |  |  | Linha Base |  |  | Ano Linha Base |  |  |  | Final do Projeto
Aumento do Indice de Salubridad (ISA) de la poplación de las áreas de influencia de la Cuenca del Bonsucesso | [23 empty] | indice |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 2011 |  |  | P | 0,89
A
Meios de verificação e observações de indicadores de Impactos
Impacto: |  |  | Calidad de vida da população do Município de Belo Horizonte melhorada
Indicador | [9 empty] | Unidade Medida |  |  |  |  | Meios de Verificação | [9 empty] | Observações
Indice de Salubridade (ISA) da população das áreas de influencia da sub-bacia Bonsucesso | [9 empty] | ISA |  |  |  |  | Relatorio bienal do Plano Municipal de Saneamento\ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | [9 empty] | O Índice de Salubridade (ISA) establecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia índices e indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de água potável, saneamento, coleta de residuos sólidos; e as condições de drenagem urbana, controle de vetores e a salubridade ambiental.
Resultados
Resultado: |  |  | Condições de salubridade dos habitantes residentes nas bacias contempladas melhoradas.
Indicador | [23 empty] | Unidade Medida |  |  |  |  | Linha Base |  |  | Ano Linha Base |  |  |  | Final do Projeto
Carga contaminante interceptada nos cursos d'água | [23 empty] | kg DBO/dia |  |  |  |  | 1850 |  |  | 2011 |  |  | P | 2480
A
Deposição irregular de resíduos sólidos | [23 empty] | m3/ano |  |  |  |  | 136 |  |  | 2011 |  |  | P | 343
A
Trechos com problemas de inundação no municipio | [23 empty] | trechos |  |  |  |  | 4 |  |  | 2011 |  |  | P | 0,00
A
Meios de verificação e observações de indicadores de Resultados
Resultado: |  |  | Condições de salubridade dos habitantes residentes nas bacias contempladas melhoradas.
Indicador | [9 empty] | Unidade Medida |  |  |  |  | Meios de Verificação | [9 empty] | Observações
Carga contaminante interceptada nos cursos d'água | [9 empty] | kg DBO/dia |  |  |  |  | Monitoramento da qualidade de agua realizado pela UEP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Deposição irregular de resíduos sólidos | [9 empty] | m3/ano |  |  |  |  | Registro da Superintendencia de Limpeza Urbana de Belo Horizonte
Trechos com problemas de inundação no municipio | [9 empty] | trechos |  |  |  |  | Registro da Coordenação da Defesa Civil
Produtos
Produto | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Componente 1: Redução do Risco de Inundação
1.1 - Obras de Macro y Micro Drenaje Construídas
Produto 1 - Canales de Macro drenaje construídos | [5 empty] | Km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 4.33 |  |  | 1.37 |  | 2.16 | [5 empty] | 0 |  |  | 7.86 |  |  |  |  | 8
A
Milestones | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Canales de Micro drenaje construídos | [5 empty] | Km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.82 |  | 0.88 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.7
A
1.2 - Parques Lineares y Áreas de Uso Social a los cursos de agua
Produto 1 - Parques Lineares implantados | [5 empty] | ha | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 4.88 |  |  | 0.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5.2
A
Milestones | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Área de uso Social implantadas | [5 empty] | ha | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.31 |  | 0.02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
A
1.3 - Vias construídas en las márgines
Produto 2 - Vias marginales construidas | [5 empty] | Km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.43 |  | 0.73 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 2.16
A
1.4 - Familias Relocalizadas
Produto 3 - Número de familias relocalizadas en la cuenca del Bonsucesso siguiendo los lineamentos del PDR | [5 empty] | familias | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 200 |  |  | 202 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 402 |  |  |  |  | 402
A
Componente 2: Mejora de la Calidad de los Cursos de Agua
Produto 4 - Sistema de alcantarillado construido | [5 empty] | unidade | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
Milestones | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Redes de alcantarillado sanitario construidas | [5 empty] | km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.28 |  | 3.92 | [5 empty] | 0 |  |  | 11.2 |  |  |  |  | 11.2
A
Interceptores de alcantarillado construidos | [5 empty] | km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.14 |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  |  | 10.99 |  |  |  |  | 10.99
A
Produto 5 - Nuevas conexiones de alcantarillado sanitario habilitadas | [5 empty] | unidade | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1068 | [5 empty] | 576 |  |  | 1644 |  |  |  |  | 1644
A
Componente 3: Mejora de la Gestión Urbana y Ambiental
Produto 6 - Plano de Gestión Socio ambiental implantado | [5 empty] | plano | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
Milestones | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Comunidad informada y participando del acompañamiento de la ejecución de las obras por medio de organizaciones comuniarias y comprometida con la sostenibilidad de las intervenciones | [7 empty] | comunidad |  |  |  | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1068 | [5 empty] | 576 |  |  | 1644 |  |  |  |  | 1644
A
Comisión de representantes de la Comunidad instalada y operando | [5 empty] | comisión | [5 empty] | P |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
Reuniones informativas sobre los emprendimientos a representantes de la comunidad realizadas | [5 empty] | reuniones | [5 empty] | P |  | 19 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
A
Visitas monitoreadas a las obras realizadas con organizaciones comunitarias y grupos de referencia oara el acompañamiento de ejecución de las obras | [5 empty] | visitas | [5 empty] | P |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43
A
Campañas puerta-a-puerta de sensibilizaciones sanitario-ambientales e infomarivas de los empreendimientos realizados | [5 empty] | campañas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
A
Cursos y eventos educativos relacionados a temas sanitarios y ambientales realizados | Plano de Modelo Hidrológico implantado |  |  |  |  | cursos | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
A
Número de personas informadas y enrenadas a la coleta y disposición adecuada de residuos sólidos | Crianças Educadas para a Valorização Ambiental |  |  |  |  | personas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
A
Número de integrantes de Comisión Comunitaria capacitados para actuar comoa gentes ambientales | Comitê de Bacias Capacitado para Gestão de Recursos Hídricos implementado |  |  |  |  | agentes | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34
A
Número de niños (6-12 años) y adolescentes (13-19 años) participando en actividades ambientales | Sistema de Monitoramento da Qualidade da Água implantado |  |  |  |  | niiños | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 1400 |  |  | 1695 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3095 |  |  |  |  | 3095
A
Número de reuniones y eventos para el fortalecimiento de la organización condominial realizadas en los tres conjuntos habitacionales construidos por el Programa | [5 empty] | Campanhas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
A
Cursos de capacitación profesional para las personas reasentadas realizados | [5 empty] | cursos | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
A
Número de personas reasentadas organizadas y que forman grupos de producción y generación de ingresos | [5 empty] | personas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60
A
Campañas de monitoreo de la calidad del agua de la Cuenca del Bonsucesso realizadas | [5 empty] | campañas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 28 |  | 20 | [5 empty] | 41 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125
A
Título Componente: Outros
Custos
(US$ 1.000)
Produtos | [7 empty] | Custo Total US$ |  |  |  | 2013 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Progresso até a Data
1.1 - Obras de Macro y Micro Drenaje Construídas
Produto 1 - Canales de Macro drenaje construídos | [5 empty] | 31.073 | [5 empty] | P |  | 4.411 |  |  | 6.379 |  |  | 9.547 |  | 8.615 | [5 empty] | 2.121
A
1.2 - Parques Lineares y Áreas de Uso Social a los cursos de agua
Produto 1 - Parques Lineares implantados | [5 empty] | 17.593 | [5 empty] | P |  | 7.712 |  |  | 4.663 |  |  | 5.218 |  | 0 | [5 empty] | 0
A
1.3 - Vias construídas en las márgines
Produto 2 - Vias marginales construidas | [5 empty] | 22.271 | [5 empty] | P |  | 1.581 |  |  | 4.966 |  |  | 6.978 |  | 6.334 | [5 empty] | 2.412
A
1.4 - Familias Relocalizadas
Produto 3 - Número de familias relocalizadas en la cuenca del Bonsucesso siguiendo los lineamentos del PDR | [5 empty] | 3.842 | [5 empty] | P |  | 2.759 |  |  | 302 |  |  | 468 |  | 312 | [5 empty] | 0
A
Componente 2: Mejora de la Calidad de los Cursos de Agua
Produto 4 - Sistema de alcantarillado construido | [5 empty] | 3.954 | [5 empty] | P |  | 1.454 |  |  | 880 |  |  | 902 |  | 606 | [5 empty] | 112
A
Produto 5 - Nuevas conexiones de alcantarillado sanitario habilitadas | [5 empty] | 159 | [5 empty] | P |  | 77 |  |  | 46 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | 0
A
Componente 3: Mejora de la Gestión Urbana y Ambiental
Produto 6 - Plano de Gestión Socio ambiental implantado | [5 empty] | 7.077 | [5 empty] | P |  | 5.415 |  |  | 399 |  |  | 582 |  | 528 | [5 empty] | 154
A
Milestones | [5 empty] | Unidade Medida | [7 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2017 |  |  | Acumulado 2013 - 2017 |  |  |  |  | Final do Projeto
Comunidad informada y participando del acompañamiento de la ejecución de las obras por medio de organizaciones comuniarias y comprometida con la sostenibilidad de las intervenciones | [7 empty] | comunidad |  |  |  | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1068 | [5 empty] | 576 |  |  | 1644 |  |  |  |  | 1644
A
Comisión de representantes de la Comunidad instalada y operando | [5 empty] | comisión | [5 empty] | P |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
Reuniones informativas sobre los emprendimientos a representantes de la comunidad realizadas | [5 empty] | reuniones | [5 empty] | P |  | 19 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
A
Visitas monitoreadas a las obras realizadas con organizaciones comunitarias y grupos de referencia oara el acompañamiento de ejecución de las obras | [5 empty] | visitas | [5 empty] | P |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43
A
Campañas puerta-a-puerta de sensibilizaciones sanitario-ambientales e infomarivas de los empreendimientos realizados | [5 empty] | campañas | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
A
OUTROS | [5 empty] | 24.031 | [5 empty] | P |  | 2.264 |  |  | 5.054 |  |  | 7.773 |  | 6.474 | [5 empty] | 2.466
A
Total BID |  |  |  | 55000000 | [8 empty] | P
A
468
[9 empty] | Unidade |  | Físico | [9 empty] | Financeiro
Descrição | [8 empty] | de medida |  | Planejado |  |  |  |  | Atual | Unidades Acumuladas |  | Unidades FDP |  | Planejado |  |  |  |  | Atual |  |  |  | Custos Acumulados |  |  |  | Custos FDP
TOTAL
Correlação com os resultados
Produtos/Resultados | [9 empty] | Condições de salubridade dos habitantes residentes nas bacias contempladas melhoradas.
Desempenho de Produtos
Gráfico de Índice de Performance (PI)
Gráfico de PI X % Desembolsado
Valor Agregado (EV)
Problemas
Riscos
Id |  | Tipo |  |  | Descrição | [21 empty] | Probabilidade |  |  | Impacto |  |  | Gravidade
1 |  | Development |  |  | Ocupação indevida das margens dos córregos devido à falta de fiscalização. | [21 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | Low
2 |  | Environmental and Social Sustainability |  |  | Ocorrência de lançamentos clandestinos de esgotos nos corpos receptores. | [21 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | Low
3 |  | Development |  |  | Ocorrem inundações imprevistas devido à falta de planejamento, gestão da drenagem e manutenção indevida das obras | [21 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | Low
4 |  | Development |  |  | Inadequada disposição de resíduos sólidos devido à falta de participação e colaboração dos moradores. | [21 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | Low
Lições Aprendidas
Gerenciamento de Projetos