**Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte–DRENURBS Fase 1**

**Financiamento Suplementar**

**Projeto BID BR-L1335**

**Plano de Aquisições**

* + - * 1. **I. Informação Geral**

**1.1 País:** Brasil

**1.2 Mutuário**: Estado de Minas Gerais, Brasil

**1.3 Executor:** Município de Belo Horizonte – MINAS GERAIS – Brasil

**1.4 Nome do Projeto:** PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE BELO HORIZONTE – DRENURBS FASE 1. FINANCIAMENTO SUPLEMENTAR

**1.5 Número do Projeto:** BR-L1335

**II. Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto**

**2.1** O objetivo do financiamento suplementar é prover de recursos adicionais para o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS) – FASE 1 (1563/OC-BR), com o propósito de garantir o cumprimento com os objetivos para esse Programa: (i) reduzir os riscos de enchentes; (ii) viabilizar a recuperação da qualidade d’agua e (iii) garantir a sustentabilidade das melhorias ambientais.

2.2 Os investimentos que fazem parte do empréstimo suplementar correspondem à conclusão das obras na bacia do Bonsucesso que não seria possível executar com a montante do financiamento do empréstimo original: i) Micro y Macro drenagem para 5.7 km de cursos de agua; ii) Rede de esgoto sanitário (11,2 km de redes y 11 km de interceptores para atingir 1.644 novas conexões de esgoto sanitário que serão direcionadas à ETE Arrudas; (iii) sistema viário (2,16 km); (iv) revitalização urbana e implantação de áreas de uso social (5.5 ha) e (iv) relocalização de 402 famílias que moram zonas de enchentes.

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 11/2012.

Data estimada para a assinatura do Contrato de Empréstimo: 03/2013.

Data estimada para o último desembolso: 03//2018

**III. Plano de Aquisições**

**3.1** **Introdução**

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as "Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento" (GN-2349-9), de abril de 2011, e com as "Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento" (GN-2350-9), de abril de 2011, com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

**3.2** **Plano de Aquisições:**

O Plano de Aquisições do Programa refere-se aos primeiros 18 meses de execução do Projeto e foi acordado entre o Banco, a Prefeitura do Município de Maués e o Governo do Estado do Amazonas. O Plano, cujo resumo consta no Apêndice 1**,** indica para cada contrato ou grupo de contratos: (i) o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores; (ii) os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos; (iii) o requisito de revisão prévia ou posterior por parte do Banco; e (iv) as datas estimadas para publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente, ou quando necessário ou requerido pelo Banco. O Plano de Aquisições detalhado estará disponível no site do Município de Belo Horizonte (MBH) ([**www.pbh.gov.br**](http://www.pbh.gov.br)) do DRENURBS e no site do Banco ([**www.iadb.org**](http://www.iadb.org)) na seção: Informações Sobre Aquisições de Projetos.

**3.3** **Aquisições para o Projeto:**

As aquisições a serem realizadas para o desenvolvimento do projeto proposto estão descritas abaixo:

1. **Contratação de Obras.** Para as contratações de Obras sujeitas aos procedimentos estabelecidos para Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação correspondentes emitidos pelo Banco (DPLs). Nas licitações sujeitas ao método de Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional e Comparação de Preços acordados com o Banco. As obras a serem contratadas incluem interceptores, coletores, estações de bombeamento, redes coletoras e estações de tratamento.
2. **Aquisição de Bens.** A princípio estão previstas somente as aquisições de equipamentos de informática e veículos para a UGPM. Se forem necessárias aquisições sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação correspondentes emitidos pelo Banco (DPLs). Nas licitações sujeitas ao método de Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional e Comparação de Preços acordados com o Banco, ou algum sistema de pregão aceitado pelo Banco.

**C**. **Seleção e Contratação de Consultores e de Serviços de Consultoria**. Os serviços de consultoria do projeto incluem: (i) atividades de apoio ao gerenciamento e administração do Programa, supervisão ou fiscalização de obras, auditorias contábeis e financeiras e avaliações pós implantação; (ii) atividades de fortalecimento institucional abrangendo os órgãos responsáveis pela prestação, regulação e controle ambiental dos serviços; (iii) atividades de apoio para a Prefeitura do Município de Maués para assegurar a sustentabilidade das ações de saneamento, e (iv) atividades de apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas e de turismo.

**3.4** A Seleção de firmas de consultoria para o projeto será feita com a utilização de método padrão de Solicitação de Propostas (SDP) emitido pelo Banco. No caso de consultores individuais, a seleção será feita tendo-se em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-9.

**3.5** As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 1 milhão de dólares, por contrato, poderão ser constituídas, em sua totalidade, por firmas nacionais.

**3.6** **Custos Operacionais**. Os custos operacionais abaixo discriminados serão suportados pelo Mutuário e/ou pelo Executor e não contabilizados no Programa.

* 1. Remuneração de integrantes da UGPM. e da Equipe de Apoio da SEINFRA
  2. Material de consumo
  3. Outros eventuais não previstos.

Outros custos operacionais do Projeto que vierem a ser financiados pelo Banco poderão ser contratados com base nos procedimentos habitualmente empregados pelo Executor, uma vez que tenham sido previamente examinados pelo Banco e considerados satisfatórios.

**3.7** **Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações.**

Os seguintes contratos estarão sujeitos a revisão prévia (“*ex ante*”) por parte do Banco, conforme o Anexo I das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores, respectivamente, e segundo estabelecido no quadro do Plano de Aquisições:

1. LPI de obras com custo total estimado igual ou superior ao equivalente US$ 25 milhões (vinte e cinco milhões de dólares).
2. LPI de bens com custo total estimado igual ou superior ao equivalente US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares).
3. Toda Contratação Direta de bens e obras.
4. Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 1 milhão dólares.
5. Contratos com Consultores Individuais, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 100 mil (cem mil dólares)
6. Toda Contratação Direta de firmas de consultoria e consultores individuais.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte–DRENURBS Fase 1**  **Financiamento Suplementar**  **Projeto BID BR-L1314**  **Plano de Aquisições** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº. de Referência** | **Descrição do Contrato** | **Estimativa de Custo (US$\*1.000)** | **Método de Aquisição** | **Revisão** | **Fonte de Financiamento Porcentagem** | | **Pré-qualificação** | **Preferência Doméstica** | **Datas Esperada (trimestre)** | | | | **Comentá-rios e Situação\*** |
|
|
| **(ex-ante / ex-post)** | **%** | **%** | **(Sim/Não)** | **(Sim / Não)** | **Publicação** | | **Abertura** | **Término** |
| **BID** | **LOCAL** | **AEA** | | **Propostas** | **do CT** |
| **1.    Bens** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Equipamentos de informática e softwares para UEP-DRENURBS-SUPLEMENTAR | 34.29 | LPN | Ex-post | 100.00% | 0% | Não | Não | P | **3°/2012** | **3°/2012** | **4°/2012** | **P** |
|
|
|
| R |  |  |  |
| **2.    Obras** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso. | 9,608.98 | LPN | Ex-post | 0% | 100.00% | Não | Não | P | **1º/2012** | **2º/2012** | **3º/2013** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 2.2 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso. | 14,675.24 | LPN | Ex-post | 0% | 100.00% | Não | Não | P | **3º/2012** | **4º/2012** | **3º/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| **3.    Consultorias** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Serviço 1- Serviços técnicos especializados de apoio e transferência de tecnologia ao gerenciamento do DRENURBS -SUPLEMENTAR | 4,257.14 | LPN (SBQC) | Ex-post | 80.00% | 20% | Não | Não | P | **2°/2012** | **3°/2012** | **2°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.2 | Serviço 2 - Auditoria do Programa | 299.96 | LPN (SBC) | Ex-post | 100.00% | 0% | Não | Não | P | **2°/2012** | **3°/2012** | **4°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.3 | Serviço 3 - Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infra-estrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso | 2,331.43 | LPI (SBQC) | Ex-post | 100.00% | 0% | Não | Não | P | **1°/2013** | **2°/2013** | **3°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| **3.    Consultorias** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Serviço 4 - Serviços de monitoramento da qualidade de água. | 274.69 | LPN (SBQC) | Ex-post | 100% | 0% | Não | Não | P | **2°/2012** | **3°/2012** | **4°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.5 | Serviço 5 - Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) | 2,200.51 | LPN (SBQC) | Ex-post | 0% | 100.00% | Não | Não | P | **2°/2012** | **3°/2012** | **1°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.6 | Serviço 6 - Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental | 207.86 | LPN (LCN) | Ex-post | 100% | 0% | Não | Não | P | **3°/2012** | **3°/2012** | **2°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.7 | Serviço 7 - Sustentação do Sistema do Banco de Dados Hidrológico | 137.14 | LPN (LCN) | Ex-post | 100% | 0% | Não | Não | P | **3°/2012** | **3°/2012** | **3°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| 3.8 | Serviço 8 - Capacitação em Drenagem Urbana | 571.43 | LPN (LCN) | Ex-post | 100% | 0% | Não | Não | P | **2°/2013** | **2°/2013** | **2°/2014** | **P** |
|
| R |  |  |  |
| \* P (pendente) EP (em processo) AD (adjudicado) A (alterado) R (realizado) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |