## Sheet1
BRASIL
Programa: Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar à 1ª Etapa
Contrato de Empréstimo: 2962/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 30/04/2015
Atualização Nº: 6
Atualizado por: UEP-DRENURBS
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 2,72 | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Serviços técnicos especializados de apoio e transferência de tecnologia ao gerenciamento do DRENURBS - SUPLEMENTAR | 1.1 | 3365.9309 | SBQC | Ex ante | 100 | 0 | 2012-06-06 | 2016-08-05 | A
1.2 | Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental | 1.1 | 252.3077 | CI | Ex ante | 100 | 0 | 2013-08-28 | 2016-12-01 | A
1.3 | Consultoria em Planejamento | 1.1 | 90 | CI | Ex post | 100 | 0 | 2015-08-01 | 2016-07-31 | P
1.4 | Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infra-estrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso | 1.2 | 1834.6095 | SBQC | Ex ante | 100 | 0 | 2013-06-12 | 2017-02-01 | A
1.5 | Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) | 2.1.4 | 1537.9778 | SBQC | Ex post | 0 | 100 | 2012-09-12 | 2015-05-12 | A
1.6 | Capacitação em Drenagem Urbana | 2.3.1 | 571.4286 | SBQC | Ex post | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2017-01-29 12:00 | EP
1.7 | Consultoria em Engenharia para verificação da elegibilidade das novas obras de contrapartida | 1.1 | 90 | CI | Ex post | 100 | 0 | 2015-04-01 | 2018-12-01 | EP
1.8 | Monitoramento e Avaliação do Programa | 2.3.1 | 275 | CI | Ex ante | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2019-06-18 12:00 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 8017.2544
2. OBRAS
2.1 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Via 210) | 2.1/2.2 | 25564.311 | LPN | Ex post | 0 | 100 | 2011-04-19 | 2014-04-18 | A
2.2 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 1) | 2.1 | 6718.4854 | LPN | Ex post | 0 | 100 | 2012-03-01 | 2014-03-13 | A
2.3 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 2) | 2.1/2.2 | 11284.7682 | LPN | Ex post | 0 | 100 | 2015-05-01 | 2017-07-31 | EP
2.4 | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Trechos 7 (restante),7A,8,9,16,17 e 18 ) | 2.1/2.2 | 16780 | CD | Ex ante | 100 | 0 | 2014-03-01 | 2015-09-01 | A
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 60347.5647
3. BENS
3.1 | Equipamentos de informática e softwares para UEP-DRENURBS-SUPLEMENTAR | 1.1 | 34.2857 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2014-09-04 | 2014-11-01 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 34.2857
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | Auditoria do Programa | 3.3 | 255.9473 | LPI | Ex post | 100 | 0 | 2013-12-08 | 2018-12-01 | A
4.2 | Sustentação do Sistema do Banco de Dados Hidrológico | 2.3.1 | 137.1429 | LPN | Ex post | 100 | 0 | 2015-08-01 | 2017-07-31 | P
4.3 | Serviços de monitoramento da qualidade de água. | 2.3.3 | 274.6857 | LPN | Ex post | 100 | 0 | 2015-05-01 | 2020-10-01 | EP
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 667.7759
VALOR TOTAL |  |  | 69066.8806
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00 |  |  | 34.6929 | 65.3071
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas