## DICIEMBRE
PLAN DE ADQUISICIONES 2010 MODIFICACION No. 3
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1379/OC-ES
PROGRAMA DE VIVIENDA FASE I
No. de Referencia. (subprograma-componente-rubro-correlativo) | DESCRIPCION DEL CONTRATO Y COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION |  |  | MÉTODO DE ADQUISICIONES | REVISIÓN (EX-ANTE O EX- POST) | FUENTE / FINANC. |  | PRECALI-FICACIÓN | FECHAS ESTIMADAS |  | ESTATUS y/u OBSERVACIONES (Pendiente, Proceso, Adjudicado, Ejecución, Contratado, Liquidación, Finalizado)
|  |  | MONTOS |  |  | BID (%) | LOCAL (%) | SI / NO | PUBLICACION ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES | TERMINACION DEL CONTRATO
1. BIENES
SUBPROGRAMA I. MERCADO FORMAL
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FSV)
I.2.1.1 |  | Bien 1
|  | Adquisición de Software para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información para la Administración de Documentos Normativos | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Costo Estimado $13,800.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 0% | 100% | NO |  | 2008 | SUSPENDIDO
I.2.1.2 |  | Bien 2
|  | Software y Hardware por definirse (En virtud de resultados esperados consultorías Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV) | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo Estimado $700,000.00 | 0 | LPI | EX-ANTE | 85% | 15% | NO | 2008 | 2009
I.2.1.3 |  | Bien 3
|  | Suministro e Instalación de Equipo Informático | [6 empty] | II SEMESTRE | II TRIMESTRE
|  | Costo Estimado $85,447.71 | 0 | LPN | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | 2007 | 2008 | FINALIZADO
|  | Sub Total del Componente 2 | 0
SUBPROGRAMA II. MERCADO INFORMAL
COMPONENTE 1 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS MARGINALES
II.1.1.1 |  | Bien 1
|  | Proyecto de Componente de Mejoramiento de Barrios, consistente en el Suministro de Mobiliario para las Obras de Habilitación de Espacios Comunales: Casa Comunal y Guardería Infantil en Comunidad Un Rancho y Un Lucero, ubicada en el municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán | [6 empty] | IV TRIMESTRE | II TRIMESTRE
|  | Costo Estimado $30,000.00 | 30000 | CP | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | 2009 | 2010 | EJECUCION
|  | Sub Total del Componente 2 | 30000
SUBPROGRAMA II. MERCADO INFORMAL
COMPONENTE 5 MODERNIZACION DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
II.5.1.1 |  | Bien 1
|  | Adquisición de Hardware y Software | [6 empty] | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 300,000.00 | 0 | LPI | EX-ANTE | 70% | 30% | NO | 2008 | 2009
II.5.1.2 |  | Bien 2
|  | Adquisición de Kit Especializado para Inspecciones Técnicas (GPS y Handheld) | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | 2008 | 2009
II.5.1.3 |  | Bien 3
|  | Sistema de Cableado de red de Voz y datos para las Oficinas del VMVDU (Módulos A, C y D). | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 43,729.72 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.1.4 |  | Bien 4
|  | Consultoría para implementación de un Software de administración de documentos Digitales y Flujos de Trabajo para el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 150,000.00 | 0 | LPN | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2009
II.5.1.5 |  | Bien 5
|  | Adquisición de tintas y plásticos para implementar el registro de profesionales de la construcción | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 9,000.00 | 0 | CD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.1.6 |  | Bien 6
|  | Suministro e instalación de cortinas para las instalaciones del VMVDU (Modulos A, C, D y GACTEC Occidente) | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | ANULADO
|  | Monto Estimado $ 7,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.1.7 |  | Bien 7
|  | Actualización de Software de ARC GIS | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 67,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2009
II.5.1.8 |  | Bien 8
|  | Adquisición de Equipo de Estación Base de Referencia para Sistema de Posicionamiento Global (GPS) | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 75,000.00 | 0 | LPN | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2009
II.5.1.9 |  | Bien 9
|  | Adquisición de Software de Protección contra virus | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 11,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2009
II.5.1.10 |  | Bien 10
|  | Adquisición de Licencias de MS Project y su respectiva Capacitación para la Oficina de Programa de Vivienda | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 5,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.11 |  | Bien 11
|  | Actualización y Mantenimietnto de Software para la captura, edición, analisis, tratamiento, diseño y publicación de información geografíca (ARCGIS) | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 67,000.00 | 0 | LPN | EX -ANTE | 73% | 27% | NO | 2009 | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.1.12 |  | Bien 12
|  | Compra de Mobiliario de Oficina y Equipo Informático para el Despacho del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2010 | FINALIZADO
II.5.1.13 |  | Bien 13
|  | Adquisición de Plataforma de Gestión de Información y Flujos de Trabajo Institucionales | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 49,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.14 |  | Bien 14
|  | Adquisición de Hardware para Digitalización de Documentos y Software de Reconocimiento de Caracteres (OCR) | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 39,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.15 |  | Bien 15
|  | Adquisición de Hardware para Digitalización de Planos y Software de Reconocimiento y Conversión de Imágenes Raster a Vector | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 45,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.16 |  | Bien 16
|  | Adquisición de Hardware para Digitalización de Documentos, Tramites y Correspondencia y Software de Reconocimiento de Caracteres (OCR) | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 30000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.17 |  | Bien 17
|  | Adquisición de Servidor y Plataforma de Virtualización y Almacenamiento | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 40,000.00 | 40000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.18 |  | Bien 18
|  | Adquisición de Hardware para Digitalización de Planos y Ploteo | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 40,000.00 | 40000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.19 |  | Bien 19
|  | Adquisición de Software de Reconocimiento y Conversión de Imágenes Raster a Vector | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 10,000.00 | 10000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.20 |  | Bien 20
|  | Adquisición de Cámaras Digitales para la ONDET | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 3,600.00 | 3600 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.21 |  | Bien 21
|  | Adquisición de Proyectores de Cañon para la ONDET y OFAH | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 4,000.00 | 4000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.22 |  | Bien 22
|  | Adquisición de GPS para la ONDET y OFAH | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 45,000.00 | 45000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.23 |  | Bien 23
|  | Sofware para publicación de mapas SIG en línea | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 25000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.24 |  | Bien 24
|  | Adquisiciones de estantería y Archiveros para resguardo de Archivo Físico del VMVDU | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 20,000.00 | 20000 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.25 |  | Bien 25
|  | Adquisiciones de Licencias de Autocad | [6 empty] | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 16,500.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2009 | 2010
II.5.1.26 |  | Bien 26
|  | 10 Computadoras de Escritorio | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.27 |  | Bien 27
|  | 2 Computadoras Workstatión | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 6,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.28 |  | Bien 28
|  | 4 Computadoras Portatiles | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 8,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.29 |  | Bien 29
|  | 12 Sistemas Ininterrumpibles de Potencia (UPS) | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 1,600.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.30 |  | Bien 30
|  | 3 Impresores de Inyección | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 600.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.31 |  | Bien 31
|  | 1 Impresor Laser Monocromático | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 1,200.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.32 |  | Bien 32
|  | 1 Scanner - Plotter de Planos | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 22,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.33 |  | Bien 33
|  | 5 Software Autocad Civil SD | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 35,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.34 |  | Bien 34
|  | 5 Software Project | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 2,500.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.35 |  | Bien 35
|  | 12 Software Office | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 5,400.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.36 |  | Bien 36
|  | 2 Pantallas LCD - TV 32" | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 3,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 64% | 36% | NO | 2010 | 2010
II.5.1.37 |  | Bien 37
|  | Modernización de la Plataforma de Gestión Administrativa del VMVDU | [6 empty] | IV TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | EN PROCESO
|  | Monto Estimado $ 38,542.00 | 38542 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2010 | 2010
|  | Sub Total del Componente 5 | 256142
SUBPROGRAMA III. PROGRAMA SUBSIDIARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
COMPONENTE 1.2.3
III.1.2.3.1.1 |  | Bien 1
|  | Adquisición de Mobiliario de Oficina | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 3,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
III.1.2.3.1.2 |  | Bien 2
|  | Adquisición de Maquinaria y Equipos de oficina | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 3,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
III.1.2.3.1.3 |  | Bien 3
|  | Adquisicion de Equipos Informaticos | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
III.1.2.3.1.4 |  | Bien 4
|  | Un vehículo doble cabina | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 14,746.50 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
III.1.2.3.1.5 |  | Bien 5
|  | Adquisicion de licencias (Open Business) | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
III.1.2.3.1.6 |  | Bien 6
|  | Adquisición de combustible (Vales) | 0 | CD | EX-POST | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Sub Total del Componente 1,2,3 | 0
|  | Sub Total de Bienes | 286142
2. OBRAS
SUBPROGRAMA II. MERCADO INFORMAL
COMPONENTE 1 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS MARGINALES
II.1.2.1 |  | Obras
II.1.2.1.1 |  | Proyecto Comunidad Un Rancho y Un Lucero II, Ahuachapán. AMA-BID-OB-01/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.2 |  | Proyecto Colonia Jardines de las Pavas, Cojutepeque, Cuscatlán. FONA BID OB 02/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.3 |  | Proyecto Comunidad Jerusalén La Cima II, Puerto de La Libertad, La Libertad. FONA BID OB 03/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.4 |  | Proyecto Colonia Las Brisas, Nueva Concepción, Chalatenango. FONA-BID-OB-04/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.5 |  | Proyecto San Fernando I, Armenia, Sonsonate FONA BID OB 17/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.6 |  | Proyecto Colonia San Martin de Porres II y III, San Salvador. FONA BID OB 13/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.7 |  | Proyecto Sector Oriente Barrio las Flores y Barrio El Calvario, Jujutla, Ahuachapán. FONA BID OB 16/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.8 |  | Proyecto Comunidades UNIDAS DEL SUR FASE II, Atiquizaya, Ahuachapán. FONA BID OB 25/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.9 |  | Proyecto Colonia Peralta, Jardines Florida, Santa Cecilia y Suburbios de la Merced, Usulutan, Usulutan. FONA BID OB 01/2008 | 1,266,805.86 | LPI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | EN LIQUIDACION
II.1.2.1.10 |  | Proyecto Comunidad Caserío La Varela, San Luis Talpa, La Paz. FONA BID OB 19/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.11 |  | Proyecto Cristo Redentor, Ayutuxtepeque, San Salvador FONA BID OB 38/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.12 |  | Proyecto Cremas de Ti, Sensuntepeque, Cabañas FONA BID OB 33/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.13 |  | Proyecto Agua Caliente, Chinameca, San Miguel AMCH BID OB 02/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.14 |  | Proyecto Santa Cecilia, Tecoluca, San Vicente FONA BID OB 21/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.15 |  | Proyecto Santa Eugenia, Aguilares, San Salvador FONA BID OB 37/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.16 |  | Proyecto Animas Cebadillas, Candelaria de la Frontera, Santa Ana FONA BID OB 25/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.17 |  | Proyecto Los Alpes I, San Marcos, San Salvador FONA BID OB 34/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.18 |  | Proyecto Reubicación Nucleo I, Chalatenango FONA BID OB 41/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.19 |  | Proyecto Sonia América II, Atiquizaya, Ahuachapán FONA BID OB * | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | NO ELEGIBLE
II.1.2.1.20 |  | Proyecto San Romero, Tecoluca, San Vicente FONA BID OB 07/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.21 |  | Proyecto Villa Lilian, Sonsonate FONA BID OB 20/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.22 |  | Proyecto Buena Vista, Juayua, Sonsonate FONA BID OB 22/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.23 |  | Proyecto Martín Baró, Puerto de la Libertad, La Libertad FONA BID OB 24/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.24 |  | Proyecto San Nicolás, Tacuba, Ahuachapán FONA BID OB 10/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.25 |  | Proyecto Comunidad Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad FONA BID OB 01/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.26 |  | Proyecto Nueva Esperanza, Tecoluca, San Vicente, FONA BID OB 14/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.27 |  | Proyecto La Pandora, Apopa, San Salvador AMA BID OB 01/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.28 |  | Proyecto Santa Isabel, 3 de Mayo, Nahuizalco, Sonsonate FONA BID OB AMN BID OB 01/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.29 |  | Proyecto Vista Hermosa, Cojutepeque, Cuscatlán FONA BID OB 26/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.30 |  | Proyecto Milagro II, Usulután FONA BID OB 35/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.31 |  | Proyecto La Fuerteza, Ciudad Barrios, San Miguel FONA BID OB 23/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.32 |  | Proyecto San José 2, Metapán, Santa Ana FONA BID OB 32/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.33 |  | Proyecto Brisas de Mariona, Cuscatancingo, San Salvador FONA BID OB 40/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.34 |  | Proyecto Un Rancho y Un Lucero I, Ahuachapán AMA BID OB 02/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.35 |  | Proyecto Las Palmeras, Tacuba, Ahuachapán FONA BID OB 36/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.36 |  | Proyecto Comunidades UNIDAS DEL SUR FASE I, Atiquizaya, Ahuachapán. FONA BID OB 08/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.37 |  | Proyecto Comunidades UNIDAS DEL SUR FASE III, Atiquizaya, Ahuachapán. FONA BID OB 42/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.2.1.38 |  | Proyecto Sampera y Fishnaler, Cojutepeque, Cuscatlán. FONA BID OB 23/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.39 |  | Proyecto Colonia María Auxiliadora, Ahuachapán. FONA BID OB 11/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.40 |  | Proyecto El Nuevo Sitio, San Juan Opico, La Libertad. FONA BID OB 09/2007 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.2.1.41 |  | Proyecto Colonia El Tesoro, San Miguel, San Miguel. AMSM-BID- 05/2008 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.42 |  | Proyecto de Mejoramiento de Barrios, consistente en obras de habilitación de espacios comunales: casa comunal y guardería infantil en comunidad Un Rancho y Un Lucero, fase II, ubicada en el Municipio y Departamento de Ahuachapán. FONA BID OB 14/2009 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | IV TRIMESTRE 2009 | II TRIMESTRE 2010 | FINALIZADO
II.1.2.1.43 |  | Proyecto de Mejoramiento de Barrios, consistente en introducción de sistema de abastecimiento de agua potable, módulos sanitarios y sistema séptico, para disposición de excretas y aguas grises en comunidad Los Letona y Colindantes, ubicadas en el Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador FONA BID OB 15/2009 | 600000 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | IV TRIMESTRE 2009 | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO (Se ajustan los montos debido a la reducción del plazo de ejecución)
II.1.2.1.44 |  | Proyecto de Mejoramiento de Barrios, consistente en obras de rehabilitación de sistemas sépticos en comunidad Santa Isabel 3 de Mayo, ubicada en el Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate. FONA BID OB 17/2009 | 125000 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | IV TRIMESTRE 2009 | II TRIMESTRE 2010 | EN LIQUIDACION
|  | Sub Total del Componente 1 | 725000
SUBPROGRAMA III. PROGRAMA SUBSIDIARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
COMPONENTE 1.2.3
Obras
III.123.2.1.1 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad Vista Bella III | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2007 | I TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.2 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad José Cecilio del Valle | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.3 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad San Luis Portales II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.4 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad Corazón de María 2 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.5 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad Gallegos II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.6 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad Tiembla Tierra, Santa Carlota y Esmeralda | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.7 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad El Bambular | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.8 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad San Rafael I, Brisas I y Col. Dolotres | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.9 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Comunidad Altos de Jardines, Bosques de Candelaria y San Cristóbal | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.10 |  | Proyecto del Componente 1 Mejoramiento de Barrios para la Colonia Suiza e Israel, Exitos y Comunidades La Finquita, Modelo II y Modelo III | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.11 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Construcción de Obra de Paso y Reparación de Talud en Colonia Florida | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.12 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Construcción de Obras de Mitigación de Riesgo en Comunidad Gallegos I | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.13 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Construcción de Obras de Mitigación en Comunidad San Francisco II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.14 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Protección de Talud en Comunidad El Paraíso | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.15 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Protección de Talud en Comunidad Modelo II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.16 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Protección de Talud en Comunidad 6 de Mayo | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.17 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Protección de Talud en Comunidad Adesco Roma | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.18 |  | Proyecto del Componente 3 Emergencias para la Construcción de Muro Gavión en Comunidad Roque Amaya | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.19 |  | Construcción de Muro en Comunidad Quiñónez Privado | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.20 |  | Construcción de Muro Gavión en Comunidad Granjero 1 y 2 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.21 |  | Construcción de Muro Gavión en Comunidad California II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.22 |  | Reparación de Puente de Acceso de las Comunidades de las Comunidades San Luis 2, Casitas del Coro y otros. | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.23 |  | Construcción de Muro Gavión en Comunidad Peña de Oreb | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.24 |  | Construcción de Muro en Comunidad Rosalinda | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.25 |  | Construcción de Muro en Comunidad Lajas Oriente | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.26 |  | Construcción de Muro en Comunidad San Juan Bosco | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | I TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.27 |  | Construcción de Muro Gavión en Centro Urbano Guatemala 2 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | III TRIMESTRE 2008 | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
III.123.2.1.28 |  | Construcción de Muro en Comunidad 10 de Octubre | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.29 |  | Construcción de Obras de Mitigación en Comunidad Palacios | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.30 |  | Construcción de Muro en Comunidad Altos de Montserrat y Obras de Protección e Hidraulicas en Ntra. Sra. de Montserrat | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
III.123.2.1.31 |  | Construcción de Muro en adicional Comunidad Gallegos II | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | II TRIMESTRE 2008 | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Sub Total del Componente 1,2,3 | 0
|  | Sub Total de Obras | 725000
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
SUBPROGRAMA II. MERCADO INFORMAL
COMPONENTE 1 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS MARGINALES
II.1.3.1 |  | Servicios 1
|  | Servicio de Publicaciones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 21,626.47 | 0 | CP | EX-ANTE | 50% | 50% | NO |  | 2009
|  | Sub Total del Componente 1 | 0
COMPONENTE 2 SUBSIDIOS PARA LA RECONSTRUCCION
II.2.3.1 |  | Servicios 1
|  | Servicio de Publicaciones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 1,770.87 | 0 | CP | EX-ANTE | 0% | 100% | NO |  | 2008
|  | Sub Total del Componente 2 | 0
COMPONENTE 4 MERCADO DE LOTIFICACIONES DE DESARROLLO PROGRESIVO
II.4.3.1 |  | Servicios 1
|  | Certificación de Lotificaciones. | [7 empty] | I TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 8,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA
II.4.3.2 |  | Servicios 2
|  | Servicio de Promoción y Publicidad en Medios de Comunicación y Otras Formas Alternas para el Programa de Legalización de Lotificaciones | [7 empty] | I TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 81,500.00 | 0 | LPN | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA
II.4.3.3 |  | Servicios 3
|  | Servicio de Promoción y Publicidad en Medios de Comunicación y Otras Formas Alternas y Diseño e Implementación de una estrategia de Difusión y Socialización para el Programa de Legalización de Lotificaciones | [7 empty] | II TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 100,000.00 | 0 | LPN | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA
II.4.3.4 |  | Servicios 4
|  | Valúo de compensaciones, en el marco de la prueba piloto para regularización de lotificaciones de desarrollo progresivo | [7 empty] | III Y II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.3.5 |  | Servicios 5
|  | Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelaciones de Desarrollo Progresivo del VMVDU | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.3.6 |  | Servicios 6
|  | Servicio de Promoción, Diseño y Publicidad en Medios de Comunicación y Otras Formas Alternas, para la ejecución de una estrategia integral de Difusión, Educación y Socialización en Materia de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo. | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 49,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010 | SUSPENDIDO
|  | Sub Total del Componente 4 | 0
COMPONENTE 5 MODERNIZACION DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
II.5.4.1 |  | Servicios 1
|  | Servicios de Publicaciones y/o Promociones. | [7 empty] | IV TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA
II.5.4.2 |  | Servicios 2
|  | Servicio de Organización de la XVII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Desarrollo Urbano de Latinoamérica y el Caribe –MINURVI-, y del XIII Foro Iberoamericano del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano | [7 empty] | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 104,897.50 | 0 | LPN | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA
II.5.4.3 |  | Servicios 3
|  | Plan de Capacitación | [6 empty] | I TRIMESTRE 2009 | II TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 103,000.00 | 0 | CP | EX -ANTE | 87% | 13% | NO
II.5.4.4 |  | Servicios 4
|  | Atención de Actividades relacionadas con la participación en reuniones de seguimiento de los acuerdos adoptados en la XVII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Desarrollo Urbano de Latinoamérica y el Caribe –MINURVI-, así como en apoyo a la participación del MOPTVDU en la XVIII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe a celebrarse en Jamaica. | [7 empty] | II TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 0 | LPN | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA
|  | Sub Total del Componente 5 | 0
COMPONENTE 6 EMERGENCIA
II.2.4.1 |  | Servicios 1
|  | Servicio de Publicaciones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 12,880.79 | 0 | CP | EX-ANTE | 15% | 85% | NO |  | 2009
|  | Sub Total del Componente 6 | 0
SUBPROGRAMA III. PROGRAMA SUBSIDIARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
COMPONENTE 1.2.3
III.1.2.3.1.1 |  | Servicios 1
|  | Producción de materiales audiovisuales y espacios en medios de comunicación masiva (Varias convocatorias, cuñas radiales, etc) | [6 empty] | I, II TRIMESTRE | I, II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 5,000.00 | 0 | CP | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | 2008 | 2009
|  | Sub Total del Componente 123 | 0
|  | Sub Total Servicios Diferentes de Consultoría | 0
4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SUBPROGRAMA I. MERCADO FORMAL
COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DEL MERCADO HIPOTECARIO (BMI)
I.1.4.1 |  | Consultoría 1
|  | Impulso al Leasing Habitacional (talleres) | [6 empty] | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
|  | Costo Estimado US $ 15,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2008 | SUSPENDIDO
I.1.4.2 |  | Consultoría 2
|  | Consultoria para la creación de normativas y formularios de control y supervisión, para la ejecución de Fondos de Inversión Inmobiliarios y Titularización de activos inmobiliarios | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo Estimado US $ 28,815.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
I.1.4.3 |  | Consultoria 3
|  | Consultoría Letra de crédito hipotecario - Diseño del Instrumento-Creación del marco legal y Promoción | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo Estimado US $ 56,500.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
I.1.4.4 |  | Consultoria 4
|  | Consultoría para el Estudio e Investigación de Mercado de Salvadoreños en el exterior,y apoyo de eventos, diseño de logistica para comercialización y originación de cartera hipotecaria a Salvadoreños en el exterior | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo estimado US $ 144,625.00 | 0 | SBMC | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
I.1.4.5 |  | Consultoria 5
|  | Consultoría para la realización de un Plan de Negocios para la constitución de una Titularizadora | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Costo Estimado US $ 0.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 75% | 25% | SI | 2008 | 2008
I.1.4.6 |  | Consultoria 6
|  | Consutoría para la definición de un Credit Scoring para créditos de vivienda | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo Estimado US $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | SI | 2008 | 2008
I.1.4.7 |  | Consultoria 7
|  | Consultoría para la formulación del Plan estratégico de gestión para el Instituto Salvadoreño de la Construción | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Costo Estimado US $ 22,800.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | SI | 2008 | 2009
I.1.4.8 |  | Consultoria 8
|  | Consultoría para la contratación de Servicios de Capacitación en la Formulación, Estructuración y Evaluación de Fondos deInversión Inmobiliaria | [6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADA
|  | Costo Estimado US $ 22,160.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | SI | 2009 | 2009
|  | Sub Total del Componente 1 | 0
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FSV)
I.2.4.1 |  | Consultoría 1
|  | Administración del Crédito y Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo | [6 empty] | I SEMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 344,650.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 80% | 20% | SI | 2007 | 2008
I.2.4.2 |  | Consultoría 2
|  | Evaluación Externa Componente de Modernización del Fondo Social para la Vivienda, (FSV) Subprograma I, Mercado Formal, Programa de Vivienda Fase I. | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada uno $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
I.2.4.3 |  | Consultoría 3
|  | Fortalecimiento de la gestión financiera del FSV | [6 empty] | II TRIMESTRE | I TRIMESTRE | CONSULTORIA PROGRAMADA PARA LA FASE II DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
|  | Monto Estimado de $115,000.00 | 0 | LPN | EX-ANTE | 85% | 15% | NO | 2008 | 2009
I.2.4.4 |  | Consultoría 4
|  | Desarrollo e implementación de un Sistema de Gobierno Electrónico | [6 empty] | III TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 54,188.02 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 85% | 15% | NO | 2007 | 2008
I.2.4.5 |  | Consultoría 5
|  | Desarrollo e implementación de un Sistema para la Automatización de la elaboración y seguimiento de planes institucionales del FSV | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $13,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 50% | 50% | NO | 2007 | 2008
I.2.4.6 |  | Consultoría 6
|  | Análisis de la Cartera Hipotecaria del FSV para su potencial Titularización | [8 empty] | FINALIZADO
[9 empty] | II TRIMESTRE | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $120,000.00 | 0 | LPN | EX-ANTE | 70% | 30% | NO | 2008 | 2009
I.2.4.7 |  | Consultoría 7
|  | Planeamiento de Sistemas y tecnologías de información | [6 empty] | III TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $303,787.79 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 60% | 40% | SI | 2007 | 2008
|  | Sub Total del Componente 2 | 0
SUBPROGRAMA II. MERCADO INFORMAL
COMPONENTE 1 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS MARGINALES
II.1.4.1 |  | Consultoría 1
II.1.4.1.1 |  | Contratación de supervision de proyecto Cremas de Ti, Sensuntepeque, Cabañas, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 1 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.1.2 |  | Contratación de supervision de proyecto Cristo Rendentor, Ayutuxtepeque, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 1 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.1.3 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidades Unidas del Sur Fase II, Atiquizaya, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 1 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.1.4 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidades Unidas del Sur Fase III, Atiquizaya, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 1 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2 |  | Consultoría 2
II.1.4.2.1 |  | Contratación de supervision de proyecto Sector Oriente del Barrio Las Flores y Barrio El Calvario, Jujutla, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.2 |  | Contratación de supervision de proyecto San Fernando I, Armenia, Sonsonate, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.3 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Las Palmeras, Tacuba, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.4 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.5 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Santa Isabel, Tres de Mayo, Nahuizalco, Sonsonate, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.6 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad La Pandora, Apopa, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.2.7 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Nueva Esperanza, Tecoluca, San Vicente, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.2.8 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad El Tesoro, San Miguel, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.9 |  | Contratación de supervision de proyecto Proyecto El Carmen, Martín Baró, Puerto La Libertad, La Libertad, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.2.10 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Sonia América, Atiquizaya, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | NO ELEGIBLE
II.1.4.2.11 |  | Contratación de supervision de proyecto Un Rancho y un Lucero II, Ahuachapán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2, | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.2.12 |  | Contratación de supervision de proyecto Sampera y Fishnaler, Cojutepeque, Cuscatlán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2, | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.2.13 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad Villa Lilian Sonsonate, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2. | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.2.14 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad Buena Vista, Juayúa, Sonsonate, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 2. | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.3 |  | Consultoría 3
II.1.4.3.1 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad Jerusalén, La Cima II, Puerto de la Libertad, La Libertad, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.1.4.3.2 |  | Contratación de supervision de proyecto Caserío La Varela, San Luis Talpa, La Paz, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.3 |  | Contratación de supervision de proyecto Comunidad Agua Caliente, Chinameca, San Miguel, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.4 |  | Contratación de supervision de proyecto Colinia Santa Cecilia, Tecoluca, San Vicente, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.5 |  | Contratación de supervision de proyecto Las Brisas, Nueva Concepción, Chalatenango, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.6 |  | Contratación de supervision de proyecto Jardines de las Pavas, Cojutepeque, Cuscatlán, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.7 |  | Contratación de supervision de proyecto San Martín de Porres II y III, San Martín, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.8 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Peralta, Jardines Florida, Santa Cecilia, y Suburbios de la Merced, Usulután, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | EJECUCION
II.1.4.3.9 |  | Contratación de supervision de proyecto Reubicación Nucleo I, Chalatenango, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.10 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Los Alpes I, San Marcos, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.11 |  | Contratación de supervision de proyecto Lotificación Las Animas Cebadillas, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.12 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Santa Eugenia, Aguilares, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.13 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Vista Hermosa, Cojutepeque, Cuscatlan, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.14 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia Milagro II, Usulután, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.15 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia La Fuerteza, Ciudad Barrios, San Miguel, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.16 |  | Contratación de supervision de proyecto Colonia San José II, Metapán, Santa Ana, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.17 |  | Contratación de supervision de proyecto Brisas de Mariona, Cuscatancingo, San Salvador, Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.3.18 |  | Contratación de supervision de proyecto Un Rancho y un Lucero I, Ahuachapán de Mejoramiento de Barrios Concurso de Fondos 3 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.1.4.4 |  | Consultoría 4
arturo gomez |  | Monitor Técnico para Seguimiento y Apoyo Municipal para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.5 |  | Consultoría 5
vacante | rosita | Asistente Técnico Administrativo para los Componentes de Reconstrucción, Mejoramiento de Barrios y Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [8 empty] | FINALIZADO
III TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008
II.1.4.6 |  | Consultoría 6
mina isol | mina | Especialista en Evaluación Técnica y Seguimiento para los componentes de Mejoramiento de Barrios y de Reconstrucción, para el programa de Vivienda Fase I | [8 empty] | FINALIZADO
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.7 |  | Consultoría 7
vacante |  | Especialista en Seguimiento de Proyectos para el Componente de Mejoramiento de Barrios, para el Programa de Vivienda, Fase I | [7 empty] | I TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 9,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2008
II.1.4.8 |  | Consultoría 8
marta, sara, rodolfo y hector |  | Cuatro Especialista Técnico Monitor de Proyectos del Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADOS
|  | Monto Estimado de cada una $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.9 |  | Consultoría 9
cesar, cevallos |  | Dos Monitores de Construcción para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADOS
|  | Monto Estimado de cada una $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.10 |  | Consultoría 10
vacante |  | Tres Técnicos en el Seguimiento de Proyectos para el componente de Mejoramiento de Asentamientos Marginales | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008 | FINALIZADO
II.1.4.11 |  | Consultoría 11
vacante |  | Especialista en seguimiento de la gestión Municipal, área social y comunitaria de los componentes de Mejoramiento de Barrios y Reconstrucción | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 9,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008 | FINALIZADO
II.1.4.12 |  | Consultoría 12
vacante |  | 2 Monitores de Construcción para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 60,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | FINALIZADO
II.1.4.13 |  | Consultoría 13
vacante |  | Especialista en seguimiento de la gestión Municipal, área social y comunitaria de los componentes de Mejoramiento de Barrios y Reconstrucción | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.14 |  | Consultoría 14
cecilia, nelson, isela, medardo, magalli, ada ivette | PD | Seis Especialista en seguimiento del fortalecimiento Municipal y comunitario del componente de Mejoramiento de Barrios | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 22,800.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.15 |  | Consultoría 15
julio | Julio | Especialista en Coordinación de Monitoreo de Proyectos, Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 45,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.16 |  | Consultoría 16
albertina |  | Monitor Social Evaluaciones Expost de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADA
|  | Monto Estimado de $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.17 |  | Consultoría 17
ferrer y vacante |  | Dos Monitores Técnico Social para Seguimiento y Apoyo Municipal-Comunitario para el Componente de Mejoramiento de Barrios | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.18 |  | Consultoría 18
Salamanca |  | Monitor Técnico Social para Seguimiento y Apoyo Municipal-Comunitario para el Componente de Mejoramiento de Barrios | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.19 |  | Consultoría 19
Patiño |  | Especialista Monitor de Construcción para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.20 |  | Consultoría 20
rosita | B | Técnico para Seguimiento Municipal para los Componentes de Reconstrucción, Mejoramiento de Barrios y Emergencia
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.1.4.21 |  | Consultoría 21
| B | Coordinador de Seguimiento, Control y Monitoreo de Proyectos de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [8 empty] | FINALIZADA
II TRIMESTRE
julio samayoa |  | Monto Estimado de $ 44,400.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.22 |  | Consultoría 22
| B | Especialista en Evaluaciòn Económica del Componente de Mejoramiento de Barrios | [7 empty] | II
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado de $ 10,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010 | FINALIZADA
II.1.4.23 |  | Consultoría 23
| PEND | Especialista en Evaluación Ambiental | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADA
|  | Monto Estimado de $ 10,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.24 |  | Consultoría 24
|  | Contratación de supervisión para un proyecto de Mejoramiento de Barrios COMUNIDAD SANTA ISABEL TRES DE MAYO, Nahuizalco, Sonsonate | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 4,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.25 |  | Consultoría 25
|  | Contratación de supervisión para un proyecto de Mejoramiento de Barrios COMUNIDAD UN RANCHO Y UN LUCERO I, FASE II, Ahuachapán | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 6,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.1.4.26 |  | Consultoría 26
|  | Contratación de supervisión para un proyecto de Mejoramiento de Barrios COMUNIDAD LOS LETONA Y COLINDANTES, San Martin, San Salvador. | [7 empty] | II TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado de $ 6,000.00 | 6000 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
|  | Sub Total del Componente 1 | 6000
COMPONENTE 2 SUBSIDIOS PARA LA RECONSTRUCCION
II.2.4.1 |  | Consultoría 1
II.2.4.1.1 |  | Consultoría para Supervision de viviendas NAO's. Proyecto Bello Amanecer, Uluazapa, Departamento de San Miguel | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.1.2 |  | Consultoría para Supervision de viviendas NAO's. Proyecto Vado Lagarto, Villa Dolores, Departamento de Cabañas. | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.1.3 |  | Consultoría para Supervision de viviendas NAO's. Proyecto María Victoria, Huizucar, Departamento de La Libertad | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.1.4 |  | Consultoría para Supervision de viviendas NAO's. | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2 |  | Consultoría 2
II.2.4.2.1 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU, Proyecto Tepetitán, San Vicente | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.2 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU, Proyecto Santa Elena, Usulután | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.3 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU, Proyecto San Francisco Javier, Dpto. de Usulután | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.2.4.2.4 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU, Proyecto en Concepción Batres, Dpto. de Usulután | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | I TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.2.4.2.5 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.6 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.7 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.8 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.9 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.10 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.11 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.2.4.2.12 |  | Consultoría para Supervision de viviendas IN SITU | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Sub Total del Componente 2 | 0
COMPONENTE 3 LEGALIZACION DE TIERRAS (ILP).
II.3.4.1 |  | Consultoría 1
|  | Consultorías, estudios e investigaciones diversas (Contratación de medidoras mediciones). | [6 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 165,000.00 | 0 | LPN/SBC | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2007 | 2008
II.3.4.2 |  | Consultoría 2
|  | Servicios Jurídicos (Contratacion de Notarios, Escrituraciones). | [6 empty] | III TRIMESTRE | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 165,000.00 | 0 | LPN/SBC | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | 2007 | 2008
|  | Sub Total del Componente 3 | 0
COMPONENTE 4 MERCADO DE LOTIFICACIONES DE DESARROLLO PROGRESIVO
II.4.4.1 |  | Consultoría 1
|  | Contratación de 4 técnicos en materia de lotificaciones | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado de cada una $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.2 |  | Consultoría 2
|  | Contratación de 2 Supervisores de cumplimiento de acuerdos | [6 empty] | NO APLICA | IV TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado de cada una $ 8,400.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.3 |  | Consultoría 3
|  | Sistema de Información para el Mercado de Suelo | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 34,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 0% | 0% | NO | 2008 | 2009
II.4.4.4 |  | Consultoría 4
|  | Estudio de Factibilidad para Implementar el Arrendamiento (Leasing) Habitacional en El Salvador | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 20,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
II.4.4.5 |  | Consultoría 5
|  | Asesoría Legal en Materia de Mercado de Lotificaciones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2007
II.4.4.6 |  | Consultoría 6
|  | Monitoreo y Asesoría Técnica en Materia de Mercado de Lotificaciones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2007
II.4.4.7 |  | Consultoría 7
|  | Elaboración de Propuesta de Instrumentos de gestión territorial y urbanística | [6 empty] | NO APLICA | III TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 55,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.8 |  | Consultoría 8
|  | Elaboración de Reglamento de la Ley Especial de Lotificaciones | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
II.4.4.9 |  | Consultoría 9
|  | Estudio e Inventario de Lotificaciones para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 5,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.10 |  | Consultoría 10
|  | Elaboración de la Normativa Integral de Regularización | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 | SD | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.4.4.11 |  | Consultoría 11
|  | Elaboración del Diseño del Instrumento de Arrendamiento (Leasing) Habitacional en El Salvador | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.12 |  | Consultoría 12
|  | Diseño e Implementación de una Estrategia de Difusión y Socialización para la legalización de Lotificaciones | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.4.4.13 |  | Consultoría 13
|  | Estudio de Factibilidad y Elaboración del Diseño del instrumento de Arrendamiento (Leasing) Habitacional en El Salvador | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 45,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.4.14 |  | Consultoría 14
|  | Estudio de Factibilidad de Implementación del Leasing Habitacional y propuesta de reforma a la ley de inquilinato | [7 empty] | III TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.4.15 |  | Consultoría 15
|  | Revisión, Actualizacón y Socialización de Propuesta de Ley Especial de Regulación y Regularización del Mercado de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 10,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.4.16 |  | Consultoría 16
|  | Coordinador Especialista para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009
II.4.4.17 |  | Consultoría 17
|  | 6 Técnicos para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 25,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010 | SUSPENDIDO
II.4.4.18 |  | Consultoría 18
|  | Consultoría para el Diseño e Implementación de una Estrategia Integral de Difusión, Educación y Socialización en Materia de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo | [7 empty] | IV TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.4.4.19 |  | Consultoría 19
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA ORIENTAL | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.4.4.20 |  | Consultoría 20
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA CENTRAL (PLANTEL LA LECHUZA) | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.4.4.21 |  | Consultoría 21
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA CENTRAL (OFICINA GACTEC CNR) | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.4.4.22 |  | Consultoría 22
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA CENTRAL (PLANTEL MONTECARMELO) | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.4.4.23 |  | Consultoría 23
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA PARACENTRAL CNR | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.4.4.24 |  | Consultoría 24
|  | Técnico para la Clasificación, Organización e Inventario de Archivo Físico para la GACTEC y Elaboración de una Base Sistematizada de Información de Permisos de Parcelación del VMVDU ZONA OCCIDENTAL | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 3,390.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
|  | Sub Total del Componente 4 | 0
COMPONENTE 5 MODERNIZACION DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
II.5.4.1 |  | Consultoría 1
|  | Servicios de Auditoria Financiera y Operativa de Carácter Concurrente el Programa de Vivienda Fase I, correspondiente al Ejercicio 2008 - 2009 | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 70,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 0% | 100% | NO |  | 2010
II.5.4.2 |  | Consultoría 2
|  | Técnico en Estadísticas | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.3 |  | Consultoría 3
Vilma |  | Especialista en Publicaciones y Promociones | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008
II.5.4.4 |  | Consultoría 4
|  | Coordinador de Mercado Formal | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 48,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008 | EN PROCESO DE ELABORACION TDR
II.5.4.5 |  | Consultoría 5
|  | Asistencia Técnica en materia de procesos de Ahorro. | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.6 |  | Consultoría 6
|  | Asistencia Técnica en materia de procesos de Crédito. | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.7 |  | Consultoría 7
|  | Auditoria Externa Financiera y Operativa con carácter de concurrente para el Programa, ejercicio 2007. | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 70,000.00 | 0 | SD | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2008 | FINALIZADO
II.5.4.8 |  | Consultoría 8
|  | Propuesta de Anteproyecto de Marco Legal, Tecnico y Normativo para el Diseño y Construcción de Viviendas por Pisos y Apartamentos. |  | SBC |  |  |  |  | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 |  | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
II.5.4.9 |  | Consultoría 9
|  | Elaboración, Diseño y Promoción de la Normativa de Vivienda |  | LPN/SBC |  |  |  |  | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 15,000.00 | 0 |  | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | 2008 | 2009
II.5.4.10 |  | Consultoría 10
|  | Propuesta de Sostenibilidad Financiera de Subsidios para la Vivienda. | [6 empty] | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 20,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | 2008 | 2009
II.5.4.11 |  | Consultoría 11
|  | Especialista en Infraestructura Tecnológica para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.12 |  | Consultoría 12
|  | Coordinador de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I. | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 48,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.13 |  | Consultoría 13
|  | Especialista Financiero II del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 27,600.00 | 15600 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.14 |  | Consultoría 14
|  | Desarrollo e Implementación de la INTRANET del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. |  | LPN |  |  |  |  | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 0.00 | 0 |  | EX -ANTE | 76% | 24% | NO | 2008 | 2008
II.5.4.15 |  | Consultoría 15
|  | Desarrollo e Implementación del Sistema Nacional de Información Territorial y mercado de tierras | [6 empty] | I TRIMESTRE | III TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 175,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO | 2009 | 2009
II.5.4.16 |  | Consultoría 16
|  | Especialista en Gestión Territorial I, para las Zonas Norte y Oriente | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.17 |  | Consultoría 17
|  | Especialista en Formulación de Términos de Referencia y Documentos de Licitación para el Componente 5, del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 36,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.18 |  | Consultoría 18
|  | Coordinador Legal del Programa de Vivienda Fase I y Modernización del VMVDU | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 0.00 |  | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
0
II.5.4.19 |  | Consultoría 19
|  | Especialista en Desarrollo Tecnológico, Informático y Geográfico del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | EN PROCESO DE ELABORACION TDR
II.5.4.20 |  | Consultoría 20
|  | Coordinador Administrativo Financiero del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 48,000.0 | 24000 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.21 |  | Consultoría 21
|  | Especialista Financiero I del Programa de Vivienda, Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | EJECUCION
|  | Monto Estimado $ 31,200.00 | 13800 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.22 |  | Consultoría 22
|  | Coordinador General de Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 49,500.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.23 |  | Consultoría 23
|  | Especialista en Legalización de Tierras y Mercado de Lotificaciones para el Programa de Vivienda, Fase I | [6 empty] | NO APLICA | III TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 48,000.0 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008 | EN PROCESO DE ELABORACION TDR
II.5.4.24 |  | Consultoría 24
|  | Especialista en Asistencia Administrativa para la Coordinación General, para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 9,600.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008 | EN PROCESO DE ELABORACION TDR
II.5.4.25 |  | Consultoría 25
valiente |  | Especialista Programador para el Desarrollo de Sistemas Informáticos para el Programa de Vivienda Fase I, Grupo II | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 16,200.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.26 |  | Consultoría 26
|  | Especialista en Sistema de Información Geográfico para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.27 |  | Consultoría 27
|  | Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 36,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.28 |  | Consultoría 28
|  | Especialista en Control de la Gestión del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2007 | FINALIZADO
II.5.4.29 |  | Consultoría 29
|  | Especialista en Gestión Territorial I, para las Zona Centro - Occidente | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008 | FINALIZADO
II.5.4.30 |  | Consultoría 30
|  | Especialista en Marcos Legal y Regulatorios para el Componente de Modernización del VMVDU del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 31,200.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.31 |  | Consultoría 31
|  | Elaboración de propuesta de El Salvador ante MINURVI sobre "Juventud en la Ciudad" | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.32 |  | Consultoría 32
|  | Elaboración de propuesta de El Salvador ante MINURVI para la Construcción de Ciudades Sostenibles y Competitivas, a través de las Políticas Públicas de Suelo | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 50,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008
II.5.4.33 |  | Consultoría 33
|  | Especialista en Sistemas de Información, Procesos de Calidad y Gobierno Electronico para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 40,800.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.34 |  | Consultoría 34
|  | Especialista en Asistencia Técnica y Administrativa para la Coordinación General, para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 15,600.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.35 |  | Consultoría 35
|  | Coordinador de los Componentes de Mercado Formal y Modernización del VMVDU, para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 54,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.5.4.36 |  | Consultoría 36
Paty, Maira e Ivonne | PEND | Especialista en Organización y Promoción para la Gestión Territorial para el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 9,600.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.5.4.37 |  | Consultoría 37
| PEND | Especialista en Elaboración de Manuales de funciones, Procedimientos del VMVDU | [7 empty] | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009
II.5.4.38 |  | Consultoría 38
| PEND | Especialista en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Información para el Progama de Vivienda Fase I | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.39 |  | Consultoría 39
| PEND | Profesional de Desarrollo Informático de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO
|  | Monto Estimado $ 16,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009
II.5.4.40 |  | Consultoría 40
| PEND | Coordinador de los Componentes de Legalización de Tierras y Mercado de Lotificaciones para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 48,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.5.4.41 |  | Consultoría 41
| PEND | Especialista en Seguimiento del Mercado de Lotificaciones para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 27,600.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.5.4.42 |  | Consultoría 42
| PEND | Especialista en Sistema de Dibujo Asistido por Computadora | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.43 |  | Consultoría 43
| PEND | Consultoria para revisión de la Ley de Creación del FSV con el fin de facilitar las Opciones de Financiamiento de corto plazo para construcción de proyectos de vivienda de interés social | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 20,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.44 |  | Consultoría 44
| PEND | Propuesta de Anteproyecto de Ley de Régimen de Condominio para las Urbanizaciones y Parcelaciones |  | SBC | [5 empty] | III TRIMESTRE | ESTA CONSULTORIA SUSTITUYE LA II.5.4.8
|  | Monto Estimado $ 25,000.00 | 0 |  | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.45 |  | Consultoría 45
| PEND | Diseño para la Consolidación y Publicación de Mapas Normativos de Planes Regionales y del Sistema para la Publicación de Planes Parciales | [7 empty] | III TRIMESTRE | ESTA CONSULTORIA SUSTITUYE LA II.5.4.26
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.46 |  | Consultoría 46
| PEND | Factibilidad de Implementación de la Ley de Intereses Preferenciales | [7 empty] | III TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 40,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | SUSPENDIDO
II.5.4.47 |  | Consultoría 47
| PEND | Especialista en Legislación Urbanistica y Territorial para la Oficina Nacional de Desarrollo Territorial | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 31,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.5.4.48 |  | Consultoría 48
| PEND | Especialista Analista Programador I para el Desarrollo de Sistemas Informáticos para el Programa de Vivienda Fase I, | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010 | SUSPENDIDO
II.5.4.49 |  | Consultoría 49
| PEND | Especialista Analista Programador II para el Desarrollo de Sistemas Informáticos para el Programa de Vivienda Fase I, | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010 | SUSPENDIDO
II.5.4.50 |  | Consultoría 50
| PEND | Estructura Institucional del Sector Vivienda y de la Entidad rectora del Sector (VMVDU) | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 33% | 67% | NO |  | 2010
II.5.4.51 |  | Consultoría 51
| PEND | Director de Vivienda | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 21,000.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.52 |  | Consultoria 52
|  | Especialista en Sector Financiero para el Diseño del Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional, SAFH | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 45,000.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.53 |  | Consultoria 53
|  | Especialista en Sector Productivo de Viviendas para el Diseño del Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional SAFH | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.54 |  | Consultoria 54
|  | Especialista en Diseño Institucional para el Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional SAFH | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.55 |  | Consultoria 55
|  | Especialista en Diseño del Subsidio para el Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional SAFH | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.5.4.56 |  | Consultoria 56
|  | Especialista en Diseño Institucional para el Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional SAFH | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | SUSPENDIDO (esta consultoria se llevará a cabo con fondos de la Cooperación Técnica)
|  | Monto Estimado $ 22,600.00 | 0 | SD | EX -ANTE | 87% | 13% | NO
II.5.4.57 |  | Consultoría 57
|  | Servicios de Auditoria Financiera y Operativa de Carácter Concurrente el Programa de Vivienda Fase I, correspondiente al Ejercicio 2010 | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | Firma con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 30,510.00 | 30510 | SD | EX -ANTE | 76% | 24% | NO |  | 2010
|  | Sub Total del Componente 5 | 53400
COMPONENTE 6 EMERGENCIA
II.6.4.1 |  | Consultoría 1
elmer,carlos, |  | Dos Especialistas en Seguimiento Técnico Social, para el Componente de Emergencia | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.2 |  | Consultoría 2
Raul |  | Especialista en Sistemas y procesos de Calidad del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA |  | FINALIZADO
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 34,800.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO |  | 2010
II.6.4.3 |  | Consultoría 3
Claudia Deras |  | Asistente Técnico Social en Fortalecimiento Comunitario del Componente de Emergencia | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.4 |  | Consultoría 4
castro |  | Monitor de Construcción para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA |  | FINALIZADO
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.5 |  | Consultoría 5
Nicolas |  | Monitor de Perfiles de los Componentes de Reconstrucción, Mejoramiento de Barrios y Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.6 |  | Consultoría 6
Douglas |  | Monitor Técnico Social para Seguimiento EXPOST para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.7 |  | Consultoría 7
manuel |  | Monitor Técnico Social para el Seguimiento EXPOST, para los componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [6 empty] | NO APLICA |  | FINALIZADO
II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.8 |  | Consultoría 8
mario |  | Profesional de Desarrollo Informático de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 16,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.9 |  | Consultoría 9
Artiga |  | Especialista Sub-Coordinador Social para Fortalecimiento Comunitario para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 24,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.10 |  | Consultoría 10
valencia |  | Especialista coordinador de evaluadores Técnicos de vivienda del Programa de Vivienda Fase I |  | SBCI |  |  |  |  | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 33,600.00 | 0 |  | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.11 |  | Consultoría 11
Dora Delmy |  | Un Especialista Técnico Monitor de Proyectos del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.12 |  | Consultoría 12
Martell |  | Un Validador Técnico de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2010
II.6.4.13 |  | Consultoría 13
II.6.4.13.1 |  | Supervision para proyecto NAO's, EL TIGRE, APANECA, AHUACHAPAN | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | III TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.13.2 |  | Supervision para proyecto NAO's, NUEVA BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.13.3 |  | Supervision para proyecto NAO's, EL TIGRE II, APANECA, AHUACHAPAN | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.13.4 |  | Supervision para proyecto NAO's, NUEVO MEJICANOS, MEJICANOS, SAN SALVADOR | 9000 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | EJECUCION
II.6.4.13.5 |  | Supervision para proyecto NAO's. | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.14 |  | Consultoría 14
vacante |  | Monitor de Carpeta Técnica para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [6 empty] | NO APLICA | III TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 30,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2008 | FINALIZADO
II.6.4.15 |  | Consultoría 15
claudia |  | Especialista Jurídico para los componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 12,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO |  | 2010
II.6.4.16 |  | Consultoría 16
ena,rosemary, hector y vilma |  | Cuatro Digitadores de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado por consultoría $ 7,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.17 |  | Consultoría 17
Carlos Landa |  | Especialista Técnico social para seguimiento y apoyo municipal para los Componentes de Reconstrucción, Mejoramiento de Barrios y Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 7,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.18 |  | Consultoría 18
II.6.4.18.1 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 60 viviendas en El Refugio, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.2 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 60 viviendas en Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.3 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 60 viviendas en San Lorenzo, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.4 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 60 viviendas en Turin, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.5 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 60 viviendas en Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.6 |  | Supervision para proyecto IN SITU, Proyecto Isla de Meanguera, Dpto. La Unión | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.18.7 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 100 viviendas en Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.8 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 100 viviendas en San Lorenzo, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.9 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 100 viviendas en Turin, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.10 |  | Supervision para proyecto IN SITU, 100 viviendas en Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
II.6.4.18.11 |  | Supervision para proyecto IN SITU, en San Lorenzo, San Vicente | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.18.12 |  | Supervision para proyecto IN SITU, en Tepetitán, San Vicente, | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.18.13 |  | Supervision para proyecto IN SITU, El Carmen, Cuscatlán | 5400 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | EN PROCESO
II.6.4.18.14 |  | Supervision para proyecto IN SITU, Nahulingo, Sonsonate | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.18.15 |  | Supervision para proyecto IN SITU, Santa Cruz Analquito, Cuscatlán | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
II.6.4.18.16 |  | Supervision para proyecto IN SITU, Ereguayquin, Usulután | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
II.6.4.18.17 |  | Supervision para proyecto IN SITU, ONUVA, Santa Tecla, La Libertad | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | SUSPENDIDO
II.6.4.18.18 |  | Supervision para proyecto IN SITU, EREGUAYQUIN, USULUTAN | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.19 |  | Supervision para proyecto IN SITU, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SONSONATE | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.20 |  | Supervision para proyecto IN SITU, SAN ESTEBAN CATARINA, SAN VICENTE | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.21 |  | Supervision para proyecto IN SITU, SANTA CLARA, SAN VICENTE | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.22 |  | Supervision para proyecto IN SITU, PARAISO DE OSORIO, LA PAZ | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.23 |  | Supervision para proyecto IN SITU, CUISNAHUAT, SONSONATE | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.24 |  | Supervision para proyecto IN SITU, CALUCO, SONSONATE | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.25 |  | Supervision para proyecto IN SITU, ESTANZUELAS, USULUTAN | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.26 |  | Supervision para proyecto IN SITU, NUEVA GRANADA, USULUTAN | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.27 |  | Supervision para proyecto IN SITU, SAN AGUSTIN, USULUTAN | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.18.28 |  | Supervision para proyecto IN SITU, GUAYMANGO, AHUACHAPAN | 7200 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE 2010 | EN PROCESO
II.6.4.19 |  | Consultoría 19
Paty, Maira e Ivonne | PEND | Tres Especialistas de seguimiento municipal y comunitario para los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de cada una $ 7,200.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.20 |  | Consultoría 20
Manrique | PEND | Técnico para Seguimiento y apoyo municipal de los Componentes de Mejoramiento de Barrios, Reconstrucción y Emergencia | [7 empty] | II TRIMESTRE | FINALIZADO
|  | Monto Estimado de $ 18,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 76% | 24% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.21 |  | Consultoría 21
|  | Especialista en Sistemas de Información, Procesos de Calidad e Implementación del SAFH para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [6 empty] | NO APLICA | I TRIMESTRE | SUSPENDIDO
raul carcamo |  | Monto Estimado $ 40,800.00 | 0 | SBCI | EX -ANTE | 87% | 13% | NO |  | 2009
II.6.4.22 |  | Consultoría 22
| PEND | Especialista para el Diseño del Sistema de Ahorro y Financiamiento Habitacional SAFH, Componente de Emergencia del Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 40,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2010 | SUSPENDIDO
II.6.4.23 |  | Consultoría 23
| PEND | 2 Especialistas Técnico Social para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 19,200.00 | 19200 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.24 |  | Consultoría 24
| PEND | Especialista en la Coordinación para la Formulación de Expedientes para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 9,600.00 | 9600 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.25 |  | Consultoría 25
| PEND | Especialista en Seguimiento de la Formulación de Expedientes para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 4,800.00 | 4800 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.26 |  | Consultoría 26
| PEND | Especialista en Seguimiento Municipal y Comunitario para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 4,800,00 | 4800 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.27 |  | Consultoría 27
| PEND | Especialista en Validaciones Técnicas para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 15,000,00 | 15000 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
II.6.4.28 |  | Consultoría 28
| PEND | 4 Digitadores para el Componente de Emergencia para el Programa de Vivienda Fase I | [7 empty] | IV TRIMESTRE | Persona con experiencia en el Programa de Vivienda Fase I, ejecutado en el VMVDU.- PENDIENTE.
|  | Monto Estimado $ 14,000.00 | 14000 | CD | EX-ANTE | 0% | 100% | NO | NO APLICA | 2010
|  | Sub Total del Componente 6 | 161000
SUBPROGRAMA III. PROGRAMA SUBSIDIARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
COMPONENTE 1.2.3
III.1.2.3.4.1 |  | Consultoria 1
|  | Contratacion de un Coordinador General UEPAC | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009
|  | Monto Estimado $ 36,612.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.2 |  | Consultoria 2
|  | Contratacion de tres Jefes de Unidad | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009
|  | Monto Estimado de cada uno $ 27,120.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.3 |  | Consultoria 3
|  | Contratacion de seis Promotores Sociales | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009
|  | Monto Estimado $ 10,170.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.4 |  | Consultoria 4
|  | Contratación de ingeniero civil para diseño y supervisión | [6 empty] | NO APLICA | III TRIMESTRE 2008
|  | Monto Estimado $ 10,848.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.5 |  | Consultoria 5
|  | Contratacion de un Consultor en capacitación en Politica de Vivienda | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009
|  | Monto Estimado $ 10,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.6 |  | Consultoria 6
|  | Contratacion de consultorías para la elaboración de mapa de riesgos (Levantamiento y recopilacion de informacion) | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 6,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.7 |  | Consultoria 7
|  | Consultoría para el levantamiento y creaciòn del Sistema de Información geográfica para el manejo de gestion de riesgo en los disfritos de la AMSS | [6 empty] | NO APLICA | III TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 9,910.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.8 |  | Consultoria 8
|  | Consultoría en capacitaciones de salud comunitaria | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008
|  | Monto Estimado $ 36,612.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO |  |  | FINALIZADO
III.1.2.3.4.9 |  | Consultoria 9
|  | Contratación de 39 Supervisores de obras | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto estimado $409,171.87 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | FINALIZADO
III.1.2.3.4.10 |  | Consultoria 10
|  | Consultoria para el manejo de indicadores y suministros y seguimiento de los proyectos en ejecuciòn | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2008 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 8,136.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.11 |  | Consultoria 11
|  | Consultoria para la Coordinaciòn de los mapas de riesgo | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 16,272.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.12 |  | Consultoria 12
|  | Estudio de la Mecánica de Suelos en las Diferentes Comunidades del Municipio de San Salvador |  | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 12,155.00 | 0 | [6 empty] | 2009 | FINALIZADO
III.1.2.3.4.13 |  | Consultoria 13
|  | Consultoría para la Redefinición Teórica y Práctica de Participación Ciudadana que realiza la Municipalidad de San Salvador y Capacitación a Promotores Distritales | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 22,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.14 |  | Consultoria 14
|  | Consultoria para la elaboración de reportes adicionales al Proyecto de Mapas de Riesgo | [6 empty] | NO APLICA | II TRIMESTRE 2009 | FINALIZADO
|  | Monto Estimado $ 5,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO
III.1.2.3.4.15 |  | Consultoria 15
|  | 2 Digitadores para la creación del Sistema de Információn Geografico para el manejo de gestión de riesgo en los distritos de la AMSS | [7 empty] | II TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 1,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 87% | 13% | NO | NO APLICA | 2009 | FINALIZADO
III.1.2.3.4.16 |  | Consultoria 16
|  | 3 Digitadores para la Digitalización y Elaboración de Mapas de Riesgo del Municipio de San Salvador | [7 empty] | I TRIMESTRE
|  | Monto Estimado $ 3,000.00 | 0 | SBCI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | NO APLICA | 2009 | FINALIZADO
|  | Sub Total del Componentes 1,2,3 | 0
|  | Sub Total Servicios de Consultoría | 220400
|  | TOTALES DEL PLAN DE ADQUISICIONES | 1231542
TERMINOLOGÍA:
LPI: Licitación Pública Internacional |  |  | LPN: Licitación Pública Nacional
SBC: Selección Basada en Calidad |  |  | SBCI: Selección Basada en Calidad del Consultor Individual
CP: Comparación de Precios |  |  | SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo
SD: Selección Directa