INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

“Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial”

Cooperación técnica ATN/MT-6953-AR

Documento elaborado por:

Alvaro Herrero

Consultor

# Índice

Índice	2

Índice de Cuadros	2

I. Metodología	3

II.	Análisis del Proyecto	4

A.	Relevancia	4

B.	Efectividad	12

C.	Eficiencia	26

D.	Sostenibilidad	30

III.	Conclusiones	32

IV.	Recomendaciones	38

ANEXO A	44

“Lecciones aprendidas de la cartera MARC”	44

a.	Diseño	44

b.	Ejecución	45

c.	Marco legal	46

d.	Aspectos institucionales	46

e.	Contexto sectorial	47

f.	Sostenibilidad	48

ANEXO B	50

ANEXO C	52

# Índice de Cuadros

Cuadro 1. Duración procesos justicia civil Argentina.	7

Cuadro 2. Metas componente implementación de la Red Nacional de Mediación y Arbitraje Comercial.	13

Cuadro 3. Metas componente capacitación de neutrales.	19

Cuadro 4. Metas componente difusión.	24

Cuadro 5. Objetivos y metas del programa.	26

Cuadro 6. Costos operativos de los Centros según resultados de la encuesta.	32

Cuadro 7. Casos atendidos por los centros.	36

INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

# I. Metodología

A los fines del presente informe se aplicaron diversas herramientas para recoger la información necesaria para confeccionar esta evaluación intermedia. En primer lugar, se diseñó un esquema de evaluación tomando como base cuatro dimensiones que permitirá medir el desempeño del programa. En segundo lugar, se elaboró un instrumento tipo encuesta que fue distribuida a los presidentes de cámaras y directores de centros de arbitraje y mediación adheridos a la Red Nacional de Mediación y Arbitraje Comercial. En tercer lugar, se recogió información mediante la visita in situ a los centros de mediación y arbitraje correspondientes a las localidades de La Plata, Salta, Resistencia y Corrientes, y se entrevistó personalmente en Buenos Aires a los responsables de los centros de Pehuajó, Mar del Plata y Córdoba. En cuarto lugar, se efectuó una revisión del material existente en los archivos de la Unidad Ejecutora y de la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo. Por último, se realizaron múltiples entrevistas con personal involucrado en el programa bajo análisis, incluyendo a funcionarios de la Unidad Ejecutora, directivos y personal de la CAC, consultores del programa y otros especialistas en mediación y arbitraje.

Dimensiones evaluativas

Las cuatro dimensiones utilizadas en el presente informe fueron tomadas de la metodología de evaluación utilizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo para la evaluación de las carteras del FOMIN (2002-2003). Su aplicación permite capturar la totalidad de los aspectos relevantes del programa a los fines de una evaluación intermedia. Dichas dimensiones son: relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.

La relevancia mide la proporción en que los proyectos atendieron necesidades de mercado existentes al momento del diseño. La evaluación de relevancia consiste de un análisis de los medios con los cuales se prepararon los diagnósticos de necesidades, la materialización de estas necesidades en demandas de mercado y finalmente la generación de mercados sostenibles para los productos y servicios una vez que los proyectos finalizaban su ejecución.

La efectividad mide el grado en el cual los objetivos propuestos durante el diseño se cumplieron en la práctica. Esta dimensión no mide, sin embargo si estos objetivos fueron correctos desde el punto de vista de constituir la intervención más eficaz para lograr un objetivo de desarrollo.  La evaluación objetiva de efectividad debe concentrarse entonces, no en un juicio sobre los objetivos sino sobre los mecanismos que pudieran maximizar la posibilidad de obtención de estos objetivos.  Por consiguiente, se analizan los mecanismos de prevención de riesgos, manejo de contingencias y se documenta el logro de resultados de los proyectos.

La dimensión de eficiencia se concentra estrictamente en la relación insumo-producto.  En otras palabras, analiza la cantidad de insumos, financieros y de otras clases, que fueron necesarios para producir un cierto producto.  Elementos como la planificación de actividades y la gestión administrativa durante la ejecución son determinantes fundamentales de la productividad final de los proyectos y consiguientemente de su eficiencia.

La dimensión de sostenibilidad se refiere a la permanencia de los beneficios una vez que finalizan los desembolsos de los proyectos.  Esta característica, en la mayoría de los casos, suele estar relacionada a la sostenibilidad de las agencias ejecutoras tanto en términos financieros como institucionales.  Esto a su vez es dependiente de los mecanismos de análisis y fortalecimiento de las agencias ejecutoras.

# Análisis del Proyecto.

El proyecto “Red Nacional de Arbitraje y Mediación Comercial” fue aprobado por Donantes el 26 de abril de 2000 por un monto total de US$2.508.000. El contrato se firmó el 7 de agosto de 2000 y la elegibilidad de alcanzó el 31 de enero de 2001. El primer desembolsó se realizó el 16 de febrero de 2001. El programa ha sido recientemente prorrogado hasta marzo de 2004, por lo cual ejecución del mismo lleva hasta el momento 36 meses de ejecución (al mes de febrero de 2004). Los fondos desembolsados hasta diciembre de 2003 representan el 31% del monto original aprobado.

A continuación se presentan los resultados del análisis del proyecto agrupados en las cuatro dimensiones evaluativas descriptas anteriormente.

## Relevancia

Como se explicó anteriormente, la relevancia mide la proporción en que los proyectos atendieron necesidades de mercado existentes al momento del diseño. Complementariamente se analiza también la idoneidad de los medios utilizados para determinar las necesidades sectoriales y la formulación de actividades para atender dichas necesidades vía el programa.  En otras palabras, el análisis de la relevancia apunta principalmente a determinar la “importancia” para el sector privado del servicio ofrecido vía el proyecto. En dicho sentido pretende también  capturar los esfuerzos realizados durante la fase de diseño, la cantidad y calidad de los recursos comprometidos y si había potencial para generar demanda para el producto o servicio ofrecido por el proyecto.

El objetivo general fijado por el programa bajo análisis fue “contribuir a mejorar la competitividad y eficiencia económica de la actividad empresarial, así como el clima para la inversión privada en el país, a través del apoyo a la consolidación y armonización de métodos alternativos de resolución de controversias comerciales en el ámbito nacional y garantizar eficiencia y calidad en la prestación del servicio”.  Dicho objetivo se identificó sobre la base de un diagnóstico de las necesidades del sector empresarial en materia de resolución de conflictos (descripto muy escuetamente en la Sección II del Memorando de Donantes).  Los objetivos específicos fueron (i) establecer una Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial y (ii) fortalecer la capacidad institucional de los centros participantes en la Red. Por último, se planteó como objetivo secundario la “armonización e integración de los procedimiento extrajudiciales de solución de conflictos en la región, principalmente a nivel de MERCOSUR”.

Tabla 1. Objetivos del Programa

El primer interrogante que se debe analizar es: ¿atendió el proyecto una necesidad relevante del mercado? La respuesta es afirmativa. Los obstáculos para la actividad empresarial y la inversión identificados por el Memorando de Donantes fueron correctos. Las empresas no contaban con mecanismos confiables y dinámicos para resolver sus disputas comerciales. Tanto los problemas del sistema de justicia como la escasa difusión de los métodos alternativos de resolución de controversias contribuían a generar sobrecostos legales al sector productivo, afectando así su competitividad empresarial a nivel regional e internacional. El diagnóstico de la situación fue acertado y en dicho contexto, el objetivo general del programa era coherente con las necesidades del sector privado. La disponibilidad de mecanismos eficientes para la resolución de disputas es vital para el crecimiento económico y el fomento de las inversiones. Y al momento del diseño efectivamente existía, y aun existe, una demanda de la sociedad –incluyendo al sector privado- por una mejora en la oferta de servicios de justicia.

El mal funcionamiento del poder judicial a que hace mención el Memorando se ve avalado tanto por diagnósticos sectoriales como por las estadísticas judiciales disponibles a mediados de la década de 1990. Según ellos el sistema de justicia argentino padecía de severos problemas ineficiencia que afectaba la calidad del servicio. Dicha ineficiencia judicial se exteriorizaba principalmente a través del fenómeno de la congestión y mora judicial. Por congestión se entiende al alto volumen de casos que debe tratar un juez. Este fenómeno se mide a través de un índice que refleja la relación entre cantidad de casos ingresados y casos egresados en un tribunal. El altísimo volumen de expedientes judiciales que debe atender cada juez torna casi imposible un tratamiento serio de los casos. Los problemas de congestión, a su vez,  dan lugar al fenómeno de la mora judicial: los casos no son resueltos en los plazos previstos por la legislación procesal.  Si bien las cifras varían de país a país, en Argentina (y en la mayoría de los países latinoamericanos) el promedio de duración de un caso tramitado ante la justicia civil y comercial puede tomar entre dos y diez años (para obtener una resolución definitiva). En materia de mora, la situación era igualmente preocupante. Por ejemplo, el ingreso de causas en la justicia comercial de la ciudad de Buenos Aires se elevó de 24.210 en el año 1990 a  99.030 en el año 1996. La evolución del ingreso de causas al fuero civil en dicho período fue similar: pasó de 86.348 a 159.333 causas.

Fuente: Dakolias (1999)

Cuadro 1. Duración procesos justicia civil Argentina.

Fuente: Buscaglia y Dakolias (1998)

Por otra parte, el Memorando presenta una descripción precisa de la situación de los métodos alternativos de resolución de controversias (MARC) al momento de diseñarse el programa. En 1995 se había sancionado la Ley Nacional de Mediación (24.573) que estableció la mediación prejudicial obligatoria. Ello contribuyó a la creación de centros de mediación en la ciudad de Buenos Aires y a la difusión de dicha práctica en el ámbito local. Por su parte, el arbitraje, regulado por la legislación procesal a nivel nacional y provincial, tenía escasa difusión y casi no era utilizado por los empresarios.

El segundo interrogante es: ¿Se dispusieron los medios necesarios para determinar la forma en que el programa atendería las necesidades del mercado en materia de resolución de conflictos? La respuesta es afirmativa. En el transcurso de esta evaluación fueron entrevistadas algunas de las personas que participaron en la fase de diseño del proyecto. De dichas entrevistas surge que se realizó una intensa labor a fin de diseñar las actividades, componentes y productos que formarían parte del programa. Como parte de esa labor, el BID/FOMIN contrató a la consultora colombiana Adriana Polania Polania para que participara en el diseño del proyecto “para apoyar a la CAC en la elaboración y desarrollo del esquema institucional y los términos de referencia requeridos para la puesta en marcha de la Red”. Con apoyo de la CAC ella visitó algunas cámaras de comercio del interior del país, brindó su experiencia como ex-directora del centro de resolución de controversias de la Cámara de Comercio de Bogotá y finalmente junto con la CAC tradujo dieron un formato “BID” las ideas generadas en las discusiones y análisis de la CAC con el BID/FOMIN.

Dichas actividades fueron complementadas con las misiones realizadas por el equipo de diseño del proyecto y el apoyo del personal local de la Representación. Asimismo, representantes de CAC, los Sres. Ponieman y Zapiola Pérez, realizaron una visita al FOMIN en la sede del Banco en Washington DC durante las negociaciones de la operación a fin de avanzar en el proceso. Los resultados de las misiones y las distintas actividades realizadas fueron vertidos en los correspondientes memorandos que se encuentran en los archivos técnicos de la Representación en Buenos Aires.

En síntesis, el BID/FOMIN y la CAC dispusieron los medios necesarios para identificar las actividades específicas que luego conformarían el programa. Ello se tradujo en la contratación de una consultora especialista en MARC, en la activa participación de los dos expertos de la CAC (Alejandro Ponieman y Horacio Zapiola Pérez) y en las intervenciones de los especialistas sectoriales del BID/ FOMIN.

Una vez determinada la relevancia del producto ofrecido por el programa frente las necesidades del mercado y la disposición de los medios necesarios para diseñar las actividades del programa, el tercer interrogante para nuestro análisis es: ¿se adecuaron las actividades del programa al contexto sectorial y a la naturaleza de los problemas que se pretendía solucionar? Aquí la respuesta requiere una explicación detallada.

Si bien el programa incorporó actividades idóneas para abordar los problemas específicos identificados (falta de difusión de los MARC, falta de capacitación, descoordinación de los esfuerzos en materia de MARC,  etc.), no se tomó en cuenta adecuadamente el contexto de las cámaras de comercio del interior del país y más específicamente de los centros que formarían parte de la red. Esto generó algunas complicaciones que se detallarán a continuación.

Tal como lo reconoce el Memorando de Donantes, al momento de diseñarse el programa prácticamente no había centros funcionando en el interior del país. Los centros que forman hoy parte de la Red se constituyeron en su gran mayoría con el propósito de sumarse al proyecto BID/FOMIN/CAC e incorporarse a la futura Red. Esta constitución ad hoc se debió principalmente a una tarea de difusión y búsqueda de consensos realizada principalmente por la CAC para lograr generar interés por el programa BID/FOMIN/CAC en las cámaras del interior del país.  Dichas cámaras fueron contactadas por CAC y se les brindó información acerca de la Red con el fin de lograr un compromiso por parte de ellas de sumarse al emprendimiento. Debido al desconocimiento generalizado de los métodos alternativos de resolución de controversias no había una demanda concreta en las cámaras o sus afiliados por crear centros o sumarse a una red de centros. Pero la CAC difundió las bondades del proyecto BID/FOMIN y así sumó apoyos y compromisos de cámaras de todo el país.

Para las cámaras el proyecto atacaba un serio problema que afectaba a sus afiliados,  esto es la ausencia de servicios eficientes para la resolución de controversias. Ello generó un interés inmediato por parte de ellas en el proyecto. Sin embargo, muchas de ellas tuvieron reticencias en sumarse a la Red debido al compromiso económico que ello implicaba. No sólo tenían que comprometer fondos de contrapartida sino que también debían crear una estructura (los centros) con costos fijos que deberían ser solventados por la cámara. En muchos casos, la perspectiva de poder adquirir alta tecnología a través del proyecto  (concretamente los sistemas de teleconferencias)  despejó esas dudas y fue el incentivo decisivo para sumarse a la Red. Asimismo, la participación y el liderazgo de la CAC en el proyecto junto al BID/FOMIN también influyeron positivamente en la decisión final de las cámaras de crear un centro y unirse al proyecto.

En tal sentido, las cámaras que decidieron participar del proyecto tuvieron que crear sus centros de mediación y arbitraje y cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento Operativo de la Red para ser elegibles para el programa. Dichos requisitos consistían básicamente en contar con una oficina para la operación del centro, que este tuviera un directivo responsable y contase con el personal administrativo necesario. Adicionalmente era necesario asumir el compromiso de aportar los recursos de contrapartida que se requieran en su Centro.

Sin embargo, el cumplimiento de dichos requisitos, los cuales por cierto son muy razonables, no garantizaba que los centros tuvieran la capacidad institucional necesaria gestionar el centro. Solo demuestra que se habían dado los primeros pasos para la puesta en funcionamiento del centro. En realidad, en la mayoría de los casos las cámaras desconocían por completo las técnicas de resolución de conflictos comerciales que promovía el BID/FOMIN y más aún las especificidades propias del gerenciamiento de un centro de mediación y arbitraje. Entonces, si bien el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad permitía asumir que había suficiente interés institucional por parte de las cámaras como para comprometerse seriamente con el proyecto, ello no significaba que los centros estuvieran en condiciones de operar.

Muy por el contrario, los centros creados se encontraban en una etapa muy incipiente de desarrollo, con una debilidad institucional propia de dicho estadio evolutivo. El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad sólo garantizaba los aspectos formales de creación del centro y la existencia de un compromiso por parte de las cámaras. Sin embargo, las cámaras centros no contaban con un conocimiento apropiado de los MARC, de la metodología específica para la administración y gestión de los centros, de las estrategias para generar demanda para sus servicios e instalar exitosamente estas prácticas en la comunidad empresarial y legal, o de los tiempos y esfuerzos requeridos para consolidar el funcionamiento de los centros.

Esto fue una omisión que luego acarrearía importantes consecuencias negativas. La incipiente experiencia de los centros o su falta de operatividad afectó el desarrollo del programa ya que no es lo mismo trabajar con centros en funcionamiento y sobre ellos montar una red que trabajar con instituciones donde no había antecedente alguno de centros de arbitraje y mediación comercial. Los insumos y esfuerzos necesarios para dichas actividades difieren notablemente.

Por otra parte, la idea de crear una red de centros presupone que deben existir centros en funcionamiento que luego se unirán para crear una red. La secuencia lógica indica que primero es necesario contar con los centros en funcionamiento para luego montar la red que tendrá a los centros como sus nodos. Sin embargo, si de desean llevar a cabo las dos actividades al mismo tiempo (crear centros y montar una red), se deberán prever los recursos y actividades necesarias para semejante emprendimiento.

El proyecto BID/FOMIN/CAC, por acción u omisión, ignoró el contexto de los centros ya que no se incorporaron actividades a tal fin. Puede ser posible que conociendo debidamente la situación, quienes participaron activamente en la fase de diseño del programa subestimaron los esfuerzos necesarios para montar una red sobre la base de 32 centros de arbitraje y mediación de reciente creación, o bien no reconocieron la gravedad que presentaba sustraer dichas circunstancias de la fase de diseño.

Lo cierto es que el Memorando no hace mención alguna a la situación de los centros y por ende no incluyó actividades tendientes a atender su situación. En otras palabras, no explica como se haría frente a los riesgos derivados de trabajar con centros de reciente creación e incipiente experiencia institucional. El componente 2 del proyecto, por ejemplo, habla de “fortalecimiento institucional de los centros participantes en la Red”. Ello apuntaba a mejorar la eficiencia de los centros y estandarizar su funcionamiento. Pero no hace referencia a los esfuerzos necesarios para la creación y puesta en marcha de los centros, y si bien el proyecto no se hizo cargo de esas actividades no hay una explicación de como se solucionaría dicha situación.

Esta falencia, omisión o hecho fortuito del diseño hizo que no se identificaran diversas necesidades (y riesgos) relacionados con la falta de experiencia institucional de las cámaras de comercio en materia de gestión de centros de arbitraje y mediación. Como ya se explicó, las cámaras no tenían una idea bien definida acerca de cómo era la gestión de un centro, qué tipo de esfuerzos implicaba y cuál era el modelo u horizonte al cuál debían aspirar. Esto afectó la ejecución del programa ya que los centros en muchos casos no fueron lo suficientemente dinámicos o necesitaron mucho más apoyo que el originalmente previsto para llevar adelante las actividades relacionadas con la puesta en marcha de la Red.

En conclusión, el programa bajo análisis ofreció un producto relevante para las necesidades del sector privado y dispuso medios adecuados para diseñar las actividades y productos que posteriormente formaron parte del mismo. Sin embargo, el diseño no reflejó adecuadamente la situación de los centros del interior del país y por ende se subestimaron las necesidades de los centros y cámaras de comercio para alcanzar el nivel requerido para integrar la Red. Esta falencia tuvo consecuencias para la implementación del proyecto y para la consecución de los objetivos fijados por el BID/FOMIN ya que la viabilidad de la Red depende en gran medida de que los centros mismos puedan sobrevivir, generar casos y ser sostenibles.

## Efectividad

La dimensión “efectividad” tiene por objeto medir la obtención de los objetivos propuestos. De manera conexa se analiza como la prevención de riesgos y el manejo de contingencias contribuyeron a alcanzar los objetivos fijados para los programas.

Componente “Establecimiento de la Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial”.

El objetivo fijado para este componente era contar con centros integrados en Red operando con bases legales, reglamentarias, tecnológicas y organizacionales de funcionamiento común.  Si bien la Red Nacional de Mediación  y Arbitraje Comercial ha sido establecida en un 80%, aún no fue puesta en marcha. La principal falencia en este componente ha sido la heterogeneidad en el nivel de actividad de los centros adheridos a la Red. Si bien se cuenta con 20 centros formalmente adheridos (incluyendo las siete subsedes), el nivel de actividad y desarrollo institucional de los centros es muy heterogéneo.  Las diferencias se deben a motivos diversos:

-Algunos centros se han constituido recientemente y por ende están en una etapa incipiente de desarrollo institucional.

-Otros centros adhirieron de forma entusiasta al programa pero luego el interés decayó y consecuentemente declinó la frecuencia de las actividades.

-Otro grupo de centros se encuentran virtualmente inactivos Dicha inactividad en algunos casos se refiere a una paralización total de sus actividades y en otros se limita a las actividades en el marco de la red.

-Existen centros que se encuentran muy activos, tanto en materia de capacitación de neutrales como en otras actividades coordinadas por medio de  la unidad ejecutora.

El número de centros que se encuentra activamente involucrado en la red asciende aproximadamente a nueve. Esa cifra incluye tanto a los que están en etapa de formación como consolidados, pero siempre involucrados activamente en las actividades generadas por medio del programa BID/FOMIN/CAC. Ellos son Córdoba, Villa María, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Salta, Mar del Plata, La Plata y Mercedes. Algunos centros no participan en ciertas actividades de la Red. Por ejemplo, La Plata decidió no recibir capacitación en el año 2003 (sólo capacitó seis personas durante todo el proyecto) pero sin embargo se mantiene activo en las reuniones del Comité de Coordinación y Control.

En síntesis, la disparidad en el nivel de funcionamiento de los centros y la escasa actividad de algunos de ellos en el marco de las actividades del proyecto bajo evaluación hacen que la viabilidad de la red esté comprometida. Si bien el ejecutor avanzó satisfactoriamente en el desarrollo de los productos y actividades previstas en este componente, el escaso desarrollo de los centros y, en la mayoría de los casos, su baja actividad a nivel local ha generado una situación paradójica: hay un infraestructura para operar en red bien desarrollada que no está siendo debidamente aprovechada por el escaso desarrollo de los centros a nivel local.

Como se puede observar existen dos dimensiones que interactúan entre sí y deben ser analizadas en conjunto para entender el estado del Programa. La primera dimensión son los centros  como individualidades. La segunda es la Red como entidad que conecta e interrelaciona a los centros.  Esta distinción debe ser tenida en cuenta al momento de interpretar los logros del proyecto ya que si bien los indicadores señalan un alto porcentaje de cumplimiento de las metas, la Red aun no se encuentra funcionando activamente debido a las ya mencionadas debilidades a nivel de los centros.

Cuadro 2. Metas componente implementación de la Red Nacional de Mediación y Arbitraje Comercial.

| Metas fijadas | Metas logradas | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - 7 Centros Subsedes y 25 Centros adheridos a la Red cubriendo todas las regiones del país (al mes 3). | 65%. Hay 7 subsedes y 13 centros. | El nivel de actividad y desarrollo de los centros adheridos es muy heterogéneo. Algunos centros inactivos. |
| - Comité de Notables de la Red constituido (al inicio). | 100% | Comité constituido. No ha habido motivos para reuniones frecuentes. |
| - Comité de Control y Coordinación de la Red constituido y en operación. (al inicio) | 100% | Comité en funcionamiento. Era requisito para elegibilidad. |
| - Reglamentos y normativa de funcionamiento común para los Centros de la Red (al mes 4). | 100% | Reglamentos de mediación y arbitraje realizados. |
| - Código de ética en rigor (al mes 7). | 100% |  |
| - Documento de perfiles de mediadores y árbitros que operarán en la Red (al mes 4). | 10% | En preparación. Consultora contratada. |
| - Red integrada de información (al mes 7) | 100% | Página intranet y software integrado. |
| - Plan estratégico de la Red con un horizonte de 5 años (un documento) al mes 4. | 0% | Aún no se puso en marcha. |
| - Propuesta para armonizar la legislación sobre mediación y arbitraje en el territorio nacional. (4 foros) a mes 12. | 40% | Se realizaron 3 foros pero no exclusivos sobre armonización de legislación de arbitraje y mediación. |

Tal como se previó en el proyecto, hoy existen siente centros que actúan como subsedes de la Red (ellos son Misiones, Salta, La Plata, Río Negro, Santa Fé, Mendoza y Córdoba). Según el Reglamento Operativo de la Red dichas subsedes tenían que cumplir funciones específicas. Hasta el momento las subsedes han cumplido sólo funciones relacionadas con las actividades de capacitación. En cuanto a las restantes obligaciones, las subsedes han realizados magros progresos. En muchos casos el ejecutor ha tenido dificultades en lograr que las subsedes informen y justifiquen en los plazos convenidos las contrapartidas invertidas en el programa. Tampoco se han detectado avances en el cumplimiento de las restantes obligaciones establecidas en el Reglamento, como por ejemplo “promover dentro de su zona la prestación de los servicios de mediación y arbitraje asegurando que se cumplan con parámetros de la más alta calidad”; “asesorar a cada uno de los centros de arbitraje y mediación participantes en la  Red en su zona de influencia”; o “implementar los mecanismos para mantener actualizada la información de la base de datos, tanto de su centro como los de su zona”; y “realizar las inversiones necesarias en el material de difusión de acuerdo con las estrategias señaladas en el plan de mercadeo”.

La razón del escaso cumplimiento de las obligaciones es el incipiente desarrollo institucional de los centros que actúan como subsedes. Ellos no están aún en condiciones de asesorar a otros centros o tener bases de datos con información actualizada. Esas obligaciones, al igual que muchas de las previstas en el Reglamento Operativo en realidad son más acordes a centros con una mayor experiencia y mayor capacidad institucional.  Si bien existe voluntad de cumplir con las responsabilidades asumidas, ello no alcanza para poder hacerlo de manera eficaz.

Con respecto a los órganos de gobierno de la Red, el Comité de Notables ha funcionado de acuerdo a lo previsto. Si bien ha reunido periódicamente de acuerdo a las necesidades del programa (excepto en 2003 debido a la renuncia de tres de sus miembros), hasta el momento no han existido hechos puntuales que ameriten una intervención activa del mismo.

Por su parte, el Comité de Coordinación y Control (CCC) también ha venido cumpliendo sus funciones dentro de los parámetros previstos. Hasta el momento sus actividades se centraron en velar por la adecuada ejecución del programa. Aun no ha podido ejercer sus funciones relativas al funcionamiento de la Red ya que esta aún no ha sido puesta en funcionamiento. El principal problema del CCC radica en el bajo nivel de participación de sus integrantes, especialmente aquellos del interior del país. Según las entrevistas realizadas, el principal obstáculo para una participación más activa son los costos que ello implica (pasajes, alojamiento y comidas). Las cámaras del interior del país no cuentan con fondos suficientes o no le otorgan la prioridad necesaria a las actividades del CCC. En la práctica, los asistentes al CCC son directivos de las cámaras que viajan a Buenos Aires por reuniones relacionadas con las comisiones o eventos de la CAC y de manera secundaria asisten a los encuentros del CCC.  Otro problema detectado es que los asistentes al CCC son en su mayoría directivos de las cámaras y no las personas encargadas de los centros. Estos últimos tienen un conocimiento más detallado y profundo del programa y de las necesidades específicas de los centros.

Con relación a los productos específicos para el funcionamiento de la Red previstos en este componente, resulta necesario hacer una aclaración. Si bien este consultor tuvo acceso a ellos, la calidad de los mismos aun no se puede evaluar en forma definitiva debido a que la Red aun no entró en funcionamiento. Es decir que productos que en principio pueden parecer idóneos luego cuando sean utilizados en la práctica podrían eventualmente presentar errores, inconsistencias u otras deficiencias características de un proceso de puesta en marcha y afinación (también podrían resultar de mayor calidad a la prevista). Por ello los juicios que se realizan a continuación deben ser considerados preliminares ya que la verdadera calidad de los productos se verá una vez que la Red comience a funcionar.

Los reglamentos de mediación y arbitraje fueron realizados por especialistas de primer nivel internacional. Son productos completos e idóneos para estandarizar los procesos de mediación y arbitraje en los centros y en la Red. Su calidad está garantizada por el prestigio y trayectoria de sus autores. Lo mismo cabe decir con relación al Código de Ética Arbitral y al  Códigos de Ética para Mediadores. Ellos fueron confeccionados por expertos con experiencia internacional y una vez puestos en práctica garantizaran el cumplimiento de las reglas éticas en los servicios prestados por árbitros y mediadores de la Red.

Por su parte, el Manual de Organización y Procedimientos es un producto de alta calidad que contiene los lineamientos básicos para el funcionamiento de la Red y los centros. El mismo contiene guías para la organización y administración de los centros con directivas relacionadas a los perfiles de los funcionarios de los centros de arbitraje y mediación (directores, personal administrativo, etc.), descripción de los puestos de trabajo de los centros, modelos para formularios y una descripción de los procedimientos administrativos. Asimismo contiene guías para el diseño organizativo de un centro, para la relación entre los centros y la Red y una descripción de las funciones y objetivos de los centros.

Si bien la Unidad Ejecutora brindó apoyo para la implementación efectiva de estos productos, la capacidad de los centros de “digerir” y procesar esta información es baja, principalmente debido a la falta de experiencia práctica. Algunos de los centros no están en funcionamiento aún ya que aguardan que se complete la capacitación para así lanzar sus actividades y presentarse en sociedad.

El proyecto previó también el diseño de un sistema integrado de información. Este producto consiste en un sistema de software para la administración de casos de la Red complementado con una página intranet. Uno de sus aspectos más destacados es su originalidad ya que no existen antecedentes en el país y la región de un software destinado a resolver disputas gestionadas por una red de centros. En cuanto a la calidad del mismo, este consultor realizó una prueba del mismo y resultó un sistema de fácil acceso, con un diseño visual simple y efectivo y con las herramientas necesarias para ser un soporte eficiente para la administración de casos. Al consultar a los centros respecto a la calidad del software, la respuesta generalizada fue que es de muy buena calidad y que cumplió con las expectativas. Asimismo manifestaron que el mismo debe ser probado con antelación a su puesto en marcha a fin de detectar posibles errores. También señalaron que era necesario actualizarlo en algunos aspectos, como por ejemplo la posibilidad de celebrar negocios en monedas que no sean pesos, y recibir mayor capacitación en el uso del mismo como así también mayor capacitación en mediación virtual.

En cuanto a las propuestas para armonizar la legislación sobre mediación y arbitraje en el territorio nacional, dichas actividades aún no se completaron. Sobre los cuatro foros previstos a tal fin, que debían haberse cumplido al mes 12 de ejecución,  sólo se realizaron tres. Pero cabe señalar que dichos eventos no fueron dedicados exclusivamente a la armonización de la legislación sobre mediación y arbitraje sino que cubrieron aspectos diversos y de manera secundaria trataron la problemática relacionada con la uniformidad y armonización legal.  Los eventos organizados fueron utilizados como oportunidades para presentar el proyecto a la comunidad legal y empresarial, para difundir las ventajas de los MARC y para estimular el debate sobre temas específicos del arbitraje y mediación.

Con respecto a los documento de perfiles de mediadores y árbitros que operarán en la Red, dicho producto está al mes de enero de 2003 en fase de diseño a cargo de la consultora Nina Billorú, una especialista en competencias profesionales. Este producto es distinto al originalmente previsto ya que se concentra en la identificación de estándares de competencias profesionales para los neutrales que operarán en la Red. Es decir que integra los perfiles con las competencias profesionales para así contar con un sistema que permita identificar que profesionales pueden operar en la Red y al mismo tiempo establece las pautas para la evaluación de los mismos. La definición de estándares de competencias profesionales es un producto innovador que tendrá un impacto muy importante en el control de calidad de los neutrales, influyendo decisivamente sobre el ingreso y egreso de árbitros y mediadores a la Red. Este sistema puede ser de modelo para otros proyectos que operen con bases similares, sea en red o con el sistema de franquicias.

En cuanto al plan estratégico de la Red, este producto se encuentra en la actualidad en la fase de diseño. El mismo se ha fusionado con la estrategia de sostenibilidad financiera de los centros, correspondiente al componente “Fortalecimiento Institucional de los Centros”. Este producto se vio afectado por el retraso general del proyecto y además por considerar que era primero necesario que los centros estuvieran operando sólidamente.

Componente “Fortalecimiento Institucional de los Centros Integrantes de la Red”.

El objetivo de este componente era que los Centros integrantes de la Red funcionen con reglamentos y métodos operativos eficientes y con estándares de calidad homogéneos. Los productos de este componente se han logrado en un 80% ya que se han llevado a cabo casi todos los productos necesarios para ello.  Se desarrollaron los manuales de métodos y sistemas para el fortalecimiento de los centros y el manual de indicadores de gestión. Estos dos productos son de alta calidad (el primero de ha sido adoptado por el Poder Judicial en Corrientes debido a su excelente desempeño), aunque su eficacia será verificada adecuadamente cuando los centros logren generar volumen de casos. Hasta el momento el número de casos gestionados por los centros es extremadamente bajo y en algunos casos aun no se han tenido casos.

El software de administración de casos no ha sido desarrollado pero este puede ser suplido mediante el uso del software para gestionar casos por medio de la Red. Por su parte, la estrategia para la sostenibilidad financiera de los centros esta siendo desarrollada al mes de enero de 2003. Este producto fue fusionado con el Plan Estratégico de la Red y las demoras se relacionan con un retraso general del programa y con la decisión de lograr previamente la conformación de la Red y la puesta en marcha de los centros.

Cabe señalar que sería conveniente que se buscara algún mecanismo para fiscalizar que los centros estén utilizando efectivamente dichos productos de la manera en que fue prevista al diseñarse la red. Este control permitiría asegurar la homogeneidad y estandarización en el funcionamiento de los centros perseguida por el proyecto. Al mismo tiempo se podría brindar a los centros más asistencia que la originalmente prevista para poner en funcionamiento dichos productos. En muchos casos se percibió que si bien recibieron los manuales diseñados vía el programa, los centros no tienen una idea clara acerca de como implementarlos y como integrarlo con las actividades del centro. Por ello es que si bien se lograron el 80% de los productos previstos para este componente, aun no se ha verificado el impacto previsto por el mismo.

Asimismo se debe destacar que en los centros visitados se pudo percibir un nivel medio de tecnología de la información. Concretamente, algunas cámaras de comercio no tienen computadoras de última generación al servicio exclusivo de los centros. En muchos casos dichos equipos son compartidos con otras dependencias y oficinas de las cámaras. Por ello es que debe cerciorarse que los centros cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para poder operar el software y todo producto que requiera de hardware.

Por último cabe señalar que no es posible aun determinar en que medida los productos de este componente contribuyeron a mejorar y homogeneizar el funcionamiento de los centros ya que los centros en su gran mayoría no han tramitado casos propios. Pero más importante aún debido a que la Red aun no se encuentra en funcionamiento y por ende no se pueden realizar mediciones comparativas ni individuales.

Componente “Capacitación de Neutrales de la Red”.

El objetivo de este componente era “dotar a la red de árbitros y mediadores con habilidades técnicas y de gestión que le permita brindar servicios con estándares de excelencia”. El programa ha realizado una activa labor en materia de capacitación, ofreciendo dichos servicios a participantes de todos los centros adheridos a la Red.

El principal obstáculo que enfrentó este componente fue la fallida implementación de un sistema de capacitación por medio de teleconferencias. El programa había previsto originalmente la utilización de las teleconferencias para ofrecer capacitación a distancia y así formar los recursos humanos necesarios para actuar como neutrales de la Red. Sin embargo, tal como se explicó en el análisis de la dimensión “relevancia”, a poco de comenzada la ejecución del proyecto se determinó que los costos reales para poner en marcha dicho sistema eran muy superiores a lo presupuestado originalmente por el programa. Esta brecha se agravó con la crisis económica y devaluación que afectó a la Argentina a partir de fines de 2001, lo cual llevó a desistir de las teleconferencias.

Al ser descartada la capacitación vía teleconferencias se tuvo que modificar el esquema capacitación previsto originalmente por uno semipresencial con asistencia in situ de tutores y apoyo de profesores vía chat para los ejercicios prácticos. Dicho sistema tuvo buenos resultados pero luego fue modificado debido a la desvinculación del programa de la primera coordinadora de capacitación (Dra. María Blanca Noodt Taquela).  La incorporación de la nueva coordinadora de capacitación, Dra. Mónica Fernández Arhex, presentó un nuevo programa de actividades basado en la capacitación presencial.

Las demoras en el proceso de selección de consultores para la segunda etapa de capacitación (prevista para comienzos del 2003) se vio afectada por una demora de aproximadamente seis meses. Ello se debió a irregularidades detectadas en dicho proceso que llevaron al Banco/FOMIN a solicitar se realice una nueva selección. Estas demoras afectaron la realización de actividades de capacitación y llevaron a que algunos centros decidieran no recibir dichos servicios en el 2003.

Cuadro 3. Metas componente capacitación de neutrales.

| Metas fijadas | Metas logradas | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Selección y preparación de 8 estudios de casos de arbitraje y mediación comercial para la capacitación (al mes 10). | 150% | Se diseñaron un número de estudios de casos muy superior al requerido por el programa. |
| - Sistema intranet y teleconferencia de capacitación desarrollado (al mes 7). | 50% | Se diseñó el sistema de intranet pero se descartó la idea de implantar el sistema de teleconferencias ya que su costo sería muy superior al presupuestado por el programa. |
| - Manual de métodos del nuevo sistema de capacitación (al mes 10). | 100% |  |
| - 1 curso de entrenamiento de capacitadores (32 personas) mes 11-16. | 100% |  |
| - 4 cursos de entrenamiento de árbitros (320 personas) 2 por año. | 100% | Se realizaron los cursos y se capacitaron un total de 1441 neutrales. |
| - 4 cursos de entrenamiento de mediadores y neutrales (320 personas) 2 por año. | 100% | Se realizaron los cursos y se capacitaron un total de 1441 neutrales. |
| - 3 concursos entre los neutrales capacitados (uno por año). | 0% | Actividad suspendida por considerarse que no era sustancial. |

Pero salvando los obstáculos mencionados, el programa avanzó satisfactoriamente en la obtención de las metas fijadas. El proyecto preveía un total de 320 personas capacitadas en materia de arbitraje y otras 320 en mediación.  Los datos proporcionados por la Unidad Ejecutora indican que los cursos brindados a nivel nacional contaron con la asistencia de 1441 participantes. Esta cifra supera ampliamente la meta prevista de 640 personas. Sin embargo no ha sido posible determinar si dentro de los 1441 participantes hay personas que se repiten. Por ejemplo, si una persona asistió a dos módulos de arbitraje en muchos casos se la contabilizó de manera doble.  Es por ello que habría que ajustar la cantidad real de personas capacitadas en una cifra que estaría por debajo de las 1.000.

Cabe destacar que al tiempo que se confeccionó el presente informe, un especialista en educación realizó una evaluación de las actividades de capacitación desplegadas por el programa con recomendaciones para una eventual reformulación de las actividades en caso de prorrogarse las actividades. Dicha evaluación presenta un análisis profundo y detallado de los resultados de la capacitación desplegada desde el 2001 hasta el presente. Sus principales conclusiones preliminares sobre las fortalezas de la capacitación son:

- Coordinación académica eficiente y efectiva.

- Excelencia académica de los cursos. Indicadores: material didáctico actualizado, casos reales complejos, legislación y documentación pertinente, bibliografía actualizada, exposiciones teóricas claras y relevantes.

- Muy buena predisposición de los cursantes para absorber el contenido de la capacitación.

- Selección curricular (contenidos) adecuada a destinatario y Proyecto.

- Alto grado de cumplimiento de los objetivos y de la satisfacción de los cursantes.

- Muy buen nivel de adquisición de conceptos, destrezas y actitudes propias del rol.

- Recursos tecnológicos originales y pioneros en materia de mediación y de arbitraje virtual.

Con respecto a las debilidades, el informe destaca las siguientes:

- Selección de los cursantes por centro sin unificación de criterios. Esto llevó a un nivel heterogéneo de conocimientos previos y de trayectorias formativas que no siempre pudieron aprovecharse en los momentos de la capacitación.

- Poca difusión en los centros de la importancia del proyecto en las propias Cámaras de Comercio y de Industria.

- Corrimiento del rol del tutor, debilitamiento de sus funciones.

- Comienzo tardío de la capacitación. Lo cual llevó a una agenda apretada: muchos módulos en poco tiempo.

- Poca elaboración de casos y de estrategias para el trabajo en Red que además optimizaran el uso del software también por parte de los consultores docentes.

Este consultor tuvo acceso a los programas de capacitación y al listado de profesionales contratados para dictar los cursos. Debe señalarse que la calidad de los programas de capacitación es de excelente nivel, cubriendo tanto aspectos básicos y generales del arbitraje y mediación como segmentos altamente especializados. El contenido de los módulos refleja un énfasis tanto en la problemática de los sectores comercial y empresarial como en aquellas específicas de las regiones donde se impartieron los cursos. El programa supo atender las necesidades de los centros del interior al identificar las peculiaridades de la actividad comercial y productiva a nivel local.

Con respecto al nivel de los profesionales que dictaron los cursos, se pudo comprobar la alta calidad de los recursos humanos comprometidos. Algunos de ellos son destacados especialistas con experiencia y prestigio a nivel nacional e internacional. La calidad de los profesores se vio también reflejada en las evaluaciones de los centros y los estudiantes, quienes destacaron la excelencia los capacitadores.

Por último, cabe destacar que la excelente tarea desplegada por el Coordinador General del Programa y la Coordinadora de Capacitación para organizar y coordinar las múltiples jornadas de capacitación en los diversos centros integrantes de la Red. Estas tareas se convirtieron en una carga laboral importante dentro de las actividades diarias de la Unidad Ejecutora.

Componente “Difusión Estratégica y Penetración del Mercado”

El objetivo de este componente era “promover el uso y difundir los beneficios que la mediación y el arbitraje institucionalizado pueden aportar para mejorar el relacionamiento dentro del sector empresarial y aumentar la eficiencia en las transacciones comerciales al obtener  ahorros de tiempo y dinero en la resolución de conflictos”.  En pocas palabras, se buscaba difundir el arbitraje y la mediación  entre empresarios y otros actores relevantes y promover el uso de los servicios provistos por la Red.

Las actividades de este componente están en una etapa incipiente de ejecución y por lo tanto no es posible realizar una valoración respecto a sus logros. Los retrasos en este componente se deben en principio a que la Unidad Ejecutora decidió postergar esta actividad hasta tanto la Red estuviera en condiciones de operar y los centros fortalecidos. Ello llevó a que se la programara para la última fase de la ejecución. Sin embargo, el retraso vio profundizado debido a desacuerdos entre la entidad ejecutora y el Banco respecto a la selección de la empresa consultora que sería responsable por este producto.

El estudio de mercadeo se llevó a cabo durante los meses de diciembre y enero de 2003. Este consultor tuvo acceso a la presentación realizada por Nueva Mayoría ante la CAC donde se volcaron los lineamientos de la estrategia de comunicación. Ella consiste en imponer la marca “Red Argentina de Centros de Mediación y Arbitraje” y el producto “cláusulas de mediación y arbitraje” por medio de una estrategia de diseminación en tres niveles: (i) “Enterar”, que consiste en instalar el tema mediación y arbitraje en la opinión pública dentro de un target determinado; (ii) “Interesar”, que persigue relacionar los beneficios del servicio con la problemática de la empresa; y (iii) “Adoptar”, que consiste en facilitar el acceso a la normativa y los pasos a seguir para acceder a la mediación y el arbitraje.

La estrategia incluye un trabajo diferenciado a nivel nacional y a nivel local/regional. Esto reconoce las diferencias de los distintos públicos y del contexto en que operan las empresas. Uno de los principales desafíos de este producto es como conciliar el mercadeo de la red con el mercadeo de cada uno de los centros. Se debe valorar que tipo de difusión generará frutos mayores, especialmente teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo de los centros adheridos a la Red.

Si bien la calidad del trabajo realizado por la firma consultora es de excelente nivel, no es posible determinar en esta instancia el resultado final de la misma. Resta observar su impacto una vez que haya sido puesta en funcionamiento.

Con respecto a los talleres de trabajo, la información provista por la Unidad Ejecutora señala que se llevaron a cabo aproximadamente 20 talleres con empresarios y operadores del sistema, lo cual representa el 20% de las metas previstas en el marco lógico. Dichos talleres sin embargo no responden a una estrategia coordinada con los centros sino que se han realizado según las necesidades y tiempos de cada uno de ellos.  En algunos casos consistieron en eventos de difusión y no específicamente en talleres, como por ejemplo en el acto de lanzamiento de un centro de mediación y arbitraje.  Los retrasos de este producto se deben principalmente a que los centros y la Unidad Ejecutora aguardaban la presentación de la estrategia de comunicación para luego organizar el grueso de las actividades.  Este consultor no puede hacer juicio de valor respecto a la efectividad específica de cada una de las actividades realizadas hasta la fecha ya que no las presenció ni se instrumentó por anticipado mecanismo alguno para medir su impacto. Pero hasta el momento, tal como lo señala la estrategia de comunicación, el conocimiento del arbitraje y mediación como herramientas para resolver disputas es sumamente bajo, particularmente en el interior del país.

La página de Internet contiene escasa información y no todos los centros se hallan representados. La Unidad Ejecutora ha tenido que realizar grandes esfuerzos para lograr que los centros adheridos a la Red (y al Programa) proporcionen la información institucional necesaria para volcarla en la página web.  Asimismo, no existe un enlace (link) desde la página de la CAC hacia la página de la Red. La nueva estrategia de comunicación pretende hacer un uso muy activo de la página web de la Red, lo cual implica un proceso de rediseño y una nueva selección de contenidos.

Con respecto a los acuerdos institucionales, los centros han sido poco activos en la suscripción de acuerdos institucionales con empresas para que estas utilicen los servicios de arbitraje y mediación. La Unidad Ejecutora cuenta con escasa información al respecto ya que los centros o bien no han realizado este tipo de acuerdos o no han proporcionado la información al respecto. Sólo los centros de Salta, Santa Fe y La Plata realizaron algunos acuerdos o alianzas pero no hay cifras exactas ni detalles de su alcance. Esto es reflejo de la falta de participación activa de los centros para brindar información de manera oportuna la Unidad Ejecutora.

Este consultor solicitó la información respectiva a los centros en las entrevistas a sus directivos y vía correo electrónico y sólo el centro de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Salta expresó haber trabajado estrechamente con el Colegio de Ingenieros y que las negociaciones con el Colegio de Abogados habían fracasado por la resistencia de estos últimos a los MARC. La gran mayoría de los centros no contestó. Se pudo percibir que los centros no tienen una visión estratégica respecto de la importancia de las alianzas institucionales, ni de su rol como nexos y articuladoras entre los centros y los gremios profesionales. Tampoco conocen muchos antecedentes al respecto que pudieran servirles de modelo. El sentido común las lleva a acercarse principalmente a abogados, el poder judicial y escribanos. Se dejan de lado así otros actores y sectores potencialmente muy importantes, como las entidades bancarias y financieras, aseguradoras, universidades y la administración pública provincial.

En líneas generales los centros están a la espera de que la Unidad Ejecutora lance la campaña de difusión. Por ello no han realizado hasta el momento un número significativo de actividades para la promoción de sus servicios. Pero las actividades de difusión van más allá de grandes eventos y campañas publicitarias. Pueden realizarse eventos o establecer alianzas a pequeña escala, trabajando con cámaras de primer orden, gremios profesionales, universidades, etc. Se pueden organizar desayunos periódicos con empresarios y otros actores claves. Se pueden enviar a los directivos de los centros a realizar presentaciones institucionales a estudios jurídicos y empresas. Se pueden construir bases de datos con las listas de asociados de las cámaras y enviar material de difusión vía correo postal o electrónico. En general estas actividades son de muy bajo costo y se pueden además aprovechar sinergias con otras actividades de las cámaras. En síntesis, los centros no tienen una visión clara de como proceder en materia de difusión, no saben bien que pueden hacer y tienden a esperar el liderazgo y el financiamiento vía el proyecto BID/FOMIN/CAC.

Cuadro 4. Metas componente difusión.

| Metas fijadas | Metas logradas | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| - Estudio de mercadeo sectorializado (al mes 9). | 0% | El estudio se está llevando a cabo (al mes de diciembre 2003) |
| - 108 talleres de trabajo para 1620 empresarios y operadores del sistema de justicia (36 por año). | 20% | Los centros, CAC y la unidad ejecutora han sido poco activos en este respecto. Aproximadamente 20 eventos organizados. |
| - Información de los Centros disponible en la página Web (mes 7). | 10% | Pocos centros han provisto la información necesaria. La página cuenta con escasa información de los centros. |
| - 90 acuerdos institucionales suscritos entre los Centros de la Red y empresas locales (al mes 36). | ? | Santa Fe y La Plata han firmado algunos acuerdos pero en general no se ha avanzado. No hay cifras al respecto. |
| - Piezas promocionales como: Logo, artículos de prensa, folletos y afiches (al mes 6). | 30% | Logos diseñados, videos, fotos. Falta material de folletería y afiches. |

Prevención de riesgos

La prevención de los riesgos inherentes al programa es un aspecto vital de la dimensión efectividad. La identificación de los obstáculos que potencialmente podrían surgir durante la ejecución permite adoptar medidas a fin de mitigar el impacto negativo de dichos obstáculos. De esta forma, se minimizan los riesgos tomando acciones preventivas ya en la misma etapa de diseño, incorporando dichas acciones bien como actividades específicas o bien entremezcladas de manera transversal en los diversos componentes.

El único riesgo descripto por el programa fue “...que la demanda por estos servicios (arbitraje y mediación) no sea suficiente para generar niveles de ingresos que aseguren la sostenibilidad financiera de los centros.” Esta afirmación se fundamenta, según el Memorando, en que hay una falta de conocimiento respecto a los MARC y que su uso requiere un cambio cultural previo. El programa propone mitigar dicho riesgo mediante “la formulación de una estrategia de difusión y penetración de mercado, además de educar a la comunidad empresarial y legal sobre la utilidad de los servicios de mediación y arbitraje y aportar a los Centros de la Red las herramientas y capacidad necesarias para ofrecer estos servicios con eficiencia y estándares de excelencia”.

El programa fue sin embargo poco eficiente en la identificación de riesgos. Existían muchos otros riesgos que no fueron previstos y por lo tanto no se tomó ninguna medida de mitigación al respecto. El primer riesgo no identificado fue la debilidad institucional de los centros adheridos a la Red. Como se explicó en secciones anteriores, casi no había centros en funcionamiento. En la mayoría de los casos existía una carta de intención de las cámaras de crear sus centros y adherirse a la Red. Pero no había una masa crítica de centros en actividad sobre la cual construir la Red. Este fue un factor que afectó negativamente al programa y que podía haberse previsto.

Otro de los riesgos no identificados fue la complejidad del esquema de ejecución. Trabajar con 32 centros era una tarea de por sí complicada debido a la multiplicidad de intereses, demandas y la necesidad de centralizar algunos aspectos del programa (contabilidad para efectos de la contrapartida, página web, planificación de las actividades de capacitación, etc.). Estrechamente ligado a este punto está la falta de experiencia de las cámaras con proyectos del estilo de la Red, lo cual es contrastante con la capacidad y dinamismo de la CAC.  Muchos centros del interior tenían que enfrentar el desafío de crear un centro de arbitraje y mediación, dotarlo de personal y recursos, aprender nuevas prácticas gerenciales, e implementar y absorber todos los productos generados vía el proyecto (manuales de gerenciamiento, códigos de ética, indicadores de gestión, etc.). Todo ello en un lapso muy breve de tiempo y con un respaldo limitado del programa debido a la cantidad de centros adheridos.

La adecuada previsión de los riesgos permite tomar las medidas al alcance del programa para disminuir los potenciales efectos negativos y así aumentar la eficiencia de la intervención. Los riesgos no identificados descriptos precedentemente tuvieron un impacto negativo sobre la ejecución del programa ya que dificultaron la implementación de algunas de las actividades o insumieron más tiempo o esfuerzo que el previsto por parte de la Unidad Ejecutora. El riesgo de mayor impacto fue sin dudas la debilidad institucional de los centros adheridos a la Red.

En síntesis, los resultados de la dimensión eficacia indican que hubo diferencias en la obtención de las metas fijadas tanto para el programa en general como para cada uno de los componentes. Estas diferencias se explican por las demoras que hubo en la ejecución, muchas veces producto de circunstancias ajenas al programa (crisis económica) y en otros casos producto de circunstancias internas u omisiones del diseño (situación real de los centros, factibilidad de las teleconferencias, etc.), de retrasos en implementar las actividades, de rotación del personal (coordinación de actividades de capacitación) y de un complejo esquema de ejecución (coordinación de actividades con más de 20 centros).

Cuadro 5. Objetivos y metas del programa.

Los objetivos específicos del programa están próximos a ser alcanzados. Si bien la Red aun no está en funcionamiento, ella ha sido conformada y se espera que próximamente esté operando. El mayor desafío será lograr que se genere demanda para sus servicios. El bajo volumen de casos propios atendidos por los centros en la actualidad pone en duda que pueda generarse una gran cantidad de casos para la Red. La campaña de difusión tendrá un rol clave en tal sentido. Resta esperar sus resultados. En cuanto al fortalecimiento institucional de los centros, se ha avanzando un largo trecho. Hay centros que se han fortalecido satisfactoriamente y otros que recién comienzan dicha labor. Muchos centros comenzaron más tarde con las actividades de fortalecimiento, por lo tanto sería deseable disponer los mecanismos para que dichas actividades puedan continuar incluso una vez terminada la ejecución del proyecto.

El objetivo secundario de armonizar e integrar los procedimientos extrajudiciales en el MERCOSUR no recibió atención alguna por parte del programa y por ello no se logró dicha meta. La falta de atención se debe principalmente a que no se previeron actividades específicas para alcanzar dicha meta. Sin embargo el programa, en caso de ser extendido, podría disponer los medios para generar una mayor interacción entre los centros de la Red y sus pares fronterizos de países limítrofes (ejemplo: Salta con Santa Cruz de la Sierra en Bolivia; Misiones y Formosa con Asunción del Paraguay, etc.)

Finalmente, el objetivo general del programa aun no se alcanzó debido a que la Red aun no está en funcionamiento. Una vez en actividad, se podrá contar con mayores elementos de juicio para evaluar si se logró el impacto esperado por el proyecto.

## Eficiencia

- La dimensión eficiencia tiene por finalidad evaluar el desempeño en la planificación y asignación de recursos, la gestión administrativa del proyecto y por último su productividad. Se concentra básicamente en la relación entre recursos invertidos y productos obtenidos.

- Planificación de actividades

- Tal como se adelantó en el análisis de la dimensión relevancia, la planificación de actividades incluyó la realización de múltiples visitas de identificación y orientación por parte del equipo de proyecto del BID, la contratación de la consultora colombiana Adriana Polania Polania para realizar el diseño del proyecto y la activa participación del personal de la CAC especialista en arbitraje y mediación. Ello indica que el Banco y el FOMIN comprometieron recursos humanos y financieros adecuados para llevar adelante el diseño del programa.

- Sin embargo hubo dos falencias que es necesario destacar. La primera, que ya se discutió anteriormente, se refiere a la pretensión de crear una Red de centros cuando en realidad prácticamente no había ni centros creados ni centros en funcionamiento. El Memorando de Donantes no incorporó actividades tendientes a atender dicha situación. Esto repercutió negativamente sobre la ejecución del programa ya que a poco de comenzar se evidenció que la falta de experiencia institucional de las cámaras en materia de arbitraje y mediación era un obstáculo para un avance rápido del proyecto.

Otra falencia importante de la planificación fue la falta de un estudio de factibilidad de la implementación del sistema de teleconferencias para el componente de capacitación de neutrales. Allí hubo dos omisiones que, como se explicará en detalle más adelante, tuvieron graves consecuencias para el desarrollo del programa. La primera se refiere a la factibilidad tecnológica de implementar dicho sistema. Una vez comenzada la ejecución la Unidad Ejecutora determinó que existían múltiples limitantes derivadas de la disparidad en la disponibilidad de tecnología en las provincias. Dicha disparidad se evidencia, por ejemplo, en que no todas las localidades con centros adheridos a la Red tuvieran acceso a la misma calidad de infraestructura de comunicaciones necesaria como para garantizar un sistema operando sobre bases uniformes. El servicio de cables telefónicos requerido no llegaba a todas las localidades. Frente a este inconveniente se podría haber recurrido a un servicio de transmisiones satelitales, pero sus costos no lo hacían viable.

La segunda omisión fue que no se indagó en profundidad acerca de los costos de equipamiento, administración y mantenimiento del sistema. Los costos presupuestados en el Memorando de Donantes (US$164.000) eran muy inferiores a los costos reales.  La empresa Visuatel presupuestó US$208.000 en agosto de 2001 por un sistema que utiliza un cableado telefónico de alta calidad, pero este sistema no llegaba a todas las localidades. La empresa SAT36MIL presentó un presupuesto por el equipamiento e instalación de un servicio de teleconferencia vía satélite. Si bien este sistema no tenía inconvenientes técnicos y llegaba a todas las localidades, el costo de transmisión y mantenimiento eran excesivos para la capacidad financiera de los centros. La hora de transmisión vía satélite era de 650 dólares. Por ejemplo, un paquete de 26 transmisiones para 15 sedes ascendía a US$156,000 dólares. Por su parte, la empresa COMSAT presentó un presupuesto de US$253.000 por el equipamiento necesario para operar con 15 centros. A ello debía agregarse US$400 por cada transmisión, más costos mensuales de mantenimiento y comunicación.

Dichos costos no sólo eran muy superiores que los presupuestados por el Programa sino que los gastos de mantenimiento estaban fuera del alcance de los centros adheridos. Al mismo tiempo, dado que los costos de este componente serían absorbidos en un 70% por los centros y un 30% por el FOMIN, los centros no estaban en condiciones financieras de hacerse cargo de los aumentos de contrapartidas requeridos en caso de optarse por alguno de los presupuestos descriptos precedentemente.

Gestión Administrativa

La gestión administrativa del proyecto fue buena en líneas generales. Los recursos humanos comprometidos en la Unidad Ejecutora fueron de excelente nivel y se contó por un tiempo determinado con el apoyo adicional de los especialistas en arbitraje y mediación de la CAC. Ello se vio reflejado en que la fase de diseño incluyó la realización de actividades y presupuestos detallados, la definición de las consultorías claves del programa, la presentación de 28 cartas de intención de cámaras de comercio del interior del país y la confección del reglamento operativo de la Red Nacional de Arbitraje y Mediación.

Sin embargo hubo algunos contratiempos que afectaron la gestión administrativa del proyecto. Uno de los más importantes sin dudas fue la crisis económica argentina de fines de 2001 y comienzos del 2002. La devaluación y pesificación determinaron que las firmas consultoras contratadas o en proceso de contratación solicitaran la revisión de los términos de los contratos a fin de ajustar los montos de las consultorías. La crisis también generó inconvenientes para pagarle los honorarios a los consultores extranjeros ya que existían normas que impedían realizar transferencias al exterior.

Pero sin dudas el mayor efecto negativo de la crisis económica sobre el programa fue su repercusión sobre las finanzas de las cámaras de comercio del interior del país. Junto con la caída de la actividad económica cayeron los ingresos de las cámaras. Sus afiliados, empresarios y comerciantes de las provincias, en muchos casos se vieron impedidos de mantener su cuota de afiliación. De esta forma hubo un reacomodamiento en las prioridades de las cámaras y cierto resquemor para hacer frente a las obligaciones económicas asumidas como parte del programa BID/FOMIN/CAC.

Otras demoras fueron generadas por decisión de postergar algunos productos en el calendario de ejecución ya que lo previsto en el marco lógico no se adecuaba a la realidad del programa. Por ejemplo, las consultarías de mercadeo y otras relacionadas al componente de difusión no fueron llevadas a cabo en los tiempos originalmente previstos en principio porque no existían centros funcionando y se hacía muy difícil diseñar la estrategia de comunicación sin tener la Red armada.

Existieron también algunas demoras administrativas con respecto a contrataciones. Un ejemplo de ello fue la demora de casi ocho meses en la contratación de la consultoría de mercadeo, generada por desacuerdos entre el BID/FOMIN y CAC respecto a la selección.  Otro caso de demoras en contrataciones fue el recambio de la coordinadora de las actividades de capacitación. Si bien la CAC determinó que era necesario su relevo, no existen evidencias de contratiempos o circunstancias que justificaran la rotación del responsable de una de las actividades más exigente del programa (en términos de tiempo de la Unidad Ejecutora). Por último, la contratación de los consultores de capacitación para el dictado de cursos durante el 2003 fue una fuente muy importante de demoras. Las demoras se generaron en las graves irregularidades acaecidas en el proceso de selección de consultores, lo que motivó la revisión de los concursos y por ende demoras en la puesta en marcha de las actividades de capacitación (originalmente previstas para comenzar en febrero de 2003, comenzaron en agosto de 2003). Esto no sólo afectó los resultados de la capacitación sino que motivó una perdida parcial de credibilidad del programa frente a algunos centros y cámaras de comercio del interior del país. Pero frente a las irregularidades acaecidas no cabía otra opción que revisar los resultados del proceso de selección.

Otro desafío del programa fueron los cambios institucionales de la CAC en las órbitas de mediación y arbitraje.  La partida de los máximos especialistas de la CAC, Alejandro Ponieman y Horacio Zapiola Pérez, significó una pérdida importante para el programa ya que ellos fueron los gestores y líderes del mismo y quienes lograron comprometer a las cámaras del interior para adherirse a la Red. Asimismo ellos tenían dentro de la CAC la visión de hacia donde debía ir el programa y actuaban como una suerte de “padrinos” del mismo frente al Directorio. Ellos garantizaban el mantenimiento de la línea y espíritu original del proyecto. Uno aspecto negativo adicional, sin embargo, fue que su partida generó un notorio decaimiento de las áreas de arbitraje y mediación de la CAC y una disputa interna por la sucesión de los referidos especialistas y por obtener una mayor injerencia sobre el programa BID/FOMIN/CAC.

Finalmente, la complejidad del esquema de ejecución afectó la gestión administrativa del programa. Trabajar y coordinar esfuerzos con una multiplicidad de centros involucrados insumió una gran inversión de recursos y tiempo. Ejemplos de ello son las demoras por parte de los centros en enviar la información contable del programa (contrapartida, gastos del centro, etc.) y la voluntad de coordinar los deseos y demandas de todos los participantes de la red. La debilidad institucional de los centros, por su parte, también se reflejó en la dinámica de las comunicaciones y en el retraso en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones para con el proyecto.

Productividad

En materia de productividad, no hubo mayores diferencias con respecto a la calidad de los productos generados por el programa. No hubo recursos innecesarios o excesivos para obtener los productos deseados. La crisis financiera de 2001 y 2002, sin embargo, generó una pesificación de los fondos del programa y por ende los fondos aportados por el FOMIN aumentaron de valor con respecto a la moneda local. Dado que el programa fue pesificado (todas las obligaciones y contrataciones en dólares se pasaron a pesos), los montos ejecutados aparentan ser bajos frente a los niveles de ejecución previstos para un programa que está en su último mes de vida. El pari-passu al mes de septiembre de 2003 era de 31%-26%.

## Sostenibilidad

La dimensión de sostenibilidad se refiere a la permanencia de los beneficios una vez que finalizan los desembolsos de los proyectos.  Esta característica, en la mayoría de los casos, suele estar relacionada a la sostenibilidad de las agencias ejecutoras tanto en términos financieros como institucionales.

La CAC fue seleccionada por el Banco/FOMIN como socia del proyecto debido a su trayectoria institucional, a su llegada con las cámaras del interior del país y por su intensa actividad y experiencia institucional en materia de mediación y arbitraje comercial.  La CAC tiene además una larga historia en materia gremial en la Argentina y es una entidad de referencia y consulta respecto a la opinión del sector comercial/empresarial argentino.

Pero uno de los aspectos más importantes para su selección para ser ejecutora del programa fue que la CAC tenía una Comisión de Arbitraje y otra de Mediación funcionando activamente al momento de diseñarse el proyecto, con personalidades con una trayectoria destacada a nivel nacional y contactos con organizaciones a nivel internacional. Bajo la supervisión de dichas comisiones funcionaba también un Tribunal Arbitral y un Centro de Mediación. Asimismo, la CAC era el capítulo nacional de CIAC y representante local de la CCI (dos instituciones líderes a nivel regional e internacional respectivamente en materia de arbitraje comercial). Ello la posicionaba como un socio ideal ya que encajaba perfectamente con el perfil que busca el FOMIN en este tipo de proyectos.

Sin embargo, como se explicó en secciones anteriores, durante la ejecución hubo ciertos cambios que modificaron el panorama institucional de la CAC. La salida de los Sres. Zapiola Pérez y Ponienam afectó el desarrollo de las áreas de arbitraje y mediación. Por una parte fue una pérdida porque ellos habían sido quienes concibieron e impulsaron el programa dentro de la CAC. Lo entendían cabalmente, sabían hacia donde debía ir, como debía actuar la CAC y conocían a los actores a nivel provincial.  Por otra parte, su partida generó una disputa interna por la sucesión en el ejercicio de sus funciones, lo cual repercutió en la visión, interés y acción de la CAC respecto del programa.

Con respecto a las áreas internas de mediación y arbitraje, al momento de confeccionar este informe, las actividades del Centro de Mediación y del Tribunal  Arbitral son casi nulas. El Centro de Mediación se encuentra inactivo y el Tribunal Arbitral sólo funciona ad hoc cuando surge alguna disputa. Si bien ellos existen jurídicamente y están “vivos” administrativamente, en la práctica no funcionan ya que no tienen director o personal especializado que trabaje en forma activa, no tienen metas institucionales o un plan estratégico, no tiene oficinas propias e individualizadas, y no tienen material de promoción.

Este decaimiento de las áreas de mediación y arbitraje sin dudas es un cambio importante en el socio seleccionado por el FOMIN/BID para la ejecución del programa ya que hoy la CAC no tiene el liderazgo (en materia de MARC) y el personal especializado que tenía a mediados de los noventa. Probablemente el cambio más importante es que la CAC no tenga áreas activas de arbitraje y mediación para mostrar a los centros del interior. Ello podría servir de ejemplo y permitiría que los centros del interior pudieran visualizar la meta a la cual ellos deben apuntar.

En cuanto a la sostenibilidad los servicios brindados a través del proyecto, una de las áreas claves para el FOMIN, no hay claridad con respecto a cuál será el futuro de la Red una vez que desaparezca la Unidad Ejecutora. No está claro que dependencia de la CAC se hará cargo de ella ni como se costearán sus gastos. Más complejo aún, no está claro como se insertará la Red dentro de las actividades de arbitraje y mediación desplegadas por la CAC. Dado que la CAC es una entidad con solvencia económica y gran capacidad institucional, no se avizoran riesgos específicos con respecto a la continuidad de prestación de los servicios. Sólo existe falta de definición con respecto a como será la transición una vez que desaparezca la Unidad Ejecutora.

La situación a nivel de las cámaras de comercio de las provincias es muy distinta. La crisis económica sumada a los problemas históricos para generar recursos pone en riesgo la continuidad de la actividad de los centros de arbitraje y mediación. Si bien muchas cámaras comprenden que están prestando un servicio valioso a sus afiliados y están convencidas de la importancia de los MARC para la actividad comercial, no puedan seguir invirtiendo fondos a menos que haya un horizonte de alcanzar la sostenibilidad financiera en el corto o mediano plazo.

El estudio de costos y sostenibilidad financiera previsto por el proyecto espera poder realizar un aporte para analizar los desafíos financieros que enfrentan los centros. Sin embargo los centros no tienen una visión clara de como otros centros similares han afrontado estos problemas. La experiencia de los centros financiados por el FOMIN en otros países podría aportar valiosas referencias.

Cuadro 6. Costos operativos de los Centros según resultados de la encuesta.

# Conclusiones

El principal objetivo del programa era crear y poner en funcionamiento una Red de centros de arbitraje y mediación comercial conformada por centros de distintas regiones del país.  De esta forma se esperaba proveer al sector privado con servicios eficientes de resolución controversias comerciales y subsecuentemente contribuir a la armonización de los sistemas y legislación de métodos alternativos de resolución de controversias.

Si bien el programa ha obtenido logros importantes en la ejecución de sus actividades, hubo también serios obstáculos que hicieron que el programa avanzara lentamente en la consecución de sus objetivos generales y específicos. Algunos de los citados obstáculos se relacionan con las actividades de planificación. Para conformar una red es necesario contar con centros en funcionamiento. Sin embargo, este programa no tomó en cuenta el escaso desarrollo de los centros de arbitraje y mediación  del interior del país. Esto fue una seria deficiencia del programa que retrasó el ritmo de ejecución del programa y pone en duda la viabilidad de la Red (ya que está en duda la viabilidad de los mismos centros). A esto debe sumársele el efecto negativo generado por la imposibilidad de implementar el sistema de teleconferencias. Ello no significa que esa tecnología fuera requisito indispensable para el éxito del proyecto. Sino que de las entrevistas realizadas surgió reiteradamente la demanda por la efectiva implementación de las teleconferencias. Muchos centros y cámaras del interior vieron en el programa BID/FOMIN/CAC una posibilidad para acceder a tecnología de última generación. Y esa posibilidad fue una suerte de “zanahoria” que los incentivó a participar de la Red. La cancelación de las teleconferencias fue un golpe fuerte a la motivación de algunos centros para permanecer activos dentro de la Red.

Otros obstáculos que influyeron negativamente estaban fuera del alcance de los responsables del programa, como fue la aguda crisis económica que afectó a la Argentina a partir de finales de 2001. Ello afectó de diversas maneras las actividades programadas, pero principalmente a través del impacto sobre las finanzas de las cámaras del interior. También amedrentó a las dichas cámaras, que tenían dudas acerca de la conveniencia de aportar fondos para actividades sobre las cuales no tenían en claro su viabilidad en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, de las visitas a los centros y de las encuestas realizadas surge una heterogeneidad de criterios respecto a la forma de gestionar los centros, sus metas estratégicas y las herramientas y prácticas disponibles para generar volumen de casos, alcanzar la sostenibilidad financiera y hacer la difusión de sus servicios entre el público interesado. Cada centro se maneja dentro de la realidad de su región, lo cuál es razonable, pero sin tener un denominador común en cuanto al horizonte institucional. Si bien las tareas de capacitación y la provisión de códigos de ética, manuales operativos, etc., sirvió para estandarizar algunos criterios de gestión, los centros van cada uno por su camino según los recursos e ideas disponibles.

Esta situación se generó por la falta de un modelo definido. En otros países el FOMIN financió más de un centro pero siempre tomando algún modelo como referencia. En este caso pareciera que en un principio se intentó que la CAC diera el conocimiento (know-how) y el modelo a imitar. Pero en los últimos años el área de arbitraje y mediación de la CAC fue perdiendo vigor y se desarticuló casi por completo. De esta forma, la CAC, que es una entidad respetada por todas las cámaras del interior, no tiene un modelo para mostrar. Al mismo tiempo, tampoco ha ejercido un liderazgo institucional fuerte y definido en promover el arbitraje y mediación entre sus empresarios afiliados. Si la CAC no logra imponer estas prácticas, poco podría esperarse de las “hermanas menores” del interior del país, quienes, sin ánimo de menospreciar, cuentan con mucho menos recursos y tienen menor exposición mediática.

Muchos de estos centros, casi todos, no han tenido acceso a la experiencia de desarrollo institucional de otros centros financiados por el FOMIN. Así, están recorriendo el mismo camino y enfrentando los mismo desafíos pero sin saber que ya existen lecciones aprendidas y mejores prácticas que podrían facilitar sustancialmente su crecimiento institucional.

Cabe señalar que al momento de analizar los logros del proyecto deben tenerse en cuenta dos dimensiones. La primera es la dimensión de los centros como instituciones individuales con diferentes grados de desarrollo. La segunda es a la dimensión de la Red. Esta salvedad es importante ya que en muchos casos los productos previstos por el Programa se concentraban a nivel de la Red. Y en su gran mayoría se han cumplido satisfactoriamente. Sin embargo la Red no está aun en funcionamiento ni pueden evaluarse adecuadamente sus productos debido a la debilidad de los centros que la integran o a su escasa experiencia institucional. Si uno observa los logros en materia de productos para el fortalecimiento de la Red y para el fortalecimiento de los centros provistos por el Programa pudiera dar la impresión de que los centros están funcionando mejor de lo en realidad sucede. Pero lo cierto es que muchos de ellos no tienen aun la capacidad para absorberlos por su escasa experiencia operativa. El impacto real de dichos productos se observará adecuadamente una vez que los centros y la Red generen casos.

Pese a las dificultades descriptas precedentemente, el Programa ha sido fructífero en sus logros, generando una gran cantidad de productos, muchos de ellos de excelente calidad y muy innovadores. Los resultados son más valiosos aun si se toma en cuenta la naturaleza innovadora de este proyecto.

En materia de capacitación se ha desarrollado una muy buena gestión y el programa ha contado con profesores de primer nivel nacional e internacional. Las currículas diseñadas por la Unidad Ejecutora fueron adecuadas para las necesidades de los centros y para el contexto sectorial de las cámaras en sus respectivas regiones. Desafortunadamente la crisis económica, sumada a las demoras en la ejecución, afectó este componente ya que muchos interesados no pudieron costear los costos de las matrículas y de traslado a otras ciudades para recibir la capacitación. Los centros del interior manifiestan constantemente la necesidad de continuar con las actividades de capacitación. En este caso es necesario sopesar las necesidades de capacitación de los centros versus las necesidades de la Red.

La difusión y mercadeo del programa aún no fue realizada lo cual provee una oportunidad interesante para ajustar sus contenidos a las necesidades actuales del programa. Hoy los centros necesitan difusión a nivel local para prestar sus servicios. Pero también la Red necesita difusión a nivel nacional. Existe una tensión entre ambas necesidades que debe balancearse adecuadamente. Y los centros necesitan apoyo, no necesariamente financiero, para poder generar sus propias políticas y programas de difusión. A tal fin, la experiencia del FOMIN en otros países puede ser extremadamente útil.

Con relación a la puesta en marcha de la Red, el software para la gestión de casos de la Red es un producto complejo e innovador que puede servir de ejemplo para otros proyectos que operen con el mismo formato (en red). Este se vio complementado por la utilización de la página de intranet. Asimismo se diseñaron manuales de gestión y procedimientos y reglamentos de la Red que contribuirán a la prestación de servicios de alta calidad.

En síntesis, el programa hoy se encuentra a punto de culminar su plazo de ejecución y se han logrado avances muy importantes. Si bien la Red no está en marcha aún ya se han generado casi todos los productos relativos a su funcionamiento. La deuda sin embargo se refiere a la persistente debilidad de los centros y su falta de experiencia institucional. Los principales resultados obtenidos hasta la fecha son:

-Capacitación realizada. Hoy hay neutrales capacitados en casi todos los centros del interior. Si bien existen muchas demandas por mayor capacitación, especialmente en algunos temas de especialización, el programa logró capacitar una primera generación de neutrales.

-Infraestructura de la Red completa. El software y páginas de Intranet para gestionar los casos a través de la Red están operando. Se desarrollaron los productos relativos a su fortalecimiento y estandarización de servicios.  Aún no se han registrado casos para ser resueltos por medio de la Red.

-Productos para la gestión de los centros realizados. Se diseñaron códigos de ética, manuales e indicadores de gestión y se están confeccionando los manuales de competencias profesionales para los neutrales.

Por otra parte, los principales desafíos vigentes son:

-Incipiente desarrollo institucional de los centros. Muchos centros aun se encuentran en una etapa embrionaria de desarrollo. Muy pocos centros han logrado generar casos propios (no hay casos de la Red ya que aun no está en funcionamiento).  Si los centros no tienen la capacidad para generar casos propios, mucho menor será la capacidad de generar casos para ser atendidos por medio de la Red.

Por otra parte, algunos se encuentran virtualmente inactivos. La capacidad de gerenciamiento de los centros con criterios que permitan imponer “productos” y vender “servicios” en vistas de la “sostenibilidad financiera” es muy baja. Falta know-how y una visión concreta de cuales deberían ser las metas institucionales de los centros en materia de gestión.

Cuadro 7. Casos atendidos por los centros.

-Falta de un modelo institucional. Si bien el programa proporcionó distintos productos para el fortalecimiento institucional, muchos centros aun no tienen en claro cual es el camino y cual es el objetivo. No tienen un ejemplo a seguir y desconocen los logros y experiencia de otros centros financiados por el FOMIN (en el exterior). Esta falencia no solo obstaculiza al desarrollo de los mismos sino que puede tener consecuencias negativas para la Red. Por ejemplo, que los centros terminen adoptando modelos distintos que genere una heterogeneidad perjudicial para la estandarización que pretendía establecer el proyecto.

Difundir las ventajas de los MARC.

Resolución de Conflictos Rápida y Eficiente

Modernizar el marco legal

Capacitar a árbitros, mediadores y funcionarios de los CAMs

Identificar socios dinámicos

Determinar

características y necesidades del sector

Fortalecer la estructura y administración de los CAMS

Buscar de nuevos nichos en forma constante

Desarrollar alianzas con participación activa del sector privado

Desarrollo de un Sistema de MARC

-Difusión pendiente. Las tareas de mercadeo y difusión aun no se han llevado a cabo. Al mes de diciembre de 2003 se están evaluando las propuestas de la firma consultora contratada para el mercadeo.

En las diversas consultas con los centros (entrevistas, visitas, encuestas), el tema de la difusión apareció reiteradamente. La falta de difusión es, por lejos, la principal preocupación de los centros. Esto coincide con la opinión de expertos y de los mismos centros respecto a que los niveles de conocimiento del arbitraje y la mediación en el interior del país son prácticamente nulos.

Gráfico 1. Resultado de la encuesta con respecto a las necesidades de los centros.

# Recomendaciones

A fin de conciliar el estado actual del programa con una posible extensión del mismo y una eventual reprogramación de los fondos, se proponen algunas medidas para completar las actividades realizadas hasta la fecha.

- Reorientar las actividades hacia el nivel local. Si bien la Red necesita apoyo y difusión, ella no puede funcionar si los centros adheridos no están funcionando adecuadamente a nivel local.  La mayor parte de las nuevas actividades deberían reorientarse a atender las necesidades de los centros a nivel local. Existe una brecha entre el concepto de Red dinámica y moderna que se pretende difundir vía el proyecto y la verdadera capacidad de los centros para gestionarse, generar casos y ser líderes en la materia en sus respectivas regiones. Esa brecha puede ser superada mediante actividades específicas a nivel local.

- Restringir las actividades a los centros que comprometidos con el programa y con participación activa. Dado que de los 21 centros adheridos a la Red muchos de ellos están inactivos, no participan del programa activamente o no han logrado integrarse adecuadamente, sería conveniente restringir las nuevas actividades a aquellos centros que hayan demostrado una participación activa en la ejecución de las actividades del programa y que demuestren un compromiso con el programa hacia futuro. Dicho compromiso expresarse por escrito e incluir: (i) el cumplimiento de una serie de metas fijadas de antemano sobre la calidad de los servicios prestados; (ii) el cumplimiento de todos los requisitos administrativos del programa, tanto en materia de rendición de gastos e inversión como la obligación de brindar activamente información a la unidad ejecutora; (iii) el compromiso de aportar los fondos necesarios para la contrapartida. En dicho proceso se debe dejar en claro cuales son los beneficios que obtendría cada centro y cuales las obligaciones que asumiría. La CAC como entidad ejecutora debería realizar un control exhaustivo del cumplimiento de los compromisos asumidos por las cámaras.

- Brindar un modelo a los centros y transferir la experiencia FOMIN. Sería de gran utilidad que los centros tuvieran un modelo a seguir, un espejo donde mirarse. Los centros de arbitraje y mediación apoyados por el FOMIN en la región del MERCOSUR podrían servir como una buena guía. Se recomienda que se organicen visitas a dichos centros, especialmente a aquellos con características similares, que hayan pasado por los mismos desafíos. Se recomienda el centro de la Cámara de Comercio de Santiago por el éxito que ha logrado en cuanto a generación de casos. El centro de CAINCO (Bolivia) podría ser otra opción interesante, especialmente para los centros del Noroeste argentino. No se recomienda el de Uruguay porque no ha logrado generar casos de manera constante. Colombia es el caso más exitoso en la región (Cámara de Comercio de Bogotá), pero su desarrollo es tan avanzado que podría no ser realista para las circunstancias de los centros del interior del país. También se recomienda que se realicen talleres, seminarios y asistencia técnica in situ con directivos de los centros de la región. El caso de Chile, una vez más, podría ser de utilidad. Aquí también se podría aprovechar la importante experiencia del Centro de la Cámara de Comercio de Asunción del Paraguay (CAMP) ya que las características de esa cámara son similares a la de muchos centros argentinos, especialmente los de la Mesopotamia, Chaco y Formosa.

- Concentrar esfuerzos en difusión, distinguiendo la difusión de la Red de la difusión de los centros. Existen grandes necesidades de difusión a nivel local (en las zonas de influencia de cada uno de los centros). Los centros necesitan difundir sus servicios en sus respectivas regiones. Una vez más, sin centros no hay Red. Hay que priorizar la inversión a nivel local ya que esta fue desatendida por el diseño del programa. Al mismo tiempo, la difusión de la Red es muy importante para su viabilidad, pero ella debe ser realizada de manera complementaria con la difusión de los centros y de sus servicios MARC a nivel local. En síntesis, con financiamiento del programa se debería apoyar la difusión específica de los centros a nivel local, y la difusión de la red a nivel nacional y local.

- Reorientar la capacitación hacia formación de formadores. Las necesidades en materia de capacitación siguen vigentes pero es necesario dejar a los centros en capacidad de autogestionarse en temas de capacitación mediante la formación de formadores. De esta forma se logran dos beneficios claves: (i) se aseguran los recursos humanos necesarios para dictar los contenidos elementales de arbitraje y mediación; y (ii) se genera una fuente alternativa de ingresos para los centros. Pero el aspecto más importante es que los centros estarán así en condiciones de brindar la capacitación elemental en MARC. Para ellos puede ser necesario un apoyo adicional en temas pedagógicos, diseño de currículas, etc. Los consultores que realizaron la capacitación en los distintos centros pueden ayudar a identificar a aquellas personas con mayores condiciones para asumir el rol de formador y para determinar las necesidades específicas de cada región o centro.

- Diseñar un portafolio de herramientas para gestionar un centro. Siguiendo los lineamientos de la recomendación del punto 3), se podría volcar la experiencia de los centros de mediación y arbitraje en una suerte de manuales que contenga los pasos básicos y mejores prácticas en distintos temas: difusión, sostenibilidad financiera, manejo de casos, capacitación de neutrales, alianzas estratégicas, etc. Este producto le permitiría a los centros contar con las guías básicas para mejorar el desarrollo institucional. Por otra parte, este producto facilitaría la incorporación de nuevos centros a la Red, ya que les facilitaría se puesta en marcha y desarrollo, y la consolidación de aquellos centros que se adhirieron en forma tardía a la Red. A modo ilustrativo, el producto recomendado sería una especie de franquicia que contendría todos los conocimientos necesarios para poner en marcha un centro de arbitraje y mediación comercia. Este producto debería ser realizado por personas con experiencia probada en gestión de centros de arbitraje y mediación, privilegiando aquellos centros con características similares a aquellos que integran la Red.

La forma ideal de ejecutar este tipo de programas consiste en abordar los aspectos centrales para la puesta en marcha de un sistema de centros de mediación y arbitraje comercial con una estrategia secuenciada de acuerdo a las características específicas de cada país.  Los cuatro puntos vitales son capacitación, difusión, fortalecimiento institucional y modernización legal. Los centros de la Red deben trabajar en cada uno de esos aspectos a fin de lograr una gestión adecuada, con recursos humanos altamente capacitados y operando en un ambiente que cuente con un marco legal que permita el funcionamiento satisfactorio de los MARC y con una comunidad empresaria/social en conocimiento de las ventajas de utilizar estas herramientas.

Pilares estratégicos para la implementación de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial

Difusión

Capacitación

Fortalecimiento Institucional

Modernización Legal

Centros de Mediación y Arbitraje Comercial

- Requerir un nuevo compromiso de la CAC y redefinir su rol. La CAC no tiene la misma actividad y solidez en las áreas de arbitraje y mediación como la que existía al momento de diseñarse el programa. Una participación activa de la CAC sería de vital importancia para las actividades complementarias, especialmente en materia de difusión. La CAC, en caso que decida revitalizar las áreas de arbitraje y mediación, podría realizar un valioso aporte para la consecución de las metas del programa. También debería otorgarle mayor atención y articular las metas del proyecto con sus otras actividades. De esta forma se podría conseguir mayores niveles de aceptación de los MARC en la comunidad empresarial. Asimismo, se debería redefinir la inserción y futuro de la Red en el tramado institucional de la CAC. Hoy en día no hay un plan por parte de la CAC para realizar la transición de la gestión de la Red una vez que desaparezca la Unidad Ejecutora.

Tal como se explica en el Anexo A, las lecciones aprendidas señalan que uno de las claves para lograr una difusión efectiva del arbitraje y la mediación es el ejemplo brindado por la entidad ejecutora. Si la CAC logra mostrar a la comunidad empresarial que sus directivos utilizan los MARC para resolver sus conflictos y que incluyen las cláusulas de la Red en sus contratos, habrá entonces un efecto multiplicador y los empresarios se animarán a seguir su ejemplo. Pero si la CAC tiene un tribunal arbitral y un centro de mediación pero ni siquiera sus directivos confían en esos sistemas, será muy difícil lograr imponer el producto.

- Homogeneizar las prácticas y reglamentos de la CAC con los reglamentos de la Red y los centros. Actualmente la Red y los centros cuentan con reglamentos de mediación y arbitraje distintos a los utilizados por la Red. La homogeneización de reglamentos y otras prácticas contribuiría a integrar las actividades del Programa y de la Red con las de la Cámara y a generar un mayor y mejor liderazgo de la CAC como entidad líder en la promoción de MARC en Argentina. Ello además permitiría una mejor transición e inserción de la Red en la CAC una vez que concluya la ejecución del programa.

- Aprovechar una eventual reformulación para fortalecer algunas áreas de la CAC. Si la CAC refuerza sus áreas de mediación y arbitraje y utiliza las mismas herramientas y reglamentos que la Red, el Programa se podría beneficiar positivamente de dicha situación. Específicamente, podría contribuir a la difusión  de los MARC a nivel nacional y tendría un “modelo” para mostrar a las cámaras del interior y a eventuales interesados en sumarse a la Red. Por ello se debería considerar que se apoyen los esfuerzos de la CAC con los fondos del Programa. Por supuesto se debe poner énfasis en la homogeneidad con la Red y en la aplicación de la experiencia del FOMIN.

- Brindar incentivos a los centros para mejorar su equipamiento. Los centros carecen de equipamiento adecuado, especialmente en materia de computadoras y otros medios electrónicos. Se podrían brindar mecanismos por los cuales se cofinancie algunas necesidades elementales de los centros.

- Promover mayor contacto entre centros a nivel de frontera. Ello permitiría que los empresarios de las provincias o distritos a ambos lados de las fronteras supieran de la existencia de herramientas y servicios provistos por los centros de mediación y arbitraje para fomentar los negocios. Ello a su vez permitiría establecer lazos entre las cámaras de zonas fronterizas y avanzar en la estandarización de prácticas en materia de arbitraje y mediación. Este punto figuraba en los objetivos secundarios del programa BID/FOMIN/CAC pero perdió énfasis y no recibió mayor atención. Los centros de Salta y Jujuy, por ejemplo, podrían realizar actividades con CAINCO y la Cámara de La Paz. Los centros de la Mesopotamia y el Chaco podrían acercarse a sus pares paraguayos y brasileros, las cámaras de Cuyo con Chile, etc.

## ANEXO A

## “Lecciones aprendidas de la cartera MARC”

La reciente evaluación de la cartera de Métodos Alternativos de Resolución de Disputas Comerciales del FOMIN arrojó una serie de lecciones aprendidas respecto al diseño, ejecución y evaluación de este tipo de proyectos. Dichas lecciones son de gran utilidad para analizar el impacto del proyecto del CACP desde una perspectiva comparada y con atención a los logros de proyectos similares en otros países de la región.  A continuación se narran de manera sintética los aspectos más importantes del referido estudio utilizando también información generada por la 1ª Reunión Interamericana de Evaluación de Centros de Arbitraje y Mediación del FOMIN y el material recolectado por el consultor en el año 2003 para la elaboración de un digesto de lecciones aprendidas en proyectos de mediación y arbitraje para el FOMIN.

  - Diseño

Uno de los elementos claves en la etapa de diseño es contar con información adecuada sobre el sector sobre el cual se pretende incidir. Dicha información puede obtenerse, entre otras formas, por medio de estudios o diagnósticos sectoriales. La ausencia de dichos instrumentos debilita el sustento fáctico sobre el cual se construyen los componentes y actividades del programa, generándose así en algunos casos una disociación entre realidad exterior y la realidad recogida por el proyecto.

Por otro lado, un diagnóstico adecuado permite elaborar un marco lógico coherente, con objetivos, actividades y supuestos acordes con la situación prevalente en el sector. Permite también establecer las bases de la evaluabilidad del programa, incluyendo metas, líneas de base e indicadores.  Por último, un diagnóstico certero brinda la posibilidad de identificar adecuadamente los riesgos que enfrentará el programa durante su ejecución y consecuentemente diseñar herramientas y actividades para mitigar los potenciales obstáculos.

En síntesis, la ausencia de diagnósticos o instrumentos similares genera diversos riesgos no sólo para la ejecución y evaluación sino también para alcanzar los objetivos generales del programa. Si bien su elaboración requiere por lo general de más recursos -tanto en dinero como en tiempo, dichos costos adicionales se ven contrarrestados positivamente en tanto que se asegura una adecuada lectura de la realidad. La réplica automática de los programas utilizados en otros países puede ser peligrosa ya que ignora las características típicas y peculiaridades de cada país, de su sector empresario y del ámbito jurídico.

  - Ejecución

Dada su importancia en la vida de un proyecto, existen diversas lecciones aprendidas respecto a la fase de ejecución. Los proyectos de arbitraje y mediación fueron altamente innovadores en cuanto a su temática y por ende en los países donde se diseñaron operaciones había escasos antecedentes tanto en recursos humanos especializados como en materia de instituciones con experiencia práctica en esta área. Esta ausencia de conocimiento (know-how) era obviamente una de las brechas que intentaban salvar las operaciones del FOMIN.

La primera lección con respecto a la ejecución se refiere a la necesidad de brindar mayor capacitación e información al personal de las unidades ejecutoras en materia de procedimientos administrativos para la gestión de proyectos. La falta de contacto con este tipo de requisitos administrativos fue en casi todos los proyectos una fuente importante de retrasos y complicaciones. Las agencias ejecutoras por lo general no tenían experiencia previa en materia de ejecución de proyectos del BID (o de otros organismos internacionales) y por ende no estaban familiarizados, por ejemplo, con la confección de documentos y procesos relacionados con la contratación de consultores, llamados a licitación y desembolsos.

La segunda lección se refiere a la frecuente falta de conocimiento de los ejecutores respecto a la temática específica del proyecto. En otras palabras, hubo muchos proyectos donde los ejecutores no sabían como empezar ni hacia donde ir. Si bien los proyectos de arbitraje y mediación pretendían emular experiencias probadamente exitosas como la del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Bogotá, las agencias ejecutoras no siempre estaban al tanto de dicha experiencia y así comenzaban la ejecución sin mayor conocimiento del modelo que debían implementar. Dicha situación generó demoras en la fase de ejecución y muchas veces se desperdició tiempo en actividades no conducentes al objetivo deseado. A fin de solucionar esta situación, es necesario buscar los mecanismos idóneos para transferir el conocimiento técnico  requerido para la creación y/o fortalecimiento de centros de arbitraje y mediación a los responsables de la ejecución de los proyectos.

La tercera lección se relaciona con la necesidad de contar con unidades ejecutoras dinámicas con capacidad y creatividad para llevar adelante las actividades del proyecto. Pero dichas actividades no deben constituir una barrera para la innovación y la búsqueda constante de nuevas alternativas. En muchos proyectos los ejecutores se limitaron a implementar estricta y exclusivamente las actividades previstas por el proyecto. Ello se debió en algunos casos a la falta de iniciativa de los ejecutores y en otros a la falta de conocimiento especializado en el área de arbitraje y mediación.

La cuarta lección se refiere al importante papel del especialista del FOMIN en la oficina de país. El especialista es el nexo entre el FOMIN/BID y el ejecutor. Tiene un rol clave en la provisión de información y apoyo tanto en cuestiones administrativas como en aspectos sustantivos del proyecto. Hay dos aspectos fundamentales en la relación FOMIN-Unidad Ejecutora que tienen un impacto directo sobre el proyecto: (i) la comunicación y (ii) la flexibilidad. Con respecto al primer punto, la fluidez y rapidez en la comunicación contribuyen a una ejecución más dinámica. Con respecto al segundo punto, la flexibilidad del especialista sectorial contribuye en muchos casos a mejorar la implementación de los componentes. Por flexibilidad no entendemos una aceptación o tendencia irrestricta a realizar cambios en las actividades del programa, sino más bien a una actitud abierta y alerta a fin de asegurar que dichas actividades se adecuen a la realidad específica del respectivo país y a identificar propuestas innovadoras que puedan tener efectos positivos sobre la ejecución. Esto es vital especialmente en vista a la falta de personal especializado en materia de arbitraje y mediación en la sede del FOMIN.

Por último, es importante preservar la estabilidad del personal a cargo de la unidad ejecutora -siempre y cuando este sea idóneo. Los proyectos con alta rotación de personal suelen sufrir retrasos en los plazos de ejecución. La continuidad del personal evita retrocesos y pérdidas de tiempo en una nueva familiarización con el proyecto y los procedimientos operativos del BID/FOMIN.

  - Marco legal

En la mayoría de los países donde se llevaron a cabo operaciones de MARC fue necesario diseñar y aprobar un nuevo marco legal. La aprobación de una ley suele ser problemática ya que las legislaturas son organismos con intensa actividad política y con múltiples prioridades en su agenda. Por ello suelen haber retrasos y contratiempos en la redacción de una nueva ley. En algunos países la aprobación una nueva ley de MARC fue un requisito previo para poder crear el centro de arbitraje y mediación e iniciar las tareas de difusión y capacitación. En dichos casos, las demoras excesivas en la aprobación de la ley condicionaron la ejecución del resto de las actividades. Es por ello que resulta necesario tener en claro la secuencia de actividades a desplegar en la fase de ejecución y diseñar estrategias efectivas para agilizar la aprobación del marco legal y mitigar el riesgo de demoras en el congreso.

  - Aspectos institucionales

La trayectoria institucional de las cámaras de comercio -en cuyo seno se desarrollan los centros de arbitraje y mediación- es otro factor de peso para la consecución de las metas del proyecto. El peso de la cámara en el contexto institucional del país, su  solidez, trayectoria y su fortaleza financiera contribuyen a un mejor desenvolvimiento del proyecto. Las cámaras menos sólidas en términos financieros o con menor llegada al sector empresario presentan más dificultades para alcanzar las metas de los proyectos y para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional en el corto y mediano plazo.

Por otro lado, el liderazgo de las cámaras en la promoción del arbitraje y la mediación entre sus pares y afiliados es un elemento fundamental para lograr que el sector empresarial adopte dichas herramientas para resolver sus disputas comerciales. Cuando son los mismos líderes de la cámara quienes promueven y dan el ejemplo en cuanto al uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias, el resto de la comunidad empresarial los adopta con mayor facilidad.

  - Contexto sectorial

La situación del poder judicial es de extrema importancia para el éxito de los proyectos de arbitraje y mediación. Por un lado, la ineficiencia judicial hace más atractiva la oferta de servicios alternativos de resolución de disputas. A la lentitud y burocracia judicial debe sumársele la incidencia negativa de la corrupción. Por otro lado, la existencia de un poder judicial eficiente y versátil desalienta el uso de mecanismos alternativos de justicia. En líneas generales, la relación costo-beneficio es clave al momento de optar por un sistema u otro.

Sin embargo dicha relación no siempre es el único elemento de juicio. Muchas veces juegan otros factores como por ejemplo la cultura legal y las tradiciones empresariales. En países con problemas históricos de corrupción, los abogados y empresarios son reticentes a recurrir al arbitraje ya que se sienten más cómodos con el sistema de justicia oficial. En algunos casos la resistencia al cambio se debe a la formación académica clásica de los profesionales del derecho, excesivamente orientada a la litigación y los ritualismos jurídicos y con escaso énfasis en la negociación. En otros casos, tanto abogados como empresarios sienten que la vía judicial a veces es más “predecible”, especialmente en países con altos niveles de corrupción judicial.

Asimismo en algunos países no fue fácil que el poder judicial aceptara a los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Dada el escaso contacto con las figuras de arbitraje y mediación, algunos jueces ven a dichas herramientas como mecanismos que “privatizan” la oferta de servicios judiciales, corroyendo así el monopolio de la magistratura en materia de resolución de conflictos. A fin de salvar este obstáculo es necesario llevar a cabo un trabajo de difusión y sensibilización hacia el interior del poder judicial.

Por último, varios proyectos han intentado coordinar sus  actividades con el poder judicial a fin de implementar un sistema de derivación de casos que canalice expedientes susceptibles de mediación a los centros de arbitraje y mediación. La saturación de casos hace que los juzgados no solo estén congestionados sino que incrementa dramáticamente los niveles de mora judicial. Sin embargo hasta el momento no se ha identificado ninguna experiencia exitosa en materia de derivación de casos. Hay un grupo de países que se encuentran aún en fase inicial y no es posible determinar el éxito de dichas experiencias. Hay otros países donde los resultados no se alcanzaron, por ejemplo, debido a la falta de interés del poder judicial.

  - Sostenibilidad

La sostenibilidad financiera es quizá la faceta más problemática de los proyectos de esta cartera.  Las lecciones aprendidas en este sentido indican que es necesario “sembrar” cláusulas arbitrales de manera constante desde el inicio del proyecto para poder lograr en el mediano plazo el volumen de arbitrajes deseados. Algunas estimaciones indican que el lapso promedio para obtener los frutos de la inversión oscila entre 6 y 8 años desde el comienzo del trabajo constante en materia de difusión. Esto sugeriría que los proyectos no debieran ser muy ambiciosos en cuanto a las metas de cantidad de casos hacia el final de la ejecución sino que es necesario continuar la inversión por un par de años más. De allí que sea tan importante el compromiso institucional de las cámaras con los proyectos como así también su solvencia financiera.

Los centros deben promover de manera constante el “sembrado” de cláusulas de mediación y arbitrales en contratos. Esta es una tarea fundamental para generar volumen de casos. A tal fin los centros deben ser creativos en las herramientas de difusión que utilizan.

Asimismo es necesario que los centros se concienticen que tienen un producto (los MARC) para ofrecer y que pueden vender servicios que vayan más allá del  arbitraje o mediación. Por ejemplo, pueden vender servicios de capacitación en MARC a empresas, organismos estatales, funcionarios públicos, entidades educativas, etc. Asimismo pueden ofrecer su producto (arbitraje y mediación) y realizar alianzas con entidades estatales, como por ejemplo oficinas del consumidor, áreas especializadas en negociaciones internacionales y comercio exterior, cámaras intermedias, sistemas de compras públicas, etc.

La búsqueda constante de nuevos nichos es de vital importancia para generar ingresos que permitan mejorar las perspectivas de sostenibilidad financiera. Los centros deben estar abiertos a nuevas opciones y a nuevos mecanismos por los cuales proveer sus servicios.

  - Difusión

Los centros están frente a un gran desafío. Imponer los MARC implica generar un cambio cultural. Es necesario generar un cambio en las prácticas de empresarios y abogados.

A fin de lograr que los actores relevantes para los MARC cambien su cultura empresarial o jurídica y adopten al arbitraje y la mediación como técnicas para resolver sus conflictos. Algunas lecciones de los proyectos FOMIN son resultan de utilidad.

El primer elemento es el rol activo de las cámaras en la difusión de estas herramientas. No tiene que ser el director del centro de arbitraje y mediación quien tome el liderazgo sino los máximos directivos de las cámaras. Si ellos no dan el ejemplo resulta poco probable que sus pares los imiten.

El segundo elemento es la utilización de todos los medios disponibles para trabajar de la forma más cercana posible con los empresarios. Esto se puede realizar mediante reuniones, desayunos y talleres periódicos. Algunos centros han recurrido a promotores que visitan a los empresarios y estudios jurídicos para informarlos de los servicios que prestan los centros. Otros han recurrido a gacetillas, semanarios, revistas mensuales en formato impreso o electrónico. El e-marketing o marketing vía Internet y correo electrónico es conveniente por sus costos reducidos.

El tercer elemento es seleccionar cuidadosamente el lenguaje en función del público. Si se habla de arbitraje y mediación los empresarios quizá no se sientan atraídos. Pero si en cambio se lo enmarca dentro de los desafíos de la competitividad y mejorar el entorno de negocios puede resultar más atractivo. Los términos jurídicos deben ser reservados para las actividades con abogados.

El cuarto elemento es que la publicidad por sí sola no sirve. No hay indicios que la publicidad en medios masivos haya contribuido a difundir los MARC.

El quinto elemento se refiere a la importancia de las alianzas institucionales.  El cambio de cultura en empresarios, abogados y otros actores claves en los MARC no se puede lograr con el accionar individual e aislado de las cámaras de comercio. Es preciso involucrar a otros actores en este proceso, tales como las universidades –que incorporen en currículas de grado y postgrado contenidos de arbitraje y mediación-, los colegios de abogados –para que vean que los MARC no son una amenaza para sus trabajos y que pueden generarle muchas ventajas-, las distintas organizaciones de empresarios y escuelas de negocios –para concientizarlos de las ventaja de los MARC y demostrar como ellos son más acordes a la cultura empresarial que el sistema tradicional de justicia-, etc.

## ANEXO B

Documentos y Productos Analizados

Documentos del proyecto

Memorando de Donantes.

- Anexo I “Marco Jurídico De La Mediación Y El Arbitraje En Argentina”.

Anexo II “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP)”.

Anexo III “Reglamento Operativo”.

Anexo IV “Marco Lógico”.

Anexo V Presupuesto del Programa.

Informes de Seguimiento de Desempeño del Proyecto.

Memorandos de las misiones de identificación.

Informes de seguimiento

Informe de seguimiento 1º semestre 2001.

Informe de seguimiento 2º  semestre 2001.

Informe de seguimiento 1º semestre 2002.

Informe de seguimiento 2º semestre 2002.

Informe de seguimiento 1º semestre 2003.

Actas del Comité de Control y Coordinación

Reunión 26, 20/11/02.

Reunión 25, 17/10/02.

Reunión 2/10/02.

Reunión 18/09/02.

Reunión 21/8/02.

Reunión 22, 7/8/02.

Actas del Comité de Notables

Reunión 22, 12/07/02.

Reunión 6/9/02.

Reunión 24, 4/10/02.

Reunión 25, 8/11/02.

Reunión 26, 13/12/02.

Productos del Programa

-Programas de capacitación elaborados por las coordinadoras de capacitación de la Unidad Ejecutora del Programa periodos 2001-2002, 2003.

-Programas de capacitación elaborados por los consultores contratados por la Unidad Ejecutora del Programa.

-Reglamento de Mediación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

-Reglamento de Mediación y Arbitraje del Centro Comercial de Santa Fe.

-Material relacionado con la selección de profesores.

-Código de Ética en Mediación.

-Código de Ética en Arbitraje.

-Software de gestión de casos de la Red.

-Manual de indicadores de gestión.

-Informes de la consultora Nueva Mayoría para la difusión de la Red Nacional de Arbitraje y Mediación Comercial.

-Informe preliminar de la evaluación del componente capacitación elaborado por la consultora Carina Ríos.

-Reglamento de mediación.

-Reglamento de arbitraje.

-Manual de organización y procedimientos de los centros.

-Material preliminar del manual de competencias profesionales.

-Estrategia de difusión.

## ANEXO C

Personas Entrevistadas

-Guillermo Argerich, Coordinador General, Unidad Ejecutora

-Mónica Fernández Arhex, Coordinadora Capacitación, Unidad Ejecutora

-María Blanca Noodt de Taquela, Ex-Coord. Capacitación, Unidad Ejecutora

-Jorge Di Fiori, Cámara Argentina de Comercio

-Ovidio Bolo, Cámara Argentina de Comercio

-Alejandro Ponieman, Ex-integrante Comisión de Mediación y Arbitraje, CAC

-Horacio Zapiola Pérez, Ex-integrante Comisión de Mediación y Arbitraje, CAC

-Alberto Dragotto, Cámara Comercio de Córdoba

-Carlos Vassallo, Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes

-Dr. Alberto Niz, Presidente Corte Suprema de Corrientes

-Dra. Marisa Spagnolo, Tutora capacitación APIC

-Dra. Rosana Magan de Jantus, Secretaría Centro de Mediación Judicial, Corrientes

-Danilo Cinel, Pte. Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó

-Enrique Grenno, Gerente, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó

-Fernando Medina Alliana, Federación Económica del Chaco

-Noriella Concellón, Confederación Económica Pcia. de Buenos Aires

-Alberto de Angelis, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Salta

-Nina Billorú, Consultora para competencias profesionales

-Adriana Martinez Vivot, Nueva Mayoría

-Alberto Mirtuono, Consultor Nueva Mayoría

-Roque Caivano, capacitador

-Carina Ríos, consultora evaluación de capacitación

-Wenceslao Tejerina, Bolsa de Comercio de Mar del Plata

Esta metodología fue presentada en el Plan de Trabajo del consultor y aprobada por la Representación.

Ver por ejemplo “What Role Do Legal Institutions Play in Development?” por Kevin Davis y Michael Trebilcock, trabajo presentado en la Conferencia sobre Reformas de Segunda Generación del Fondo Monetario Internacional realizadas en noviembre de 1999 en Washington DC; Barro, R.J., Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, MIT Press, 1999. Ver también Clague C., P. Keefer, S Nack. y M. Olson, “Institutions and Economic Performance: Property Rights and Contract Enforcement” en Clague (editor), Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997; Djankov, Simenon, Rafael LaPorta, Florencio Lopez de Silanes y Andrei Shleifer, Legal Structure and Judicial Efficiency: the Lex Mundi Project. Harvard University y Banco Mundial, 2001; y Buscaglia, Edgardo y William Ratliff. Law and Economics in Developing Countries. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2000.

Cifras citadas por Gladys Stella Alvarez en “Los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos en Procedimientos Judiciales: La Experiencia Argentina”. En Reforma Judicial en América latina, Alfredo Fuentes, editor. Santafe de Bogotá, 1999, Corporación Excelencia en la Justicia.

Cifras citadas por María Dakolias en Court Performance Around the World. A Comparative Perspective. World Bank Paper No. 430.  Washington DC, 1999, The World Bank.

Buscaglia Eduardo y Maria Dakolias, “Judicial Reform in Latin America Courts: The Experience of Argentina and Ecuador.”. The World Bank, 1998, Washington DC.

Entrevistas con Horacio Zapiola Pérez, Alejandro Ponieman y Ovidio Bolo.

Comentarios de los especialistas Dino Caprirolo y Ricardo Posadas quienes participaron en el diseño de esta operación.

Según los narración de Horacio Zapiola Pérez del desarrollo de la fase de diseño.

- En el punto 2.2 el Memorando de Donantes expresa que al amparo de la Ley 24.573 “...se crearon alrededor de 200 centros de capacitación de mediadores y se establecieron centros de mediación, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, dichos centros gradualmente han dejado de prestar servicios quedando, a la fecha, un número muy reducido de éstos, los que se dedican exclusivamente a la práctica de la mediación judicial”. Posteriormente en 2.5 el Memorando señala que “en la actualidad son pocos los centros institucionales de Mediación y Arbitraje que se encuentran operando, aunque existen algunos que vienen funcionando, tales como el Centro de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y el Centro de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata.”

Entrevista con el Dr. Horacio Zapiola Pérez. Según Zapiola Pérez, los responsables del área arbitraje y mediación de la CAC mantuvieron entrevistas con los directivos de diversas cámaras de comercio del interior del país a fin de interiorizarlos del programa BID/FOMIN/CAC y alentarlos a que se sumaran al mismo.

Según entrevistas con el Dr. Zapiola Pérez y con directivos de cámaras del interior.

Reglamento Operativo, Capítulo II, Sección B.

En las entrevistas realizadas a personal y directivos de los centros y cámaras del interior surgió que el bajo o nulo conocimiento de los métodos alternativos al momento de sumarse al proyecto BID/FOMIN/CAC.

El Memorando de Donantes solo hace una escueta referencia a la escasa cantidad de centros operando en el país.  Ver puntos 2.2 y 2.5.

Reglamento Operativo, Capítulo III, Sección A.

Debe notarse que en muchos casos la baja (o nula) cantidad de casos desalienta a las cámaras a invertir en tecnología para los centros.

La valoración de los resultados se basa estrictamente en los comentarios recibidos de los centros que participaron en las actividades de capacitación. Este consultor no tuvo acceso a otras fuentes de información al respecto. Se había previsto una evaluación de las actividades de capacitación realizadas bajo la coordinación de Noodt Taquela pero ella no se llevó a cabo debido a los cambios en la coordinación de las actividades de capacitación.

El viraje en el enfoque y contenidos generado por la nueva coordinadora de capacitación, Dra. Mónica Fernández Arhex, fue descripto como un gran acierto en la evaluación de las actividades de capacitación confeccionado por Carina Lion.

La consultoría fue llevada a cabo por la Dra. Carina Lion.

Lion, Carina. “Tercer informe: Evaluación del proceso del Programa de Capacitación implementado”

Lion, Carina. “Tercer informe: Evaluación del proceso del Programa de Capacitación implementado”

Para mayor detalle, ver informes de Carina Lion.

En muchos casos la falta de un rol proactivo de las cámaras y centros del interior dificulta el acceso a la información. Por ejemplo, los datos relacionados con la cantidad de alianzas institucionales no hay estimaciones oficiales. La Unidad Ejecutora no ha logrado generar esa información debido a que los centros no comparten esa información principalmente por no reconocer la importancia de transmitir esos datos a la Unidad Ejecutora, quien tiene la responsabilidad de medir el cumplimiento de las metas e indicadores de avance.

Memorando de Donantes, Sección VIII, página 12

Datos obtenidos de la documentación obrante en los archivos de la Unidad Ejecutora.

El Memorando de Donantes menciona la “armonización e integración de los procedimiento extrajudiciales de solución de conflictos en la región, principalmente a nivel de MERCOSUR”. Punto 3.2, página 3.

“Evaluación de los Proyectos del FOMIN: Métodos Alternativos de Resolución de Disputas Comerciales”,  MIF/GN-78-2 (Noviembre 2002).