Informe de Evaluación Final

“Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial”

ATN/MT-6953-AR

Consultor: Álvaro Herrero

Versión Final

17 de mayo de 2005

Tabla de contenidos

1.	Presentación.	3

2.	Metodología	4

	Dimensiones evaluativas	5

3.	Evolución y Reformulación del Programa	6

4.	Análisis del Proyecto	11

a.	Relevancia	12

b.	Efectividad	18

c.	Eficiencia	29

d.	Sostenibilidad	33

	Sostenibilidad de los centros.	33

	Sostenibilidad de la Red	36

5.	Impacto general del Programa	38

6.	Los desafíos y el futuro de la Red	44

a.	Situación actual	44

b.	El rol de la CAC	45

c.	El rol del CEMARC.	47

7.	Conclusiones	48

8.	Recomendaciones	52

a.	Recomendaciones para al funcionamiento de la Red.	52

b.	Recomendaciones relacionadas con el funcionamiento de la CAC.	55

Anexo A	57

Lista de Entrevistados	57

Entrevistas telefónicas	57

Anexo B	59

Documentación analizada	59

Informe de Evaluación Final

- Presentación.

Este informe presenta los resultados de la evaluación final del Programa “Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial” del Fondo Multilateral del Inversiones, ejecutado por la Cámara Argentina de Comercio. El proyecto, aprobado en el año 2000 y puesto en marcha en el año 2001, tenía como principal objetivo crear una red de centros de mediación y arbitraje comercial. A tal fin, se realizaron las gestiones para el establecimiento de tales centros en el seno de las cámaras de comercio en distintos puntos del país, lo cuáles luego se adhirieron a la Red y pasaron a tomar parte de las actividades del Programa. Las actividades se concentraron en la creación y puesta en marcha de una red de centros con base en una plataforma que permitiría la resolución de conflictos utilizando un software diseñado especialmente por el Programa. Asimismo se realizó una extensa tarea de capacitación de árbitros y mediadores afiliados a los distintos centros y se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento institucional de los centros mediante el desarrollo de herramientas especializadas tales como manuales de procedimiento y organización, códigos de ética y reglamentos de mediación y arbitraje.

Tabla 1. Información General del Programa

- Metodología

La presente evaluación se concentró especialmente en las actividades desarrolladas a partir de la extensión y reformulación del Programa llevada a cabo por el Banco en el mes de marzo de 2004. Por ello, se dejó de lado el análisis de las actividades anteriores a esa fecha ya que fueron incluidas en la evaluación intermedia realizada entre los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004. Por ende, la tarea de evaluación se abocó exclusivamente a las actividades realizadas en los años 2004 y 2005.

A los fines del presente informe se utilizaron diversas herramientas para recoger la información necesaria para llevar a cabo la evaluación final. En primer lugar, se diseñó un esquema de evaluación tomando como base cuatro dimensiones que permitirá medir el desempeño del programa. En segundo lugar, se elaboró un instrumento tipo encuesta que fue distribuida a los directores de los centros de arbitraje y mediación que permanecen adheridos a la Red Nacional de Mediación y Arbitraje Comercial y que participaron activamente en las actividades del Programa en los años 2004 y 2005. En tercer lugar, se recogió información mediante la visita in situ a los centros de mediación y arbitraje de las cámaras de comercio de las localidades de Mercedes, Resistencia, Corrientes en interior del país, y a los de la Sociedad Central de Arquitectos y de la Cámara Argentina de Comercio (CEMARC) en la ciudad de Buenos Aires. También se visitó al Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, cuyo centro dejó de participar de las actividades del Programa en el año 2003. En cuarto lugar, se realizaron entrevistas telefónicas con los responsables de los centros correspondientes a las localidades de Neuquén, Villa María, Pehuajó, Santa Fé y Córdoba. En quinto lugar, se efectuó una revisión del material existente en los archivos de la Unidad Ejecutora, principalmente en lo relacionado con actividades recientes del Programa y productos entregados por consultores. Por último, se realizaron múltiples entrevistas con personal involucrado en el programa bajo análisis, incluyendo a funcionarios de la Unidad Ejecutora, directivos y personal de la CAC, y otros especialistas en mediación y arbitraje.

- Dimensiones evaluativas

Las cuatro dimensiones utilizadas en el presente informe fueron tomadas de la metodología de evaluación utilizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo para la evaluación de la cartera de Mediación y Arbitraje del FOMIN (2002-2003). Su aplicación permite capturar los aspectos relevantes del programa a los fines de una evaluación final. Dichas dimensiones son:

- Relevancia: mide la proporción en que las actividades programadas atendieron necesidades del proyecto al momento de la extensión de la ejecución;

- Efectividad: mide el grado en el cual los objetivos propuestos durante el diseño se cumplieron en la práctica (esta dimensión no mide, sin embargo si estos objetivos fueron correctos desde el punto de vista de constituir la intervención más eficaz para lograr un objetivo de desarrollo);

- Eficiencia: se concentra estrictamente en la relación insumo-producto. En otras palabras, analiza la cantidad de insumos, financieros y de otras clases, que fueron necesarios para producir un cierto producto ;y

- Sostenibilidad: se refiere a la permanencia de los beneficios una vez que finalizan los desembolsos de los proyectos (esta característica, en la mayoría de los casos, suele estar relacionada a la sostenibilidad de las agencias ejecutoras tanto en términos financieros como institucionales).

Dichas dimensiones también fueron utilizadas en ocasión de la evaluación intermedia. En dicha oportunidad se procedió a evaluar al Programa desde el comienzo de la ejecución, análisis que incluyo a la fase de diseño en el marco de la evaluación de la relevancia. En esta oportunidad se procederá a evaluar las actividades desarrolladas durante el período de extensión de la ejecución, esto es entre marzo de 2004 y abril de 2005. En dicho contexto, se aplicará un concepto restringido de las dimensiones de evaluación propuestas, limitándolas al marco temporal citado. Por ende, la relevancia no se analizará en función de las necesidades del mercado al momento del diseño sino a las necesidades del Programa al momento de la prórroga. Lo mismo ocurrirá con las restantes dimensiones (efectividad, eficiencia y sostenibilidad), que se concentrarán en las actividades realizadas y resultados obtenidos en los últimos 12 meses del proyecto.

En los capítulos siguientes se presentan los hallazgos de la evaluación final para cada una de las dimensiones evaluativas y componentes del Programa y se incluye además una sección especial en los desafíos de la Red en el corto y mediano plazo.

- Evolución y Reformulación del Programa

El proyecto fue aprobado en el año 2000 y puesto en marcha en el año 2001. Su principal objetivo era crear una red de centros de mediación y arbitraje comercial. Para esto el organismo ejecutor desplegó una intensa labor promoviendo la creación de centros tanto en las cámaras de comercio del interior del país como en instituciones de la ciudad de Buenos Aires, para luego

sumar dichos centros a la Red. De esta forma se llegó a contar con 20 centros formalmente adheridos al Programa –sobre una meta originalmente prevista en 32 centros.

Cuadro 1. Objetivos generales y Específicos del Programa

Las actividades del proyecto se desarrollaron en general satisfactoriamente pero hubo obstáculos relacionados con la debilidad institucional de algunos centros, con los requerimientos financieros del Programa –especialmente a la luz de la crisis política y económica de 2001-2002, con el efecto negativo de importantes cambios dentro de la CAC en el área de mediación y arbitraje, y con la falta de conocimiento en los centros respecto a la operatoria y manejo de entidades especializadas en mediación y arbitraje comercial –en otras palabras, falta de know-how y experiencia.

Al mes de diciembre de 2003 había 20 centros formalmente adheridos al Programa pero había un alto grado de heterogeneidad en cuanto a su desempeño y compromiso. Algunos centros se habían constituido recientemente y por ende están en una etapa incipiente de desarrollo institucional. Otros centros originalmente adhirieron de forma entusiasta al programa pero luego su interés decayó y consecuentemente declinó la participación en las actividades organizadas por la Unidad Ejecutora. Otros centros se encontraban virtualmente inactivos. Dicha inactividad en algunos casos se refería a una paralización total de sus actividades y en otros se limitaba a las actividades en el marco de la red. Finalmente, existía un grupo de centros que se encontraba muy activo, tanto en materia de capacitación de neutrales como en otras actividades organizadas por el coordinador del Programa. En la práctica, sólo nueve de ellos tomaban parte activamente en las actividades organizadas por la Unidad Ejecutora. Ellos eran Córdoba, Villa María, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Salta, Mar del Plata, La Plata y Mercedes.

Precisamente en ese mes comenzó a llevarse a cabo la evaluación intermedia. Dicha evaluación si bien era intermedia coincidía temporalmente con la fecha de finalización de los desembolsos. Por ello, dicho informe no solo analizó la gestión administrativa del proyecto y los avances en la ejecución de las actividades –elementos característicos de las evaluaciones de medio término- sino también los aspectos sustanciales del proyecto como el impacto de las actividades realizadas hasta la fecha, los obstáculos para la puesta en funcionamiento de la Red, y la influencia algunos aspectos del diseño del Programa en la ejecución de las actividades, entre muchos otros. Ello se justificó en que el plazo original para el último desembolso estaba a punto de expirar y no se había logrado avanzar según los niveles previstos en la operatividad de la Red.

En el mes de marzo de 2004 se llevó a cabo una Misión de Administración integrada por Ricardo Posadas (BID/FOMIN) y Mariel Sabra (COF/CAR) a fin de analizar el estado del Programa. La fecha para el último desembolso estaba originalmente prevista para el mes de febrero de dicho año y las actividades del Programa no habían sido aún completadas.  Al mismo tiempo, entre los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004 se llevó a cabo la evaluación intermedia del Programa, la cuál identificó algunas áreas donde se registraron dificultades y propuso diversas opciones para complementar las actividades ya realizadas y reformular algunas pendientes para así mejorar el impacto final del Programa.

Como resultado de la Misión, se tomó a la decisión de extender los plazos de ejecución y desembolsos de la operación y consecuentemente se negociaron con el Ejecutor las condiciones para llevar a cabo la citada prórroga.  La extensión de la ejecución se basó en el deseo de que tanto el ejecutor como los centros adheridos a la Red “logren concluir actividades pendientes, así como también realizar otras consideradas prioritarias para que el proyecto cierre exitosamente y logre alcanzar su objetivo de desarrollo”.

Las condiciones fijadas por el Banco/FOMIN para la extensión del Programa incluyeron:

- Que la Cámara Argentina de Comercio reactive y ponga en funcionamiento en un plazo no mayor de 60 días corridos su centro de mediación (que a la fecha de la Misión de Administración ya hacía tiempo que no estaba funcionando).

- Que la CAC se comprometa a: (i) contratar a un Director para su centro de mediación (y a sufragar sus honorarios al igual que el de un asistente administrativo), (ii) a actualizar su lista de mediadores con neutrales capacitados a través de la Red; y (iii) a regir su centro por los reglamentos y códigos elaborados en el marco del Programa BID/FOMIN.

- Que la CAC analizara la posibilidad de fusionar su Centro de Arbitraje (CEDAR) con el centro de mediación por crearse.

- Que la CAC obtuviera el compromiso de los centros adheridos a la Red para con las reformulaciones propuestas.

- Un listado de condiciones y actividades que la CAC y los centros adheridos a la Red debían comprometerse a cumplir a fin de poder seguir participando en el Programa BID/FOMIN y evitar la cancelación automática de la operación.

Además de estos aspectos formales, la prórroga del proyecto conllevó la implementación de importantes cambios en las actividades del Programa. En primer lugar, se complementaron las actividades de capacitación de neutrales ya realizadas con un curso de formación de formadores. Si bien dicha actividad estaba prevista en el diseño original del proyecto, fue rejerarquizada como consecuencia de los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación Intermedia. De esta forma se intentó dejar a los centros adheridos a la Red en condiciones de proseguir la tarea de capacitación en su zona de influencia y de garantizar un mínimo de continuidad en la actividad de los centros con respecto a la formación de neutrales –ya que hasta el momento de la prórroga habían dependido casi exclusivamente de los cursos dictados y organizados por la Unidad Ejecutora.

Tabla 2. Ejes del Programa (por Etapas)

En segundo lugar, se introdujeron actividades destinadas a mejor la capacidad técnica de los centros y a transmitirles la experiencia de otros centros de mediación y arbitraje financiados por el Banco/FOMIN en otros países. En tal sentido, se organizó una secuencia de asistencias técnicas a los centros a cargo del Dr. Rafael Bernal Gutiérrez, Presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá –la entidad con mayor prestigio y experiencia en la región en el campo de la resolución de controversias comerciales. El Dr. Bernal visitó un grupo de centros -que participaron activamente de la última etapa del programa- a fin de evaluar su funcionamiento y brindarles recomendaciones para mejorar su funcionamiento y aumentar la demanda de servicios. Por otra parte, en el mes de junio de 2004 se realizó una visita al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (CAM Santiago). La delegación estuvo compuesta por los directores de los centros de mediación y arbitraje que participaron de la última fase del proyecto y por los responsables de la Unidad Ejecutora. En dicha ocasión los visitantes se interiorizaron del funcionamiento del CAM Santiago y tomaron conocimiento acerca de la evolución del CAM, su estrategia de difusión, la tipología de casos que atiende, entre otros temas. De esta forma se esperaba que los directores de los centros pudieran entrar en contacto con un centro que está funcionando satisfactoriamente, que cuenta con un sólido manejo institucional, y que ha experimentado un crecimiento sostenido en la demanda de sus servicios.

En tercer lugar, la CAC puso en funcionamiento el CEMARC, un nuevo centro que absorbió las funciones del Centro de Arbitraje (CEDAR) e incorporó el servicio de mediación. Esto apuntaba a dotar a la CAC con un centro acorde al Programa BID/FOMIN, que brindara los servicios que ya ofrecían otros centros de la Red, que utilizara los productos desarrollados por el Programa, y que tomara el lugar dejado por la desaparición de los centros que existían en el seno de la institución al momento de la firma del Programa entre el BID/FOMIN y la CAC. Asimismo se esperaba que con la creación del CEMARC la CAC pudiera adoptar un rol de liderazgo dentro de la Red, con un centro funcionando de acuerdo a los estándares fijados por el Programa, cuyos resultados –teniendo en cuenta el peso institucional de la CAC frente a las otras cámaras- pudieran servir de ejemplo a los centros del interior.

- Análisis del Proyecto

Como se adelantó en la sección referida a la metodología, la actividad de evaluación se concentró en las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora a partir de la prórroga y reorganización de actividades del Programa en marzo de 2004. Se analizó el grado en que se cumplieron los objetivos de desarrollo del Programa, pero tomando en consideración que la reformulación de las actividades cambió en algunos aspectos el eje del proyecto.

Tal enfoque se justifica en que la evaluación intermedia se realizó entre diciembre de 2003 y enero de 2004 y en dicha oportunidad ya se analizaron aspectos tales como la relevancia de los objetivos de desarrollo del Programa frente al contexto sectorial del sector privado y de la oferta de servicios de resolución de controversias; la naturaleza y causas de algunos problemas de ejecución; el análisis de las características institucionales de los centros adheridos a la Red; y la labor de la Unidad Ejecutora como responsable de la ejecución de las actividades, entre otras.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación organizados según las cuatro dimensiones de evaluación descriptas en la metodología: Relevancia, Efectividad, Eficiencia y Sostenibilidad.

  - Relevancia

En esta sección se analizará la proporción en que las actividades del proyecto atendieron necesidades concretas y relevantes.  En otras palabras, se apunta a medir si la fase de diseño capturó adecuadamente las necesidades sectoriales y luego formuló actividades y productos para atender dichas necesidades a través del Programa. Sin embargo en este caso el foco de atención no serán las necesidades del mercado –tema cubierto adecuada y extensamente en la evaluación intermedia- sino con las necesidades del mismo proyecto. Dado que en ocasión de la prórroga se incluyeron nuevas actividades en el Programa, motivando así una reorientación importante de los recursos y esfuerzos, se analizará la relevancia de dichos cambios a la luz de las actividades propuestas y las necesidades de la operación.

Las actividades rejerarquizadas o agregadas al programa con motivo de la prórroga incluyeron:

- Diseño e implementación de un plan de formación de formadores para capacitar a un grupo selecto de árbitros y mediadores de los distintos centros adheridos a la Red.

Esta actividad se incluyó en el período de prórroga del proyecto a fin de complementar el extenso proceso de capacitación realizado en el período 2001-2003. La Unidad Ejecutora había desplegado una intensa tarea de formación de neutrales en las áreas de mediación y arbitraje. Sin embargo, en vistas de la expiración del plazo de ejecución del proyecto existía un dilema respecto a la continuación de las tareas de capacitación ya que en caso de haber una prórroga habría pocos recursos, poco tiempo para llevar a cabo nuevos módulos de capacitación, y aun perdurarían múltiples necesidades en materia de capacitación. Por otro lado, los centros contaban con neutrales capacitados adecuadamente a través del Programa, pero la continuidad de las actividades de capacitación a nivel local se vería seriamente condicionada una vez finalizado el programa ya que los centros no estaban en condiciones de hacerse cargo de dicha tarea –no contaban con recursos humanos adecuados para ello.

En dicho contexto, el Banco/FOMIN decidió que se reorientaran los esfuerzos hacia la formación de formadores. De esa forma, se intentó potenciar el impacto de la inversión, ya que se aseguraba que los centros estarían en condiciones de capacitar a neutrales en su zona de influencia. Al mismo tiempo, se contribuiría sustancialmente a garantizar la sostenibilidad institucional, ya que los centros podrían en el corto, mediano y largo plazo dictar ellos mismos cursos de capacitación con los contenidos mínimos para satisfacer la demanda y renovación de neutrales.

    - Programa de asistencia técnica a medida para los centros de la Red a cargo de un reconocido especialista en gestión de centros de mediación y arbitraje.

La evaluación intermedia detectó algunas dificultades en la consolidación de los centros generadas por “una heterogeneidad de criterios respecto a la forma de gestionar los centros, sus metas estratégicas, y las herramientas y prácticas disponibles para generar volumen de casos, alcanzar la sostenibilidad financiera y hacer la difusión de sus servicios entre el público interesado”. Si bien muchas de las actividades y productos diseñadas vía el Programa contribuyeron a estandarizar el funcionamiento de los centros, estos avanzaban cada uno por su propio camino y sin un modelo definido como punto de referencia.

Cabe recordar que casi la totalidad de los centros adheridos a la Red fueron creados especialmente para sumarse al proyecto y que las cámaras que los albergan no tenían ningún conocimiento respecto a la mediación y al arbitraje comercial –mucho menos respecto a los aspectos gerenciales de la gestión de un centro de mediación y arbitraje. Originalmente, estaba previsto que los centros del interior se desarrollarían a medida que absorbieran los productos del Programa (manuales, reglamentos, códigos, software, etc.) y a su vez mediante la guía y el conocimiento de la CAC en estas materias por medio de sus centros de mediación y arbitraje.

Sin embargo, con el correr del tiempo los centros seguían sin tener una visión clara de cual era la meta en términos de desarrollo institucional. Estos carecían de la visión del “modelo terminado” al cuál debían apuntar. Y al mismo tiempo ignoraban la experiencia y lecciones aprendidas de los centros financiados por el Banco/FOMIN en otros países, los cuales operaban con la misma metodología que impulsaba el Programa.

En dicho contexto, la provisión de una asistencia técnica especializada para los centros intentó solucionar el problema de la falta de “visión” y de “modelo”. Los centros que recibieron asistencia fueron CEMARC, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Sociedad Central de Arquitectos. La contratación del Dr. Rafael García Bernal para llevar a cabo las asistencias fue oportuna, en cuando él es uno de los expertos más reconocidos en la región en métodos alternativos de resolución de controversias y ha sido director por muchos años del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá –el centro más exitoso de la región y el modelo utilizado por el FOMIN como inspiración para su cartera de ADR. El objetivo de las asistencias técnicas era que el consultor pudiera analizar el estado de cada uno de los centros mediante visitas in situ y brindar recomendaciones para mejorar su desempeño y gestión, y compartir -en lo que fuera relevante- su experiencia al frente del citado centro de Bogotá.

    - Establecimiento y difusión del centro de mediación y arbitraje (CEMARC) de la CAC.

Los importantes cambios institucionales acaecidos en el área de mediación y arbitraje de la CAC luego de la firma y puesta en marcha del Programa tuvieron un impacto negativo sobre el proyecto. La partida de los responsables de las áreas de mediación y arbitraje dejó un vacío institucional que no logró suplirse adecuadamente. Al mismo tiempo, esto se vio agravado por la virtual desactivación del Centro de Mediación y del Tribunal Arbitral de la CAC. Estos eventos generaron un cambio sustancial en las cualidades que el FOMIN había tenido en cuenta al elegir a la CAC como socia para su Programa en Argentina.

Sin embargo, el impacto más importante de los cambios descriptos es que se perdió el liderazgo de la CAC en materia de mediación y arbitraje comercial. Toda la capacidad institucional y experiencia de la CAC en dicha área ya no estaba a disposición de los centros del interior ni del Programa. Por ende, los centros fueron desarrollando sus centros sin un modelo concreto por imitar. No tenían el “espejo” de la CAC donde reflejarse. Ni tampoco podían observar un liderazgo concreto de la CAC en estos temas ya que sus áreas de mediación y arbitraje estaban de facto desarticuladas.

La decisión de la CAC de lanzar el CEMARC –a pedido del BID- refleja el entendimiento por parte de la CAC de que era necesario revertir la situación, tanto en interés propio como con miras a contribuir al beneficio general del Programa. Dicha decisión le permitió a la CAC, en primer lugar, recuperar un nivel de actividad mínimamente aceptable en materia de mediación y arbitraje y así ponerse a la par de las cámaras de comercio del interior adheridas al Programa. Al mismo tiempo, la adopción por parte del CEMARC de los reglamentos, códigos y otros productos generados por el Programa –algo que no ocurría con el antiguo CEDAR ni con sus antecesores- dio paso a que el centro de la CAC estuviera en sintonía con las herramientas y reglamentos utilizados por los centros de la Red. En otras palabras, se logró la homogeneización de los reglamentos utilizados por la Red en materia de mediación y arbitraje.

Este cambio reviste gran importancia tanto en lo inmediato como hacia el futuro. En lo inmediato se contribuyó a la mencionada homogeneización y la posibilidad de un eventual accionar coordinado entre todos los centros. Hacia el futuro, la creación del CEMARC mostrará a la CAC con un centro activo, con personal con dedicación a tiempo completo, y, a efectos del Programa, con capacidad de seguir involucrada en la Red. Por ende, estos cambios contribuyen a mejorar las perspectivas de sostenibilidad institucional –un elemento clave para el FOMIN al momento de elegir socios para sus proyectos.

    - Elaboración de perfiles y estándares de actuación de árbitros y mediadores, y certificación de competencias de los neutrales de la Red.

La elaboración de perfiles de mediadores y árbitros era una actividad que estaba prevista originalmente en el proyecto (Componente 1, acápite “v”), pero que había quedado postergada frente a otras urgencias de la fase de ejecución. Posteriormente, tomó prominencia -durante el año 2003- y finalmente se implementó satisfactoriamente.

Debe destacarse que en esta área el Programa fue más allá de lo originalmente planeado. La elaboración de perfiles y competencias de actuación fue complementada con un proceso de evaluación y certificación de dichas competencias. Estas últimas fueron actividades altamente innovadoras, siendo 100% un producto original del Programa BID/FOMIN/CAC. No hay otro proyecto de la cartera FOMIN en América Latina que haya diseñado e implementado actividades similares.

La relevancia de estos productos fue alta dado que venían a enfrentar dos de los desafíos más importantes del Programa: (i) la diversidad de los recursos humanos -árbitros y mediadores- afiliados la Red, y (ii) la necesidad de estandarizar el servicio provisto por los centros. La relevancia se vio además potenciada por la complementación de los perfiles con el proceso de certificación de competencias, con lo cuál se logró cerrar el “círculo” de evaluación y asegurar efectivamente la calidad de los neutrales que operan hoy en la Red.

    - Pasantía en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (CAM Santiago).

Al igual que la asistencia técnica provista por el Dr. Rafael Bernal Gutiérrez, el objetivo de la pasantía en el CAM Santiago era poner a los centros adheridos a la Red en contacto con un centro de mediación y arbitraje –también financiado por el FOMIN- que funciona satisfactoriamente y que ha logrado consolidarse. La visita al CAM Santiago pretendía entonces transmitir know-how a los centros; darles la oportunidad de observar la gestión cotidiana de un centro afianzado –en aspectos administrativos, gerenciales, de mercadeo, y legales- y permitirles visualizar el modelo terminado. Asimismo, la pasantía contribuyó a que los centros se pusieran en contacto a nivel institucional con su par de Santiago de Chile compartieran experiencias, y que ello les permita en el futuro intercambiar experiencias y desarrollar contactos institucionales.

  - Efectividad

Esta dimensión mide la obtención de los objetivos propuestos por el Programa. Como ya se explicó, no se abrirán juicios de valor sobre la idoneidad de los objetivos sino sobre el grado de realización de los mismos.  Al igual que con las otras dimensiones de evaluación, en esta oportunidad se analizarán únicamente los objetivos perseguidos por las actividades realizadas durante el período de prórroga –dado que las anteriores ya fueron analizadas extensamente por la evaluación intermedia. El logro de los objetivos generales del proyecto se analizará en una sección abocada exclusivamente a ese tema.

- Diseño e implementación de un plan de formación de formadores para capacitar a un grupo selecto de árbitros y mediadores de los distintos centros adheridos a la Red.

Las actividades relacionadas con la formación de formadores se llevaron a cabo satisfactoriamente. Excepto Chaco que desistió de participar de esta etapa, todos los centros participaron activamente y enviaron sus neutrales a participar de la capacitación. Como era previsible, en los niveles de participación se vio reflejada el grado de desarrollo y actividad de los centros, su ubicación con respecto a Buenos Aires (lugar donde se impartieron los cursos) y el volumen de la demanda de servicios. Mientras que algunos centros enviaron varios representantes, otros sólo enviaron uno.  Pero en todos los casos, los centros señalaron el efecto multiplicador de poder contar con al menos un participante, ya que luego su experiencia podría ser transmitida a otros integrantes del centro.

Tabla 3. Participantes en Formación de Formadores.

El objetivo de esta actividad se cumplió con creces. Todos los centros que participaron hoy cuentan con al menos un neutral con las herramientas pedagógicas y los conocimientos técnicos necesarios como para desempeñar con idoneidad el rol de formador. Esto le permite a los centros, en primer lugar, continuar por cuenta propia las labores de capacitación, al menos en lo que respecta a los conocimientos básicos de las áreas de mediación y arbitraje. En segundo lugar, la posibilidad de dictar cursos les permitirá contar con ingresos adicionales en concepto de matrículas, con el consiguiente beneficio para la sostenibilidad financiera de los centros.

Consultados respecto al impacto de la actividad bajo análisis, los centros estimaron unánimemente que el mismo fue muy positivo. Destacaron la posibilidad de dictar cursos y asegurar la continuidad en la generación de neutrales; de contribuir con dichos cursos a la difusión de los métodos alternativos de resolución de controversias; y de engrosar los ingresos de los centros. Incluso en el caso de Corrientes, contar con formadores certificados es un prerrequisito para poder ser reconocido oficialmente por el Ministerio de Justicia provincial como institución formadora en mediación.

Tabla 4. Impresiones de los centros respecto a la actividad de formación de formadores.

Por otra parte, cabe destacar que la calidad de las actividades desplegadas fue de alta calidad. El producto logrado, tanto en el aspecto del diseño como en los docentes involucrados, respetó los altos estándares alcanzados por otros productos del Programa. Durante las entrevistas realizadas en el transcurso de esta evaluación, muchos de los participantes se “quejaron” acerca del alto nivel de exigencia por parte de los organizadores, de la alta carga horaria y de la intensidad de las actividades.  Ello muestra que la actividad cumplió con creces las expectativas de los participantes.

Dado que esta actividad se llevó a cabo entre los meses de junio y diciembre de 2005, aún no se han dictado en los centros cursos de capacitación a cargo de los formadores. Pero varios centros consultados señalaron que planean dictar cursos en el 2005, con lo cual se verificaría el objetivo de largo alcance que dio origen a esta actividad –esto es, asegurar la continuidad de la formación en los centros.

    - Programa de asistencia técnica a medida para los centros de la Red a cargo de un reconocido especialista en gestión de centros de mediación y arbitraje.

La asistencia técnica a los centros ha tenido resultados satisfactorios. Si bien aun no es posible medir el impacto final de dicha actividad sobre el desarrollo de los centros, los directivos de los centros que recibieron la asistencia manifestaron unánimemente el efecto positivo de la asistencia para sus respectivas instituciones. Asimismo señalaron que uno de los aspectos más importantes de la visita de Bernal fue el haberles brindado un panorama detallado acerca del manejo de los centros y de la necesidad de contar con una estrategia para el desarrollo institucional y la difusión de los servicios de mediación y/o arbitraje.

Sin embargo el impacto de la asistencia dependerá de la capacidad de los centros de llevar a la práctica las medidas y recomendaciones sugeridas por el Dr. Bernal. Para esto se requiere el accionar coordinado entre los directivos de las cámaras y los directivos de los centros, como así también de los recursos humanos capacitados vía las actividades del Programa.

El informe de la visita a los centros realizado por el Dr. Bernal identifica diversos problemas comunes a casi todos los centros. Uno de ellos es la paradoja de que los centros no dan inicio a las tareas de los centros pese a que no hay obstáculos para ello. Tienen recursos humanos capacitados, manuales, códigos, reglamentos, etc. Sólo les falta dar el primer paso y comenzar sus actividades. Esta preocupación fue debidamente transmitida por el Dr. Bernal a los responsables de las cámaras y los centros, lo cual puede ser una guía que aliente a los centros a comenzar de lleno sus actividades.

Acertadamente, también identificó problemas de falta de coordinación en el desarrollo de los centros. En algunos centros no se tiene en claro quién es el responsable de dar el “empuje” a las actividades, quién debe desarrollar la estrategia institucional, o quién es el responsable de instalar la mediación como un servicio. Allí se requiere el accionar coordinado de los directivos de las cámaras, los directivos de los centros, y los recursos humanos capacitados vía el Programa, definiendo responsabilidades pero también coordinado esfuerzos.

Muchas de las recomendaciones podrían ser más fácilmente implementadas si las autoridades de la Red tomaran parte en el tema y asumieran la responsabilidad -y especialmente el liderazgo- que naturalmente les caben en su condición de “conductores” de la Red.  Esto en virtud de que, por ejemplo, un denominador común en todos los centros fue la necesidad de posicionar a la mediación y/o arbitraje como un servicio. A tal fin sería necesario hacer los estudios y diseñar las estrategias pertinentes, algo en lo cuál los órganos directivos de la Red podrían contribuir de manera activa. Se podrían aprovechar las economías de escala, sumar recursos y planificar de conjunto.

No debe interpretarse que es responsabilidad de la Red llevar a cabo las acciones recomendadas por el Dr. Bernal. Pero no se puede negar que en algunas áreas existen oportunidades para el trabajo de conjunto entre los centros y la Red. Estar organizados en función de una Red debe ir mucho más allá de la mera estructura jerárquica y las formalidades. La creación de una red presupone la existencia de ciertas ventajas derivadas de la organización y coordinación de sus integrantes. El caso de los problemas detectados por la asistencia técnica es un buen ejemplo de una oportunidad para el trabajo en conjunto a través de la Red.

En conclusión, el resultado de este producto fue altamente positivo y los centros que recibieron la asistencia manifestaron su alta satisfacción con el producto recibido. Sin embargo debe destacarse que el hecho de que sólo la mitad de los centros haya recibido la asistencia va en desmedro del objetivo perseguido por esta actividad. Se debió haber buscado la forma de que todos los centros reciban el apoyo del Dr. Bernal. Si los recursos financieros no lo permitieron, quizá al menos se podría haber invitado a los directores de algunos centros a presenciar la asistencia en el centro que la recibía. Si los centros no quisieron la asistencia, no se debió dejar dicha decisión en manos de los centros, ya que la realización de dicha actividad era en el mejor interés del Programa.

    - Establecimiento y difusión del centro de mediación y arbitraje (CEMARC) de la CAC.

La reactivación del centro de mediación de la CAC y su integración con el antiguo centro de arbitraje (CEDAR) fue una condición sine-qua-non fijada por el Banco/FOMIN para la prórroga de las actividades del Programa más allá de marzo de 2004. Ello se fundamentaba en la necesidad de que la CAC tuviera su área de mediación y arbitraje en funcionamiento, y así volver a tener las cualidades de liderazgo institucional en dicha área que motivaron su elección por parte del FOMIN para ser su socio en el desarrollo e implementación del Programa.

Las tareas preliminares para la creación del CEMARC se llevaron a cabo entre los meses de abril y junio de 2004, procediendo luego a tareas de difusión y al lanzamiento del mismo en el mes de septiembre de 2004. Por lo tanto al momento de realizarse esta evaluación, el CEMARC cuenta con sólo cuatro meses de vida. La dirección ejecutiva del centro está a cargo de la Dra. Rome Valli y además existe un Consejo Directivo integrado por tres prestigiosos abogados (los Dres. Cueto Rua, Roca y Alberti). Estos últimos intervienen en caso de que exista algún conflicto o situación excepcional dentro del centro y tienen vedado actuar como árbitros del centro.

El relanzamiento del centro en noviembre de 2004 se realizó luego de la adopción de nuevos estatutos, nuevos reglamentos y la actualización de las listas de árbitros y mediadores, incluyéndose a neutrales capacitados en las actividades del Programa. Asimismo el CEMARC “heredó” cinco arbitrajes que se encontraban en trámite pero inactivos debido a la falta de operatividad del área de arbitraje de la CAC (el antiguo Tribunal Arbitral y luego del CEDAR). Estos casos se reactivaron debido a la creación del CEMARC, lo cual es indicador del funcionamiento efectivo del centro.

Se han realizado diversas tareas de difusión, tales como difusión del CEMARC en eventos masivos como Expochacra y Feriagro, charlas a nuevos socios y la inclusión de un curso de mediación y arbitraje en la Escuela de Negocios de la CAC. También se ofrece información continuamente a través de la página en Internet de la CAC, se publican notas informativas en El Mercurio (publicación periódica de la CAC), y en general se aprovechan todos los eventos y actividades de la CAC para difundir las actividades del CEMARC. Asimismo se realizan tareas tendientes a la promoción de la cláusula compromisoria (cuyo resultado no se podrá percibir sino en el mediano y largo plazo).

A la luz de todas las actividades descriptas, cabe concluir que, en primer lugar, el CEMARC se encuentra activo y en estado operativo. Hasta el momento sus labores se concentran en la difusión ya que prácticamente no tiene casos. La CAC le ha asignado el personal necesario para el estado de desarrollo actual (un director y un asistente), el cual debería mantenerse una vez finalizada la ejecución del Programa para así garantizar su adecuado funcionamiento. En segundo lugar, la CAC se puesto “al día” con los demás centros de la Red y puede participar en las mismas actividades en que ellos participan, programar en conjunto, etc. Y en tercer lugar, la CAC ha revertido la situación y, tal como se estableció en las condiciones para la prórroga del Programa, hoy cuenta con centro de mediación y arbitraje activo con personal con dedicación a tiempo completo.

La cuestión referida al liderazgo en materia de métodos alternativos de resolución de controversias, sin embargo, no ha logrado ser superada ya que el CEMARC está aun en una etapa incipiente de desarrollo y no tiene la experiencia suficiente ni casos. Por ende no esta en condiciones de ser un “modelo”, actuar como líder o brindar asistencia o know how a otros centros. Pero cabe señalar que hoy está a la par de otros centros de la Red en términos de operatividad, algo que no ocurría al menos desde hace tres años.

En resumen, el objetivo de mínima se cumplió ya que el CEMARC se encuentra activo, con personal dedicado a tiempo completo, y con sus reglamentos actualizados y en consonancia con los de la Red.  Es necesario, sin embargo, que el CEMARC consolide su accionar y que la CAC recupere el liderazgo en materia de arbitraje y mediación comercial.

    - Elaboración de perfiles y estándares de actuación de árbitros y mediadores, y certificación de competencias de los neutrales de la Red.

El objetivo de este grupo de actividades era generar las herramientas y mecanismos necesarios para asegurar tanto la homogeneidad como la adecuada la calidad de los árbitros y mediadores afiliados a la Red. Para ello era preciso primero definir los perfiles de los neutrales; segundo, diseñar las herramientas para evaluar dichos perfiles; y tercero evaluar que los profesionales adheridos a los centros cumplieran con los requisitos (“competencias”) definidas por citados perfiles.  Todas esas actividades se llevaron a cabo de manera oportuna y satisfactoria.

La definición de los perfiles y competencias estuvo a cargo de la consultora Nina Billorou, quien elaboró un documento que sirvió de base para la identificación de las características deseables en los neutrales de la Red. Durante el año 2004 y 2005 se procedió a la certificación de competencias, a cargo de las consultoras Nora Gass, Mónica Catani y Nina Billorou. Se llevaron a cabo 57 evaluaciones en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe, donde se certificaron 39 mediadores y 14 árbitros.

Debe destacarse que tanto la actividad en sí como la metodología desarrollada para la evaluación de las competencias es un producto altamente innovador para este tipo de proyectos. Este es un logro importante porque puede servir de referencia a otros proyectos del FOMIN. Incluso a nivel internacional casi no existen antecedentes en ese sentido, a excepción de Holanda. Los consultores desarrollaron una metodología que incluyó la elaboración de guías para los evaluados, casos ficticios y actas de evaluación para cada una de las especialidades (mediación y arbitraje).

| Centro | Evaluados | Certificados |
| --- | --- | --- |
| Buenos Aires* |  |  |
| Mediación | 20 | 19 |
| Arbitraje | 6 | 5 |
| Córdoba |  |  |
| Mediación | 9 | 8 |
| Arbitraje | 10 | 9 |
| Corrientes |  |  |
| Mediación | 5 | 5 |
| Santa Fe |  |  |
| Mediación | 7 | 7 |
| TOTAL | 57 | 53 |

*Incluyó neutrales de los centros de Neuquén, Pehuajó y Mercedes.

Tabla 5.  Neutrales evaluados y certificados por Región.

Las evaluaciones fueron exhaustivas  lo cual se evidencia en que algunos de los examinados no lograron obtener la certificación. Todas las personas entrevistadas coincidieron en señalar la excelente calidad del trabajo realizado por las consultoras y el alto nivel de exigencia. Las actividades desplegadas lograron realizar el objetivo previsto para este producto. Hoy la Red cuenta con profesionales debidamente evaluados y certificados de acuerdo a estándares definidos de antemano por especialistas.

    - Pasantía en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (CAM Santiago).

Tal como ya se explicó anteriormente, el objetivo de la pasantía en Chile era poner a los centros de la Red en contacto con una institución abocada también a la mediación y el arbitraje comercial que estuviera en una fase más adelantada de desarrollo y pudiera compartir su experiencia en la gestión del centro. El CAM Santiago es uno de los casos considerados exitosos dentro de la cartera de proyectos de métodos alternativos de solución de controversias comerciales del FOMIN. Ha logrado consolidar su accionar, aumentar de manera sostenida el volumen de casos, y brindar un servicio de calidad y excelencia al empresariado de Santiago de Chile.

Un indicador de éxito de esta actividad sería que los centros tomaran o imitaran alguna práctica desplegada en el CAM Santiago. Otro indicador sería que la visita le sirviera a los directivos de los centros participantes para mejorar, agudizar, engrosar, iluminar o redireccionar su estrategia de desarrollo institucional. Otro indicador sería la impresión general de los participantes respecto al valor agregado de la pasantía para su labor al frente de los centros.

Evaluando todos estos indicadores, puede concluirse que se ha logrado ampliamente la consecución del objetivo propuesto. Todos los centros que participaron, excepto uno, señalaron una gran satisfacción respecto a los resultados de la pasantía en Chile. Los comentarios recabados durante las entrevistas a los directivos de los centros indican que hubo “importación” e imitación de actividades, que contribuyó a mejorar la estrategia de desarrollo y gerenciamiento de los centros, que trajo tranquilidad a los centros, y que sirvió para motivar al personal y en algunos casos relanzar actividades.

El centro de APPIC, por ejemplo, imitó muchas cosas que observó en Santiago. Por ejemplo, realizaron importantes reformas en la sede de APPIC a fin de aprovechar mejor el espacio físico. En tal sentido, imitaron las estructuras utilizadas para dividir los salones y así contar con tres salones para el dictado de clases que puede convertirse en una amplia sala de conferencias. Asimismo se tomaron algunas prácticas, como la jura de los mediadores capacitados ante las autoridades de APPIC.  También se imprimieron los reglamentos de mediación, los cuales pueden adquirir en APPIC y le dejan un beneficio a la institución.

El director del centro de APPIC destacó también la importancia de conocer como fue la evolución del CAM Santiago y como fue el proceso de crecimiento, señalando que le permitió comprender que el desarrollo de la mediación es un proceso que lleva tiempo, que no hay que apurarse, que hay que tener paciencia y que hay que realizar un proceso extenso de sembrado de cláusulas.

Para el responsable del centro de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), la visita a Chile fue “reveladora”. Les permitió comprender la importancia de los métodos alternativos para el área de la construcción en Chile y sus implicancias para Argentina. Los conflictos en temas de construcción representan el 33% de los casos del CAM Santiago, lo cual motivó a la SCA ya que estiman que van en el camino correcto y que la inversión valió la pena.

Otros centros consideraron que la pasantía tuvo resultados muy satisfactorios ya que renovó la motivación y forjó la convicción de que es necesario hacer más eficiente el funcionamiento del centro (Neuquén). El centro de Mercedes, por ejemplo, señaló que la visita “fue y sigue siendo de ayuda para nuestro centro, sobre todo, la experiencia chilena de cómo acercar a los usuarios a la mediación”. Fue de gran ayuda, por ejemplo, ver “como ‘venden’ la cláusula de mediación para su inserción en los contratos y como le hacen difusión”. El Centro de Villa María, por ejemplo, expresó que “el resultado fue positivo ya que generó nuevas ideas y sirvió para conocer su funcionamiento administrativo, que es muy bueno”.

Para el centro de Pehuajó la visita también fue positiva. Señalaron que “se abordaron temas muy importantes para el funcionamiento de un centro. Nos contaron como manejan la organización política del centro, la transparencia en el trabajo, la forma de publicitar, también el trato con la comisión directiva de la cámara, convencer a la comisión directiva planteando que la mediación tiene que ser un servicio gremial que brinda la cámara, como un servicio más a la comunidad”. Respecto a otros impactos de la visita, los responsables del centro manifestaron que la visita les dio fuerzas para seguir trabajando pese a los contratiempos, que quieren seguir remando en pos de la difusión y uso de la mediación en el área comercial.

Cabe señalar que si bien todos los participantes tuvieron una excelente impresión de la actividad bajo análisis, algunos destacaron los contrastes entre una institución tan poderosa en recursos y desarrollada con la Cámara de Comercio de Santiago y la realidad de los centros situados en las provincias argentinas. Por ejemplo, muchos directores de los centros locales tienen que trabajar ad-honorem porque las cámaras no pueden afrontar los gastos y los centros no generan aun ingresos suficientes. De todos modos, pese a los contrastes, todos estimaron que el resultado de la visita fue muy satisfactorio.

  - Eficiencia

En esta sección se analizarán aspectos relacionados con la gestión administrativa del Programa. Como se explicó anteriormente, la dimensión “eficiencia” se concentra en la relación insumo-producto, en la planificación de actividades y en la gestión administrativa durante la ejecución del Programa.

Al igual que con las otras dimensiones de evaluación, la eficiencia será considerada en relación a la última etapa de la ejecución –actividades comprendidas entre marzo de 2004 y abril de 2005.  Y dado que es un período de tiempo relativamente corto, nuestro análisis se concentrará en la eficiencia como un elemento transversal en todas las actividades –y no en cada una de ellas individualmente.

La planificación de las actividades se desarrolló de manera sumamente rápida en virtud de las limitaciones impuestas por el vencimiento del plazo original de ejecución del Programa. Luego de realizada la evaluación intermedia, el Banco/FOMIN realizó una misión de administración para analizar el estado de ejecución en general, y las dificultades y desafíos que enfrentaba el proyecto en particular. Durante el transcurso de la misión, los representantes del Banco/FOMIN mantuvieron reuniones con la CAC en las cuales se llegó a un acuerdo respecto a la prórroga del período de ejecución sobre la base de una serie de condiciones de cumplimiento ineludible por parte del ejecutor y los centros adheridos a la Red.

Las nuevas actividades fueron planificadas con insumos apropiados, como fueron los datos proporcionados por la evaluación intermedia y por las entrevistas que mantuvieron los integrantes de la misión de administración con distintas personas relacionadas con el Programa.  De dicha misión tomó parte Mariel Sabra, funcionaria de la Representación del Banco en Buenos Aires a cargo del Programa bajo análisis, quién tenía un conocimiento detallado acerca del estado de la ejecución. También participó Ricardo Posadas, quién participó de la fase de diseño de la operación.

La prórroga de la ejecución incluyó una serie de actividades que no estaban previstas o bien que originalmente no tenían el protagonismo que se les atribuyó en la última fase del proyecto. La reformulación de las actividades fue oportuna ya que el proyecto enfrentaba la posibilidad de ser cancelado, y además fue efectiva ya que ellas tuvieron un impacto altamente positivo sobre los centros y en general sobre todas las actividades del Programa.

Por otra parte, la gestión administrativa del Programa durante la extensión fue satisfactoria, principalmente debido a que la Unidad Ejecutora cumplió un muy buen papel. Las actividades fueron organizadas de manera coordinada y dinámica, y en términos administrativos todas ellas fueron llevadas a cabo exitosamente.  Este logro es aun más importante a luz de un riesgo no explicitado del Programa cual es la alta complejidad de la ejecución de las actividades. Por momentos la Unidad Ejecutora tuvo que diseñar y coordinar actividades con 20 centros de diferentes puntos del país. Los aspectos administrativos del Programa fueron más complejos ya que era necesario, por ejemplo, recopilar evidencia de los aportes de contrapartida de una gran cantidad de centros, lo cual insumió tiempo de la Unidad Ejecutora.

La calidad de los productos obtenidos en cada una de las actividades fue en general alta. Para la asistencia técnica, por ejemplo, fue seleccionado el experto más reconocido a nivel latinoamericano en la gestión y desarrollo de centros de arbitraje y mediación para conflictos comerciales, quien además es actualmente director del centro más prestigioso de la región. Para la pasantía fue seleccionado el centro de la Cámara de Comercio de Santiago, un centro que ha tenido importantes logros en la última década. La certificación de competencias fue llevada a cabo por reconocidos especialistas en la materia, y los neutrales evaluados destacaron la excelente calidad de dichos especialistas. Finalmente, el programa de formación de formadores también fue de alta calidad, tanto por contar con un programa de capacitación efectivo como por la calidad de los docentes involucrados.

En términos de demoras hubo algunos productos que registraron atrasos. Por ejemplo, la creación del CEMARC insumió aproximadamente ocho meses, plazo que resulta extenso ya que era una actividad de mediana complejidad en la cual la CAC ya tenía experiencia previa. Las actividades referidas a la difusión de la Red tuvieron diversos contratiempos y retrocesos que afectaron su efectividad. Al comienzo, el producto inicialmente propuesto por los consultores a cargo de esta actividad no cumplió con las expectativas del ejecutor. Luego de introducirle diversas modificaciones, se llegó a un producto aceptable que incluyó el diseño de material identificatorio de la Red, logotipos, material informativo impreso y una campaña de difusión a realizarse principalmente en los en los medios masivos de comunicación. Si bien gran parte de los productos diseñados se concretaron y fueron utilizados por el Ejecutor y los centros, otros, como la campaña de difusión no se materializaron. Durante la misión de administración el Sr. Posada recomendó que la difusión se reorientara a la contratación de promotores que de manera individual harían presentaciones a empresas y comercios sobre las ventajas del arbitraje y la mediación. Luego esa idea fue descartada cuando el Dr. Bernal, experto en la materia, consideró que no era una buena estrategia. Por ende, no hubo una campaña de difusión en los medios con fondos del Programa. Aunque cabe destacar que los centros hicieron un notable esfuerzo por promover sus servicios en los medios locales, pero no contaron con fondos para ello sino que lo hicieron mediante la organización de eventos y actividades que recibieron cobertura por parte de diarios y radios.

Muchos de los centros, cabe destacar, no contribuyeron al dinamismo de los aspectos gerenciales y administrativos de las actividades. La Unidad Ejecutora debió lidiar con la lentitud de los centros, por ejemplo, para procesar información tan elemental como los gastos e inversiones realizadas en función de la contrapartida correspondiente. Por su parte, la CAC tuvo por momentos altibajos y demoras en la producción de los informes contables correspondientes a los movimientos financieros del Programa. Sin embargo, dichas demoras -no atribuibles a la Unidad Ejecutora- no tuvieron en general un impacto significativo sobre la gestión administrativa, más allá de generar trabajo adicional para el Coordinador del Programa.

  - Sostenibilidad

En esta sección se analiza la permanencia de los beneficios una vez finalizados los desembolsos del proyecto. En el caso bajo estudio se examinará la sostenibilidad institucional y financiera tanto de los centros como de la Red.

    - Sostenibilidad de los centros.

El principal desafío que hoy tienen los centros se relaciona con la necesidad de generar una demanda sostenida por sus servicios y por consiguiente producir ingresos propios.  Esos dos puntos, demanda e ingresos, son las dos caras de una misma moneda: la sostenibilidad. Sin demanda no hay ingresos, y sin ellos no hay sostenibilidad. Si no se logra romper con esa dinámica, la continuidad de los centros estará en peligro.

En términos operativos hoy los centros están funcionando, pero tienen muy pocos casos. Por ende, los ingresos por actividades y servicios prestados son sumamente bajos. Al consultar a los directivos de los centros respecto a su principal necesidad, todos contestaron: difusión. La difusión, sostuvieron, es vital para generar casos y así darle sentido a la existencia de los centros. Pero la generación de casos en realidad es vital para los ingresos de los centros.

Los centros tienen costos operativos fijos mensuales de aproximadamente $3.300 en promedio, lo cual representa casi $40.000 al año. Esos gastos son sufragados por las respectivas cámaras ya que, como explicamos anteriormente, los centros prácticamente no generan ingresos. El cuadro a continuación presenta una estimación de los costos fijos realizada por los responsables de los centros.

Tabla 6. Costos Operativos de los Centros. Fuente datos: Encuesta Evaluación

Sin embargo, en casi todos los casos los costos fijos que efectivamente se pagan son mucho menores. Los centros funcionan en las dependencias de las cámaras, utilizan en la medida de lo posible a sus empleados administrativos y su material de oficina, y en muchos casos los directores no son remunerados por sus funciones. En otras palabras, los centros funcionan gracias a la infraestructura y recursos de las cámaras, y a los efectos contables casi todos ellos dan pérdida.

En síntesis, hoy los centros sobreviven gracias al aporte de las cámaras tanto en especie como en efectivo. El valor de los aportes en especie es sin duda alto (locales, personal administrativo, amoblamiento, etc.). En cambio, el aporte en efectivo es bajo. Esto podría parecer una buena noticia pero no lo es ya que muchas de las cámaras tienen problemas económicos y los recursos no abundan.  Aportar 500 o 700 pesos mensuales puede ser todo un desafío para las cámaras más pequeñas. No es lo mismo la situación de la cámara de Neuquén o Córdoba que la de Pehuajó o Mercedes.

Por su parte, la sostenibilidad institucional pareciera estar solucionada en el corto plazo. Las cámaras de comercio están comprometidas con el espíritu del proyecto BID/FOMIN y están dispuestas a darle continuidad y apoyo a los centros. Pero la sostenibilidad se complica en el mediano y largo plazo a causa de los ya citados problemas financieros. Si los centros no logran generar ingresos propios, algunas cámaras muy probablemente dejen de apoyarlos, ya que incluso en los casos donde insumen una contribución en efectivo baja, la escasez presupuestaria puede hacer que las cámaras decidan reorientar dichos gastos hacia otras actividades. En otras palabras, el apoyo de las cámaras a los centros está garantizado en el corto plazo en el 100% de los centros. Algunas cámaras parecieran estar dispuestas a esperar un poco más. Y esa paciencia está relacionada con perspectiva de que los centros generen sus propios ingresos.

Cabe señalar que algunos centros han generado ingresos propios gracias a las actividades de capacitación. El centro de APPIC en Corrientes ha sido relativamente exitoso en tal sentido.  Durante el año 2004 se generaron $15.000 pesos a través de las matrículas cobradas en los cursos de mediación. Esos fondos fueron utilizados para pagar parte de los gastos de refacción de las instalaciones edilicias (que fueron reconvertidas en tres aulas). El caso de Corrientes merece una salvedad ya que este centro es particularmente activo. Los centros son muy heterogéneos en cuanto a la capacidad de tomar la iniciativa y organizar eventos. Algunos centros parecen estar más “quedados” que otros, y esto se nota en todas las actividades –no solo capacitación sino difusión, promoción de las cláusulas, etc.

La prestación de servicios ad honorem por parte de algunos directores de centro y de neutrales es también un riesgo para la sostenibilidad. Por un lado, se corre el riesgo de que el personal que trabaja ad honorem deje de pertenecer a sus centros en vistas de una oportunidad laboral redituable. En el transcurso de las entrevistas se escucharon frases tales como “no se puede trabajar gratis para siempre” o “yo tengo una familia que mantener, no puedo trabajar gratis”. Esto es ilustrativo de la situación de varios centros del interior del país.  Por otro lado, se corre el riego del cansancio o aburrimiento. Al no haber un resarcimiento adecuado o al ver que no se logra generar demanda de servicios, el personal puede terminar abandonando los centros. El deterioro por la pérdida de los recursos humanos capacitados vía el proyecto es una realidad que deberá atenderse en el mediano plazo.

En síntesis, hoy está asegurada la continuidad institucional de los centros ya que existe un compromiso firme de las cámaras. Pero si en el mediano y largo los centros no logran generar ingresos, existe un riesgo probable de que las cámaras le den la espalda a los centros.

    - Sostenibilidad de la Red

La sostenibilidad de la Red está naturalmente ligada a la continuidad de los centros. Sin centros no hay Red. Pero su sostenibilidad también depende de que los centros deseen seguir siendo parte de ella. Hoy existe un grupo de nueve centros que están activos y funcionando, pero no es completamente claro que la Red vaya a perdurar más allá de la finalización de la ejecución del Programa.

La continuidad de la Red depende de varios factores, incluyendo la voluntad de los centros de formar parte de ella, la capacidad de liderazgo de alguno de ellos –que haya un conductor-, y de que existan ventajas derivadas de la conformación de una Red. Con respecto al primer factor, la voluntad de los centros, hoy no todos los centros tienen en claro si desean o no formar parte de la Red. Desde sus orígenes, la Red se pensó como instrumento para resolver conflictos entre centros de distintas partes del país.  Pero esto ha quedado en evidencia que no es viable y que posiblemente no se llegué nunca a concretar. Por ende, cuando se les pregunta acerca de la Red, los responsables de los centros suelen responder de manera escéptica. Asimismo se suele asociar a la Red con el Programa BID/FOMIN.

En cuanto al segundo factor, la capacidad de liderazgo, la situación es más positiva. Varios centros hoy se consideran en condiciones de cumplir un rol activo en el caso que se continúe con la Red. Entidades como APPIC y la Sociedad Central de Arquitectos están en condiciones y también dispuestas a jugar un papel más dinámico, con mayor nivel de compromiso y responsabilidades, y a desplegar un liderazgo efectivo. La CAC, por su parte, no ha cumplido una buena gestión. Los órganos de gobierno de la Red llevan más de un año sin reunirse y no ha habido ningún tipo de planificación de actividades ni se ha pensado en el futuro de la Red en el escenario post-BID/FOMIN.

En cuanto al tercer factor -la existencia de ventajas de estar asociado en Red- existen múltiples ventajas que justificarían la continuidad de la Red. Pero no todos los centros tienen en claro cuáles son estas ventajas ni se han tomado el trabajo de pensarlo. Tampoco se ha realizado esta tarea desde la conducción de la Red. Identificar las ventajas, al igual que los costos, es una tarea ineludible si es que los centros desean analizar seriamente la continuidad de la Red.

Algunas posibles ventajas son:

- Continuar las actividades de capacitación (se pueden compartir los costos entre los centros, haciéndolo más accesible);

- Mantener la Red hace más atractivo a los centros para las empresas y otros actores. Por ejemplo, el hecho de funcionar en red hace que sean mas atractivos para solicitar apoyo financiero a organismos internacionales y agencias bilaterales;

- Compartir experiencias e intercambiar ideas;

- Diseñar estrategias de conjunto en áreas diversas; y

- Aprovechar las economías de escala y la cantidad de centros adheridos a la Red para bajar los costos fijos de algunas actividades.

En síntesis, algunas de las condiciones para la continuidad de la Red están dadas, otras no. Pero si se toman las medidas adecuadas es posible revertir la situación y generar las condiciones para la continuidad de la Red. El principal desafío es institucional ya que los costos financieros más importantes de la Red ya han sido cubiertos por el Programa. Hace falta que se materialice el liderazgo necesario entre los centros a fin de tomar las medidas necesarias para darle continuidad a la Red.  Y en ese proceso será preciso construir el nuevo discurso de la Red y dotarla de un nuevo contenido.  No se puede seguir con la premisa original de resolver conflictos en red. Al menos dicha idea debe ser complementada con la realidad y necesidades de los centros y el potencial de la Red.

- Impacto general del Programa

Para la evaluación del impacto general del Programa se utilizaron los indicadores incorporados en la nueva versión del Marco Lógico –versión correspondiente a la prórroga y reformulación de las actividades en marzo de 2005. Las diferencias en los indicadores son en algunos casos cuantitativas (reducciones en las metas), y en otras cualitativas (eliminación de las metas de efectividad en los servicios de la Red). Todas ellas, sin embargo, reflejan la reorientación de las actividades del Programa, quitándose el énfasis en la Red y concentrándose en las necesidades de los centros.

Tabla 7. Síntesis reformulación de los indicadores del Programa

El propósito del Programa era contribuir con la consolidación y armonización de los métodos alternativos de solución de controversias por medio de la conformación de una Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial que asegure la credibilidad y eficiencia en la prestación. Los indicadores correspondientes a tal objetivo son: (i) contar con 8 centros fortalecidos, distribuidos en todas las regiones del país en condiciones de operar en Red; y (ii) Aumentar el número de casos atendidos cada año por cada uno de los centros, en un porcentaje equivalente al 20% (sobre la base de las líneas de base obtenidas en la evaluación intermedia).

El primer indicador se cumplió satisfactoriamente, existiendo en la actualidad un total de 10 centros consolidados y adheridos a la Red. Cabe mencionar que existen un reducido grupo de centros, que realizó gran parte de las actividades del proyecto, que eventualmente podría reintegrarse a la Red previa realización de las actividades necesarias para estar al nivel de los otros centros (por ejemplo, Salta y Mar del Plata).

El segundo indicador no se cumplió en un 100% pero se estuvo cerca de la meta. Siete de los diez centros adheridos a la Red cumplieron las metas de crecimiento para el volumen de casos atendidos. Los centros que no cumplieron las metas fueron Chaco (que no logró generar ningún caso desde su puesta en funcionamiento), CEMARC (a cuyo favor debe mencionarse que se lanzó oficialmente en el mes de noviembre de 2004) y Santa Fe (que si bien no cumplió la meta de crecimiento anual, logró generar diez casos).

Resulta ilustrativo explicar que el volumen de casos atendidos no crece de manera estable sino que muchos de los centros han experimentado severas fluctuaciones. Una situación frecuente es que muchos centros tuvieron más casos en los dos primeros años de vida que en los años siguientes. Esto se podría explicar porque el efecto del lanzamiento de los programas de mediación y arbitraje, que generan interés en profesionales y neutrales pero que luego decae frente a los problemas de desarrollo que enfrentaron los centros. Asimismo debe aclararse que las cifras de casos correspondientes a cada uno de los centros incluyen en la mayoría de los casos a mediaciones que se iniciaron pero que no concluyeron o bien no avanzaron por los canales normales. Sin embargo las hemos contabilizado como “casos” ya que dichos casos ilustran el trabajo de difusión de los centros y porque no es culpa de los centros que no lleguen al final del proceso.

La conformación de la Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial, uno de los objetivos del Programa, se ha logrado. Se desarrolló la plataforma de software necesaria para el funcionamiento interconectado de los centros, se estandarizaron reglamentos, manuales y códigos, y se capacitó a neutrales en cada uno de los centros. Técnicamente, la Red esta en condiciones de operar. Sin embargo no hay casos que permitan la resolución de conflictos en Red. La idea de “red” hoy en día está más orientada a que los centros estén comunicados entre ellos, planifiquen de conjunto, identifiquen estrategias para resolver problemas comunes y aprovechen las ventajas de estar organizados a nivel nacional. Pero el objetivo de resolver conflictos en Red entre centros de distintos puntos del país está lejos de concretarse.

Frente a los cambios internos en las áreas de arbitraje y mediación que sufrió la CAC durante la ejecución del Programa, el nuevo Marco Lógico incluyó dos actividades puntuales. La primera se refería al relanzamiento del centro de mediación y arbitraje de la CAC. Ello se llevó a cabo satisfactoriamente en el mes de noviembre de 2004. La segunda actividad se refería a la rejerarquización del Programa dentro del organigrama de la CAC. Dicho objetivo en la práctica se logró a medias, pero todavía tiene chances de verificarse. Si bien la CAC relanzó el CEMARC, con lo cual sirvió para llenar el vacío institucional que había en temas de mediación y arbitraje y para demostrar su compromiso con el Programa, aún le falta comprometer mayor cantidad de recursos humanos y experiencia. Cuando el Programa llegue a su fin en el mes de mayo de 2005, la CAC enfrentará el desafío de la partida de los consultores a cargo de la Unidad Ejecutora, que al día de la fecha eran las únicas personas con conocimiento probado en arbitraje y mediación con quienes contaba la CAC –además de la Dra. Rome Valli, actualmente a cargo del CEMARC.

Con respecto al fortalecimiento institucional de los centros, este tema ya ha sido tratado a lo largo del informe pero cabe reiterar que los diez centros que se encuentran activos están consolidados institucionalmente, han realizado pasantías en su par de Santiago de Chile y han recibido la asistencia técnica del Dr. Bernal. El Programa generó todos los productos previstos en esta área. Esta ha sido unas de las áreas de mayor impacto. Al comienzo de la ejecución los centros estaban en condiciones sumamente precarias, existiendo más que nada en un sentido formal y legal. Las diferentes actividades del Programa le dieron contenido, experiencia, recursos humanos y capacidad de gerenciamiento. Hoy los centros se encuentran en condiciones plenas para operar de manera dinámica y eficiente.

Las actividades referidas a la capacitación de neutrales se llevaron a cabo satisfactoriamente. Se concretaron todos los productos previstos por el Marco Lógico. La alta calidad de los mismos fue una constante durante la ejecución del proyecto, tanto por los programas de capacitación como por los docentes involucrados. En síntesis, en términos cualitativos, se realizó una excelente labor, con productos de alta calidad y recursos humanos de primer nivel. En términos cuantitativos no se lograron cumplir algunas de las metas previstas. Por ejemplo, sólo se llegó al 50% de formadores de formadores capacitados (16 sobre 32). Y no se alcanzaron las metas totales de formación de árbitros y mediadores, aunque las cifras finales se adecuan satisfactoriamente a la realidad actual y verdaderas posibilidades de los centros. Dados los pocos casos que tienen los centros, de nada sirve formar un alto número de neutrales por centro si luego no habrá una demanda suficiente para sus servicios.

Los productos relacionados con la difusión estratégica de la Red enfrentaron múltiples obstáculos. Hubo marchas y contramarchas que afectaron la concreción de algunos de ellos. Por ejemplo, no se realizó difusión a nivel de medios con fondos del Programa, ni los centros cuentan con una idea clara de cómo realizar la difusión a nivel local (no hay una estrategia de difusión a nivel de centros). Los centros impulsaron su propia difusión pero sin un conocimiento técnico adecuado ni con asesoramiento especializado, sino que se encargaron de hacer llegar a los medios referencias, datos y gacetillas acerca de los distintos eventos y actividades que organizaban.

- Los desafíos y el futuro de la Red

  - Situación actual

Al momento de realizarse esta evaluación había un total de nueve centros realizando en mayor o menor medida las actividades del Programa organizadas por la Unidad Ejecutora. Naturalmente, la Unidad Ejecutora es el motor detrás de todo lo que acontece en el marco del Programa, lo cual coincide con las actividades de la Red. En otras palabras, las únicas actividades de la Red son aquellas coordinadas por la Unidad Ejecutora.

El Comité de Control y Coordinación (CCC), el órgano de gobierno de la Red, no funciona. Hace más de un año que no se reúne formalmente. Actualmente el Comité está integrado por representantes de las cámaras del interior y presidido por el Dr. Di Fiori en representación de la CAC.  Si bien hay algún contacto entre los integrantes del CCC ya que los representantes de las cámaras del interior concurren regularmente a las reuniones de Directorio de la CAC, dicho contacto no cumple con el ideal requerido para el importante rol que detenta el CCC.

En la práctica, el CCC no cumple con las funciones para las que fue previsto.  Y no es porque no haya temas relevantes para analizar. El CCC podría haber analizado, por ejemplo, el importante grado de deserción de los centros de la Red. De los 20 centros que se encontraban adheridos y activos en el 2002, hoy solo quedan nueve -y existe el riesgo de que algunos de ellos también abandonen la Red. Otro tema clave es que ocurrirá con la Red cuando se acaben los fondos del Programa. Hoy todas las actividades del Programa –y por ende de la Red- las programa el Coordinador de la Unidad Ejecutora, el Dr. Guillermo Argerich.  ¿Quién se hará cargo de esas funciones cuando él cese en el cargo? Asimismo, podría analizarse que sucederá con el software y la página web de la Red cuando se cierre el Programa en el mes de mayo del corriente año.

La necesidad de contar con órganos de gobierno ágiles que garanticen una conducción apropiada de la Red es un tema de vital importancia. Hasta el momento no se determinado como será la transición hacia el escenario post-BID/FOMIN, ni se ha planificado la continuidad de las actividades de la Red. Ni siquiera se han determinado las necesidades de la Red. Existen muchos interrogantes que ya deberían estar siendo tratados por el CCC. ¿Cuáles son las áreas prioritarias sobre las que se centrarán las futuras actividades? ¿Qué tipo y cantidad de recursos demandarán dichas actividades? ¿Cuáles son las necesidades presupuestarias mínimas para mantener la Red activa? ¿De dónde saldrán esos recursos?

Cabe reconocer que los centros están hoy en día abocados a cumplir con las actividades del Programa y a promover el uso de la mediación y el arbitraje. Y que hasta la fecha se han concentrado en fortalecer los aspectos institucionales de cada uno de ellos. Pero a partir de la finalización del Programa resulta imperioso que se concentren en revitalizar la Red, ya no puede perderse más tiempo.

  - El rol de la CAC

La CAC tiene un rol muy importante que cumplir tanto en el proceso de revitalización de la Red como en su continuidad institucional. Por un lado, la CAC fue el ejecutor del Programa y el promotor del mismo frente a las cámaras de comercio del interior, lo cuál lo posicionó como el líder natural del proyecto. Por otro lado, la CAC cuenta –desde la Unidad Ejecutora- con toda la información y know-how desarrollado hasta el momento respecto a la gestión de la Red. Ello incluye, por ejemplo, los contactos con los docentes que dictaron los cursos de capacitación, la gestión del software y la página de la Red, etc.

Pero el elemento más importante es que la CAC posee un peso institucional y una proyección nacional que no poseen las otras entidades adheridas a la Red. El nombre de la CAC es una marca instalada, tiene prestigio y poder de convocatoria. Esto es un elemento diferenciador de vital importancia que invita a sugerir que la CAC no puede dejar de tener un compromiso profundo con la gestión y liderazgo de la Red.  Muchos de los centros han manifestado su deseo de continuar trabajando para la Red pero siempre que la CAC este involucrada activamente. En otras palabras, a las cámaras del interior les da tranquilidad que la CAC esté al frente o activamente comprometida con el proyecto.

Cabe señalar que liderazgo no necesariamente significa que la CAC deba presidir la Red. Sino que implica poner a su disposición todo el peso, trayectoria, recursos y contactos de la CAC. Su participación sin dudas aumenta la chances de continuar trabajando con éxito. No es tan importante que la CAC presida la Red como que forme parte de ella, la enriquezca y potencie con su intervención y liderazgo.

Otro desafío clave para la CAC radica en preservar el conocimiento institucional relacionado con la mediación y el arbitraje. Su capacidad de desplegar un liderazgo efectivo depende en gran medida de la existencia y/o continuidad de los recursos humanos especializados en el tema. Con la partida de los integrantes de la Unidad Ejecutora se pierde gran parte de la experiencia reciente de la CAC en esta área. A esto se le suma la disolución hace algunos años de las antiguas comisiones de mediación y arbitraje. Solo queda la Dra. Rome Valli al frente del CEMARC, cargo que ocupa desde junio de 2004. Y si bien algunos integrantes del Directorio siguen de cerca todos los detalles del Programa (por ejemplo, los Dres. De la Vega, Bolo y Di Fiori) y participan activamente del planeamiento de actividades del CEMARC, sería muy positivo que la CAC buscara la forma de contar con mayor asesoramiento y seguimiento en estos temas.

La CAC necesitará prestar atención a ese vacío y diseñar una estrategia para superarlo. Hay muchas opciones disponibles, tales como buscar la forma de que los integrantes de la Unidad Ejecutora continúen relacionados con las actividades de la CAC en mediación y arbitraje, crear un consejo asesor (integrado preferentemente por personas actualmente en actividad -docencia, mediación y arbitraje-, medianamente jóvenes, con ganas de involucrarse y participar activamente); etc.

Un aspecto positivo es que los recursos humanos y la experiencia que la CAC necesita no están lejos. Con solo recurrir a las distintas personas que participaron del Programa, tanto en actividades de coordinación como docencia, se podrían suplir fácilmente las necesidades en materia de experiencia. Esto además contribuiría a revitalizar todo lo relacionado con el arbitraje y la mediación, y a aumentar el potencial del CEMARC.

  - El rol del CEMARC

El CEMARC está llamado a jugar un papel clave en relación al futuro de la Red. Si el CEMARC logra consolidarse e intensificar la demanda de sus servicios, ello tendría un efecto inmediato sobre la Red. En la medida que el CEMARC y la CAC logren posicionarse como prestadores naturales de servicios de mediación y arbitraje para el sector comercial y empresarial, es dable esperar que ello repercuta en beneficio de los demás centros de la Red.

Además de las diversas recomendaciones ya propuestas a lo largo de las distintas secciones de este informe para mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad del CEMARC, cabe reiterar que es preciso que dicho centro intensifique dramáticamente el nivel de actividades de difusión. Esto se puede lograr con una modesta inversión, recurriendo a actividades de bajo costo como desayunos con empresarios, charlas, talleres, etc. También se pueden realizar ejercicios tales como simulacros de arbitrajes o mediaciones, e incluso llevar a cabo estudios de casos de empresas que usan el arbitraje (tanto a través del CEMARC como de otros centros internacionales) para así mostrar ejemplos reales de las ventajas de los métodos alternativos. Pero es necesario que haya continuidad, que se imponga un ritmo intenso de actividades que envíe un mensaje contundente a los afiliados de la CAC y empresas en general: que la CAC está comprometida y activamente abrazando el arbitraje y la mediación a través del CEMARC.

La consolidación del CEMARC es una de las mejores cosas que le podría pasar a la Red. Si este logra instalar la mediación y el arbitraje para conflictos comerciales en la ciudad de Buenos Aires, habrá seguramente un efecto cascada sobre las actividades de la Red en el interior del país. El éxito del CEMARC es en el mejor interés de la Red y de los centros del interior. No sólo porque contribuiría a difundir la mediación y el arbitraje sino porque podría ser un ejemplo para otros centros y ejercer un liderazgo destacado dentro de la Red nacional de centros.

- Conclusiones

Las actividades correspondientes a la última etapa del Programa se llevaron a cabo satisfactoriamente. La acertada decisión de disponer la extensión de la etapa de ejecución y la reformulación de algunas actividades fueron dos factores claves para potenciar el impacto general del Programa. Dichos factores contribuyeron a darle una terminación adecuada el Programa, que al mes de marzo de 2004 no había logrado aún consolidar adecuadamente a los centros adheridos a la Red.

Si bien hoy no se resuelven conflictos en red, como estaba originalmente previsto, las actividades complementarias permitieron la consolidación de los centros de mediación y arbitraje. Naturalmente, dicha consolidación tiene además un efecto positivo indirecto sobre la Red debido a que la sostenibilidad institucional de los centros ha mejorado sustancialmente gracias a las actividades realizadas durante los últimos 12 meses.

La información recolectada en el transcurso de la presente evaluación permite concluir que el resultado de las actividades de la última etapa ha sido positivo en todas las dimensiones de evaluación. La relevancia de las actividades realizadas durante la prórroga estuvo dada por su adecuación con las necesidades de los centros. Se identificaron satisfactoriamente las verdaderas necesidades de la Red, de los centros, y del Programa en general.

La efectividad de las mismas se verificó por haberse obtenido los objetivos previstos para cada una de ellas. Se lograron los objetivos fijados tras la reformulación del Programa y hoy existe un grupo de centros consolidados en materia gerencial y reglamentaria, con recursos humanos de primer nivel y listos para operar.

La eficiencia en la ejecución de las actividades y en la obtención de cada uno de los productos fue, en general, adecuada. La Unidad Ejecutora tuvo un desempeño excelente y logró coordinar las actividades programadas pese a la complejidad institucional y la multiplicidad de actores involucrados.

Por último, uno de los logros más destacados es haber aumentado considerablemente la sostenibilidad de los centros -y por ende de la Red.  Hoy los centros están en mucho mejores condiciones que al inicio del Programa, e incluso que a marzo de 2004. Tienen una visión más aguda de su rol, sus necesidades y desafíos. Esto les da tranquilidad y a su vez les permite comunicar mejor su situación y perspectivas a los directivos de las cámaras que los albergan. Persiste, sin embargo, la inseguridad financiera en el mediano y largo plazo. Dicho obstáculo solo se sorteará si los centros logran generar una demanda sostenida de sus servicios en la comunidad empresarial y comercial.

En líneas generales, hoy los centros están en mucho mejores condiciones que en marzo de 2004 y tienen una visión mucho más clara de sus objetivos y su estrategia institucional. Ellos se encuentran plenamente operativos y están en condiciones de prestar servicios de arbitraje y/o mediación activamente. El Programa ha logrado generar capacidades en tres áreas claves para el funcionamiento de los centros. En primer lugar, se tuvieron excelentes resultados en cuanto al desarrollo de los centros como organizaciones. Se los ha dotado con los reglamentos y manuales necesarios para funcionar de manera dinámica, eficiente y ajustada a los estándares de ética propios del sector.

En segundo lugar, el Programa realizó una labor sobresaliente en la formación de los recursos humanos necesarios para la intermediación entre los centros y los conflictos. Sin árbitros y mediadores debidamente capacitados, los centros no podrían operar, especialmente en las provincias, donde la mediación y el arbitraje eran prácticas escasamente desarrolladas –en muchos casos fueron literalmente introducidas por el Programa.

En tercer lugar, el Programa complementó su labor en las áreas precedentes proveyendo el conocimiento (know how) necesario para asegurar que los centros tuvieran una visión clara e integral respecto a la operación de dicho tipo de instituciones. En tal sentido, se los puso en contacto con las mejores prácticas y lecciones aprendidas en otros centros de similares características financiados por el FOMIN en América Latina durante la última década. Los centros obtuvieron acceso a expertos reconocidos en la dirección y desarrollo de centros de mediación y arbitraje, e incluso pudieron visitar el centro que funciona en el seno de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile.

Figura 1. Áreas claves de intervención del Programa

Si bien no se logró generar una red de centros que resolviera conflictos en red, se pudo desarrollar y consolidar un grupo de centros que hoy están en condiciones de operar con herramientas y recursos humanos de alta calidad. Dichos centros están en contacto en virtud de la realización de las diversas actividades del Programa. Por ende, existe una red, pero no del estilo originalmente avizorada por el Banco/FOMIN, sino una basada en el hecho de que todos los centros fueron formados y desarrollados con las mismas herramientas, procedimientos y recursos humanos.

La red esta en condiciones de continuar existiendo como tal. Pero para ello es necesario que se reformulen sus objetivos y que su naturaleza y fin se adecuen a la realidad impuesta por el contexto de cada unos de los centros y sus respectivas cámaras, por el contexto sectorial, y por la tecnología disponible. La CAC, en su condición de ejecutor del Programa y socio del Banco/FOMIN en dicha empresa, tiene un rol importante por cumplir por su peso y trayectoria institucional. La calidad de su intervención, compromiso y liderazgo, será determinante para el futuro de la Red.

Cabe señalar que el proyecto tuvo aspectos y productos altamente innovadores que merecen considerarse para futuros proyectos de la cartera de Arbitraje y Mediación del FOMIN o bien que podrían compartirse por medio del programa Socios para la Innovación. El software diseñado para la Red es de alta calidad y sirve no sólo para la resolución de conflictos entre centros de distintos puntos del país sino también para la gestión de los casos propios de cada uno de los centros. El proceso de certificación de competencias también es un producto innovador, especialmente las gestiones que se están realizando para la homologación de la certificación de competencias por parte del Ministerio de Trabajo. Finalmente, la edición de un libro en conjunto con la UNCTAD sobre mediación y arbitraje es un logro muy importante ya que asocia al Programa con un organismo internacional y con las actividades que desde allí se realizan.

- Recomendaciones

  - Recomendaciones para al funcionamiento de la Red.

- Tomar de inmediato las medidas correspondientes para garantizar la continuidad de la Red. Resulta imperioso que los centros integrantes de la Red definan a la mayor brevedad posible la continuidad de las actividades de la Red, renueven las autoridades, definan las actividades que deben realizarse en lo inmediato y se asignen las responsabilidades correspondientes. De esta forma se asegurará el flujo normal de actividades, evitando un vacío de actividades y la operatividad de la Red.

- Descentralizar responsabilidad y funciones. Sería muy positivo que los distintos centros se hicieran cargo de las distintas responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de la Red. Por ejemplo, que un centro asuma el manejo y actualización del software y la página de la Red, que otro se encargue de la planificación de actividades en materia de capacitación, etc. De esta forma se le da participación más activa a los centros, se logra un mayor nivel de compromiso y se aprovecha la experiencia e intereses específicos de cada centro.

- Diseñar un plan estratégico para el corto y mediano plazo. Este documento servirá para proceder adecuadamente con la planificación de actividades, identificar las debilidades y fortalezas de los centros, y prever con antelación las necesidades financieras y operativas de la Red.

- Intentar la reinserción de los centros que abandonaron el Programa. Algunos centros, como los de Mar del Plata, el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, y Salta, están en condiciones de ser fácilmente reincorporados a la Red. De esta forma se potenciaría el impacto y alcance de la Red.  Sin dudas para ello sería necesario darle continuidad a las tareas de capacitación, de formación de formadores, y certificación de competencias.

- Generar alternancia en la conducción de la Red. Un elemento clave para la continuidad de la Red es aprovechar al máximo las cualidades y realidades de cada centro. Hoy en día hay varios centros que están en condiciones de liderar la Red, y que, en caso de contar con el compromiso de la CAC, podrían cumplir un excelente papel. Esto es un incentivo para los centros del interior, para que sigan trabajando y esforzándose, y para que ellos logren continuidad en el apoyo que reciben por parte de los consejos directivos de sus respectivas cámaras. También es una forma de aprovechar el buen momento por el que pasan algunos centros. Finalmente, generaría un mayor compromiso por parte de los centros del interior, cuya participación hasta ahora se ha visto opacado por el peso específico de la CAC.  Cabe señalar que la Red no es ni debe ser propiedad de un centro en especial. Todos los centros, independientemente de quien la coordine, son dueños de la Red.

- Evaluar y eventualmente rediseñar los mecanismos de gobierno de la Red. La forma en la que actualmente se gobierna la Red tiene varias falencias. Por ejemplo, los directores de los centros, quienes más conocen en detalle el funcionamiento y las necesidades de los centros, casi no participan del gobierno de la Red. Dicha participación esta asignada a los representantes de las cámaras. Es imperioso que los directores de los centros tengan un papel más activo, preponderante, en la gestión de la Red, y restarle injerencia a los directivos de las cámaras.

- Ajustar las reuniones de la Red a las sus verdaderas necesidades para mejorar la participación. Los centros del interior tienen severos problemas para afrontar los gastos que implican los viajes frecuentes a Buenos Aires. En lugar de tener reuniones semanales o mensuales, se debería pensar en reuniones cada 4 meses para resolver los temas realmente importantes, y dejar las cuestiones menores y cotidianas para solucionarlas por vía telefónica o electrónica.

- Aprovechar los recursos humanos que participaron de las actividades de la Red. Una forma sencilla de enriquecer la Red y potenciar su impacto es buscar mecanismos para incorporar a quienes tomaron parte de las actividades del Programa, como los docentes en mediación y arbitraje y los alumnos que participaron de esas jornadas, crear un Consejo Asesor que tenga un papel activo, etc.

- Garantizar el aprovechamiento de los datos generados por la Unidad Ejecutora. Esto apunta a no perder la experiencia y contactos desarrollados durante la ejecución del Programa. Esto incluye, por ejemplo, los datos para contactar a los docentes, capacitados, y expositores en eventos; los documentos e informes generados por los distintos consultores, etc.

- Darle continuidad a un núcleo de actividades básicas indispensables para el funcionamiento a mediano y largo plazo de la Red. Algunas actividades son de vital importancia para la continuidad y calidad de los servicios ofrecidos por los centros y la Red. Ellas son las actividades de capacitación, de formación de formadores y la certificación de competencias. Resulta imperioso definir una estrategia para asegurar su continuidad.

  - Recomendaciones relacionadas con el funcionamiento de la CAC.

- Fortalecer las áreas de mediación y arbitraje. Además del CEMARC, la CAC debería aprovechar todos los contactos que desarrolló en los últimos años a raíz de la ejecución del Programa para recuperar la fortaleza y capacidad institucional en las áreas de mediación y arbitraje. Ello se puede lograr, por ejemplo, buscando mecanismos para convocar a los profesionales, docentes, consultores, y alumnos de los distintos cursos dictados, y tratar de generar actividades periódicas que los involucren.

- Planificación de actividades. Sería muy positivo que se realizara un proceso de planeamiento estratégico, con metas para el corto, mediano y largo plazo para el CEMARC. Esto permitiría una planificación adecuada, una ejecución ordenada de actividades, y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos involucrados. Sin planificación, sin metas y sin visión institucional, el CEMARC, al igual que cualquier empresa, no tiene las mismas chances de éxito.

- Continuar y reforzar el apoyo al CEMARC. La CAC debe disponer los medios para que el CEMARC continúe operando con los medios necesarios, asegurando que su Directora se aboque con exclusividad al mismo –lo cual a su vez implica no asignarle tareas ajenas al CEMARC, proveyendo personal administrativo y garantizando un presupuesto acorde a las necesidades y aspiraciones del Centro.

- Desplegar liderazgo y actividades continuas. La Dirección del CEMARC -y la CAC- deben desplegar un liderazgo acorde con la trayectoria y prestigio institucional de la CAC. Esto implica, por ejemplo, la organización de actividades de nivel apropiado para la difusión del arbitraje y la mediación; y la realización de jornadas de capacitación de manera continua. Sólo de esa forma el CEMARC logrará posicionarse en el nicho que le correspondería en función del prestigio de la institución madre.

- Indagar acerca de la experiencia de otros centros. No es preciso que el CEMARC invierta demasiado tiempo y recursos en identificar cuales son las actividades que pueden ayudarlo a salir adelante. Fácilmente se puede aprender de la experiencia de otros centros de arbitraje y mediación financiados por el FOMIN. Esto podría contribuir a avanzar rápidamente en el diseño y ejecución de actividades. El intercambio de experiencias se puede realizar por medio de la Red de ADR del Programa Socios para la Innovación del FOMIN, o bien mediante un contacto individual con los centros.

- Aumentar sustancialmente las actividades de difusión. El CEMARC tiene que diseñar e implementar un plan de difusión intensiva que le permita posicionarse hacia dentro y fuera de la CAC como la entidad líder en materia de arbitraje y mediación para conflictos comerciales. Para ello debe aumentar radicalmente los esfuerzos en materia de difusión, organizando desayunos, encuentros, jornadas, talleres, etc.

- Darle mayor independencia al CEMARC. Se debe dotar al CEMARC con la mayor independencia posible para que este pueda actuar de manera diligente y dinámica. Esta es una etapa que requiere intensa actividad por parte del CEMACR y para ello es necesario que la ejecución de actividades sea sumamente dinámica y que pueda tomar decisiones de manera ágil. Si existe demasiada supervisión y control de su labor diaria, se corre el riesgo El control de la labor del CEMARC podría realizarse mejor mediante una rendición de cuentas mensual, donde su responsable de cuenta de las labores desplegadas y sus logros.

- Anexo A

- Lista de Entrevistados

Guillermo Argerich, Unidad Ejecutora

Mónica Fernández Arhex, Unidad Ejecutora

Rome Valli, CEMARC

Ovidio Bollo, CAC

Carlos de la Vega, CAC

Mariel  Sabra, BID/FOMIN

Jorge Miguel Barbella, Cámara Económica Mercedina

Patricia Leiva, Cámara Económica Mercedina

Elsa María Romero, Cámara Económica Mercedina

Jorge Villarreal, Cámara Económica Mercedina

Jorge Vasallo, APPIC (Corrientes)

Fernando Medina Alliana, Federación Económica del Chaco

José Luis Valdéz, Federación Económica del Chaco

E. Caravaca Pazos, Federación Económica del Chaco

Carlos Maisonave, Consejo Profesional de Ingeniería Industrial

Jorge Derman, Consejo Profesional de Ingeniería Industrial

Juan José Szewc, Sociedad Central de Arquitectos

Felipe Biquard, Sociedad Central de Arquitectos

Horacio Zapiola Perez, Sociedad Central de Arquitectos

José Luis Laquidara, Coordinador del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, Ministerio de Economía de la Nación.

- Entrevistas telefónicas

Liliana Ortiz, Cámara de Comercio de Córdoba

Laura Scipioni, Centro Comercial de Santa Fé

Silvia Zago, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó

Claudia Afione, Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén

Pablo Garrido, Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (Villa María)

- Anexo B

- Documentación analizada

Documentos del proyecto

Memorando de Donantes.

- Anexo I “Marco Jurídico De La Mediación Y El Arbitraje En Argentina”.

Anexo II “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP)”.

Anexo III “Reglamento Operativo”.

Anexo IV “Marco Lógico”.

Anexo V Presupuesto del Programa.

Informes de Seguimiento de Desempeño del Proyecto.

Memorandos de las misiones de identificación.

Informes de desembolsos.

Marco Lógico reformulado (marzo 2004).

Ayuda Memoria de Misión de Administración, fecha 5 de marzo de 2004.

Informes de seguimiento

Informe de seguimiento 1º semestre 2001.

Informe de seguimiento 2º  semestre 2001.

Informe de seguimiento 1º semestre 2002.

Informe de seguimiento 2º semestre 2002.

Informe de seguimiento 1º semestre 2003.

Informe de seguimiento 1º semestre 2004.

Informe de seguimiento 2º semestre 2004.

Productos del Programa

Informe Final de Coordinación Académica. Autor: Mónica Fernández Arhex.

Informe Final de Presentación “Autosostenimiento de los Centros”.

Documentación diversa referida a las actividades de Certificación de Competencias.

Informe “El Proceso de Certificación 2004 de las Competencias Profesionales de Arbitraje y Mediación de la Red Medyar”. Autores: Mónica Catani, Nina Billorou y Nora Gass.

Memorando del Dr. Bernal Gutierrez sobre la asistencia técnica a los centros. Fechado: 17/12/2004.

Ayuda Memoria fechado 5 de marzo de 2004.

Ayuda Memoria del 5/3/04.