ARGENTINA

Análisis Institucional

Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de Mendoza (AR-L1157)

Informe de Evaluación

Julio 2013

INDICE

1	ABREVIATURAS	4

2	Informe	5

2.1	Objetivo	5

2.2	Sujetos	5

2.3	Oportunidad	5

2.4	Metodología utilizada	5

2.5	Sistema de Evaluación de la capacidad institucional (SECI)	6

2.5.1	Capacidad de Programación y organización	6

2.5.2	Capacidad de ejecución de las actividades programadas y organizadas	6

2.5.3	Capacidad de Control	6

2.5.4	Características de los sistemas	7

2.5.5	Trabajos realizados	8

3	subsecretaría de industria y tecnología	10

3.1	Sistema de Programación de Componentes y Actividades	10

3.1.1	Introducción	10

3.1.2	Calificación del Riesgo	10

3.2	Sistema de organización Administrativa	10

3.2.1	Introducción	10

3.2.2	Funciones	10

3.2.3	Organigrama	11

3.2.4	Organización administrativa	12

3.2.5	Calificación del Riesgo	12

3.3	Sistema de Administración de Bienes y Servicios	12

3.3.1	Introducción	12

3.3.2	Ejecución de adquisiciones	12

3.3.3	Calificación del Riesgo	13

3.4	Sistema de Administración Financiera	13

3.4.1	Sistema de planificación presupuestaria	13

3.4.2	Sistema Contable	13

3.4.3	Calificación del Riesgo	13

3.5	Sistema de Control Interno	13

3.5.1	Calificación del Riesgo	13

3.6	Sistema de Control Externo	14

3.6.1	Tribunal de cuentas de la provincia	14

3.6.2	Auditoría General de la Nación	14

3.6.3	Programa	14

3.6.4	Calificación del Riesgo	14

4	Otras instituciones participantes.	15

4.1	Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS)	15

4.2	Pro Mendoza	15

4.3	Instituto de Desarrollo Comercial (IDC)	15

4.4	Universidad Nacional de Cuyo (UNC)	15

4.5	Instituto de Desarrollo Rural (IDR)	16

4.6	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)	16

4.7	Agencia de Promoción de Inversiones (API)	16

5	mecanismo de ejecucion	17

5.1	Introducción	17

5.2	Estructura	18

5.3	Composición	18

6	CONCLUSIONES Y FORTALECIMIENTO	20

# ABREVIATURAS

| AE | Auditoria Externa |
| --- | --- |
| API | Agencia de Promoción de Inversiones |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CI | Capacidad Institucional |
| INTA | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria |
| IDITS | Instituto Provincial de Vivienda |
| IDC | Instituto de Desarrollo Comercial |
| IDR | Instituto de Desarrollo Rural |
| MAT | Ministerio de Agroindustria y Tecnología |
| OE | Organismo Ejecutor |
| SAP | Sistema de Adquisición de Bienes |
| SAF | Sistema de Administración Financiera |
| SAP | Sistema de Administración de Personal |
| SCI | Sistema de Control Interno |
| SECI | Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional |
| SEPA | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición |
| SOA | Sistema de Organización Administrativa |
| SPA | Sistema de Programación de Actividades y Componentes |
| TDR | Términos de Referencia |
| UAI | Unidad de Auditoría Interna |
| UEC | Unidad Ejecutora Central |
| UNC | Universidad Nacional de Cuyo |

# Informe

## Objetivo

El objetivo del informe de evaluación es realizar la evaluación de la capacidad institucional de la Unidad Ejecutora del Programa AR L1157, para lo cual se utilizó la metodología Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI). La evaluación de la capacidad institucional de la entidad ejecutora enfocará los siguientes aspectos: i) disponibilidad de recursos humanos; ii) instalaciones, equipos de informática y materiales disponibles; y iii) sistemas informatizados para el control del planeamiento, ejecución física y financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación de los resultados del Programa. Para ello, el consultor aplicará la metodología SECI del Banco o aquella indicada por el Equipo de Proyecto del Banco.

## Sujetos

Subsecretaría de Industria y Tecnología, dependiente del Ministerio de Agroindustria y Tecnología (MAT) de la Provincia de Mendoza.

## Oportunidad

La CI y financiera fue evaluada como parte de las políticas del Banco dirigidas al manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos de crédito en la etapa de preparación del programa. Esta evaluación permite:

- Expresar una conclusión sobre la capacidad de la Subsecretaría de Industria y Tecnología, perteneciente al MAT de la Provincia de Mendoza para administrar el programa. Dicha capacidad se considera institucional cuando integra las Capacidades de: Programación y Organización, Ejecución de Actividades Planificadas y Organizadas y Control.

- Recomendar la modalidad adecuada para la  administración de la operación.

- Presentar recomendaciones sobre mejoras marginales de la CI y financiera.

- Opinar sobre la capacidad de la Subsecretaría de Industria y Tecnología para concluir el programa adecuadamente.

## Metodología utilizada

La metodología utilizada para desarrollar el análisis fue el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI). Esta metodología de evaluación adopta un enfoque metodológico por el cual se analiza la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de sistemas de información, para lo cual se utilizaron cuestionarios de análisis y matrices. Se establecieron deficiencias,  se indagó sobre los motivos de éstas,  se identificaron los posibles riesgos y se sugirieron las posibles soluciones a los problemas encontrados. Asimismo se concluyó sobre la capacidad de la Subsecretaría de Industria y Tecnología, perteneciente al MAT de la Provincia de Mendoza para administrar el programa adecuadamente.

## Sistema de Evaluación de la capacidad institucional (SECI)

El SECI es una metodología de evaluación de la Capacidad Institucional de un Organismo Ejecutor para la ejecución de un programa.  Es decir, el SECI hace una evaluación de la disponibilidad del Organismo Ejecutor (OE) de recursos humanos, materiales y equipos, en términos de planificación, organización, dirección y control, de tal forma que permitan la adecuada ejecución de un proyecto o programa y el manejo eficaz y eficiente de dichos recursos de acuerdo a los términos acordados con el Banco.  El SECI aplica una metodología por la cual se construye una matriz de riesgos del programa, cuya identificación es el proceso de anticipación para determinar qué puede suceder, por qué y cómo pueden limitar el logro de los objetivos y resultados del proyecto y su entorno. En este sentido, se diseñan preguntas con el fin de identificar los mayores riesgos potenciales del proyecto, que eventualmente pueden afectar la ejecución del proyecto. Las preguntas son agrupadas en diferentes tipos de riesgo que existen, con el objetivo de dar mayor claridad y precisión a las respuestas, enmarcándolas en una categoría de riesgo correspondiente. Existen en total 8 categorías de riesgo, a cada uno de los cuales se les aplica un valor (bajo, medio o alto) en base al impacto que pueda tener el riesgo para la ejecución del programa.

### Capacidad de Programación y organización

Representa la habilidad para desarrollar procesos de programación y asignar responsabilidades sobre la administración de los recursos, de tal forma que se logre una dinámica apropiada en el ejercicio de las atribuciones y en la oportunidad y calidad de las comunicaciones. Esta capacidad incluye los siguientes sistemas: (1) de programación de componentes y actividades y (2) de organización administrativa.

### Capacidad de ejecución de las actividades programadas y organizadas

Representa la habilidad para alcanzar los resultados programados. Esta capacidad incluye los siguientes sistemas: (3) de administración de personal, (4) de administración de bienes y servicios,  y (5) de administración financiera.

### Capacidad de Control

Manifiesta en forma interna y externa. En el primer caso el OE plantea dentro del contexto de la organización de sus actividades unas: (6) Sistema de control interno y en el segundo caso, en cumplimiento del contrato de préstamo o convenio de cooperación técnica, el OE somete sus Estados Financieros y otras informaciones a un examen de Auditoría practicado por una Firma Independiente o una Institución Superior de Auditoría. Dicho enfoque, también es conocido como (7) control externo.

### Características de los sistemas

#### Sistema de Programación de Componentes y Actividades

El sistema de  programación de componentes y actividades es el proceso mediante el cual se programa la realización de las actividades del programa durante un determinado período de tiempo, debe caracterizarse por exponer claramente, para cada componente o subcomponente del programa, la articulación entre objetivos, metas, actividades, tareas, responsables y soporte financiero.

#### Sistema de Organización Administrativa

El sistema de organización administrativa es el proceso mediante el cual se establece la forma de organización de los recursos para atender las necesidades de programación, ejecución y control de las actividades. Con excepción del mantenimiento de determinadas características básicas, el modelo de organización podrá variar en función de las características del mecanismo de ejecución del programa.

#### Sistema de Administración de Personal

El sistema de administración de personal está compuesto por las Normas y Procedimientos relativos a la búsqueda, selección, contratación, inducción, desarrollo y evaluación  del personal que participa en el programa. Mediante este sistema se designan las personas que ocuparán los cargos previstos en la Organización.

#### Sistema de Administración de Bienes y Servicios

El sistema de administración de bienes y servicios está compuesto por las normas y procedimientos relativos a la solicitud, autorización, cotización, contratación, verificación de ejecución o entrega, registro y verificación de existencia de los bienes o servicios que se adquirirán en desarrollo de la programación de operaciones.

#### Sistema de Administración Financiera

El sistema de administración financiera está compuesto por las Normas y Procedimientos relativos a la administración de los fondos provenientes del financiamiento o contribución y de la contrapartida local, la contabilidad integrada y  los informes financieros.

#### Sistema de Control Interno

El sistema control interno consiste en un  proceso para proporcionar seguridad razonable en la consecución de objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y operacional, y en el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicable. Esta compuesto por cinco componentes interrelacionados:

##### Ambiente de control

La esencia de cualquier institución es su personal -sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia- y el ambiente en que ella opera.

##### Valoración de riesgos

La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados a todas sus  actividades de manera que operen concertadamente.  También debe establecer mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados.

##### Actividades de control

Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la administración como necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad.

##### Información y Comunicación

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la Entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones.

##### Monitoreo

Debe vigilarse el sistema de Control Interno y considerarse como necesario hacer modificaciones.  De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen.

#### Sistema de Control Externo

Este sistema esta compuesto por el conjunto de actividades relacionadas con la selección, contratación, ejecución y asimilación de los resultados de los servicios de Auditoría Externa (AE) que en cumplimiento del Contrato de préstamo, el OE debe contratar con una firma de auditores independientes o admitir su realización por una Institución Superior de Auditoria.

### Trabajos realizados

Esta evaluación se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza en el mes de junio de 2013. Se mantuvieron entrevistas con las autoridades y personal de los sujetos de la evaluación y de los involucrados en el Programa.

También fueron abordados los siguientes temas:

- Relevancia y contenido de los aspectos institucionales y financieros que deben ser incluidos en el documento del Programa.

- Mecanismo institucional previsto para la ejecución de los programas, y las relaciones institucionales y financieras previstas, incluidas las funciones y responsabilidades de la contraparte y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- Discusión entre las autoridades del OE y el Banco de un plan de actividades para posibilitar la complementación de las acciones necesarias a la evaluación institucional.

- Revisión y discusión sobre los resultados de la aplicación de los cuestionarios del SECI.

- Examen de las informaciones y documentos remitidos por los consultores y autoridades del OE.

# subsecretaría de industria y tecnología

## Sistema de Programación de Componentes y Actividades

### Introducción

La Unidad Ejecutora de la Subsecretaría de de Industria y Tecnología del MAT (SIT-UEC) tiene asignada la función de elaborar y presentar al Banco el POA consolidado del Proyecto, así como un Plan Operativo Anual (POA) aprobado por el Coordinador del Programa.

### Calificación del Riesgo

Medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora y deberá conformarla para cumplir con el SPA.

## Sistema de organización Administrativa

### Introducción

La Subsecretaría de Industria y Tecnología forma parte del Ministerio de Agroindustria y Tecnología (MAT) de la Provincia de Mendoza, y tiene por misión ocuparse de la planificación, organización, dirección y control de estrategias y políticas tendientes a promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, el desarrollo industrial, tecnológico y de servicios, las inversiones y la competitividad empresarias, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales y municipales, la transferencia de tecnología y la acción de los agentes innovadores  del siguientes.

### Funciones

- Dirigir la identificación de las necesidades del sector público y privado en el área de su competencia y la realización de los estudios e investigaciones que sean necesarios.

- Determinar los objetivos y metas a cumplir para la satisfacción de estas necesidades.

- Diseñar y proponer al Ministro las estrategias a alcanzar en el área de su competencia e informarle los resultados.

- Diseñar y proponer al Ministro las políticas sectoriales  relativas a la promoción de la competitividad global y sectorial, el incremento del desarrollo sectorial, de las inversiones y del financiamiento y la generación del empleo.

- Organizar la prestación de los servicios del Estado en el área de su competencia, mediante la asignación de los recursos humanos y materiales en las diferentes unidades organizativas de sus dependencias y la emisión de normas de gestión de funcionamiento.

  - Dirigir la ejecución de las políticas, acciones y prestaciones de servicios en el área de su competencia.

  - Coordinar el Subprograma Clusters.

  - Mediar en la relación institucional de la Fundación ProMendoza con el Ministro de Agroindustria y Tecnología.

  - Mediar en la relación institucional del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.) con el Ministro de Agroindustria y Tecnología.

  - Mediar en la relación del Instituto de Desarrollo Comercial (I.D.C.) con el Ministro de Agroindustria y Tecnología.

  - Mediar en la relación institucional del Fondo Vitivinícola Mendoza con el Ministro de Agroindustria y Tecnología.

  - Mediar en la relación de la Corporación Vitivinícola Argentina con el Ministro de Agroindustria y Tecnología.

### Organigrama

### Organización administrativa

La Subsecretaría de Industria y Tecnología tiene bajo su órbita tres Direcciones Provinciales: la Dirección de Industria y Comercio (DIyC), la Dirección de Promoción PyME y la Dirección de Desarrollo y Promoción Económica. Asimismo, también se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Industria y Tecnología, el IDITS, la Fundación ProMendoza y el Instituto de Desarrollo Comercial, que también formarán parte del Proyecto BID.

### Calificación del Riesgo

El riesgo establecido para este sistema es medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora y deberá conformarla para cumplir con el SOA.

## Sistema de Administración de Bienes y Servicios

### Introducción

En la actualidad la SIT no realiza adquisiciones de acuerdo con las políticas del Banco.

### Ejecución de adquisiciones

Los diferentes tipos de adquisiciones de bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría ejecutadas en el marco del Programa se realizarán de acuerdo a las políticas del Banco para la Adquisición de Obras y Bienes (GN-2349-9) y para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9). La UEC llevará adelante el proceso de adquisiciones para todas las consultorías y compra de bienes y servicios que se requiera para la ejecución de los componentes.

Para la confección del Plan de adquisiciones el ejecutor establecerá las adquisiciones que serán necesarias para los siguientes 18 meses para presentarlo al banco.

Todas las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios serán revisadas y aprobadas por la Subsecretaría de Industria y Tecnología y el BID. Considerando la falta de experiencia previa del OE en ejecución de operaciones con el Banco, la supervisión de las adquisiciones se llevará a cabo de manera ex-ante hasta tanto el Banco considere que ha adquirido las capacidades necesarias para ejecutar el Programa.

#### Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría

El área de contrataciones de la UEC podrá regirse por el mecanismo provincial de adquisiciones si siguen los mismos principios de las políticas del Banco. Podrá contratarse de acuerdo con los siguientes procedimientos:

A) Licitación pública.

B) Concurso de precios. Podrá contratarse bajo el procedimiento de concurso de precios.

C) Selección de consultores. Se podrá adoptar las siguientes modalidades:

1.- Con precio testigo. Cuando del estudio del mercado nacional o internacional realizado por la unidad central, surgiera que el precio de un bien o servicio normalizado o de características homogéneas se manifiesta con una tendencia hacia el estándar o la moda “estadística”, las unidades operativas podrán contratar directamente su adquisición siempre que el precio convenido no exceda el cinco por ciento del precio testigo y hasta el monto que fije la reglamentación. Para adquirir bienes o servicios no podrá exceder los $ 25.000.- y para obras públicas los 7500 jornales.

2.- Libre elección por negociación directa.

### Calificación del Riesgo

El riesgo establecido para este sistema es medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora y deberá conformarla para cumplir con el SAB.

## Sistema de Administración Financiera

### Sistema de planificación presupuestaria

El responsable del proceso de formulación y programación del presupuesto anual es la Subsecretaría de Industria y Tecnología, quien solicita la  incorporación de las distintas partidas de acuerdo a los lineamientos fijados para el siguiente ejercicio. A su vez, la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se encarga de realizar todos los procedimientos conducentes a la consolidación del presupuesto anual de toda la administración para su aprobación por la legislatura provincial.

### Sistema Contable

Para la administración del Programa la Subsecretaría de de Industria y Tecnología del MAT implementará el Sistema UEPEX. Por medio de éste se lleva los registros de la contabilidad, se preparan las solicitudes de desembolso que se presentan al Banco, se emiten los estados financieros del Programa y todas las transacciones que refieran a la actividad financiera de la operación. Los pagos se realizan contra compromisos  devengados y aprobados (factura, certificado de obras, etc.).

### Calificación del Riesgo

El riesgo establecido para este sistema es medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora y deberá conformarla para cumplir con el SAF.

## Sistema de Control Interno

### Calificación del Riesgo

El riesgo establecido para este sistema es medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora, deberá conformarla y establecer el SCI.

## Sistema de Control Externo

### Tribunal de cuentas de la provincia

La CONSTITUCION PROVINCIAL de 1916 establece en su art. 181 que: "Habrá un Tribunal de cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia."

La Ley Nº 1.003, Orgánica del Tribunal de Cuentas sancionada en diciembre de 1932, organizó este ente extrapoder y estableció sus deberes, derechos y atribuciones. Distintas modificaciones posteriores le han introducido reformas tanto en sus funciones como en la composición de su órgano máximo, el Honorable Cuerpo.

En la actualidad el Tribunal está compuesto por un Presidente y 4 Vocales Contadores. El Acuerdo Nº 3.215 establece el Reglamento Interno por el que se rige el Tribunal. En el mismo se especifica que del H. Cuerpo dependen: Dirección General de Cuentas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaria Relatora, Dirección de Auditorias Especiales y Cuentas, Dirección de Cuentas de Gobierno, Dirección de Cuentas de Municipalidades, Dirección de Cuentas Reparticiones Descentralizadas I, Dirección de Cuentas Reparticiones Descentralizadas II y sectores administrativos y de servicio.

Las direcciones cuentan con equipos interdisciplinarios para la realización de su tarea específica, el control de la Hacienda Pública, como así también para la concreción de auditorías especiales.

### Auditoría General de la Nación

La Auditoria General de la Nación (AGN) es un Órgano dependiente y de asistencia del Congreso Nacional en el control del estado de cuentas del Sector Público. Su creación y funcionamiento se encuentran reglamentados en el Título VII, Capítulo I de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas del Control Externo, allí se especifica que la AGN es una entidad con personería jurídica propia y con independencia funcional, por lo cual también tiene independencia financiera, siendo su patrimonio una composición de todos los bienes que le asigne el Estado Nacional, aquellos pertenecientes con anterioridad al Tribunal de Cuentas de la Nación y los transferidos por causa jurídica. En los proyectos bajo el financiamiento del Banco, la AGN es el auditor externo, aunque existen Programas que no cuentan con sus servicios.

### Programa

A los fines del proyecto la Auditoría será una firma de auditores independientes, la  AGN o el Tribunal de Cuentas si cumple con los requisitos del Banco para convertirse en Auditor.

### Calificación del Riesgo

El riesgo establecido para este sistema es medio ya que actualmente la SIT no cuenta con una Unidad Ejecutora, deberá conformarla y establecer el SCE.

# Otras instituciones participantes.

## Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS)

La misión del IDITS es la de contribuir con la fijación de políticas industriales, procurar generar alternativas de solución a los problemas del sector industrial y de servicios, detectar y generar oportunidades en beneficios de sus asociados y promover la asociatividad, la visión estratégica, la complementariedad, la comunicación y la confianza como valores esenciales del desarrollo empresario.

Por otro lado, sus funciones principales son las siguientes: (i) instrumentar, promover y potenciar planes, programas y proyectos que permitan un desarrollo sustentable de la industria en la región, (ii) fomentar y facilitar la vinculación con el estado y el sector  privado para impulsar políticas destinadas a favorecer el desarrollo de la industria y sus servicios, (iii) asistir a empresas industriales, tecnológicas y de servicios en la utilización de herramientas de gestión, de financiamiento e inversiones para la mejora de la productividad para la implementación de sistemas de calidad y la posibilidad de conformar grupos asociativos, (iv) estudiar proyectos que aporten mejoras a la infraestructura industrial, tecnológica y logística de la provincia de Mendoza, y (v) promover la cultura de la innovación tecnológica y fortalecer la transferencia de tecnología desde el sistema científico-académico.

## Pro Mendoza

La Fundación Pro Mendoza tiene por objetivo posicionar los productos de Mendoza en el exterior, definir los mercados estratégicos, vincular al empresario local con importadores adecuados, incrementar la oferta exportable y generar condiciones que permitan concretar negocios.

## Instituto de Desarrollo Comercial (IDC)

La misión del IDC consiste en brindar un marco institucional para la participación de los distintos sectores (públicos y privados) vinculados con la actividad comercial, en forma conjunta con instituciones académicas, agrupaciones y cámaras empresariales

## Universidad Nacional de Cuyo (UNC)

Creada en marzo de 1939, La Universidad Nacional de Cuyo, tiene formulados sus fines en el Estatuto donde se establece que es esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas a través de la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica, la formación profesional y la elevación del nivel ético y estético.

## Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

El Instituto de Desarrollo Rural es una Fundación, integrada por instituciones públicas y privadas, comprometidas con la identificación y el impulso de herramientas facilitadoras del Desarrollo Rural de la provincia de Mendoza. Es una organización público-privada cuyo fin es el de apoyar y promover la actividad frutihortícola en la Provincia de Mendoza.

## Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación.

## Agencia de Promoción de Inversiones (API)

Las API fueron creadas mediante el decreto 982 de junio de 2012, con el fin de promover inversiones extranjeras o nacionales en Mendoza. Las API cuenta entre sus funciones el manejo y provisión de información estratégica para los potenciales inversores que quieran radicarse en Mendoza. Asimismo, debe realizar un monitoreo y mejora continua del clima de negocios e inversión en Mendoza, brindando información oportuna, facilitando el proceso de inversión y promocionando a Mendoza en el país y en el mundo.

# mecanismo de ejecucion

## Introducción

La ejecución el Programa estará a cargo de la Subsecretaría de Industria y Tecnología del Ministerio de Agroindustria y Tecnología (MAT) de la Provincia de Mendoza, para lo cual se creará una Unidad Ejecutora Central (UEC) dentro de la Subsecretaría. La UEC será el organismo que centralice todas las actividades relativas al Programa, y las relaciones con el BID. En términos generales le corresponderá dirigir, coordinar y ejercer la supervisión y control técnico, económico-financiero, jurídico y administrativo de todas las actividades inherentes a su ejecución con excepción de los procesos de adquisiciones para el traslado del puerto seco que será realizada por el IDITS y para el componente 3 que serán realizados por Pro-Mendoza directamente e indirectamente por API. La UEC estará conformada por un coordinador general, un coordinador técnico de quien dependerán los responsables de los componentes y un coordinador fiduciario que contara con el apoyo de cuatro personas con conocimientos en temas financieros y de adquisiciones.

Las funciones del Organismo Ejecutor incluyen: (i) ejecutar el programa conforme las condiciones contractuales; (ii) solicitar los desembolsos al Banco y coordinar, implementar y dar seguimiento a las actividades de contratación de obras, servicios y adquisición de bienes; (iii) planificar y elaborar los planes operativos de ejecución; y (iv) elaborar los informes y reportes requeridos.

Un aspecto central del mecanismo de ejecución del proyecto, será la creación de Consorcios Ejecutivos, que serán la estructura legal para la ejecución del programa. Los consorcios reportarán a la UEC, quien centralizará la ejecución, y estarán conformados por las organizaciones público-privadas que participan del proyecto, como cámaras sectoriales, el IDR, el IDITS, Pro Mendoza, y el IDC entre otras. Se crearán en total cuatro consorcios ejecutivos, uno por cada uno de los 3 Centros de Valor Agregado y otro del cual formará parte la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) para la construcción de los dos parques tecnológicos, para lo cual se firmará un Convenio de colaboracion entre la UNC y el MAT. La estructura organizativa de cada consorcio podrá variar, dependiendo de las necesidades de cada uno, que se basará en el tipo de actividades que desarrolle en la implementación del programa.

La coordinación general de cada Consorcio Ejecutivo será desempeñada por Gerentes o Coordinadores, que deberán reportar al Coordinador General de la UEC. Las funciones del gerente/coordinador de cada consorcio serían, entre otras: (i) instrumentar las decisiones de la UEC sobre la elaboración y seguimiento de los planes operativos de ejecución del programa; y (ii) coordinar las acciones necesarias dirigidas a facilitar los procesos internos para viabilizar la ejecución de las inversiones de los componentes.

Con respecto al componente 1, que financiará la finalización de la RPN82, se realizará un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Energía (MIE) y el Ministerio de Agroindustria y Tecnología (MAT) con el fin de formalizar la vinculación entre ambas instituciones.

## Estructura

La UEC contará con un total de 20 personas divididas en 4 áreas, lideradas por un coordinador general del proyecto. Asimismo, la UEC contará con un coordinador para cada una de las áreas definidas. Entre el personal que se desenvolverá dentro de la UEC, se destaca la contratación de 2 especialistas en adquisiciones, un asesor legal, un asesor en evaluación y monitoreo, un responsable de desembolsos, un responsable de pagos, un responsable de contabilidad, y 2 asistentes contable y 2 asistentes administrativos. El área técnica contará con articuladores para cada uno de los proyectos a ejecutarse.

## Composición

| Área | Numero de RRHH |
| --- | --- |
| Área Coordinación | 5 |
| Coordinación General del Proyecto | 1 |
| Asesor Legal | 1 |
| Evaluación y Monitoreo | 1 |
| Asistente Administrativo | 2 |
| Área de Adquisiciones | 3 |
| Coordinador | 1 |
| Especialista en Adquisiciones | 2 |
| Área Administración y Finanzas | 6 |
| Coordinador | 1 |
| Responsable Desembolsos | 1 |
| Responsable Pagos | 1 |
| Responsable Contabilidad | 1 |
| Asistentes contables | 2 |
| Área Técnica | 6 |
| Coordinador | 1 |
| Articulador Ruta 82 | 1 |
| Articulador C. Valor Agregado | 1 |
| Articulador Internacionalización | 1 |
| Articulador Puerto Seco | 1 |
| Articulador P. Biotecnológico - P. Conocimiento | 1 |
| TOTAL | 20 |

# CONCLUSIONES Y FORTALECIMIENTO

La evaluación de la capacidad institucional pudo realizarse sobre el organismo ejecutor, no así sobre la unidad ejecutora porque la misma no ha sido constituida aún, lo cual implica que la principal debilidad que presenta el programa es la carencia de una Unidad Ejecutora para ejecutar el programa en el ámbito de la SIT.

La constitución de la UEC fue determinada como prioritaria por el organismo ejecutor por lo que habrá que destinar los recursos necesarios para armarla. Se deberá constituir con personal que posea conocimientos de las políticas del banco financieras y de adquisiciones con capacidad técnica para cumplir con los procesos funcionales de una operación del tenor del actual programa.