- Manual de Operaciones del Proyecto (MOP)

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional

PE-L1222

Presidencia del Consejo de Ministros del Perú

VERSIÓN BORRADOR

OCTUBRE 2017

ÍNDICE GENERAL

GLOSARIO DE TÉRMINOS

| AAM | Acuerdos Ambientales Multilaterales |
| --- | --- |
| AEA | Aviso Específico de Adquisiciones |
| AEI | Aviso de Expresión de Interés |
| AGA | Aviso General de Adquisiciones |
| CDP | Comité Directivo del Proyecto |
| CGR | Contraloría General de la República |
| DGETP | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGIP | Dirección General de Inversiones Pública-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGPP | Dirección General de Presupuesto Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| EDT | Estructura de Desglose de Trabajo |
| IFR | Informes de Seguimiento Financiero |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| OREC | Oficinas de Registros de Estado Civiles |
| OSCE | Organismo Superior de la Contrataciones del Estado |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PCA | Proyecto de Compromisos Anual |
| PCM | Presidencia del Consejo de Ministros |
| PEP | Plan de Ejecución del Proyecto |
| PD | Plan de Desembolsos también llamado Plan Financiero |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| PF | Plan Financiero |
| PGAS PCR | Plan de Gestión Ambiental y Social Project Completion Report – Reporte de Culminación del Proyecto |
| PCM | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil |
| ROP | Reglamento Operativo del Proyecto |
| SIAF-SP | Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico |
| SIGA | Sistema Integrado de Gestión Administrativa |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| TDR | Términos de Referencia |
| UEP | Unidad Ejecutora del Proyecto |

INTRODUCCION

El Manual Operativo del Proyecto (MOP) es un instrumento de gestión para facilitar a la Unidad Ejecutora del Proyecto PE-L1222, la ejecución del “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional” (en adelante el “Proyecto”).

El MOP hace viable el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y del contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estableciendo los procedimientos que deben seguirse en las diferentes fases de la ejecución del Proyecto acordado con el BID.

El MOP, tiene como objeto asegurar que el Proyecto y sus componentes se puedan implementar en forma eficiente y dentro de los plazos previamente definidos. De igual forma establece y detalla las fases, procesos y procedimientos básicos de: (i) los componentes; (ii) los resultados del proyecto; (iii) los procedimientos de adquisiciones del Proyecto, incluyendo documentos de contratación aplicables a las diversas actividades elegibles; (iv) procedimientos de desembolsos y de rendición de gastos; (v) Planes de Ejecución (PEP), Plan de Adquisiciones (PA), Planes Operativos Anuales (POA), Planificación Financiera y otras herramientas necesarias para la ejecución y evaluación del Proyecto, (vi) los niveles requeridos de No Objeción por parte del BID, y; (vii) las acciones de seguimiento y evaluación que  se requieren para el desarrollo del proyecto.

El MOP es propuesto por la Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP debiendo contar con la No Objeción del BID; y aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con conocimiento de las áreas de líneas. Los usuarios del MOP son responsables de su aplicación. Las modificaciones del contenido del MOP deberán contar previamente con la No Objeción del BID. Lo dispuesto en este MOP será de cumplimiento para la totalidad del Proyecto.

De producirse discrepancias entre lo indicado en el MOP y el Contrato de Préstamo, prevalecerán éstos últimos.

DISPOSICIONES SOBRE USO Y/ O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

- El presente MOP es de uso obligatorio para todo el personal del Proyecto e instituciones responsables del cumplimiento de sus objetivos. En caso de efectuarse modificaciones sustanciales, serán aprobadas por Resolución Jefatural emitida por xxxxxx, previa No Objeción del BID. Se consideran modificaciones sustanciales: (i) los cambios en los componentes del Proyecto; y/o ii) los cambios en los procedimientos de adquisiciones y tesorería, contenidos en el presente Reglamento; los mismos que deberán ser comunicados a los responsables de su implementación.

- Las modificaciones no sustanciales al MOP serán remitidas al BID para su No Objeción, a través del Coordinador de la UEP.

- El Proyecto podrá requerir de directivas, lineamientos, guías, y otros documentos para su adecuada implementación, los mismos que serán aprobados por el Coordinador de la UEP,  pasando a formar parte del presente Reglamento.

- Para los asuntos no previstos, o en caso de discrepancias o procedimientos que requieran aclaración, serán resueltos por el Coordinador de la UEP, con sujeción a las disposiciones contenidas en el Contrato de Préstamo y las Minutas de Entendimiento suscritas entre el BID y el Gobierno de la República del Perú.

# EL PROYECTO

## Objetivo

## El objetivo general del proyecto es mejorar y ampliar los servicios de soporte para la prestación de servicios a ciudadanos y empresas, reduciendo los costos de transacción. Esto contribuirá al incremento de la satisfacción de los ciudadanos y a la mejora del clima de negocios.

## Los objetivos específicos son: (i) simplificación, estandarización y mejora regulatoria; (ii) mejora y ampliación de la capacidad de interoperabilidad de las entidades del Estado; (iii) mejora de la gestión en la atención a ciudadanos y empresas; y (iv) mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios.

## Descripción del Proyecto

El Proyecto consta de cuatro componentes:

Componente 1. Simplificación, estandarización y mejora regulatoria (US$8,5 millones). Este componente tiene por objetivo la mejora de la calidad regulatoria, la simplificación y la estandarización de procedimientos administrativos a nivel nacional y subnacional para beneficiar a ciudadanos y empresas. Con este fin, se financiarán actividades en las siguientes líneas de acción: (i) mejora de las capacidades para la mejora regulatoria de procedimientos y normas, incluyendo, entre otros, mejorar la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (“RIA” por sus siglas en inglés) a las normas y el análisis de calidad regulatoria (ACR) a los procedimientos administrativos (ii) estandarización de procedimientos administrativos a nivel subnacional, incluyendo la aplicación de la metodología de costo estándar; y (iii) revisión y actualización del Sistema Único de Trámites como registro nacional de trámites y servicios prestados en exclusividad, interconectado con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (“PIDE”) y con el aplicativo del ACR.

Componente 2. Mejora y ampliación de la capacidad de interoperabilidad en las entidades del Estado (US$ 14,5 millones).

Este componente tiene por objetivo promover la interoperabilidad efectiva entre bases de datos del Estado para apoyar una mejora y ampliación de la oferta de servicios digitales a ciudadanos y empresas. Con este fin, se financiarán actividades en las siguientes líneas de acción: (i) mejora y ampliación de capacidades de interoperabilidad técnica a través del fortalecimiento de la PIDE, actualizando el equipamiento y software; (ii) ampliación de capacidades de interoperabilidad organizacional de la PIDE, desarrollando herramientas para su gestión, la integración de servicios complejos  y metodologías sobre su estandarización; (iii) integración de bases de datos de ciudadanos, a través de la implementación de la Carpeta Ciudadana, la integración de información de los canales de atención al ciudadano y la creación de un Registro Nacional Único;; (iv) digitalización de documentación institucional prioritaria, incluyendo su organización, descripción y selección previa, y la mejora del sistema gestor de archivos;  y (v) la mejora de la seguridad de la información, mediante la implementación del centro de ciberseguridad y mejoras en la regulación y estándares de ciberseguridad.

Todas estas actividades incluirán recursos de asesoría técnica a la SeGDi para la planificación, contratación y control de calidad de los productos a ser financiados, con el fin de fortalecer técnicamente a la secretaría.

Componente 3. Mejora de la gestión en la atención a ciudadanos y empresas (US$ 24,4 millones).

Este componente tiene por objetivo mejorar la gestión en la atención de los servicios públicos. Con este fin, se financiarán actividades en las siguientes líneas de acción: (i) implementación de la estrategia para mejorar la Calidad de la Atención al Ciudadano (CAC), que incluye el diseño e implementación de mecanismos de gestión de la calidad de los servicios, , definición de estándares de atención al público y el diseño de un programa de incentivos; (ii) mejora del Modelo de Atención Ciudadana (“MAC”) y ampliación de su cobertura, a partir de: (a) estudios para dimensionar demanda que informen sobre la necesidad, localización, y oferta de trámites de cada nuevo MAC; (b) desarrollo de herramientas de gestión para MAC; (c) la habilitación física y de equipamiento de MAC emblemáticos; y (d) diseño e implementación de un modelo de supervisión central de los MAC; (iii) mejora de la atención mediante los portales del Estado, incluyendo la mejora de su infraestructura tecnológica y para el portal gob.pe asistencia técnica en la digitalización de servicios priorizados; (iv) generación de capacidades para la innovación para la mejora de la gestión pública; y (v) mejora de los procesos de gestión interna para la atención a ciudadanos.

Componente 4. Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos (US$ 8,7 millones).

## Las actividades de este componente fortalecerán las funciones de planificación y coordinación de los servicios de soporte y en la planificación de los servicios públicos,  a través de la mejor articulación multisectorial e intergubernamental, la mejor capacidad de gestión de conflictos y la disponibilidad de mejores instrumentos para la gestión territorial,  Con este fin, se financiarán actividades en las siguientes  líneas de acción: (i) En lo que hace a la mejora de la articulación multisectorial e intergubernamental se financiarán actividades para:(a) gestionar adecuadamente el cumplimiento de las políticas prioritarias del gobierno; (b) la mejora de los mecanismos de coordinación de políticas multi-sectoriales; y (c) el diseño de la organización, tipologías y herramientas de evaluación para agencias de desarrollo regional. (ii) En lo que hace a la mejora de la capacidad de gestión de conflictos para que no afecten la provisión de servicios, se financiará el desarrollo y uso de herramientas para el manejo de conflictos. (iii) Finalmente, en lo que hace a mejoras en la gestión territorial para facilitar las decisiones de planificación se financiará: (a) la mejora y ampliación de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales y protocolos para el intercambio de datos espaciales estandarizados; y (b) la actualización de Registros Territoriales para la planificación.Montos de inversión y fuentes de financiamiento

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID suscribieron el xx de xxxxx de 201x  el Contrato de Préstamo N° xxxx/OC-PE, el cual tiene por objeto financiar la ejecución del “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y a las Empresas a Nivel Nacional”  de US$ 50, 000,000.

Tabla 2: Estructura de Financiamiento del Proyecto

| Componente | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US$ millones |  |  |
| Componente 1. Simplificación, estandarización y mejora regulatoria | 7,0 | 1,5 | 8,5 |
| Componente 2. Mejora y ampliación de la capacidad de interoperabilidad en las entidades del Estado digitales | 12,0 | 2,5 | 14,5 |
| Componente 3. Gestión de la atención a ciudadanos y empresas | 20,2 | 4,2 | 24,4 |
| Componente 4. Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos | 7,2 | 1,5 | 8,7 |
| Gestión del proyecto | 3,6 | 1,3 | 4,9 |
| Total | 50,0 | 10,9 | 60,9 |

## Resultados esperados

El impacto del proyecto será un aumento del nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios públicos transaccionales y la mejora en el ambiente negocios. Para medir el impacto se utilizarán dos indicadores: (i) el nivel de percepción que la ineficiencia de la burocracia gubernamental es el principal factor problemático para hacer negocios, a cuya reducción contribuiría el proyecto; y (ii) el incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios del interior del país con los servicios públicos transaccionales. Para medir los resultados de intervenciones a ser financiadas por el proyecto, se utilizará la Matriz de Resultados. Estos resultados serán monitoreados y evaluados de común acuerdo entre la PCM y el Banco. Los resultados esperados son: (i) la reducción de costos de transacción entre instituciones públicas; (ii) la reducción de costos de transacción para ciudadanos y empresas relacionados a la provisión de servicios públicos por canal presencial; y (iii) la reducción de los costos de transacción para provisión de servicios públicos a ciudadanos y empresas por canal virtual.

Los principales beneficiarios de los resultados del proyecto serán los ciudadanos y empresas del Perú. A su vez, las instituciones públicas se beneficiarán de contar con información oportuna y a menor costo y de una mejor coordinación con los gobiernos subnacionales.

# MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

## Marco Institucional

En el presente capítulo se describe de manera detallada la normatividad de cada una de las instituciones involucradas en el desarrollo del Proyecto. Con este fin se hace inicialmente una clasificación previa de las instituciones de acuerdo a su nivel de gobierno (nacional o local), además de presentar las instituciones cooperantes del Proyecto, como se muestra a continuación:

Gobierno Nacional

•	Prestatario: República del Perú.

•	Organismo Ejecutor: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) – Organismo Ejecutor

Instituciones Cooperantes

•	 Banco Interamericano de Desarrollo – BID

## Roles y Responsabilidades Institucionales

- Financiadores.

EL financiamiento total del proyecto es de US$ 60.927.984, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará con una crédito externo de US$ 50.000.000 y con aporte local fuente recursos ordinarios del tesoro público US$ 10.927.984.

La responsabilidad del BID será verificar el cumplimiento de los términos del Contrato de Préstamo. El BID dará no-objeción a los planes operativos anuales, herramientas de gestión del proyecto y a los procesos de adquisiciones y contrataciones, así como al cumplimiento de cláusulas contractuales establecidas en los documentos contractuales del Proyecto; estas no-objeciones no eximen al ejecutor de sus obligaciones y responsabilidades en la ejecución de los componentes del Proyecto.

El BID efectuará los desembolsos y procesará las justificaciones de uso de recursos de acuerdo a lo establecido en el presente RO.

- Organismo Ejecutor: PCM

El proyecto será ejecutado por la PCM, a través de una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) vinculada a la Secretaría Administrativa, dependiente de la Secretaría General, cuyas funciones y responsabilidades serán establecidas atendiendo a los requerimientos del proyecto.

La UEP será el órgano de gestión del Proyecto con autonomía administrativa y financiera que tendrá a su cargo las funciones de administración (relacionados especialmente a las áreas de presupuesto, Programación, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones, aplicando normas y procedimientos propios del BID), económicas y financieras, coordinación de aspectos técnicos, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto.

La UEP implementará sus acciones en estrecha coordinación con los órganos de líneas involucrados de la PCM al proyecto.

Las funciones de la UEP serán:

- Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los recursos del Proyecto, consolidar toda la información administrativa, fiduciaria y técnica, con el Banco de la Nación, para la correcta ejecución de los recursos y lograr los objetivos propuestos, utilizando los instrumentos de gestión del proyecto Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA), el Pronóstico de Desembolso, el Plan Financiero (PF), Plan de Calidad y Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto. Proponer los ajustes y recomendaciones que resulten necesarios para su mejor implementación.

- Preparar y actualizar el plan de ejecución plurianual (PEP), plan operativo anual (POA), plan de adquisiciones y contrataciones (PA) y el plan financiero (PF) del proyecto, informes, reportes periódicos, Estados financieros, evaluaciones de gestión, realizar el monitoreo y velar por las salvaguardas ambientales y sociales y demás documentos  relacionados con el estado de avance físico, financiero, contable, de control patrimonial, etc. requeridos por las fuentes cooperantes y los órganos competentes.

- Realizar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios según el requerimiento del Proyecto.

- Utilizar y mantener adecuados sistemas contables, financieros y de control interno para la administración de los recursos del Proyecto, incluyendo el manejo y la salvaguarda de los documentos del proyecto.

- Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos y la justificación del uso de los recursos y los informes requeridos por el proyecto.

- Compilar, registrar y difundir toda la producción intelectual (activos del conocimiento) generada durante la ejecución del proyecto.

- Solicitar a la Dirección General  de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la autorización de solicitudes de desembolsos del contrato de préstamo suscrito con el BID, previa a la remisión de las solicitudes de desembolsos al BID.

- Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Matriz de resultados y el seguimiento según el Progress Monitoring Report (PMR) acordado con el BID.

- Comunicar el logro de los hitos del proyecto a la Secretaría de Comunicación Social de la PCM para su diseminación a la ciudadanía.

- Presentar al Banco los estados financieros auditados del proyecto de acuerdo al contrato de préstamo del BID.

- Órganos del PCM vinculados al Proyecto.

La ejecución del proyecto se realizará con el apoyo técnico de las Gerencias del PCM, en la tabla siguiente se identificaron las involucradas en el proceso:

Tabla 3 - Involucrados por su participación en el Proyecto

| Órganos de Líneas técnicas en la ejecución del proyecto | Componente Producto | Funciones en el marco de la ejecución del Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Secretaria de Gestión Pública | Componente 1 Componente 3 | - Aprobar los TdR para la elaboración del expediente técnicos - Aprobar el expediente técnico - Aprobar los TdR de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actividades bajo su rol - Dar conformidad a las contrataciones que se hayan realizado en el marco de las actividades que tienen bajo rol - Realizar el seguimiento a las actividades que tienen bajo su rol |
| Secretaria de Gobierno Digital | Componente 2 Componente 4 | - Aprobar los TdR para la elaboración del expediente técnicos - Aprobar el expediente técnico - Aprobar los TdR de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actividades bajo su rol - Dar conformidad a las contrataciones que se hayan realizado en el marco de las actividades que tienen bajo rol - Realizar el seguimiento a las actividades que tienen bajo su rol |
| Secretaria de Descentralización Secretaría de Demarcación y Organización Territorial Secretaria de Gestión Social y Dialogo | Componente 4 | - Aprobar los TdR para la elaboración del expediente técnicos - Aprobar el expediente técnico - Aprobar los TdR de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actividades bajo su rol - Dar conformidad a las contrataciones que se hayan realizado en el marco de las actividades que tienen bajo rol - Realizar el seguimiento a las actividades que tienen bajo su rol |
| Secretaria de Coordinación | Componente 4 | - Aprobar los TdR para la elaboración del expediente técnicos - Aprobar el expediente técnico - Aprobar los TdR de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actividades bajo su rol - Dar conformidad a las contrataciones que se hayan realizado en el marco de las actividades que tienen bajo rol - Realizar el seguimiento a las actividades que tienen bajo su rol |
| Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial | Componente 3 Componente 4 | - Aprobar los TdR para la elaboración del expediente técnicos - Aprobar el expediente técnico - Aprobar los TdR de las contrataciones necesarias para la ejecución de las actividades bajo su rol - Dar conformidad a las contrataciones que se hayan realizado en el marco de las actividades que tienen bajo rol - Realizar el seguimiento a las actividades que tienen bajo su rol |

# ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PE-L1222

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), actuará a través de una Unidad Ejecutora con autonomía administrativa y financiera (UEP) designada por comunicación del PCM al MEF, que se encargará de la ejecución del Proyecto, y vinculada jerárquicamente a la Secretaria Administrativa, dependiente de la Secretaría General del PCM.

La ejecución del proyecto se realizará con el apoyo técnico de los Órganos de Líneas de la PCM y asesorías técnicas que serán financiadas con recursos del proyecto, en el gráfico siguiente se identificaron las involucradas en el proceso:

- Gráfico 2: Ubicación del Proyecto en la PCM y Órganos involucrados

## Estructura organizacional de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) es la responsable por la gestión del Proyecto con autonomía administrativa y financiera que tendrá a su cargo las funciones de administración (relacionados especialmente a las áreas de presupuesto, Programación, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones corporativas, aplicando normas y procedimientos propios del BID), económicas y financieras, coordinación de aspectos técnicos así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto.

La estructura organizacional de la UEP se indica en el siguiente gráfico:

- Gráfico 3: Estructura organizacional

Coordinador de la UEP.- Dirige y supervisa el adecuado funcionamiento de las labores administrativas, técnicas, de monitoreo y evaluación del Proyecto. Es responsable de controlar la ejecución del Proyecto conforme a lo estipulado en los Contratos de Préstamos y las políticas que apliquen, así como de mantener informado periódicamente al Secretario Administrativo del PCM acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuestal del Proyecto.

Coordinador Administrativo.- Planea, organiza, dirige, coordina y controla las labores administrativas del Proyecto. Informan periódicamente al Coordinador de la UEP acerca de las labores de Tesorería, Contabilidad-Patrimonio, Adquisiciones, y Presupuesto.

Coordinaciones Sectoriales- Realiza la gestión de los contratos de servicios, consultorías y adquisiciones de bienes vinculados a los componentes del proyecto en coordinación con los responsables designados por cada órgano de línea del PCM vinculado con el proyecto. Informan periódicamente al Coordinador de la UEP acerca de las acciones realizadas por los especialistas de acuerdo a su competencia.

La planilla de personal de la UEP, incluye a 15 profesionales para dar cumplimiento a los objetivos y metas trazados en los Proyectos en ejecución. La estructura organizativa de la UEP responde a las necesidades técnicas, administrativas, de gestión financiera y de adquisiciones del Proyecto que se encuentran en ejecución.

Los recursos humanos son contratados bajo la calidad de consultores individuales, con dedicación a tiempo completo y exclusiva para el proyecto. Los contratos serán suscriptos por 1 año de duración, sujetos a evaluación de desempeño para su renovación.

- Gráfico 4: Organigrama de la UEP – PE-L1222

## Funciones y perfil mínimo requerido para el personal de la UEP

- Coordinador de la UEP: Contar con el personal técnico especializado que asuma el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora del proyecto, a efectos de lograr una ejecución con la debida diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente.

Funciones:

- Gerenciar la Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP coordinando con el Pliego de la Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los aspectos de los sistemas administrativos de su competencia.

- Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades del Proyecto.

- Ser responsable de la conducción general de la UEP y supervisar el desempeño de las unidades de la organización del Proyecto, actuando como interlocutor y enlace técnico - operativo oficial con el BID.

- Coordinar el Secretario Administrativo de la PCM e involucrados en el proyecto para la ejecución del Proyecto.

- En coordinación con el Coordinador Administrativo de la UEP, gestionar el proceso de apertura de las cuentas bancarias del Proyecto y registro de firmas autorizadas para la suscripción de Solicitudes de Desembolsos y de cheques.

- Presentar Informes de avance u otros requeridos por el BID y el Presidente de la PCM

- Aprobar las herramientas de gestión del Proyecto (Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA), Planificación Financiera, Pronóstico de Desembolso y el Plan Financiero (PF), y realizar el seguimiento a las mismas.

- Emitir resoluciones administrativas que correspondan en el marco de las competencias de la UEP.

- Aprobar la selección y contratación de personal técnico y administrativo del Proyecto.

- Designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Adquisiciones (CEA).

- Remitir al BID el Informe de Auditoría del Proyecto dentro del plazo establecido en el Contrato de Préstamo.

- Dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Préstamo del Proyecto.

- Las demás funciones que encargue el Secretario Administrativo de la PCM dentro el ámbito de su competencia para el adecuado desarrollo del Proyecto.

- Asesor legal: Contar con el personal técnico especializado en materia legal para el asesoramiento del proyecto, en el marco del Contrato de Préstamo con el BID.

Funciones

- Coordinar y supervisar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en los procesos de evaluación y selección de consultores, y de adquisiciones.

- Absolver las consultas de carácter legal que le sean formuladas por las diversas unidades de la UEP.

- Elaborar, proponer y emitir opinión sobre las modificaciones y proyectos de normas y demás dispositivos legales que se le encomiende.

- Efectuar el seguimiento, análisis e interpretación de las normas que se emitan y que afecten al Proyecto

- Brindar asesoramiento y apoyo legal en los procedimientos administrativos, legales y judiciales de los que sea parte el Proyecto.

- Interpretar y emitir opinión legal sobre contratos, informes y otros en los que la UEP requiera opinión en el marco del Proyecto.

- Asesorar (en aspectos legales) en el diseño de procesos de la UEP que permitan el mejoramiento de sus procesos y operatividad.

- Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador de la UEP.

- Coordinadores sectoriales: contar con el personal de apoyo al Coordinador de la UEP, en el marco del Contrato de Préstamo con el BID.

Función

- Asistir al Coordinador de la UEP en el manejo de las coordinaciones que genera el cargo.

- Preparar y mantener los archivos técnicos del proyecto.

- Realizar la gestión de contratos vinculados a los sectores de su responsabilidad.

- Las demás funciones que le encargue el Coordinador de la UEP.

- Coordinador Administrativo: Contar con el personal técnico especializado responsable de la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora del proyecto, a efecto de lograr una ejecución con la debida diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente conforme a las disposiciones del Contrato de Préstamo con el BID.

Funciones

- Dirigir el apoyo administrativo necesario para el funcionamiento de la UEP

- Dirigir la Unidad Administrativa, Proyector y coordinar el cumplimiento de las actividades relacionadas con las finanzas, tesorería, contabilidad y adquisiciones en concordancia con las normas del BID y normas nacionales.

- Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema contable y de control interno del Proyecto.

- Elaborar, junto con el Especialista Contable, las solicitudes de desembolso a ser presentadas al BID en forma oportuna; y, mantener el control y seguimiento de toda la documentación y registros contables y financieros para rendir informes al Organismo Ejecutor, auditores y al BID.

- Preparar, junto con el Especialista Contable, informes de carácter financiero contable y visar resoluciones administrativas que corresponda emitir a la UEP; supervisar el arqueo de caja y los registros contables; llevar el control de los saldos de los contratos de las consultorías y de la adquisición de bienes y servicios.

- Coordinar, junto con el Especialista Contable, el proceso de selección y contratación de la auditoría externa del Proyecto, de acuerdo con la política del BID, para su trámite ante el BID y la Contraloría General de la República (CGR).

- Atender a los Auditores Externos en los temas financieros-contables y en los asuntos inherentes a su función; coordinar el estado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoria hasta el levantamiento de las observaciones emitidas por el BID.

- Formular, junto con el Especialista en Adquisiciones, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, coordinando con el BID su formalización, seguimiento y ejecución.

- Supervisar la elaboración de términos de referencia para las consultorías de las distintas actividades del Proyecto; coordinar los POAs; asegurar los procesos de selección de consultores y procesos de adquisiciones, y supervisar su ejecución; preparar los insumos para el reporte al Banco.

- Supervisar las actividades del personal de la Unidad; así como la implementación de sistemas informáticos en la gestión administrativa, financiera y contable de la UEP

- Presentar los estados financieros auditados del Proyecto en el marco del Contrato de Préstamo del Proyecto.

- Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo el inventario físico de bienes y activos actualizado.

- Administrar los fondos provenientes del financiamiento del Banco y de la contrapartida local; asegurar la disponibilidad oportunamente de dichos recursos para la ejecución del Proyecto conforme al POA.

- Asegurar que los tipos de actividades que serán financiados con los recursos de contrapartida local sean consistentes con lo estipulado en el Contrato de Préstamo.

- Supervisar y controlar los servicios de terceros no especializados (i.e. servicios de limpieza y transporte) en el ámbito de la UEP.

- Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos aplicables, especialmente en los componentes administrativos.

- Coordinar con la Alta Dirección y dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los aspectos de los sistemas administrativos de la Unidad Ejecutora.

- Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador de la UEP, en materia de su competencia.

- Especialista Contable: Contar con el personal técnico especializado en materia financiera-contable para el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora del proyecto, en el marco del Contrato de Préstamo con el BID.

Funciones

- Asegurar la aplicación, mantenimiento y funcionamiento adecuado del sistema contable del Proyecto.

- Elaborar el plan de cuentas contables del proyecto, por fuentes de financiamiento, vinculándolo con el plan de cuentas contables de la Entidad

- Efectuar y mantener actualizado el registro contable de las operaciones del proyecto, tanto de los recursos del financiamiento, como del aporte local de la PCM en el SIAF, MEP – SIAF o Sistema Administrativo Financiero vigente.

- Llevar los libros contables del Proyecto según las categorías de inversión previamente aprobadas por el BID

- Realizar el análisis de las cuentas y mantener los saldos debidamente comprobados.

- Realizar la Conciliación Mensual con el Tesorero, de las cuentas con el Banco de la Nación, por los fondos del Endeudamiento Externo y del Aporte Local.

- Preparar y presentar las solicitudes de desembolso de manera oportuna y de acuerdo a las políticas del BID.

- Preparar los Estados Financieros del Proyecto y sus respectivas notas en el marco de los requerimientos del BID.

- Formular reportes contables y financieros de gestión para el Proyecto.

- En coordinación con el Especialista en Planificación y Presupuesto, elaborar la Planificación Financiera, el Pronóstico de Desembolso y el Plan Financiero del Proyecto en concordancia con el Plan de Ejecución Plurianual y el Plan Operativo Anual.

- Implementar los controles internos necesarios para una adecuada gestión de la administración financiera del Proyecto.

- Formular, supervisar y controlar los documentos del proceso financiero del Proyecto.

- Cautelar y/o proteger la información, registros y archivos contables - financieros del proyecto.

- Coordinar con el BID y completar el Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores del Proyecto, para su trámite ante el BID y la Contraloría General de la República (CGR).

- Atender a los Auditores Externos en los temas financieros y en los asuntos inherentes a su función; coordinar con los diferentes funcionarios del proyecto el estado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoria hasta el levantamiento de las observaciones emitidas por el BID.

- Formular, supervisar y controlar los documentos del proceso contable del Proyecto.

- Supervisar las actividades del Tesorero asegurando el registro oportuno de la información correspondiente al manejo de cuentas y subcuentas del tesoro público y del endeudamiento externo.

- Las demás funciones que le encargue el Coordinador de la UEP y el Jefe de la Unidad de Administración en materia de su competencia.

- Especialista en Adquisiciones: Contar con el personal técnico especializado en materia de contrataciones y adquisiciones para el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora del proyecto, en el marco del Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

Funciones

- Elaborar y monitorear la ejecución del Plan de Adquisiciones y Contrataciones incorporándolo en el sistema SEPA, en coordinación con el Especialista de Planificación y Presupuesto, de acuerdo a las Políticas de Adquisiciones del BID.

- Desarrollar las acciones del órgano encargado de las contrataciones; asesorar y capacitar al Comité de Selección de Adquisiciones, y a las áreas técnicas usuarias, sobre las políticas del BID a aplicar para los procesos de adquisiciones y contrataciones, consultas, observaciones, impugnaciones, reclamaciones o en general respecto de lo actuado en diferentes etapas de los procesos de selección.

- Realizar el seguimiento a los procesos de contrataciones hasta su culminación con el cierre del contrato, así como un control especial sobre ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio.

- Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en relación estrecha con los solicitantes o usuarios.

- Realizar indagaciones y estudios de mercado, cuando sea requerido, y elaborar cuadros comparativos y análisis de precios y costos para la elaboración y /o actualización de los valores referenciales de las obras, bienes y consultorías a contratar

- Mantener archivos de seguimiento de los procesos, así como un control especial sobre ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio.

- Apoyar en la elaboración de los documentos de licitación, informes de evaluación, absolución de consultas, registro, firma y administración del contrato para los procesos de adquisiciones y contrataciones, cuando sean requeridas, de acuerdo con las Políticas del BID.

- Atender a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el Contrato de Préstamo y facilitar la documentación que corresponda.

- Atender las consultas externas para la revisión de los Planes de Adquisiciones y Contrataciones y de los procesos vinculados a dichos planes.

- Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos que sean aplicables para las adquisiciones y contrataciones en el marco del Proyecto.

- Las demás funciones que le encargue el Jefe de la Unidad en materia de su competencia.

- Analista Contable: contar con el personal de apoyo en materia contable para a poyar al Especialista Contable con el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora del proyecto, en el marco del Contrato de Préstamo con el BID.

Funciones

- Apoyar en la formulación de los reportes contables -financieros del Proyecto.

- Apoyar en la actualización de los libros contables del Proyecto.

- Apoyar en la elaboración mensual de las conciliaciones Bancarias.

- Apoyar en la atención a los Auditores Externos en los temas contables y en los asuntos inherentes a su función; coordinar con los diferentes funcionarios del proyecto el estado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoria hasta el levantamiento de las observaciones emitidas por el BID.

- Apoyar en la organización y mantenimiento del archivo contable-financiero.

- Las demás funciones que le encargue el Especialista Contable en materia de su competencia.

- Especialista en Tesorería: Contar con el personal técnico especializado en materia de tesorería para el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora del proyecto, en concordancia a lo establecido por el Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

Funciones

- Gestionar el proceso de apertura de las cuentas bancarias del Proyecto y registro de firmas autorizadas para la suscripción de cheques.

- Responsable del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiamiento: BID y aporte local, en concordancia con las normas del BID y Estado Peruano.

- En coordinación, con el Especialista Contable, realizar las operaciones de monetización necesarias para la operatividad del proyecto

- Responsable de Proyector en forma oportuna y en coordinación con el Especialista Contable, los pagos del Proyecto; así como, prever las medidas necesarias para su cumplimiento.

- Registro del giro de los devengados en el SIAF (cualquiera sea la forma de pago).

- Tramitar cheques y transferencias electrónicas, en coordinación con el Especialista Contable.

- Registro de las Notas de Recepción de los Fondos del Préstamo.

- Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del Proyecto.

- Llevar a cabo la conciliación de los desembolsos del préstamo con la Dirección Nacional de Tesoro Público y Endeudamiento.

- Controlar de los ingresos y egresos de fondos del Proyecto, y saldos en cuentas bancarias.

- Verificar la documentación de sustento y categoría antes de efectuar los  pagos de los gastos.

- Efectuar conciliación mensual de las cuentas bancarias.

- Elaborar y mantener actualizado el libro bancos.

- Mantener un registro de los comprobantes de pago de acuerdo a la fuente de financiamiento, anotándose la cuenta bancaria, el número, la fecha de emisión y la forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada comprobante.

- Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los recursos financieros.

- Responsable del control, custodia y ejecución de las Cartas Fianzas emitidas a favor del Proyecto.

- Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el Proyecto.

- Mantener el registro y documentos respectivos de las cuentas y saldos relacionados con el Proyecto, incluyendo las cuentas designadas requeridas por las normas y procedimientos e los Bancos.

- Las demás funciones que, en relación a las actividades de tesorería, le sean asignadas.

- Especialista en Monitoreo y Evaluación: Contar con el personal técnico especializado en materia de Seguimiento y Evaluación para en el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora del proyecto, en el marco del Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

Funciones

- Documentar, informar y hacer seguimiento, de manera sistemática, los avances en la ejecución física y financiera de los productos entregables del Proyecto

- Documentar, informar y hacer seguimiento, de manera sistemática, de los avances en los indicadores de resultados buscados por el Proyecto.

- Sobre la base de la información recabada en a) y b), actualizar semestralmente la matriz de resultados del Proyecto y apoyar al equipo de proyecto del BID en el proceso de actualización del Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) de la operación.

- Examinar periódica y sistemáticamente el avance de las distintas actividades previstas en el Proyecto, a nivel central como regional.

- Coordinar con el BID los distintos mecanismos de monitoreo y evaluación a ser implementados a través del Proyecto.

- Coordinar la gestión para el acceso a registros administrativos manejados por el PMC y registros propios del Proyecto y facilitar semestralmente (o a solicitud extraordinaria) actualizaciones de dicha información al BID, a fin de implementar los estudios de evaluación de impacto considerados en el marco del Proyecto.

- Apoyar en la elaboración de términos de referencia de los estudios en materia de sistemas de monitoreo y evaluación considerados en el Proyecto.

- Revisar y comentar los informes y/o reportes preliminares y finales de los estudios en materia de sistemas de monitoreo y evaluación considerados en el Proyecto.

- Las demás funciones en materia de seguimiento y evaluación que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto y Sistema.

# MODELO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Proyecto cuenta con cuatro (4) componentes, así como Administración, Auditoría y Evaluación. De esta manera se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT), que organiza y define el alcance general del mismo.

Gráfico 1 - ESTRUCTURA LOGICA DEL PROYECTO

La implementación de cada uno de los componentes se realizará de acuerdo a:

Componente 1. Simplificación, estandarización y mejora regulatoria

1.1  Metodología y acompañamiento técnico para evaluación de la reducción de cargas administrativas y análisis de calidad regulatoria (implementación gradual del Decreto Legislativo No. 1310

Acciones:

    - Elaboración de una metodología y brindar el acompañamiento técnico para evaluación de la reducción de cargas.

    - Asistencia técnica a PCM para: (i) actualización de la metodología de análisis de calidad regulatoria; (ii) actualización de guías y otros instrumentos sobre calidad regulatoria; (iii) diseño de estrategia para reducción de cargas administrativas; (iv) supervisión de trabajo en sectores y (iv) identificación y cuantificación de cargas administrativas en 100 trámites priorizados.

1.2 Mejora de la calidad de nuevas regulaciones a partir de la generación de capacidad en Análisis de Impacto Regulatorio (“RIA” por sus siglas en inglés) en el poder ejecutivo, incluyendo (a) revisiones de impacto regulatorio ex ante y ex post en un conjunto de entidades priorizadas; y (b) el diseño de mecanismos de capacitación presencial y a distancia

Acciones:

    - Entidades priorizadas que implementan revisiones de impacto regulatorio (RIAs retroactivos) – ex ante

    - Evaluaciones RIA ex post en sectores vinculados con actividades económicas y productivas

    - Plataforma de capacitación a distancia en mejora regulatoria implementada

  - Estandarización de procedimientos administrativos para trámites sub-nacionales priorizados

Acciones:

    - Estudio de identificación de todo lo estandarizable en gobiernos regionales y locales.

    - Procedimientos estandarizados.

  - Trámites subnacionales a los que se aplica la metodología costo estándar (medición y acompañamiento) y se formulan propuestas de simplificación.

  - Sistema Único de Tramites (SUT) revisado y actualizado como registro nacional de trámites y servicios prestados en exclusividad.

Componente 2. Mejora y ampliación de la capacidad de interoperabilidad en las entidades del Estado

  - Ampliación de capacidades de interoperabilidad técnica a través del fortalecimiento de la Plataforma de interoperabilidad del Estado fortalecida (PIDE).

Acciones:

    - Equipamiento renovado

    - Software para interoperabilidad actualizado

    - Espacios físicos (Salas) para data center acondicionado

    - Herramientas de gestión de la plataforma de interoperabilidad desarrolladas.

  - Ampliación de capacidades de interoperabilidad organizacional

Acciones:

    - Servicios “complejos” integrados a la plataforma de interoperabilidad (PIDE).

  - Integración de bases de datos de ciudadanos

Acciones

    - Carpeta ciudadana desarrollada y funcionando

    - Canal integrado para la atención al ciudadano (CRM) desarrollado e implementado.

  - Seguridad de la información

Acciones

    - Implementación del centro de ciberseguridad

    - Mejoras en la regulación y estándares de seguridad de la información de forma transversal

  - Organización, digitalización y mejora del archivo de documentación institucional prioritaria de la PCM

Acciones

    - Organización, descripción y selección documental

    - Implementación de la digitalización documental

    - Mejoramiento y ampliación del Sistema del Gestor de Archivos (SIGAR)

Componente 3. Mejora de la gestión de la atención a ciudadanos y empresas

  - Implementación de la estrategia para mejorar la Calidad de la Atención al Ciudadano (CAC)

Acciones

    - Elaboración de estudios sobre los eventos de vida y rutas empresariales en materia de calidad de servicios a la ciudadanía

    - Diseño de un sistema de medición de la calidad de servicios (administrativos y no administrativos) del Estado

    - Diseño y difusión de estándares de atención

    - Programa de incentivos y condiciones

  - MACs (habilitación, supervisión, modelo, etc)

Acciones:

    - Estudio de dimensionamiento de demanda para MACs a nivel nacional.

    - Estudio para determinar modelo de negocio de los MACs

    - Protocolos de atención actualizados en MACs

    - Sistema de gestión y monitoreo (indicadores, sistemas y modelo de supervisión) de los MACs, para Unidad Central, funcionando.

    - Habilitación de 11 nuevos MACs

      - Adquisición de equipamientos

      - Acondicionamiento de salas

      - Conectividad con MACs

  - Mejora de infraestructura tecnológica en portales web del Estado

Acciones:

    - Mejora de la infraestructura tecnológica de los portales del Estado.

    - Migración de portales base administrados por SEGDI

  - Asistencia técnica a entidades públicas para la digitalización de 24 servicios priorizados en el portal gob.pe

Acciones:

    - Asesoría en transformación digital de gobiernos

    - Evaluación de los activos digitales del Estado

    - Migración masiva de contenido

    - Equipos SWAT para digitalizar 24 servicios

    - Manual sobre la digitalización de servicios

  - Innovación centrada en ciudadano

Acciones:

    - Proyectos de innovación diseñados por la Unidad de Innovación que desarrollan propuestas de soluciones para mejora de servicios al ciudadano

    - Guía práctica con metodología de innovación centrada en el ciudadano para las instituciones públicas

    - Entidades públicas que reciben asistencia técnica para promover la innovación

    - Concursos de Innovación abierta realizados

    - Informe que sistematiza la experiencia de la unidad de innovación

  - Mejora de la gestión interna

Acciones:

    - Proyectos de mejora de gestión interna implementados

    - Metodología de medición de costos administrativos burocráticos de procedimientos de gestión interna desarrollada.

    - Modelo de servicios administrativos compartidos diseñado

    - Pilotos de servicios administrativos compartidos desarrollados

Componente 4. Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos

  - Entidades del gobierno nacional implementando gestión de cumplimiento (metodología delivery)

Acciones:

    - Evaluaciones de cumplimiento de objetivos prioritarios realizadas (Priority Reviews)

  - Mejora de los mecanismos de coordinación para el diseño y la implementación de políticas multi-sectoriales

    - Modelo institucional de coordinación multisectorial diseñado y aplicado en el Consejo de Coordinación de Vice Ministros

  - Agencias de Desarrollo Regional

Acciones:

    - Piloto de 5 agendas de desarrollo regional implementadas y monitoreadas

    - Evaluación de agendas de desarrollo regional

  - Prevencion y gestión de conflictos

Acciones:

    - Asesoramiento sobre prevención de conflictos y estudio sobre experiencias internacionales finalizado.

    - Sistema de información para prevención de conflictos implementado y en uso

    - Protocolos y procedimientos obligatorios de prevención de conflictos diseñados y aprobados

    - Evaluación de protocolos y sistema de prevención de conflictos

  - Mejora y ampliación de la Infraestructura Nacional de Datos espaciales fortalecida (geo-referenciación de datos)

Acciones:

    - Plataforma GeoIDEP 2.0 en cloud (Incluye diseño, documentación, desarrollo, implementación y capacitación). diseñado, desarrollado y funcionando

    - Entidades públicas utilizando la Plataforma “Sayhuite” fortalecida

    - Marco normativo e institucional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú fortalecido

    - Nodos Institucionales de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú implementados y compartiendo información geoespacial

  - Registros territoriales para planificación

Acciones:

    - Plataforma de Registros administrativos de centros poblados e infraestructura de servicios finalizada y en uso

    - Registro de Límites político-administrativos referenciales finalizado consolidando fuentes de información existentes

    - Regiones donde el protocolo de datos espaciales estandarizados está en uso por cuatro sectores prioritarios.

# ESQUEMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

## Fase de Programación

Es importante señalar que la fase de Programación pasa por cuatro etapas:

- Elaboración del Plan de Ejecución del Proyecto;

- Elaboración del Plan Operativo Anual,

- Elaboración del Plan de Adquisiciones; y.

- Elaboración de la Planificación Financiera.

### Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto (PEP)

El Plan de Ejecución del Plurianual (PEP) es el instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del Proyecto, siendo el puente entre el diseño y la ejecución del mismo y sirve de base para la elaboración del POA del primer año y de los años subsiguientes.

El PEP contiene el detalle de ejecución a lo largo de todo el Proyecto, definiendo (i) los objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) las actividades del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo) y (iv) la línea de base del cronograma del Proyecto y sus actualizaciones.

Por lo que se requiere que el cronograma del Proyecto se construya sobre la base de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).  La EDT es la descomposición de la subdivisión de los entregables del Proyecto en componentes más pequeños y manejables, hasta que el trabajo y los entregables queden definidos al nivel de paquetes de trabajo. El nivel de paquetes de trabajo es el nivel más bajo en la EDT, y es aquél en el que el costo y la duración de las actividades del trabajo pueden estimarse y gestionarse de manera más confiable.

La descomposición de la totalidad del trabajo del Proyecto en paquetes de trabajo implica generalmente las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado.

- Estructurar y organizar la EDT.

- Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior.

- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT.

- Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y suficiente.

Una vez formulada la EDT, se recomienda el uso de un software apropiado para el manejo del cronograma tal como el MS Project u el Open Project, que permite establecer la dependencia entre actividades, con control de costo y plazos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que adicionalmente tanto en la preparación del PEP y del POA, que es la planificación más detallada año a año del PEP, se deben establecer los vínculos de precedencia y relación de las distintas actividades que se incorporan en el plan. De esta manera se puede ver rápidamente el efecto positivo o negativo a nivel de proyecto, de cualquier adelanto o retraso en una actividad. Aunque puede haber variaciones menores, el PEP debe tener al menos:

- Estructura según EDT (por Productos), en base a la Matriz de Resultados.

- Nombre de actividad, fechas de inicio y finalización y duración.

- Cada actividad debe registrar:

    - Tipos de adquisiciones a realizarse

    - Sub actividades o servicios a realizarse,

    - La cantidad de días de duración,

    - Inicio y fin de los servicios que se ofrecerán.

    - Porcentaje de avance en cada uno de los casos.

- Cronograma e hitos principales del Proyecto.

Es importante mencionar que en el caso del BID utilizará el PEP como un instrumento para la supervisión de la ejecución del Proyecto dado que este comprende la planificación completa del mismo, con la ruta crítica de acciones que deberán ser ejecutadas para que los recursos del Financiamiento sean desembolsados en los plazos previstos.

Finalmente, también es importante mencionar que el PEP deberá ser actualizado por la UEP cuando fuere necesario, en especial cuando se produzcan cambios que impliquen diferencias de costo y cronograma.

### Plan Operativo Anual (POA)

Como ya se mencionó previamente el POA constituye uno de los instrumentos de gestión anual a diferencia del PEP, el cual permite definir (i) el planeamiento de objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) la precisión de cada una de las actividades para el ejercicio presupuestal a lo largo de un periodo anual; (iv) las necesidades de liquidez que surgen a lo largo del Proyecto; y (v) la planificación  y control de los flujos de fondos del Proyecto.

Asimismo, su evaluación permite observar el avance de las metas físicas y financieras, el seguimiento y progreso de los resultados en la implementación del Proyecto, así como la evolución de los indicadores cuantificables a un año, identificados en la Matriz de Resultados del Proyecto.

El POA es elaborado por la UEP quien deberá presentarlo para No Objeción del BID cada 30 de noviembre para su ejecución en el siguiente año calendario, salvo para el primer POA que contendrá el periodo contado a partir de la suscripción del Contrato de préstamo hasta el 30 de noviembre del año siguiente al año de suscripción de este Contrato. Previo a la No Objeción del BID, la UE hará la presentación del POA al equipo del BID sobre la base del presupuesto anual aprobado, igualmente, se hará la revisión trimestral con el equipo del BID del estado de ejecución del Proyecto. El POA debe incluir el costo y una reseña del alcance. El POA deberá incluir el Plan de Adquisiciones y la Planificación Financiera, de tal manera, de asegurar el flujo de desembolsos por parte del BID.

Para la formulación del POA se deberá primeramente revisar el PEP vigente. Este deberá tener en cuenta también las necesidades financieras de las actividades y las asignaciones presupuestales anuales y en su presentación debe contener lo siguiente:

- Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año.

- Estado de ejecución del Proyecto por componente.

- Plan de Adquisiciones para ese año.

- Cumplimiento de objetivos y metas.

- Avance de cumplimiento de indicadores de resultados por cada componente y del Proyecto.

- Problemas suscitados.

- Soluciones adoptadas.

El POA aprobado y con la No Objeción del BID será distribuido a los involucrados que participan en el Proyecto para su ejecución y seguimiento bajo responsabilidad, siendo tanto el Coordinador del Proyecto, el Especialista en Presupuesto y Planificación, así como el Especialista en Seguimiento y Monitoreo quiénes se encargarán de realizar el seguimiento y control de los indicadores de monitoreo y coordinarán la preparación de los reportes trimestrales y semestrales sobre el avance de dichos indicadores.

Para la formulación del POA deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los objetivos establecidos en el Proyecto y alineados a su Matriz de Resultados.

- El contenido detallado de acciones de los componentes del Proyecto. La descripción de las actividades a realizarse en forma anual por componente, el presupuesto asignado, el período de ejecución de cada actividad, la Programación mensualizada de gastos y un Diagrama de Gantt o el usos de un MS Project a fin de poder visualizar la ejecución de cada actividad.

- La elegibilidad de la actividad.

- La Programación del Plan de Adquisiciones.

- Proyección de gastos por componente.

Si, en la opinión de la UEP, es necesaria que algunas actividades deban ser modificadas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Proyecto, o si determina que alguna actividad puede ser eliminada o reducida sin afectar los resultados esperados del Proyecto, propondrá y tramitará la aprobación del Comité Directivo del Proyecto y la No Objeción al BID.

### Plan de Adquisiciones (PA)

El Plan de Adquisiciones (PA) es el documento que contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán anualmente e incluye:

- Los contratos para obras, bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría.

- Los métodos propuestos para la contratación de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría y para la selección de los consultores.

Una vez iniciado el Proyecto, se podrán identificar el resto de las contrataciones, las cuales deberán ser indicadas en el PA. Considerando la dinámica de cada uno de los Componentes que comprenden el Proyecto y el riesgo asignado al mismo, la UEP podrá actualizar el PA anualmente, o cuando se presenten cambios.

Es importante resaltar que los PA son parte integrante de los Planes Operativos Anuales – POAs y deben reflejar de manera clara y articulada los montos a contratar por cada categoría de desembolso y los métodos de contratación acordados con el BID  para las adquisiciones de bienes y servicios, contratación de obras y selección de firmas consultoras y consultores individuales.

La versión vigente de los Planes de Adquisiciones se publicará en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) como herramienta de planificación y difusión (o herramienta que la reemplace) y se publicará lo que corresponda en la página web del SEACE. El mismo que también será presentado al BID para su revisión y No Objeción.

Los sistemas de administración financiera del país son adecuados y confiables. En cuanto al sistema nacional de compras, actualmente se están utilizando los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y de Catálogos Electrónicos de acuerdos marco del régimen de contratación público del Perú aprobados a través del documento GN-2538-11, se hará uso de los citados subsistemas, luego de la implementación de las acciones descritas en el Acuerdo Para el uso Parcial del Sistema nacional de Adquisiciones de la República del Perú y de las condiciones allí descritas, además de la consecuente modificación al PA.

El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, según lo establecido en el PA. En cualquier momento durante la ejecución del proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente al prestatario o al OE. Los cambios aprobados por el Banco deberán estar reflejados en el PA.

Las evaluaciones ex post del Banco abarcarán una muestra de los contratos con base en criterio técnico-profesional y serán realizadas por consultores o auditores externos. Una vez implementado el uso del sistema nacional de adquisiciones el esquema podrá ser actualizado en función de los riesgos fiduciarios.

### Pronóstico de Desembolso y Plan de Desembolsos (PF).

La UEP preparará, en base a la planificación financiera del Proyecto, un pronóstico de desembolsos anual por fuente de financiamiento y lo presentará al BID a inicios de cada año.

El Plan Financiero (PF) es un instrumento de gestión que la UE adjunta en cada Solicitud de Desembolso por Anticipo de Fondos del Proyecto reflejando las necesidades reales de liquidez del Proyecto hasta por un periodo de 180 días.

El Pronóstico de Desembolsos y el PF están articulados con el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA) que incorpora el Plan de Adquisiciones (PA).

La preparación del Pronóstico de Desembolso y del PF es responsabilidad del Especialista Contable de la UEP en base a las informaciones proveídas por el Especialista Presupuesto y Planificación de la UEP en coordinación con las diferentes áreas de competencia y el Coordinador Técnico dentro del marco del Plan de Ejecución del POA.

## Fase de condiciones previas para desembolsos

### Características de los desembolsos

Las condiciones previas para los desembolsos se encuentran diferenciadas,  al tratarse del primer desembolso y posteriores de acuerdo a los requisitos solicitados por el BID;  los mismos que se detallan a continuación:

En el caso de las condiciones previas al primer desembolso: (i) que haya entrado en vigencia el Manual Operativo del Proyecto (MOP); y (ii) que el OE haya creado la UEP y contratado su personal clave, de conformidad con los perfiles y requerimientos acordados con el Banco, compuesto por el Coordinador de la UEP, un Coordinador Administrativo, un especialista en planificación y presupuesto, un especialista contable; y un especialista en adquisiciones.

Con respecto a los siguientes desembolsos, las condiciones serán las siguientes:

- Haber justificado al menos el 80% del total de desembolsos acumulados anteriormente.

- Los gastos deberán de estar incluidos en el Plan Operativo Anual.

Cabe resaltar que los desembolsos se efectuarán de acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Proyecto. Adicionalmente, considerando sus capacidades de administración financiera y controles internos, la revisión de los procesos y solicitudes de desembolsos se realizarán en forma ex - post por auditores externos y/o por personal o consultores del BID.  La UEP utilizará la herramienta de E-desembolsos a través de la página de extranet del BID para obtener reportes previos a la solicitud de desembolsos, una vez que se haya firmado el contrato de préstamo y cumplido con todas las condicionalidades contractuales.

## Fase de Contratación

Una vez cumplida la fase de Programación y cumplidos los requisitos para realizar los desembolsos se podrá empezar con la fase de contratación, la misma que se dará a través de diferentes procesos, dependiendo si el proceso es una compra de bienes o procesos de selección para una consultoría, como se muestra en el capítulo 6.

## Fase de Ejecución

Durante la fase de ejecución, se tomará en cuenta la ejecución de los contratos, su respectiva administración, la misma que incluye la conformidad del pago, la No Objeción cuando se requiera, la ejecución presupuestal y desembolsos y, finalmente, la liquidación y cierre de la misma.

### Administración de contratos

Los contratos se administrarán de acuerdo a lo especificado en cada contrato. Suscritos los Contratos de los componentes, la UEP será responsable de supervisar el desempeño, directa y permanentemente, de los consultores y de asegurarse que se lleven a cabo los servicios y entrega de bienes y obras contratados.

El área usuaria del PCM será responsable también de otorgar la conformidad verificando que los consultores desarrollen las actividades establecidas en los TdR y los proveedores de bienes, servicios diferentes de consultoría y obras cumplan las especificaciones técnicas exigidas según su Contrato y Propuesta Técnica Económica.

La UEP es responsable que los productos de los proveedores cuenten con la conformidad respectiva, de acuerdo a los contratos suscritos y del cumplimiento de las fechas previstas. Igualmente es responsable de informar sobre los avances de los contratos para proceder a los pagos respectivos y/o en caso de incumplimientos parciales o totales para proceder con el cobro de penalidades por los días de retraso, ejecución de la carta fianza o la resolución de Contrato, según hayan sido pactados en el contrato suscrito.

Finalmente, la  UEP debe tener en cuenta para administrar los contratos el siguiente documento:

- El informe del Contrato del Área Usuaria del PCM dando la conformidad al producto para proceder al pago vinculado.

### Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas.

Es responsabilidad de la UEP elaborar y presentar las Solicitudes de Desembolsos ante el MEF para su aprobación y posterior presentación ante el BID. El Jefe Administrativo de la UEP dará las disposiciones pertinentes a las áreas de contabilidad y tesorería, para la ejecución, seguimiento y control de los desembolsos solicitados que se requieran durante el desarrollo del Proyecto. Estos estarán basados en la planificación financiera elaborada sobre la base de la información técnica emitida por el área de Planificación y Presupuesto de la UEP.

Los procedimientos de Solicitud de Desembolso se sujetarán a lo especificado en la sección sobre Solicitudes de Desembolsos del presente Manual de Operaciones.

### Liquidación y Cierre

Las acciones de cierre y liquidación de cada uno de los componentes del Proyecto se harán al término de su ejecución. El cierre y liquidación del Proyecto se hará al término de todos los productos. En dicho periodo, se producirá el cierre administrativo y financiero del Proyecto, la culminación de los Contratos en ejecución con la aceptación de los entregables correspondientes.

La UEP, elaborará el Reporte de Culminación de Proyectos (PCR) y será enviado al BID a la culminación del Proyecto, dentro de los seis (6) meses de culminado el Proyecto.

5.5 Fase de Seguimiento y Evaluación

Las acciones de seguimiento y evaluación representan procesos que tienen relación directa con el cumplimiento de los compromisos, acciones y resultados pactados en el Contrato de Préstamo. Los cuales deben estar alineados al PEP y POAs correspondientes, así como al cumplimiento de las pautas planteadas en el presente Manual.

En términos generales, los procesos y acciones de seguimiento, evaluación estarán orientadas a desarrollar los siguientes aspectos:

- Supervisar el logro de los productos y resultados;

- Extraer las lecciones que permitan ampliar las intervenciones del Proyecto;

- Verificar el cumplimento de las acciones planteadas en el Proyecto;

- Servir como soporte para la toma de decisiones que se requerirán a lo largo del Proyecto.

Cabe resaltar que todas las actividades de seguimiento, evaluación estarán financiadas con recursos del propio Proyecto, siendo la UEP responsable de su gestión e incorporación en el Plan Operativo Anual (POA) y el respectivo Plan de Adquisiciones (PA).

La UEP contará con el apoyo de un Especialista en Monitoreo y Evaluación.

Para realizar el seguimiento del Proyecto se podrán utilizar los siguientes documentos según corresponda:

- Matriz de Resultados

- Informes de Evaluación del Proyecto.

- PEP, POA y PA.

- Convenios con las Municipalidades

- Contratos de Adquisiciones de obras, bienes y consultorías.

- Matriz de Riesgos.

- Programación Financiera

- PMR

### 5.5.1 Informe de Progreso

Es un informe de carácter técnico descriptivo sobre el estado de avance de los indicadores y resultados alcanzados por el Programa. Deberá contener como mínimo información sobre el seguimiento a la matriz de resultados, POA y PA; asimismo incluye una parte financiera que resume el seguimiento a desembolsos y la programación semestral de los mismos, así como el seguimiento a la MMR del Programa y un resumen de los procesos de selección y contratación adelantados por el programa. Es responsabilidad Especialista de Monitoreo y Evaluación de la UEP preparar este informe con el apoyo de las Coordinaciones Sectoriales y la Coordinación Administrativa. El Informe Semestral será firmado por el Coordinador de la UEP para su remisión al BID y deberá ser presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada semestre.

### 5.5.2 Informes de PMR

Es un informe que actualiza el estado de avance de las actividades del Programa y que monitorea semestralmente el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa. El PMR es un reporte del Banco que se alimenta con la información del informe semestral de progreso.

### 5.5.3Análisis de Riesgo

Este informe se presenta semestralmente y actualiza la MMR del Programa que hace parte del análisis de riesgo del programa. El monitoreo de su cumplimiento y adopción de las acciones allí descritas es responsabilidad del Coordinador de la UEP.

### 5.5.4 Informes de Evaluación

La UEP deberá realizar evaluaciones del Proyecto, las cuales se efectuarán a medio término y a la finalización de éste de acuerdo a la normatividad de INVIERTE.PE (Decreto Legislativo 1252/2017 “Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”). La mencionada evaluación, deberá ser realizada por un equipo independiente de la UEP. También será realizada una evaluación final del Proyecto antes de su culminación, incluyendo una evaluación económica ex post, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de préstamo.

## 5.6	Auditoría

Como mecanismo de control externo se emplearán auditorías externas, las mismas que serán efectuadas por Firmas Auditoras Independientes (FAI) aceptables por el BID, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados. Para dicho efecto el Banco, remitirá el Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores a fin de que la UEP incluya la información del Proyecto en el citado documento y solicite la no objeción del Banco al mismo.  Luego, la UEP deberá solicitar la autorización de la Contraloría para iniciar el proceso de selección y contratación en el marco de las políticas del Banco. Con el objeto de reducir costos y, principalmente, optimizar los beneficios de los servicios de auditoría externa a lo largo de la ejecución del Proyecto, una FAI será contratada por un período equivalente a la vida del Proyecto.

El Banco requiere la presentación de los Estados financieros anuales auditados dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. El informe de auditoría final será presentado dentro del ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.

En caso que la UE decidiese cambiar de auditor, deberá exponer las razones para dichos cambios, y deberá contar con la No Objeción del Banco previo a iniciar el nuevo proceso de selección y contratación. Los documentos correspondientes serán remitidos tanto al BID como a la Contraloría General de la Republica.

# ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

## 6.1	LINEAMIENTOS GENERALES DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones del Proyecto se efectuarán bajo el esquema de ejecución propuesto para el proyecto, donde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (PCM), actuará a través de una unidad con autonomía administrativa y financiera (UEP) designada por la máxima autoridad del PCM, que se encargará de la ejecución del Proyecto, y jerárquicamente dependerá directamente la Gerencia General de PCM.

### 6.1.1	PAN DE ADQUISICIONES (PA)

Del PEP y del POA se derivará el Plan de Adquisiciones (PA), el cual es un instrumento administrativo de planificación del Proyecto que permitirá formular y acordar con los Bancos la contratación de servicios de firmas consultoras y consultores individuales así como la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

Su formulación permite Proyector las acciones necesarias a realizar en períodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).

La consistencia del PA con el POA y el resto de herramientas de gestión del Proyecto (PEP, cronograma de desembolsos) es un aspecto muy importante a considerar en la elaboración del mismo. En tal sentido, se requiere especificar como mínimo:

- Tipo de contratación a realizar para el cumplimiento de cada actividad de los Componentes del Proyecto, indicando, entre otros, la categoría de adquisición (Obras, Bienes y Servicios no consultoría, selección de firmas consultoras o consultores individuales);

- Estado actual del proceso

- Región

- Objeto de la adquisición;

- Método para la selección o contratación acordado con los Bancos;

- Costo estimado; y monto real (este último se actualiza al final de la contratación)

- Fuente y porcentaje de financiamiento;

- Fecha de inicio del proceso de adquisición;

- Oferentes y Adjudicados

- Fecha estimada de contratación y de finalización de cada actividad,

- Tipo de supervisión por parte de los Bancos(ex ante o ex post)

El PA inicial deberá cubrir al menos un período de 18 meses y deberá ser actualizado por lo menos semestralmente o conforme se requiera para reflejar las necesidades reales de ejecución del Proyecto y el progreso alcanzado.

El PA será elaborado por el Especialista de Adquisiciones de la UEP; revisado por el Coordinador Administrativo y el Coordinador de la UEP, debiendo contar con la No Objeción del Banco.

#### 6.1.1.1	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA)

Para el fortalecimiento en la planificación de las actividades relacionadas con adquisiciones, la UEP utilizará el sistema on-line, denominado “Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición” (SEPA), el cual será puesto a disposición por parte del Banco y estará a cargo del Especialista de Adquisiciones asignado al Proyecto, así como para aquellos funcionarios que tengan competencias para enviar y solicitar al Banco su No Objeción (Incluido el Coordinador de la UEP y el Coordinador Administrativo)

En este sistema se incluirá el Plan de adquisiciones por los primeros 18 meses y sus actualizaciones. (En este sistema no se incluyen las adquisiciones a financiarse totalmente con contrapartida nacional).

El PA, será ingresado por el Especialista de Adquisiciones en el Sistema “SEPA”, a través del cual se efectuará la correspondiente revisión del Coordinador Administrativo y Coordinador de la UEP para su remisión para la no objeción del Banco.

El Especialista de adquisiciones apoyará en el seguimiento correspondiente del PA.

La UEP deberá ejecutar el PA en la forma que haya sido aprobado. No se reconocerán como gastos elegibles del Proyecto, aquellos procesos de adquisición que no estén contemplados en el PA o que no estén conforme a las normas y políticas del Banco.

### 6.1.2	POLITICAS A APLICAR

Las adquisiciones financiadas en el marco del Proyecto, serán realizadas por la UEP y se regirán por el contrato de préstamo y según las condiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9) de marzo del 2011. Si dichas políticas fueran modificadas, las adquisiciones serán llevadas a cabo de acuerdo a las disposiciones de las políticas modificadas, una vez que estas sean puestas en conocimiento del Prestatario y este haya aceptado por escrito su aplicación.

El método de selección y contratación a ser utilizado, deberá ser identificado para la respectiva contratación, en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

En caso de que se decida el uso de los subsistemas nacionales para procedimientos de subastas y convenios marco en el Perú, se podrá hacer uso de los citados subsistemas, luego de la suscripción del correspondiente acuerdo de implementación y de las condiciones allí descritas, además de la consecuente modificación al PA; esto en virtud de la aprobación por parte del Directorio del BID, del uso de tal subsistema.

El uso del sistema o subsistema de país no dispensa la aplicación de las disposiciones previstas en la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores del Banco (incluyendo las disposiciones de Prácticas Prohibidas), las cuales deberán aplicarse independientemente del monto y método de contratación.

El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, según lo establecido en el PA (donde se detallará si se aplica una revisión ex ante o ex post). En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente a la UEP. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA.

En los documentos de licitación, solicitudes de propuestas y en los contratos financiados con recursos del BID, que se celebren, se deberá incluir una disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, o concesionarios, que contraten, conservar los documentos y registros relacionados con actividades financiadas con recursos BID por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato.

##### Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría

Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría generados bajo el Proyecto y sujetos a procesos de licitación se regirán por las políticas del BID. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de adquisiciones, es responsabilidad del especialista sectorial del Proyecto del Banco, en los procesos que cuenten con revisión ex antes y solo en el primero de los que se convocarán en el caso de las restantes modalidades contractuales. Todo lo demás contará con revisión ex post.

El requerimiento del área usuaria debe contar con la verificación por parte del ASA, de la inclusión en los Documentos de Licitación (DDL) del detalle de las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETA´s) así como la necesidad de acatamiento obligatorio de dichas especificaciones y como del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto por parte de los contratistas y la supervisión. Los DDL contendrán además el valor referencial y los rubros de obra necesarios para la ejecución del (PGAS).

En lo que se refiere al método de adquisición de LPN, los procedimientos de licitación pública nacional (LPN) podrán ser utilizados siempre que, a juicio del Banco, dichos procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto en el párrafo 3.4 de dichas Políticas.

##### Selección y contratación de consultores

Los contratos de servicios de consultoría generados se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitido o acordado con el Banco independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del Banco, en los procesos que cuenten con revisión ex antes y solo en el primero de los que se convocarán en el caso de las restantes modalidades contractuales. Todo lo demás contará con revisión ex post.

##### Selección de los consultores individuales.

Esta selección se hará teniendo en cuenta las calificaciones del consultor para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos. Cuando la situación así lo disponga, se podrán publicar anuncios en la prensa local o internacional, sitios web u otros medios de difusión. Los consultores individuales serán contratados para prestar servicios de asesoría y apoyo técnico al Proyecto y serán seleccionados de conformidad con la Sección V de las Normas de Consultoría.

### 6.1.3	PREFERENCIA NACIONAL

No es aplicable en contratos financiados por el Banco.

### 6.1.4	MONTOS LÍMITES

Los umbrales límites serán utilizados los vigentes para el Perú al momento de realizar los llamados y los lineamientos acordados en el Plan de Adquisiciones entre el PCM y el Banco.

### 6.1.5	SUPERVISIÓN DEL BANCO

El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones (Donde se detallará si se aplica una revisión ex ante o ex post). En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente a la UCP. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA.

La revisión previa del Banco estará sujetas a las siguientes indicaciones:

### 6.1.6	USO DE OTROS SISTEMAS PARA ADQUISICIONES

#### 6.1.6.1	Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)

Para realizar un proceso de selección, UEP podrá recurrir al SEACE, para registro y publicación de los mismos.

#### 6.1.6.2	Otros sistemas electrónicos para publicidad

La publicidad como elemento importante de los procesos de selección, permite la participación amplia de postores elegibles y dará a conocer a la sociedad los diversos procesos de selección que realizará la UEP.  Los medios para la publicación de Aviso general de Adquisición (AGA); avisos específicos de Adquisiciones: Avisos de expresión de Interés (AEI), y llamados a licitaciones:

CUADRO No 3 : MEDIOS PARA PUBLICACIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN

|  | (AEA): (AEI) | (AGA) | Llamado a licitación |
| --- | --- | --- | --- |
| UNDB online Development Business online (ddMarket) | X | X | Procesos grandes |
| Página Web de PCM | X |  |  |
| SEACE |  |  | X |
| Opcional: Lugares Visibles al público en las oficinas del PCM, Colegio de Ingenieros del Perú y otras entidades |  |  | X |

El Aviso General de Adquisiciones (AGA), contiene información de las principales contrataciones que realizará el Proyecto durante su ciclo de vida, deberá contar con la No-objeción de BID o BIRF, según corresponda y será publicado en el Development Business (UNDB Online), así como en un diario de amplia circulación nacional.

En el caso de los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA), de acuerdo a la cuantía de los mismos, estos deberán  ser publicados, previa aprobación del BID, según corresponda, en el Development Business (UNDB Online), siendo obligatoria la publicación en el SEACE. Asimismo, dichos AEA podrán publicarse en la página web institucional.

### 6.1.7	CONFORMACION DE COMITES

El Coordinador de la UEP de la UEP conformará la Comisión de Evaluación de Adquisiciones (CEA) mediante Resolución Jefatural, uno por cada proceso a llevarse a cabo.  Estarán encargados de la conducción del proceso de selección, evaluación de propuestas u ofertas y la recomendación de adjudicación de la buena pro del proceso para el cual está designado.

La CEA es el ente autorizado para adecuar los documentos de licitación, solicitar propuestas, absolver consultas, recibir, abrir, examinar, aceptar formalmente y evaluar las propuestas u ofertas y recomendar la adjudicación de buena pro. La CEA adecuará las bases estándar del Banco y de las normas nacionales según corresponda.

El CEA no es responsable del contenido de la documentación técnica de los referidos procesos.

El Área de Adquisiciones de UEP, en coordinación con el área usuaria, propondrá al Coordinador de la UEP la conformación de la CEA, por cada tipo de adquisición y componente de inversión relacionado.

Una CEA puede ser designado para uno o más procesos, tomando en cuenta la siguiente estructura de conformación: Tres miembros titulares (1 Presidente y 2 miembros) y tres miembros suplentes (1 Presidente y 2 miembros), por lo menos uno de los miembros en cada CEA deberá ser del área usuaria.

## 6.2	PROCESO DE ADQUISICIONES FINANCIADAS CON RECURSOS EXTERNOS Y TIEMPOS

El proceso de adquisiciones inicia con el requerimiento del  Área Usuaria del inicio del proceso, tras la presentación de las especificaciones técnicas / u otros documentos requeridos y finaliza con la adjudicación del contrato o cancelación del proceso de selección.

Los Procesos de contratación del Proyecto están basados en los formatos, guías y políticas acordadas con el BID.

En el Anexo 1,  se incluyen los diagramas de flujos de los procesos de adquisiciones del Proyecto, para cada método de adquisición a ser utilizado en el mismo. También se incluye para cada una de las modalidades contempladas, las actividades, los actores responsables.

- Ejecución los Procesos de Contratación y utilización del Toolkit de Adquisiciones.

EL Toolkit de Adquisiciones  elaborado por la Representación del BID en Perú, tiene el objetivo de guiar a los organismos ejecutores en la gestión y ejecución de las adquisiciones de los proyectos financiados por el Banco en Perú.

El Toolkit de Adquisiciones CPE  cuenta con 5 instructivos: i) Selección de Consultores Individuales, ii) Selección de Firmas Consultoras, iii) Adquisición de Bienes, Obras y Servicios de no consultoría, iv) Guía para la formulación de Términos de Referencia y v) Registro en SEPA de compras de bienes y servicios de no consultoría a través de Convenios Marco y Subasta Inversa.

Para acceder a los instructivos, se deberá ingresar a la siguiente dirección: www.cpebidtoolkit.org , registrarse y seguir los pasos que se indican en la plataforma.

## 6.2.1	Adjudicación y Suscripción de contratos

En las bases o documentos de licitación deberán de figurar el modelo de contrato, de manera que al ser adjudicado el proceso de contratación previa no objeción del BID, y se procederá a suscribir los contratos entre el Consultor o Proveedor y el Coordinador del Proyecto como representante legal del mismo.

En esta etapa el Especialista de Adquisiciones emitirá la Orden de Compra u Orden de Servicio y realizará el compromiso de los recursos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

# TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

El presente anexo describe los trámites administrativos y financieros a realizarse después de realizado el proceso de selección anteriormente descrito. En este sentido, se hace especial énfasis en los criterios de asignación de recursos, trámites de apertura de cuentas bancarias, procedimientos para desembolsos y de las funciones de las dos áreas encargadas de estos procesos (tesorería y contabilidad)

## Asignación de Recursos

## Normatividad.

Tanto los recursos provenientes del préstamo, como los que corresponden a contrapartida nacional y lo correspondiente a los impuestos, se asignan presupuestalmente a la Unidad Ejecutora del Proyecto por parte del PCM. El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan Operativo acordado con el BID para cada ejercicio fiscal y lo correspondiente al aporte local a la asignación de fondos provenientes de los recursos del tesoro público.

Los presupuestos de las actividades y el cronograma de desembolsos serán formulados en Dólares americanos sólo de manera referencial. Se preparará además, un presupuesto expresado en Soles, de acuerdo con el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio señalado para fines presupuestales por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

Los gastos financiados con los recursos del Contrato de Préstamo del BID y Aporte Local se ejecutan de acuerdo con normas específicas del BID que guardan relación con el tipo de gasto y con el monto presupuestado para tales compromisos.

## Criterios previos a la asignación de recursos

En la actualidad el Proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento: recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo que provienen del Contrato de Préstamo con el  BID y  Recursos del Tesoro Público.

Por otra parte, el Proyecto previamente deberá implementar el uso del Sistema de Administración Financiera (SIAF-SP) del MEF, el cuál administrará las fases de Adquisiciones de bienes y servicios (compromisos), Contabilidad (devengados) y Tesorería (giros y pagos). Así mismo, considerando la funcionalidad del gasto del Proyecto, el módulo de ejecución de Proyectos (MEP) del SIAF deberá ser implementado con fines de reporte y monitoreo.

## Criterios de Asignación de Recursos

Los recursos serán asignados, de acuerdo con el Plan Operativo Anual previamente aprobado No está permitido que el Proyecto utilice los fondos en gastos que no hayan sido consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado en el Contrato de Préstamo, salvo que exista una recategorización de recursos aprobada o autorización expresa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el BID.

En el caso de las cuentas bancarias del Proyecto y Apertura de cuentas bancarias en moneda nacional (flujo de fondos y desembolsos), el Coordinador de la UEP coordinará la expedición de la Resolución, mediante la cual se designará a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas del Proyecto.

Por otra parte, para el manejo de los fondos provenientes del Contrato de Préstamo del BID y los provenientes del Aporte Local, la UEP, autorizada por el responsable del Pliego, abrirá cuentas corrientes en el Banco de la Nación, según se indica:

- Cuenta Bancaria en  US$ Dólares americanos, en la cual se depositarán los fondos provenientes del Préstamo.

- Cuenta Bancaria en Soles, que recibe únicamente de la Cuenta Bancaria en US$ Dólares americanos, la transferencia (Monetización) de los desembolsos.

Ambas cuentas se abrirán y mantendrán bajo términos y condiciones aceptados por el BID, incluyendo protección apropiada contra reservas, incautación y embargos.

Los gastos bancarios de las citadas cuentas no serán pagados con fondos provenientes del Contrato Préstamo del BID, por lo que deberán ser asumidos con recursos de la Contrapartida Local.

    - Para el caso de la Aporte Local:

Una subcuenta bancaria de gasto en moneda nacional, para el giro de cheques o transferencias electrónicas, por los importes necesarios para cubrir los gastos del Proyecto financiados por la contrapartida del Préstamo.

Para el caso de los gastos menudos, urgentes y no proyectados, serán atendidos con fondos de Caja Chica, para ello el Coordinador de la UEP del Proyecto, mediante Resolución Jefatural, autorizará al responsable el manejo, control y custodia de los mismos, conforme a la Directiva de Tesorería vigente.

Es importante mencionar que los fondos provenientes de las Fuentes de Financiamiento Externa y el Aporte Local, se manejarán de acuerdo a las Directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público que norman su administración, entre las cuales se estipula la apertura de una cuenta pagadora en el Banco de la Nación. Los pagos a efectuarse con fondos del Proyecto, en esta cuenta, se efectuarán mediante cheque no negociable, cartas órdenes o transferencias  electrónicas.

A fin de determinar la equivalencia de un gasto elegible que se efectúe en Soles a dólares de los Estados Unidos de Norte América, en la Justificación de los anticipos desembolsados, se utilizará el mismo tipo de cambio utilizado, por el banco en el cual se mantienen las cuentas del Proyecto, para la conversión de los recursos desembolsados en dólares de los Estados Unidos de Norte América a Soles. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Soles con cargo al aporte local o para efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, se utilizará la tasa de cambio del último día hábil del mes anterior en que el prestatario, el OE o cualesquiera otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario.

## Trámites administrativos de apertura de cuentas

### La administración de fondos se realiza a través de las cuentas bancarias autorizadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas y aperturadas en el Banco de la Nación, cualquiera que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su finalidad, que cuentan con sus respectivos responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias. Las firmas de los cheques será mancomunada y firmados por los titulares y/o suplentes. La responsabilidad señalada para los titulares de las cuentas bancarias es solidaria con los suplentes en lo concerniente al giro o suscripción de cheques, a la emisión de cartas órdenes o transferencias electrónicas.

## Firmas Autorizadas

Para fines del envío de la Solicitud de Desembolso y otras comunicaciones oficiales al BID, las firmas autorizadas deben ser registradas con esta institución y deberán considerarse titulares y suplentes para el caso de ausencia de los titulares, asimismo, los titulares deberán ser el Coordinador de la UEP y el Jefe Administrativo de la UEP, el cual tendría como suplente al Contador.

En lo referente al manejo de las cuentas bancarias del Proyecto, los responsables son el Jefe Administrativo y el Tesorero del Proyecto, así mismo,  “El Responsable de la Unidad Ejecutora no puede manejar las cuentas bancarias”. El Secretario General del PCM designará hasta dos suplentes para el manejo de las cuentas bancarias. Para la emisión de cheques, o cartas órdenes y/o transferencias electrónicas de pago,  las firmas será de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva de Tesorería y sus modificatorias.

## Solicitud de Apertura de Cuentas

### Apertura de Cuentas en Tesoro Público

Para  la ejecución de los recursos proveniente de la fuente de financiamiento de tesoro público, se debe proceder a la apertura de una subcuenta en el Banco de la Nación, de conformidad con las directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

### Para el caso del BID

Para la ejecución de los recursos provenientes de la fuente de financiamiento de operaciones oficiales de crédito externo (BID), de conformidad con lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 082 y 140-99-EF, se debe proceder a la apertura de las cuentas bancarias en el Banco de la Nación, según corresponda y canalizadas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

## Registro de firmas de las cuentas corrientes

Una vez autorizada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público la apertura de la subcuenta y cuentas bancarias, ante el Banco de la Nación, los funcionarios titulares y suplentes, procederán a registrar sus firmas en las tarjetas correspondientes, adjuntando copia de su documento de identidad.

## Modificaciones de Registros de Firmas

Las modificaciones del registro de firmas serán solicitadas por el responsable del Proyecto ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para lo cual deberán presentarse dos copias fedateadas de la Resoluciones expedidas por el Gerente General del PCM, en la que se precisa los nuevos Funcionarios Titulares y Suplentes responsables del manejo de la subcuenta y cuentas bancarias, previo registro en el SIAF-SP.  Los cambios deberán ser informados oportunamente al BID.

## Solicitud de talonarios de cheques

El Tesorero solicitará a la Sección Cuentas Corrientes del Banco de la Nación, la expedición de los talonarios de cheques con el número de la respectiva subcuenta y/o cuentas bancarias. Por ser medios de pago, debe mantenerlos con un adecuado control y custodia.

## Desembolsos

## Asignación Inicial

La Asignación Autorizada inicial en la Cuenta Designada será determinada en la carta de desembolso y en el cronograma de desembolso aprobado por el BID.

De ser necesario, en función al desarrollo de las actividades del Proyecto, se solicitará al BID la ampliación de la Asignación Autorizada quedando éste en potestad de aprobarla.

## Procedimiento de Desembolso

Para la gestión de las Solicitudes de desembolsos se deberá considerar lo establecido en el documento “Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID”, el cual puede ser actualizado por el BID. El Coordinador de la UEP remitirá al BID las Solicitudes de desembolsos.

Las Solicitudes de desembolsos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de Norte América. Los desembolsos vinculados al pago de gastos elegibles se realizarán con cargo al Proyecto y se llevarán a cabo cumpliendo las condiciones señaladas en el Contrato de Préstamo de la operación. El primer desembolso del Préstamo está condicionado al cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso previsto en las Estipulaciones Especiales y Normas Generales del Contrato de Préstamo.

Es responsabilidad de la UEP elaborar y presentar las Solicitudes de Desembolsos ante el MEF para su aprobación y posterior presentación ante el BID. El Coordinador Administrativo de la UEP dará las disposiciones pertinentes a las áreas de contabilidad y tesorería, para la ejecución, seguimiento y control de los desembolsos solicitados que se requieran durante el desarrollo del Proyecto. Estos estarán basados en la planificación financiera elaborada sobre la base de la información técnica emitida por el área de Planificación y Presupuesto de la UEP.

El Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID establece los siguientes métodos de desembolso:

- Anticipos (o adelanto de fondos)

- Reembolso (al Prestatario o UE)

- Pagos Directos (a proveedores o contratistas)

| Métodos | Documentación obligatoria (adjunta al formulario de solicitud de desembolso) |
| --- | --- |
| Anticipo de Fondos | - Formulario RE1-729. - Plan Financiero. - Autorización de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía (En ningún caso, la Solicitud de Desembolso remitida al BID, debe ser diferente a la aprobada por la DGETP) - Otros que determinen. |
| Reembolso de gastos | - Formulario RE1-729. - Formulario RE1-731. - Formulario RE1-700 - Otros que se determinen |
| Pagos Directos | - Formulario RE1-729 - Factura / Comprobante de pago - Formulario para pago - Otros que se determinen. |

Las Solicitudes de desembolso deberán ser preparadas considerando las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo, así como, los lineamientos del Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID.

El monto del Anticipo de Fondos dependerá de las necesidades de liquidez del Proyecto sobre la base de un Plan Financiero para un plazo de hasta 180 días. Con excepción del primer anticipo, el desembolso del anticipo está sujeto a la Solicitud de Desembolso - Justificación de al menos el 80% del saldo total acumulado pendiente de justificación.

A partir de la recepción de los recursos del Endeudamiento BID, el Banco de la Nación remitirá la nota de abono a la UEP sobre los montos recibidos. El Tesorero registra el ingreso del desembolso en el módulo administrativo del SIAF-SP y envía la Nota de Recepción del Desembolso (NRD), para la conciliación semestral y anual con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.  El Contador del Proyecto registrará la transferencia en la Cuenta Designada del Préstamo y hará los asientos contables pertinentes de acuerdo al Plan de Cuentas vigente. El tipo de cambio a consignar en el NRD, debe ser el utilizado para la elaboración de la solicitud de desembolso, otorgada en su oportunidad por la DGETP del MEF. Esta NRD, debidamente suscrita por el Coordinador de la UEP, adjuntando el correo electrónico del BID donde se muestra la fecha valor de la recepción del desembolso, debe ser presentada a la DGETP. La NRD, debe ser numerada al inicio de cada ejercicio desde el 001, independientemente de la modalidad de desembolso.

Para efectos de la Solicitud de Desembolso - Justificación de los anticipos efectuados, la UEP deberá presentar al Banco lo siguiente:

- Formulario RE1-729

- Formulario RE1-731

- Formulario RE1-700

- Formato de Conciliación de Recursos

- Extractos Bancarios

- Formato de Control de Monetizaciones

Para el llenado de los Formularios y formatos citados anteriormente, el Contador del Proyecto deberá conciliar la información financiera de la UE con el resumen contable del sistema del BID (reporte LMS 1 y LMS 10); al cual tendrá acceso directamente a través de un usuario y contraseña que será remitido por el Banco oportunamente.

Las Solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva, independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sólo podrán ser procesadas las solicitudes que estén aprobadas por un funcionario designado y cuya firma este registrada, de acuerdo con los términos del Contrato.

La UEP deberá atender los requerimientos del Banco en las revisiones de carácter técnico-financiero o intervenciones preventivas que se programen, con el fin de mitigar los riesgos que puedan presentarse.

En ningún caso, la UEP deben considerar que la revisión posterior que el Banco efectúa confirma, certifica o reemplaza su responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del proyecto. En ese sentido, la UEP debe asegurar la calidad, pertinencia y transparencia de la documentación que soporta los gastos que se sometan a dicha revisión, excepto en los casos en que por la naturaleza, riesgos asociados y/o complejidad de la operación.

## Áreas encargadas

## Presupuesto

La UEP deberá implementar el uso del Sistema de Administración Financiera (SIAF-SP) del MEF, el cuál administrará las fases de Adquisiciones de bienes y servicios (compromisos), Contabilidad (devengados) y Tesorería (giros y pagos). Así mismo, considerando la funcionalidad del gasto del Proyecto, el módulo de ejecución de Proyectos (MEP) del SIAF deberá ser implementado con fines de reporte y monitoreo.

El presupuesto del proyecto estará inscripto en el presupuesto del PCM.

El registro de la Ejecución Presupuestaria en el SIAF lo realizará el Especialista de Presupuesto de la UEP.

## Tesorería

El Tesorero administra los fondos del Proyecto, controla los ingresos por cada fuente de financiamiento y efectúa los pagos por los gastos autorizados por el Proyecto.

El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las Directivas de Tesorería emanadas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y las normas del BID.

#### Reportes Externos de Tesorería

El Tesorero envía los anexos 2 y 3 de las Conciliaciones de las Cuentas de Enlace al Ministerio de Economía y Finanzas (Tesoro Público), previa conciliación con el sistema de contabilidad, para la Cuenta General de la República.

#### Cancelación de Facturas - Pago de Obligaciones

Los recursos del Proyecto sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo y deben estar contemplados dentro del Presupuesto del Proyecto.

La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo por compromiso, la afectación parcial o total de la Certificación de Crédito Presupuestal, mediante el documento que corresponde a cada operación. (Orden de Compra u Orden de servicio).

El Contador revisará la documentación de sustento del gasto previo al registro de la fase del devengado, conforme a la normatividad vigente.

Para efectuar los pagos con cargo a la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo y contrapartida nacional, los gastos deben estar presupuestados y contar con la Programación de Compromisos Anual – PCA. El Tesorero registra los giros en el SIAF-SP y emite los comprobantes de pago, cheques, cartas órdenes y transferencias electrónicas para el pago de las obligaciones asumidas, conforme a la Directiva de Tesorería y sus modificatorias. El Tesorero deberá archivar los originales de los documentos que sustentan cada operación realizada, correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos. El sistema de archivo de los documentos de sustento deberá permitir el cumplimiento de las labores de auditoría.

El Especialista de Adquisiciones deberá mantener archivos ordenados y verificables de toda la documentación relativa a los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.

## Contabilidad

#### Actividades de Contabilidad

El Contador es responsable del registro y proceso de la información financiera y presupuestal que sustentan las operaciones del Proyecto, de acuerdo a prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados, en base a los cuales se elaboran los Estados Financieros, los Estados Presupuestales y la información complementaria.

La Contabilidad del Proyecto se llevará en el SIAF-SP y el SIAF-MEP (módulo de ejecución de proyectos) para el caso del BID los Estados Financieros se efectuará sobre la base contable efectiva y bimonetaria. Los Estados Financieros están comprendidos por:

- Estado de Flujos de Efectivo

- Estado de Inversiones Acumuladas

- Notas a los Estados Financieros

- Carta de Representación

- Declaración de la Gerencia sobre el control interno

Los estados financieros básicos del Proyecto serán preparados y presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, con base a los registros de contabilidad que se llevan en dicha moneda y en el marco del Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.

El Contador, elabora los libros principales de contabilidad: Inventarios y Balances, Diario y Mayor, y el Tesorero elabora el Libro Auxiliar Bancos  por cada una de las cuentas bancarias operativas del Proyecto.

El Tesorero mantendrá el archivo de la documentación de sustento de los gastos efectuados por el Proyecto, por fuente de financiamiento del Proyecto. Esta información estará disponible para el Coordinador de la UEP, el Jefe Administrativo o para efectos de proceder a la realización de la Auditoría Anual de las Cuentas del Proyecto o cuando lo requieran los representantes del BID.

#### Conciliaciones Contables - Presupuestal

El Contador del Proyecto, es responsable de efectuar las conciliaciones con otros organismos, como sigue:

- Conciliación del Presupuesto (Con el PCM/ Dirección General de Presupuesto Público)

- Conciliación de los Saldos de los Fondos Públicos (Con el PCM / Dirección General de Contabilidad Pública)

#### Reportes Externos de Contabilidad

El Contador es responsable de preparar la información que se deberá remitir a la Secretaria Administrativa del PCM para su consolidación, de acuerdo a la periodicidad que se establezca, los siguientes estados financieros, los mismos que serán elaborados en base a los reportes procesados en el SIAF y MEP-SIAF.

## Archivo

La UEP tiene la responsabilidad de conservar toda la documentación de respaldo de las actividades, decisiones y transacciones del Proyecto, incluidos todos los gastos incurridos, con referencias cruzadas adecuadas a las solicitudes de desembolso aprobadas por el BID. Dicha documentación debe ser suficiente y oportuna, en forma y contenido, para satisfacer las condiciones relativas a la elegibilidad de los gastos.

La UEP deberá poner esos documentos originales a disposición de los auditores independientes para la realización de las auditorías externas del proyecto, y del personal y los consultores del BID para que lleven a cabo la supervisión y el monitoreo de la operación. El BID requiere que la UEP conserve todos los documentos y registros pertinentes durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha de último desembolso, de conformidad con lo establecido en las políticas del BID y las disposiciones del Contrato de Préstamo.

La adecuada organización del archivo contable de la UEP permitirá conocer en forma oportuna el estado de situación de los comprobantes de pago generados con cargo al Proyecto, estando a disposición de las misiones del BID, de los auditores externos y de cualquier otra entidad de control que visite a la UEP para las revisiones ex post.

## Control Interno

Las acciones de control interno a la ejecución de los componentes del Proyecto estarán a cargo de la UEP y se encontrarán relacionadas con: la estructura organizacional; los sistemas de información; la gestión de adquisiciones; y, la gestión financiera.

Para cada informe de auditoría, la UEP deberá presentar una Declaración sobre el Control Interno del Proyecto, en la cual revela que: i) los gastos realizados con fondos del Banco se han efectuado conforme a los propósitos especificados en el Contrato de préstamo o equivalente; ii) se han diseñado medidas de control interno apropiadas para los riesgos identificados en la gestión de los recursos, y iii) dichas medidas han funcionado eficazmente durante el período reportado.

En el caso del BID el plan de adquisiciones PA se le llama también plan de adquisiciones y contrataciones PAC.

Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales